101學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表

學校名稱：苗栗縣私立中興高級商工職業學校

承辦人簽章：              承辦主任簽章：              會計主任簽章：              校長簽章：

承辦人姓名：戴盛文                               職稱：圖書組長

電      話：(037)- 467360轉708               　　行動電話：0928-186817

傳      真：(037)-463253                      　  E-mail：jeff5682@ms65.hinet.net

主辦單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：國立臺灣師範大學

輔導訪視日期：中華民國102年05月01日

目　　　　次

填表說明	01

壹、基本資料	03

一、學校基本資料	03

二、學制規模	04

三、規劃辦理計畫名稱及期程	05

貳、輔導訪視項目	07

一、各子計畫辦理成效	07

101-1 提升教師專業能力計畫	07

101-2 精進學生專業技能計畫	18

101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	33

101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	39

101-5多元學務活動發展計畫	43

101-6建構溫馨校園計畫	50

101-7悅讀深耕計畫	55

101-8珍愛臺灣「藝」起來	61

二、學校自主管理(含進度掌控與機制運作)	65

三、網站及校際交流	81

四、行政協助與支援	83

五、辦理項目總體績效	101

六、辦理特色	131

參、輔導訪視綜合意見	165

「101學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表」填表說明

- 本表主要考評101學年度教育部核定辦理高職優質化之受輔助學校各項子計畫之執行情形。

- 本表分為三大部分：壹、基本資料；貳、輔導訪視項目；參、輔導訪視綜合意見。

- 請各校於彙整資料及填寫表冊，並經單位主管核章後，將本表冊書面10份及光碟檔案1份，免備文於102年4月3日前掛號郵寄至國立苗栗高商鍾碧霞主任收（地址：360苗栗縣苗栗市電台街7號），並掛號郵寄光碟檔案1份至國立臺灣師範大學工業教育系歐佩媜小姐收(地址：10610台北市大安區和平東路一段162號)，請於信封加註「高職優質化」。本表件電子檔可於「高職優質化資訊網」（網址：http://203.71.198.10/）左側【檔案下載】處下載。

- 請確實依說明填報相關數據，本填報表冊將視為101學年度各校辦理高職優質化輔助方案執行績效之主要依據，並作為本署對學校後續輔助之參考。

- 各項數據及填寫內容請務必依照實際狀況填寫。各校如有必要，請將填表結果自行影印存留，俾利日後查閱。

- 填表時若有疑問，請洽國立臺灣師範大學工業教育系歐佩媜小姐。(電話：02-77343392；電子郵件信箱：96a0161@gmail.com)。

壹、基本資料

一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 | 49 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 | 2,088 |  |
|  | 全校教師數 | 80 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 (推動技藝教育 (國中技藝學程 (實用技能學程 (辦理建教合作 □產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 (推動技專校院策略聯盟之高職 (辦理教師專業發展評鑑 (其他〈請學校自行填寫〉： 1.輪調式建教合作 2.國中赴社區高職參訪 3.免試入學 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 圖書組長 |
|  | 姓 名 | 戴盛文 | 電 話 | 037-467360轉708 |
|  | 行動電話 | 0928-186817 | 傳 真 | 037-463253 |
|  | E-mail | jeff5682@ms65.hinet.net dove8672@yahoo.com.tw |

二、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 17班 | 760人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 9班 | 238人 |  |
| 6.實用技能學程 | 14班 | 627人 |  |
| 7.建教合作班 | 9班 | 463人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 49班 | 2,088人 | 101學年度第1學期學生數 |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

三、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 | 辦理項目(請單選) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 學校行政效能提升 | 學校本位課程發展 | 教師教學專業發展 | 學生多元學習表現 | 適性學習課程改進 | 技藝教育方案推動 | 產學攜手建教合作 | 推動學生就近入學 | 多元人文藝術發展 |
| 101-1 | 提升教師專業能力計畫 | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 101-2 | 精進學生專業技能計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 101-3 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 101-4 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 101-5 | 多元學務活動發展計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 101-6 | 建構溫馨校園計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 101-7 | 悅讀深耕計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 101-8 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

貳、輔導訪視項目

一、各子計畫辦理成效（每個子計畫請填一份）

計畫編號：   101-1   　計畫名稱：提升教師專業能力計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | ▓教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 101-1-1 101-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 | 101-1-1教師專業發展評鑑計畫 101-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 【具體事實】 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： (1)第一次場次：101年09月27日，委員共46人參加。 (2)第二次場次：101年10月31日，委員共14人參加。 (3)第三次場次：102年02月23日，委員共44人參加。 (4)第四次場次：102年03月26日，委員共20人參加。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 內聘講師研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 利用課餘時間辦理3場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： (1)第一場次 A.時間：101年08月28日 B.講題：Nblog的建置 C.講師：台科大講師-林源忠老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次 A.時間：101年08月28日 B.講題：多媒體設備及e化教學的操作說明 C.講師：張君楷老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (3)第三場次 A.時間：102年01月23日 B.講題：雲端工作術 C.講師：陳奕亨老師 D.人數：本校教師共計74人參加 E.滿意度：99%-100% |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 英文檢定教師專業學習社群會議會議記錄。 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 | 利用星期五下午英文科共同空白時間，於導師室及普通教室召開6次英文檢定教師專業學習社群教師會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： (1)第一場次：101年09月21日，教師共4人參加。 (2)第二場次：101年10月19日，教師共4人參加。 (3)第三場次：101年11月30日，教師共4人參加。 (4)第四場次：101年12月28日，教師共5人參加。 (5)第五場次：102年02月22日，教師共5人參加。 (6)第六場次：102年03月29日，教師共5人參加。 101年08月22日簽請採購數位相機1台及Nblog-教師成長歷程模組1式，全面提升部落格建置介面及等級。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 教學觀摩會辦理情形、活動照片。 | 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： (1)101年12月03日由資處科張君楷老師主講。 (2)101年12月04日由英文科羅敏彥老師主講。 (3)101年12月05日由汽車科李國榮老師主講。 (4)101年12月11日由餐飲科王申長老師主講。 (5)101年12月13日由體育科李姿嫻老師主講。 (6)101年12月14日由資訊科張詠竣老師主講。 (7)101年12月14日由自然科李安弘老師主講。 (8)101年12月18日由數學科楊恒光老師主講。 (9)101年12月25日由美容科駱美玲老師主講。 (10)101年12月28日由國文科林純如老師主講。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 101-1-2-1 請購上課用書簽呈。 | 【遭遇困難】 教育部自100學年度起，核撥教師專業發展評鑑計畫經費較以往大幅縮減。 【待改進事項】 由於經費縮減，研習項目及場次皆須減量。 【改進方法】 配合經費，調整研習場次或時數，經費不足部份，則由校內經費支付。 101-1-2資訊融入教學研習計畫 101-1-2-1辦理資訊融入教學研習 【具體成果】 101年08月22日簽請採購數位化研習書籍20套，作為20位參加研習教師的上課用書。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 資訊融入教學研習辦理情形及教師研習後心得及研習意見彙整表 | 上學期利用期考下午辦理每場3小時，合計4場資訊融入教學研習，增進教師教學資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考。 (1)第一場次 A.時間：101年11月26日 B.講題：資訊融入教學(一) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計19人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次 A.時間：101年11月27日 B.講題：資訊融入教學(二) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計19人參加 E.滿意度：100% |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 101-1-2-2 請購簽呈、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計表及教師使用投影機統計表。 | (3)第三場次 A.時間：102年01月16日 B.講題：資訊融入教學(三) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (4)第四場次 A.時間：102年01月17日 B.講題：資訊融入教學(四) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計15人參加 E.滿意度：100% 101-1-2-2擴充e化教學設備 101年08月22日簽請採購3台實物投影機、3台IRS即時反饋系統，將本校一般教室全面提升為智慧教室。 統計本校互動式投影機使用率，上學期(08月至12月)的平均使用率為84%，遠超過目標值76%。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 |  | 利用共同空白時間及課餘時間辦理每場2小時，合計2場實物投影機及IRS即時反饋系統教育訓練。 (1)第一場次： A.時間：101年11月30日 B.講題：IRS及實物投影機教育訓練研習 C.講師：專案經理-朱孝賢經理 D.人數：本校英文科教師共計6人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次： A.時間：101年12月13日 B.講題：第二次IRS及實物投影機教育訓練研習 C.講師：專案經理-朱孝賢經理 D.人數：本校教師共計63人參加 E.滿意度：100% 102年01月02日本校三個班級利用實物投影機，實施上學期第二次補救教學課程，呈現施教前答對率、施教後的答對率及分析統計每位學生答題情況。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 101-1-2-2 請購簽呈、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計表及教師使用投影機統計表。 | 【遭遇困難】 大部分的老師仍未熟悉新設備的操作。 大部分的老師都因教學進度壓力，而未使用設備。 【待改進事項】 大部分教師，對於本學年購置之實物投影機及IRS即時反饋系統等，新設備的操作仍不甚了解。 使用IRS的題庫建置前置作業，及實際教學耗費太多上課時間，導致進度落後等的問題，讓使用無法普及。 【改進方法】 利用課餘時間或寒暑假持續辦理教育訓練。 與書商洽談是否可提供Excel題庫。 目前新購設備可用於補教教學等沒有進度的課程。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 101-1-3 獎勵教師進修申請表。 成績考核委員會開會紀錄。 獲頒獎金教師之頒獎照片及心得分享講稿。 | 101-1-3獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫 【具體成果】 101年09月20日，簽請本校7位教師提出在職進修獎勵申請並附上申請表。 101年10月09日成績考核委員會委員於貴賓室召開成績考核委員會，審查通過4名教師。 獎勵教師：陳義雄老師、邱靜婷老師、吳依倢老師、鄭任翔老師。 利用行政會議及優質化管制會議時間，於視聽教室及圖書室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： (1)101年10月15日：陳義雄老師。 (2)101年10月22日：邱靜婷老師 、 吳依倢老師。 (3)101年10月30日：鄭任翔老師。 【遭遇困難】 尚未取的合格教師身分同仁，不易尋找合適的進修時間。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 |  | 【待改進事項】 101學年度起本校申請進修教師，只可利用下班時間及假日進行進修，一律不准利用上班時間進修。 【改進方法】 教育學程的課程各大專院校均開在星期一至星期五上午8點至下午5點，尚未取的合格教師身分同仁，已不能利用上班時間參加教育學程進修，將積極向學校爭取全面支持同仁進修。 |  |  |

計畫編號：101-2　計畫名稱：精進學生專業技能計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | ▓產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 101-2-1 獎勵技能優良表現 | 101-2-1精進學生專業技能實施計畫 【具體成果】 101-2-1精進學生專業技能實施計畫 【具體成果】 獎勵技能優良表現 (1)101年08月13日獎勵資訊一陳意雱同學，榮獲100學年度全國技藝教育績優學生（國中）。 (2)101年09月21日獎勵全校通過「101年度在校生丙級檢定」326人。 (3)101年11月07日獎勵餐飲科學生林庭輝等22人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (4)101年11月08日獎勵餐飲科學生劉巧儀等14人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (5)101年11月20日獎勵汽車科學生盂曾賢等5人通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 輔導技能規劃 | (6)101年11月22日獎勵本校參加「2012年第三屆育企盃全國創意創新創業競賽」，計6師26生得獎。 (7)101年11月27日獎勵資處科學生彭亮軒等55人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (8)101年11月30日獎勵餐飲科學生劉昆達等97人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (9)102年01月10日資處科獎勵科內技藝競賽表現優異學生。 (10)102年01月11日美容科與汽車科獎勵科內技藝競賽表現優異學生。 (11)102年02月26日校長公開轉頒美容科義剪感謝狀。 輔導技能規劃 (1)101年09月03日起至11月11日，每日早自修時間輔導資處三12位同學「電腦軟體應用乙級」檢定。 (2)101年10月04日完成「101年度全國工商業類學生技藝競賽」各科輔導時間分配。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 證照普查 考場申請 專題製作 | (3)101年10月16日完成「101年度全國商業類學生技藝競賽」抽籤選手兩位（餐飲服務-實餐三曾孟凱，商業廣告-資處三徐宇辰）輔導時間分配。 證照普查 101年09月07日完成上學期全校證照普查統計。 考場申請 (1)101年08月14日，資處科取得「網頁設計丙級」術科評鑑合格場地證明。 (2)101年09月28日資處科取得「電腦軟體應用丙級」術科評鑑合格場地證書。 專題製作 (1)101年10月08日「外聘專題製作講師」亞太化妝品系林志誠教授，為實美三等班級講授「專題書面製作大綱」。 (2)101年11月09日餐飲科規劃專題製作研習事宜。 (3)101年11月20日建國科大邀請美容科畢業成果協展。 (4)101年12月03日資處科規劃「赴育達科大參與專題實務課程」案。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 宣達校外工讀機會 | (5)101年12月12日「外聘專題製作講師」亞太劉杰文教授，為實汽二、汽車二班級講授「實務專題製作與撰寫」。 (6)101年12月15日餐飲科盛兆瑜及邱靜婷老師講授「地方特色小吃」。 (7)101年12月17日「外聘專題製作講師」亞太化妝品系林志誠教授，為實美三、日美三及輪美三，共計3班三節課講授「美姿美儀專題課程」。 (8)101年12月27日「外聘專題製作講師」大華杜鳳琪教授，為汽車二講授「專題製作技巧案例分享」。 (9)101年12月17日美容科規劃第一學期專題走秀活動。 (10)101年01月03日及11日資處科資處三、實資三，赴育達科大研習專題製作課程。 宣達校外工讀機會 (1)101年12月03日規劃公告「學生校外工讀機會」案。 (2)101年12月04日起，每月初實習處主任利用週會及行政會議，向師生宣達學生校外工讀機會。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 技藝競賽 | 技藝競賽 (1)101年10月28日美容科校內技藝競賽規劃。 (2)101年10月29日汽車科校內技藝競賽規劃 (3)101年11月20日規劃本校參加「2012年第三屆育企盃全國創意創新創業競賽」。 (4)101年11月21日美容科規劃參加「2012中華民國全國盃髮型美容競技大賽」事宜，師生約182人參加。 (5)101年12月06日美容科共計師生197人，赴建國科技大學參加「2012中華民國全國盃髮型美容競技大賽」，共報名動態49項、靜態5項。 (6)101年12月26日資處科規劃科內技藝競賽。 (7)101年12月26日美容科三年級創意專題走秀，一、二年級觀摩，邀請亞太化妝品系蒞校擔任裁判指導。 (8)101年12月10日至14日，汽車科舉辦科內技藝競賽，共計汽車科二、三年級全體學生參加。二年級（機車修護組）第一名為汽車二許庭耀、實汽二陳志鴻；三年級（汽車修護組） |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 |  | 第一名為汽車三鍾立元、實汽三廖翊成。 (9)101年12月26日，美容科舉辦科內技藝競賽，並聘請亞太學院林志誠教授擔任講評。共計美容科二、三年級全體學生參加。新娘紙圖組第一名為日美二風艾妮、冷燙組第一名為實美二許郁軒。 (10)102年01月02日餐飲科「餐飲服務」校內技藝競賽複賽（101年12月12日初賽），餐飲科二年級全體學生參加。第一名至第三名為張游婷、莊筑雅及古依立同學。 (11)102年01月03日及09日資處科分別舉行校內技藝競賽學、術科。資處科全體師生均參加。一年級網頁設計組第一名資處一曾苡嘉、二年級文書處理組第一名資處二陳玟潔及三年級軟體應用乙級組第一名實資三姚欣慧。 (12)102年01月10日資訊科科內技藝競賽，資訊二、輪訊二全體學生共計73名。第一名至第三名分別為資訊二黃柏瑋、資訊二周伯倫及輪訊二B鍾雅涵。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 校外義剪活動 校外專業參訪 | (13)102年03月22日餐飲科「烘焙」校內技藝競賽術科競賽（學科測試日為102年03月06日），餐飲科二年級全體學生參加。第一名至第三名為實餐二莊筑雅、餐二乙魏建明及輪餐二A蔡宛真。 校外義剪活動 (1)102年01月12日美容科支援造橋鄉公所義剪活動，共計美容科自願學生6名，老師2名共襄盛舉。 (2)102年01月19日美容科支援造橋鄉公所義剪活動，共計美容科自願學生22名，老師7名共襄盛舉。 校外專業參訪 (1)101年12月24日汽車科全體學生263位、老師7位，赴「台北國際世貿車展」參訪。 (2)101年12月27日美容科進修部二、三年級學生43位、老師6位，赴彰化建國科大「畢業成果展」參訪。 (3)102年03月29日餐飲科二年級全體參加「台北國際烘焙暨設備展」。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 |  | 【遭遇困難】 時逢校內行政業務輪調，以致多項資料彙整難度增加。 各類校外競賽輔導資源嚴重缺乏，學生意願低落，教師難為無米之炊。 【待改進事項】 正視並有效提升師生參賽資源及動力。 各類資料建置權責及制度明確。 【改進方法】 明訂實質師生獎勵辦法。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 101-2-2 建教合作執行情形 | 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 【具體成果】 建教合作執行情形 (1)101年08月21日召開101學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，溝通觀念，建立「照顧學生、恪遵法規」共識，並製作建教生職場生活輔導紀錄表，以落實教育部建立廠、校輔導學生原始資料規範。 (2)101年08月31日輪調建教B班實施入廠職前講習，古文雄校長主持勉勵建教生及叮嚀職場工作態度。 (3)101年10月19日，巨擘科技股份有限公司黃金煌專員來本校拜訪，並商討建教合作教育相關細節及申辦所需準備資料、申辦時程。 (4)101年11月30日輪調建教A班實施入廠職前講習，古文雄校長主持叮嚀建教生職場工作注意事項。 (5)102年01月12日美容科參加苗栗縣造橋鄉公所舉辦102年關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，輪美三B班4名及輪美二B班2名等6位學生及2名教師參加，學生填寫心得回饋單。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 |  | (6)102年01月19日美容科參與協和慈善基金會舉辦102年後龍鎮寒冬送暖義剪活動，科主任、科內老師7名及一二三年級18名學生(正規班7名、實用技能學程4名及輪調建教班B班7名)，師生共26名參予義剪服務活動，學生填寫心得回饋單。 (7)102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，會議中說明建教專法已經公布實施， 並與事業單位說明專法內容。102學 年度本校將依建教專法內容辦理建 教合作教育。 (8)102年01月29日邀請育達商業科技大學陳順興主任來本校參加廠校業務協調會議，討論建教生留廠後升學管道進路議題相關內容。 (9)102年02月25日美容科參觀第23屆春夏國際美容化妝品展，教師11名、學生265名，學生填寫心得回饋單。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 |  | (10)102年03月04日美容科進行業界職涯體驗活動，實用技能學程三年級42名學生，由李婉慈科主任、駱美玲班導師、張阿煖美髮專業老師、實習處張明松先生、建教組尹佩梯先生一同帶領學生前往，學生每6人為一組分別於日涵七家分店(沙鹿、東海及中科等商圈)，進行業界參訪、觀摩及實習等相關課程。 (11)101年09月22日辦親師座談及家長會，會議中與家長充分溝通建教生在廠的技能訓練執行情形，以及生活輔導照顧及建教生在廠不適應時處理方式等議題，並將相關會議紀錄備查。 (12)101學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生共780人次；下學期至101年03月31日訪視建教生約190人次。 (13)102學年度合作廠家計有：餐飲科10家、美容科12家、資訊科1家，共23家。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 建教合作廠校業務協調會執行情形。 春節期間學校發紅包勉勵學生辛苦(照片、相關彙辦資料)。 | 建教合作廠校業務協調會執行情形 (1)101年08月21日召開101學年度 上學期第一次建教合作廠校業務協 調會議，共計26家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 (2)102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 102年02月春節期間古文雄校長與實習 處吳聲忠主任、建教組徐世青組長、尹佩梯先生及建教班導師導師前往建教事業單位，拜訪經理人及訪視技術生，致送春節紅包給230位同學，費用共四萬六千元，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，並慰勞春節期間配合公司加班同學的努力，鞏固學生對學校的向心力。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 學校相關人員訪視技術情形，並製作訪視表格以紀錄現場訪視學生狀況(工作、休假狀況以及在廠家生活情況)。 本校建教組積極尋找願意配合國民及學前教育署相關規定並有意願參與建教合作事業的單位(公司)，共同與學校培育學 生使其在學業知識以及專業技能能夠相輔相成。 | 學校相關人員訪視技術生情形，並製作訪視表格以紀錄現場訪視學生狀況(工 作、休假狀況以及在廠家生活情況)。 (1)製作職場訓練紀錄簿，確實紀錄建教生職場訓練內容、訓練進度以及訓練時間，並將訪視建教生內容每月上傳建教合作資訊網備查。 (2)製作生活輔導紀錄簿，並請建教生在事業單位輔導人員紀錄建教生在廠生活環境適應情況，以增進職場穩定率。 積極尋找願意配合國民及學前教育署相關規定，並有意願參與建教合作事業的單位 (1)於102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會，會議上說明建教合作專法已於102年01月02日經由 總統公布實施，本校將依建教合作專法規定辦理建教合作教育。 (2)主動協助新申辦建教合作教育事業單位，準備相關申班資料，以增加事業單位辦理建教合作教育意願。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 |  | 【遭遇困難】 一年級新生職場適應不良以至於留任率稍降低。 因建教合作專法已於102年01月02日經由 總統公布實施，因相關內容部分較無彈性，建教合作事業單位辦理建教合作教育意願降低。 【待改進事項】 加強事業單位辦理建教合作意願，並尋找體質較優良的事業單位，願意秉持教育的理念以及訓練人才的精神，且按照建教合作專法內容辦理建教合作教育。 提升建教生留任率，以及降低建教生退廠率。 【改進方法】 詳細與有意願辦理建教合作事業單位說明建教專法內容，並主動積極輔導事業單位準備相關書面資料及現場工作環境。 加強學校教師訪視技術生次數以穩定學生職場實習，並將建教生在實習廠家的生活及工作表現確實回報家長，以便方面雙方共同輔導學生。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-2 精 進 學 生 專 業 技 能 計 畫 | 101-2-3 請購簽呈、公告資料、開標資料、財產清冊 | 增加廠校協調會次數，就學生及廠家相關問題作討論，並提升事業單位辦理建教合作意願。 101-2-3充實教學實習設備實施計畫 【具體成果】 101年11月06日起汽車科規劃汽車檢測專用手持式數位儲存示波器7部教學設備招標增購，其中1部於102年02月26日完成核銷手續。 因AUTO CAD軟體價格下降，故已發函國民及學前教育署修正再增購ADOBE CS6軟體，核備後即辦理招標採購。 【遭遇困難】 軟體價格波動幅度大，呈報計畫時之價格與採購時之價格有相當大的落差 【改進方法】 計畫填報時增加「附註」說明，當軟體價格變更時之應變方式。 採購前發函給「國民及學前教育署」，因軟體價格下降，同經費需增購其他品項軟體。 |  |  |

計畫編號：  101-3  　計畫名稱：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | ▓推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 101-3-1 計畫、執行、考核紀錄。 | 101-3-1積極推動優質服務計畫 【具體成果】 101年08月27日協助「苗栗縣國民中小學輔導工作傳承研討會」服務，參加人員120名。 101年09月08日協助「苗栗縣衛生局蔬果579健康飲食競賽」活動，服務師生20名。 101年09月26日協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，服務教師3名，服務學生60名。 101年10月01日協助「苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會」服務，參加人員120名。 101年11月02日協助苗栗縣「維真國中校慶晚會」活動服務，本校街舞社9名學生參與表演，服務教師1名。 101年11月10日協助苗栗縣「頭屋國中50週年校慶」典禮活動服務，參與服務師生共17名。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 |  | 101年12月15日協助苗栗縣「照南國中」辦理外籍配偶親職教育研習，參與服務師生共20名。 101年12月27、28日協助苗栗縣「文林國中」歲末義賣活動點心製作，參與師生共9名。 101年12月27日、28日及102年03月08日至頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會進行服務，協助活動辦理：12月27日參加人數為學生14人，教師1人；12月28日參加人數為學生22人，教師2人；03月08日參加人數為學生26人，教師2人。 102年01月12日美容科參加「苗栗縣造橋鄉公所」舉辦關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，服務師生共9名。 102年01月19日美容科參與「協和慈善基金會」舉辦後龍鎮寒冬送暖義剪活動，服務師生共28名。 102年02月25日至102年03月29日協助縣內各國民中學辦理升學博覽會及免試入學宣導活動，合計共23場，本校派至各校服務老師約130人次、學生約400人次。 102年03月30、31日及04月13、14 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 101-3-2 101年新生入學學業成績表。 就近入學成績優秀新生獎學金申請書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 101學年度第一學期一年級各班成績總表及審查名冊。 | 日2場次，承辦勞行政院委會中部辦公 室「汽車修護職類甲、丙級監評人員回 訓研習會，服務教師9名，學生19名。 【遭遇困難】 各項社區服務活動大多集中在餐飲服務及美髮方面，讓這兩科教師與學生有較重的負擔與壓力。 【改進方法】 校內教師的教學工作與班級經營，以及行政同仁本身的業務量，本來就非常吃重，但為了學校的永續經營與發展，全校教職員工均樂於配合各項服務社區社團或是民眾的活動，讓學校優質形象逐漸建立在社區民眾的心裡，對於學校招生工作有極大的加分作用。 101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生 【具體成果】 101年09月份審查新生國中學業成績，擇最優符合資格10名。 101年10月23日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共100,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 101年11月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 就近入學成績優秀新生獎學金申請書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 102年02月份審查這10位學生上學期學業成績，並審查是否有曠課及記過紀錄，經查符合資格7名。 102年03月27日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共70,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 【遭遇困難】 101學年度第二學期審查就近入學成績優秀學生成績，符合資格為7名，不符合資格的3位同學中，有2位是因為成績低於80分，另1位有缺曠課紀錄取消其資格。 【改進方法】 利用各科及各領域教學研究會，將符合就近入學成績優秀新生獎學金10位學生名單公告給全校同仁，請全校同仁共同協助督導學生課業。 於第一學期第一次期中考前，將10位學生名單通知各班導師，請各班導師督促學生期中考成績。 第一學期兩次期中考試後，分別檢視這10位學生的成績，將學業平均成績低於80分學生，發通知函給家長，請家長配合學校共同督促學生課業。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 101-3-3 100學年度第二學期各班成績總表。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、頒發獎狀及獎助學金照片。 101學年度第一學期各班成績總表及審查名冊。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、頒發獎狀及獎助學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 6. 優質化網站建置資料。 | 101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金 【具體成果】 101年09月份審查二、三年級100學年度第二學期成績，符合成績優秀資格27名；清寒學生符合資格8名。 101年10月23日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共82,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 101年11月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 102年02月份審查全年級101學年度第一學期成績，符合成績優秀資格39名；清寒學生符合資格3名。 102年03月27日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共81,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年04月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 【遭遇困難】 因日校班級數逐年增加，再加上學生入學素質逐年增加，領取成績優秀獎學金人數與金額變多，相對壓縮到清寒學生助學金的申請人數。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 |  | 【改進方法】 申請下年度高職優質化計畫時，本計畫預算略為增加。 本學年度先利用校內「教育儲蓄專戶」，讓有需要的清寒學生申請，使其安心在校就學。 |  |  |

計畫編號：＿101-4＿　計畫名稱：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▓技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 101-4-1 辦理各國中性向探索體驗教育執行情形：（含社區高職參訪、生涯發展教育）。 簽呈、活動照片。 國中生回饋單。 | 101-4-1辦理國中性向探索體驗活動 【具體成果】 101年09月26日上午維真國中250人分10組實施實作體驗。 101年09月27日文林國中參與師生數160人，全天分10組實施實作體驗。 101年10月19日頭份國中參與師生83人，上午分3組實施實作體驗。 101年10月19日上午卓蘭實中參與師生數63人，分成2組實施實作體驗。 101年10月24日下午竹南國中參與師生數122人，分成5組實施實作體驗。 101年10月29日~11月01日照南國中參與師生數490人，利用四天的下午半天辦理，分20組實施實作體驗。 101年11月13日大湖國中參與師生100人，全天分6組實施實作體驗。 101年11月21日福興武術國中小參與師生數30人，下午分1組實施實作體驗。 101年11月28日烏眉國中參與師生數63人，上午分3組實施實作體驗。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 101-4-1 辦理各國中性向探索體驗教育執行情形：（含職業試探、生涯發展教育）。 簽呈、活動照片。 國中生回饋單。 | 101年11月30日頭份國中(特教資源班)參與師生數56人，上午分2組實施實作體驗。 101年11月30日全天大倫國中參與師生140人，分10組實施實作體驗。 101年12月04日全天建國國中參與師生320人，分10組實施實作體驗。 101年12月05日建國國中參與師生160人，上午分5組實施實作體驗。 101年12月05日南庄國中參與師生70人，分2組實施實作體驗。 101年12月06日上午興華高中參與師生113人，分5組實施實作體驗。 101年12月10日大倫國中參與師生141人，全天分10組實施實作體驗。 101年12月12日三灣國中參與師生80人，上午分3組實施實作體驗。 101年12月12日公館國中參與師生150人，下午分5組實施實作體驗。 101年12月14日全天鶴岡國中參與師生80人，分6組實施實作體驗。 102年03月07日及03月12日明仁國中參與師生350人，上午分10組實施實作體驗。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 101-4-2 國中性向探索體驗教育成果展執行情形 | 102年03月13日公館國中參與師生162人，下午分5組實施實作體驗。 102年03月15日全天造橋國中參與師生90人，分6組實施實作體驗。 102年03月21日頭份國中參與師生140人，下午分5組實施實作體驗。 102年03月26日全天泰安國中小參與師生40人，分2組實施實作體驗。 合計22校次，參加師生共3,453人。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 【改進方法】 無。 101-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 【具體成果】 預定102年05月08日上午實施，04月中旬召開協調會。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 101-4-3 辦理技藝學程成績優良學 生入學獎學金執行情形。 | 101-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 【具體成果】 101年09月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件，全校共有80位學生提出申請。 101年09月25日召開審查會議，經審查各生資料都符合資格，以優質化入學獎學金核給。 101年10月12日朝會由校長公開頒獎，並將獲獎名單於優質化網站公告。 以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票，學生親自簽收。 本年度共頒發80人，獎金177,000元，由101-4-3頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金編列預算支付。 對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，具有莫大的鼓舞及激勵作用，也能真正體會在技職教育的藍天。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 【改進方法】 無。 |  |  |

計畫編號：   101-5  　計畫名稱：  多元學務活動發展計畫＿＿

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 101-5-1 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 辦理各社團參加校內外競賽簽呈、獎狀、照片、敘獎資料。 | 101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫 本校陳信全同學於101年07月04日至06日，參加高中體總辦理之『101年度高級中等學校學生運動社團幹部研習』合格。 卡巴迪社3名學生於101年10月03日於照南國中體育館，支援苗栗縣體育總會理事長盃卡巴迪運動錦標賽。 街舞社12名學生於101年11月02日支援維真國中校慶活動晚會表演。 輔導志工社分別於102年02月27日計15名、102年02月28日計24名及102年03月08日計28名，於頭份尖山參加『社團法人苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會會館，協助衛生醫療講座暨寒冬送暖清寒家庭獎助學金頒發活動』服務及布置人員。 101年12月04至06日餐旅服務社2名同學參加『全國技藝競賽-餐旅技術競賽』，表現優異。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 |  | 美髮實務社與美容科合作，於102年05月08日在本校活動中心辦理美容彩妝藝術走秀展演活動，表演精彩，深受好評。 美容證照社、美髮證照社、美髮實務社同學於101年12月06日報名參加全國盃髮型美容競技大賽，勇奪丙級整髮冠軍及5項特優獎；彩色攝影妝組：冠軍、亞軍、季軍及19項特優獎；標準冷燙組：冠軍、亞軍、季軍及18項特優獎；靜態組：眼部彩妝紙圖特優獎、標準冷燙2項特優獎及指甲彩繪2項特優獎；校際團體高中獎第三名，成績優異。 【遭遇困難】 以現有鐘點費用難外聘專業師資及校內師資。 活動空間及場地不足。 【待改進事項】 學生缺乏經營社團、辦理活動的能力。 學生應多參與展演，以累積學生上台表演的經驗。 因場地限制，社團名額有限。 提升學生素質。 【改進方法】 專業社團鐘點費以優質化經費加校內經費支應，能提高外聘專業師資鐘點費。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 101-5-2-1 辦理班級環保創意競賽活動辦法。 簽呈。 比賽成績。 活動照片。 | 多方尋求策略聯盟學校的支援與協助。 101-5-2-1環保創意競賽實施計劃 【具體成果】 101年11月07日辦理環保創意競賽，共11班參賽。競賽成績：最佳表演獎為實資三班；最佳創意獎為實餐三班；最佳裝扮獎為實美三班。 藉由此項活動，學生能了解且愛惜可回收之資源， 並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，能激發榮譽感及凝聚班級學生向心力。 【待改進事項】 競賽中所使用之素材，在活動結束後能再善加利用。 使用之環保素材力求多樣性；表演形式力求多元化。 【改進方法】 持續推動環保教育，落實資源回收品再利用。 藉由各項競賽活動的辦理，讓學生在觀摩學習中激發創意與巧思。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 101-5-2-2 辦理班級愛國歌曲競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 101-5-3-1 辦理籃球校隊強力訓練，參 加校外各項比賽執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-5-2-2愛國歌曲成果發表會實施計畫 【具體成果】 101年11月28日完成愛國歌曲比賽。第一名：汽車二班；第二名：餐二甲班；第三名：實資二班。 每天升旗，並嚴格要求開口唱國歌，培養敬事態度。 各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利，增進班級團結。 【待改進事項】 無。 【改進方法】 無。 101-5-3-1籃球校隊強力訓練實施計劃 【具體成果】 101年04月20日~29日於苗栗高商體育館，參加101年苗栗縣全國中學盃籃球賽，榮獲高中女子組第一名、男子組第五名。 101年05月24日~27日於苗栗高中體育館參加苗栗縣101年度縣長盃籃球錦標賽榮獲高中男子組第一名、高中女子組第一名。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 |  | 101年08月09日~14日於花蓮縣體育館，參加101年菁英盃全國籃球錦標賽，榮獲高中男子組第四名。 101年10月12日~21日於苗栗巨蛋體育館及苗栗高商體育館參加101年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽，榮獲高中男子組第一名、高中女子組第三名。 101年10月29日~11月01日於台中一中參加101年HBL資格賽，未能晉級全國16強。 101年12月14日於苗栗縣縣政府，縣長接見本校優秀籃球運動員。 102年03月11日~15日於台北體育館，參加101學年度高級中等學校籃球乙級聯賽，榮獲高中女生組第二名。 【遭遇困難】 專業師資不足：目前校內僅有二位專任體育教師、一位代課教師，除負責班級課程教學外，尚須負責行政業務及籃球隊宿舍舍監，人力相當不足。 經費支出受限：培訓籃球校隊常需龐大經費，在可支出項目上頗為受限，如本校球員多瘦小，集訓需耗費選手很大的體力，在營養補給上明顯匱乏。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 101-5-3-2 1.辦理中興盃國中籃球邀請賽 執行情形。 2.各項計畫、執行、考核紀錄。 3.優質化網站建置資料。 | 竹南屬多風多雨的地區，在室外練球常因氣候問題 使得練習中斷。 【待改進事項】 團隊默契提高。 培養實戰經驗。 個人基本動作待磨練。 【改進方法】 籌措經費，運用現有人力增加課餘時間（清晨、下班後、假日）培訓球隊，以補專業師資不足。 遇天氣不佳時，向鄰近國中商借室內體育館訓練。 增加訓練強度及延長訓練時間，參與更多賽事增加經驗。 101-5-3-2籃球研習營實施計劃 【具體成果】 預計於102年07月至08月底期間辦理籃球研習營，計畫規劃進行中。 【待改進事項】 無。 【改進方法】 無。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 101-5-4 辦理國際教育旅行活動辦 法。 簽呈。 活動照片。 | 101-5-4德行優良新生國際教育旅行實施計劃 【具體成果】 101年11月23日及24日分別抽出正取生40名及備取生12名。 102年01月24日及25日完成承辦旅行社評選及招標作業。 102年03月20日、03月27日、04月03日及04月10日辦理日語課程、表演活動研習及行前說明。 預計102年04月16日至20日辦理101學年度日本教育旅行活動。地點：日本東京及靜岡地區；交流學校：靜岡縣立藤枝北高等學校，參加師生共38人。 【待改進事項】 無。 【改進方法】 無。 |  |  |

計畫編號： 101-6 　計畫名稱：      建構溫馨校園計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | ■適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-6建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 101-6-1 編輯101上、下學期雙版本週記執行情形。 | 101-6-1編輯「創意週記」 【具體成果】 每學期編輯「創意週記」一次，增加學生心得寫作能力。 於「創意週記」內容中，納入自我探索、人際互動、性別平等教育、特殊教育、生命教育等主題知識，協助學生學習如何與自我及他人相處。 【遭遇困難】 學生領用週記過程中，因轉學、復學人數之變動，無法有效發放創意週記。 【待改進事項】 各班確切學生人數掌握。 【改進方法】 協調請總務處於發放教科書時，統一將週記發下，讓每一位學生皆能確實領到週記。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-6建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 101-6-2 提供經濟弱勢學生工讀機會。 101-6-3 辦理生命教育志工招募、編組、培訓。 | 101-6-2提供工讀機會 【具體事實】 校內工讀介紹：各行政處室提供工讀機會，協助家庭經濟弱勢之學生，幫助其順利就學與生活適應。 101年08月至102年02月，工讀生共63人次，工讀時數1,002.5小時，工讀金80,200元。 【遭遇困難】 本校清寒學生眾多，大都需要工讀機會以減輕家庭經濟負擔，經費無法全額支付。 【待改進事項】 學生工讀經費來源不足。 【改進方法】 費用不足的部份，由學校自籌。 101-6-3生命教育志工學生之編組、培訓，並協助校外弱勢團體 【具體事實】 辦理生命教育志工招募、編組、培訓，並組成輔導志工社，現有社員32人，擔任校外服務工作，成效良好。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-6建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 志工學生協助校外弱勢團體服務工作。 | 101年12月27日、28日及102年03月08日至頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會進行服務，協助活動辦理：12月27日參加人數為學生14人，教師1人；12月28日參加人數為學生22人，教師2人；03月08日參加人數為學生26人，教師2人。 【遭遇困難】 本學期新進社員不了解社會服務之精神及內涵，發生在服務現場不曉得該做什麼的窘境。 服務學生缺乏帶動現場熱鬧氣氛之知能。 【待改進事項】 開發學生之服務熱忱及知能。 【改進方法】 規劃營造氣氛之課程，培養學生帶動氣氛之能力。 於訓練初期，播放社區服務之照片紀錄，並請舊社員分享服務經驗，讓新社員更瞭解服務工作內容。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-6建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 101-6-4 接受捐贈並擴充教育儲蓄專戶，協助急難家庭之學生。 | 101-6-4接受校內外人士之捐贈，以擴充教育儲蓄專戶，適時提供亟需之學生 【具體事實】 接受校內教職員自願性定期捐贈，以及校外人士不定期愛心捐贈，以擴充教育儲蓄專戶之額度。 遇有學生或其家庭發生急難事件，以本校教育儲蓄專戶核定救助金，以解學生及其家庭之燃眉之急，協助家庭順利運作，讓學生能安心就學。 101年08月01日至102年03月19日，教育儲蓄專戶總收入為221,817元，總支出為267,020元，結餘為833,515元。100年08月01日至101年03月19日，教育儲蓄專戶總收入為586,746元，總支出為177,579元，結餘940,905元。101學年度統計至102年03月19日止，總收入下降62%，總支出成長50%，總結餘下降11%。 |  |  |
| 101-6建 構 溫 馨 校 園 計 畫 |  | 100學年度第一學期支付清寒學生愛心便當4,079個，第二學期3,751個。101學年度第一學期支付91個，第二學期統計至102年03月26日為4個。便當數落差在於清寒學生可免費使用團膳，故費用需求量大減。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 【改進方法】 無。 |  |  |

計畫編號：   101-7   　計畫名稱：悅讀深耕計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-7悅 讀 深 耕 計 畫 | 101-7 成立「圖書委員會」。 採購圖書及影片。 | 101-7 悅讀深耕計畫 101-7-1充實圖書館藏實施計畫 【具體成果】 成立「圖書委員會」，已召開2次會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： (1)第一次：101年09月25日，委員共9 人參加。 (2)第二次：102年03月27日，委員共8 人參加。 101學年度第1學期採購圖書364冊，公播版影片10套，經費共108,540元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 【遭遇困難】 圖書室空間不足，無獨立的閱覽室，提供師生影片觀賞。 【待改進事項】 目前藏書13,334冊，須持續增加圖書室的藏書量。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-7悅 讀 深 耕 計 畫 | 101-7-2 遴選「圖書股長」。 設置班級「圖書書箱」。 公布「新書介購」資訊。 | 【改進方法】 列入於「學校發展計畫書」中，今後有機會增建校舍時，可規畫擴大圖書室空間與規模。 增加圖書及影片採購預算，持續添購各類的書籍及影片，供師生借閱及觀賞使用。 101-7-2晨讀實施計畫 【具體成果】 遴選「圖書股長」：遴選並辦理圖書股長研習(101年09月12日及102年02月20日)，協助班導師及圖書室推動「晨讀活動」的進行。 設置班級「圖書書箱」：各班圖書股長及班導師至圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-7悅 讀 深 耕 計 畫 | 建立「圖書閱讀護照」。 辦理「國文及英文朗讀活動」 | 建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 辦理「國文及英文朗讀活動」：為提升本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，已舉辦18次（國文朗讀8次、英文朗讀10次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 101學年度第1學期圖書借閱冊數（15,809冊）【至102年03月19日止】，平均每位學生閱讀圖書7.57冊，較去年同期（11,170冊）成長142%成效顯著。 【遭遇困難】 晨讀時間只有10分鐘，常因其他事務而影響活動的推展。 「英文朗讀」活動受限於學生的程度，規模難以擴大。 【待改進事項】 部分學生因晨間打掃而影響晨讀活動的進行。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-7悅 讀 深 耕 計 畫 | 101-7-3 開設閱讀指導課程。 辦理閱讀心得寫作比賽。 | 【改進方法】 請各班導師要求學生提早完成打掃工作，晨讀時間能夠全部同學都共同參加。 101-7-3 閱讀心得寫作比賽實施計畫 【具體成果】 開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 101年10月12日辦理第一次閱讀心得寫作比賽，共計61人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位、佳作9名，成效良好。 101年12月17日辦理第二次閱讀心得寫作比賽，共計60人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位、佳作10名，閱讀心得寫作內容有顯著的提升。 第一名小功乙次、禮品乙份及獎狀乙幀；第二名嘉獎兩次、禮品乙份及獎狀乙幀；第三名嘉獎乙次、禮品乙份及獎狀乙幀；佳作嘉獎乙次及獎狀乙幀。 【遭遇困難】 學生閱讀課外讀物的意願雖有提升，但寫作能力上能顯不足。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-7悅 讀 深 耕 計 畫 | 101-7-4 開設閱讀指導課程。 完成閱讀學習單。 鼓勵學生參加中學生網站閱讀心得寫作比賽。 | 【待改進事項】 參與學生人數有待提升。 【改進方法】 協請國文老師及擔任閱讀指導課程老師，增加學生閱讀心得寫作的次數，以提升閱讀心讀寫作的量與質。 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 【具體成果】 正規班二年級班級空白課程均排定教師指導全班共讀，並完成相關紀錄。 指定時間內由學生自行閱讀，並完成心得寫作學習單，101學年度第1學期共完成4,518篇閱讀學習單，每位學生平均達2.16篇以上。 本校美容三邱菀如同學、王惠雯同學、資處二楊春桃同學，獲得全國高級中等學校第1011130梯次讀書心得寫作比賽甲等。 101學年度第1學期圖書借閱冊數（15,809冊）【至102年03月19日止】，平均每位學生閱讀圖書7.57冊，較去年同期（11,170冊）成長142%成效顯著。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-7悅 讀 深 耕 計 畫 |  | 【遭遇困難】 學生過於被動，僅老師指定繳交閱讀學習單時才會去做。 【待改進事項】 學生過於被動。 【改進方法】 協請國文老師及擔任閱讀指導課程老師，增加學生閱讀心得寫作的次數，以提升閱讀心讀寫作的量與質。 |  |  |

計畫編號：   101-8   　計畫名稱：珍愛臺灣「藝」起來計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | ▓多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 101-8珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 101-8-1 辦理地方藝文參訪活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 101-8-1 參與地方藝文活動實施計劃 【具體成果】 文化巡禮社於社團時間，分別於101年11月28日參訪后厝龍鳳宮；101年12月12日參訪中港慈裕宮；101年12月19日參訪子母隧道；102年01月02日參訪竹南紫斑蝶生態館等，每梯次參觀人數為24人，學生填寫心得回饋單。 美容三班、實餐一班於101年12月13日參觀竹南鎮立美術館辦理之「竹南高中師生聯展」活動，參觀人次計99人，學生填寫心得回饋單。 資訊二班、輪訊二班、資訊三班於101年01月04日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 藝起來週年慶 ] 活動，參觀人次計113人，學生填寫心得回饋單。 輪餐一班、輪訊一班於102年03月18日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 鎏金彩藝-精緻瓷畫藝術聯展 ]活動，參觀人次計95人，學生填寫心得回饋單。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-8珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 101-8-2 辦理外埠藝文參訪活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 【遭遇困難】 竹南鎮內藝文資訊較為貧乏，鎮立美術館展場小，未設導覽人員。而校內藝術與人文領域教師僅兩位，對於畫作之解說，無法讓所有學生得到充份及完整的訊息。 【待改進事項】 目前已安排之藝文活動，僅有視覺饗宴，缺乏聽覺感受，如：音樂會。 【改進方法】 苗栗縣苗北文化藝術中心已於去年完工落成啟用，因地理位置距離本校較近，可多加利用，安排師生前往參觀。 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動實施計劃 【具體成果】 101學年度外埠藝文特色巡禮活動，於101年12月17日參訪鹿港朝天宮與天后宮及台灣玻璃工藝館，參觀人次計122人，學生填寫心得回饋單。 102年03月06日參觀「102年新竹燈會」活動，參觀人次計74人，學生填寫心得回饋單。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-8珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 101-8-3 辦理地方特色小吃創作活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 【遭遇困難】 利用平日課堂安排參觀的次數有限，而部分不錯的展演安排於晚間或假日，無法安排教師親自帶領學生前往參觀。 【待改進事項】 目前已安排之藝文活動，僅有視覺饗宴，缺乏聽覺感受，如：音樂會。 【改進方法】 鼓勵學生多多自行前往參觀，並作紀錄與分享，給予行政獎勵，並可作為充實日後升學備審資料的內容。 101-8-3地方特色小吃創作活動 【具體成果】 101年12月24日餐飲科辦理地方特色小吃「地瓜創意料理」競賽，初賽共168位學生參賽；複賽共22位學生參賽，比賽結果第一名：餐二甲鄭筠柔；第二名：實餐二林家琦；第三名：餐二甲趙文龍。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 101-8珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 101-8-4 辦理美容彩妝藝術走秀活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 101-8-4美容彩妝藝術走秀活動 【具體成果】 美容科101年12月26日舉辦「創意新娘造型走秀活動」，由日美三(40名)、實美三(42名)及輪美三(14名)等共96名學生負責造型設計及演出活動，學生藉由走秀活動極力發揮所學，每組都能完成彩妝設計、美髮造型及人體彩繪的技能，對於整體造型概念更上一層樓。 本次走秀活動採取競賽方式，同時也邀請亞太妝品系林志誠系主任、林秀鳳教授、溫慧萍教授及孟麗卿教授等擔任走秀評審，學生經由老師指導及鼓勵下，學生的氣質提昇且表現亮眼。參觀表演的家長與一二年級的師生反應極佳，給予學校正面肯定。 【遭遇困難】 本校活動中心之舞台設計，未設置後台走秀等待休息區，當日需借用隔壁教室 充當休息區。 【待改進事項】 活動中心舞台設計可再提升專業性。 【改進方法】 面對舞台之右側，可開通一道門，以提升走秀活動展演品質。 |  |  |

二、學校自主管理考評(含進度掌控與機制運作)

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 學校自主管理策略圖(表) 優質化推動組織圖(表) 各項計畫執行進度紀錄表 經費執行率一覽表(如附表1) 學校召開優質化相關會議通知及紀錄 計畫管考和績效評估紀錄 各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 其他相關佐證資料 | 【具體成果】 成立「優質化推動委員會」，由校長、各處室主任、組長及科主任、家長委員等組成。由校長兼任總召集，教務主任兼任總執行；校長兼任總管考，負責推動本計畫相關事宜。 訂有本校優質化輔助方案實施策略及管理架構。校長及各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握，適時到位。 依照學校子主管理工作流程，各子計畫每月填寫進度進行自我管控。再由總管考針對各計畫執行進度及經費進行彙整，並提供建議及回饋。 各子計畫負責人視需求動機召開各子計畫執行協調及檢討會議。 每個月固定召開優質化管考會議（目前為止共8次），確實彙整及檢討各子計畫進度及經費執行概況，相關會議紀錄均置於本校高職優質化網站。 |  |  |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 學校自主管理策略圖(表)。 優質化推動組織圖(表)。 各項計畫執行進度紀錄表。 經費執行率一覽表(如附表1)。 學校召開優質化相關會議通知及紀錄。 計畫管考和績效評估紀錄。 各計畫追蹤建議與改善作法紀錄。 其他相關佐證資料。 | 【具體成果】 管考會議中（101年08月28日、101年09月25日、101年10月30日、101年11月27日、101年12月26日、102年01月24日、102年02月26日、102年03月27日），針對執行進度及遭遇困難進行檢討及研商改進方法。 會計室按月進行各子計畫經費使用管考及稽核。 按時填報101學年度第1學期經費執行率一覽表。 利用校務會議、主管會報、行政會議等加強宣導，並隨時溝通協調，並視計畫執行所遭遇難題，提各法定會議討論。 |  |  |

苗栗縣私立中興高級商工職業學校高職優質化輔助方案推動理念

苗栗縣私立中興高級商工職業學校自主管理-策略示意圖

苗栗縣私立中興高級商工職業學校推動高職優質化組織架構

苗栗縣私立中興高級商工職業學校高職優質化自主管理策略圖

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-1提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-1-1-1 | 教師專業發展評鑑實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 25 | 50 |  |  |  |  |  |
| 101-1-1-2 | 獎勵教學績優教師實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1-2-1 | 資訊融入教學研習實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1-2-2 | 擴充e化教學設備實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 101-1-3 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-2 精進學生專業技能計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-2-1 | 精進各科學生專業技能實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 25 | 50 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  | 25 | 50 | 100 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 101-2-2 | 擴大建教合作規模實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 | 38 | 55 | 75 | 85 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 10 | 20 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 | 38 |  |  |  |  |  |
| 101-2-3 | 充實教學實習設備實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-3-1 | 積極推動優質服務實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 85 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% | 15 | 25 | 45 | 75 | 100 | 10 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |
| 101-3-2 | 獎勵就近入學成績優秀新生實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 75 |  |  |  |  |  |
| 101-3-3 | 頒發成績優秀與清寒獎助學金實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 75 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-4-1 | 辦理國中性向探索體驗活動實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 10 | 20 | 56 | 122 | 200 | 200 | 10 | 56 |  |  |  |  |  |
| 101-4-2 | 國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 101-4-3 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-1 | 豐富社團活動注入人文素養實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 50 | 75 | 90 | 100 |  | 20 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 50 | 75 | 90 | 100 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 101-5-2-1 | 環保創意競賽實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-5-2-2 | 愛國歌曲成果發表會實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-5-3 | 籃球校隊強化訓練、參加比賽實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-4 | 德行優良學生國際教育旅行」實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-6建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-6-1 | 編輯「創意週記」實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-6-2 | 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |
| 101-6-3 | 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |
| 101-6-4 | 接受捐贈擴充教育專戶規模實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 20 | 40 | 65 | 85 | 95 | 100 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-7閱讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-7-1 | 充實圖書室館藏實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 101-7-2 | 辦理晨讀活動實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |
| 101-7-3 | 辦理閱讀心得寫作比賽實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 66 |  | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-7-4 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 101-8珍愛臺灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 101年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-8-1 | 參與地方藝文活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |
| 101-8-2 | 外埠藝文特色巡禮活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 25 | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |
| 101-8-3 | 地方特色小吃創作競賽活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-8-4 | 美容彩妝藝術走秀活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、網站及校際交流

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分(每項以100分計) |
| 1.能建置高職優質化網站 | 1.網站建置資料 2.其他相關佐證資料 | 本校已建立高職優質化網站，網址為http://www.csvs.mlc.edu.tw/files/11-1000-111.php 隨時將各項優質化辦理的活動紀錄、照片及相關資料置於網站上，可供師生、有興趣人士點選參閱。 |  |  |
| 2.能辦理或參與校際交流活動 | 1.校與校及區域性校際交流資料 2.其他相關佐證資料 | 101年07月25日校長、教務主任、實習主任、圖書組長參加草屯商工辦理101學年度高職優質化輔助方案入選學校工作坊暨成果觀摩交流活動。 101年08月15日新竹縣「內思高工」黃禎祥校長及11位行政同仁至本校實施校際經驗交流活動。 101年08月27日苗栗縣「大湖農工」利志明校長及6位行政同仁至本校實施校際經驗交流活動。 101年10月26日苗栗縣「君毅中學」林金榜校長及11位行政同仁至本校實施校際經驗交流活動。 已訂定102年04月10日新北市「泰山高中」黃敏榮校長及10位行政同仁至本校實施校際經驗交流活動。 |  |  |
| 總分(各項目得分之總平均) |  |

四、行政協助與支援

（一）整體部分

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 一、具體成果 本校優質化計畫各項子計畫之完成係經行政會議、校務會議討論修正定稿，最後經校務會議討論通過後送陳主管機關審核通過實施。 自101年08月起正式展開各項子計畫之宣導與推動： 落實執行 (1)校內宣導： A.由校長、教務、學務、實習、輔導等處室主任透過導報、晨會、家長會、親師座談會、行政會議等集會時間進行說明，101學年度之宣導說明會辦理20場次以上。 B.每個月第一週星期一的行政會議中，均由圖書組長向全校教職員工，進行本校高職優質化工作進度報告，讓全校都能清楚知道計畫之內涵及執行進度。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | (2)校外宣導： A.於校門口（竹南鎮大營路、自由街交界點）樹立教育部核定為優質化高職大型帆布看板，公告週知。 B.由校長、輔導及各處室主任於國中來校實施性向探索、社區高職參訪及生涯發展教育時，向國中師生說明政府推動優質化計畫、免試入學之精神及本校優質化計畫對學生之助益，101學年度實施之國中至102年03月29日計有22校28場次，共計3,453人次。 凝聚共識 為落實各項子計畫之成效、深化計畫內涵，定期召開相關會議進行溝通、協調與檢討，校長及教務、學務、實習、輔導、各科等，各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握及適時到位。各處室均能發揮團隊精神隨時支援，使各項相關活動能順利完成。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 引入資源 優質化計畫之實施除本校全體動員外，亦引入各項社會資源： (1)建立策略夥伴關係：積極與明新科大、育達科大、元培科大、清雲科大、萬能科大、中華科大、中國科大、大華科大及亞太創意學院等校建立「策略聯盟」夥伴關係。除相互參訪外，並由技專校院提供專題製作、社團交流、場地設備、教師研習等資源共享。 (2)捐款助學：本校無力就學及支付午餐之清寒學生甚多，除董事會、全體教職員工捐贈仁愛基金外，亦有社會愛心人士捐贈，協助清寒學生就學或支付午餐。如協和慈善基金會、陳清波文教基金會、家長會長及家長們慷慨解囊，學生受益良多。 (3)自101年08月01日至102年03月19日止，捐贈金額共計221,817元，較100年08月01日至101年03月19日止，捐贈金額586,746元。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | (4)標竿學習：由輔導室統籌規劃，教務處、學務處、實習處協助校外機構辦理性別教育、生命教育主題活動。101年09月22日邀請名作家林月鳳講師蒞校演講【親師座談】；101年10月17日邀請台灣TG碟元高旭寬先生蒞校演講【認識多元性別】；101年11月14日邀請八方文化顏應蓮講師蒞校演講【溝通改變一切~升級你的人脈和影響力】；101年11月15日邀請八方文化廖文福講師蒞校演講【躍動的青春~我想要談性說愛】；101年12月19日邀請清涼音文化吳德源教授蒞校演講【生命教育~開發潛能】。 (5)結合資源：由學務處聯繫規劃；與崇光、為恭醫院、竹南衛生所、慈祐醫院等醫院建立良好關係，以為學生醫療後送單位。扶輪社、協和社會福利慈善基金會、陳清波文教基金會、佛光會等社福團體提供相關協助。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | (6)多方學習：由實習、教務、學務等處室協調各科主任辦理各科學生至資訊展、汽車展及化粧品展參觀學習；安排學生至愛買公司、麥當勞、王品集團、艾蜜奇公司、友旺科技公司、雪兒蓓蒂髮廊等事業單位進行實習。校長亦率領教務、圖書、實習等處室同仁赴草屯商工等學校汲取寶貴經驗。 (7)廣開社團指導師資：由學務處規劃創意社團，教務、實習、總務等處室協助發展社團的多元、創意與特色，因此遴聘具有專長之校外人士擔任指導老師，如創意氣球社、街頭舞蹈創意社、熱音社、熱舞社、空手道社、吉他社、信望愛社、國術社、陶藝社、文化巡禮社、串珠社等共遴聘11位校外教師。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 回饋社區 (1)協辦國中技藝班：由校長監督實習處統籌規劃，教務、學務、輔導等處室協助辦理，提供師資及場地，協助苗栗縣教育處、各國中辦理合作式或專班式技藝班，投入行政團隊及授課老師101學年度第1學期已開辦41個職群班，參與合作學校18所及學生1,048人次；技藝專班1校學生22人。 (2)認真辦理第二專長班：101年08月起計已辦理： 101年07月08日起協助「中華民國汽車修護人員發展交流協會」辦理汽車修護乙級證照訓練班，受訓學員24名；101年07月15日起協助「新北市機車商業同業公會」辦理機車修護乙級證照訓練班，受訓學員35名；102年03月17日協助先鋒車業辦理機車修護高階研習訓練班，受訓學員10位。101年09月08日協助「苗栗縣衛生局蔬果579健康飲食競賽」活動。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | (3)辦理社區服務活動：由學務、教務、實習、輔導及相關處室辦理生命關懷學習：體驗助人之樂，肯定自己生命價值（志工學生掃街、淨山、義剪等服務活動）。應公益團體（創世基金會、署立苗栗醫院、頭份文化協會）或地方政府之邀，支援各項關懷服務活動，校長與行政同仁均全力支援。 (4)辦理社團交流：本校績優社團：街舞社至維真國中校慶晚會進行校際交流【101年11月02日】；街舞社至苗栗農工參加救國團社團嘉年華表演活動【102年03月27日】。 (5)承辦苗栗縣重要活動： A.連續7年（95-101學年度）承辦苗栗縣政府表揚資深優良教師大會接待或餐飲事宜，共動員263位師生，表現優異。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | B.協辦苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會(101年10月01日)、苗栗縣國民中小學輔導工作傳承研討會(101年08月27日)、服務照南國中外籍配偶親職教育研習活動(101年12月15日)等活動，計3場次，與會人員達1,000人次。 C.承辦苗栗縣國中技藝競賽5個職群組競賽試務。 （續下頁） |  |  |

四、行政協助與支援

（二）子計畫部分

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-1 提升教師專業能力計畫 【具體成果】 提升能力 總務處協助採購數位相機1台及Nblog-教師成長歷程，利用教師專業發展評鑑之內聘講師研習針對新進教師辦理2場研習，讓本校所有教師皆具備製作教學、班級部落格及使用教室e化教學設備的能力。 全面e化 總務處協助採購3台實物投影機及3台IRS即時反饋系統，搭配教室原有之互動式投影機及個人電腦設備，本校一般教室又向智慧教室邁出一大步，利用課餘時間辦理兩場教育訓練，教學全面步入e化時代。 激勵士氣 人事室協助召開成績考核委員會，審核獎勵教師在職進修名單，審查通過4名教師，激勵教師士氣。 獎勵教師：陳義雄、邱靜婷 吳依倢、鄭任翔 （續下頁） |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-2精進學生專業技能計畫 【具體成果】 交流觀摩 實習處召開校內技藝競賽協調會議，推動各科辦理校內技藝競賽，增進學生技能相互觀摩學習交流機會。文書組支援獎狀製作。 廣聘師資 推動辦理各科學生專題製作並協助各科聘請校外專業人員到校指導。出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 提升視野 推動辦理各科校外參觀及參加校外各項技能競賽，總務處配合車輛調度；出納組及會計室配合雜項支出作業。 課餘輔導 實習處訂定技能檢定輔導計畫，各科利用課餘時間辦理技能檢定學術科輔導，出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 （續下頁） |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 共同輔導 輔導室及各導師關懷建教合作事業單位營運情形及技術生實習情形，實習處建教組提供相關資料，輔導室及各導師配合執行。 廠家增加 實習處積極開發建教合作事業單位，各科配合建教組執行。100學年度建教合作事業單位為48家；101學年度建教合作事業單位為53家，增加5家，比率為10％。 （續下頁） |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 【具體事實】 餐飲科協助辦理「苗栗縣衛生局蔬果579健康飲食競賽」、「苗栗縣文林國中」歲末義賣活動點心製作及「苗栗縣國民中小學輔導工作傳承研討會」「苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會」餐點服務，替社區民眾熱忱服務、為學校優質形象加分。 美容科協助辦理「苗栗縣造橋鄉公所」舉辦關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動及「協和慈善基金會」舉辦後龍鎮寒冬送暖義剪活動，服務社區民眾，為學校優質形象加分。 學務處安排熱舞社參加「苗栗縣維真國中校慶晚會」表演活動，受到國中師生們高度讚賞。 人事室協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，參與的服務學生獲得縣內國中小及高中職教師高度讚許。 （續下頁） |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 實習處協助「苗栗縣頭屋國中50週年校慶」典禮活動服務及「苗栗縣照南國中」辦理外籍配偶親職教育研習，服務學生展現出高度的自信與專業形象。 教務處協助縣內各國民中學辦理升學博覽會及免試入學宣導活動，各國中教師與學生，對學校都有高度的諮詢度與興趣。 學務處協助查詢學生缺曠課及記過紀錄。 會計室、出納組開立支票，協助頒發獎助學金。 文書組製作獎狀，在公開場合頒發獎狀及獎學金以鼓勵學生。 汽車科協助行政院勞委會中部辦公室，辦理「汽車修護職類甲、丙級監評人員回訓研習會。 （續下頁） |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-4 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 【具體成果】 保持成果 實習處與輔導室積極開發國中技藝學程學校與穩定目前與本校合作之國中與國中技藝學程學生，輔導室製作技藝教育宣導資料並配合實習處宣導。 主動出擊 協助辦理國中性向探索體驗研習營，圖書室與輔導室支援實施。 從優獎勵 獎勵國中技藝學程優良學生就讀本校。教務處提供入學名單，出納組及會計室配合獎學金支出作業。 資料詳實 配合國中親師座談會宣導技藝教育前景，實習處與輔導室配合製作技職教育簡介DM5,000份，分發國中運用。 廣受歡迎 各處室科通力合作，101年08月迄今已辦理22校28場次，共師生3,453人次的性向探索教育，順利完成。 （續下頁） |  |  |
| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-5 多元學務活動發展計畫 【具體成果】 通力合作，增強向心力 (1)學務處與輔導室於101年09月22日合辦親師座談及家長會，並協請餐飲科提供餐點，於會議中向家長宣導優質化相關訊息。 (2)各科均能協助指導相關社團參加校外各項比賽，成績優異。 (3)總務處協助申購社團設備。 (4)各班導師均認真盡力準備環保創意競賽及愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 (5)會計室協助辦理參加比賽相關經 費請購與結算。 （續下頁） |  |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-6建構溫馨校園計畫 【具體成果】 溫馨關懷、全人發展 輔導室編輯「創意週記」後，與學務處、總務處合作，完成週記發放及繕寫工作。協助各班導師透過週記，暢通師生間之溝通，了解學生適應情形，必要時予以協助或引入相關資源。 協助弱勢、穩定就學 與校內各行政處室合作，邀請各處室提供工讀機會，以協助經濟弱勢之學生。 激發熱情、自助助人 與學務處合作，提供生命教育志工團體培訓課程，培養學生助人自助之能力。 結合資源、救助急難 與學務處、出納組合作，共同發揮本校教育儲蓄專戶之功能。遇有急難需要之學生，適時提供費用以應急。 （續下頁） |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-7悅讀深耕計畫 【具體成果】 激發閱讀興趣 教務處協助排訂班級閱讀指導課程；學務處協助晨讀及國、英文朗讀活動的實施【101學年度至102年03月28日止已舉辦18次(國文朗讀8次、英文朗讀10次)】；總務處協助書籍及多媒體影片的採購；會計室協助經費的結報。 圖書師生借閱人次增加 101學年度第1學期圖書借閱冊數（15,809冊）【至102年03月19日止】，平均每位學生閱讀圖書7.57冊，較去年同期（11,170冊）成長142%成效顯著。 （續下頁） |  |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 101-8珍愛臺灣「藝」起來計畫 【具體成果】 會計室協助辦理藝文活動參訪相關 經費請購與結算。 文化巡禮社於社團時間，結合地方藝文巡禮參訪中港慈裕宮、子母隧道、后厝龍鳳宮等，每次人數為24人。 美容三班、實餐一班於101年12月13日參觀竹南鎮立美術館「竹南高中師生聯展」，學生填寫心得回饋單，共計99人次。 班級幹部於101年12月17日參觀台灣玻璃工藝館及鹿港朝天宮、天后宮等，學生填寫回饋單，共計122人次。 資訊二班、輪訊二班、資訊三班於101年01月04日參觀苗北藝文中心 [ 藝起來週年慶 ] ，學生填寫心得回饋單，共計113人次。 輪餐一班、輪訊一班於102年03月18日參觀苗北藝文中心 [ 鎏金彩藝-精緻瓷畫藝術聯展 ] ，學生填寫心得回饋單，共計95人次。 班級幹部於102年03月06日參觀「102年新竹燈會」活動，學生填寫心得回饋單，共計122人次。 |  |  |

五、辦理項目總體績效

（一）學校總體績效

| 項次 | 績效成果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全校學生人數年年逆勢成長 | 86學年度全校學生271人，100學年度全校學生2,015人，成長744%；101學年度全校學生2,088人，再持續增加73人。 |
| 二 | 新生入學成績大幅提升，新生素質顯有進步 | 98學年度新生入學成績PR值22以上221人，佔34.2%。 99學年度新生入學成績PR值22以上257人，佔34.9%（含免試入學錄取23人）。 100學年度新生入學成績PR值22以上264人，佔38.3%（含免試入學錄取117人）。 101學年度新生入學成績PR值22以上89人，佔12.2%（含免試入學錄取125人）。 |
| 三 | 校舍面積大幅擴充 | 執行優質化績效良好，董事會大力支援校舍興建計畫。 近3年校舍面積增加8,043m，佔13年來增加面積11,739m之68.5%。 |
| 四 | 落實高中職社區化，就近入學比率高 | 98學年度1年級新生727人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達687人，佔94.5%。 99學年度1年級新生735人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達699人，佔95.1%。 100學年度1年級新生738人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達704人，佔95.4%。 101學年度1年級新生802人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達764人，佔95.3%。 |
| 五 | 教育部高職校務評鑑總評成績二等 | 本校於101年10月26日接受教育部高職校務評鑑，校務評鑑8項指標中，3項一等、5項二等；專業類科5科中，2科一等、3科二等；總評成績亦達二等：86分。 |
| 六 | 實用技能學程績效訪視名列前茅 | 接受教育部中部辦公室訪視，98學年度得91分、99學年度得90分、100學年度得91分、101學年度得90.5分佳績。 |
| 七 | 順利推動「教師專業發展評鑑」，支持率高 | 98學年度共有教師25位參加、99學年度共有教師30位參加、100學年度共有教師35位參加、101學年度共有教師40位參加教師專業發展評鑑，於提升教學績效頗有助益。 |
| 八 | 大力推動技藝教育 | 辦理美容科、餐飲科、資訊科「輪調式建教班」目前有3科9班，學生共463人。「實用技能學程」目前有4科14班，學生共627人。 實用技能學程招生率由98學年度85.6%，提升至101學年度88.1%。 上、下學期共開辦合作式國中技藝班34校78群，參與國中學生共約1,957人次，技藝專班1校共22人。 辦理國中學生性向探索-「職業試探」營隊，至102年03月31日共22所國中3,453名學生參與。 |

（二）辦理項目績效

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學校行政 效能提升 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |
| (2) | 學校本位 課程發展 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 101-1-1 101-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 內聘講師研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 101-1-1教師專業發展評鑑計畫 101-1-1-1教師專業發展評鑑計畫(100%) 【具體事實】 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： (1)第一次場次：101年09月27日，委員共46人參加。 (2)第二次場次：101年10月31日，委員共14人參加。 (3)第三次場次：102年02月23日，委員共44人參加。 (4)第四次場次：102年03月26日，委員共20人參加。 利用課餘時間辦理3場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： | □是(請說明) ■否 |  |  |
| (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) | 教師教學 專業發展 教師教學 專業發展 教師教學 專業發展 教師教學 專業發展 教師教學 專業發展 教師教學 專業發展 教師教學 專業發展 | 英文檢定教師專業學習社群會議會議記錄。 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 教學觀摩會辦理情形、活動照片。 101-1-2-1 請購上課用書簽呈。 資訊融入教學研習辦理情形及教師研習後心得及研習意見彙整表 101-1-2-2 請購簽呈、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計表及教師使用投影機統計表。 101-1-2-2 請購簽呈、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計表及教師使用投影機統計表。 101-1-3 獎勵教師進修申請表。 成績考核委員會開會紀錄。 獲頒獎金教師之頒獎照片及心得分享講稿。 | (1)第一場次 A.時間：101年08月28日 B.講題：Nblog的建置 C.講師：台科大講師-林源忠老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次 A.時間：101年08月28日 B.講題：多媒體設備及e化教學的操作說明 C.講師：張君楷老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (3)第三場次 A.時間：102年01月23日 B.講題：雲端工作術 C.講師：陳奕亨老師 D.人數：本校教師共計74人參加 E.滿意度：99%-100% 利用星期五下午英文科共同空白時間，於導師室及普通教室召開6次英文檢定教師專業學習社群教師會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： (1)第一場次：101年09月21日，教師共4人參加。 (2)第二場次：101年10月19日，教師共4人參加。 (3)第三場次：101年11月30日，教師共4人參加。 (4)第四場次：101年12月28日，教師共5人參加。 (5)第五場次：102年02月22日，教師共5人參加。 (6)第六場次：102年03月29日，教師共5人參加。 101年08月22日簽請採購數位相機1台及Nblog-教師成長歷程模組1式，全面提升部落格建置介面及等級。 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： (1)101年12月03日由資處科張君楷老師主講。 (2)101年12月04日由英文科羅敏彥老師主講。 (3)101年12月05日由汽車科李國榮老師主講。 (4)101年12月11日由餐飲科王申長老師主講。 (5)101年12月13日由體育科李姿嫻老師主講。 (6)101年12月14日由資訊科張詠竣老師主講。 (7)101年12月14日由自然科李安弘老師主講。 (8)101年12月18日由數學科楊恒光老師主講。 (9)101年12月25日由美容科駱美玲老師主講。 (10)101年12月28日由國文科林純如老師主講。 101-1-2資訊融入教學研習計畫 101-1-2-1辦理資訊融入教學研習(100%) 【具體成果】 101年08月22日簽請採購數位化研習書籍20套作為20位參加研習教師的上課用書。 上學期利用期考下午辦理每場3小時，合計4場資訊融入教學研習，增進教師教學資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考。 (1)第一場次 A.時間：101年11月26日 B.講題：資訊融入教學(一) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計19人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次 A.時間：101年11月27日 B.講題：資訊融入教學(二) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計19人參加 E.滿意度：100% (3)第三場次 A.時間：102年01月16日 B.講題：資訊融入教學(三) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (4)第四場次 A.時間：102年01月17日 B.講題：資訊融入教學(四) C.講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 D.人數：本校教師共計15人參加 E.滿意度：100% 101-1-2-2擴充e化教學設備(100%) 101年08月22日簽請採購3台實物投影機、3台IRS即時反饋系統，將本校一般教室全面提升為智慧教室。 統計本校互動式投影機使用率，上學期(08月至12月)的平均使用率為84%，遠超過目標值76%。 利用共同空白時間及課餘時間辦理每場2小時，合計2場實物投影機及IRS即時反饋系統教育訓練。 (1)第一場次： A.時間：101年11月30日 B.講題：IRS及實物投影機教育訓練研習 C.講師：專案經理-朱孝賢經理 D.人數：本校英文科教師共計6人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次： A.時間：101年12月13日 B.講題：第二次IRS及實物投影機教育訓練研習 C.講師：專案經理-朱孝賢經理 D.人數：本校教師共計63人參加 E.滿意度：100% 102年01月02日本校三個班級利用實物投影機實施上學期第二次補救教學課程，呈現施教前答對率、施教後的答對率及分析統計每位學生答題情況。 101-1-3獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫(100%) 【具體成果】 101年09月20日，簽請本校7位教師提出在職進修獎勵申請並附上申請表。 101年10月09日成績考核委員會委員於貴賓室召開成績考核委員會，審查通過4名教師。 獎勵教師：陳義雄老師、邱靜婷老師、吳依倢老師、鄭任翔老師。 利用行政會議及優質化管制會議時間於視聽教室及圖書室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： (1)101年10月15日：陳義雄老師。 (2)101年10月22日：邱靜婷老師 、 吳依倢老師。 (3)101年10月30日：鄭任翔老師。 | ■是(請說明) □否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 | 原定上學期9月至12月，每月各辦理1場資訊融入教學研習，因講師開刀住院，故改在第二次期中考11月26日至27日下午及期末考1月16日至17日下午辦理4場研習。 |  |
| (4) (4) (4) (4) (4) (4) | 學生多元 學習表現 學生多元 學習表現 學生多元 學習表現 學生多元 學習表現 學生多元 學習表現 學生多元 學習表現 | 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 辦理各社團參加校內外競賽簽呈、獎狀、照片、敘獎資料。 101-5-2-1 配合校慶辦理環保創意競賽實施計劃 101-5-2-2 101年09月起加強訓練。 101年11~12月舉辦班際愛國歌曲成果發表會。 101-5-3-1 101年08月遴選籃球校隊培。 101年08月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓、寒假集訓及暑假移地訓練。 101年11月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 101年11月參加苗栗縣主委盃高中職組籃球競賽。 102年02月晉級全國高級中等學校籃球甲級聯賽12強。 101-5-3-2 辦理國中籃球研習營。 101-5-4 德行優良新生國際教育旅行實施計劃。 101-7 多元館藏增加數量(冊/套) 。 每生閱讀圖書冊數(平均) 。 參與晨讀學生人數。 閱讀心得每人撰寫篇數。 辦理閱讀心得寫作比賽次數。 數位閱讀資源增加件數。 遴選「圖書股長」。 成立班級「圖書書箱」。 公布「新書介購」資訊。 建立「圖書閱讀護照」。 11.參加中學生網站閱讀心得寫作比賽 | 101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫(100%) 本校陳信全同學於101年07月04日至06日參加高中體總辦理之『101年度高級中等學校學生運動社團幹部研習』合格。 卡巴迪社3名學生於101年10月03日於照南國中體育館，支援苗栗縣體育總會理事長盃卡巴迪運動錦標賽。 街舞社12名學生於101年11月02日支援維真國中校慶活動晚會表演。 輔導志工社分別於102年02月27日計15名、102年02月28日計24名及102年03月08日計28名，於頭份尖山參加『社團法人苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會會館，協助衛生醫療講座暨寒冬送暖清寒家庭獎助學金頒發活動』服務及布置人員。 101年12月04至06日餐旅服務社2名同學參加『全國技藝競賽-餐旅技術競賽』，表現優異。 101-5-2-1舉辦環保創意競賽實施計劃 (100%) 101年11月07日辦理環保創意競賽，共11班參賽，學生發揮想像、展現創意。比賽成績：最佳表演獎為實資三班；最佳創意獎為實餐三班；最佳裝扮獎為實美三班。 藉由此項活動，學生能了解且愛惜可回收之資源，並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，能激發榮譽感及凝聚班級學生向心力。 101-5-2-2愛國歌曲成果發表會實施計畫(100%) 101年11月28日完成愛國歌曲比賽。第一名汽車二班；第二名餐二甲班；第三名實資二班。 每天升旗，並嚴格要求開口唱國歌， 培養敬事態度。 各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利，增進班級團結。 101-5-3-1籃球校隊強力訓練實施計劃(100%) 101年04月20日~29日於苗栗高商體育館，參加101年苗栗縣全國中學盃籃球賽，榮獲高中女子組第一名、男子組第五名。 101年05月24日~27日於苗栗高中體育館參加苗栗縣101年度縣長盃籃球錦標賽榮獲高中男子組第一名、高中女子組第一名。 101年08月09日~14日於花蓮縣體育館，參加101年菁英盃全國籃球錦標賽，榮獲高中男子組第四名。 101年10月12日~21日於苗栗巨蛋體育館及苗栗高商體育館參加101年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽，榮獲高中男子組第一名、高中女子組第三名。 101年10月29日~11月01日於台中一中參加101年HBL資格賽，未能晉級全國16強。 101年12月14日於苗栗縣縣政府，縣長接見本校優秀運動員。 102年03月11日~15日於台北體育館，參加101學年度高級中等學校籃球乙級聯賽，榮獲高中女生組第二名。 101-5-3-2籃球研習營實施計劃(100%) 預計於102年07月至08月底期間辦理籃球研習營，計畫規劃進行中。 101-5-4辦理國際教育旅行實施計劃(100%) 預計102年04月16日至20日辦理101學年度國際教育旅行活動，地點：日本東京及靜岡地區﹔交流學校：靜岡縣立藤枝北高等學校，參加師生共38人。 101-7悅讀深耕計畫(100%) 101學年度第1學期採購圖書364冊，提升書籍資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 101學年度第1學期師生借閱7,008人次（較去年同期成長122%），共計15,809冊，平均每位學生閱讀圖書7.57冊（較去年同期成長142%）【至101年03月19日止】，成效顯著。 全校學生均參與晨讀及國、英文朗讀101學年度已舉辦18次（國文朗讀8次、英文朗讀10次）。 閱讀學習單平均每人撰寫2.16篇。 已辦理閱讀心得寫作比賽2次。 採購公播版影片10套，提供師生片欣賞與團體教學使用。 遴選「圖書股長」：遴選並辦理圖書股長研習(101年09月12日及102年02月20日)，協助班導師及圖書室推動「晨讀活動」的進行。 成立班級「圖書書箱」：各班圖書股長及班導師至圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 本校第一次參加中學生網站閱讀心得寫作比賽，美容三邱菀如同學、王惠雯同學、資處二楊春桃同學，獲得全國高級中等學校第1011130梯次讀書心得寫作比賽甲等。 | □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 |  |  |
| (5) (5) | 適性學習 課程改進 適性學習 課程改進 | 101-6-1 編輯「創意週記」 101-6-2 提供工讀機會，協助弱勢學生 101-6-3 辦理生命教育志工團體，服務社區弱勢族群 101-6-4 接受捐贈並擴充教育儲蓄專戶規模 | 101-6-1編輯「創意週記」(100%) 101學年度第一、第二學期之「創意週記」編輯已完成。 主題文章可傳達學生生涯發展之必需知識。 暢通師生間的交流，促進學生生涯成長。 101-6-2提供工讀機會，協助弱勢學生(100%) 各行政處室提供工讀機會，協助家庭經濟弱勢學生，幫助其順利就學與生活適應。 101年08月至102年02月，工讀生共63人次，工讀時數1,002.5小時，工讀金80,200元。 101-6-3辦理生命教育志工團體，服務社區弱勢族群(100%) 101年12月27日、28日及102年03月08日至頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會進行服務，協助活動辦理。 101-6-4接受捐贈並擴充教育儲蓄專戶規模(100%) 遇有急難需要之學生，適時提供費用以應急。 101年08月01日至102年03月19日，教育儲蓄專戶總收入為221,817元，總支出為267,020元，結餘為833,515元。 100學年度第一學期支付清寒學生愛心便當4,079個，第二學期3,751個。101學年度第一學期支付91個，第二學期統計至102年03月26日為4個。便當數落差在於清寒學生可免費使用團膳，故費用需求量大減。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 |  |  |
| (6) (6) (6) (6) | 技藝教育 方案推動 技藝教育 方案推動 技藝教育 方案推動 技藝教育 方案推動 | 101-4-1 辦理國中性向探索體驗教育執行情形 101-4-2 102年04月上旬辦理國中技藝教育教學成果 101-4-3 辦理技藝學程成績優良學生入學獎學金執行情形。 | 101-4-1辦理國中性向探索體驗活動 (100%) 101年09月26日上午維真國中250人分10組實施實作體驗。 101年09月27日文林國中參與師生數160人，全天分10組實施實作體驗。 101年10月19日頭份國中參與師生83人，上午分3組實施實作體驗。 101年10月19日上午卓蘭實中參與師生數63人，分成2組實施實作體驗。 101年10月24日下午竹南國中參與師生數122人，分成5組實施實作體驗。 101年10月29日~11月01日照南國中參與師生數490人，利用四天的下午半天辦理，分20組實施實作體驗。 101年11月13日大湖國中參與師生100人，全天分6組實施實作體驗。 101年11月21日福興武術國中小參與師生數30人，下午分1組實施實作體驗。 101年11月28日烏眉國中參與師生數63人，上午分3組實施實作體驗。 101年11月30日頭份國中(特教資源班)參與師生數56人，上午分2組實施實作體驗。 101年11月30日全天大倫國中參與師生140人，分10組實施實作體驗。 101年12月04日全天建國國中參與師生320人，分10組實施實作體驗。 101年12月05日建國國中參與師生160人，上午分5組實施實作體驗。 101年12月05日南庄國中參與師生70人，分2組實施實作體驗。 12月06日上午興華高中113人，分5組實施實作體驗活動。 101年12月10日大倫國中參與師生141人，全天分10組實施實作體驗。 101年12月12日三灣國中參與師生80人，上午分3組實施實作體驗。 101年12月12日公館國中參與師生150人，下午分5組實施實作體驗。 101年12月14日全天鶴岡國中參與師生80人，分6組實施實作體驗。 102年03月07日及03月12日明仁國中參與師生350人，上午分10組實施實作體驗。 102年03月13日公館國中參與師生162人，下午分5組實施實作體驗。 102年03月15日全天造橋國中參與師生90人，分6組實施實作體驗。 102年03月21日頭份國中參與師生140人，下午分5組實施實作體驗。 102年03月26日全天泰安國中小參與師生40人，分2組實施實作體驗。 合計22校次28場次，參加師生共3,453人次。 101-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 預定04月中旬召開協調會。102年05月08日上午實施。 101-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫(100%) 101年09月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件；全校共有80位學生提出申請。 101年09月25日召開審查會議，經審查各生資料都符合資格，以優質化入學獎學金核給。 101年10月12日朝會由校長公開頒獎，並將獲獎名單於優質化網站公告。 以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票，學生親自簽收。 本年度共頒發80人，獎金177,000元，由101-4-3頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金編列預算支付。 對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，具有莫大的鼓舞及激勵作用，也能真正體會在技職教育的藍天。 | □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 |  |  |
| (7) (7) (7) (7) (7) (7) | 產學攜手 建教合作 產學攜手 建教合作 產學攜手 建教合作 產學攜手 建教合作 產學攜手 建教合作 產學攜手 建教合作 | 101-2-1 101年10月~12月辦理各科校內技藝競賽。 丙級及格率135%。 乙級及格率10%。 校外技能競賽獲獎前三名5人。 專題競賽獲獎件數11件。 就業率20%。 101-2-2 建教合作執行情形。 春節訪視情形。 中秋佳節及春節訪視情形。 其他事項。 101-2-3 101年08~12月購買汽車檢測專用手持式數位儲存示波器6部。 102年01~07月購買汽車檢測專用手持式數位儲存示波器6部；購買手持式數位儲存示波器電錶6部。 102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權) | 101-2-1精進各科學生專業技能(100%) 辦理各科校內技藝競賽執行情形： (1)101年12月10至14日，汽車科舉辦科內技藝競賽，共計汽車科二、三年級全體學生參加。二年級（機車修護組）第一名為汽車二許庭耀、實汽二陳志鴻；三年級（汽車修護組）第一名為汽車三鍾立元、實汽三廖翊成。 2.101年12月26日，美容科舉辦科內技藝競賽，並聘請亞太學院林志誠教授擔任講評。共計美容科二、三年級全體學生參加。新娘紙圖組第一名為日美二風艾妮、冷燙組第一名為實美二許郁軒。 3.102年01月02日餐飲科「餐飲服務」校內技藝競賽複賽（101年12月12日初賽），餐飲科二年級全體學生參加。第一名至第三名為張游婷、莊筑雅及古依立同學。 4.102年01月03日及09日資處科分別舉行校內技藝競賽學、術科。資處科全體師生均參加。一年級網頁設計組第一名資處一曾苡嘉、二年級文書處理組第一名資處二陳玟潔及三年級軟體應用乙級組第一名實資三姚欣慧。 5.102年01月10日資訊科科內技藝競賽，資訊二、輪訊二全體學生共計73名。第一名至第三名分別為資訊二黃柏瑋、資訊二周伯倫及輪訊二B鍾雅涵。 6.102年03月22日餐飲科「烘焙」校內技藝競賽術科競賽（學科測試日為102年3月6日），餐飲科二年級全體學生參加。第一名至第三名為實餐二莊筑雅、餐二乙魏建明及輪餐二A蔡宛真；相關紀錄於實習組及各科存查。 丙級證照尚未檢定。 乙級證照累計中。 2012第三屆育企盃全國創意創新創業競賽得獎名單： (1)餐飲科劉冠妏師指導6生獲冠軍。 (2)美容科黃麗如師指導5生獲亞軍。 (3)汽車科李國榮師指導3生。 (4)美容科陳惠貞師指導4生及駱美玲師指導4生各獲季軍。 就業率預計六月統計。 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫(100%) 建教合作執行情形。 (1)101年08月21日及102年1月29日召開建教合作廠校協調會議，共有26家事業單位參加，並應建教訪視委員建議，將每學期廠校協調會議由一次增加為兩次。溝通觀念，建立「照顧學生、恪遵法規」共識，並製作建教生職場生活輔導紀錄表以落實教育部建立廠、校輔導學生原始資料規範。 (2)102年01月29日邀請育達商業科技大學陳順興主任來本校參加廠校業務協調會議，就建教生留廠後升學管道議題討論，並該校將開辦的科系並與各事業單位負責人討論相關內容及實施辦法。 (3)101年08月31日輪調建教B班實施入廠職前講習，古文雄校長主持勉勵建教生以及叮嚀職場工作態度。 (4)101年10月19日，巨擘科技股份有限公司黃金煌專員來本校拜訪，並商討建教合作教育相關細節已及申辦所需準備資料、申辦時程。 (5)101年11月30日輪調建教A班實施入廠職前講習，古文雄校長主持叮嚀建教生職場工作注意事項。 (6)102年01月12日美容科參加苗栗縣造橋鄉公所舉辦102年關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，輪美三B班4名及輪美二B班2名等6人學生及2位教師參加，學生填寫心得回饋單。 (7)102年01月19日美容科參與協和慈善基金會舉辦102年後龍鎮寒冬送暖義剪活動，科主任、科內老師7名及一二三年級18名學生(正規班7名、實用技能學程4名及輪調建教班B班7名)，師生共26名參予義剪服務活動，學生填寫心得回饋單。 春節訪視情形。 102年02月春節期間校長與實習處主任、建教組組長及導師前往建教事業單位，拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包230位同學，費用共四萬六千元，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，並慰勞春節期間配合公司加班同學的努力，鞏固學生對學校的向心力。 中秋佳節及春節訪視情形。 101年09月22日辦親師座談及家長會，會議中與家長充分溝通建教生在廠的技能訓練執行情形，以及生活輔導照顧等議題，以及建教生在廠不適應時處理方式，並將相關會議紀錄備查。 101學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生共780人次；下學期至101年03月31日訪視建教技術生約190人次。 101學年度合作廠家計有：餐飲科10家、美容科12家、資訊科1家，共23家。 101-2-3充實教學實習設備實施計劃(100%) 101年11月06日起汽車科規劃汽車檢測專用手持式數位儲存示波器7部教學設備招標增購，其中1部於102年02月26日完成核銷手續。 因AUTO CAD軟體價格下降，故已發函國民及學前教育署修正再增購ADOBE CS6軟體，核備後即辦理招標採購。 | ■是(請說明) □否 餐飲科、資處科及資訊科等三科校內技藝競賽因故延至102年01月辦理。 □是(請說明) ■否 ■是(請說明) □否 因上、下學期一起招標。 |  |  |
| (8) (8) (8) | 推動學生 就近入學 推動學生 就近入學 推動學生 就近入學 | 101-3-1 積極推動優質服務計畫 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 101-3-3 成績優秀與清寒學生獎助學金 | 101-3-1積極推動優質服務計畫(100%) 101年08月27日協助「苗栗縣國民中小學輔導工作傳承研討會」服務，參加人員120名。 101年09月08日協助「苗栗縣衛生局蔬果579健康飲食競賽」活動，服務師生20名。 101年09月26日協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，服務教師3名，服務學生60名。 101年10月01日協助「苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會」服務，參加人員120名。 101年11月02日協助苗栗縣「維真國中校慶晚會」活動服務，本校街舞社9名學生參與表演，服務教師1名。 101年11月10日協助苗栗縣「頭屋國中50週年校慶」典禮活動服務，參與服務師生共17名。 101年12月15日協助苗栗縣「照南國中」辦理外籍配偶親職教育研習，參與服務師生共20名。 101年12月27、28日協助苗栗縣「文林國中」歲末義賣活動點心製作，參與師生共9名。 101年12月27日、28日及102年03月08日至頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會進行服務，協助活動辦理：12月27日參加人數為學生14人，教師1人；12月28日參加人數為學生22人，教師2人；03月08日參加人數為學生26人，教師2人。 102年01月12日美容科參加「苗栗縣造橋鄉公所」舉辦關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，服務師生共9名。 102年01月19日美容科參與「協和慈善基金會」舉辦後龍鎮寒冬送暖義剪活動，服務師生共28名。 102年02月25日至102年03月29日協助縣內各國民中學辦理升學博覽會及免試入學宣導活動，合計共23場，本校派至各校服務老師約130人次、學生約400人次。 102年03月30、31日及04月13、14日2場次，承辦勞行政院委會中部辦公室「汽車修護職類甲、丙級監評人員回訓研習會，服務教師9名，學生19名。 101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生(100%) 101年10月23日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共100,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 101年11月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 102年03月29日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共70,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金(100%) 101年10月23日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共82,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 101年11月彙整學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 102年03月29日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共81,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年04月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 | □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 |  |  |
| (9) (9) (9) | 多元人文 藝術發展 多元人文 藝術發展 多元人文 藝術發展 | 101-8-1 101年09月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 101-8-2 101年09月至102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 101-8-3 101年11月辦理上學期地方特色小吃創作競賽活動。 102年03月辦理下學期地方特色小吃創作競賽活動。 101-8-4 101年11~12月校慶美容彩妝走秀。 | 101-8-1參與地方藝文活動實施計劃(100%) 文化巡禮社於社團時間，結合地方藝文巡禮參訪中港慈裕宮、子母隧道、后厝龍鳳宮等，每次人數為24人。 美容三班、實餐一班於101年12月13日參觀竹南鎮立美術館「竹南高中師生聯展」，學生反應良好。參觀人次計99人。 資訊二班、輪訊二班、資訊三班於102年01月04日參觀苗北藝文中心 [ 藝起來週年慶 ] ，學生學習反應良好。參觀人次計113人。 輪餐一班、輪訊一班於102年03月18日參觀苗北藝文中心 [ 鎏金彩藝-精緻瓷畫藝術聯展 ] ，學生學習反應良好。參觀人次計95人。 101-8-2外埠藝文特色巡禮活動(100%) 101學年度外埠巡禮參訪 [ 鹿港小鎮、台灣玻璃工藝館文藝活動 ] ，學生積極參與，並獲得高教育意義及興趣。參觀人次計122人。 本校學生於102年03月06日參加「102年新竹燈會」活動，學生反應良好，收穫良多。共計74人次。 101-8-3地方特色小吃創作競賽活動(50%) 101年12月24日餐飲科辦理地方特色小吃「地瓜創意料理」競賽，初賽共168位學生參賽；複賽共22位學生參賽，比賽結果第一名：餐二甲鄭筠柔；第二名：實餐二林家琦；第三名：餐二甲趙文龍。 101-8-4美容彩妝藝術走秀活動(100%) 美容科101年12月26日舉辦「創意新娘造型走秀活動」，由日美三(40名)、實美三(42名)及輪美三(14名)等共96名學生負責造型設計及演出活動，學生藉由走秀活動極力發揮所學，每組都能完成彩妝設計、美髮造型及人體彩繪的技能，對於整體造型概念更上一層樓。 本次走秀活動採取競賽方式，同時也邀請亞太妝品系林志誠系主任、林秀鳳教授、溫慧萍教授及孟麗卿教授等擔任走秀評審，學生經由老師指導及鼓勵下，學生的氣質提昇且表現亮眼。參觀表演的家長與一二年級的師生反應極佳，給予學校正面肯定。 | □是(請說明) ■否 □是(請說明) ■否 ■是(請說明) □否 □是(請說明) ■否 | 因03月份辦理餐飲科校內技藝競賽及國中8年級社區高職參訪4校5場次，故延至04月19日辦理。 |  |

六、辦理特色

（一）計畫特色彙整總表

1.同心協力、克服逆境、力求成長

2.合作無間、迎接挑戰、邁向優質

（二）分項特色彙整總表

| 計畫名稱 | 辦理特色 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 提昇教師專業能力計畫 | 1.定期研討、內容詳實 2.科科辦理、共同成長 3.內聘教師、激勵進步 4.善用時間、如期完成 5.配合需要、充分供應 6.班班購置、設備精良 |  |
| 101-2 精進學生專業技能計畫 | 1.落實辦理、提振信心 2.依法採購、配合教學 3.外聘師資、擴升視野 4.廠商和諧、共輔學子 |  |
| 101-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 1.擇優獎勵、提升素質 2.落實推動、觀功念恩 3.優質高職、社區信任 4.形象提升、家長信任 |  |
| 101-4 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 1.向下扎根、厚植生源 2.重視職教、技藝為先 3.共同檢視、同步成長 4.發展優勢、扶弱拔尖 |  |
| 101-5 多元學務活動發展計畫 | 1.多元活動、提升人文 2.重視環保、珍愛地球 3.應邀表演、提升校譽 4.激勵士氣、適性發展 |  |
| 101-6 建構溫馨校園計畫 | 1.促進合作、增進團結 2.發揮創意、配合進度 3.激發愛心、濟助弱勢 4.學藝並重、內外兼顧 |  |
| 101-7 悅讀深耕計畫 | 1.鼓勵閱讀、開啟視野 2.充實館藏、深化人文 3.指導寫作、全面推展 4.由點而面，漸有成效 |  |
| 101-8 珍愛臺灣「藝」起來計畫 | 1.增廣涉獵、厚植鄉情 2.了解地方、扎根厚實 3經由競賽、發展特色 4.彩妝走秀、肯定自我 |  |

（三）分項計畫特色

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 101-1-1 101-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 內聘講師研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 101-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 【具體成果】 定期開會、內容詳實 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： (1)第一次場次：101年09月27日，委員共46人參加。 (2)第二次場次：101年10月31日，委員共14人參加。 (3)第三次場次：102年02月23日，委員共44人參加。 (4)第四次場次：102年03月26日，委員共20人參加。 內聘教師、激勵進步 利用課餘時間辦理3場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： (1)第一場次 A.時間：101年08月28日 B.講題：Nblog的建置 C.講師：台科大講師-林源忠老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 英文檢定教師專業學習社群會議辦理資料、照片。 | (2)第二場次 A.時間：101年08月28日 B.講題：多媒體設備及e化教學的操作說明 C.講師：張君楷老師 D.人數：本校教師共計17人參加 E.滿意度：100% (3)第三場次 A.時間：102年01月23日 B.講題：雲端工作術 C.講師：陳奕亨老師 D.人數：本校教師共計74人參加 E.滿意度：99%-100% 學習社群、提升教學 英文檢定教師專業學習社群於導師室及普通教室召開6次教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： (1)第一場次：101年09月21日，教師共4人參加。 (2)第二場次：101年10月19日，教師共4人參加。 (3)第三場次：101年11月30日，教師共4人參加。 (4)第四場次：101年12月28日，教師共5人參加。 |  |  |
| 學校特色做法 | 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 教學觀摩會辦理資料、照片。 | (5)第五場次：102年02月22日，教師共5人參加。 (6)第六場次：102年03月29日，教師共5人參加。 配合需要、充分供應 101年08月22日簽請採購數位相機1台及Nblog-教師成長歷程模組1式，全面提升部落格建置介面及等級。 科科辦理、共同成長 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： (1)101年12月03日由資處科張君楷老師主講。 (2)101年12月04日由英文科羅敏彥老師主講。 (3)101年12月05日由汽車科李國榮老師主講。 (4)101年12月11日由餐飲科王申長老師主講。 (5)101年12月13日由體育科李姿嫻老師主講。 (6)101年12月14日由資訊科張詠竣老師主講。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-1-3-2 請購簽呈、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計本及教師使用投影機統計表。 101-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 | (7)101年12月14日由自然科李安弘老師主講。 (8)101年12月18日由數學科楊恒光老師主講。 (9)101年12月25日由美容科駱美玲老師主講。 (10)101年12月28日由國文科林純如老師主講。 101-1-3-2擴充e化教學設備 【具體成果】 設備精良、智慧教室 101年08月22日簽請採購3台實物投影機、3台IRS即時反饋系統，將本校一般教室全面提升為智慧教室。 101-2-1精進學生專業技能實施計畫 【具體成果】 1.落實辦理、提振信心 科於101年12月24日實施；餐飲美容科於101年12月26日實施；汽車科於101年10月29日實施；資處科於102年01月03日及01月09日實施；資訊科於102年01月10日實施；相關紀錄於實習組及各科存查。 |  |  |
| 學校特色做法 | 辦理校外參觀、校外技藝競賽及社區服務執行情形。 | 校外參觀、校外技藝競賽及社區服務 (1)101年08月13日獎勵資訊一陳意雱同學榮獲100學年度全國技藝教育績優學生（國中）。 (2)101年08月14日資處科取得「網頁設計丙級」術科評鑑合格場地證書。 (3)101年09月03日起至11月11日每日早自修時間輔導資處三12位同學「電腦軟體應用乙級」檢定。 (4)101年09月07日完成上學期全校證照普查統計。 (5)101年09月07日美容科參觀第22屆秋冬國際美容化妝品展，教師7名、學生175名，學生填寫心得回饋單。 (6)101年09月21日獎勵全校通過「101年度在校生丙級檢定」326人。 (7)101年09月27日資處科取得「電腦軟體應用丙級」術科評鑑合格場地證書。 (8)101年10月04日完成「101年度全國工商業類學生技藝競賽」各科輔導時間分配。 (9)101年10月08日「外聘專題製作講師」亞太化妝品系林志誠教授為實美三等班級講授「專題書面製作大綱」。 |  |  |
| 學校特色做法 | 辦理校外參觀、校外技藝競賽及社區服務執行情形。 | (10)101年12月03日資處科規劃「赴育達科大參與專題實務課程」案。 (11)101年12月03日規劃公告「學生校外工讀機會」案。 (12)101年12月04日實習處宣達學生校外工讀機會照片紀錄。 (13)101年12月12日「外聘專題製作講師」亞太劉杰文教授為實汽二、汽車二班級講授「實務專題製作與撰寫」。 (14)101年12月15日餐飲科盛兆瑜及邱靜婷老師講授「地方特色小吃」。 (15)101年12月17日「外聘專題製作講師」亞太化妝品系林志誠教授為實美三、日美三及輪美三講授「美姿美儀專題課程」。 (16)101年12月17日美容科規劃第一學期走秀活動。 (17)101年12月26日資處科規劃科內技藝競賽。 (18)101年12月27日「外聘專題製作講師」大華杜鳳琪教授為汽車二講授「專題製作技巧案例分享」。 (19)102年01月10日資處科獎勵科內技藝競賽表現優異學生。 |  |  |
| 學校特色做法 | 辦理校外參觀、校外技藝競賽及社區服務執行情形。 | (20)102年01月11日美容科與汽車科獎勵科內技藝競賽表現優異學生。 (21)102年01月12日美容科支援造橋鄉公所義剪活動。 (22)102年01月12日美容科參加苗栗縣造橋鄉公所舉辦102年關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，輪美三B班4名及輪美二B班2名等6人學生參加，學生填寫心得回饋單。 (23)102年01月19日美容科參與協和慈善基金會舉辦102年後龍鎮寒冬送暖義剪活動，科主任、科內老師7名及一二三年級18名學生(正規班7名、實用技能學程4名及輪調建教班B班7名)，師生共26名參予義剪服務活動，學生填寫心得回饋單。 (24)102年02月25日美容科參觀第23屆春夏國際美容化妝品展，教師11名、學生265名，學生填寫心得回饋單。 (25)102年02月26日校長公開轉頒美容科義剪感謝狀。 |  |  |
| 學校特色做法 | 辦理校外參觀、校外技藝競賽及社區服務執行情形。 參加全國技藝競賽執行情形 | (26)102年03月04日美容科進行業界職涯體驗活動，實用技能學程三年級42名學生，由李婉慈科主任、駱美玲班導師、張阿煖美髮專業老師、實習處張明松組長、尹佩梯組長一同帶領學生前往，學生每6人為一組分別於日涵七家分店(沙鹿、東海及中科等商圈)， 進行業界參訪、觀摩及實習等相關課程。 (27)102年03月30日美容科參與建國科大舉辦[2013新娘秘書創悥造型專題競賽活動]，二、三年級共13名學生，由李婉慈科主任、駱美玲指導老師、陳惠貞指導老師及吳依倢指導老師等一同帶隊前往。 參加全國技藝競賽執行情形 (1)101年10月16日完成「101年度全國商業類學生技藝競賽」抽籤選手兩位（餐飲服務-實餐三曾孟凱，商業廣告-資處三徐宇辰）輔導時間分配。 |  |  |
| 學校特色做法 | 辦理技能檢定輔導執行情形。 | (2)101年12月06日美容科參加全國盃髮型美容競技大賽，共報名54項次〈動態49項＋靜態5項〉，獲獎名次為丙級整髮冠軍及5項特優獎；彩色攝影妝組：冠軍、亞軍、季軍及19項特優獎；標準冷燙組：冠軍、亞軍、季軍及18項特優獎；靜態組：眼部彩妝紙圖特優獎、標準冷燙2項特優獎及指甲彩繪2項特優獎；校際團體高中獎第三名，參加學生填寫心得回饋單。 (3)102年03月29日美容科參與全國高職學生102年度家政群專題製作競賽複賽活動，輪美三B班5人及實用技能學程美容科三年級學生5人，由黃麗如老師、駱美玲老師指導。 辦理技能檢定輔導 (1)101年11月07日獎勵餐飲科學生林庭輝等22人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (2)101年11月08日獎勵餐飲科學生劉巧儀等14人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 |  |  |
| 學校特色做法 | 辦理技能檢定輔導執行情形。 | (3)101年11月09日餐飲科規劃專題製作研習事宜。 (4)101年11月20日規劃本校參加「2012年第三屆育企盃全國創意創新創業競賽」。 (5)101年11月20日建國科大邀請美容科畢業成果協展。 (6)101年11月20日獎勵汽車科學生盂曾賢等5人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (7)101年11月21日美容科規劃參加「2012中華民國全國盃髮型美容競技大賽」事宜，師生約182人參加。 (8)101年11月22日獎勵本校參加「2012年第三屆育企盃全國創意創新創業競賽」計6師26生得獎。 (9)101年11月27日獎勵資處科學生彭亮軒等55人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 (10)101年11月30日獎勵餐飲科學生劉昆達等97人，通過非在校生專案丙級檢定，每人嘉獎乙次。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-2-2 專題講座執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形。 廠校業務協調會議執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 【具體成果】 外聘師資、提升視野 (1)101年12月12日「外聘專題製作講師」亞太劉杰文教授為實汽二、汽車二班級講授「實務專題製作與撰寫」。 (2)101年12月17日「外聘專題製作講師」亞太化妝品系林志誠教授為實美三、日美三及輪美三講授「美姿美儀專題課程」。 (3)101年12月27日「外聘專題製作講師」大華杜鳳琪教授為汽車二講授「專題製作技巧案例分享」。 (4)102年01月29日邀請育達商業科技大學陳順興主任來本校參加廠校業務協調會議，討論建教生留廠後升學管道進路議題相關內容。 夥伴支援、擴大績效 (1)101年08月21日召開101學年度 上學期第一次建教合作廠校業務協 調會議，共計26家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 (2)102年01月29日召開101學年度 上學期第二次建教合作廠校業務協 調會議，共計26家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-2-2 專題講座執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形。 廠校業務協調會議執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 廠商和諧、共輔學子 (1)101學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生共780人次；下學期至101年03月31日訪視建教技術生約190人次。 (2)102學年度合作廠家計有：餐飲科10家、美容科12家、資訊科1家，共23家。 (3)102年03月04日美容科進行業界職涯體驗活動，實用技能學程三年級42名學生，由李婉慈科主任、駱美玲班導師、張阿煖美髮專業老師、實習處張明松先生、尹佩梯先生一同帶領學生前往，學生每6人為一組分別於日涵七家分店(沙鹿、東海及中科等商圈)進行業界參訪、觀摩及實習等相關課程。 (4)102年03月30日美容科參與建國科大舉辦[2013新娘秘書創悥造型專題競賽活動]，二、三年級共13名學生，由李婉慈科主任、駱美玲指導老師、陳惠貞指導老師及吳依倢指導老師等一同帶隊前往。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-2-3 優質化設備採購執行情形 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 101-3-1 各項計畫、執行、考核紀錄。 研習學員及服務學生心得感想回饋單。 | 101-2-3充實教學實習設備實施計劃 【具體成果】 101年11月06日起汽車科規劃汽車檢測專用手持式數位儲存示波器7部教學設備招標增購，其中1部於102年02月26日完成核銷手續。 因AUTO CAD軟體價格下降，故已發函國民及學前教育署修正再增購ADOBE CS6軟體，核備後即辦理招標採購。 101-3-1積極推動優質服務計畫 【具體事實】 社區高職、績效顯著、形象提升 (1)101年08月27日協助「苗栗縣國民中小學輔導工作傳承研討會」服務，參加人員120名。 (2)101年09月08日協助「苗栗縣衛生局蔬果579健康飲食競賽」活動，服務師生20名。 (3)101年09月26日協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，服務教師3名，服務學生60名。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-3-1 各項計畫、執行、考核紀錄。 研習學員及服務學生心得感想回饋單。 | (4)101年10月01日協助「苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會」服務，參加人員120名。 (5)101年11月02日協助苗栗縣「維真國中校慶晚會」活動服務，本校街舞社9名學生參與表演，服務教師1名。 (6)101年11月10日協助苗栗縣「頭屋國中50週年校慶」典禮活動服務，參與服務師生共17名。 (7)101年12月15日協助苗栗縣「照南國中」辦理外籍配偶親職教育研習，參與服務師生共20名。 (8)101年12月27、28日協助苗栗縣「文林國中」歲末義賣活動點心製作，參與師生共9名。 (9)101年12月27日、28日及102年03月08日至頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會進行服務，協助活動辦理：12月27日參加人數為學生14人，教師1人；12月28日參加人數為學生22人，教師2人；03月08日參加人數為學生26人，教師2人。 (10)102年01月12日美容科參加「苗栗縣造橋鄉公所」舉辦關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，服務師生共9名。 |  |  |
|  |  | (11)102年01月19日美容科參與「協和慈善基金會」舉辦後龍鎮寒冬送暖義剪活動，服務師生共28名。 (12)102年02月25日至102年03月29日協助縣內各國民中學辦理升學博覽會及免試入學宣導活動，合計共23場，本校派至各校服務老師約130人次、學生約400人次。 (13)102年03月30、31日及04月13、14日2場次，承辦勞行政院委會中部辦公室「汽車修護職類甲、丙級監評人員回訓研習會，服務教師9名，學生19名。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-3-2 101年新生入學學業成績表。 就近入學成績優秀新生獎學金申請書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 101學年度第一學期一年級各班成績總表及審查名冊。 就近入學成績優秀新生獎學金申請書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生 【具體事實】 擇優獎勵、提升素質 (1)101年10月23日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共100,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 (2)102年03月27日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共70,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 (3)101年11月及102年04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 (4)由出納組開立支票、文書組製作獎狀，由校長在學校朝會時間公開頒發獎狀及獎學金，對表現優異而獲得獎學金學生，有莫大的鼓舞及激勵，並可以帶動全校良好學習風氣。 (5)每位受獎學生，書寫頒後獎學金心得感想回饋，藉此機會激勵學生更加積極學習，獲得好成績。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-3-3 100學年度第二學期各班成績總表。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、頒發獎狀及獎助學金照片。 101學年度第一學期各班成績總表及審查名冊。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、頒發獎狀及獎助學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金 【具體事實】 落實推動、觀功念恩 (1)101年10月23日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共82,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 (2)102年03月27日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共81,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 (3)101年11月及102年04月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-4-1 與本校合作探索體驗 教育學程國中數。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育 根基計畫 101-4-1辦理國中性向探索體驗活動 【具體成果】 向下扎根、厚植生源 (1)101年09月26日上午維真國中250人分10組實施實作體驗。 (2)101年09月27日文林國中參與師生數160人，全天分10組實施實作體驗。 (3)101年10月19日頭份國中參與師生83人，上午分3組實施實作體驗。 (4)101年10月19日上午卓蘭實中參與師生數63人，分成2組實施實作體驗。 (5)101年10月24日下午竹南國中參與師生數122人，分成5組實施實作體驗。 (6)101年10月29日~11月01日照南國中參與師生數490人，利用四天的下午半天辦理，分20組實施實作體驗。 (7)101年11月13日大湖國中參與師生100人，全天分6組實施實作體驗。 (8)101年11月21日福興武術國中小參與師生數30人，下午分1組實施實作體驗。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-4-1 與本校合作探索體驗 教育學程國中數。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | (9)101年11月28日烏眉國中參與師生數63人，上午分3組實施實作體驗。 (10)101年11月30日頭份國中(特教資源班)參與師生數56人，上午分2組實施實作體驗。 (11)101年11月30日全天大倫國中參與師生140人，分10組實施實作體驗。 (12) 101年12月04日全天建國國中參與師生320人，分10組實施實作體驗。 (13) 101年12月05日建國國中參與師生160人，上午5組實施實作體驗。 (14) 101年12月05日南庄國中參與師生70人，分2組實施實作體驗。 (15) 101年12月06日上午興華高中參與師生113人，5組實施實作體驗。 (16) 101年12月10日大倫國中參與師生141人，全天10組實施實作體驗。 (17) 101年12月12日三灣國中參與師生80人，上午分3組實施實作體驗。 (18)101年12月12日公館國中參與師生150人，下午分5組實施實作體驗。 (19)101年12月14日全天鶴岡國中參與師生80人，分6組實施實作體驗。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-4-2 依國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | (20)102年03月07日及03月12日明仁國中參與師生350人，上午分10組實施實作體驗。 (21)102年03月13日公館國中參與師生162人，下午分5組實施實作體驗。 (22)102年03月15日全天造橋國中參與師生90人，分6組實施實作體驗。 (23)102年03月21日頭份國中參與師生140人，下午分5組實施實作體驗。 (24)102年03月26日全天泰安國中小參與師生40人，分2組實施實作體驗。 (25)合計22校次28場次，參加師生共3,453人。 101-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 【具體成果】 共同檢視、同步成長 預定102年05月08日上午實施，04月中旬召開協調會。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-4-3 與本校合作探索體驗 教育學程國中數。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 101-5-1 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 辦理各社團參加校內外競賽簽呈、獎狀、照片、敘獎資料。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 101-4-3國中技藝學程成績優良學生入學獎 學金 【具體事實】 逐年推廣，基礎漸穩 本校實用技能學程新生招生情況良好：98學年度99%（268人/270人）；99學年度87.4%（236人/270人）；100學年度因高職免學費，至實用技能學程免學費之誘因降低為76.3%（206人/270人）。101學年度提升至88%（238人/270人）。 101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫 【具體成果】 多元活動、提升人文 (1)卡巴迪社3名學生於101年10月03日於照南國中體育館，支援苗栗縣體育總會理事長盃卡巴迪運動錦標賽。 (2)輔導志工社分別於102年02月27日計15名、102年02月28日計24名及102年03月08日計28名，於頭份尖山參加『社團法人苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會會館，協助衛生醫療講座暨寒冬送暖清寒家庭獎助學金頒發活動』服務及布置人員。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-5-2-1 辦理班級環保創意競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 101-5-2-2 辦理班級愛國歌曲競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-5-2-1環保創意競賽實施計畫 【具體成果】 重視環保、珍愛地球 (1)藉由此項活動，學生能了解且愛惜可回收之資源，並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，能激發榮譽感及凝聚班級學生的向心力。 (2)101年11月07日辦理環保創意競賽，共11班參賽，比賽成績：最佳表演獎為實資三班；最佳創意獎為實餐三班；最佳裝扮獎為實美三班。 101-5-2-2愛國歌曲成果發表會實施計畫 【具體成果】 從根培養、陶冶品德 (1)101年11月28日完成愛國歌曲比賽。第一名汽車二班；第二名餐二甲班；第三名實資二班。 (2)每天升旗，並嚴格要求開口唱國歌，培養敬事態度。 (3)各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利，增進班級團結。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-5-3-1 辦理籃球校隊強力訓練，參加校外各項比賽執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-5-3-1籃球校隊強力訓練實施計劃 密集訓練、績效精進 【具體成果】 101年04月20日~29日於苗栗高商體育館，參加101年苗栗縣全國中學盃籃球賽，榮獲高中女子組第一名、男子組第五名。 101年05月24日~27日於苗栗高中體育 館參加苗栗縣101年度縣長盃籃球錦標 賽榮獲高中男子組第一名、高中女子組第一名。 101年08月09日~14日於花蓮縣體育館，參加101年菁英盃全國籃球錦標賽，榮獲高中男子組第四名。 101年10月12日~21日於苗栗巨蛋體育館及苗栗高商體育館參加101年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽，榮獲高中男子組第一名、高中女子組第三名。 101年10月29日~11月01日於台中一中參加101年HBL資格賽，未能晉級全國16強。 101年12月14日於苗栗縣縣政府，縣長接見本校優秀運動員。 102年03月11日~15日於台北體育館，參加101學年度高級中等學校籃球乙級聯賽，榮獲高中女生組第二名。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-5-3-2 辦理高職優質化中興盃國中籃球研習營執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 101-5-4 辦理國際教育旅行執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 101-6-1 編輯101學年度第一、二學期之「創意週記」 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-5-3-2籃球研習營實施計劃 預計於102年07月至08月底期間辦理籃球研習營，計畫規劃進行中。 101-5-4辦理國際教育旅行實施計劃 一點突破、全面提升 預計102年04月16日至20日辦理101學年度國際教育旅行活動，地點：日本東京及靜岡地區﹔交流學校：靜岡縣立藤枝北高等學校，參加師生共38人。 101-6-1編輯「創意週記」 【具體成果】 促進成長，暢通交流 本校特色：「創意週記」。每學期新編「創意週記」，因應學生程度，增加學生心得寫作能力，並引導學生自我探索及悅納，經營良好人際關係，並強化師生互動。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-6-2 提供工讀機會執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料。 101-6-3 辦理生命教育志工學生編組、培訓、及擔任校外弱勢服務工作執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-6-2提供工讀機會予經濟弱勢之學生 【具體成果】 提供機會、幫助弱勢 發現經濟弱勢之學生，給予其校內工讀機會，在工作中學習付出與收穫，達到學習的目的，亦實際地幫助學生家庭經濟。 101-6-3辦理生命教育志工團體，服務社區弱勢族群 【具體成果】 助人自助，發揮愛心 提供自我成長課程及社區服務之培訓，協助學生自我悅納，並進一步主動幫助社會上弱勢族群。培養學生愛己愛人之精神。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-6-4 辦理教育儲蓄專戶活動執行情形。受理愛心獎補助執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料。 101-7-1 辦理圖書及影片採購情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-6-4接受捐贈並擴充教育儲蓄專戶規模 【具體成果】 匯集關懷，救助急難 集結校內外愛心善款，協助遇急難之學生，幫助學生安心學習，亦協助該家庭正常運作。 101-7-1充實圖書管藏實施計畫 【具體成果】 充實館藏、深化人文 成立「圖書委員會」，已召開1次會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： （1）第一次：101年09月25日，委員共9 人參加。 （2）第二次：102年03月27日，委員共8 人參加。 101學年度第1學期採購圖書364冊，公播版影片10套，經費共108,540元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-7-2 辦理晨讀活動情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-7-2晨讀實施計畫 【具體成果】 鼓勵閱讀、開啟視野 (1)遴選「圖書股長」：遴選並辦理圖書股長研習(101年09月12日及102年02月20日)，協助班導師及圖書室推動「晨讀活動」的進行。 (2)成立班級「圖書書箱」：各班圖書股長及班導師至圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 (3)公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 (4)建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 (5)辦理「國文及英文朗讀活動」：為提昇本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，已舉辦18次（國文朗讀8次、英文朗讀10次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 |  |  |
| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | (6)101學年度第1學期圖書借閱冊數（15,809冊）【至102年03月19日止】，平均每位學生閱讀圖書7.57冊，較去年同期（11,170冊）成長142%成效顯著。 101-7-3 閱讀心得寫作比賽實施計畫 【具體成果】 指導寫作、全面推展 (1)開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 (2)101年10月12日辦理第一次閱讀心得寫作比賽，共計61人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位佳作9名，成效良好。 (3)101年12月17日辦理第二次閱讀心得寫作比賽，共計60人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位佳作10名，閱讀心得寫作內容有顯著的提升。 (4)第一名小功乙次、禮品乙份及獎狀乙幀；第二名嘉獎兩次、禮品乙份及獎狀乙幀；第三名嘉獎乙次、禮品乙份及獎狀乙幀；佳作嘉獎乙次及獎狀乙幀。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-7-4 辦理開設溫馨圖書閱讀指導課程情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 【具體成果】 正規班二年級班級空白課程均排定教師指導全班共讀，並完成相關紀錄。 指定時間內由學生自行閱讀，並完成心得寫作學習單，101學年度第1學期共完成4,518篇閱讀學習單，每位學生平均達2.16篇以上。 101學年度第1學期圖書借閱冊數（15,809冊）【至102年03月19日止】，平均每位學生閱讀圖書7.57冊，較去年同期（11,170冊）成長142%成效顯著。 本校美容三邱菀如同學、王惠雯同學、資處二楊春桃同學，獲得全國高級中等學校第1011130梯次讀書心得寫作比賽甲等。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-8-1 辦理地方藝文參訪活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 101-8-1 參與地方藝文活動實施計劃 【具體成果】 增廣涉獵、厚植鄉情 (1)文化巡禮社於社團時間，分別於101年11月28日參訪后厝龍鳳宮；101年12月12日參訪中港慈裕宮；101年12月19日參訪子母隧道；102年01月02日參訪竹南紫斑蝶生態館等，每梯次參觀人數為24人，學生填寫心得回饋單。 (2)美容三班、實餐一班於101年12月13日參觀竹南鎮立美術館辦理之「竹南高中師生聯展」活動，參觀人次計99人，學生填寫心得回饋單。 (3)資訊二班、輪訊二班、資訊三班於101年01月04日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 藝起來週年慶 ] 活動，參觀人次計113人，學生填寫心得回饋單。 (4)輪餐一班、輪訊一班於102年03月18日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 鎏金彩藝-精緻瓷畫藝術聯展 ]活動，參觀人次計95人，學生填寫心得回饋單。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-8-2 辦理外埠藝文參訪活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 101-8-3 辦理地方特色小吃創作活動計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動實施計劃 【具體成果】 了解地方、紮根深厚 (1)101學年度外埠藝文特色巡禮活動，於101年12月17日參訪鹿港朝天宮與天后宮及台灣玻璃工藝館，參觀人次計122人，學生填寫心得回饋單。 (2)102年03月06日參觀「102年新竹燈會」活動，參觀人次計74人，學生填寫心得回饋單。 101-8-3 地方特色小吃創作活動實施計劃 【具體成果】 101年12月24日餐飲科辦理地方特色小吃「地瓜創意料理」競賽，初賽共168位學生參賽；複賽共22位學生參賽，比賽結果第一名：餐二甲鄭筠柔；第二名：實餐二林家琦；第三名：餐二甲趙文龍。 |  |  |
| 學校特色做法 | 101-8-4 辦理地方特色小吃創作活動計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 101-8-4美容彩妝藝術走秀活動 【具體成果】 美容科101年12月26日舉辦「創意新娘造型走秀活動」，由日美三(40名)、實美三(42名)及輪美三(14名)等共96名學生負責造型設計及演出活動，學生藉由走秀活動極力發揮所學，每組都能完成彩妝設計、美髮造型及人體彩繪的技能，對於整體造型概念更上一層樓。 本次走秀活動採取競賽方式，同時也邀請亞太妝品系林志誠系主任、林秀鳳教授、溫慧萍教授及孟麗卿教授等擔任走秀評審，學生經由老師指導及鼓勵下，學生的氣質提升且表現亮眼。參觀表演的家長與一二年級的師生反應極佳，給予學校正面肯定。 |  |  |

參、輔導訪視綜合意見

| 受評學校填寫：請針對本範疇提整體性之優點、待改進事項及未來發展方向之意見，供考評小組參考(請條列)： | 考評小組填寫：請根據訪評結果，對學校提整體性之優點、待改進事項及未來應採取具體可行做法之建議(請條列)： |
| --- | --- |
| 優點 校長領航、全校投入 確實執行、不落虛應 提升士氣、績效斐然 向下扎根、助益良多 提升形象、佳譽潮湧 待改進事項 寬籌財源：擴增教學設備與活動空間 加強磨練：提升丙、乙級證照合格率 落實研習：增強教師使用設備嫻熟度 拓展服務：強化師生互動與社區服務 未來發展方向 加強人文藝術活動、豐富教學內涵 吸引績優學生就學、提升整體素質 善用私校應變優勢、適時調整組織 發揮學費變革佳機、增強學校活力 擴大爭取優質補助、奠定國教根基 |  |

考評小組：___________、___________、___________（請簽章）

附表1

高職優質化輔助方案學校經費執行率一覽表

單位：仟元　　　填報日期：102.03.31

| 101會計年度101學年度上學期 資本門 經費概算 | 101會計年度101學年度上學期資本門 經費執行 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 1 | N-blog教師成長歷程模組 |  | 式 | 1 | 130 | 130 | 式 | 1 | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 2 | 實物投影機 | Ezvision （ETV-531） | 台 | 3 | 30 | 90 | 台 | 3 | 26.000 | 78.000 |  |  |
| 3 | IRS即時反饋系統 | 標準版（1套 10CLIENTS） | 套 | 3 | 110 | 330 | 套 | 14 | 24.499 | 342.986 |  |  |
| 4 | 汽車檢測專用手持式 數位儲存示波器 | 藍芽無線傳輸技術BlueTooth2.1 | 部 | 6 | 45 | 270 | 部 | 6 | 44.000 | 264.000 |  |  |
| 5 | 桌球桌 | 274cm*152.5cm*76cm | 組 | 6 | 10 | 60 | 組 | 6 | 10.200 | 61.200 |  |  |
| 6 | 圖書 |  | 批 | 1 | 80 | 80 | 批 | 1 | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 7 | 多媒體影片 |  | 批 | 1 | 30 | 30 | 批 | 1 | 28.540 | 28.540 |  |  |
| 8 | 書櫃 |  | 式 | 1 | 60 | 60 | 式 | 1 | 65.370 | 65.370 |  |  |
| 總經費概算(A) | 1,050.0 | 經費執行總額(B) | 1,050.096 | 經費 執行率 B/A% | 100.01% |

高職優質化輔助方案學校經費執行率一覽表

單位：仟元　　　填報日期：102.03.31

| 102會計年度101學年度下學期 資本門 經費概算 | 102會計年度101學年度下學期資本門 經費執行1/1-3/31 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 1 | 手持式數位儲存示波器電表 |  | 部 | 6 | 50 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AUTO CAD軟體 |  | 套 | 1 | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ADOBE軟體 |  | 套 | 1 | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 汽車檢測專用手持式 數位儲存示波器 | 藍芽無線傳輸技術BlueTooth2.1 | 部 | 1 | 45 | 45 | 部 | 1 | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 5 | 圖書 |  | 批 | 1 | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多媒體影片 |  | 批 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 書櫃 |  | 式 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 總經費概算(A) | 1,050.0 | 經費執行總額(B) | 44.000 | 經費 執行率 B/A% | 4.19% |

單位：仟元　　　填報日期：102.03.31

| 項次 | 名稱(項目) | 101會計年度101學年度上學期 經常門 經費概算及執行 | 102會計年度101學年度下學期 經常門 經費概算及執行1/1-3/31 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費 | 120.800 | 119.600 | 165.600 | 5.600 |  |
| 2 | 出席費 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 3 | 工作費（工讀費） | 64.000 | 64.000 | 80.000 | 16.200 |  |
| 4 | 保險費 | 8.000 | 5.043 | 16.000 | 2.550 |  |
| 5 | 旅運費（國內旅費、短程車資、運費） | 345.000 | 296.365 | 1,395.000 | 128.800 |  |
| 6 | 印刷費 | 20.000 | 16.850 | 10.000 | 0.000 |  |
| 7 | 技能競賽（檢定）指導費 | 32.000 | 34.170 | 32.000 | 0.000 |  |
| 8 | 教師進修補助費 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 9 | 學生獎學金 | 270.000 | 277.000 | 210.000 | 70.000 |  |
| 10 | 學生助學金 | 80.000 | 82.000 | 80.000 | 81.000 |  |
| 11 | 軟體設計費 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 12 | 軟體授權費 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 13 | 設備維護費 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 14 | 材料費 | 280.000 | 343.272 | 280.000 | 50.184 |  |
| 15 | 物品 | 133.100 | 125.234 | 69.500 | 10.000 |  |
| 16 | 其他 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 |  |
| 小計 | 1,392.900 | 1,403.534 | 2,363.100 | 364.334 |  |

# Text boxes

奠基專業

務實致用

提升教師專業能力計畫

精緻教學

無盡的關懷

精進學生專業技能計畫

學校優質化的策略與內涵

放對地方每個人都是天才

獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

就近入學

往下紮根

激發潛能

辦理國中性向探索活動後植技職教育根基計畫

適性多元

無盡的關懷

多元發展

創意活力

多元學務活動發展計畫

悅讀深耕計畫

溫馨和諧

人文發展

建構溫馨校園計畫

人性輔導

無盡的關懷

珍愛臺灣「藝」起來計畫

高職優質化專屬網站

校際經驗交流

教學觀摩

提升教師專業能力計畫

教務處

獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

悅讀深耕計畫

多元學務活動發展計畫

學務處

專家學者諮詢

每月定期管制會議

管理與考核

期中績效考核

期末績效考核

高職優質化成果報告

精進學生專業技能計畫

實習處

辦理國中性向探索活動後植技職教育根基計畫

珍愛臺灣「藝」起來計畫

計畫總督導-校長

計畫總執行-教務主任

建構溫馨校園計畫

輔導室

校務會議

主管會議

行政會議

教學研究會

科務會議

全校同仁

實習處

成果報告

校際交流

績效評估

計畫一：提升教師專業能力計畫

外部諮詢

總計劃執行長：教務主任

計畫二：精進學生專業技能計畫

優質化推動督導小組

總計劃負責人：校長

高職優質化輔助方案

經費執行

計畫執行

內部考核

會計室

人事室

各職業類科

輔導室

教學研究會

總務處

學務處

教務處

計畫四：珍愛台灣「藝」起來計畫

計畫七：悅讀深耕計畫

計畫六：建構溫馨校園計畫

計畫五：多元學務活動發展計畫

計畫四：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

計畫三：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

問題分析與探究

高職優質化推動小組

週而復始

永久改進

觀摩諮詢

經驗交流

形成各項子計畫

行政會議

主管會報

師生提出校務建議

檢視記錄

成果報告

網站宣導

P 計畫階段

校內外宣導

審核通過

師生宣導

D 執行階段

親師會報告

A 行動階段

家長會報告

補助及自籌經費

管控執行與檢討

處室工作手冊

政府採購法

執行

計畫

問題改善

行政流程更新

C 檢核階段

校務會議

計畫報告

填寫進度報告與管制單

行政會議

主管會報

是

是

符合預期

是

符合預期

符合預期

執行

計畫

執行

計畫

是

期末檢核

計畫管考

否

期中檢核

經驗交流

專家諮詢

進度報告

檢討改進

每月

期中

否

期末

否

每週