中興高級商工職業學校102學年度高職優質化輔助方案第10次會議紀錄

壹、時間：103年05月27日16時00分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：葉宗融 校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：徐虹翠  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是102學年度高職優質化輔助方案第10次會議，103學年優質化計畫，如期上傳於優質化網頁，感謝優質化的智囊團及相關行政同仁在04月份辛苦的撰寫計畫，希望能獲得好成績。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.103學年優質化計畫，如期於103年04月30日(星期三)上傳於優質化網頁，今年初審不必列印紙本，此德政可節省大量的時間(貼見出紙)及經費(裝訂成冊的費用)，感謝本校同仁的全力配合與支持，接下來就是等初審結果。

2.各優質化承辦人陸續將活動照片放置於優質化的網路硬碟(163.19.233.215)，優質化承辦人也將陸續將活動相片放置於優質化校網;另外，各優質化承辦人也陸續於google行事曆填寫每月份優質化進度報告。

(二)102學年度「高職優質化輔助方案」05月份執行進度表

| 中興高級商工職業學校102學年度下學期05月份「高職優質化計畫」執行進度表 |
| --- |
| 工作要領 | 執行摘要 | 已完成 | 未完成 |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.102學年度上學期（102年08月~103年01月）；下學期(103年02月~06月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 | 英文檢定教師專業學習社群預定於103年05月30日進行第七次社群會議，預定5位同仁與會。 數學教學教師專業學習社群已於103年05月14日進行第七次社群會議，共有6位同仁與會。 班級經營教師專業學習社群已於103年05月26日進行第八次社群會議，共有10位同仁與會。 |  |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.102學年度上學期(102年10月~11月)及下學期(103年04月~05月)各辦理4場研習，合計8場資訊融入教學研習。 | 下學期四場資訊融入教學研習暨MOS認證測驗已於三月份完成，共有19位同仁順利取得證書，通過率100％。 |  |
| 101-1-2-2 擴充e化教學設備 | 102學年度上學期（102年09月~103年01月）；下學期(103年02月~06月)統計互動式投影機使用率。 | 四月份互動式投影機共計使用180(次/節)，共有60位教師於課堂間使用，總使用率為94％，以日校專任任課教師本學期有實際於一般教室上課者64人為計算使用率之分母。 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教生職場穩定率85%。 | 5月份建教生退場人數0人,本月份建教生職場穩定率與上月比為100%。(378/378) |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備計劃 | 5.103年01~07月購買Music Marker軟體。 | 103年01月10日資處科已上簽採購。 |  |
| 101-2-4 培育學生專題製作能力 | 3.103年04-05月彙整各科專題製作成品，舉辦校內專題製作競賽，得獎作品參加校外專題製作競賽。 | 102學年度教育部動力群科中心主辦專題製作競賽獲得佳作題目「節能自來水」獲獎學生實汽三陳隆瑋、林瑋畯、賴君庭、葉勝兆、黃國財等五人，指導老師：柯志遠老師。 |  |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 | 103年05月17~18日學校教室供103學年度國中教育會考試場及休息場地。 |  |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 2.102學年下學期辦理7校性向探索活動。 | 103年05月23日上午大西國中九年級社區參訪2班共55名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年05月26日泰安國中小學校全年級社區參訪共35名學生，教師5名，共體驗2個職群。 |  |
| 101-4-2 國中技藝教育教學成果展 | 1.103年04~05月上旬辦理。 | 103年05月07日辦理國中技藝教育教學成果展 |  |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 7.103年05月應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 | 103年05月07日參加均質化表演社團有：熱音社5人、吉他社5人、街舞社10人、熱舞社5人，地點：本校活動中心。 |  |
| 101-5-2 班際創意競賽活動 | 4.103年05月辦理一年級暨輪調班級班際愛國歌曲比賽。 | 103年05月14日完成比賽辦理；第一名美容一，第二名餐一甲，第三名資處一。 |  |
| 101-5-2 班際創意競賽活動 | 5.103年05月配合畢業季活動辦理創意競賽活動。 | 預計103年05月29日辦理歡送畢業生創意海報競賽。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 2.102年08月~103年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | 103年05月已完成一般訓練。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 6.103年05月參加苗栗縣長盃高中職組籃球錦標賽。 | 本月份無任何比賽。 |  |
| 101-5-4 德行優良學生國際教育旅行 | 3.103年04~05月進行日本教育旅行活動。 | 已於103年04月15~19日 辦理完成。 |  |
| 101-6-2 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年09月至103年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | 103年05月27日辦理志工培訓，共25人次。 |  |
| 101-6-3 住宿學生夜間安心伴讀輔導活動 | 102年09月至103年06月，每週一至週四夜間實施住宿生自習輔導活動，安排教師於現場提供課業及生活輔導，陪伴學生安心學習。 | 5月份共辦理14次，28小時，共88人次。 |  |
| 101-6-4 充實圖書室館藏 | 4.103年04~06月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 | 本學期所選購之圖書與多媒體已辦理採購中。 |  |
| 101-6-5 辦理晨讀活動 | 4.103年03月至103年06月辦理晨讀、認證活動。 | 103年05月07日(星期三)因天候不佳地板濕滑，改在教室內舉行英文朗讀。 103年05月09日(星期五)因天候不佳地板濕滑，改在教室內舉行國文朗讀。 |  |
| 101-6-7 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | 預計於103年05月29日(星期四)前完成第四篇閱讀學習單。 |  |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年09月至103年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計250人次。 | 103年05月24日(六)，晚上18：00~20：00配合竹南鎮公所辦理103年竹南鎮街頭藝文秀，地點：竹南火車站前廣場，參加學生人數122人，協助教師人數15人，共137人。 |  |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 102年09月至103年05月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | 本月無安排活動。 |  |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 2.103年05~06月辦理1場地方特色小吃創作競賽活動。 | 103年05月12日(星期一)地方特色小吃創作競賽_初賽，參加學生為餐飲科二年級共179人。 103年05月12日(星期二)公佈地方特色小吃晉級名單，共12人。 103年05月27日辦理地方特色小吃決賽，參賽人數共12人。 |  |
| 101-8-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 2.103年04~05月美容科畢業走秀展；配合高職優質化、均質化成果發表會展演。 | 103年05月07日（星期三〉辦理「後現代時尚」畢業成果動態展走秀活動， 造型設計及表演為美容科二、三年級學生(二年級18人、三年級102人、老師8人)共128人。 |  |

三、主席指(裁)示事項

(一)已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

(二)102學年度下學期「高職優質化計畫方案」05月份執行進度管制表。

| 中興高級商工職業學校102學年度下學期05月份「高職優質化計畫」執行進度管制表 |
| --- |
| 工作要領 | 執行摘要 | 已完成 | 主席指(裁)示事項 |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.102學年度上學期（102年08月~103年01月）；下學期(103年02月~06月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 | 英文檢定教師專業學習社群預定於103年05月30日進行第七次社群會議，預定5位同仁與會。 數學教學教師專業學習社群已於103年05月14日進行第七次社群會議，共有6位同仁與會。 班級經營教師專業學習社群已於103年05月26日進行第八次社群會議，共有10位同仁與會。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.102學年度上學期(102年10月~11月)及下學期(103年04月~05月)各辦理4場研習，合計8場資訊融入教學研習。 | 下學期四場資訊融入教學研習暨MOS認證測驗已於三月份完成，共有19位同仁順利取得證書，通過率100％。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-1-2-2 擴充e化教學設備 | 102學年度上學期（102年09月~103年01月）；下學期(103年02月~06月)統計互動式投影機使用率。 | 四月份互動式投影機共計使用180(次/節)，共有60位教師於課堂間使用，總使用率為94％，以日校專任任課教師本學期有實際於一般教室上課者64人為計算使用率之分母。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教生職場穩定率85%。 | 5月份建教生退場人數0人,本月份建教生職場穩定率與上月比為100%。(378/378) | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-3 充實教學實習設備計劃 | 5.103年01~07月購買Music Marker軟體。 | 103年01月10日資處科已上簽採購。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-4 培育學生專題製作能力 | 3.103年04-05月彙整各科專題製作成品，舉辦校內專題製作競賽，得獎作品參加校外專題製作競賽。 | 102學年度教育部動力群科中心主辦專題製作競賽獲得佳作題目「節能自來水」獲獎學生實汽三陳隆瑋、林瑋畯、賴君庭、葉勝兆、黃國財等五人，指導老師：柯志遠老師。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 | 103年05月17~18日學校教室供103學年度國中教育會考試場及休息場地。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 2.102學年下學期辦理7校性向探索活動。 | 103年05月23日上午大西國中九年級社區參訪2班共55名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年05月26日泰安國中小學校全年級社區參訪共35名學生，教師5名，共體驗2個職群。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-2 國中技藝教育教學成果展 | 1.103年04~05月上旬辦理。 | 103年05月07日辦理國中技藝教育教學成果展 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 7.103年05月應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 | 103年05月07日參加均質化表演社團有：熱音社5人、吉他社5人、街舞社10人、熱舞社5人，地點：本校活動中心。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-2 班際創意競賽活動 | 4.103年05月辦理一年級暨輪調班級班際愛國歌曲比賽。 | 103年05月14日完成比賽辦理；第一名美容一，第二名餐一甲，第三名資處一。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-2 班際創意競賽活動 | 5.103年05月配合畢業季活動辦理創意競賽活動。 | 預計103年05月29日辦理歡送畢業生創意海報競賽。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 2.102年08月~103年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | 103年05月已完成一般訓練。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 6.103年05月參加苗栗縣長盃高中職組籃球錦標賽。 | 本月份無任何比賽。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-4 德行優良學生國際教育旅行 | 3.103年04~05月進行日本教育旅行活動。 | 已於103年04月15~19日 辦理完成。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-2 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年09月至103年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | 103年05月27日辦理志工培訓，共25人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-3 住宿學生夜間安心伴讀輔導活動 | 102年09月至103年06月，每週一至週四夜間實施住宿生自習輔導活動，安排教師於現場提供課業及生活輔導，陪伴學生安心學習。 | 5月份共辦理14次，28小時，共88人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-4 充實圖書室館藏 | 4.103年04~06月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 | 本學期所選購之圖書與多媒體已辦理採購中。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-5 辦理晨讀活動 | 4.103年03月至103年06月辦理晨讀、認證活動。 | 103年05月07日(星期三)因天候不佳地板濕滑，改在教室內舉行英文朗讀。 103年05月09日(星期五)因天候不佳地板濕滑，改在教室內舉行國文朗讀。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-7 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | 預計於103年05月29日(星期四)前完成第四篇閱讀學習單。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年09月至103年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計250人次。 | 103年05月24日(六)，晚上18：00~20：00配合竹南鎮公所辦理103年竹南鎮街頭藝文秀，地點：竹南火車站前廣場，參加學生人數122人，協助教師人數15人，共137人。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 102年09月至103年05月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | 本月無安排活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 2.103年05~06月辦理1場地方特色小吃創作競賽活動。 | 103年05月12日(星期一)地方特色小吃創作競賽_初賽，參加學生為餐飲科二年級共179人。 103年05月12日(星期二)公佈地方特色小吃晉級名單，共12人。 103年05月27日辦理地方特色小吃決賽，參賽人數共12人。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 2.103年04~05月美容科畢業走秀展；配合高職優質化、均質化成果發表會展演。 | 103年05月07日（星期三〉辦理「後現代時尚」畢業成果動態展走秀活動， 造型設計及表演為美容科二、三年級學生(二年級18人、三年級102人、老師8人)共128人。 | 請按規定完成紀錄備查 |

四、問題討論

(一)徐虹翠組長：

1.05月份又進行兩校的校際交流活動：

| 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 參訪人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.05.06 | 五 | 下午 | 明新科大 電子系及機械系 | 張義勇、柯志遠、林士敦 張詠竣、郭安豐、徐虹翠 |
| 103.05.25 | 日 | 一天 | 復興商工 (畢業展) | 林士敦、李姿嫻、徐虹翠 |

備註：劉齡予老師已於前一週參加新一代設計展。

- 請郭安豐組長簡短報告參訪後心得及如何應用。

科大端及上週本人所參加之華山文創園區的展覽(Maker Faire)，很多教學體驗都是本校已經發展的課程，只是少了外觀的包裝，這也是學工科比較欠缺的領域，可以根本校流通科做結合。

- 請林士敦主任簡短報告參訪後心得及如何應用。

復興商工的特色如下：

(學生表現充足自信(自己獨立完成作品、自己介紹作品)。

(落實正常教學，認真教學就是在招生(故學校不再做額外招生動作)。

(建議學校再辦理全校性至復興商工參訪，一定能讓本校師生得到不一樣的啟發。

2.利用本次會議通知，各單位可著手填寫102學年度優質化期末檢核表及成果報告書，承辦人已經將101學年度的電子檔放置於優質化網路硬碟，各相關承辦人修改後的部分請反紅表示，填寫截止日期定於103年06月24日(星期二)第11次優質化管制會議。

(二)教務主任補充報告：

教務處定會加強並落實正常教學的宣導及推動。

(三)主席裁示：

103年學度優質化外埠藝文參訪或優質化校際交流，可考慮將復興商工納入參訪學校。

五、臨時動議：

六、結論：

柒、散會