中興高級商工職業學校102學年度高職優質化輔助方案第12次會議紀錄

壹、時間：103年07月29日16時00分。

貳、地點：敬業樓電腦教室。

參、主席：吳聲忠 主任。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：徐虹翠  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

1.本次會議是102學年度高職優質化輔助方案第12次會議，103年08月04日(星期一)優質化工作坊，將是本校接受委員指導的最後一次機會，本校將全力以赴，以順利通過計畫，申請經費補助。

2.今天開會的目的，除了討論103學年度計畫外，也召集各計畫承辦人於電腦教室，利用今天會議時間，完成102學年度畫期末成果報告及期末檢核表。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.103年06月24日(星期二)為103學年度優質化複審會議，概況如下：

- 參加人員：校長、林士敦主任、陳奕亨主任、林純如老師及徐虹翠組長，共5人。

- 委員在複審時所提出本校的最大問題仍與初審時的意見雷同，計畫皆多屬例行性業務、沒有亮點及計畫多與雜。

- 與初審意見42條，複審意見已經縮減為13條，委員建議如下：

  - 計畫應對準學校需求，且應有評鑑機制。

  - 103-3辦理項目只能勾選一項。此外，為何不編列經費？

  - 103-3 教師專業社群應有特色課程或教專的產出。

  - 各子計畫撰寫方式宜修正，尤其工作內涵可直接針對工作活動說明即可。

  - 部分計畫有些為例行計畫宜精簡，計劃撰寫目標、內容及效益需相配合。

  - 不符計畫目標，工作內涵及預期效益。

  - 工作內涵無法達成預期效益。

  - 請評估對學校－亮點、教師－增能、學生－學習。

  - 各計畫零散未能看出各子計畫的特色，大部分為例行業務項目未能聚焦。

  - 日常例行性業務經費，請由本預算支應，各計畫宜再聚焦。

  - 學生入學獎學金及助學金應依補助標準每學期每生輔助上限辦理。

  - P.73雲站線上系統屬行政設備，應調整。

  - 協同教學鐘點費過多，應精簡統整。

- 本校複審結果為「委員到校專業諮詢及參加工作坊」，故本校於103年07月11日(星期五)邀請3位委員，分別為黃新發委員、林恭煌委員及林清南委員到校諮詢，委員在會議當天為本校解答許多疑惑。

| 本校提問 | 委員答覆 |
| --- | --- |
| 請委員針對各子計畫計畫目標、工作內涵及預期效益，撰寫格式及內容給予明確指導。 103-1及103-3此兩個子計畫將整併，內容放在「教師-增能」此一重點，並提出3個孫計畫，分別為豐富教專內涵(依委員意見，教師社群有特色課程及教專產出)、提升教學設備(雲端行動教室)及教師資訊及專業增能研習，請問委員，是否可行? 103-4、103-5、103-7，此3個子計畫偏向於「學生-學習」，各計畫承辦人仍在思考對策及如何讓計畫有亮點，尤其是103-4，重點在給予學生各方面的啟發，但又如委員所述，計畫變得多又雜，希望委員能給予明確的指引方向。 103-6之孫計畫103-6-1考慮修正為擴大辦理中性向探索及國中技藝成果展，活動模式更深入及具體;103-6-2與學務處配合，擴大辦理新生訓練活動，以提升新生就近入學率、註冊率及免試入學率等指標，請問委員，是否可行? 本校衷心期盼在委員的正確指導下，能順利通過優質化的計畫，延續102學年度，繼續往優質辦學邁進。 | 各子計畫要一一對應，且本計畫沒有達成的部定指標，可不必列出。 委員沒有反對意見。 請各子計畫承辦人一一報告，再由委員一一檢視及答覆。 同第三點。 |

2.工作坊的時間已經確定於103年08月05日(星期一)，地點於彰化高商。

(二)102學年度「高職優質化輔助方案」07月份執行進度表

| 中興高級商工職業學校102學年度下學期07月份「高職優質化計畫」執行進度表 |
| --- |
| 工作要領 | 執行摘要 | 已完成 | 未完成 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 2.102學年度上學期(103年01月)及下學期(103年07月)檢視教師自編數位化教材數量。 | 本學期共完成32件自編數位化教材 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教生職場穩定率85%。 | 7月份建教生退場人數0人,本月份建教生職場穩定率與上月比為100%。(375/375) |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備計劃 | 5.103年01~07月購買Music Marker軟體。 | 103年01月10日資處科已上簽採購 |  |
| 101-2-4 培育學生專題製作能力 | 4.專題競賽獲獎件數11件。 | 本學期累計7組參加校外專題製作競賽並獲得佳作以上佳績（資處科2組、美容科3組、餐飲科1組、資訊科1組） |  |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 | 103年07月1日借用本校美髮教室辦理『2014色彩研習會』 103年07月06日.13日亞太技術學院借用本校視聽教室辦理『社區保母托育研習』 103年07月07日至07月25日竹南鎮公所借用活動中心辦理『青少年暑期快樂成長營』 103年07月20日竹南婦女防火宣導隊借用學校操場辦理『夏日親子消防營』 |  |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 2.102學年下學期辦理7校性向探索活動。 | 103年07月15日上午竹南國中七年級業界職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，參訪郭元益糕餅博物館 103年07月18日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群 103年07月21日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群 103年07月22日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群 103年07月25日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 2.102年08月~103年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | 已完成一般訓練 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 7.103年07月辦理2梯次籃球研習營。 | 103年07月07日~103年07月18日辦理籃球研習營兩梯次，地點：竹南高中和中興商工 |  |

三、主席指(裁)示事項

(一)已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

(二)102學年度下學期「高職優質化計畫方案」07份執行進度管制表。

| 中興高級商工職業學校102學年度下學期07月份「高職優質化計畫」執行進度表 |
| --- |
| 工作要領 | 執行摘要 | 已完成 | 主席指(裁)示事項 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 2.102學年度上學期(103年01月)及下學期(103年07月)檢視教師自編數位化教材數量。 | 本學期共完成32件自編數位化教材 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教生職場穩定率85%。 | 7月份建教生退場人數0人,本月份建教生職場穩定率與上月比為100%。(375/375) | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-3 充實教學實習設備計劃 | 5.103年01~07月購買Music Marker軟體。 | 103年01月10日資處科已上簽採購 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-4 培育學生專題製作能力 | 4.專題競賽獲獎件數11件。 | 本學期累計7組參加校外專題製作競賽並獲得佳作以上佳績（資處科2組、美容科3組、餐飲科1組、資訊科1組） | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 | 103年07月1日借用本校美髮教室辦理『2014色彩研習會』 103年07月06日.13日亞太技術學院借用本校視聽教室辦理『社區保母托育研習』 103年07月07日至07月25日竹南鎮公所借用活動中心辦理『青少年暑期快樂成長營』 103年07月20日竹南婦女防火宣導隊借用學校操場辦理『夏日親子消防營』 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 2.102學年下學期辦理7校性向探索活動。 | 103年07月15日上午竹南國中七年級業界職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，參訪郭元益糕餅博物館 103年07月18日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群 103年07月21日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群 103年07月22日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群 103年07月25日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 2.102年08月~103年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | 已完成一般訓練 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 7.103年07月辦理2梯次籃球研習營。 | 103年07月07日~103年07月18日辦理籃球研習營兩梯次，地點：竹南高中和中興商工 | 請按規定完成紀錄備查 |

四、問題討論

(一)徐虹翠組長：

1.103年07月11日(星期五)邀請三位委員至本校指導，真的是為大家解惑不少，本人心中所有的疑惑皆一一解開，面對即將到來的優質化工作坊信心增進許多。103年07月16日(星期三)，優質化智囊團再次開會，會議中朝精簡計畫並展現計劃亮點的方向討論，討論結果如附件。

2.方向確定後，計畫將由我與林士敦主任負責協助各計畫相關承辦人完成計畫修改，及一一全面檢視計畫內容，以符合本校優質發展方向及委員的建議意見。

(二)主席裁示：盡速完成102學年度期末成果報告及順利通過103學年度優質化計畫。

五、臨時動議：

六、結論：

柒、散會