苗栗縣私立中興高級商工職業學校

104學年度高職優質化輔助方案7月份管制會議紀錄

壹、時間：105年7月26日(二) 15:00

貳、地點：圖書室

參、主席：吳聲忠校長

肆、報告人：鄭麗華組長

伍、紀錄：鄭麗華組長

陸、參加人員：如簽到表

柒、主席致詞：檢視各單位7月份工作執行進度。

捌、報告題綱：

一、檢視各單位7月份工作執行進度。

二、104學年度高職優質化輔助方案學校計畫書複審面談結果報告：105學年度提送複審計畫之學校，經審查結果，190校皆列入105學年度辦理學校。

三、「期末成果檢核報告書」的空白表件，已於高職優質化資訊網公告下載，待實研組將表件內容分類後，再寄給各子計畫、孫計畫負責人，麻煩各子計畫負責人彙整孫計畫的資料。今年「期末成果檢核報告書」送件的時間較去年提早半個月，故今年的作業時間較短，請大家配合。

玖、提案討論

無

拾、臨時動議

無

拾壹、主席指（裁）示

1.103-2-1「一科一特色-e神通店長」之建置實習教室相關設備及結合員生消費合作社：已執行完成，書面資料必須補齊放入卷宗，實研組再檢視。

2. 103-5-3「中興籃球，健康卓越」之舉辦中興盃籃球賽已執行完成，7/21(四)專業諮詢時黃新發教授建議繼續辦。中興盃籃球賽沒有列入105優質化計畫，可用均質化經費邀請國中籃球隊到校參訪順便舉辦籃球比賽。可以考慮每年續辦，讓國中生有歸屬感。

3.104-1「魅力四攝，行銷辦學亮點」之微電影審查結果為佳作：

(1)本校微電影無違反社會常規或一般常見校規，故可直接燒成光碟。

(2)優質化版本微電影上傳至「高職優質化資訊網」。

(3)微電影分割為五科，讓學生自己補拍幕後花絮，可以搞笑、活潑。科主任將幕後花絮儲存為MP4檔案寄給校長，校長再找人用「威力導演」把它剪接，完成後上傳到本校FB粉絲頁，吸引學生點閱觀看，促進五科行銷。

4.新年度的計畫自8月開始，資本門的詢價可以開始作業、請購。

5.「期末成果檢核報告書」因為8月職務異動，完成負責人的交接再討論。

6. 104計畫的經常門請購7月底就要結案，8月才送出者請會計主任上簽呈，至於是否可以核銷以個案處理。

7.各單位的成效列入檢討，沒有達成的單位由實研組上簽呈。

拾貳、散會

附件一

| 計畫編號：103-1-1 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：林純如 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「教學停看聽」實施計畫 | 1.推動教師專業發展評鑑 | 已執行完成 |
|  | 2.成立教師專業學習社群 | 已執行完成 |
|  | 3.召開教師專業社群會議 | 已執行完成 |
|  | 4.辦理各領域（科）教學演示 | 已執行完成 |
|  | 5.辦理教師評量線上問卷調查 | 已執行完成 |
|  | 6.辦理教師校內進修研習 | NA |
|  | 7.獎勵教師在職進修 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-1-3 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：鄭任翔 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「漫步在雲端」實施計畫 | 1.建置雲端行動教室 | 已執行完成 |
|  | 2.建置各領域數位教材 | 已執行完成 |
|  | 3.辦理教師資訊研習 | 辦理教師研習(外聘) 1.時間:105年07月11日 2.地點:敬402電腦教室 3.講師:北大高中 戴逸群 老師 4.研習主題:雲端創意教學研習 5.參與教師人數:25 5.滿意度：100%(非常滿意:64%、滿意:36%) |

| 計畫編號：103-2-1 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：莊千葳 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-e神通店長」實施計畫 | 1.建置實習教室相關設備及結合員生消費合作社 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理教師進修研習 | NA |
|  | 3.融入學生實習教學課程 | 已執行完成 |
|  | 4.辦理學生競賽及成果展 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-2-2 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：陳奕亨 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-驅動e未來」實施計畫 | 1.辦理資訊科教師研習 | (1)日期：7月11日辦理技專教師研習 (2)主題：物聯網初步-使用Geniuno101 (3)講師：張宏淵(育達科技大學) (4)地點：勤204 (5)參加教師：資訊科全體老師 (6)滿意度：90% |
|  | 2.融入學生專業實習教學課程 | 已執行完畢 |
|  | 3.辦理學生成果競賽及技藝教育成果展 | 已執行完畢 |

| 計畫編號：103-2-3 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：毛遠凡 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-環保卡打車」實施計畫 | 1.強化實習場所及設備 | 本項已完成。 |
|  | 2.辦理教師教育訓練及研習 | 一、辦理電動汽機車鈑噴實作校內專業教師研習。 1.時間：105年7月1日（五）全日 2.地點：鈑噴工場 3.講師：福輪汽車股份有限公司台中鈑噴中心完檢長葉主府。 4.主題：電動汽機車鈑噴實作 5.參與教師：黃振彰、毛遠凡、張義勇、何昭慶，共4人 6.滿意度：100％ 二、辦理電動機車基礎維修實作校內專業教師研習。 1.時間：105年7月18日（一）1300-1700 2.地點：電動機踏車工場 3.講師：台北城市科技大學機械工程系助理教授徐福君。 4.主題：電動機車常見操作、保養迷思簡介與故障檢測 5.參與教師：古裕鈞、黃振彰、林士敦、何昭慶，共4人 6.滿意度：100％ |
|  | 3.融入學生實習教學課程 | 本項已完成。 |
|  | 4.辦理學生競賽及成果展 | 本項已完成。 |

| 計畫編號：103-2-4 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：沈惠珠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-還我漂亮拳」實施計畫 | 1.建置藝術櫥窗 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理校內教師研習 | 已執行完成 |
|  | 3.融入實習教學課程 | 已執行完成 |
|  | 4.辦理動態走秀及靜態成果展 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-2-5 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：張梅倫 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-低碳料理餐」實施計畫 | 1.建置實習場地及設備 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理教育訓練及研習 | 已執行完成 |
|  | 3.融入實習教學課程 | 已執行完成 |
|  | 4.辦理競賽及成果展 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-2-6 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：沈惠珠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-萬能妙管家」實施計畫 | 1.設計並印製萬能妙管家課程教材 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理校內教師研習 | 已執行完成 |
|  | 3.上、下學期末舉辦班級競賽 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-3-1 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：李姿嫻 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「流金青春，藝文無敵」實施計畫 | 1.校外參觀 | NA |
|  | 2.學生美展 | NA |
|  | 3.校內寫生 | 105年07月6日補辦理校內寫生 地點:中興商工 參加學生共57人 |

| 計畫編號：103-3-2 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：張惟琇 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「璀璨心靈，閱讀典藏」實施計畫 | 1.圖書館藏吃到飽 | 已執行完成 |
|  | 2.好書分享讀不完 | NA |

| 計畫編號：103-4 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：吳美惠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「社區交流，輔導就近入學」實施計畫 | 1.性向探索初體驗 | 105年7月19日(二)建國慈輝班：2班共30人，共體驗食品、餐旅兩個職群。 |
|  | 2.獎（助）學金 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-5-1 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：張志忠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「技職勤推廣，共學新環境」實施計畫 | 1.各科規畫課後輔導機制 | 執行完畢 |
|  | 2.輔導學生參加校內外專題製作競賽 | 執行完畢 |
|  | 3.設置丙級考場 | 1.汽車科於105年7月20日完成技術士技能檢定「機器腳踏車修護」職類乙級術科測試場地及機具設備評鑑。 2.流通科於105年7月14日完成技術士技能檢定「門市服務」職類乙級術科測試場地及機具設備評鑑。 |
|  | 4.各科建置丙級證照影音教學資料庫 | 已執行完成。各科仍持續建置中。 |

| 計畫編號：103-5-2 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：李安弘 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「敦品志勵學，大愛樂服務」實施計畫 | 品格教育劇團演出 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-5-3 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：李姿嫻 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「中興籃球，健康卓越」實施計畫 | 1.移地訓練 | 已執行完成。 |
|  | 2.籃球研習營 | 105年07月06日至07月20日已辦理籃球研習營 地點:中興商工 |
|  | 3.參加高中籃球甲級(乙級)聯賽 | 104學年度高中籃球乙級聯賽縣市預賽 比賽時間:104年12月09.10.11日， 比賽人數:18人 比賽地點:興華高中 結果：未晉級 |
|  | 4.舉辦中興盃籃球賽 | 已執行完成。 |

| 計畫編號：103-5-4 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：邱俊璟 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「無聲科技，智慧廣播」實施計畫 | 主機安裝施工 | 已執行完成。 |

| 計畫編號：104-1 | 7月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：涂沛宗 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「魅力四攝，行銷辦學亮點」實施計畫 | 1.腳本撰寫研習 | 已執行完成。 |
|  | 2.表演研習 | 已執行完成。 |
|  | 3.拍攝研習 | 已執行完成。 |
|  | 4.剪接研習 | 已執行完成。 |
|  | 5.配樂研習 | 已執行完成。 |
|  | 6.後製研習 | 已執行完成。 |
|  | 7.字幕研習 | 已執行完成。 |
|  | 8.影片放置於線上影音系統 | 7/14高職優質化工作小組來信通知；7/21國教署來文通知： 一、審查結果：佳作。 二、審查意見： 1.分別為各科介紹集錦，內容應稱流暢。 2.與計畫成果能相對應。 3.能呈現各科特色。 4.能呈現該校各科之學習重點，但全片之微電影的故事性不足。 5.具故事性。 6.為利正向宣導，請於公開播放前，再行檢視是否有違社會常規或一般常見校規；若有不符之片段，請標示「純屬戲劇效果，請勿模仿」之警語。 7.請確依說明修正後，始得公開播放並上傳至「高職優質化資訊網」。 8.請於105年9月30日前將修正完成之微電影作品燒錄成光碟(一式3份)，免備文掛號郵寄至國立屏東高級工業職業學校實研組江志偉組長收(地址：屏東縣屏東市建國路25號)。光碟封面請務必註明影片名稱及校名，並於信封上加註「高職優質化輔助方案微電影計畫」字樣。 |

附件二

| 中興高級商工職業校104學年度高職優質化輔助方案7月份管制會議照片 時間：105年07月26日（星期二）15時0分。 地點：本校敬業樓B1圖書室。 主席：吳聲忠校長 |
| --- |
| 實驗研究組長報告 | 與會同仁認真聆聽 |
| 與會同仁認真聆聽 | 與會同仁認真聆聽 |
| 主席裁示 | 主席裁示 |