中興高級商工職業學校101學年度高職優質化輔助方案第7次會議紀錄

壹、時間：102年02月26日(星期二)16時20分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：古文雄 校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是101學年度高職優質化輔助方案第7次會議，也是101學年度下半年度02月份的執行進度管制會議，感謝全體同仁對本校辦理高職優質化輔助方案的支持與協助。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.101-2精進學生專業技能計畫採購AUTO CAD軟體採購案已規畫辦理中。

2.與鄰近店家建立策略聯盟，可以讓師生獲得一些折扣；其次是與報章媒體多加互動，可以增加報導學校的相關動訊息，目前學務處與人事室均在規畫辦理中。

3.提前規劃102學年度計畫書：依據101學年度在執行上有困難或障礙、需要協調部分可以利用寒假半天時間先行策劃，各處室均已規畫辦理中。

(二)101學年度「高職優質化輔助方案」下半年度2月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度下學期(102年02月~05月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 02月22日召開第5次英文檢定教師專業研習社群會議。 |  |
|  | 2.101學年度下學期(102年02月~03月)完成教學觀察及評鑑相關事宜。 |  | ＊ | ＊ |  |  |  |  | 02月23日召開第3次教專評鑑推動小組會議排定40位受評教師與評鑑教師。 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.02月份職場穩定率為98.9%。 2.100學年度畢業生留任率為28.1%。 |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權)。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 目前正在詢價中。 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.02月25日至頭份國中進班實施高職學校特色活動宣導。 2.02月25日至南湖國中進班實施高職學校特色活動宣導。 3.02月26日至文林國中進班實施高職學校特色活動宣導。 | 1.預計02月27日至大湖國中升學博覽會實施高職學校特色活動宣導。 2.預計02月27日至公館國中進班實施高職學校特色活動宣導。 3.預計02月27日至大倫國中進班實施高職學校特色活動宣導。 |
| 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 | 102年02月審查學生101學年度第一學期成績。 |  | ＊ |  |  |  |  |  |  | 預計02月27日前審查完成10名一年級學生101學年度第1學期成績。 |
| 101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 1.102年02月審查全年級101學年度第一學期成績。 |  | ＊ |  |  |  |  |  |  | 預計02月27日前審查完成全校101學年度第1學期成績。 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 101學年下學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 協調各校辦理時程，預計3月份開始實施。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.102年01月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 |  |
|  | 2.102年02月晉級全國高級中等學校籃球甲級聯賽12強。 |  | ＊ |  |  |  |  |  | 1.已於101年10月29日至11月01日參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽，獲得前32強，未獲得晉級。 2.女子籃球隊於02月23日獲得乙組聯賽第8名，獲得晉級。 |  |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 102年01月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 102年01月份工讀人數8人，工讀時數99小時，工讀費用為7,920元。 |  |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年01月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計02月27日進行志工培訓課程。 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 102年01月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 02月份愛心捐贈12,545元，支出20,360元目前結餘837,861元(102.02.23止)。 |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 1.102年02月辦理圖書股長研習。 |  | ＊ |  |  |  |  |  | 已於02月20日辦理圖書股長研習活動。 |  |
|  | 2.101年01月至102年06月辦理晨讀、閱讀護照認證及國、英文朗讀活動。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 持續辦理晨讀及學生閱讀護照認證活動。 | 國、英文朗讀活動預定第4週開始辦理 |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 二年級正規班閱讀指導課程排定心得寫作及心得分享。 本校美容三邱菀如同學、王惠雯同學、資處二楊春桃同學，獲得全國高級中等學校第1011130梯次讀書心得寫作比賽甲等。 |  |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年01月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已進行規劃。 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 102年01月至102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  | 已進行規劃。 |

三、主席指（裁）示事項：已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度下學期(102年02月~05月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 02月22日召開第5次英文檢定教師專業研習社群會議。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101學年度下學期(102年02月~03月)完成教學觀察及評鑑相關事宜。 |  | ＊ | ＊ |  |  |  |  | 02月23日召開第3次教專評鑑推動小組會議排定40位受評教師與評鑑教師。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.02月份職場穩定率為98.9%。 2.100學年度畢業生留任率為28.1%。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權)。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 目前正在詢價中。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.02月25日至頭份國中進班實施高職學校特色活動宣導。 2.02月25日至南湖國中進班實施高職學校特色活動宣導。 3.02月26日至文林國中進班實施高職學校特色活動宣導。 4.預計02月27日至大湖國中升學博覽會實施高職學校特色活動宣導。 5.預計02月27日至公館國中進班實施高職學校特色活動宣導。 6.預計02月27日至大倫國中進班實施高職學校特色活動宣導。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 | 102年02月審查學生101學年度第一學期成績。 |  | ＊ |  |  |  |  |  | 預計02月27日前審查完成10名一年級學生101學年度第1學期成績。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 1.102年02月審查全年級101學年度第一學期成績。 |  | ＊ |  |  |  |  |  | 預計02月27日前審查完成全校101學年度第1學期成績。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 101學年下學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 協調各校辦理時程，預計3月份開始實施。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.102年01月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.102年02月晉級全國高級中等學校籃球甲級聯賽12強。 |  | ＊ |  |  |  |  |  | 1.已於101年10月29日至11月01日參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽，獲得前32強，未獲得晉級。 2.女子籃球隊於02月23日獲得乙組聯賽第8名，獲得晉級。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 102年01月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 102年01月份工讀人數8人，工讀時數99小時，工讀費用為7,920元。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年01月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預計02月27日進行志工培訓課程。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 102年01月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 02月份愛心捐贈12,545元，支出20,360元目前結餘837,861元(102.02.23止)。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 1.102年02月辦理圖書股長研習。 |  | ＊ |  |  |  |  |  | 已於02月20日辦理圖書股長研習活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101年01月至102年06月辦理晨讀、閱讀護照認證及國、英文朗讀活動。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 持續辦理晨讀及學生閱讀護照認證活動。 | 國、英文朗讀活動預定第4週開始辦理 |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.二年級正規班閱讀指導課程排定心得寫作及心得分享。 2.本校美容三邱菀如同學、王惠雯同學、資處二楊春桃同學，獲得全國高級中等學校第1011130梯次讀書心得寫作比賽甲等。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年01月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已進行規劃。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 102年01月至102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 已進行規劃。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |

四、問題討論

(一)戴盛文組長：為提前準備101學年度高職優質化輔助方案期中訪視事宜，建議03月份的管制會議，請鈞長先行預檢各處室專案卷夾完成情形，並請各計畫負責專案卷夾的同仁提早完成準備。

(二)林士敦主任：各處室高職優質化承辦人除了要將101學年度高職優質化專案卷夾保持最新資料外，98-100學年度專案卷夾的資料仍需再檢視一次，如有遺失未補齊資料，儘速完成資料的補正。

主席裁示：本校因03月26日要召開優質精進會議，因此03月份的高職優質化管制會議改至03月27日舉行，同時併入本校高職優質化的第一次自評管制會議，04月份管制會議再邀請諮詢委員蒞校指導，請本校高職優質化專案卷夾承辦人提早完成相關資料的準備，新接任的承辦人可參照98-100學年度的資料來準備。

五、結論

本校在101年已通過高職學校校務評鑑，目前已積極在辦理高職優質認證的申請事宜，這是教育部對本校校務工作的一種肯定，全體同仁仍須本著以往的態度與精神，繼續為中興商工加油與努力。

柒、散會