中興高級商工職業學校101學年度高職優質化輔助方案第12次會議紀錄

壹、時間：102年07月25日(星期四)09時00分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：吳聲忠 代理校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

感謝各位同仁在101學年度高職優質化輔助方案上的協助，讓相關工作能夠順利進行。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.高職優質化相關成果，各單位均已陸續在準備相關資料；各業務銜接人員也已於102年07月初定案，並陸續辦理交接相關工作。

2.101學年度第2學期高職優質化輔助方案各子計畫補助款都已完成請購。

(二)101學年度「高職優質化輔助方案」下半年度07月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 |  |  |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度下學期(102年07月)檢視教師自編數位化教材數量。 |  |  |  |  |  |  | ＊ |  | 預計於07月26日完成統計，並送簽說明各領域各科製作情形。 |
|  | 2.101學年度下學期(102年07月)本校20名教師參加電腦檢定考試並取得證照。 |  |  |  |  |  |  | ＊ | 20名教師已於05月17日及05月23日完成考試，並全數取得證照。 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 建教生07月份穩定率： 1.建教合作技術生職場穩定率93.3%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權)。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已於06月24日取得軟體授權，並完成建置。 |  |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 07月07日苗栗縣社區整合性健康篩檢，在本校辦理服務活動。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.102年01月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 持續加強訓練中。 |  |
|  | 2.102年07月辦理2梯次籃球研習營。 |  |  |  |  |  |  | ＊ | 已於07月01日至竹南國中、龍鳳漁港及本校籃球場等地辦理籃球研習營，共計25人次。 |  |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 102年01月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 07月份愛心捐贈11,930元，支出4,320元目前結餘730,781元(102.07.24止)。 |  |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 |  |  |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度下學期(102年07月)檢視教師自編數位化教材數量。 |  |  |  |  |  |  | ＊ | 預計於07月26日完成統計，並送簽說明各領域各科製作情形。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101學年度下學期(102年07月)本校20名教師參加電腦檢定考試並取得證照。 |  |  |  |  |  |  | ＊ | 20名教師已於05月17日及05月23日完成考試，並全數取得證照。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 建教生07月份穩定率： 1.建教合作技術生職場穩定率93.3%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權)。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已於06月24日取得軟體授權，並完成建置。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 07月07日苗栗縣社區整合性健康篩檢，在本校辦理服務活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.102年01月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 持續加強訓練中。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.102年07月辦理2梯次籃球研習營。 |  |  |  |  |  |  | ＊ | 已於07月01日至竹南國中、龍鳳漁港及本校籃球場等地辦理籃球研習營，共計25人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 102年01月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 07月份愛心捐贈11,930元，支出4,320元目前結餘730,781元(102.07.24止)。 | 請按規定完成紀錄備查 |

四、問題討論

戴盛文組長：

1.因為102年08月各單位承辦人有所異動，且101學年度高職優質化期末成果報告書及期末檢核表格式尚未公告，因此請本學年度各子計畫承辦人先行參考100學年度格式辦理；若有新的格式時再請通知新接任承辦人做修改，本校100學年度期末成果報告書及期末檢核表完成版相關資料在本校優質化網站「成果報告」可供參考。

2.請各子計畫承辦人於102年07月31日前將101學年度期末成果報告書及期末檢核表送各單位主管審核，各單位主管檢查、修改後於102年08月07日前送教學組彙整。

主席裁示：

同意承辦單位建議，未能依時限內完成之單位，將請該單位主管及承辦人提出檢討報告，並留校完成後再下班。

五、結論

101學年度高職優質化輔助方案已順利完成，請各子計畫承辦人，能夠提早完成相關資料的準備，以利期末成果報告書及期末檢核表的資料能夠更充實與完整。

柒、散會