二、103-1學習者中心之特色課程計畫

(一) 子計畫辦理資源背景及需求分析

苗栗縣在地域關係上為偏鄉地區，苗栗地區學子在國語文、英語文、數理自然科學、社會科學教育方面分享到較少的資源。根據99學年度教育資源分布調查結果，全國學生通過英文初級檢定人數佔總學生數的4.26%，而竹苗區只有3.69%，低於全國水平。

苗栗市的優勢為「位屬苗栗縣地理位置中心」、「各類型高中職校位置緊密」，非常適合發展推動文教計畫。為照顧每一位學生之適性發展，藉由各校的分工與合作，讓各校老師能在課餘時間與他校教師研討教學經驗；學生可以於課餘時間或假日時間至他校參加學科精進課程，互相切磋學業，以學習者為中心之目標是指日可待。

另外，苗栗地區較缺乏科普相關活動，想參加比賽或是演講、展覽等課外延伸學習，必須跨區至新竹或台中，故學生及社區民眾自主參與科學活動的動機不強； 希望透過參與跨國觀測計畫，提升學生的使命感，並整合自然科教學資源，提供學生親自動手觀測的機會，從校內觀測到野外實察，體驗科學實驗及研究過程，並能與他校及其他國家的學生交流，增廣視野，提升學生對周遭環境議題的敏感度，並於計畫執行過程中提升英文能力。

主學習：特色課程主體內容
副學習：相關自然人文知識
副學習：讀書方法心得交流

(二)辦理項目詳細內容

103-1-1： 「適性揚才」列車均質化成果影片計畫

- 主辦、協辦單位(處室)、參與單位

主辦單位：國立苗栗高級中學輔導室

協辦單位：103年度苗栗區均質化計畫合作高中職校承辦單位

- 實施對象：以國中生及國中生家長為影片主要閱聽對象。

- 實施進度

| 年月 實施項目 | 103年 | 104年 |
| --- | --- | --- |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 腳本討論編撰 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 腳本溝通修改 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 審片會議、影片修改 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 影片宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |

- 詳細實施內容

- 籌組「適性揚才」列車均質成果影片拍攝小組(苗栗區夥伴學校每校1-2人為代表)。

- 預計於103年9月開始召開「適性揚才」列車均質成果影片拍攝重點腳本編撰會議4場，於103年12月前完成腳本及影像內容。

- 拍攝學校與拍攝廠商進行腳本溝通修改。

- 拍攝成果檢視，並召開審片會議。

- 經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門:  0仟元，經常門15仟元

|  | 經常門 | 資本門 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 15 | 0 | 15 |
| 總計 | 15 | 0 | 15 |

6.預期效益(請以部定指標為主)

- 宣導影片規劃以區域性及故事性為影片呈現方式，並以國中生及國中生家長為主要視聽對象，希望藉由影音媒體的輔助使其更加了解「適性揚才」的教育願景，期能促使在地學子就近入學。

- 部定指標：4-4高一日校新生就近入學比率提升至60%

103-1-2：特色課程

1. 主辦、協辦單位、參與單位

(1)主辦單位：	國立苗栗高級中學

(2)協辦單位：	國立竹南高中、私立建臺中學、私立大成高中

國立苗栗特教、縣立大同高中

(3)參與單位：	國立大湖農工、私立育民工家、國立苗栗高商、

國立苗栗農工、私立君毅高中、私立中興商工

2.實施對象：苗栗縣各高中職校學生

3.實施進度

| 時程 | 事項 | 時程 | 事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年08月 |  | 104年02月 | 各類特色課程研究會 |
| 103年09月 | 各類特色課程研究會 | 104年03月 | 特色課程實施 |
| 103年10月 | 特色課程實施 | 104年04月 |  |
| 103年11月 |  | 104年05月 |  |
| 103年12月 |  | 104年06月 | 教學研究會(檢討) |
| 104年01月 | 教學研究會(檢討) | 104年07月 |  |

4.詳細實施內容

(1)	排定特色課程實施班級：

103學年度於高一第8節輔導課開設特色課程，安排設定自修課的班級於學期中指定週次修習特色課程。

(2)	各類特色課程教案研討：

特色課程現階段的主要精神為「協助學生試探性向」、「鼓勵學生主動接觸知識」。由於知識充斥於生活各處，唯有帶領學生從生活中尋求問題所在，學生才會學習如何找尋答案。當然，答案並不是永遠只有一個，甚至正確答案不會只有一個。教案研討的目的就是要研發能刺激學生去找答案的課程。

(3)特色課程開課類別：

a.社會語文類特色課程：

國文、英文、歷史、地理、公民等科目，其文化的發展過程大部分存在許多波折，這些奇文軼事都很適合拿來介紹給學生，在聽聞此類小故事後學生必然會燃起好奇心，會希望探索更多相關的知識。同時學科本身一定也會更加精熟，學生將獲益良多。

b.數學自然科學類特色課程：

數學、物理、化學、生物、地科等科目，其理論的背景知識與相關應用非常廣泛，但其實平常上課並無法提及這麼大的範圍。以致於學科真正美麗之處都被忽略了，大部分學生只覺得修習理科相當吃力，進而排斥，然後討厭。

藉由有趣的小實驗或是實作，介紹學生相關應用實例，讓學生重新認識理科其實很有趣、很美麗。學生必然會更加孜孜矻矻地學習。

c.生活藝能類特色課程：

電腦、家政、生活科技、體育等科目，內容涵括了廣擴且精深的技能操作技術，藉由這些科目授課教師開設加深加廣的課程，讓對此類科目有興趣的學生接觸這些技術層面，加強他們的學習成就感。

(4)	特色課程實施：

經由特色課程的實施，學生將從每天的課堂學習中暫時跳脫，享受著專業教師從另一個面向帶領探討的知識層面。

(5)	資料整理、檢討會議：

特色課程結束後，嚴格的反思與檢討是必要的。唯有審視自己上個課程的不完美之處，才能讓自己的教學專業能力日益精進，學生的收穫也才能更加豐富。

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門:  0仟元，經常門:330.6仟元

6.預期效益(請以部定指標為主)

| 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 目標值 |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | 教師製作教學檔案比率 | 15% |

103-1-3：GLOBE觀測計畫

1. 主辦、協辦單位、參與單位

(1)主辦單位：國立苗栗高級中學

(2)協辦單位：國立竹南高中、私立建臺中學、私立大成高中、
私立君毅高中

(3)參與單位：國立大湖農工、私立育民工家、國立苗栗高商、
國立苗栗農工、國立苗栗特教、私立中興商工、
明仁國中、大倫國中、公館國中、維真國中、苗栗國中、文林國中、西湖國中、頭屋國中、鶴岡國中、造橋國中、後龍國中、大湖國中、南湖國中、獅潭國中、泰安國中、興華國中。

2.實施對象：苗栗縣各國高中職校教師與學生

3.實施進度

| 年月 實施項目 | 103年 | 104年 |
| --- | --- | --- |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 氣象觀測儀器訓練研習 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天文觀測儀器訓練研習 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文生態儀器訓練研習 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 野外自然教育 |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 雪山自然教育 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜間天文觀測(社區民眾) |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜間天文觀測(校內練習) |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉明湖自然教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| 野外自然教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |
| 社區科普講座 |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |

4.詳細實施內容

(1)GLOBE觀測達人

- 分別針對氣象、天文及水文生態觀測舉辦儀器訓練研習共3場。

- 學會使用儀器後開始上傳氣象資料到GLOBE官方及苗中網站。

- 累積一定觀測資料後可以進行分析與研究，提出科學議題。

- 學會天文觀測儀器之後開始練習觀測特殊天象並練習星空解說。

- 於103年12月舉辦4場夜間觀測開放給民眾入校參觀並使用天文望遠鏡。
主題：月球、行星與星雲星團、星空導覽。

| 編號 | 工作項目 | 分工 | 實施對象 | 辦理時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氣象觀測儀器訓練研習 (含上傳資料至GLOBE官網) | 地科教師 | 1.苗中GLOBE學生 | 103年10月 |
| 2 | 天文觀測儀器訓練研習 | 地科教師 | 1.苗中GLOBE學生 2.苗栗區高中職師生 | 103年11月 |
| 3 | 水文生態儀器訓練研習 | 地科教師 | 1.苗中GLOBE學生 2.苗栗區高中職師生 | 103年11月 |
| 4 | 夜間天文觀測 | 地科教師及學生 | 1.苗中師生 2.社區民眾 | 103年12月 |

(2) GLOBE野外自然教育

- 藉由實地觀察讓學生了解地球科學與生物所學相關知識。

- 藉登山活動培養學生耐力與體力，並且身體力行感受台灣大自然美景，	開拓學生視野。

- 垃圾自行帶下山，培養學生對環境的責任感。

- 藉由各科老師的參與，增加老師跨領域的學習活動。

| 編號 | 工作項目 | 分工 | 實施對象 | 辦理時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野外地質考察 | 自然科教師 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職師生 | 103年11月 |
| 2 | 野外生態考察 | 自然科教師 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職師生 | 103年12月 |
| 3 | 雪山自然教育 | 自然科教師 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職師生 | 103年11月 |
| 4 | 野外環境教育 | 自然科教師 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職師生 3.苗栗區國中師生 | 103年12月 |
| 5 | 野外地質、生態考察 | 自然科教師 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職學生 3.苗栗區國中學生 | 104年04、05、06月 |
| 6 | 嘉明湖自然教育 | 自然科教師 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職師生 | 104年07月 |

(3) GLOBE社區講座

- 於104年3月~6月周三晚上7點到九點舉辦5場演講，邀請校內師生及校外社區民眾參與，活動結束後核發研習時數。

| 編號 | 工作項目 | 分工 | 實施對象 | 辦理時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社區科普講座 | 地科教師及學生 | 1.苗中師生 2.苗栗區高中職師生 3.苗栗區國中師生 3.社區民眾 | 103年11月~12月共3場 104年3月~5月共5場 |

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門: 390仟元，經常門:907.8928仟元，人事費：535.5073仟元

|  | 經常門 | 資本門 | 經資門合計 | 人事費 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 531.328 | 390 | 921.328 | 236.272 | 1157.6 |
| 104 | 393.564 | 0 | 393.564 | 299.236 | 692.8 |
| 總計 | 924.892 | 390 | 1314.892 | 535.508 | 1850.4 |

6.預期效益(請以部定指標為主)

(1)3-12與大學合作課程數提升

(2)藉由野外實察延伸教師授課教材廣度，並凝聚老師們的向心力，增加跨領域的學習活動。(部定指標1-6,1-11,3-6)

(3)藉由見證台灣地質及古氣候的活教材，讓參與活動的學生增進地科知識，與了解台灣高山生態動植物分佈。藉由夜間星象觀測，讓參與的學生認識四季星座。讓學生實際印證課本中所學知識，進而提升學生的學習興趣及學習動機。

103-1-4藝手相連-美術創意計畫

103-1-4-1：美術班教學成果-美感欣賞 計畫

1.主辦：教務處 特教組

協辦單位：教官室

參與單位：興華高中國中部、明仁國中

2.實施對象：本校學生、社區高中職師生、興華高中國中部學生、明仁國中學生

3.實施進度：計劃於103年9/24~10/12辦理，以三梯次辦理。

4.詳細實施內容：將本校美術班學生的創作品，展出於苗栗縣文化局，聘請本校教師進行教學及導覽，以電腦輔助導覽上課，提昇學生的學習效益，增進學生與作品的交流，學生對美感的體驗，並邀約國中學生參與，提高美感教育的推展。美術班是本校一大特色，加強美術教學成果的宣傳，為推廣「美感力」，落實美感教育，透過教學與導覽，增進對美感的認識與體驗。校內外學生約150人參與活動，聆聽活動導覽，可以深刻的體驗美術創作的魅力。透過海報請柬的宣傳，展覽期間參觀來賓預期有800人次以上。

5.經費需求：資本門30元、經常門85元 （單位：仟）

6.預期效益：

a.3-3學生對學校辦學成效之認同度。讓本校學生及社區國中、高中學能更了解美術創作的價值，以及本校對美感教育的推動。

103-1-4-2：學校教學品質提升計畫-設計創意教學 計畫

1.主辦：教務處 特教組

協辦單位：亞太設計創意學院

2.實施對象：本校學生、社區高中職學生。

3.實施進度：計劃於104年2月3日~2月12日。規劃8天，每天3小時進行，共計24小時。

4.詳細實施內容：聘請亞太設計創意學院視覺設計系，熊子扉老師（新南威爾斯大學，澳洲雪梨，設計碩士）擔任教學，內容電腦繪畫設計軟體教學，CS6相關軟體教學，影像拍攝，圖像修飾與編輯處理，電腦繪圖設計，繪編作品專輯等，並且實際操作完成創作作品。為發展學校特色教學、創意教學，本計劃CS6軟體的建置，有助於後續的推廣與加深學習，及延續辦理相關課程。

5.經費需求：資本門：297元、經常門54.999元 （單位：仟）

6.預期效益：

a.3-12與大學合作課程數。增進與大學端合作特色教學，預計103年度24小時，合作課程整合與拓展教育資源。

103-1-4-3：美術體驗參訪計畫

1.主辦：教務處 特教組

2.實施對象：本校學生、社區高中職學生。

3.實施進度：計劃於104年4月舉辦，一天。

4.詳細實施內容：規劃美術館、博物館之重大展覽，視104年國內展覽活動再擬訂定參觀主題，體驗優秀美術作品，學習大師的典範。並同時安排美術類大學校院進行校園參訪，讓學生親身體驗大學院校學習環境。

5.經費需求：經常門33.6元 （單位：仟）

6.預期效益：

a.學生參與美術鑑賞活動的人數。苗栗地區社教機構、文教設施及活動不足，美術展覽較為貧乏，無典範性的展覽活動，本活動可以稍事改善城鄉差距，讓學生到大都會區參觀大型美術展覽，提昇美術鑑賞的能力，預計80位學生參加。

103-1-4-4：玻璃彩繪創意 計畫

1.主辦：教務處 特教組

2.實施對象：本校學生、社區高中職學生。

3.實施進度：104年2月間進行2場，每一場次3小時。

4.詳細實施內容：增進在創作表現的媒材使用，讓學生體驗不同的素材學習，體會在地的特色工藝，發展多元的創意思想能力。聘請本校美術教師擔任講師，以玻璃彩繪體驗教學，透過老師的指導，學員運用材料的特性進行創意表現，讓每一位學員皆可以完成一件作品。本計畫活動分為二場進行，讓更多師生可以參與。

5.經費需求：資本門40元、經常門31.401元 （單位：仟）

6.預期效益：

a.學生參與玻璃彩繪創意的人數。本校之前沒有相關課程活動，本計畫約計兩場有60人參加。本計畫所建置設備也將安排於美術或藝術生活相關課程進行，預期可以有更多學生參與學習體驗。

103-1-5人機互動特色課程發展計畫

103-1-5-1：人機互動特色課程發展計畫

1.主辦：苗栗高中資訊組

協辦單位：苗栗高中教務處

2.實施對象：本校高一高二學生、社區共同研發課程教師

3.實施進度：

高一程式設計：103年9月~103年12月

104年2月~104年5月

高二計算機概論：103年11月~103年12月，

104年5月~104年6月

(特色課程部份，每班約4小時)

4.詳細實施內容：

(1).高一程式設計：

a.Visual studio程式設計:講解VB及C#程式觀念，使學生具備基礎的程式設計能力。

b.體感設備安裝與應用軟體使用:安裝體感設備，並使用市面現有的應用軟體，藉以了解體感設備的應用。

c.利用VB設計簡單體感設備控制程式

(2).高二計算機概論：

a.人機介面專題介紹：人機介面領域發展史，穿載設備及現有相關技術介紹與展示。

b.撰寫體感設備專題程式：利用高一所學基礎，發展可使用之專題程式

5.經費需求

經常門：147.5(仟元)；資本門：890(仟元)。合計：1037.5(仟元)

6.預期效益(請以部定指標為主)

| 預期效益(部定指標) | 目標 |
| --- | --- |
| 1-30每生使用教學資訊設備數量比 | 120台/1500人 |

103-1-5-2：人機互動研習

1.主辦：苗栗高中資訊組

協辦單位：苗栗高中教務處

2.實施對象：初階-本校師生、苗栗區國中學生

進階-本校師生、苗栗區高中老師與學生

3.實施進度：

人機互動初階研習：104年2月*3天

4.詳細實施內容：

初階研習：(1)體感設備、穿載科技介紹與實際體驗

(2)基礎控制程式撰寫

(3)專題撰寫

5.經費需求：

經常門：59(仟元)；資本門：0(仟元)。合計：59(仟元)

6.預期效益(請以部定指標為主)：

| 預期效益(部定指標) | 目標 |
| --- | --- |
| 4-1學生對學校辦學成效(資訊學科)之認同度 | 80% |

103-1-5-3：資訊專題講座

1.主辦：苗栗高中資訊組

協辦單位：苗栗高中教務處

2.實施對象：初階-本校師生、苗栗區國中學生

進階-本校師生、苗栗區高中老師與學生

3.實施進度：104年3月(1場*6小時)

4.詳細實施內容：

專題內容：多媒體相關科技、數位影像處理、穿戴裝置

5.經費需求：

經常門：23.7(仟元)；資本門：0(仟元)。合計：23.7(仟元)

6.預期效益(請以部定指標為主)

| 預期效益(部定指標) | 目標 |
| --- | --- |
| 3-12社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量。 | 6小時 |

(三)實施進度及分工

| 計畫別 月份 | 103-1-2特色課程計畫 | 103-1-3 GLOBE觀測計畫 |
| --- | --- | --- |
|  | 社會語文類 | 自然數理類 | 生活藝能類 |  |
| 103年08月 | ─ | ─ |
| 103年09月 | 各類特色課程研究會 |  |
| 103年10月 | 特色課程實施 | 氣象觀測儀器訓練 |
| 103年11月 | 特色課程實施 | 雪山登山教育 天文觀測儀器訓練 水文生態儀器訓練 社區科普講座 |
| 103年12月 | 特色課程實施 | 野外地質考察 夜間天文觀測 |
| 104年01月 | 教學研究會(檢討) |  |
| 104年02月 | 各類特色課程研究會 | ─ |
| 104年03月 | 特色課程實施 | 參訪氣象局 |
| 104年04月 | 特色課程實施 | 嘉明湖登山教育 |
| 104年05月 | 特色課程實施 | 社區講座 |
| 104年06月 | 教學研究會(檢討) | 野外生態考察 |
| 104年07月 | ─ | ─ |
| 主辦單位 | 國立苗栗高中 | 國立苗栗高中 | 國立苗栗高中 | 國立苗栗高中 |
| 協辦單位 | 國立苗栗高商 私立建臺高中 | 國立竹南高中 私立建臺高中 | 國立苗栗高商 國立苗栗農工 國立大湖農工 | 國立竹南高中 私立建臺高中 私立大成高中 國立苗栗特教 縣立大同高中 |
| 參與單位 | 國立竹南高中 私立大成高中 國立苗栗特教 縣立大同高中 私立君毅高中 | 私立大成高中 縣立大同高中 國立苗栗農工 私立君毅高中 | 國立竹南高中 私立建臺高中 私立大成高中 私立君毅高中 縣立大同高中 | 國立大湖農工 私立育民工家 國立苗栗高商 國立苗栗農工 私立君毅高中 私立中興商工 |

103-1-4實施進度及分工：

| 日期 工作項目 | 103 08 | 103 09 | 102 10 | 102 11 | 102 12 | 103 01 | 103 02 | 103 03 | 103 04 | 103 05 | 103 06 | 103 07 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫擬定與活動籌備 | █ | █ | █ | █ |  |  | █ | █ | █ |  |  |  | 特教組 |
| 103-1-4-1學校教學品質提升計畫-設計創意教學 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特教組 |
| 103-1-4-2美術班教學成果-美感欣賞 |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | 特教組 |
| 103-1-4-3美術體驗參訪 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  | 特教組 |
| 103-1-4-4玻璃彩繪創意 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | 特教組 |
| 績效評估 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  | █ | █ | 特教組 |
| 成果報告 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 特教組 |

103-1-5實施進度及分工：

| 日期 工作項目 | 103 08 | 103 09 | 102 10 | 102 11 | 102 12 | 103 01 | 103 02 | 103 03 | 103 04 | 103 05 | 103 06 | 103 07 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫擬定與活動籌備 | █ | █ | █ | █ |  |  | █ | █ | █ |  |  |  | 設備組長 實驗研究組長 資訊媒體組長 |
| 103-1-5-1人機互動特色課程(高一) |  | █ | █ | █ | █ |  | █ | █ | █ | █ |  |  | 資訊媒體組長 教學組長 |
| 103-1-5-1人機互動特色課程(高二) |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ | █ |  | 資訊媒體組長 教學組長 |
| 103-1-5-2辦理初階人機介面專題研習 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | 資訊媒體組長 |
| 103-1-5-2辦理進階人機介面專題研習 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | 資訊媒體組長 |
| 103-1-5-3資訊專題講座 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | 資訊媒體組長 |
| 103-1-5-4:教學資源共享平台的建立 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設備組長 實驗研究組長 資訊媒體組長 |
| 績效評估 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  | █ | █ | 實驗研究組長 資訊媒體組長 |
| 成果報告 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 實驗研究組長 資訊媒體組長 |

(四)子計畫總經費需求彙整(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

經常門：2222仟元，資本門：1647仟元。人事費(專任助理)：535.5073仟元

| 編號 | 孫計畫名稱 | 經常門 | 經常門 合計 | 資本門 | 資本門 合計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 103年度 | 104年度 |  | 103年度 | 104年度 |  |  |
| 1 | 「適性揚才」均質化成果影片計畫 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 特色課程 | 205.4 | 125.2 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 330.6 |
| 3 | GLOBE觀測計畫 | 531.328 | 393.564 | 924.892 | 390 | 0 | 390 | 1314.892 |
| 4 | 藝手相連-美術創意計畫 | 85 | 120 | 205 | 367 | 0 | 367 | 572 |
| 5 | 人機互動特色課程發展計畫 | 148 | 83 | 231 | 890 | 0 | 890 | 1121 |
| 7 | 專任助理人事費 | 236.272 | 299.236 | 535.508 | 0 | 0 | 0 | 535.508 |
| 合計 | 1206 | 1036 | 2242 | 1647 | 0 | 1647 | 3889 |

(五)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

1.姓名：謝郁俊

2.服務單位：國立苗栗高中

3.職稱：教務主任

4.電話：(037)320072轉211

5.傳真：(037)356421

6.電子信箱：studies@mlsh.mlc.edu.tw

(六)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數(D) |
| --- | --- | --- |
| 103-1-1 | 「適性揚才」列車均質化成果影片計畫 | 1 | 0 |
| 103-1-2 | 特色課程 | 2 | 0 |
| 103-1-3 | GLOBE觀測計畫 | 1 | 3 |
| 103-1-4 | 藝手相連-美術創意計畫 | 2 | 2 |
| 103-1-5 | 人機互動特色課程發展計畫 | 2 | 4 |

(七)指定辦理項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目-全部列出) | 是否有相對應子計畫申請辦理項目(A) (Y/N) |
| --- | --- |
| 1 | 1-1提升師資人力 | N |
| 2 | 1-3優化教學成效 | Y |
| 3 | 1-4落實適性輔導 | N |
| 4 | 2-1社區學校共同規劃調整群科及課程 | N |
| 5 | 2-2社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 | N |
| 6 | 2-3社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 | Y |
| 7 | 2-4社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 | N |
| 8 | 2-5社區學校共同推動適性輔導機制 | N |
| 9 | 2-8其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 | N |
| 10 | 3-1學校特色課程、教材開發 | N |
| 11 | 3-2社區學校合作辦理跨校教師專業社群、教學演示 | N |
| 12 | 3-3社區學校合作辦理教學評量或協同教學 | N |
| 13 | 3-4學校特色教學、創意學習 | Y |
| 14 | 3-5社區學校合作發展多元評量工具 | N |
| 15 | 3-6學校特色輔導、服務學習 | N |
| 16 | 3-7學校特色行政服務與校園規劃 | N |
| 17 | 3-8社區學校合作辦理典範學習分享活動 | N |
| 18 | 3-9學校與國中合作辦理特色典範分享活動 | N |
| 19 | 3-10學校與大學校院合作辦理特色學習活動 | Y |

三、103-2打造21世紀公民能力計畫

(一)子計畫辦理資源背景及需求分析

因應十二年國教的實施，台灣也開始邁向21世紀，如何打造優質公民為將來的社會培育善的種子是一件勢在必行的任務。

- 苗栗市的優勢為「位屬苗栗縣中心」、「文教資源較為完備」、「人口相對稠密」，配合鄰近學校辦理輔導課程非常適宜。

- 藉由各校的分工與合作，讓各校老師能在課餘時間與他校教師研究如何替學生進行適性輔導；學生可以發展己身之語文力、志工力、樂活力，進而提升自己與同儕之競爭力。

- 苗栗地區較缺乏文教資源，想參加比賽或是演講、志工服務等課外延伸學習，必須跨區至新竹或台中，故學生及社區民眾自主參與藝文競賽、服務活動的情況很少；且因苗栗區較缺乏英語學習相關資源以及國外文化的刺激，故本縣學生英語能力較全國平均值為低。

- 希望透過培訓選手參加全國級競賽，從縣內複賽到全國決賽，藉由與外校或是外縣市的學生切磋，體驗競賽的意義及練習過程，並能與他校及其他國家的學生進行善的交流，增廣視野，提升學生對周遭環境議題的敏感度，並於計畫執行過程中提升全體學生語文能力。

- 二十一世紀的公民要主動積極參與和關懷公共事務，而服務學習是落實公民教育的最佳媒介，目前服務學習方案正由政府大力推動，學校、非營利組織正積極配合中，學校應有計畫性、持續性的支持，以幫助青少年建立良好人生觀。同時，青少年是社區最大的資產，加強學生對苗栗社區文化的認同，增進社區、校園的和諧與互助的精神。刺激學生對生活環境的認同，展現個人與生活土地之間情感，進而展現「立足台灣、放眼世界」的視野。聯合子計畫學校、社區國中、社區家長共同辦理活動。配合十二年國教之國中推展服務學習的理念、規劃服務學習相關課程。透過認知與行動的結合，鼓勵學生發揮創意並以實際行動落實服務學習的精神。

- 苗中擁有室內溫水游泳池以及室內運動場及200公尺操場，鄰近貓貍山與小巨蛋運動場，適合辦理各項運動，帶動苗栗區的樂活運動，提升校際籃球競爭力，吸引學子在地就學。

(二)辦理項目詳細內容

103-2-1：GEPT英檢中級能力課程班

1. 主辦、參與單位

(1)主辦單位：	國立苗栗高級中學

(2)參與單位：	國立苗栗高商、國立苗栗農工、私立建臺中學、

國立大湖農工、私立育民工家、縣立苗栗國中、

縣立大倫國中、縣立明仁國中、縣立頭屋國中、

縣立公館國中、縣立鶴岡國中、縣立文林國中、

縣立西湖國中

2.實施對象

苗栗縣各國中、高中職校參加GEPT英檢中級考試的學生

3.實施進度

| 時程 | 事項 | 時程 | 事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年07月 | 鼓勵宣導學生報名英檢 | 104年01月 | 鼓勵宣導學生報名英檢 |
| 103年08月 |  | 104年02月 |  |
| 103年09月 | 英檢中級複試能力課程 | 104年03月 | 英檢中級初複試能力課程 （實際情況依104年公告考試時程修正） |
| 103年10月 |  | 104年04月 |  |
| 103年11月 | 英檢中級初試能力課程 表揚獎勵合格學生 檢討課程實施情形 | 104年05月 |  |
| 103年12月 |  | 104年06月 | 表揚獎勵合格學生 檢討課程實施情形 |

4.詳細實施內容

依GEPT全民英檢網站公布之時程，固定發通知至各班級，鼓

勵學生參加英檢初級測驗、輔導學生通過英檢中級測驗。

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門:  0仟元，經常門:  104仟元

6.預期效益(請以部定指標為主)

| 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 目標值 |
| --- | --- | --- |
| 1-22 | 畢業生通過英文能力檢定比率 | 3% |

103-2-2：建置英語學習環境

1. 主辦、協辦單位、參與單位

(1)主辦單位：	國立苗栗高級中學

(2)參與單位：	國立苗栗高商、國立苗栗農工、私立建臺中學、

國立大湖農工、私立育民工家、縣立苗栗國中、

縣立大倫國中、縣立明仁國中、縣立頭屋國中、

縣立公館國中、縣立鶴岡國中、縣立文林國中、

縣立西湖國中

2.實施對象

苗栗地區國高中英文科教師與校園

3.實施進度

(1)英語情境教室

| 時程 | 事項 | 時程 | 事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年09月103年10月 103年11月 | 英語情境教室需求填列 情境教室設備招標 情境教室設備訂製 情境教室道具採購 | 104年02月 | 實施情境教室聽講課程 |
|  |  | 104年03月 |  |
|  |  | 104年04月 |  |
|  |  | 104年05月 |  |
| 103年12月 | 實施情境教室聽講課程 | 104年06月 |  |
| 104年01月 | 情境教室道具清點 | 104年07月 | 情境教室道具清點 |

(2)全民英檢教師教學知能研習

| 時程 | 事項 | 時程 | 事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年07月 | 規劃英檢中級輔導研習 | 104年01月 | 規劃英檢中級輔導研習 |
| 103年08月 |  | 104年02月 |  |
| 103年09月 | 英檢中級複試輔導研習 | 104年03月 | 英檢中級初複試輔導研習 （實際情況依104年公告考試時程修正） |
| 103年10月 |  | 104年04月 |  |
| 103年11月 |  | 104年05月 |  |
| 103年12月 | 檢討研習成果 | 104年06月 | 檢討研習成果 |

4.詳細實施內容

(1)建置一個四面都是飛機機艙景象的環境。方法是在教室四周掛上情景布幕，布幕為特別訂製的，上方已經染成飛機機艙景觀。掛上教室四周，即能使教室變成機艙，再藉由角色扮演的道具，讓同學變成機長、空服員與乘客，再聘請一位兼課外籍教師，使學生更能融入角色情境中對話學習。為了更換場景方便，每面牆一次架設2組布幕軌道，供使用教室之教師更容易安排場景。

(2)經由外聘之優秀師資，帶領英文科加強閱讀、對話、聽辨的教學方法，讓教師在輔導全民英檢時，可以更輕易地提升學生的  英文能力。每場輔導研習各3小時，由外聘講師講授輔導重點2小時，安排參與研習的教師上臺演練1小時，課堂中安排參加英檢的同學實際應答，由講師給予回饋。藉此加強苗栗地區高中職英文科教師之英語教學技巧，務求提升英文教學成效。

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門: 856仟元，經常門: 165仟元

6.預期效益(請以部定指標為主)

| 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 目標值 |
| --- | --- | --- |
| 1-16 | 專科教室數量 | 10 |

103-2-3：學藝競賽選手培訓

1. 主辦、協辦單位、參與單位

(1)主辦單位：	國立苗栗高級中學

2.實施對象

(1)國立苗栗高中學藝競賽學生

(2)國立苗栗高中管樂隊

3.實施進度(國語文競賽、英語文競賽、TRML數學競賽)

| 時程 | 事項 | 時程 | 事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年08月 | 安排本校選手培訓事宜 | 104年02月 | 擬定校內初賽辦法 |
| 103年09月 | 苗栗縣複賽 | 104年03月 | 校內培訓、選拔 |
| 103年10月 | 獎勵複賽獲獎選手 | 104年04月 | 校内初賽 |
| 103年11月 | 安排本校選手培訓事宜 | 104年05月 | 校內複賽 |
| 103年12月 | 全國決賽 | 104年06月 | 獎勵獲獎選手 |
| 104年01月 | 獎勵複賽獲獎選手 |  |  |

4.詳細實施內容

(1)每年度學藝競賽實施時程出入不大，故基本培訓模式如下

| 時程 | 事項 |
| --- | --- |
| 校內初賽前6週 | 擬定校內初賽辦法、公告開放報名 |
| 校內初賽前4週 | 報名截止、由專長教師培訓 |
| 校內初賽前1週 | 選手抽籤、競賽相關事宜安排 |
| 校內初賽後1週 | 公布名次、選定代表選手指導教師 |
| 校內初賽後2週 | 獎勵獲獎選手、排定培訓計畫 |
| 縣市級複賽 | 通知競賽選手、指導教師 |
| 全國級決賽 | 通知競賽選手、指導教師 |

(2)國立苗栗高中管樂隊透過此計畫，一方面可藉此汰換老舊樂器，另一方面也能有充足經費增加樂隊的練習機會。而苗中管樂隊目標在精進技術，並且結合社區，為社區展現更多精湛的演出。

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門:707仟元，經常門:  299仟元

6.預期效益(請以部定指標為主)

| 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 目標值 |
| --- | --- | --- |
| 1-20 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 | 6人（隊） |

103-2-4志工服務學習計畫

一、 主辦、協辦單位(處室)、參與單位

1.主辦：國立苗栗高級中學

2.協辦：本計畫合作之高中職

3.參與單位：國立苗栗高級中學、本計畫合作之高中職

二、.實施對象

1.國立苗栗高級中學

2.本計畫合作之高中職教師、學生，社區國中教師、學生

三、實施進度

| 日期 工作項目 | 103 09 | 103 10 | 103 11 | 103 12 | 104 01 | 104 02 | 104 03 | 104 04 | 104 05 | 104 06 | 104 07 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師志工服務學習研習 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生志工培力研習 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務學習成果發表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| 社區海灘淨灘活動 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參訪、服務機關團體 |  | █ |  | █ |  |  | █ |  | █ |  |  |  |
| 募款、募發票活動 |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |

四、詳細實施內容

1.辦理教師志工服務學習研習。邀請資深優良志工，分享個人服務經驗，並邀請辦理服務學習優良的學校分享經驗。廣邀本計畫合作之高中職教師及社區國中教師參與研習，完成研習之教師給予教師研習時數。

2.辦理學生志工培力研習。邀請校內、外教師擔任講師，將服務學習內涵與精神融入於研習及活動中，除本計畫合作之高中職學生外，邀請社區國中學生參與研習活動，推展並落實服務學習理念，全程參與研習之學生，頒發研習證書。

3.辦理服務學習成果分享會。邀請本計畫合作之高中職教師及社區國中教師參與。

4.社區海灘淨灘活動：結合環保課程及實際體驗淨灘活動，由教師引領 學生對大自然有更深的認識，感受海洋生態風情，增加海洋體驗，藉由走出校園用不一樣的視野關心社區生態與環境，建立學生環境服務的觀念與行動。除本計畫合作之高中職學生外，邀請社區國中學生參與活動，全程參與活動之學生，頒發志工服務證書。

5.參訪、服務機關團體：參訪及服務社區機關團體。幼安教養院、戊山園老人安養中心、苗栗晨曦會戒毒村、慈濟苗栗園區。除本計畫合作之高中職學生外，邀請社區國中學生參與活動，全程參與活動之學生，頒發志工服務證書。

6.募款、募發票活動：結合學校及社區資源，舉辦募款、發票活動。除本計畫合作之高中職學生外，邀請社區國中學生參與活動，全程參與活動之學生，頒發志工服務證書。

五、經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

資本門: 0仟元，經常門416仟元

六、預期效益(請以部定指標為主)

2-6社區學校共同辦理品德教育、服務學習

說明:透過辦理各項服務學習研習及活動，共同辦理及參加之社區學校達到8所。

103-2-5樂活力計畫

103-2-5-1：提升學生游泳力計畫

1.主辦、協辦單位(處室)、參與單位:

主辦:學務處體育組

協辦單位:總務處

參與單位:苗栗社區及本校校.職員.工.生

2.實施對象:

A.苗栗社區鄰近學校(利用暑期開放游泳池由各校申請)

B.本校全體師生

3.實施進度:高一(水中自救)  高二:自由式25公尺  高三:蛙式25公尺

4.詳細實施內容:

A.每學期排定游泳教學進度

B.課後實施游泳補救教學(17:00~18:00)

| 實施日期 期別 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103第一學期期 (9~1月) |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用17:00~18:00實施補教教學 |
| 103第二學期期 (2~7月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.實施細則如附件一

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)：

經常門：67 仟元，資本門：0仟元

6.預期效益(請以部定指標為主): 2-21	畢業生取得專業證照檢定比率

103-2-5-2：校際假日籃球賽計畫

1.主辦、協辦單位(處室)、參與單位

主辦單位:苗栗高中學務處體育組

協辦單位:總務處

與單位:縣內各高.國中學校

2.實施對象:縣內高.國中學校學生

3.實施進度:

103年9.10月校際籃球比賽

4.詳細實施內容：實施計畫如附件二

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

經常門： 165仟元，資本門：0仟元

6.預期效益(請以部定指標為主): 3-20縣市級競賽獲獎次數比

103-6-3：校內馬拉松計畫 (馬拉松)

1.主辦、協辦單位(處室)、參與單位

主辦單位:學務處體育組

協辦單位:總務處

2.實施對象:本校學生及社區民眾

3.實施進度:利用梅天放學後時段實施培養運動習慣

4.詳細實施內容：

A.實施日期：

| 實施日期 期別 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103第一學期期 (10~1月) |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用17:00~18:00實施 |
| 103第二學期期 (2~4月) |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用17:00~18:00實施 |

B實施稀則 ：如附件三

5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

經常門： 62 仟元，資本門： 0  仟元

6.預期效益(請以部定指標為主) 2-17服務學習平均時數

(三)實施進度及分工

| 月份/計畫 | 103-1-1 GEPT英檢中級能力課程班 | 103-1-2 建置英語學習環境 | 103-1-3 學藝競賽選手培訓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年06月 | 宣導報名 |  |  |
| 103年07月 | 中級課程-初 | 教室需求填列 |  |
| 103年08月 | 中級課程-初 | 教室設備招標 | 安排培訓事宜 |
| 103年09月 | 宣導報名 | 教室設備訂製 | 苗栗縣市複賽 |
| 103年10月 | 中級課程-複 | 教室道具採購 | 獎勵獲獎選手 |
| 103年11月 | 宣導報名 | 實施聽講課程 | 安排培訓事宜 |
| 103年12月 | 獎勵合格生 | 實施聽講課程 | 全國決賽 |
| 104年01月 | 中級課程-初 | 教室道具清點 | 獎勵獲獎選手 |
| 104年02月 | 宣導報名 | 教室設備訂製 | 擬定初賽辦法 |
| 104年03月 | 中級課程-複 | 教室道具採購 | 校內培訓選拔 |
| 104年04月 | 宣導報名 | 實施聽講課程 | 校内初賽 |
| 104年05月 | 中級課程-初 | 實施聽講課程 | 校內複賽 |
| 104年06月 | 中級課程-初 | 教室道具清點 | 獎勵獲獎選手 |
| 104年07月 | 獎勵合格生 | 缺漏道具補足 | 選手暑期訓練 |
| 主辦單位 | 國立苗栗高中 | 國立苗栗高中 | 國立苗栗高中 |
| 協辦單位 | 私立建臺高中 國立苗栗高商 | 國立竹南高中 縣立大同高中 | 私立君毅高中 私立大成高中 |
| 參與單位 | 國立竹南高中 私立大成高中 國立苗栗特教 縣立大同高中 國立大湖農工 私立育民工家 國立苗栗農工 私立君毅高中 私立中興商工 | 私立建臺高中 私立大成高中 國立苗栗特教 國立大湖農工 私立育民工家 國立苗栗高商 國立苗栗農工 私立君毅高中 私立中興商工 | 國立竹南高中 私立建臺高中 國立苗栗特教 縣立大同高中 國立大湖農工 私立育民工家 國立苗栗高商 國立苗栗農工 私立中興商工 |

| 編號 | 工作項目 | 辦理學校 | 實施對象 | 辦理時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 志工培訓課程 | 國立苗栗高級中學 | 1.國立苗栗高級中學 2.本計畫合作之高中 職及國中教師、學生 | 102年9 月~ 103年7月 |

(四)子計畫總經費需求彙整(資本門、經常門、人事費、行政管理費)

經常門：1278仟元，資本門：1563仟元

(五)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

姓名：吳政軒

服務單位：國立苗栗高級中學

職稱：專任教師/團體活動組組長

電話：037-320072轉312

傳真：037-365926

電子信箱：wuzsh813@gmail.com

(六)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數(D) |
| --- | --- | --- |
| 103-2-1 | GEPT英檢中級能力加強班 | 1 | 0 |
| 103-2-2 | 建置英語學習環境 | 1 | 0 |
| 103-2-3 | 學藝競賽選手培訓 | 1 | 0 |
| 103-2-4 | 志工服務學習計畫 | 1 | 0 |
| 103-2-5 | 樂活力計畫 | 3 | 3 |

(七)指定辦理項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目-全部列出) | 是否有相對應子計畫申請辦理項目(A) (Y/N) |
| --- | --- |
| 1 | 1-1提升師資人力 | N |
| 2 | 1-3優化教學成效 | N |
| 3 | 1-4落實適性輔導 | N |
| 4 | 2-1社區學校共同規劃調整群科及課程 | N |
| 5 | 2-2社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 | N |
| 6 | 2-3社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 | N |
| 7 | 2-4社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 | N |
| 8 | 2-5社區學校共同推動適性輔導機制 | Y |
| 9 | 2-8其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 | Y |
| 10 | 3-1學校特色課程、教材開發 | N |
| 11 | 3-2社區學校合作辦理跨校教師專業社群、教學演示 | N |
| 12 | 3-3社區學校合作辦理教學評量或協同教學 | N |
| 13 | 3-4學校特色教學、創意學習 | Y |
| 14 | 3-5社區學校合作發展多元評量工具 | N |
| 15 | 3-6學校特色輔導、服務學習 | Y |
| 16 | 3-7學校特色行政服務與校園規劃 | Y |
| 17 | 3-8社區學校合作辦理典範學習分享活動 | N |
| 18 | 3-9學校與國中合作辦理特色典範分享活動 | N |
| 19 | 3-10學校與大學校院合作辦理特色學習活動 | N |

註：子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。

提升學生游泳力計畫附件一

- 計畫目標

  - 提升本校學生游泳能力，達到「人人會游泳，個個能自救」的願景。

  - 本校應屆畢業生至少游25公尺。(不限泳式，須會換氣)的具體目標。

- 實施對象：A:社區  B:本校全體學生

- 主辦單位：學務處體育組

- 實施原則

  - 教學相長原則：教師了解學生的身心發展，強化學生的游泳能力。

  - 開發潛能原則：鼓勵學生勤加練習，不以檢測標準為終極目標。

  - 設施廣用原則：結合資源共享理念，運用育成高中泳池設備，培養學生親水能力。

  - 權責分工原則：配合宣導、鼓勵、教學，提昇學生游泳檢測通過率。

  - 績效評鑑原則：落實游泳檢測工作，不斷檢討執行成效。

- 實施方式

  - 負責單位：本校體育委員會負責推動，由體育組負責教學、檢測工作。

  - 教學活動：

    - 每學期實施3個月游泳教學(安排體育課程每周上游泳課1節課)

    - 訂定各年級游泳教學大綱：

一上：

      - 調查個人游泳能力，了解班級學生程度等級，規範泳池教學常規。

      - 水母漂.仰漂水中自救。

      - 適應水性、坐姿打水、扶手打水、蹬牆漂浮、蹬牆漂浮打水、划手練習。

      - 捷泳練習(利用浮板作手部及腿部個別動作練習)。

      - 捷式至少游25公尺(換氣不順者，中途可站立二次)。

一下：

- 坐姿打水、扶手打水、浮板打水。

- 浮板打水(潛入打水、換氣)。

- 划臂練習(雙腿夾浮板)。

- 練習捷泳換氣。

- 全套自由式練習(25公尺x2次、換氣不順者，中途可站立一次)。

二上：

- 蛙式坐姿打水、蛙式浮板打水、仰面打水。

- 蛙式手臂練習、換氣練習、全套蛙式動作。

- 蛙式迴轉練習(轉身)。

- 全套蛙式動作至少游25公尺(換氣不順者，中途可站立一次)。

二下：

- 坐姿打水(自由式、蛙式)、浮板打水(自由式、蛙式)。

- 全套自由式練習(至少游50公尺x2次)

- 全套蛙式練習(至少游50公尺)

三上：

- 蛙式、自由式(50公尺×4次)。

- 仰式、蝶式自選一項。

三下：四種泳式選擇一項，參加50公尺游泳檢測。

  - 檢測期程：訂定每年四、五月為應屆畢業生「游泳檢測月」至少游50公尺(不限泳式，需會換氣)。

  - 通過證明：通過游泳檢測者，由體育組發給檢測通過證書。

- 配合措施

  - 強化成效：辦理全校性游泳比賽，強化學生游泳能力。

  - 補教教學：鼓勵學生參加課後加強班，利用課後5~6點鐘開放本校游泳池，加強學生游泳能力。

  - 精熟學習：鼓勵學生利用課餘時間在安全前提下參與各種水上活動提昇游泳知能。

  - 辦理教師游泳教學研習，增進游泳教學知能。

七、社區鄰近學校由各校自行提計畫使施游泳教學。

八、本計畫經體育委員會議討論並經校長核定後實施之。

附註：

1、各班實施游泳教學時，如已具備游泳能力學生，可提前作游泳檢測並保留，通過檢測成績，俟三年級應屆畢業生時一併頒發證書。

2、通過檢測者並登錄於本校體育運動技能認證(游泳能力)。

校際假日籃球賽計畫附件二

依據：學校均質化計畫辦理

- 主辦單位：國立苗栗高中。

- 承辦單位：國立苗栗高級中學體育組。

- 協辦單位：苗栗縣籃球委員會。

- 比賽日期：10/4.5.11.12。（利用週修二日假期）。

- 比賽組別：高男組、高女、國男、國女。

- 參賽資格：苗栗縣社區高中暨公私立學校均可組隊參加。

- 比賽制度：採分組循環賽制。

- 報名日期：即日起至 9月 20 日止。

- 報名地點：國立苗栗高級中學體育組。（廖鳳翥組長）

- 比賽規則：採用高中體育總會修定之最新籃球規則。

- 領隊及裁判會議 10月3 日於苗栗高中體育組。

- 開幕典禮：103年 10 月 4 日上午9時30分於苗栗高中學生活動中心。

- 獎勵：各組前三名頒發獎盃以資鼓勵。

- 本競賽辦法經陳校長核准後實施，如有變更得由大會修正公怖之。

校內馬拉松計畫 (馬拉松)附件三

- 宗旨：提升學生體適能，培養學生終生運動習慣，進而達到身心健康。

- 主辦單位︰學生事務處。

- 承辦單位：體育組。

- 參加對象：全校師生及社區民眾(開放本校田進場)。

- 內容：

1.於每天放學後田徑場實施跑走有氧運動。

2.以完成本校田徑場15圈為單位(3000公尺)，依個人體能增加。

3.每天完成跑.走距離後到體育組簽核(由值日體育組教師簽核)

4.每周由體育組統計(已完成9公里為單位)。

5.學年結束前兩周統計整學年完成跑.走總距離/馬拉松距離(42.195公里)結算完成幾次馬拉松給於認證。

- 認證：

1.金質鐵人：完成5次馬拉松。

2.銀質鐵人：完成3次馬拉松。

3銅質鐵人：完成2次馬拉松。

- 實施日期：每學期開學實施10周。

| 實施日期 期別 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103第一學期期 (10~1月) |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用17:00~18:00實施 |
| 103第二學期期 (2~4月) |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用17:00~18:00實施 |

八、活動地點：本校田徑場。

九、獎懲：

1.由學務處體育組核發認證金.銀.銅質鐵人獎章。

2.獲金質鐵人獎章體育成績加總分5分、銀質獎章3分、銅質獎章2分。

三、教.職.員工及社區民眾部分另案處理。

十、本辦法經呈　校長核可後實施之，若有未盡事宜得隨時修訂之。