苗栗縣私立中興高級商工職業學校

104學年度高職優質化輔助方案5月份管制會議紀錄

壹、時間：105年5月31日(二)  16:10

貳、地點：圖書室

參、主席：吳聲忠校長

肆、報告人：鄭麗華組長

伍、紀錄：余佳蓉小姐

陸、參加人員：如簽到表

柒、主席致詞：檢視各單位5月份工作執行進度。

捌、報告題綱：

一、檢視各單位5月份工作執行進度。

二、105學年度高職優質化輔助方案構想書修訂版已於5/16(一)寄至高職優質化工作小組電子信箱。

三、105學年度高職優質化輔助方案計畫書已於 5/16(一)上傳至高職優質化資訊網。

玖、提案討論

無。

拾、臨時動議

會計主任報告經費相關事項:

- 優質化經費核銷整理，檔案放在雲端硬碟，會後大家可以上網查看。

- 資本門在6月執行完成後，剩餘款多就可討論增購，給更需要的單位。目前沒有單位提出，等剩餘款金額出來後再討論。

- 經費核銷明細都有列出來，請大家核銷時再來追蹤會計室是否有收到。廠商、老師領走後，歸檔到會計室後才會做備份，所以會有時間差。

- 注意還沒核銷的部份，尚未執行的盡快執行，已經執行的把憑證送出來。

- 103-2:五科明細列出來，比較麻煩的是「材料費」，材料費配鐘點費。

- 103-3:請業務單位看哪個項目還沒有辦理，或是已經辦理但還沒有核銷。

- 103-4:雜支應該是各科混在一起，有辦理才有核銷。國中參訪的部份，請美惠組長要勾記是否有缺漏。

- 103-5:也是。

- 支應任何費用最重要的原則是都要符合計畫精神，經費核銷一定要合法、合理性。材料費不可以用雜支去核銷。

- 流用概念:本校執行各項目通常在7月30日才會結束，沒有使用這麼多錢就要繳回。如果可以早一點執行完畢，可以開始彙整決算數之後，善用它到最高境界，可以做流用運用。

- 經常門要報部才能流用到資本門，本校通常都很慢才執行完經常門，沒有時間報部讓剩餘的經常門流向資本門，如果經常門提早執行完成是可以的。

- 希望大家能善用經費。

拾壹、主席指（裁）示

- 請張惟秀組長將此次「小論文」得獎的文字檔整理給校長。

- 請張志忠組長將「丙級烘焙-葡萄吐司製作流程教學影音檔」給校長，剪貼後可以拿去竹南國中播放。

- 雜支就是雜支，買雜支能買的東西，不能買材料。

- 6月份的活動趕快辦完，進度一定要跟上。

- 每個工作項目都有訂績效，實研組長要看一看各單位的績效是否已經達成，有疑慮的要向校長報告。各單位自己也要檢核是否已達績效。

- 在105學年度新計畫中，沒有計畫可編列時尚科走秀舞台5萬元、舉辦中興盃的費用。想辦的活動沒有寫入計畫，到時要辦就要用校內經費支應。目前規劃將時尚科走秀舞台5萬元、舉辦中興盃的費用列入均質化計畫中。

- 校內舉辦「丙級術科檢定考試」，現場都要派本校教師進駐，當場處理臨時狀況，協助學生提高及格率。

拾貳、散會

附件一

| 計畫編號：103-1-1 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：林純如 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「教學停看聽」實施計畫 | 1.推動教師專業發展評鑑 | 已執行完成 |
|  | 2.成立教師專業學習社群 | 已執行完成 |
|  | 3.召開教師專業社群會議 | 英文檢定於105/05/19(四)17:00-18:00召開第三次會議 數學教學於105/05/11(三)17:00-18:00召開第三次會議 國文教學於105/05/19(四)17:00-18:00召開第三次會議 經營探戈於105/5/19(四)16:20-17:20召開第三次會議 E點就通於105/5/4(三) 16:10~17:01召開第三次會議 奔馳一百於105/04/27（三）16：20-17：20召開第三次會議 亮麗恰恰於105/5/26 (四) 16 : 20~17 : 20開第三次會議 美味曼波於105/5/19(四)16:20-17:20召開第三次會議 班級經營於105/04/18(一)17:00-18:00召開第三次會議 機電整合於105/04/27（三）17：20-18：00召開第三次會議 |
|  | 4.辦理各領域（科）教學演示 | 已執行完成 |
|  | 5.辦理教師評量線上問卷調查 | 預定6月份辦理，本學期是共同科目教師 |
|  | 6.辦理教師校內進修研習 | NA |
|  | 7.獎勵教師在職進修 | 預計在6月底完成 |

| 計畫編號：103-1-3 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：鄭任翔 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「漫步在雲端」實施計畫 | 1.建置雲端行動教室 | 正在招標中 |
|  | 2.建置各領域數位教材 | 預計學期末才能收齊 |
|  | 3.辦理教師資訊研習 | 辦理教師研習(內聘) 1.時間:105年05月18日下午4時至6時 2.地點:敬402電腦教室 3.講師:羅敏彥老師 4.主題:平板電腦Practice之進階運用研習 5.參與教師人數:42人 6.滿意度:98.16%(非常滿意:57.44%、滿意:50.72%、普通:1.84%) |

| 計畫編號：103-2-1 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：莊千葳 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-e神通店長」實施計畫 | 1.建置實習教室相關設備及結合員生消費合作社 | 1.流通一學生下學期至校內員生社實習: (1)5月份完成實習人數為7人。 (2)3月、4月、5月共完成實習人數累計21人次。 |
|  | 2.辦理教師進修研習 | NA |
|  | 3.融入實習教課程 | 一、日期：105年05月30日(一)。 二、時間：AM09:00~15:20(含返程交通時間)。 三、地點：桃園市楊梅區高獅560號和泰汽車物流中心 四、參觀班級：資處三共30人。 五、隨隊教師：黃綺霞 班導師。 |
|  | 4.辦理競賽及成果展 | 一、日期：105年05月18日(三)。 二、時間：AM09:00~11:00。 三、活動內容：胸章、馬克杯等文創商品展示。 四、地點：中興商工活動中心 五、參觀班級：興華、竹南、大西、建國國中 六、負責教師：林永豐老師、 趙峻逸老師。 |

| 計畫編號：103-2-2 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：陳奕亨 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-驅動e未來」實施計畫 | 1.辦理資訊科教師研習 | (1)105年5月10日(二) (2)地點：臺北市立建國高級中學 (3)研習主題：『物聯網與大數據』研討會 (4)參加教師：陳奕亨 |
|  | 2.融入學生專業實習教學課程 | 已執行完成 |
|  | 3.辦理學生成果競賽及技藝教育成果展 | 1. (1)莊漢聲老師指導學生參加小論文寫作比賽，獲得特優。 (2)參加學生：資訊二呂唯慈、黃禹榮、張巧柔。 (3)題目：「初探汽車自動停車系統」。 2. (1)黃萬成老師指導學生參加小論文寫作比賽，獲得甲等。 (2) 參加學生：資訊一張家瑜、黃俊祥。 (3) 題目：「藍芽無線濕度控制器」。 |

| 計畫編號：103-2-3 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：毛遠凡 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-環保卡打車」實施計畫 | 1.強化實習場及設備 | 本項已完成。 |
|  | 2.辦理教師教育訓練及研習 | 一、辦理可程式引擎控制器技專教師協同教學。 1.時間：105年5月13日（五）14：05-15：45 2.地點：汽三甲教室 3.講師：亞東技術學院吳明誠講師 4.主題：可程式引擎控制器 5.參與師生：31人 6.滿意度：100％ |
|  | 3.融入學生實習教學課程 | 1.105年5月19日由何昭慶教師教授汽二乙電動自行車控制器檢修實作課程。 |
|  | 4.辦理學生競賽及成果展 | 1.105年5月18日與20日分別進行汽三甲乙及實汽三專題製作口頭報告。 2.105年5月25日汽車科於電系工場辦理三年級專題製作競賽暨成果展。 |

| 計畫編號：103-2-4 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：沈惠珠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-還我漂亮拳」實施計畫 | 1.建置藝術櫥窗 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理校內教師研習 | 已執行完成 |
|  | 3.融入實習教學課程 | 已執行完成 |
|  | 4.辦理動態走秀及靜態成果展 | 辦理時尚科動態走秀及靜態成果展 1.時間:105年5月18日(三)13:00~15:00 2.地點:活動中心 3.主題:璀璨萬花筒 4.參與師生家長: 220 人 |

| 計畫編號：103-2-5 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：張梅倫 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-低碳料理餐」實施計畫 | 1.建置實習場地及設備 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理教育訓練及研習 | 已執行完成 |
|  | 3.融入實習教學課程 | 已執行完成 |
|  | 4.辦理競賽及成果展 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-2-6 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：沈惠珠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「一科一特色-萬能妙管家」實施計畫 | 1.設計並印製萬能妙管家課程教材 | 已執行完成 |
|  | 2.辦理校內教師研習 | 已執行完成 |
|  | 3.上、下學期末舉辦班級競賽 | 預計6月份由餐飲科舉辦比賽，林昕儒老師已上簽呈 |

| 計畫編號：103-3-1 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：李姿嫻 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「流金青春，藝文無敵」實施計畫 | 1.校外參觀 | 105年05月6日(五)辦理藝文活動 1.地點:苗北藝文中心 2.參觀內容:「苗北藝文中心-三義木雕薪傳展系列十三、「九陽雅集/中港溪美術」會員作品展系列4、藝紙神功」 3.學生人數74人，帶隊老師:劉齡予主任、李姿嫻組長，共76人 |
|  | 2.學生美展 | 畢業展 |
|  | 3.校內寫生 | 105年05月18日辦理校內寫生 地點:中興商工 參加學生共28人 |

| 計畫編號：103-3-2 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：張惟琇 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「璀璨心靈，閱讀典藏」實施計畫 | 1.圖書館藏吃到飽 | 預計6月執行 |
|  | 2.好書分享讀不完 | 1.105年5月2日(二)在集合場進行好書分享活動；實餐三陳奕錡同學嘉獎乙次；餐一甲羅筱媛、徐淑貞同學嘉獎乙次；汽三乙陳俊宇、曾雋翔、羅少荃、陳子軒同學嘉獎乙次。 2.105年5月9日(一)在集合場進行好書分享活動；資訊二劉慕亭、陳柏諺同學嘉獎乙次；汽二甲倪紹城同學嘉獎兩次、汽二甲柏文通同學嘉獎乙次；餐三乙林峻民同學嘉獎乙次。 3.105年5月10日(一)在集合場進行好書分享活動；資訊一鍾德鈺、胡庭瑋同學嘉獎乙次；輪調一A方智邵、鄧雨廷同學嘉獎乙次、實餐三黃詩婷、張燕妮同學嘉獎乙次；餐三乙黃沛錡、許恩慈同學嘉獎乙次。 4.105年5月16日(一)遇雨暫停乙次。 5.105年5月17日(二)在集合場進行好書分享活動；實餐一陳姿潔、羅鈺璇同學嘉獎乙次；時尚一郭芷綾、杜佳穎同學嘉獎乙次。 6.105年5月30日(一)因高三補考，暫停乙次。 7.105年5月31日(二)在集合場進行好書分享活動；汽一甲林裕賢、顏士欽、林義浩、李明澔同學嘉獎乙次；輪餐三B李佾城、吳承安同學嘉獎乙次。 |

| 計畫編號：103-4 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：吳美惠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「社區交流，輔導就近入學」實施計畫 | 1.性向探索初體驗 | NA |
|  | 2.獎（助）學金 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-5-1 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：張志忠 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「技職勤推廣，共學新環境」實施計畫 | 1.各科規畫課後輔導機制 | 預計6月辦理 |
|  | 2.輔導學生參加校內外專題製作競賽 | 1.資訊科參加1050331梯次小論文競賽榮獲特優. (1)指導教師:莊漢聲老師. (2)參加學生:張巧柔、黃禹榮、呂唯慈(皆為資訊二學生) (3)作品名稱:初探汽車自動停車系統 2.流通科105年5月21日參加2016數位行銷創新企劃競賽，榮獲第4名. (1)指導教師:林淑慧老師. (2)參加學生:賴縉諺、陳右儒、陳奕憲、許議真、羅羽晴、劉庭雅 (3)作品名稱:我的“木雕王國” |
|  | 3.設置丙級考場 | NA |
|  | 4.各科建置丙級證照影音教學資料庫 | 餐飲科於105年05月11日繳交丙級烘焙-葡萄吐司製作流程教學影音檔. |

| 計畫編號：103-5-2 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：李安弘 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「敦品志勵學，大愛樂服務」實施計畫 | 品格教育劇團演出 | 已執行完成 |

| 計畫編號：103-5-3 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：李姿嫻 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「中興籃球，健康卓越」實施計畫 | 1.移地訓練 | 已執行完成。 |
|  | 2.籃球研習營 | 預計7月辦理 |
|  | 3.參加高中籃球甲級(乙級)聯賽 | 104學年度高中籃球乙級聯賽縣市預賽 比賽時間:104年12月09.10.11日， 比賽人數:18人 比賽地點:興華高中 結果：未晉級 |
|  | 4.舉辦中興盃籃球賽 | 105年05月20.21日辦理中興盃籃球邀請賽 地點:中興商工籃球場 參賽隊伍共6隊，76名學生 冠軍:通霄國中A隊 亞軍:公館國中 季軍:通霄國中B隊 殿軍:建國國中 |

| 計畫編號：103-5-4 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：邱俊璟 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「無聲科技，智慧廣播」實施計畫 | 主機安裝施工 | 已執行完成。 |

| 計畫編號：104-1 | 5月 |
| --- | --- |
| 計畫負責人：涂沛宗 |  |
| 計畫 名稱 | 執行摘要 | 執行進度 |
| 「魅力四攝，行銷辦學亮點」實施計畫 | 1.腳本撰寫研習 | 已執行完成。 |
|  | 2.表演研習 | 已執行完成。 |
|  | 3.拍攝研習 | 已執行完成。 |
|  | 4.剪接研習 | 已執行完成。 |
|  | 5.配樂研習 | 已執行完成。 |
|  | 6.後製研習 | 已執行完成。 |
|  | 7.字幕研習 | 已執行完成。 |
|  | 8.影片放置於線上影音系統 | 104學年度微電影拍攝影片目前正在進行審查階段，待審查完成，學校完成影片修正，及國教署同意公告成果後，各校方能於youtube或其他網站公開影片 |

附件二

| 中興高級商工職業校104學年度高職優質化輔助方案5月份管制會議照片 時間：105年5月31日（星期二）16時10分。 地點：本校敬業樓B1圖書室。 主席：吳聲忠校長 |
| --- |
| 實驗研究組長報告 | 與會同仁認真聆聽 |
| 與會同仁認真聆聽 | 會計主任臨時動議說明 |
| 與會同仁認真聆聽 | 校長裁示 |