中興高級商工職業學校102學年度高職優質化輔助方案第11次會議紀錄

壹、時間：103年06月24日16時00分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：葉宗融 校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：徐虹翠  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是102學年度高職優質化輔助方案第11次會議，103學年優質化計畫，如期上傳於優質化網頁，103年06月24日(星期二)參加複審會議，請虹翠組長利用這次會議說明當天委員給本校建議，大家集思廣益想出應對措施。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

- 原定102學年度優質化期末檢核表及成果報告書，填寫截止日期定於103年06月24日(星期二)第11次優質化管制會議，因現在更急迫的事103學年度優質化計畫書，且計畫執行仍要到7月底才完全執行完畢，故繳交期限延至103年07月29日(星期二)第12次優質化管制會議，若有職務異動，也仍請102學年度該完成業務於102學年度結束前完成，千萬不要造成新接承辦人及彙整人員困擾。

- 103年06月23日(星期一)完成102年度優質化期末聯合社群會議。

(二)102學年度「高職優質化輔助方案」06月份執行進度表

| 中興高級商工職業學校102學年度下學期06月份「高職優質化計畫」執行進度表 |
| --- |
| 工作要領 | 執行摘要 | 已完成 | 未完成 |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.102學年度上學期（102年08月~103年01月）；下學期(103年02月~06月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 | 英文檢定教師專業學習社群預定於103年06月27日進行第八次社群會議，預定5位同仁與會。 數學教學教師專業學習社群已於103年06月11日進行第八次社群會議，共有5位同仁與會。 |  |
| 101-1-1-2 獎勵教學績優敎師 | 102學年度下學期（103年06月），由教務處提出符合資格教師名單，經成績考核委員會審核通過，簽請校長核定，頒發獎狀乙幀及記功乙次，於期末校務會議中公開表揚。 | 已通知教師繳交教學檔案夾至教務處，預計103年7月上旬完成評分並於公開場合進行表揚。 |  |
| 101-1-2-2 擴充e化教學設備 | 102學年度上學期（102年09月~103年01月）；下學期(103年02月~06月)統計互動式投影機使用率。 | 五月份互動式投影機共計使用177節(次)，共有59位教師於課堂間使用，總使用率為92％，以日校專任任課教師本學期有實際於一般教室上課者64人為計算使用率之分母。 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教生職場穩定率85%。 | 6月份建教生退場人數4人，本月份建教生職場穩定率與上月比為98.94%。(375/378) |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備計劃 | 5.103年01~07月購買Music Marker軟體。 | 五科訂定購置教學實習設備均已完成設置。追加購置之設備由汽車及資訊科辦理，預計七月前可完成購置。 |  |
| 101-2-4 培育學生專題製作能力 | 4.專題競賽獲獎件數11件。 | 本學期累計7組參加校外專題製作競賽並獲得佳作以上佳績（資處科2組、美容科3組、餐飲科1組、資訊科1組） |  |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 | 103年06月15日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理「擴大整合式篩檢」健檢活動。 |  |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 2.102學年下學期辦理7校性向探索活動。 | 103年06月04日上午竹南國中九年級社區參訪2班共59名學生，教師2名，共體驗2個職群。 103年06月05日上、下午後龍國中九年級社區參訪3班共79名學生，教師4名，共體驗6個職群。 103年06月09日下午通霄國中九年級社區參訪1班共33名學生，教師2名，共體驗1個職群。 103年06月12日上午造橋、文英國中九年級社區參訪各3班共198名學生，教師6名，各體驗5個職群。 103年06月11日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共2班共52名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年06月12日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共3班共78名學生，教師3名，共體驗3職群。 |  |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 6.103年01月及06月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 | 已於103年05月28日辦理社團發表會、檢討會、社團活動彙編。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 2.102年08月~103年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | 已完成一般訓練。 |  |
| 101-6-2 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年09月至103年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | 於102年06月11日〈星期三〉辦理志工培訓，共22人次。 於103年06月04日〈星期三〉辦理志工服務-畢業季製作金莎花束活動，共22人次。 |  |
| 101-6-3 住宿學生夜間安心伴讀輔導活動 | 102年09月至103年06月，每週一至週四夜間實施住宿生自習輔導活動，安排教師於現場提供課業及生活輔導，陪伴學生安心學習。 | 102學年住宿生自習輔導活動已執行結束 |  |
| 101-6-4 充實圖書室館藏 | 4.103年04~06月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 | 預計於103年06月30日(星期一)前完成圖書與多媒體採購及建帳管理 |  |
| 101-6-5 辦理晨讀活動 | 4.103年03月至103年06月辦理晨讀、認證活動。 | 103年06月04日(星期三)於集合場辦理英文朗讀，自願4名、抽籤4名，共8名學生 103年06月06日(星期五)因天候不佳地板濕滑，改在教室內舉行國文朗讀；103年06月18日(星期三)於集合場辦理英文朗讀，自願4名、抽籤4名，共8名學生。103年06月20日(星期五)於集合場辦理國文朗讀，抽籤8名，2名餐飲科學生校外參觀，共6名學生。 |  |
| 101-6-6 辦理閱讀心得寫作比賽 | 2.103年04月及06月辦理閱讀心得寫作比賽。 | 閱讀心得寫作比賽於103年06月03日(星期二)截稿，第三次評分老師為：林純如老師、陳郁柔老師、涂沛宗老師。 |  |
| 101-6-7 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | 預計於103年06月26日(星期四)前完成第五篇閱讀學習單 |  |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年09月至103年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計250人次。 | 103年06月04日(三)文化巡禮社鄭漢步道參訪，學生21人，由呂常吉老師帶隊，共22人 |  |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 103年05~06月辦理1場地方特色小吃創作競賽活動。 | 103年05月12日(星期一)地方特色小吃創作競賽_初賽，參加學生為餐飲科二年級共179人。 103年05月12日(星期二)公佈地方特色小吃晉級名單，共12人。 103年5月27日辦理地方特色小吃-創意泡芙決賽，參加人數12人。 103年06月25日(三)於朝會時公開獎勵前三名及佳作三名。 |  |
| 102-1-1 利用雲端技術提升行政e化效能 | 102學年度下學期(103年03月~05月)雲端科技進階技術研習。 | 103年04月30~103年05月01日（星期三、四、五）下午16:10至17:10，於本校敬業樓402電腦教室，辦理102學年度第二學期第三場雲端科技進階技術研習，由本校資處科教師-陳義雄老師授課，講題「翻轉教育-教材數位化輕鬆做」，參加研習人員：共40人，會後問卷調查統計滿意度90%~100%。 103年05月20、21、22日（星期二、三、四）下午16:10至17:10，於本校敬業樓402電腦教室，辦理102學年度第二學期第四場雲端科技進階技術研習，由本校設備組長-鄭任翔老師授課，講題「利用Google表單設計線上問卷調查表」，參加研習人員：共38人，會後問卷調查統計滿意度92%~100%。 |  |

三、主席指(裁)示事項

(一)已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

(二)102學年度下學期「高職優質化計畫方案」06月份執行進度管制表。

四、問題討論

(一)徐虹翠組長：

1.103年06月24日(星期二)為103學年度優質化計畫書複審會議，概況如下：

- 參加人員：校長、林士敦主任、陳奕亨主任、林純如老師及徐虹翠組長，共5人。

- 委員所見議的小細節，統一由徐虹翠組長修正，例如每個子計畫的計畫目標與工作內涵與預期效益沒有呼應，將請教其他優質化的學校質指引方向，統一由教務組長修改。

- 本次計畫最大問題，除了103-2其餘計畫皆多屬例行性業務沒有亮點且計畫多與雜，將利用本次會議討論對策。

2.工作坊的時間約8月初，到時再修正就來不及，故重現在起，以各子計畫負責承辦主任統籌，若想到亮點請寫在優質化協作平台，供大家激盪思考成對策。

(二)教務主任補充報告：

(三)主席裁示：

五、臨時動議：

六、結論：

柒、散會