98學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表

學校名稱：  苗栗縣私立中興高級商工職業學校

承辦人簽章：              承辦主任簽章：             會計主任簽章：             校長簽章：

承辦人姓名：              (簽章)              職稱： 教學組長

電      話：( 037 )- 467360 轉 29                行動電話： 0912-389279

傳      真：( 037 )- 463253              　      E-mail：n121264@yahoo.com.tw

主辦單位：教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

輔導訪視日期：中華民國  99  年  4  月  14  日

目　　　　次

填表說明	01

壹、基本資料	02

一、學校基本資料	02

二、學制規模	03

三、規劃辦理計畫名稱及期程	04

貳、輔導訪視項目	05

一、各子計畫辦理成效	05

98-1 提昇教師專業能力計畫	05

98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫	15

98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	19

98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	21

98-5多元學務活動發展計畫	25

98-6籃球校隊強力訓練實施計劃	30

98-7建構溫馨校園計畫	35

98-8伸出援手關懷弱勢計畫	38

二、學校自主管理(含進度掌控與機制運作)	40

三、網站及校際交流	51

四、行政協助與支援	53

五、辦理項目總體績效	72

六、辦理特色	95

參、輔導訪視綜合意見	116

「98學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表」填表說明

- 本表主要考評98學年度教育部核定辦理高職優質化118所受輔助學校各項子計畫之執行情形。

- 本表分為三大部分：壹、基本資料；貳、輔導訪視項目；參、輔導訪視綜合意見。

- 請各校於彙整資料及填寫表冊，並經單位主管核章後，將本表冊書面10份及光碟檔案1份，免備文於99年3月26日前掛號郵寄至國立苗栗高商徐瑞明主任收（地址：360苗栗縣苗栗市電台街7號），並掛號郵寄光碟檔案1份至國立臺灣師範大學工業教育系方詠萱小姐收(地址：10610台北市大安區和平東路一段162號)，請於信封加註「高職優質化」。本表件電子檔可於「高職優質化資訊網」（網址：http://203.71.198.10/）左側【檔案下載】處下載。

- 請確實依說明填報相關數據，本填報表冊將視為98學年度各校辦理高職優質化輔助方案執行績效之主要依據，並作為本部對學校後續輔助之參考。

- 各項數據及填寫內容請務必依照實際狀況填寫。各校如有必要，請將填表結果自行影印存留，俾利日後查閱。

- 填表時若有疑問，請洽國立臺灣師範大學工業教育系方詠萱小姐。(電話：02-77343392；電子郵件信箱：96a0161@ntnu.edu.tw或96a0161@gmail.com)。

壹、基本資料

一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 | 47 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 | 1741 |  |
|  | 全校教師數 | 62 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 (推動技藝教育 ▓國中技藝學程 ▓實用技能學程 (辦理建教合作 □產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 ▓推動技專校院策略聯盟之高職 (辦理教師專業發展評鑑 (其他〈請學校自行填寫〉： ▓輪調式建教合作班 ▓國中職業試探 ▓免試入學 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教學組 | 職 稱 | 教學組 |
|  | 姓 名 | 徐虹翠 | 電 話 | （037）467360＃29 |
|  | 行動電話 | 0912-389279 | 傳 真 | （037）463253 |
|  | E-mail | n121264@yahoo.com.tw |

二、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 15班 | 501人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 12班 | 312人 |  |
| 6.實用技能學程 | 12班 | 583人 |  |
| 7.建教合作班 | 8班 | 345人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 47班 | 1741人 |  |

三、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 | 期程 | 辦理項目（限勾乙項） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 98 學年度 | 99 學年度 | 100 學年度 | 學校行政效能提升 | 學校本位課程發展 | 教師教學專業發展 | 學生多元學習表現 | 適性學習課程改進 | 技藝教育方案推動 | 產學攜手建教合作 | 推動學生就近入學 | 多元人文藝術發展 |
| 98-1 | 提升教師專業能力計畫 | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 98-2 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 98-3 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 98-4 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 98-5 | 多元學務活動發展計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 98-6 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 98-7 | 建構溫馨校園計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 98-8 | 伸出援手關懷弱勢計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |

貳、輔導訪視項目

一、各子計畫辦理成效

98-1提昇教師專業能力計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | ▓教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-1 98-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 教學觀摩會教案、活動照片。 | 98-1-1教師專業發展評鑑計畫 98-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 【具體事實】 評鑑推動小組委員於圖書室召開5次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）第一次：98年8月31日，委員共12人參加 （2）第二次：98年9月18日，委員共13人參加 （3）第三次：98年12月11日，委員共11人參加 （4）第四次：99年1月5日，委員共13人參加 （5）第五次：99年3月9日，委員及評鑑人員共18人參加。 10月份舉辦專業科5科教學觀摩會；3月份舉辦共同科3科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 教師講題資料、研習照片。 | （1）98年10月16日美容科林育菁老師主講 （2）98年10月27日汽車科毛遠凡老師主講 （3）98年10月27日資處科吳聲忠主任主講 （4）98年10月30日餐飲科簡嘉嫻老師主講 （5）98年10月30日資訊科廖文賢主任主講 （6）99年3月19日數學科林志達老師主講 （7）99年3月19日國文科劉秉欣老師主講 （8）99年3月22日英文科方玉珍老師主講 利用期考下午於視聽教室各辦理2小時，共4場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：98年11月23日 講題：教學檔案製作 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計59人參加 （2）時間：98年11月25日 講題：何謂專業學習社群 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計57人參加 （3）時間：99年1月19日 講題：教學檔案心得分享 講師：張文卿老師 人數：本校教師共計49人參加 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 專業成長工作坊活動剪影及研習意見彙整表。 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 | （4）時間：99年3月29日 講題：教專評鑑-邁向未來 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計51人參加 利用期考下午於電腦教室各辦理3小時，共2場專業成長工作坊，參加研習教師皆填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為下次辦理研習之參考，促進教師專業成長。辦理場次如下： （1）時間：98年10月9日 講題：NBlog與教學檔案建置 講師：鼎業科技公司陳志欽老師 人數：本校教職員共計54人參加 回饋：滿意度達92%-98% （2）時間：99年1月18日 講題：影像處理與剪輯 講師：巨匠電腦何貞林老師 人數：本校教職員共計51人參加 回饋：滿意度達94%-98% 98年8月24日簽請設備組採購NBlog軟體，由本校編列之預算支付，並利用教師專業發展評鑑之專業成長工作坊及高職優質化98-1-3-1資訊融入教學研習計畫辦理兩場研習，提升建置教學及班級部落格能力。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 請購簽呈、25個隨身碟簽收單（另1個留教務處備用）及財產清冊。 | 99年2月1日簽請設備組採購26個16G隨身碟，99年3月1日發送給25位受評教師並簽收（另1個留教務處備用），以製作數位教材及教學檔案使用；1台500G外接式硬碟，以儲存25位受評教師教學觀察錄影檔使用。 【遭遇困難】 不易訂定科內教學觀摩會的時間。 3組試用之NBlog模組，即將到期。 【待改進事項】 舉行教學觀摩會，科內老師不易有共同空堂時間，以致於舉辦觀摩會時，科內老師無法全部共同參與，只能請未參與老師，利用時間觀看錄影光碟並填寫回饋單。 NBlog軟體，本校購買3組模組，廠家另提供3組模組試用，試用期限即將到期。 【改進方法】 觀摩教師之課程，統一由教務處調課，無法調課的老師，未參與觀摩會，則利用課餘時間觀看錄影光碟並填寫回饋單。 3組試用NBlog模組，將於99學年度高職優質化計畫編列預算購買。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-2 專業研習工作坊辦理照片及教師研習後心得。 | 98-1-2教師專業研習工作坊計畫 【具體成果】 上學期9月至12月每月各辦理1場，合計共辦理4場專業研習工作坊；下學期3月辦理3場專業研習工作坊，主講老師皆準備研習講義；參與研習老師均填寫研習心得，收獲良多。辦理場次如下： （1）時間：98年9月30日 講題：再生能源發展與應用 講師：柯志遠主任 人數：本校汽車科老師共計7人參加 回饋：研習心得計7份 （2）時間：98年10月7日 講題：生質柴油設計與實習 講師：柯志遠主任 人數：本校汽車科老師共計7人參加 回饋：研習心得計7份 （3）時間：98年11月5日 講題：國文科敎材教法 講師：劉秉欣老師 人數：本校國文科老師共計4人參加 回饋：研習心得計4份 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-2 專業研習工作坊辦理照片及教師研習後心得。 | （4）時間：98年12月3日 講題：程式設計探索 講師：葉宗融老師 人數：本校資處科老師共計8人參加 回饋：研習心得計8份 （5）時間：99年3月9日 講題：飲料調酒丙級新考題 講師：簡嘉嫻老師 人數：本校餐飲科老師共計9人參加 回饋：研習心得計9份 （6）時間：99年3月16日 講題：電腦軟體應用乙級教學導入示範 講師：吳聲忠主任 人數：本校資處科老師共計5人參加 回饋：研習心得計5份 （7）時間：99年3月23日 講題：專題製作研習 講師：吳依倢老師 人數：本校美容科老師共計5人參加 回饋：研習心得計5份 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 參訪台灣觀光學院公文、照片、教師參訪後心得及心得寫作優良教師名單。 | 利用寒假期間進行參訪，參訪老師回校後填寫參訪心得報告並獎勵心得內容優良教師，體認到：要成長，先求生存；要生存，必須努力付出。 （1）時間：99年1月28日 主題：參訪花蓮台灣觀光學院 人數：本校教職員共計54人參加 回饋：研習心得計54份 （2）獎勵心得優良教師 快速繳交：毛遠凡 心得優良：毛遠凡、戴盛文、張梅倫 【遭遇困難】 當尋找參訪學校時，與本校屬性同為高職學校的意願不高。 【待改進事項】 寒假時間參訪，只能參觀學校設備，無法看到學生上課情形。 【改進方法】 辦理校外參訪，利用期中、末考下午或 寒、暑假有學生修習課程的時間。 於參加區域或全國觀摩會前，先聯絡屬意學校，利用觀摩會時間，互攜資料、交換意見。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-3-1 資訊融入教學研習辦理照片。 教師研習後心得及研習意見彙整表 98-1-3-2 請購簽呈、各教室安裝情形、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計表及教師使用投影機統計表。 | 98-1-3資訊融入教學研習計畫 98-1-3-1辦理資訊融入教學研習 【具體成果】 利用期考下午辦理3小時，合計2場資訊融入教學研習，增進教師教學資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考。 （1）時間：98年11月24日 講題：建置教師教學部落格 講師：鼎業科技公司陳志欽老師 人數：本校教職員共計49人參加 回饋：滿意度達83%-98% （2）時間：99年3月30日 講題：Office應用與整合 講師：巨匠電腦專任講師何貞林老師 人數：本校教職員共計40人參加 回饋：滿意度達83%-98% 98-1-3-2擴充e化教學設備 98年8月3日簽請設備組採購27部互動式投影機及1部筆記型電腦，本計畫資本門經費共支1,209,090元，安裝完成後，設備組辦理多場教育訓練，教學全面步入e化時代，98學年度上學期及98學年度下學期2-3月，互動式投影機老師的使用比率達65%及70%。 （超過98學年度目標60%） |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 加購之請購簽呈及視聽教室使用紀錄簿。 | 98年12月21日利用高職優質化資本門標餘款，加購1部互動式投影機，並安裝於視聽教室作為學生綜合教學之用。 【遭遇困難】 部分教師未將教材e化或某些著重演算的學科仍未找到如何利用互動式投影機來輔助教學，以致於仍使用傳統式教學方法。 99學年度將增建12間新教室，需要再加購互動式投影機、布幕、個人電腦、機櫃、擴音設備、網路系統及每間教室各2部液晶電視，才能達到班班e化的目標。 【待改進事項】 現有e化設備運用不夠熟悉。 e化設備尚不足12套。 【改進方法】 持續辦理資訊融入教學、e化設備使用研習，以增進教師製作數位教材及使用e化設備能力。 12間教室之e化設備，將於99學年度高職優質化計畫或學校自行編列預算購買。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-4 獎勵教師進修申請表。 教評會開會紀錄。 獲頒獎金教師之頒獎照片及心得分享講稿。 | 98-1-4獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫 【具體成果】 98年9月29日，簽請本校4位教師提出上學期在職進修獎勵並附上申請表。 98年10月6日教師評審委員會委員於校長室召開教師評審委員會，共3位名額，2名教師符合資格。 獎勵教師：方玉珍、李光明 利用行政會議時間於視聽教室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： （1）98年12月21日：方玉珍老師。 （2）98年12月28日：李光明主任。 99年3月19日，簽請本校2位教師提出下學期在職進修獎勵並附上申請表。 【遭遇困難】 參加在職進修教師人數不足。 【待改進事項】 第二專長獎勵無人申請。 【改進方法】 宣導並鼓勵教師參加在職進修及培養第二專長，以提高教師合格教師比率、教師學歷程度及取得第二專長。 |  |  |

98-2  提升學生專業技能強化建教合作計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | ▓產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 98-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行資料及照片。 | 98-2-1提升學生專業技能實施計畫 【具體成果】 餐飲科於99年10月10日實施；美容科於99年10月20日實施；資處科於99年11月20日實施；資訊科於99年11月18-30日實施；汽車科於99年12月20-24日實施，相關紀錄於實習組及各科存查。 2-1 美容科參加奧林匹克美容美髮交流競賽競賽，獲得夢幻化妝組冠軍。 2-2 創意彩妝設計圖組冠軍、亞軍、季軍、殿軍；晚宴化妝組季軍、殿軍；新娘化妝組季軍。 2-3 參加2009年全國盃髮型美容競技大會獲得創意彩繪設計冠軍、亞軍、季軍。 2-4於99年1月23日9名同學參加協和社會福利慈善事業基金會義剪活動。 2-5於99年3月12日美容科參加醒吾盃第二屆創意美髮技藝競賽，獲得優勝及佳作各一名。 |  |  |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 參加商業類及工業類全 國技能競賽執行情形。 辦理技能檢定輔導執行情形。 專題製作執行情形。 | 2-6 經由競賽建立學生自信心，增加得獎學生申請入學金榜題名機率。 99年3月12日共有9名同學報名參加全國技能競賽中區初賽。汽車技術3名、網頁設計3名及西餐烹飪3名。 汽車科利用課餘時間在校辦理技檢學、術科輔導。學術科分別由李光明老師、林士敦老師輔導。12名同學已於98年11月15日參加汽車修護乙級檢定，學科通過8名，通過率67％，深具鼓舞作用。 5-1. 99年1月6日由育達商業科技大學支援五位講師到校指導學生專題製作。 5-2. 99年3月22日親民技術學院支援3位講師到校指導學生專題製作。 【遭遇困難】 專題製作學生資訊彙整能力不足。 【待改進事項】 提升學生素質及技能檢定合格率。 【改進方法】 辦理校內專題製作競賽。 辦理校際經驗交流。 加強督促，提升學生學術科能力。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 98-2-2 請購簽呈、公告資料、開標資料、財產清冊。 | 98-2-2充實教學實習設備實施計畫 【具體成果】 99年1月20日採購美容科設備；99年2月11日資訊科簽請採購優質化資訊科設備；大幅提升教學設備的質與量。 【遭遇困難】 受限於採購項目及經資比，未能充分滿足教學需求。 【待改進事項】 如補助經費有限，將設法於校內預算中寬籌經費。 【改進方法】 不足部分於校內預算中寬籌經費，或是分項、分年逐批採購。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 98-2-3 專題製作執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形。 廠校協調會議開會通知單。 簽到等會議資料。 寒冬送暖（紅包）照片。 | 98-2-3擴大建教合作規模實施計畫 【具體成果】 99年1月6日由育達商業科技大學支援五位講師到校指導學生專題製作，本校三年級學生以科為單位分五組共302人上課，指導學生規劃專題製作能力，學生學習態度良好。 2-1 99年3月1日邀請育達商業科技大學張宏淵教授到校指導汽車科1班40人電子相關課程。 2-2. 99年3月11日邀請駿輪公司氣壓專業人員到校指導汽車科1班40人汽油壓相關課程，於擴增學生視野頗有助益。 98年10月20日召開廠校協調會議，共有22家事業單位參加。 99年2月春節期間校長及實習主任前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包約160人，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度；鞏固學生對學校的向心力。 【遭遇困難】 受限於輪調式建教合作實施要點，事業單位辦理意願逐年降低。 【待改進事項】 增強事業單位辦理建教合作意願。 【改進方法】 建請修正輪調式建教合作班教育法規：允許二年級以上實施66輪調。 |  |  |

98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | ▓推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 98-3-1 97至98年新生基測成績統計表。 就近入學成績優秀新生獎學金申請書、家長通知書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 98學年度第一學期一年級各班成績總表及審查名冊。 就近入學成績優秀獎學金申請書、公開頒發獎狀、獎學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 98-3-1獎勵就近入學成績優秀新生 【具體成果】 98年9月份審查新生國中基測成績，擇最優符合資格15名。 98年10月29日在週會時公開頒發150,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共15名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 99年2月份審查就近入學成績優秀一年級15名成績，符合資格7名。 99年3月31日在週會時公開頒發70,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 新生入學成績PR值22以上人數由97學年度的14.2%(73人/512人)增加至98學年度34.2%(221人/646人)。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 98-3-2 97學年度第二學期各班成績總表。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、家長通知單及頒發獎狀及獎助學金照片。 98學年度第一學期各班成績總表、成績優秀與清寒獎助學申請書。 家長通知單、公開頒發獎狀及獎助學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 【遭遇困難】 98學年度第二學期審查就近入學成績優秀學生成績，符合資格7名，不能完全發揮功能。 【改進方法】 利用各種集會或行政會議向全校師生加 強宣導獎學金申請辦法。 修訂獎勵標準：學期平均成績由85分降至80分。 98-3-2成績優秀與清寒學生獎助學金 【具體成果】 98年9月份審查二、三年級97學年度第二學期成績，符合資格24名；清寒學生符合資格8名。 98年10月29日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共180,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 99年2月份審查全年級98學年度第一學期成績，符合資格26名；清寒學生符合資格29名。 99年3月31日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共180,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 【遭遇困難】 清寒學生人數眾多，補助金額不敷需求。 【改進方法】 寬籌獎補助學金，儘量滿足學生需求。 介紹校外工讀及增加校內工讀名額。 |  |  |

98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▓技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-1 辦理各國中性向探索體驗教育執行情形：（含職業試探、生涯發展教育）。 簽呈、活動照片。 國中生回饋單。 | 98-4-1辦理國中性向探索體驗活動 【具體成果】 98年10月21日文林國中（含文隆分部）參與師生數205人，分6組體驗。 98年10月26-28日照南國中參與師生數480人，利用三天的下午半天辦理，分19組體驗。 98年12月10日造橋國中參與師生數35人，全天分成2組體驗。 98年12月15日大湖國中參與師生數128人，上、下午分成10組體驗。 98年12月31日竹南國中全校16班，全天分由鄰近3所高中職輪流體驗，參與本校的師生數350人，分成10組體驗。 99年1月21日西湖國中參與師生55人，全天分5組體驗。 99年1月26日維真國中參與師生350人，全天分15組體驗。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-1 辦理各國中性向探索體驗教育執行情形：（含職業試探、生涯發展教育）。 簽呈、活動照片。 國中生回饋單。 | 99年3月2明仁國中參與師生111人，全天分8組體驗。 99年3月3日三灣國中參與師生82人，全天分5組體驗。 99年3月18日大倫國中參與師生140人，全天分10組體驗。 99年3月25日大倫國中參與師生170人，全天分11組體驗。 99年4月6日大倫國中參與師生75人，全天分3組體驗。 99年4月9日獅潭國中參與師生27人。 共計11校，2,208人。 【遭遇困難】 受限於校內現有師資、設備及經費的編列，無法完全滿足各國中的需求。 半天的活動比較無法讓學生有更寬廣的體驗。 班級人數較多時，空間稍嫌不足 【待改進事項】 設法爭取更多教學資源。 【改進方法】 增建教室，增加容量。 99學年度依據需要增聘教師。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-2 認識技職教育DM。 致國中公函。 國中索取數量表。 校內、外宣導照片。 98-4-3 國中性向探索體驗教育成果展執行情形。 | 98-4-2配合國中親職座談會宣導技職教育 前景實施計畫 【具體成果】 編輯技職教育相關說帖，分析適性發展的重要性－證照價值不輸於文憑，甚至更為重要。 配合國中親職座談會，印發宣導資料。促進國中家長對技藝學程、實用技能學程有更深切的認識與瞭解。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 98-4-3國中性向探索體驗教育成果展實施 計畫 【具體成果】 預定於99年5月29日辦理。 99年4月6日下午已經召開協調會，完成任務分配。 【遭遇困難】 無。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-4 辦理技藝學程成績優良學 生入學獎學金執行情形。 | 98-4-4技藝學程成績優良學生入學獎學金 實施計畫 【具體成果】 98年9月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件。 98年10月由實習處審查各生資料，依資格優先順序取羅昆宏等共27人。 98年11月6日朝會由校長公開頒獎，並將獲獎名單於優質化網站公告。 以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票，學生親自簽收。 98年12月補發竹南國中畢業學生譚名芸同學差額，金額2000元。（導師在作業時疏失）。 本年度第一次頒發27人，獎金78,000元，第二次補發1人2,000元，全年共頒發28人次，獎金80,000元。 對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，無疑是有莫大的鼓舞及激勵，也能真正體會在技職也有藍天。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 |  |  |

98-5多元學務活動發展計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-1 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 辦理各社團參加校內外競賽獎狀、照片、敘獎資料。 | 98-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實 施計畫 【具體成果】 1-1. 熱音社98年12月31日受邀於南莊國中望年會活動中演出，表現優異，廣受好評。 1-2. 儀隊98年10月3日受邀三灣國中擔任校慶開幕表演。 1-3. 儀隊98年11月14日受邀頭份國中擔任校慶開幕表演。 2-1 餐飲服務社98年11月3日代表學校參加「王品盃托盤比賽」，榮獲最佳啦啦隊獎，是參賽150隊唯一獲獎單位。 2-2 角力社參加98年11月16日全國總統盃角力錦標賽，榮獲女子組團體賽第二名；個人部分獲兩項第三名。 |  |  |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-1 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 辦理各社團參加校內外競賽獎狀、照片、敘獎資料。 | 2-3角力社參加98年11月28日苗栗縣理事長盃角力錦標賽，榮獲高女組團體賽第一名、高男組團體賽第二名；個人部分共囊括四項第一名。 2-4美容研習社、美髮研習社同學98年12月16日參加全國盃美容美髮競技大賽，共5位學生獲獎，成績優異。 2-5 美容研習社、美髮研習社同學98年12月30日參加台北劍潭奧林匹克髮型美容競技大賽，共4位學生獲獎，成績優異。 【遭遇困難】 師資聘任不易，且以現有鐘點費用無法聘任相關專業師資。 外聘師資支援及配合度不高。 學生參與文藝性社團意願不高，藝文活動推展不易。 活動空間及場地不足 【待改進事項】 學生經營社團、辦理活動能力有待培養。 【改進方法】 建議優質化經費編列的規定能放寬，對 於特定社團專業師資的高額鐘點費能予 以補助。 多方面尋求社會資源與大專院校的支援與協助。 |  |  |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-2 辦理班級環保創意競賽活動辦法。 簽呈。 比賽成績。 活動照片。 | 藉由優質化經費補助推動藝文展覽活動 ，培養學生藝文欣賞的能力，提昇學生 參與藝文社團的意願。 學校增建大型室內活動場地。 提升學生素質。 98-5-2環保創意裝扮競賽 【具體成果】 藉由此項活動，學生更了解且愛惜可回收資源，並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，激發榮譽感、凝聚班級的向心力。 【遭遇困難】 少數班級僅推派代表上場表演，未能達成本項競賽培養團隊默契、凝聚班級向心力的目的。 競賽中所使用之素材，未能在活動結束後善加利用。 【改進方法】 說明會中加強宣導鼓勵，培養班級團隊合作的精神。 持續推動環保教育，落實資源回收再利 用。 |  |  |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-3 班級愛國歌曲成果發表活動辦法。 競賽照片。 敘獎資料。 98-5-4 儀隊平時訓用照片。 應邀至國中表演照片。 應邀至國中表演感言。 應邀至國中表演檢討。 | 98-5-3愛國歌曲成果發表會實施計畫 【具體成果】 98年11月4日完成愛國歌曲比賽：第一名：實資二、第二名：輪餐三、第三名：實資三。 促進班上向心力，培養團隊精神。 【遭遇困難】 練習時間不足。 班級學生練習態度不積極。 【待改進事項】 學生團隊觀念有待培養。 【改進方法】 鼓勵學生多利用放學或假日時間練習以爭取班級榮譽，提升自信心。 98-5-4儀隊編組暨訓練實施計畫 【具體成果】 98年10月3日31位儀員應邀至三灣國中50週年校慶表演；98年11月1日36位隊員應邀參加南庄山水節表演；98年11月14日10位隊員應邀至頭份國中新校舍落成表演，深獲好評。 98年9月25日31位隊員至苗栗高中，參加全民國防競技體操鐵人賽。 苗栗縣政府遴選61位隊員於98年4月17日，擔任98全中運開幕典禮升旗旗手。 宣揚校譽，增強學生自信心。 |  |  |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-4 儀隊平時訓用照片。 應邀至國中表演照片。 應邀至國中表演感言。 應邀至國中表演檢討。 | 【遭遇困難】 學生選拔不易。 練習時間、空間不足。 【待改進事項】 學生體能要求有待加強磨練。 【改進方法】 鼓勵學生參與並可從中學習許多表演的經驗以及適時獎勵。 利用放學或假日時間練習以提升技術與自信心。 |  |  |

98-6巔峰專案：籃球校隊培訓計劃

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-6 巔 峰 專 案 ： 籃 球 校 隊 培 訓 計 劃 | 98-6-1 籃球校隊強力訓練日誌、照片。 參加校外各項比賽、照片。 重要比賽檢討資料。 | 98-6-1籃球校隊強力訓練實施計劃 【具體事實】 九十八年已達成校訂目標－縣內高中職組籃球賽第一名，高級中等學校籃球甲級聯賽20強。中興商工運動風氣蓬勃發展，並培訓更多優秀球員。 各項比賽成績如下： 98年9月24~27日參加苗栗縣主委盃籃球錦標賽榮獲第一名。 98年7月20~26日至苗栗縣苗栗高商參加劉世珍紀念盃全國中學校際籃球錦標賽榮獲高男甲組第四名。 98年9月4~10日至彰化中州技術學院參加2009年全國中州盃國、高中籃球錦標賽榮獲高男乙組第六名。 98年9月14~19日至台中國立台中一中參加高級中等學校籃球甲級聯賽資格賽獲分組第一名。 |  |  |
| 98-6 巔 峰 專 案 ： 籃 球 校 隊 培 訓 計 劃 | 98-6-1 籃球校隊強力訓練日誌、照片。 參加校外各項比賽、照片。 重要比賽檢討資料。 | 98年10月01~06日至台北市立體育館參加高級中等學校籃球甲級聯賽預賽榮獲全國20強。 球員體認到：認真、努力、團隊合作絕對是致勝的要素。 【遭遇困難】 專業師資不足：目前校內僅有三位體育教師，除負責班級課程教學外，尚須擔任進修學校管理組長、輪調班及籃球隊宿舍舍監人力相當不足。 經費支出受限：培訓籃球校隊常需龐大經費，在可支出項目上頗為受限，如本校球員多瘦小，集訓需耗費選手很大的體力，在營養補給上明顯匱乏，在優質經費上並無補充體力及營養的項目。 參加比賽磨練經驗的賽事過少，球員們的比賽經驗不足，使得在重要賽事上常無法得心應手。 竹南屬多風多雨的地區，在室外練球常因氣候問題使得練習中斷。 【待改進事項】 團隊默契、實戰經驗、個人基本動作待磨練。 |  |  |
| 98-6 巔 峰 專 案 ： 籃 球 校 隊 培 訓 計 劃 | 98-6-1 籃球校隊強力訓練日誌、照片。 參加校外各項比賽、照片。 重要比賽檢討資料。 | 【改進方法】 籌措與開源經費，優質化補助對外比賽相關經費可否提高能參予更多的賽事。 運用現任人力增加課餘時間（清早、下班後、假日）培訓球隊，以補專業師資不足。 球員的相關需求，以籌措與開源經費協助解決，如家長會愛心捐贈補助、餐飲科上專業課程所製作中餐、點心、西餐成品提供。 遇天氣不佳時，向鄰近國中商借室內體育館訓練。 增加訓練強度及延長訓練時間，參予更多賽事增加經驗。 |  |  |
| 98-6 巔 峰 專 案 ： 籃 球 校 隊 培 訓 計 劃 | 98-6-2 辦理中興盃國中籃球邀請賽執行情形。 籃球校隊參加過中興盃籃球賽隊員比例表。 | 98-6-2 籃球研習營實施計劃 【具體成果】 98年11月7-8日辦理98學年度中興盃國中籃球邀請賽，男、女生隊伍共有11隊參加：第一名為明仁國中、第二名為通霄國中、第三名為公館國中。 吸引優秀國中籃球校隊隊員加入本校籃球隊，充實新血輪。 【遭遇困難】 本校場地限制於僅有室外球場，縣內國中球隊教練參與中興盃後都提出應增建室內籃球場的建議。 【待改進事項】 辦理中興盃籃球賽因場地問題，遮陽不 足使得各隊選手及教練曝晒太陽下。 【改進方法】 商借鄰近國中學校室內場館辦理中興盃籃球邀請賽。 尋求董事會籌措經費購買鄰界學校土地8 ,000坪，規劃興建本校室內場館。 |  |  |
| 98-6 巔 峰 專 案 ： 籃 球 校 隊 培 訓 計 劃 | 98-6-3 重量訓練執行情形。 重量訓練開標紀錄。 重量訓練器材照片。 | 98-6-3 加強重量訓練實施計劃 【具體成果】 沙灘、樓梯、田徑場、本校外圍馬路相關場地訓練球員體力、耐力、肌力、肌耐力、爆發力，成效良好。 【遭遇困難】 本校因校內空間有限未規劃重量器材室，且重量器材也尚未購買，無法在校內進行重量訓練。 商借場館不易，無法規律性的重量訓練。 在無法商借室內場館訓練時，多以本校敬業樓樓梯、本校外圍馬路、龍鳳漁港海灘鍛鍊實屬艱困。 【待改進事項】 重量訓練次數及時間不夠，體能肌力、肌耐力、爆發力相對不足。 【改進方法】 商借鄰近國中重量訓練室訓練。 重量室設置於外租房舍，重新研擬重量訓練課程表，增加重量訓練次數及時間。 |  |  |

98-7建構溫馨校園計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | ▓適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-7 建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動辦法。 活動照片。 回饋單。 敘獎資料。 | 98-7-1辦理探索體驗研習營 【具體成果】 上學期辦理探索體驗教育活動3場（98年10月14日【一年級】、98年11月11日【二年級】、98年12月9日【三年級】）。 增強班上團體動力，提升團隊合作信念。 【遭遇困難】 因日校與進修學校的「創意週記」為同一版本，進修學校學生反應週記內容字數過多及內容艱澀。 【待改進事項】 將依日校、進修學校學生程度分開編輯「創意週記」兩版本 【改進方法】 依日校、進修學校學生程度分開編輯「創意週記」兩版本。 |  |  |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-2 編輯98上、下學期雙版本週記執行情形。 陳列優良週記每月教師輔導學生（一般生）及（身障生）人次統計表。 98-7-3 閱讀心得寫作競賽活動辦法。 心得寫作資料。 教師推薦優良書單資料。 師生捐書比賽辦法。 閱讀心得寫作競賽成果 | 98-7-2編輯「創意週記」及善用「服務學生 手冊」 【具體成果】 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」，每學期重新編輯「創意週記」，增加學生心得寫作能力。 提升教師輔導學生質量，9~12月平均每月教師輔導學生（一般生）5,910人次，（身障生）545人次。 【遭遇困難】 因日校與進修學校的「創意週記」為同一版本，進修學校學生反應週記內容字數過多及內容艱澀。 【待改進事項】 下學期將依日校、進修學校學生程度分開編輯「創意週記」兩版本。 98-7-3開設溫馨圖書閱讀指導課程 【具體成果】 開設溫馨圖書閱讀指導課程-指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事及勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽，成效良好。 |  |  |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-4 輔導辦理銷過改過資料。 記過學生人次對照表。 | 【遭遇困難】 辦理閱讀心得寫作方式過於制式。 【待改進事項】 調整閱讀心得寫作方式。 【改進方法】 改進閱讀指導課程，用較活潑的方式實施，提昇學生閱讀興趣。 98-7-4提升改過銷過成效 【具體成果】 提升銷過改過成效，引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從善向上，留存小過以上處分人數減少，完成銷過人數55人。 減少學期末德育成績欠佳而需休學、輔導轉學人數。 【遭遇困難】 學生不積極申請，申請通過者未積極執行愛校服務。 【待改進事項】 學生生活與求學態度有待加強。 【改進方法】 多宣導及檢討銷過改過的實施方式和內容，提升學生銷過意願。 |  |  |

98-8伸出援手關懷弱勢計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-8 伸 出 援 手 關 懷 弱 勢 計 畫 | 98-8 辦理教育儲蓄專戶活動執行情形。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊執行情形。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊執行情形。 辦理自學輔導班。 辦理工讀執行情形。 輔導志工社活動執行情形。 | 98-8伸出援手關懷弱勢計畫 【具體成果】 受理年度愛心捐贈擴大教育儲蓄專戶規模。98年9月~99年3月合計金額： 639,998元。 受理第一學期申請愛心獎補助。共有11 位學生申請，核撥金額39,000元；愛心便當獎助1,427人次，使用金額42,810元。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊（目前志工隊員有43人），並擔任服務工作，成效良好。 自98年10月5日起以自學方式協助輔導弱勢學生，於夜間研習國文、英文、及數學課程，有30位住宿學生參加。 辦理技能檢定考試專業課程輔導，上學期符合報名747人，通過丙檢證照有425人次及汽車乙級證照3人。 |  |  |
| 98-8 伸 出 援 手 關 懷 弱 勢 計 畫 | 98-8 辦理教育儲蓄專戶活動執行情形。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊執行情形。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊執行情形。 辦理自學輔導班。 辦理工讀執行情形。 輔導志工社活動執行情形。 | 辦理介紹工讀、輔導就讀輪調建教班。9月～12月共71人，工讀金52,680元。 志工學生發揮同儕關懷及服務扶助功能；辦理認輔會議關懷及認輔學生。 【遭遇困難】 上學期輔導志工社學生成員共14位，推行大型活動人員較為不足。 上學期愛心捐贈有愛心人士捐贈白米5袋(每袋30公斤)，不是現金無法納入儲蓄專戶統計。 【待改進事項】 擴大志工招募、增加學生參與社區服務功能。 【改進方法】 擴大志工招募，在開學時廣為宣導。 愛心捐贈不限金錢，物資也可以換算幣值納入統計資料。 本計畫主題不夠明確，99學年度將修訂調整。 |  |  |

二、學校自主管理考評(含進度掌控與機制運作)

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 學校自主管理策略圖(表) 優質化推動組織圖(表) 各項計畫執行進度紀錄表 經費執行率一覽表 學校召開優質化相關會議通知及紀錄 計畫管考和績效評估紀錄 各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 其他相關佐證資料 | 【具體成果】 成立「優質化推動委員會」，由校長、各處室主任、組長及科主任、家長委員等組成。由校長兼任總召集，教務主任兼任總執行；校長兼任總管考，負責推動本計畫相關事宜。 訂有本校優質化輔助方案實施策略及管理架構。校長及各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握，適時到位。 依照學校子主管理工作流程，各子計畫每月填寫進度進行自我管控。再由總管考針對各計畫執行進度及經費進行彙整，並提供建議及回饋。 各子計畫負責人視需求動機召開各子計畫執行協調及檢討會議。 每個月固定召開優質化管考會議（目前為止共11次），確實彙整及檢討各子計畫進度及經費執行概況。 |  |  |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 1.學校自主管理策略圖(表) 2.優質化推動組織圖(表) 3.各項計畫執行進度紀錄表 4.經費執行率一覽表 5.學校召開優質化相關會議通知及紀錄 6.計畫管考和績效評估紀錄 7.各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 8.其他相關佐證資料 | 管考會議中（98.08.21、98.09.29、98.10.13、98.10.27、98.11.27、98.12.15、98.12.25、99.01.22、99.02.26、99.03.17、99.03.26），針對執行進度及遭遇困難進行檢討及研商改進方法。 會計室按月進行各子計畫經費使用管考及稽核。 按時填報98學年度第1學期經費執行率一覽表。 利用校務會議、主管會報、行政會議等加強宣導，並隨時溝通協調，並視計畫執行所遭遇難題，提各法定會議討論。 邀請專家學者蒞校進行「諮詢輔導」（共2次），針對執行各子計畫所遭遇困難及經費核銷等問題進行諮詢。 |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-1提昇教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-1-1 | 教師專業發展評鑑計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-1預定進度執行% | 13 | 20 | 60 | 73 | 80 | 100 | 7 | 47 | 60 | 80 | 93 | 100 |  |
| 98-1-1實際進度執行% | 13 | 20 | 60 | 73 | 80 | 100 | 7 | 47 |  |  |  |  |  |
| 98-1-2 | 教師專業研習工作坊計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-2預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 21 | 43 | 64 | 86 | 100 |  |
| 98-1-2實際進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 7 | 29 |  |  |  |  |  |
| 98-1-3 | 資訊融入教學研習計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-3預定進度執行% | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |
| 98-1-3實際進度執行% | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-1-4 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-4預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 98-1-4實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-2-1 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-2-1預定進度執行% | 20 | 40 | 55 | 75 | 85 | 100 | 15 | 30 | 45 | 70 | 85 | 100 |  |
| 98-2-1實際進度執行% | 30 | 55 | 65 | 75 | 88 | 100 | 18 | 30 |  |  |  |  |  |
| 98-2-2 | 充實教學實習設備實施計劃 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-2-2預定進度執行% | 10 | 40 | 55 | 75 | 85 | 100 | 15 | 35 | 50 | 78 | 88 | 100 |  |
| 98-2-2實際進度執行% | 30 | 50 | 65 | 75 | 88 | 100 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |
| 98-2-3 | 擴大建教合作規模 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-2-3預定進度執行% | 10 | 20 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 | 38 | 55 | 75 | 85 | 100 |  |
| 98-2-3實際進度執行% | 15 | 25 | 55 | 70 | 85 | 100 | 20 | 35 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-3-1 | 獎勵就近入學成績優秀新生 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-3-1預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-3-1實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-3-2 | 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-3-2預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-3-2實際進度執行% |  | 45 | 100 |  |  |  | 55 | 100 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-4-1 | 辦理國中性向探索體驗活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-1預定進度執行% | 10 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 98-4-1實際進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 125 | 175 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-4-2 | 宣導技職教育前景實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-2預定進度執行% |  | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 98-4-2實際進度執行% |  | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
| 98-4-3 | 國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-3預定進度執行% |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 98-4-3實際進度執行% |  |  |  |  | 10 | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 98-4-4 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-4預定進度執行% | 20 | 50 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-4實際進度執行% | 10 | 30 | 60 | 100 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-5-1 | 多元適性的社團活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-1預定進度執行% | 10 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 70 | 100 |  |  |
| 98-5-1實際進度執行% | 10 | 30 | 46 | 68 | 82 | 100 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 98-5-2 | 校園創意競賽及活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-2預定進度執行% |  |  | 60 | 100 |  |  |  |  | 60 | 100 |  |  |  |
| 98-5-2實際進度執行% |  |  | 68 | 82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-3 | 舉辦愛國歌曲成果發表會 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-3預定進度執行% | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |
| 98-5-3實際進度執行% | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 25 | 50 |  |  |  |  |  |
| 98-5-4 | 儀隊編組暨訓練實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-4預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 98-5-4實際進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-6巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-6-1 | 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-6-1預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  | 25 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
| 98-6-1實際進度執行% | 30 | 45 | 64 | 85 | 93 | 100 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 98-6-2 | 辦理籃球研習營、國中籃球邀請賽 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-6-2預定進度執行% |  | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |  | 50 | 80 | 100 |  |
| 98-6-2實際進度執行% |  | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-6-3 | 增購重量訓練設備並施予訓練 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-6-3預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 98-6-3實際進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  | 20 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-7建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-7-1 | 辦理探索體驗教育活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-1預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 |  | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 98-7-1實際進度執行% |  | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 98-7-2 | 編輯「創意週記」及「服務學生手冊」 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-2預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 98-7-2實際進度執行% | 30 | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
| 98-7-3 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-3預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 98-7-3實際進度執行% |  | 45 | 65 | 85 | 100 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 98-7-4 | 提升改過銷過成效 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-4預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 |  |
| 98-7-4實際進度執行% | 30 | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-8伸出援手關懷弱勢計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 98年8月-99年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 98年 | 99年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-8 | 調查待協助學生資料並辦理相關補助事宜 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 |  | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% | 30 | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 擴充教育儲蓄專戶規模 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4月已達151% |
|  | 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理志工學生編組、培訓及擔任校內外服務工作 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 |  | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 學習扶助 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 |  | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 提供工讀機會或輔導就讀輪調建教班 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% | 30 | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |

三、網站及校際交流

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分(每項以100分計) |
| 1.能建置高職優質化網站 | 網站建置資料 其他相關佐證資料 | 本校已建立高職優質化網站，網址為http：//www.csvs.mlc.edu.tw/front/bin/pt List.phtml Category＝131 隨時將各項優質化辦理的活動紀錄、照片及相關資料置於網站上，可供師生、有興趣人士點選參閱，至99年3月19日點閱人次達47,712人次。 |  |  |
| 2.能辦理或參與校際交流活動 | 校與校及區域性校際交流資料 參訪心得 活動照片 | 98年6月24日校長、教務主任、實習主任及教學組長參加屏東高工校際交流活動。 99年1月28日校長、主任及教師同仁共54人參訪台灣觀光學院，汲取辦學經驗；99年3月3日師生284人參訪中國科技大學；3月24日師生279人班訪育達商業科大。 99年3月29日校長、實習主任及計畫承辦人參加「教育部中辦公室98學年度高職優質化輔助方案中區交流活動」，參訪草屯商工、達德商工及秀水高工。 99年3月30日計畫承辦人、管考人共17人，參訪國立苗栗高商，舉辦「高職優質化輔助方案校際交流活動」。 99年3月30日計畫承辦人、管考人共17人，參訪育達商業科技大學，唐彥博校長親率處室主管、院系主任指導提供相關資料、改進意見。 99年5月將參訪私立光隆家事商業職業學校實施校際交流。 |  |  |
| 總分(各項目得分之總平均) |  |

四、行政協助與支援

（一）整體部分

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 一、具體成果 本校優質化計畫各像子計畫之完成係經行政會議、校務會議討論修正定稿，最後經校務會議討論通過後送陳主管機關審核通過實施。 自98年8月起正式展開各項子計畫之宣導與推動： 加強宣導 校內宣導：由校長、教務、學務、實習、輔導等處室主任透過導報、晨會、家長會、親師座談會、行政會議等集會時間進行說明，98學年度之宣導說明會辦理20場次以上。 校外宣導： 於校門口（竹南鎮大營路、自由街交界點）樹立教育部核定為優質化高職大型帆布看板，公告週知；由校長、輔導及各處室主任 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 於國中來校實施性向探索、職業試探及生涯發展教育時，向國中師生說明政府推動優質化計畫及免試入學之精神及本校優質化計畫對學生之助益，98學年度實施之國中計有16所。 本校輔導主任應邀至社區及國中演講時，均將優質化計畫列入演講內容。98學年度計有14場（含機關及學校），聽眾達4,000人。 定期會議 為落實各項子計畫之成效、深化計畫內涵，定期召開相關會議進行溝通、協調與檢討，校長及教務、學務、實習、輔導、各科等各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握及適時到位。各處室均能發揮團隊精神隨時支援，使各項相關活動能順利完成。 引入資源 優質化計畫之實施除本校全體動員外，亦引入各項社會資源： （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 建立策略夥伴關係：積極與明新科大、育達科大、元培科大、青雲科大、萬能科大、中華科大、中國科大及親民技校等校建立「策略聯盟」夥伴關係。除相互參訪外，並由技專校院提供專題製作、社團交流、場地設備、教師研習等資源共享。 募款助學：本校無力就學及支付午餐之清寒學生甚多，除董事會、全體教職員工捐贈仁愛基金外，亦有社會愛心人士捐贈，協助清寒學生就學或支付午餐。如協和慈善基金會、陳清波文教基金會、家長會長及家長們慷慨解囊，學生受益良多。 標竿學習：由輔導室統籌規劃，教務處、學務處、實習處協助邀請生命鬥士高銘和先生，兩次蒞校演講，分享生命奮鬥故事，激勵學生向上提升。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 專家學者指導：由教務處規劃辦理，實習處、圖書室等主任協助邀請唐彥博校長、黃國峰校長、楊瑞明校長蒞校指導學校同仁，提供改進意見。 結合社區機構資源：由學務處聯繫規劃；與崇光、為恭醫院、竹南衛生所、慈祐醫院等醫院建立良好關係，以為學生醫療後送單位。扶輪社、協和慈善基金會、陳清波文教基金會、佛光會等社福團體提供相關協助。 體驗學習：由實習、教務、學務等處室協調各科主任辦理各科學生至資訊展、汽車展、美粧展參觀學習；安排學生至愛買公司、麥當勞、王品牛排、犁村公司、友旺科技公司、雪兒蓓蒂髮廊等公司行號進行實習。校長亦率領教務、學務、實習、輔導、總務、會計、人事等處室及相關同仁赴屏東高工、草屯商工、達德商工、秀水高工、苗栗高商、育達科大及臺灣觀光學院等學校汲取寶貴經驗。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 外聘社團指導老師：由學務處規劃創意社團，教務、實習、總務等處室協助發展社團的多元、創意與特色，因此遴聘具有專長之校外人士擔任指導老師，如競技啦啦隊、街舞社、熱音社、魔術社、籃球隊、儀隊等共遴聘12位校外教師。 回饋社區 協辦國中技藝班：由校長監督實習處統籌規劃，教務、學務、輔導等處室協助辦理，提供師資及場地，協助苗栗縣教育處、各國中辦理合作式或專班式技藝班，投入行政團隊及授課老師開辦77個職群班，參與學校17所及學生1,600人次。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 認真辦理第二專長班：98年8月起計已辦理美髮技術班1期20人、網際網路證照班1期26人、中餐烹飪丙級證照班1期27人、網頁設計丙級證照班1期31人及機車丙級證照班1期20人（目前仍在實施中）， 共計5期124人。 辦理社區服務活動：由學務、教務、實習、輔導及相關處室辦理生命關懷學習：體驗助人之樂，肯定自己生命價值（志工學生掃街、淨山、義剪等服務活動）。應公益團體（創世基金會、署立苗栗醫院、頭份文化協會）或地方政府之邀，支援各項關懷服務活動，校長與行政同仁均全力支援。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 辦理社團交流：本校績優社團：儀隊參加苗栗縣戰技體操鐵人賽及赴南庄、三灣、頭份國中進行校際交流；籃球隊參加校內外比賽，並與明仁、大倫、通霄等國中籃球隊切磋球技。 協辦苗栗縣重要活動： 校長監督統籌、學務處規劃執行、教務、實習、總務、輔導、會計、人事等相關處室協助辦理98年全國中小學運動會：由本校儀隊擔任大會旗手，並支援地方小吃、冷熱飲、地方美食等服務，動員多位師生參與，學生表現令人刮目相看，深獲好評。 連續4年（95-98學年度）承辦苗栗縣政府表揚資深優良教師大會接待或餐飲事宜，共動員200位師生，表現優異。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 協辦苗栗縣中小學校長會議、友善校園傳承研討會（分輔導主任組、輔導組長及教師組）、新住民學習之旅等活動，計10場次以上，與會人員達2,000人次 擔任苗栗縣國中生涯發展教育中心學校，承辦6場次研討會，外埠研習等活動，於提升學校形象，增進優質化助益，成效宏巨。 承辦苗栗縣國中技藝競賽開幕典禮及6個職群競賽試務。 |  |  |

四、行政協助與支援

（二）子計畫部分

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-1 提升教師專業能力計畫 【具體事實】 人事室協助獎懲於第四次評鑑推動小組會議所討論教學部落格製作優良教師及未達標準教師。 設備組協助採購NBlog軟體，利用教師專業發展評鑑之專業成長工作坊及高職優質化98-1-3-1資訊融入教學研習計畫辦理兩場研習，提升建置教學及班級部落格能力。 設備組協助採購26個16G隨身碟，99年3月1日發送給25位受評教師，以製作數位教材及教學檔案使用；1台500G外接式硬碟，以儲存25位受評教師教學觀察錄影檔使用。 |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 總務處與人事室協助於寒假期間辦理校外參訪，參訪老師回校後填寫參訪心得報告，並獎勵心得內容優良教師，體認到：要成長，先求生存；要生存，必須努力付出。 （1）時間：99年1月28日 主題：參訪花蓮台灣觀光學院 人數：本校教職員共計54人參加 回饋：研習心得計54份 （2）獎勵心得優良教師 快速繳交：毛遠凡 心得優良：毛遠凡、戴盛文、張梅倫 設備組協助採購28部互動式投影機及1部筆記型電腦，安裝完成後，設備組辦理多場教育訓練，教學全面步入e化時代，98學年度上學期及98學年度下學期2-3月，互動式投影機老師的使用比率達65%及70%。 （超過98學年度目標60%） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 人事室協助召開教評會，審核獎勵教師在職進修名單，審查通過2名教師，激勵教師士氣。 獎勵教師：方玉珍、李光明 98-2提升學生專業技能強化建教合作計 畫 【具體事實】 實習處召開校內技藝競賽協調會議，推動各科辦理校內技藝競賽，增進學生技能相互觀摩學習交流機會。文書組支援獎狀製作。 推動辦理各科學生專題製作並協助各科聘請校外專業人員到校指導。出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 推動辦理各科校外參觀及參加校外各項技能競賽，總務處配合車輛調度；出納組及會計室配合雜項支出作業。 |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 實習處訂定技能檢定輔導計畫，各科利用課餘時間辦理技能檢定學術科輔導，出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 教務處每月第四週星期五下午四時二十分召開各子計畫之協調會議，各處室配合與執行。 實習處邀請校外專業人士到校指導重點實習課程及專題製作，各科主任、出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 輔導室及各導師關懷建教合作事業單位營運情形及技術生實習情形，實習處建教組提供相關資料，輔導室及各導師配合執行。 實習處積極開發建教合作事業單位，各科配合建教組執行。 |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 【具體事實】 學務處協助查詢學生缺曠及記過紀錄。 98年10月29日以校長名義致函恭賀家長。 會計室、出納組開立支票頒發獎金。 文書組製作獎狀，在公開場合頒發獎狀及獎學金以鼓勵學生。 |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-4 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 【具體事實】 實習處與輔導室積極開發國中技藝學程學校與穩定目前與本校合作之國中與國中技藝學程學生，輔導室製作技藝教育宣導資料並配合實習處宣導。 主動邀請或協助辦理國中性向探索體驗研習營，圖書室與輔導室支援實施。 獎勵國中技藝學程優良學生就讀本校。教務處提供入學名單，出納組及會計室配合獎學金支出作業。 配合國中親師座談會宣導技藝教育前景，預定舉辦20場次，實習處與輔導室配合製作技職教育簡介DM，分發國中運用。 各處室科通力合作，98年暑假迄今已辦理11校2207人次性向探索教育，順利完成。 |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-5 多元學務活動發展計畫 【具體事實】 學務處與輔導室於98.10.5合辦親師座談及家長會，並協請餐飲科提供餐點，於會議中向家長宣導優質化相關訊息。 各科均能協助指導相關社團參加校外各項比賽，成績優異。 各班導師均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 設備組協助申請儀隊服裝、禮槍、頭盔、S腰帶、手套等各項裝備採購，使儀隊各項表演能順利遂行。 |  |  |

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-6-1 超越巔峰：籃球校隊培訓計畫 【具體事實】 會計室協助辦理參加比賽相關經費。 總務處及設備組協助球場整修工程。 會計室協助參賽相關經費支出。 總務處協助球場整修工程。 在各處室通力合作、支援及師生鼓舞之下，籃球校隊成果輝煌： 5-1.劉世珍紀念盃全國中學校際籃球錦標賽榮獲高男甲組第四名。 5-2. 2009年全國中州盃國、高中籃球錦標賽榮獲高男乙組第六名。 5-3.高級中等學校籃球甲級聯賽資格賽獲分組第一名。 5-4.高級中等學校籃球甲級聯賽預賽榮獲全國20強。 |  |  |

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 【具體事實】 學務處協助，利用聯課活動時間辦理探索體驗教育活動，一、二、三年級分別辦理探索體驗研營共5場次（上學期3場次、下學期2場次）。 設備組協助將相關活動照片於本校優質化網站公告。 98-7-2 編輯創意週記及善用服務學生 手冊實施計畫 【具體事實】 輔導室主編：依進修學校建議，依學生程度分別編輯日校、進修學校「創意週記」兩種版本，以符應學生能力。 發揮人人輔導功能：全校教職人員人手一冊『服務學生手冊』，並於每月記錄服務次數。 |  |  |

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-7-3 開設溫馨圖書閱讀指導課程實 施計畫 【具體事實】 教務處教學組協助國文科配合開設溫馨圖書閱讀指導課程-指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦 理閱讀心得寫作競賽。 98-7-4 提升銷過改過實施計畫 【具體事實】 學務處生活輔導組及各班導師、任課教師，鼓勵並協助辦理銷過改過，引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從善向上，使留存小過以上處分人數減少。 |  |  |

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-8 伸出援手關懷弱勢計畫 【具體事實】 會計室協助配合執行愛心捐贈擴大教育儲蓄專戶規模。 學務處協助社團活動宣導，辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊（目前有43人）及輔導志工隊（目前有14人），並擔任服務工作，成效良好。 學務處協助，受理第一學期申請愛心獎補助。 教學組協助開設自學輔導課程，規範學生作息，提升學生學習成效。 實習處建請並經校長核定，將技術檢定專業課程納入輔導範圍。 |  |  |

五、辦理項目總體績效

（一）學校總體績效

| 項次 | 績效成果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全校學生人數年年逆勢成長 | 86學年度271人，98學年度1,741人，成長642%。 預估99學年度成長259人，達2,000人；100學年度成長100人，達2,100人。 |
| 二 | 新生入學成績大幅提升，新生素質顯有進步 | 97學年度新生入學成績PR值22以上73人，佔14.2%。 98學年度新生入學成績PR值22以上221人，佔34.2%。 |
| 三 | 校舍面積大幅擴充 | 執行優質化績效良好，董事會大力支援校舍興建計畫。 近3年校舍面積增加5,743m，佔12年來增加面積9,439m，的60.1%。 |
| 四 | 落實高中職社區化，就近入學比率高 | 98學年度1年級新生727人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達687人，佔94.5%。 |
| 五 | 教育部高職評鑑校長領導總評成績二等 | 本校於98年11月26日接受教育部高職評鑑，校長領導獲二等最高分：89分；總評成績亦達二等。 |
| 六 | 實用技能學程績效訪視名列前茅 | 接受教育部中部辦公室訪視，98年得91分；99年得90分佳績。 |
| 七 | 順利推動「教師專業發展評鑑」，支持率高 | 共有教師30位參加教師專業發展評鑑，於提升教學績效頗有助益。 |
| 八 | 大力推動技藝教育 | 辦理美容科、餐飲科、資處（資訊）科「建教班」有學生350人。「實用技能學程」目前4科5班；下學年將增辦「微電腦修護科」，計5科6班。 實用技能學程招生率由97學年度85.6%，提升至98學年度99.2%。 上、下學期各開辦合作式國中技藝班35班，參與國中學生各約800人次。 辦理國中學生性向探索-「職業試探」營隊，共11所國中2,008名學生參與。 |

（二）辦理項目績效

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 是否產生落差 | 說明 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學校行政 效能提升 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |
| (2) | 學校本位 課程發展 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 98-1-1 98-1-1-1 召開評鑑推動小組會議。 辦理專業科教學觀摩會。 | 98-1-1教師專業發展評鑑(100%) 98-1-1-1教師專業發展評鑑 評鑑推動小組委員於圖書室召開5次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）第一次：98年8月31日，委員共12人參加 （2）第二次：98年9月18日，委員共13人參加 （3）第三次：98年12月11日，委員共11人參加 （4）第四次：99年1月5日，委員共13人參加 （5）第五次：99年3月9日，委員及評鑑人員共18人參加 10月份舉辦專業科5科教學觀摩會；3月份舉辦共同科3科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 辦理內聘講師教師研習。 | （1）98年10月16日美容科林育菁老師主講 （2）98年10月27日汽車科毛遠凡老師主講 （3）98年10月27日資處科吳聲忠主任主講 （4）98年10月30日餐飲科簡嘉嫻老師主講 （5）98年10月30日資訊科廖文賢主任主講 （6）99年3月19日數學科林志達老師主講 （7）99年3月19日國文科劉秉欣老師主講 （8）99年3月22日英文科方玉珍老師主講 利用期考下午於視聽教室各辦理2小時，共4場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：98年11月23日 講題：教學檔案製作 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計59人參加 （2）時間：98年11月25日 講題：何謂專業學習社群 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計57人參加 （3）時間：99年1月19日 講題：教學檔案心得分享 講師：張文卿老師 人數：本校教師共計49人參加 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 辦理專業成長工作坊。 | （4）時間：99年3月29日 講題：教專評鑑-邁向未來 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計51人參加 利用期考下午於電腦教室各辦理3小時，共2場專業成長工作坊，參加研習教師皆填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為下次辦理研習之參考，促進教師專業成長。辦理場次如下： （1）時間：98年10月9日 講題：NBlog與教學檔案建置 講師：鼎業科技公司陳志欽老師 人數：本校教職員共計54人參加 回饋：滿意度達92%-98% （2）時間：99年1月18日 講題：影像處理與剪輯 講師：巨匠電腦何貞林老師 人數：本校教職員共計51人參加 回饋：滿意度達94%-98% | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 請購並建置部落格 請購26隨身碟並請25受評教師簽收（另1個留教務處備用）；請購1台外接式硬碟，並儲存教師教學觀察錄影檔 98-1-2 辦理專業研習工作坊。 | 98年8月24日簽請設備組採購NBlog軟體，由本校編列之預算支付，並利用教師專業發展評鑑之專業成長工作坊及高職優質化98-1-3-1資訊融入教學研習計畫辦理兩場研習，提升建置教學及班級部落格能力。 99年2月1日簽請設備組採購26個16G隨身碟，99年3月1日發送給25位受評教師並簽收（另1個留教務處備用），以製作數位教材及教學檔案使用；1台500G外接式硬碟，以儲存25位受評教師教學觀察錄影檔使用。 98-1-2教師專業研習工作坊(100%) 上學期9月至12月每月各辦理1場，合計共辦理4場專業研習工作坊；下學期3月辦理3場專業研習工作坊，主講老師皆準備研習講義；參與研習老師均填寫研習心得，收獲良多。辦理場次如下： | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 |  | （1）時間：98年9月30日 講題：再生能源發展與應用 講師：柯志遠主任 人數：本校汽車科老師共計7人參加 回饋：研習心得計7份 （2）時間：98年10月7日 講題：生質柴油設計與實習 講師：柯志遠主任 人數：本校汽車科老師共計7人參加 回饋：研習心得計7份 （3）時間：98年11月5日 講題：國文科敎材教法 講師：劉秉欣老師 人數：本校國文科老師共計4人參加 回饋：研習心得計4份 （4）時間：98年12月3日 講題：程式設計探索 講師：葉宗融老師 人數：本校資處科老師共計8人參加 回饋：研習心得計8份 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 辦理校外參觀。 | （5）時間：99年3月9日 講題：飲料調酒丙級新考題 講師：簡嘉嫻老師 人數：本校餐飲科老師共計9人參加 回饋：研習心得計9份 （6）時間：99年3月16日 講題：電腦軟體應用乙級教學導入示範 講師：吳聲忠主任 人數：本校資處科老師共計5人參加 回饋：研習心得計5份 （7）時間：99年3月23日 講題：專題製作研習 講師：吳依倢老師 人數：本校美容科老師共計5人參加 回饋：研習心得計5份 利用寒假期間進行參訪，參訪老師回校後填寫參訪心得報告並獎勵心得內容優良教師，體認到：要成長，先求生存；要生存，必須努力付出。 （1）時間：99年1月28日 主題：參訪花蓮台灣觀光學院 人數：本校教職員共計54人參加 回饋：研習心得計54份 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 98-1-3 98-1-3-1 辦理資訊融入教學研習。 | （2）獎勵心得優良教師 快速繳交：毛遠凡 心得優良：毛遠凡、戴盛文、 張梅倫 98-1-3資訊融入教學研習(100%) 98-1-3-1資訊融入教學研習 利用期考下午辦理3小時，合計2場資訊融入教學研習，增進教師教學資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考。 （1）時間：98年11月24日 講題：建置教師教學部落格 講師：鼎業科技公司陳志欽老師 人數：本校教職員共計49人參加 回饋：滿意度達83%-98% （2）時間：99年3月30日 講題：Office應用與整合 講師：巨匠電腦專任講師何貞林老師 人數：本校教職員共計40人參加 回饋：滿意度達83%-98% | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 98-1-3-2 請購互動式投影機及筆記型電腦。 增加請購互動式投影機。 | 98-1-3-2擴充e化教學設備 98年8月3日簽請設備組採購27部互動式投影機及1部筆記型電腦，本計畫資本門經費共支1,209,090元，安裝完成後，設備組辦理多場教育訓練，教學全面步入e化時代，98學年度上學期及98學年度下學期2-3月，互動式投影機老師的使用比率達65%及70%。 （超過98學年度目標60%） 98年12月21日利用高職優質化資本門標餘款，加購1部互動式投影機，並安裝於視聽教室作為學生綜合教學之用。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 98-1-4 上學期教師提出並填寫在職進修獎勵申請表。 召開教評會審核獎勵名單。 通過教師進行頒獎及進修心得分享 下學期教師提出並填寫在職進修獎勵申請表。 | 98-1-4獎勵教師在職進修及培養第二專長(100%) 98年9月29日，簽請本校4位教師提出上學期在職進修獎勵並附上申請表。 98年10月6日教師評審委員會委員於校長室召開教師評審委員會，共3位名額，2名教師符合資格。 獎勵教師：方玉珍、李光明 利用行政會議時間於視聽教室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： （1）98年12月21日：方玉珍老師。 （2）98年12月28日：李光明主任。 99年3月19日，簽請本校2位教師提出下學期在職進修獎勵並附上申請表。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-5-1 召開社團經營研討會及購買相關設備。 介紹創意社團。 利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 99年1月及6月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 98-5-2 配合校慶辦理環保創意裝扮競賽 | 98-5-1豐富社團活動內涵注入人文素 養(100%) 98年9月15日召開社團經營研討 會，並完成社團相關設備採購。 98年9月2日特色社團簡介，鼓勵有興趣學生選填。 98年11月16日邀請街舞社、熱舞社、儀隊於校慶運動會中表演。 99年1月13日辦理上學期社團成果發表會；99年1月27日出刊上學期社團活動彙編。 98-5-2舉辦環保創意裝扮競賽(100%) 98年12月23日辦理環保創意裝扮 競賽，學生發揮想像、展現創意。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-5-3 98年9月起加強訓練。 98年11~12月舉辦班際愛國歌曲成果發表會。 98-5-4 98年9月遴選旗隊、儀隊同學，並於社團時間訓練。 98年10月購買儀隊24套訓練裝備。 99年3月購買儀隊24套展演裝備。 98學年利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請儀隊展演。 應邀赴均質化合作國中表演。 | 98-5-3舉辦愛國歌曲成果發表會(100%) 98年11月4日完成愛國歌曲比賽，優勝班級： 第一名：實資二；第二名：輪餐三 第三名：實資三 98-5-4儀隊編組暨訓練(100%) 98年9月遴選旗隊、儀隊同學共36位，並於社團時間加強訓練。 98年10月請購儀隊24套訓練裝備。 99年3月請購儀隊24套展演裝備。 3-1. 98年9月25日遴選31位隊員至苗栗高中，參加全民國防競技體操鐵人賽。 3-2. 98年11月1日遴選36位隊員，獲邀赴南庄鄉山水節表演。 3-3. 苗栗縣政府遴選61位隊員於98年4月17日，擔任98全中運開幕典禮升旗旗手。 應邀98年10月 3 日遴選31位隊員赴三灣國中、98年11月14日10位隊員，赴頭份國中校慶擔任活動表演。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-6-1 98年8月遴選籃球校隊培訓。 98年8月~99年7月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 98年8-9月整修球場共四面。 98年10月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 98年10月晉級全國高級中等學校籃球甲級聯賽16強。 98年11月參加苗栗主委盃高中職組籃球競賽。 98-6-2 98年11月辦理國中籃球邀請 賽 | 98-6-1籃球校隊強化訓練、參加比賽(100%) 於8月初遴選隊員，已開始培訓。 自8月起每日晨間、下午1500時起及假日在籃球場加強一般訓練。 於8月底整修四面籃球場，並於9月1日完工。 10月1日至10月6日參加高中籃球甲組聯賽預賽，晉級前20強。 未晉級複賽前12強。 苗栗縣主委盃第一名、2009年全國中州盃國、高中籃球錦標賽高男乙組第六名。 98-6-2辦理籃球研習營、國中籃球邀 請賽(100%) 於11月7-8兩日辦理中興盃國中籃球邀請賽，共11隊報名參賽，比賽結果明仁國中獲第一名，通霄國中獲第二名，公館國中獲第三名。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-6-3 98年8月~99年7月利用晨間、晚間及假日加強重量訓練。 99年1月購買重量訓練器材3組。 99年1月購買可調式仰臥起坐椅4台、雙排斜立式啞鈴架、單柱籃球架4面。 98-8 待協助學生調查統計資料。 教育儲蓄專戶捐贈統計表。 教育儲蓄專戶頒獎清冊。 志工名冊、志工工作紀錄。 志工心得。 自學輔導執行情形。 專業技能輔導執行情形。 | 98-6-3增購重量訓練設備並施予訓練(100%) 自8月起利用晨間練習、下午集訓時間在球場加強重量訓練。 重量訓練器材、可調式仰臥起坐架4台已於99年3月請購。 98-8伸出援手關懷弱勢計畫(100%) 發覺弱勢學生實況：單親，低收入、學雜費需分期付款、無法負擔午餐、有工讀需求等弱勢族群至少450人。 98年8月1日至99年4月12日共捐贈273,146元。 受理第一學期申請愛心獎補助：共有11位學生申請，核撥金額 49,000元；愛心便當：98年9月至99年1月共1,427人次補助金額42,810元。 辦理介紹工讀、輔導就讀輪調建教班。98年9月至99年3月共71人，工讀金52,680元。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 | 持續實施中 |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 |  | 志工服務隊員共43人：志工學生發揮同儕關懷及服務扶助功能。召開認輔會議關懷及認輔學生。【98/9/16~11/18 輔導志工基礎訓練；9月29日認輔會議執行；10月20日原住民學生與住宿學生座談會執行；12月16日結合社區辦理獅頭山淨山及捐贈清潔用品活動；99/2/26聯合身心障礙燭光技能發展協會辦理『慶元宵、淨心靈祈福』志工服務活動。】 參加國文、英文、數學自學輔導住宿學生計30人，星期一至星期四於固定教室自習，校長、教師輪流輔導。98年10月2日實習處配合需要，簽請校長核定，增加丙級檢定輔導訓練課程。 辦理技能檢定專業課程輔導，符合報考747人，已取得丙級證照425人次及汽車乙級證照3人。 |  |  |  |
| (5) | 適性學習 課程改進 | 98-7-1 辦理探索體驗研習營 98-7-2 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 98-7-3 開設溫馨圖書閱讀指導課程 98-7-4 提升改過銷過成效 | 98-7-1辦理探索體驗研習營(125%) 上學期辦理探索體驗研習營3場次（98年10月14日【一年級】、98年11月11日【二年級】、98年12月9日【三年級】，填寫學習單反應熱烈，成效良好。 下學期辦理探索體驗研習營3場次（98年10月14日【一年級】、98年11月11日【二年級】，填寫學習單反應熱烈，成效良好。 98-7-2編輯「創意週記」及善用「服 務學生手冊」(100%) 每學期重新編輯「創意週記」，增加學生心得寫作能力；提升教師輔導學生質量，9~12月平均每月教師輔導學生（一般生）5,910人次，（身障生）545人次。 98-7-3開設溫馨圖書閱讀指導課程(100%) 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽，成效良好。 98-7-4提升銷過改過成效(100%) 引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從善向上，留存小過以上處分人數減少。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 | 4-6月持續實施中。 |  |
| (6) | 技藝教育 方案推動 | 98-4-1 辦理國中性向探索體驗教育 | 98-4-1辦理國中性向探索體驗教育(129%) 98年10月21日文林國中（含文隆分部）參與師生數205人，分6組體驗。 98年10月26-28日照南國中參與師生數480人，利用三天的下午半天辦理，分19組體驗。 98年12月10日造橋國中參與師生數35人，全天分成2組體驗。 98年12月15日大湖國中參與師生數128人，上、下午分成10組體驗。 98年12月31日竹南國中全校16班，全天分由鄰近3所高中職輪流體驗，參與本校的師生數350人，分成10組體驗。 99年1月21日西湖國中參與師生55人，全天分5組體驗。 99年1月26日維真國中參與師生350人，全天分15組體驗。 99年3月2明仁國中參與師生111人，全天分8組體驗。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (6) | 技藝教育 方案推動 | 98-4-2 配合國中親職座談會宣導技職 教育前景實施計畫 98-4-3 國中性向探索體驗教育成果展 | 99年3月3日三灣國中參與師生82人，全天分5組體驗。 99年3月18日大倫國中參與師生140人，全天分10組體驗。 99年3月25日大倫國中參與師生170人，全天分11組體驗。 99年4月6日大倫國中參與師生75人，全天分3組體驗。 99年4月9日獅潭國中參與師生27人。 共計11校，2,008人。 98-4-2配合國中親職座談會宣導技職 教育前景實施計畫(100%) 配合國中親職座談會宣導技職教育前景，將舉辦20場次。 印製認識技藝教育簡介DM 8,000張。 98-4-3國中性向探索體驗教育成果展(40%) | □是(請說明) ▓否 ▓是(請說明) □否 | 98-4-3 國中性向探索活動成果展目前積極規劃辦理，預計5月29日辦理。 |  |
| (6) | 技藝教育 方案推動 | 98-4-4 技藝學程成績優良學生入學獎 學金實施計畫 | 98-4-4技藝學程成績優良學生入學獎 學金實施計畫(100%) 98年9月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件。 98年10月審查各生資料，依資格優先順序取共27人。 98年11月公開頒獎，並將獲獎名單於優質化網站公告。 以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票，學生親自簽收。 98年12月補發一位學生差額（導師在作業時疏失）。 本年度第一次頒發27人，獎金78,000元，第二次補發1人2,000元，全年共頒發28人次，獎金80,000元。 對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，無疑是有莫大的鼓舞及激勵，也能真正體會在技職也有藍天。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 98-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行情形。 參加商業類及工業類全國技能競賽執行情形。 | 98-2-1提升學生專業技能實施計畫(100%) 餐飲科於99年10月10日實施；美容科於99年10月20日實施；資處科於99年11月20日實施；資訊科於99年11月18-30日實施；汽車科於99年12月20-24日實施，相關紀錄於實習組及各科存查。 美容科參加奧林匹克美容美髮交流競賽競賽；參加2009年全國盃髮型美容競技大會；99年3月12日美容科參加醒吾盃第二屆創意美髮技藝競賽；美容科8名同學參加99年1月23日協和社會福利慈善事業基金會義剪活動。 99年3月12日共有9名同學報名參加全國技能競賽中區初賽。汽車技術3名；網頁設計3名；西餐烹飪3名。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 辦理技能檢定輔導執行情形。 專題製作執行情形。 98-2-2 優質化設備採購執行情形。 | 各科利用課餘時間辦理技檢學術科輔導。汽車科12名同學於98年11月15日參加汽車修護乙級檢定，學科通過8名，學科通過率67％。 99年1月6日由育達商業科技大學支援五位講師到校指導學生專題製作。 98-2-2充實教學實習設備實施計畫(100%) 98年10月1日採購單槍投影機12部、99年2月22日採購15部及98年12月10採購1部，投影機總計金額共718,294元；99年2月11日資訊科主任簽核，由設備組於99年3月6日招標採購優質化資訊科設備共396,000元，大幅提升教學設備的質與量。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 98-2-3 專題製作執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形 廠校協調會議執行情形。 | 98-2-3提升學生專業技能加強建教合 作計畫(100%) 99年1月6日由育達商業科技大學支援五位講師到校指導學生專題製作，本校三年級學生以科為單位分五組上課，指導學生規劃專題製作能力，學生學習態度良好。 2-1. 99年3月1日邀請育達商業科技大學張宏淵教授到校指導汽車科電子相關課程。 2-2. 99年3月11日邀請駿輪公司氣壓專業人員到校指導汽車科汽油壓相關課程。 98年10月20日召開廠校協調會議；99年2月春節期間校長及實習主任前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (8) | 推動學生 就近入學 | 98-3-1 獎勵就近入學成績優秀新生 98-3-2 成績優秀與清寒學生獎助學金 | 98-3-1獎勵就近入學成績優秀新生(100%) 98年10月29日在週會時公開頒發150,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共15名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 99年3月31日在週會時公開頒發70,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共7名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 98-3-2成績優秀與清寒學生獎助學金(100%) 98年10月29日在週會時公開頒發24名成績優秀獎學金與8名清寒獎助學金，共101,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 99年3月31日在週會時公開頒發26名成績優秀獎學金與29名清寒獎助學金，共180,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (9) | 多元人文 藝術發展 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |

六、辦理特色

（一）計畫特色彙整總表

1.同心協力、克服逆境、力求成長

2.合作無間、迎接挑戰、邁向優質

（二）分項特色彙整總表

| 計畫名稱 | 辦理特色 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 98-1 提昇教師專業能力計畫 | 1.定期開會、內容詳實 2.科科辦理、共同成長 3.內聘教師、激勵進步 4.善用時間、如期完成 5.全面e化、提升績效 6.配合需要、充分供應 7.班級購置、設備精良 |  |
| 98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 1.落實辦理、提振信心 2.依法採購、配合教學 3.外聘師資、擴升視野 4.夥伴支援、擴大績效 5.廠商合諧、共輔學子 |  |
| 98-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 1.擇優獎勵、提升素質 2.落實推動、觀功念恩 |  |
| 98-4 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 1.向下扎根、厚植生源 2.重視職教、技藝為先 3.共同檢視、同步成長 4.逐年推廣、基礎漸穩 |  |
| 98-5 多元學務活動發展計畫 | 1.多元活動、提升人文 2.重視環保、珍愛地球 3.從根培養、陶冶品德 4.應邀表演、提升校譽 |  |
| 98-6 顛峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 1.密集訓練、績效精進 2.吸收新血、強化陣容 3.多向進行、增強戰力 |  |
| 98-7 建構溫馨校園計畫 | 1.促進合作、增進團結 2.發揮創意、配合進度 3.指導閱讀、開啟視野 4.鼓勵改過、重新出發 |  |
| 98-8 伸出援手關懷弱勢計畫 | 1.多元學習、散發愛心 |  |

（三）分項計畫特色

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 教學觀摩會辦理資料、照片。 | 98-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 【具體成果】 定期開會、內容詳實 評鑑推動小組委員於圖書室召開5次評鑑推動小組會議，並填寫會議紀錄，存置改進參考資料，辦理場次如下： （1）第一次：98年8月31日，委員共12人參加 （2）第二次：98年9月18日，委員共13人參加 （3）第三次：98年12月11日，委員共11人參加 （4）第四次：99年1月5日，委員共13人參加 （5）第五次：99年3月9日，委員及評鑑人員共18人參加 科科辦理、共同成長 10月份舉辦專業科5科教學觀摩會；3月份舉辦共同科3科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： （1）98年10月16日美容科林育菁老師主講 （2）98年10月27日汽車科毛遠凡老師主講 （3）98年10月27日資處科吳聲忠主任主講 （4）98年10月30日餐飲科簡嘉嫻老師主講 （5）98年10月30日資訊科廖文賢主任主講 |  |  |
| 學校特色做法 | 內聘講師教師研習辦理情形。 | （6）99年3月19日數學科林志達老師主講 （7）99年3月19日國文科劉秉欣老師主講 （8）99年3月22日英文科方玉珍老師主講 內聘教師、激勵進步 利用期考下午於視聽教室各辦理2小時，共4場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：98年11月23日 講題：教學檔案製作 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計59人參加 （2）時間：98年11月25日 講題：何謂專業學習社群 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計57人參加 （3）時間：99年1月19日 講題：教學檔案心得分享 講師：張文卿老師 人數：本校教師共計49人參加 （4）時間：99年3月29日 講題：教專評鑑-邁向未來 講師：劉秉欣老師 人數：本校教師共計51人參加 |  |  |
| 學校特色做法 | 專業成長工作坊辦理資料、照片。 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 | 善用時間、如期完成 利用期考下午於電腦教室各辦理3小時，共2場專業成長工作坊，參加研習教師皆填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為下次辦理研習之參考，促進教師專業成長。辦理場次如下： （1）時間：98年10月9日 講題：NBlog與教學檔案建置 講師：鼎業科技公司陳志欽老師 人數：本校教職員共計54人參加 回饋：滿意度達92%-98% （2）時間：99年1月18日 講題：影像處理與剪輯 講師：巨匠電腦何貞林老師 人數：本校教職員共計51人參加 回饋：滿意度達94%-98% 全面e化、提升績效 98年8月24日簽請設備組採購NBlog軟體，由本校編列之預算支付，並利用教師專業發展評鑑之專業成長工作坊及高職優質化98-1-3-1資訊融入教學研習計畫辦理兩場研習，提升建置教學及班級部落格能力。 |  |  |
| 學校特色做法 | 請購簽呈、25個隨身碟簽收單（另1個留教務處備用）及財產清冊。 98-1-3-2 請購簽呈、各教室安裝情形、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計本及教師使用投影機統計表。 加購之請購簽呈及視聽教室使用紀錄簿。 | 配合需要、充分供應 99年2月1日簽請設備組採購26個16G隨身碟，99年3月1日發送給25位受評教師並簽收（另1個留教務處備用），以製作數位教材及教學檔案使用；1台500G外接式硬碟，以儲存25位受評教師教學觀察錄影檔使用。 98-1-3-2擴充e化教學設備 【具體事實】 班班購置、設備精良 98年8月3日簽請設備組採購27部互動式投影機及1部筆記型電腦，本計畫資本門經費共支1,209,090元，安裝完成後，設備組辦理多場教育訓練，教學全面步入e化時代，98學年度上學期及98學年度下學期2-3月，互動式投影機老師的使用比率達65%及70%。 （超過98學年度目標60%） 98年12月21日利用高職優質化資本門標餘款，加購1部互動式投影機，並安裝於視聽教室作為學生綜合教學之用。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行情形。 | 98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 【具體事實】 1.落實辦理、提振信心 餐飲科於99年10月10日實施；美容科於99年10月20日實施；資處科於99年11月20日實施；資訊科於99年11月18-30日實施；汽車科於99年12月20-24日實施，相關紀錄於實習組及各科存查。 美容科：參加奧林匹克美容美髮交流競賽競賽，獲得夢幻化妝組冠軍；創意彩妝設計圖組冠軍、亞軍、季軍、殿軍；晚宴化妝組季軍、殿軍；新娘化妝組季軍；美容科參加2009年全國盃髮型美容競技大會獲得創意彩繪設計冠軍、亞軍、季軍。99年3月12日美容科參加醒吾盃第二屆創意美髮技藝競賽，獲得優勝，及佳作各一名；美容科8名同學參加99年1月23日協和社會福利慈善事業基金會義剪活動。 |  |  |
| 學校特色做法 | 參加全國技能競賽執行情形。 辦理技能檢定輔導執行情形。 專題製作執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 98-2-2 優質化設備採購執行 情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 汽車科於98年12月28日參加台北市貿舉辦之汽車展；資訊科於99年3月2日參加台中舉辦之資訊展；美容科於99年3月5日參加台北市貿舉辦之美容展； 99年3月12日共有9名同學報名參加全國技能競賽中區初賽。汽車技術3名；網頁設計3名；西餐烹飪3名。 各科利用課餘時間辦理技檢學術科輔導。汽車科12名同學於98年11月15日參加汽車修護乙級檢定，學科通過8名，學科通過率67％。 99年1月6日由育達商業科技大學支援五位講師到校指導學生專題製作。 98-2-2充實教學實習設備實施計畫 【具體事實】 2.依法採購、配合教學 98年10月1日採購單槍投影機12部、99年2月22日採購15部及98年12月10採購1部，投影機總計金額共718,294元；99年2月11日資訊科主任簽核，由設備組99年3月6日招標採購優質化資訊科設備共396,000元，大幅提升教學設備的質與量。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-2-3 專題製作執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形 廠校協調會議執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-2-3擴大建教合作規模實施計畫 【具體事實】 外聘師資，擴升視野：99年1月6日由育達商業科技大學支援五位講師到校指導學生專題製作，本校三年級學生以科為單位分五組上課，指導學生規劃專題製作能力，學生學習態度良好。 夥伴支援，擴大績效：99年3月1日邀請育達商業科技大學張宏淵教授到校指導汽車科電子相關課程。99年3月11日邀請駿輪公司氣壓專業人員到校指導汽車科汽油壓相關課程。 廠商和諧、共輔學子：98年10月20日召開廠校協調會議；99年2月春節期間校長及實習主任前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-3-1 97至98年新生基測成績統計表。 98學年度第一學期各班成績總表。 公開頒發獎學金照片。 頒後獎助學金心得感想回饋單。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-3-1獎勵就近入學成績優秀新生 【具體事實】 擇優獎勵、提升素質 98年10月29日在週會時公開頒發150,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共15名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 99年3月31日在週會時公開頒發70,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共7名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 98年10月29日以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票；文書組製作獎狀，在公開場合頒發獎狀及獎學金以鼓勵學生。 每位受獎學生，書寫頒後獎助學金心得感想回饋，藉此機會激勵學生積極學習，努力向上。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-3-2 97學年度第二學期各班成績總表。 98學年度第一學期各班成績總表。 公開頒發獎學金照片。 頒後獎助學金心得感想回饋單。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 98-3-2成績優秀與清寒學生獎助學金 【具體事實】 落實推動、觀功念恩 98年10月29日在週會時公開頒發24名成績優秀獎學金與8名清寒獎助學金，共101,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 99年3月31日在週會時公開頒發26名成績優秀獎學金與29名清寒獎助學金，共180,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 98年10月29日以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票；文書組製作獎狀，在公開場合頒發獎狀及獎學金以鼓勵學生。 每位受獎學生，書寫頒後獎助學金心得感想回饋，藉此機會激勵學生積極學習，努力向上。 98年10月29日在集會公開場合，由校長表揚成績優良學生，對表現優異而獲得獎學金學生，有莫大的鼓舞及激勵，並可以帶動全校良好學習風氣。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-4-1 與本校合作探索體驗 教育學程國中數。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育 根基計畫 【具體事實】 向下扎根、厚植生源 98年10月21日文林國中（含文隆分部）參與師生數205人，分6組體驗。 98年10月20-28日照南國中參與師生數480人，利用三天的下午半天辦理，分19組體驗。 98年12月10日造橋國中參與師生數35人，全天分成2組體驗。 98年12月15日大湖國中參與師生數128人，上、下午共分成10組體驗。 98年12月31日竹南國中全校16班全天分由鄰近3所高中職輪流體驗，參與本校的師生數350人，分成10組體驗。 99年1月21日西湖國中參與師生55人，全天分5組體驗。 99年1月26日維真國中參與師生350人，全天分15組體驗。 99年3月2明仁國中參與師生111人，全天分8組體驗。 99年3月3日三灣國中參與師生82人，全天分5組體驗。 99年3月18日大倫國中參與師生140人，全天分10組體驗。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-4-2 依國中親師座談會宣導技職教育前景實施計畫 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 99年3月25日大倫國中參與師生170人，全天分11組體驗。 99年4月6日大倫國中參與師生75人，全天分3組體驗。 99年4月9日獅潭國中27人，上、下午共分2組體驗。 ( 1 )-(13)共計11校2,008人。 98-4-2配合國中親師座談會宣導技職教育前景實施計畫 【具體事實】 重視職教、技藝為先 配合國中親師座談會宣導技藝教育前景，共舉辦20場次。 印製技職教育簡介DM 8,000張，多方宣導。 依多方發展理論，強調：「放對地方，每個人都是天才」的教育理念。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-4-3 依國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 98-4-4 與本校合作之國中技 藝教育學程學生入學 率。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-4-3 國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 【具體事實】 共同檢視、同步成長 【具體事實】 訂於99年5月29日舉辦國中性向探索體驗教育成果展 98-4-4國中技藝學程成績優良學生入學獎 學金 【具體事實】 逐年推廣，基礎漸穩 國中技藝學程優良學生就讀本校人數增加：98學年度27人。 本校實用技能學程新生招生情況良好：97學年度85.6%（185人/216人）；98學年度99%（268人/270人）。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-5-1 辦理各社團參加校內外慶典活動展演執行情形。 辦理各社團參加校內外競賽執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫 【具體事實】 多元活動、提升人文 熱音社98.12.31受邀於南庄國中望年會活動中演出，表現優異，廣受好評。 (2-1)餐飲服務社98.11.3代表學校參加「王 品盃托盤比賽」，榮獲最佳啦啦隊獎，是 參賽150隊唯一獲獎單位。 (2-2)角力社參加98年11月16日全國總統盃角力錦標賽，榮獲女子組團體賽第二名；個人部分獲兩項第三名。 (2-3)角力社參加98年11月28日苗栗縣理 事長盃角力錦標賽，榮獲高女組團體賽 第一名、高男組團體賽第二名；個人部 分共囊括四項第一名。 (2-4)美容研習社、美髮研習社同學98.12.16 參加全國盃美容美髮競技大賽，共五位 學生獲獎，成績優異。 (2-5)美容研習社、美髮研習社同學98.12.30 參加台北劍潭奧林匹克髮型美容競技大 賽，共四位學生獲獎，成績優異。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-5-2 辦理班級環保創意競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 98-5-3 辦理班級愛國歌曲競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-5-2環保創意裝扮競賽 【具體事實】 重視環保、珍愛地球 藉由此項活動，學生更了解且愛惜可回 收資源，並善加利用製作成各種裝扮及 道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，激發榮譽感、凝聚班級的向心力。 98-5-3愛國歌曲成果發表會實施計畫 【具體成果】 從根培養、陶冶品德 每天升旗，並嚴格要求開口唱國歌，培養敬事態度。 各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-5-4 辦理各社團參加校內 外競賽執行情形。 各項計畫、執行、考 核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-5-4儀隊編組暨訓練實施計畫 【具體成果】 應邀表演、提升校譽 998年9月25日31位儀隊至苗栗高中，參加全民國防競技體操鐵人賽。 98年10月3日31位儀隊，獲邀赴三灣國中50週年校慶表演。 98年11月1日36位儀隊，獲邀赴南庄鄉山水節表演。 98年11月14日10位儀隊，獲邀赴頭份國中校慶表演。 苗栗縣政府遴選61位儀隊於98年4月17日，擔任98全中運開幕典禮升旗旗手。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-6-1 辦理籃球校隊強力訓練，參加校外各項比賽執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-6-1籃球校隊強力訓練實施計劃 【具體成果】 密集訓練、績效精進 九十八年已達成校訂目標－縣內高中職組籃球賽第一名，高級中等學校籃球甲級聯賽20強，中興運動風氣蓬勃發展，並培訓更多優秀球員。 各項比賽成績如下： 98年9月24~27日參加苗栗縣主委盃籃球 錦標賽榮獲第一名。 98年7月20~26日至苗栗縣苗栗高商參加劉世珍紀念盃全國中學校際籃球錦標賽榮獲高男甲組第四名。 98年9月4~10日至彰化中州技術學院參加2009年全國中州盃國、高中籃球錦標賽榮獲高男乙組第六名。 98年9月14~19日至台中國立台中一中參加高級中等學校籃球甲級聯賽資格賽獲分組第一名。 98年10月01~06日至台北市立體育館參加高級中等學校籃球甲級聯賽預賽榮獲全國20強。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-6-2 辦理高職優質化中興 盃國中籃球研習營執 行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 98-6-3 辦理高職優質化重量 訓練執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 98-6-2 籃球研習營實施計劃 吸收新血、強化陣容 【具體事實】 98年11月7-8日辦理98學年度中興盃國中籃球邀請賽，共11隊報名參賽，比賽結果明仁國中獲第一名，通霄國中獲第二名，公館國中獲第三名。透過邀請賽增進球員情誼，近而發掘國中籃球優秀人才。 吸引優秀國中籃球校隊隊員加入本校籃球隊，充實新血。 預定99年7、8月辦理兩場籃球研習營讓球員吸收更多的籃球知識，提升籃球知能，而獲得個人及團隊的籃球技術及專項知能。 98-6-3 加強重量訓練實施計劃 多向進行、增強戰力 【具體事實】 充分運用沙灘、樓梯、田徑場、本校外圍馬路相關場地及設備訓練球員體力、耐力、肌力、肌耐力、爆發力明顯提升。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-7-1 辦理各年級探索體驗教育活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 98-7-2 編輯98下學期雙版本週記執行情形。 統計每月教師輔導學生（一般生）及（身障生）人次執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-7-1辦理探索體驗研習營 【具體成果】 促進合作、增進團結 學生透過探索體驗教育活動中認識自我、發掘自己的優勢領域，並建立良好品德與價值觀。 98-7-2編輯「創意週記」及善用「服務學生 手冊」 【具體事實】 發揮創意、配合程度 本校特色：「創意週記」及「服務學生手冊」。每學期新編「創意週記」，因應學生程度，增加學生心得寫作能力並引導學生探索、珍惜自我，強化師生互動。 全校教職員使用「服務學生手冊」營造人人輔導，個個關懷之友善環境，亦可提升教師輔導學生質量。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、 遭遇困難及待改進事項 | 考評小組意見 | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-7-3 辦理閱讀心得寫作競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 98-7-4 辦理銷過改過輔導執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-7-3開設溫馨圖書閱讀指導課程 【具體成果】 指導閱讀、開啟視野 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生 命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次。 98-7-4提升改過銷過成效 鼓勵改過、重新出發 【具體事實】 引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從 善向上，留存小過以上處分人數減少。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-8 辦理教育儲蓄專戶活動執行情形。受理愛心獎補助執行情形。 辦理認輔會議執行情形。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊執行情形。 辦理自學輔導及專業技能輔導執行資料。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-8伸出援手關懷弱勢計畫 【具體事實】 多元學習、散發愛心 凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。受理年度愛心捐贈擴大教育儲蓄專戶規模。受理學生每學期申請愛心獎補助。 匯聚愛心，關懷弱勢，輔助適應困難及行為偏差學生。 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊，並擔任服務工作，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 住宿生作息趨於正常，自習、備課及寫作業時間增加。 |  |  |

參、輔導訪視綜合意見

| 受評學校填寫：請針對本範疇提整體性之優點、待改進事項及未來發展方向之意見，供考評小組參考(請條列)： | 考評小組填寫：請根據訪評結果，對學校提整體性之優點、待改進事項及未來應採取具體可行做法之建議(請條列)： |
| --- | --- |
| 優點 校長領導、全校投入 確實執行、不落虛應 提升士氣、績效斐然 向下扎根、助益良多 提升形象、佳譽潮湧 待改進事項 寬籌財源：擴增教學設備與活動空間 加強磨練：提升丙、乙級證照合格率 落實研習：增強教師使用設備嫻熟度 拓展服務：強化師生互動與社區服務 未來發展方向 加強人文藝術活動、豐富教學內涵 吸引績優學生就學、提升整體素質 善用私校應變優勢、適時調整組織 發揮學費變革佳機、增強學校活力 擴大爭取優質補助、奠定國教根基 |  |

考評小組：___________、___________、___________（請簽章）

附表1

高職優質化輔助方案學校經費執行率一覽表

單位：仟元　　　填報日期：98.12.31

| 98會計年度98學年度上學期 資本門 經費概算（8-12月） | 98會計年度98學年度上學期 資本門 經費執行（8-12月） | 經費 執行率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 1 | 單槍投影機 | JP830X | 台 | 12 | 45 | 540.0 | 台 | 12 | 43.670 | 582.040 | 107.79％ | 標餘款57.460加購一台單槍投影機 |
| 2 | 單槍投影機 | JP835XSP | 台 | 0 |  |  | 台 | 1 | 58.000 |  |  |  |
| 3 | 筆記型電腦 | F83VXFT66DD-LIQVTA | 台 | 1 | 30 | 30.0 | 台 | 1 | 30.000 | 30.000 | 100.00％ |  |
| 4 | 爵士鼓 | MAPEX | 組 | 1 | 30 | 30.0 | 組 | 1 | 38.190 | 38.190 | 127.30％ | 因部分設備由海關進口關係，適度調整商品型號及品牌，但功能相當之商品一致無誤 |
| 5 | 電子琴 | YAMAHA | 把 | 2 | 17 | 34.0 | 把 | 1 | 24.600 | 24.600 | 72.35％ |  |
| 6 | 電吉他 | JOYLINK | 把 | 2 | 10 | 20.0 | 把 | 2 | 3.600 | 7.200 | 36.00％ |  |
| 7 | 四玄電貝斯 | JOYLINK | 把 | 1 | 13 | 13.0 | 把 | 1 | 20.500 | 20.500 | 157.69％ |  |
| 8 | 瓦音箱 | LX65R LANEY | 組 | 1 | 10 | 10.0 | 組 | 1 | 25.000 | 25.000 | 250.00％ |  |
| 9 | 效果器 | ZOOM | 個 | 2 | 12 | 24.0 | 個 | 2 | 4.000 | 8.000 | 33.33％ |  |
| 10 | 麥克風 | MIPRO | 組 | 1 | 12 | 12.0 | 組 | 1 | 6.300 | 6.300 | 52.50％ |  |
| 11 | 音響組 | YAMAHA | 組 | 1 | 50 | 50.0 | 組 | 1 | 63.210 | 63.210 | 126.42％ |  |
| 12 | 數位相機 | OPTIO M60 PENTAX | 台 | 1 | 15 | 15.0 | 台 | 1 | 12.750 | 12.750 | 85.00％ |  |
| 13 | 庫房儲存設施 | 櫥櫃 | 座 | 1 | 10 | 10.0 | 座 | 1 | 13.000 | 13.000 | 130.00％ |  |
| 14 | 球場整修工程 | 壓克力 | 式 | 1 | （補助款）342 | 600.0 | 式 | 1 | 560.000 | 560.000 | 93.33％ |  |
|  |  |  |  |  | （配合款）258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 數位相機 | OPTIO M60 PENTAX | 台 | 1 | （補助款） 0 | 15.0 | 台 | 1 | 12.750 | 12.750 | 85.00％ |  |
|  |  |  |  |  | （配合款） 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 碎紙機 | SA-3000 | 台 | 1 | （補助款） 0 | 10.0 | 台 | 1 | 10.000 | 10.000 | 100.00％ |  |
|  |  |  |  |  | （配合款） 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總經費概算(A) | 1413.0 | 經費執行總額(B) | 1413.540 | 經費 執行率 B/A% | 100.04% |

單位：仟元　　　填報日期：99.04.12

| 99會計年度98學年度下學期 資本門 經費概算 | 99會計年度98學年度下學期 資本門 經費執行（1/1-4/10） | 經費 執行率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 1 | 單槍投影機 | JP830X | 台 | 15 | 45.0 | 675.0 | 台 | 15 | 43.670 | 655.050 | 97.04％ |  |
| 2 | EDISON | 中文單機版 | 台 | 1 | 49.0 | 49.0 | 台 | 1 | 49.000 | 49.000 | 100％ |  |
| 3 | 訊號產生器 |  | 台 | 8 | 7.0 | 56.0 | 台 |  |  |  |  | 已招標 |
| 4 | 8051單晶片設備 |  | 台 | 12 | 10.0 | 120.0 | 台 |  |  |  |  | 已招標 |
| 5 | 示波器 |  | 台 | 9 | 10.0 | 90.0 | 台 |  |  |  |  | 已招標 |
| 6 | 電源供應器 |  | 台 | 13 | 10.0 | 130.0 | 台 |  |  |  |  | 已招標 |
| 7 | 數位攝影機 |  | 部 | 1 | 50.0 | 50.0 | 部 |  |  |  |  |  |
| 8 | 籃球犯規顯示器 |  | 組 | 3 | 10.0 | 30.0 | 組 |  |  |  |  | 已招標 |
| 9 | 可調式仰臥起坐椅 |  | 台 | 4 | 10.0 | 40.0 | 台 |  |  |  |  | 已招標 |
| 10 | 雙排斜立式啞鈴架 |  | 組 | 0 | （補助款） 0.0 | 28.0 | 組 |  |  |  |  | 已招標 |
|  |  |  |  | 1 | （配合款）28.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 重量訓練器材 |  | 組 | 1 | （補助款）30.0 | 90.0 | 組 |  |  |  |  | 已招標 |
|  |  |  |  | 2 | （配合款）30.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不鏽鋼單住籃球架 |  | 座 | 0 | （補助款） 0.0 | 96.0 | 座 | 4 | 24.5 | 98.000 | 102.08％ |  |
|  |  |  |  | 4 | （配合款）24.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 電腦列表機及周邊設備 |  | 套 | 1 | 50 | 50.0 | 套 | 1 |  |  |  | 已申請 |
| 14 | 輔導知能光碟 |  | 式 | 1 | 35 | 35.0 | 套 | 1 | 6.8 | 6.800 | 19.43％ | 持續辦理中 |
| 總經費概算(A) | 1539.0 | 經費執行總額(B) | 808.850 | 經費 執行率 B/A% | 52.26% |

單位：仟元　　　填報日期：98.12.31

| 98會計年度98學年度上學期 經常門 經費概算（8-12月） | 98會計年度98學年度上學期 經常門 經費執行（8-12月） | 經費 執行率 | 計畫 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 98-1提昇教師專業能力 | 98-1-2專業研習內聘教師鐘點費 | 時 | 4 | 0.8 | 3.2 | 時 | 4 | 0.800 | 3.200 | 100.00％ | 75.81％ |
|  | 98-1-3-1數位化研習外聘教師鐘點費 | 時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 時 | 3 | 1.600 | 4.800 | 100.00％ |  |
|  | 98-1-3-1數位化研習外聘教師差旅費 | 次 | 1 | 1.0 | 1.0 | 次 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00％ |  |
|  | 98-1-3-1數位化研習外聘教師雜支 | 式 | 1 | 1.0 | 1.0 | 式 | 1 | 2.325 | 2.325 | 232.50％ |  |
|  | 98-1-4教師進修學分補助費 | 人 | 3 | 10.0 | 30.0 | 人 | 2 | 10.000 | 20.000 | 66.67％ |  |
| 98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導鐘點費 | 時 | 100 | 0.4 | 40.0 | 時 | 670 | 60.000 | 40.200 | 100.50％ | 89.28％ |
|  | 98-2-1參與計畫學生實習材料費 | 式 | 1 | （補助款）80.0 | 100.0 | 式 | 1 | 98.411 | 98.411 | 98.41％ |  |
|  |  |  |  | （配合款）20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98-2-1雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 | 1 | 3.920 | 3.920 | 130.67％ |  |
|  | 98-2-1技能檢定及技藝競賽學生獎學金 | 式 | 1 | （補助款） 0.0 | 20.0 | 式 | 1 | 3.000 | 3.000 | 15.00％ |  |
|  |  |  |  | （配合款）20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生 | 98-3-1就近入學成績優秀新生獎學金 | 人 | 15 | 10.0 | 150.0 | 人 | 15 | 10.000 | 150.000 | 100.00％ | 100.40％ |
|  | 98-3-2成績優秀與家境清寒學生獎助學金 | 式 | 1 | 100.0 | 100.0 | 式 | 1 | 101.000 | 101.000 | 101.00％ |  |
| 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基 | 98-4-1授課教師鐘點費 | 節 | 200 | 0.4 | 80.0 | 節 | 131 | 0.360 | 47.160 | 58.95％ | 99.20％ |
|  | 98-4-2宣導DM、資料印製 | 式 | 1 | 20.0 | 20.0 | 式 | 1 | 20.000 | 20.000 | 100.00％ |  |
|  | 98-4-1實作材料費 | 式 | 1 | 80.0 | 80.0 | 式 | 1 | 110.748 | 110.748 | 138.44％ |  |
|  | 98-4-4技藝績優新生入學獎學金 | 式 | 1 | 80.0 | 80.0 | 式 | 1 | 80.000 | 80.000 | 100.00％ |  |
| 98-5多元學務活動發展計畫 | 98-5-1社團實作材料費 | 式 | 1 | （補助款）40.0 | 80.0 | 式 | 1 | 88.950 | 88.950 | 111.19％ | 105.50％ |
|  |  |  |  | （配合款）40.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98-5-2競賽活動費用 | 式 | 1 | 15.0 | 15.0 | 式 | 1 | 15.003 | 15.003 | 100.02％ |  |
|  | 98-5-3評審費 | 人 | 5 | 2.0 | 10.0 | 人 | 5 | 2.000 | 10.000 | 100.00％ |  |
|  | 98-5-4儀隊裝備 | 式 | 1 | 72.0 | 72.0 | 式 | 1 | 72.340 | 72.340 | 100.47％ |  |
|  | 98-5雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 | 1 | 3.606 | 3.606 | 120.20％ |  |
| 98-6顛峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 98-6-1參加校外競賽及研習 | 式 | 1 | 52.0 | 52.0 | 式 | 1 | 53.484 | 53.484 | 102.85％ | 102.49％ |
|  | 98-6-1比賽對服 | 套 | 18 | 2.0 | 36.0 | 套 | 36 | 1.000 | 36.000 | 100.00％ |  |
|  | 98-6-2國中籃球邀請賽裁判鐘點費 | 式 | 1 | 20.0 | 20.0 | 式 | 1 | 21.600 | 21.600 | 108.00％ |  |
|  | 98-6-2雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 | 1 | 2.685 | 2.685 | 89.50％ |  |
| 98-7建構溫馨校園計畫 | 98-7-1辦理探索體驗教育活動費 | 式 | 1 | 50.0 | 50.0 | 式 | 1 | 55.922 | 55.922 | 111.84％ | 113.74％ |
|  | 98-7-2創意週記編輯費 | 學期 | 1 | 20.0 | 20.0 | 學期 | 1 | 20.000 | 20.000 | 100.00％ |  |
|  | 98-7-3閱讀心得參考資料書籍費 | 批 | 1 | 50.0 | 50.0 | 批 | 1 | 59.810 | 59.810 | 119.62％ |  |
|  | 98-7-3雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 | 1 | 4.170 | 4.170 | 139.00％ |  |
| 98-8伸出援手關懷弱勢計畫 | 98-8輔導知能、志工訓練鐘點費 | 時 | 80 | （補助款） 0.0 | 32.0 | 時 | 22 | 0.400 | 8.800 | 27.50％ | 77.81％ |
|  |  |  |  | （配合款） 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98-8課業輔導費 | 時 | 320 | （補助款） 0.0 | 128.0 | 時 | 240 | 0.400 | 96.000 | 75.00％ |  |
|  |  |  |  | （配合款） 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98-8學生工讀費 | 式 | 1 | 80.0 | 80.0 | 式 | 1 | 80.200 | 80.200 | 100.25％ |  |
|  | 98-8雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 | 1 | 4.076 | 4.076 | 135.87％ |  |
| 總經費概算(A) | 1370.0 | 經費執行總額(B) | 1317.410 | 經費執行率B/A% | 96.16% |

單位：仟元　　　填報日期：99.04.12

| 99會計年度98學年度下學期 經常門 經費概算 | 99會計年度98學年度下學期 經常門 經費執行（1/1-4/10） | 經費執行率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 98-1提昇教師專業能力 | 98-1-2專業研習外聘教師鐘點費 | 時 | 10 | 1.6 | 16.0 | 時 |  |  |  |  |  |
|  | 98-1-2專業研習內聘教師鐘點費 | 時 | 12 | 0.8 | 9.6 | 時 | 3 | 0.800 | 2.400 | 25.00％ |  |
|  | 98-1-3-1數位化研習外聘教師鐘點費 | 時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 時 | 3 | 1.600 | 4.800 | 100.00％ |  |
|  | 98-1-2差旅費 | 次 | 4 | 1.0 | 4.0 | 次 |  |  |  |  |  |
|  | 98-1-3-1差旅費 | 次 | 1 | 1.0 | 1.0 | 次 |  |  |  |  |  |
|  | 98-1-2租車費 | 輛 | 4 | 8.0 | 32.0 | 輛 | 2 | 8.000 | 16.000 | 50.00％ |  |
|  | 98-1-1-1外接硬碟 | 個 | 1 | 3.2 | 3.2 | 個 | 1 | 3.499 | 3.499 | 109.34％ |  |
|  | 98-1-1-1隨身碟 | 支 | 25 | 1.0 | 25.0 | 支 | 26 | 0.959 | 24.934 | 99.74％ |  |
|  | 98-1-2雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 |  |  |  |  |  |
|  | 98-1-3-1雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 |  |  |  |  |  |
|  | 98-1-4教師進修學分補助費 | 人 | 3 | 10.0 | 30.0 | 人 |  |  |  |  |  |
| 98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 98-2-1專題製作外聘鐘點費 | 時 | 30 | 0.8 | 24.0 | 時 | 5 | 0.800 | 4.000 | 16.67％ |  |
|  | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 | 時 | 150 | 0.4 | 60.0 | 時 |  |  |  |  |  |
|  | 98-2-1實習材料費 | 人次 | 500 | 0.2 | 100.0 | 人次 |  |  |  |  |  |
|  | 98-2-1雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 |  |  |  |  |  |
|  | 98-2-1技能檢定及技藝競賽學生獎學金 | 式 | 1 | 20.0 | 20.0 | 式 |  |  |  |  |  |
| 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生 | 98-3-1就近入學成績優秀新生獎學金 | 人 | 15 | 10.0 | 150.0 | 人 | 7 | 10.000 | 70.000 | 46.67％ |  |
|  | 98-3-2成績優秀與家境清寒學生獎助學金 | 式 | 1 | 100.0 | 100.0 | 式 | 1 | 135.000 | 135.000 | 135.00％ |  |
| 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基 | 98-4-1授課教師鐘點費 | 節 | 140 | 0.4 | 56.0 | 節 | 91 | 0.360 | 32.760 | 58.50％ |  |
|  | 98-4-3性向探索體驗研習營成果展 | 次 | 1 | 30.0 | 30.0 | 次 |  |  |  |  |  |
|  | 98-4-1材料費 | 人次 | 310 | 0.2 | 62.0 | 式 | 1 | 96.437 | 96.437 | 155.54％ |  |
| 98-5多元學務活動發展計畫 | 98-5-1社團實作材料費 | 組 | 40 | 2.25 | 90.0 | 組 |  |  |  |  |  |
|  | 98-5-1啦啦隊服 | 套 | 20 | 3.2 | 64.0 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 98-5-4儀隊裝備 | 套 | 24 | 4.0 | 96.0 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 98-5雜支 | 式 | 1 | 2.0 | 2.0 | 式 | 1 | 1.500 | 1.500 | 75.00％ |  |
| 98-6顛峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 98-6-1參加校外競賽及研習差旅費 | 式 | 1 | 52.0 | 52.0 | 式 |  |  |  |  |  |
|  | 98-6-1百組計時碼表 | 個 | 6 | 2.5 | 15.0 | 個 | 6 | 2.500 | 15.000 | 100.00％ |  |
|  | 98-6-2籃球研習營鐘點費 | 時 | 120 | 0.4 | 48.0 | 時 |  |  |  |  |  |
|  | 98-6-2國中籃球邀請賽裁判費 | 場 | 10 | 1.0 | 10.0 | 場 |  |  |  |  |  |
|  | 98-6-2雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 |  |  |  |  |  |
| 98-7建構溫馨校園計畫 | 98-7-1辦理探索體驗教育活動費 | 式 | 1 | 50.0 | 50.0 | 式 | 1 | 8.294 | 8.294 | 16.59％ |  |
|  | 98-7-2創意週記編輯費 | 學期 | 1 | 20.0 | 20.0 | 學期 |  |  |  |  |  |
|  | 98-7-3閱讀心得參考資料書籍費 | 批 | 1 | 80.0 | 80.0 | 批 | 1 | 6.538 | 6.538 | 8.17％ |  |
|  | 98-7-1雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 |  |  |  |  |  |
|  | 98-7-3雜支 | 式 | 1 | 2.4 | 2.4 | 式 | 1 | 2.820 | 2.820 | 117.50％ |  |
| 98-8伸出援手關懷弱勢計畫 | 98-8輔導知能、志工訓練鐘點費 | 時 | 40 | （補助款） 0.4 | 32.0 | 時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | （配合款） 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98-8課業輔導費 | 時 | 0 | （補助款） 0.0 | 64.0 | 時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 | （配合款） 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98-8學生工讀費 | 時 | 800 | 0.08 | 64.0 | 時 | 163.5 | 0.080 | 13.080 | 20.44％ |  |
|  | 98-8雜支 | 式 | 1 | 3.0 | 3.0 | 式 |  |  |  |  |  |
| 總經費概算(A) | 1435.0 | 經費執行總額(B) | 437.062 | 30.46％ |

單位：仟元　　　填報日期：99.04.12

| 項次 | 名稱(項目) | 98會計年度98學年度上學期 經常門 經費概算及執行 | 99會計年度98學年度下學期 經常門 經費概算及執行（1/1-4/10） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費 | （補助款） 140.0 | 181.560 | （補助款） 174.4 | 43.960 |  |
|  |  | （配合款） 128.0 |  | （配合款） 80.0 |  |  |
| 2 | 出席費 | 10.0 | 10.000 | 10.0 |  |  |
| 3 | 工作費（工讀費） | 80.0 | 80.200 | 64.0 | 13.080 |  |
| 4 | 保險費 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |  |  |
| 5 | 旅運費（國內旅費、短程車資、運費） | 53.0 | 53.484 | 57.0 |  |  |
| 6 | 印刷費 | 20.0 | 20.000 | 0.0 |  |  |
| 7 | 技能競賽（檢定）指導費 | 40.0 | 40.200 | 60.0 |  |  |
| 8 | 教師進修補助費 | 30.0 | 20.0 | 30.0 |  |  |
| 9 | 學生獎學金 | （補助款） 230.0 | 233.000 | 170.0 | 70.000 |  |
|  |  | （配合款） 20.0 |  |  |  |  |
| 10 | 學生助學金 | 100.0 | 101.000 | 100.0 | 135.000 |  |
| 11 | 軟體設計費 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |  |  |
| 12 | 軟體授權費 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |  |  |
| 13 | 設備維護費 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |  |  |
| 14 | 材料費 | （補助款） 200.0 | 298.109 | 252.0 | 96.437 |  |
|  |  | （配合款） 60.0 |  |  |  |  |
| 15 | 物品 | 158.0 | 168.150 | 283.2 | 49.971 |  |
| 16 | 其他 | 101.0 | 111.707 | 154.4 | 28.614 |  |
| 小計 | 1370.0 | 1317.410 | 1435.0 | 437.062 |  |

98優質化資本門經費核銷圖

98優質化經常門經費核銷圖

# Text boxes

單位：元

單位：元

98-2  98-3  98-4  98-8

未編列資本門經費

否

否

每週

期末

否

每月

期中

進度報告

檢討改進

期中檢核

經驗交流

專家諮詢

期末檢核

計畫管考

符合預期

執行

計畫

執行

計畫

是

是

符合預期

是

符合預期

是

行政會議

主管會報

填寫進度報告與管制單

校務會議

計畫報告

C 檢核階段

執行

計畫

問題改善

行政流程更新

處室工作手冊

政府採購法

補助及自籌經費

管控執行與檢討

家長會報告

親師會報告

A 行動階段

D 執行階段

校內外宣導

審核通過

師生宣導

網站宣導

P 計畫階段

檢視記錄

成果報告

師生提出校務建議

行政會議

主管會報

形成各項子計畫

觀摩諮詢

經驗交流

週而復始

永久改進

問題分析與探究

高職優質化推動小組