壹、計畫編號：98-1

| 一、計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。 2.透過教師專業研習工作坊，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.辦理資訊融入教學研習，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。 4.辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修（已有碩士7位）及取得第二專長（已有10人），進而提升及強化教育職能，以達成教育生涯之規劃與發展目標。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理教師專業發展評鑑 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理教師專業研習工作坊 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理資訊融入教學研習 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 擴充e化教學設備 | 教務處、總務處 | 各教室 | 98~100學年度 |
|  | 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 1,245 | 171.6 | 1,416.6 |
|  | 99學年度 | 210 | 171.6 | 381.6 |
|  | 100學年度 | 210 | 171.6 | 381.6 |
|  | 總 計 | 1,665 | 514.8 | 2,179.8 |
| 五、預期效益 | 1.教師專業發展評鑑：協助教師自我成長，鼓勵同儕合作，提供自我檢核，確保教學成效，建立教師專業地位，獎勵教學績優教師。 2.教師專業研習工作坊：營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.資訊融入教學：擴充e化教學設備，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，讓教師的教學活動更活潑、多元。 4.獎勵教師在職進修：鼓勵在職進修學位、修習教育學程及第二專長，提升及強化教育職能，進而提高校內合格教師比率與教師素質。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 參與教師專業發展評鑑人數 | 25人 |  | 30人 |  | 35人 |  |
|  |  | 平均進修研習時數 | 60hr |  | 70hr |  | 80hr |  |
|  |  | 合格教師比率 | 80% |  | 82% |  | 85% |  |
|  | 校訂指標 | 教師製作數位化教學檔案 | 5件 |  | 10件 |  | 20件 |  |
|  |  | 參加推薦甄選學生 | 40人 |  | 45人 |  | 52人 |  |
|  |  | 教師數位化教材 | 5件 |  | 10件 |  | 20件 |  |
|  |  | 使用e化設備率 | 60% |  | 70% |  | 80% |  |
|  |  | 進修碩、博士教師人數 | 2人 |  | 2人 |  | 3人 |  |
|  |  | 取得第二專長教師人數 | 1人 |  | 1人 |  | 1人 |  |

98-1提升教師專業能力計畫  98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 4 | 0.8 | 3.2 | 98-1-2 專業研習內聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 小計 | 9 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師（含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…） |
|  | 小計 | 1 |  |
| 獎 補 助 費 | 學分進修補助費 | 人 | 3 | 10 | 30 | 98-1-4 每學期推薦專任教師3個名額補助碩、博士在職專班、教育學程及第二專長班學雜費 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 40 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 互動式投影機（含吊設、施工費) | 部 | 12 | 45 | 540 | 98-1-3-2 普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 筆記型電腦 | 部 | 1 | 30 | 30 | 98-1-3-2 普通教室安裝e化教學設備-e化教學或製作數位化教材 |
| 資本門小計 | 570 |  |
| 98會計年度總計 | 610 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-1提升教師專業能力計畫  99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 10 | 1.6 | 16 | 98-1-2 專業研習外聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 12 | 0.8 | 9.6 | 98-1-2 專業研習內聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 4 | 1 | 4 | 98-1-2 專業研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 租車費 | 輛 | 4 | 8 | 32 | 98-1-2 專業研習校外參觀 |
|  | 320G隨身碟 | 個 | 1 | 3.2 | 3.2 | 98-1-1-1 教師專業發展評鑑- 教學觀察錄影備份 |
|  | 隨身碟 | 支 | 25 | 1 | 25 | 98-1-1-1 教師專業發展評鑑- 數位化教學檔案 |
|  | 小計 | 95.6 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-1-2 專業研習外聘教師（含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…） |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師（含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…） |
|  | 小計 | 6 |  |
| 獎 補 助 費 | 學分進修補助費 | 人 | 3 | 10 | 30 | 98-1-4 每學期獎勵專任教師3個名額補助碩、博士在職專班、教育學程及第二專長班學雜費 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 131.6 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 互動式投影機(含吊設、施工費) | 部 | 15 | 45 | 675 | 98-1-3-2 普通教室安裝e化教學設備 |
| 資本門小計 | 675 |  |
| 99會計年度總計 | 806.6 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

貳、計畫內涵和實施計畫

98-1提升教師專業能力計畫

1.辦理單位：教務處、人事室。

2.分項計畫目標：

(1)協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。

(2)透過教師專業發展計畫，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。

(3)辦理資訊融入教學計畫，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。

(4)辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修及取得第二專長，進而提升及強化教育職能，以完成教育生涯之規劃與發展。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓勵教師參加專業發展評鑑 (98-1-1-1) (98-1-1-2) | 推動「教師專業發展評鑑」。 獎勵教學績優教師。 建構教學檔案。 | 建構學校教師專業發展評鑑可行模式。 協助教師專業成長，提升教師教學能力。 協助教師專業成長，並與學生能力同步成長。 | 參與教師專業發展評鑑人數。 評鑑委員及學生意見反映表。 教師數位化教學檔案件數逐年增加。 學生參加推薦徵選人數逐年增加。 |
| 辦理教師專業研習工作坊 (98-1-2) | 分職科及共同學科分別辦理。 | 增進教學知能以提高教學品質。 | 意見調查表、自我回饋單。 |
| 資訊融入教學 (98-1-3-1) (98-1-3-2) | 辦理資訊融入教學研習活動。 添購互動式投影機及筆記型電腦，擴充本校e化教學設備。 | 提昇教師e化教學能力。 開發多媒體輔助教材，豐富數位化教學資源。 充分提供教師e化教學設備，增進教學成效。 | 教師製作多媒體教材件數逐年增加。 教師使用e化教學設備人數比率。 |
| 獎勵教師在職進修及培養第二專長(98-1-4) | ●鼓勵教師參與在職碩、博士班及教育學程進修。 ●鼓勵教師取得第二專長資格。 | ●提升教師素質。 ●提升教師碩、博士學歷人數。 ●提昇校內合格教師比率。 | ●專任教師在職進修人數增加。 ●校內合格教師比率提高。 ●取得第二專長教師人數增加。 |

私立中興高級商工職業學校

教師專業發展評鑑實施計畫(98-1-1-1)

一、依據：

(一)依據教育部98年3月10日教中（二）字第0980503686號函申辦「98學年度教育部補助辦理教師專業發展評鑑」辦理。

(二)98年3月2日中興商工97學年度第二學期校務會議決議。

(三)本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力。

二、背景分析：

(一)依法行政：「教師法」第23條之1「為提升教師專業成長及達成教學與輔導之成效，高級中等以下學校教師應該接受評鑑」。

(二)邁向優質：邁向優質化高職，教師能力專業化是基本的條件，專業發展評鑑是必要的歷程。

(三)因應事實：回應本校學生人數日益成長，素質逐年提升的良好表現。

(四)時勢所趨：科技進步，思想與價值觀遽變，教師不追求自我成長，將被淘汰。

三、評鑑目的：

(一)透過教師專業發展評鑑提供教師專業成長回饋，促進教師專業成長。

(二)透過教師專業發展評鑑，促進教師專業合作，激發教師潛能與教學創意。

四、評鑑原則：

(一)自願性：鼓勵老師自願參與，漸進帶動全體教師自我提升與挑戰。

(二)無償性：以協助教師自我成長為基點，重視形成性導向之結果運用，與教師績效考核脫鉤。

(三)互助性：同儕相互支持合作成長，建立教師歸屬感。

(四)隱密性：個人評鑑結果以書面個別通知受評教師，並予以保密。

五、主辦單位：教務處。

六、評鑑推動小組：

(一)組織成員：經由本校校務會議成立教師專業發展評鑑推動小組（以下簡稱評鑑推動小組），分別由校長、教務主任、家長會會長及教師代表（本校無教師會）數名組成，並由校長擔任召集人，教務主任擔任執行秘書。

(二)工作執掌：

1.受理教師申請參與本校教師專業發展評鑑。

2.研擬並推動本校教師專業發展評鑑實施計畫。

3.研擬並修訂評鑑指標與相關評鑑表格。

4.研擬教師教學檔案內涵，並協助教師完成教師教學檔案數位化。

5.規劃辦理校內教師專業發展評鑑相關宣導、研習或工作坊。

6.依據評鑑進程，定期召開評鑑推動小組會議。

7.研擬教學觀摩及教學觀察實施規範、流程。

8.協調安排評鑑人員、輔導人員。

9.解決評鑑過程中產生的各項問題。

10.彙整評鑑結果，對於教學績優教師給予肯定及獎勵；未通過之教師進行協助、輔導與追蹤評鑑。

11.檢討評鑑之實施成效。

七、受評對象：

(一)97學年度參加專業成長教師共20人。

(二)98學年度參加專業成長教師共25人。

(三)99學年度參加專業成長教師共30人。

(四)100學年度參加專業成長教師共35人。

八、評鑑人員：

(一)資格：由本校評鑑推動小組遴聘，在學校任教5年以上，資深優良且參加過初階研習教師擔任。

(二)工作內容：

1.無償接受評鑑推動小組邀請，擔任評鑑人員。

2.依據評鑑指標進行評鑑，詳實記錄相關資料，提供教師參考。

3.參加校內外教師專業發展評鑑相關研習會議。

(三)教學輔導教師每輔導一名教師，得酌減原授課時數2節，最多以減授原授課時數4節為上限，減授節數所需之代課鐘點費，得由本計畫經費支應。

九、評鑑內容與規準：

(一)97學年度以「課程設計與教學-建構教學檔案」為主。

(二)98學年度除延續97學年度試辦的內容，並加入「班級經營與輔導」。

(三)99學年度除延續97、98學年度試辦的內容外，並加入「研究發展與進修」。

(四)100學年度除延續97、98、99學年度試辦的內容外，並加入「敬業精神及態度」。

(五)參照選用教育部訂定之教師專業發展評鑑參考規準，由評鑑推動小組研擬適合本校之評鑑規準，並作彈性之調整。

十、評鑑方式：

(一)自我評鑑：受評教師填寫學校編訂的自我評鑑檢核表及教師教學檔案                 評量表，逐項自我檢核，以瞭解自我教學工作表現。

(二)校內評鑑(他評)：

1.由評鑑推動小組安排評鑑人員進行評鑑，本學年內容為「課程設計與教學」及「班級經營與輔導」，進行教學觀摩、教學觀察及整體教學檔案評量，並填寫教學觀摩回饋單、教師班級教學觀察表及教師教學檔案評量表。

(1)教學觀摩：每學期舉辦各領域（學程）教學觀摩會。

(2)教學觀察：流程為觀察前會談，教學觀察，觀察後回饋會談。

(3)教學檔案：教師須建立個人教學檔案，並將教學檔案數位化。

2.評鑑類型分初評與複評

(1)初評：對每位教師之自我評鑑檢核表、教師班級教學觀察表及教師教學檔案評量表提出評鑑，若評為未達最低標準之項目，則需提出具體陳述。

(2)複評：針對評鑑結果未達最低要求之教師，於提出改進計畫後之再次評鑑。

(三)參與教師專業發展評鑑之教師，每年需接受自我評鑑及校內評鑑(他評)一次。

十一、評鑑結果之應用：

(一)評鑑人員將評鑑結果送交評鑑推動小組審議是否達到規準。

(二)評鑑推動小組將受評教師之評鑑結果，以書面個別通知受評教師，並予以保密。

(三)評鑑成績優良者，學校給予適當獎勵。

(四)經認定為未達規準之教師，應於接獲通知一個月內，由評鑑推動小組安排教學輔導教師與其共同規劃專業成長計畫，並於進行專業成長後，再次安排校內複評。

(五)對於受評個別教師之成長需求，提供適當協助；對於受評教師之整體性成長需求，提供校內、外在職進修機會。

十二、預期效益：

(一)透過同儕合作、教學輔導教師的支援與學校行政的協助，形成完善的教師支持系統，共同形塑優質教學環境。

(二)提供教師改進參考、拓展教師視野，使老師以積極的態度追求自我專業成長，提升教學能力。

(三)提升專業對話的頻率與內涵，建立學校專業社群，共同致力於教師專業成長。

十三、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度購置數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 2.5吋320G隨身碟 | 1個 | 教學觀察錄影備份使用 |
| 隨身碟 | 25支 | 製作數位化教學檔案使用 |

十四、經費需求：98~100學年度計28,200元。

十五、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時  亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵教學績優教師實施計畫(98-1-1-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)專心致力教學者需要掌聲：教師追求傑出教學成果，或於教材教法力求精進，致力於提升教師教學品質及學生學習成效，應予精神與物質獎勵。

(二)熱心輔導學生者需要鼓勵：本校教師皆有一本「服務學生手冊」，人人都是輔導老師，老師們經常電訪或家訪，與學生家長保持聯繫，熱心輔導學生的學業及生活，需適時給他(她)們打氣。

三、目的：

(一)發揚尊師重道精神，表揚勤學敬業之教師。

(二)鼓勵教師參加教師專業發展評鑑，以提升本校教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、人事室。

六、辦理時間：本校教師教學績優獎勵每年舉辦一次，由教務處於每年6月初前推薦績優人選。

七、推薦資格：

(一)本校專任教師任教2年(含)以上，教學表現優良及未曾獲得本校教師教學績優獎勵者。

(二)曾參與本校教師專業發展評鑑計畫者。

八、遴選條件(順序)：

(一)持續投入本校教師專業發展評鑑計畫。

(二)獲選製作數位化教學檔案優良教師，且不斷更新、豐富教學檔案內容。

九、辦理程序：由教務處推薦3~5人，檢附個人相關資料，提教評會審議，簽請校長核定後提出2名得獎名單。

十、獎勵：獲獎教師頒發獎狀一幀及記功乙次，並於期末結業式中公開表揚。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

教師專業研習工作坊實施計畫(98-1-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)參加研習增進專業知能是教師負責的態度；學校提供研習師資、課程是應盡的責任。

(二)校內教師進修、研習，回饋單上最常出現的建議事項是：希望學校能經常辦理班級經營、各領域最新趨勢、教材教法等課程，能應用於班級經營及教學上之實用知能。

三、目的：透過系列專業研習工作坊，以增進教師教學知能與實做能力，提升

教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理時間：各領域時間及暑假期間（7月份）。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式：

(一)以職群科別與共同學科為單元，辦理教學工作坊，聘請專家學者專題演講各類科新知識、教材教法等，以提高教學效果。

(二)辦理校外參觀、研習，老師藉由各產業新科技之實際操作活動，獲得該產業最新的知識與作法。

(三)於每學期辦理各領域教學研究會及教學觀摩會，教師與教師間得到教學相長的良性循環。

(四)建置數位教學資料庫，提供教師隨時編製教學檔案、並儲存於網路。配

合擴充e化教學設備實施計畫，使教師能夠隨時擷取網路教學檔案資源

進行教學。

1.提供教師放置數位教學檔案，並將教學檔案分享，供教師參考研究。

2.鼓勵各類科教師研發講義或上課教材，精進教學成效。

3.每學期末對認真研擬教學檔案教師予以行政敘獎及公開表揚，並於教

學研究會公告各類科編製數位教材數量。

(五)匯集教師研習及進修成果，放置教學網站上以供心得分享。

九、實施內容：

(一)外聘講師：（暑假7月份）

1.一般類：班級經營、輔導知能、情緒管理等。

2.專業類：專業新知、教材教法、新課程等。

| 研習類別 | 日期 | 研習內容 | 講師 | 效益 | 評鑑方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 類 | 第一天 上午 8：00 ∣ 12：00 | 輔導研習工作坊： 班級經營 情緒管理 輔導知能 | 外聘2位專家學者(每場2小時，共辦2場) | 教師與學生間的互動更加良好 | 問卷調查 自我回饋 |
| 專 業 類 | 第一天 下午 13：00 ∣ 16：00 | 共同科教學工作坊 | 國文 | 專業科教學工作坊 | 資處 | 外聘2位專家學者共同科及專業科各擇1科(領域)分開辦理(每場3小時，共辦2場) | 1.各類科數位教學檔案數量。 2.各類科教師自行設計之講義或上課教材數量。 3.教師與教師間得到教學相長的良性循環。 | 問卷調查 自我回饋 |
|  |  |  | 英文 |  | 資訊 |  |  |  |
|  |  |  | 數學 |  | 汽車 |  |  |  |
|  |  |  | 社會 |  | 美容 |  |  |  |
|  |  |  | 自然 |  | 餐飲 |  |  |  |
|  | 第二、三天 8：00 ∣ 16：00 | 校外參觀研習： 藉由教師參加校外研習，增廣教師見識。 | 高中職、大專院校教師或公民營機構主管專家 | 教師獲得該產業最新的知識與作法 | 心得報告與分享 |

備註：每學年教學工作坊共同科與專業科各擇1科（領域）分開辦理。

(二)內聘講師：共同科5科(領域)及專業科5科(領域)共10領域，利用各領域時間輪流辦理專業類研習工作坊，每場1小時，共辦理16場。

十、獎勵與證明：

(一)獎勵：辦理研習活動人員，依實際績效另行簽請行政敘獎。

(二)證明：全程參加研習人員由教務處發給研習證明。

十一、經費需求：98~100學年度計203,400元。（校外參觀研習僅租車費由高職優質化經費支應）

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

資訊融入教學研習實施計畫(98-1-3-1)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：利用多媒體輔助教學，是現代教師必備能力，而數位科技日新月異，教師們必須不斷學習新科技，並隨時應用於教學工作上。

三、目的：利用資訊科技強化教師專業知能，協助教師製作數位化輔助教材，提升教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、實習處。

六、辦理時間：每學期期中(末)考下午3小時。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式：

(一)聘請專家學者專題演講。

(二)與專家學者進行面對面之溝通。

(三)校內教師同仁心得分享。

(四)每學期擇科辦理教學觀摩並舉行檢討會。

九、實施內容：

(一)多媒體使用技術研習。

(二)數位化教材製作研習。

十、獎勵與證明：

(一)獎勵：辦理研習活動人員，依實際績效另行簽獎。

(二)證明：全程參加研習人員由教務處發給研習證明。

十一、經費需求：98~100學年度計46,800元。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴充e化教學設備實施計畫(98-1-3-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)方便教學：本校未設置多媒體教室，共同科教師若需要投影設備，需借用本校圖書室，衝堂時造成教學上諸多不便。

(二)節能減碳：教師將教材以數位化方式呈現，可以減少板書重複書寫，也能減少影印紙張的浪費，提高教學效能。

(三)與時俱進：任何相關即時資訊，不因場地限制，能隨即與學生分享、討論。

三、目的：

(一)擴充本校e化教學設備，營造e化學習環境。

(二)提升學生學習興趣，改進教學及增進學生學習成效。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：總務處。

六、辦理時間：每學年9月份、3月份。

七、實施步驟：

(一)98學年度起普通教室，裝置互動式投影機，預計100學年度普通班級教室皆裝置完成，教師可利用班級教室之桌上型電腦或借用、自備筆記型電腦於各班進行e化教學。

(二)98學年度起逐年購置筆記型電腦，提供教師於各班進行e化教學或製作數位化教材使用。

八、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度 購置數量 | 99學年度 購置數量 | 100學年度 購置數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互動式投影機 （含吊設、施工費） | 27部 | 4部 | 4部 |
| 筆記型電腦 | 1部 | 1部 | 1部 |

九、經費需求：98~100學年度計1,665,000元。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵教師在職進修及培養第二專長實施計畫 (98-1-4)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)時代變化迅速，當年最熱門的科系，隔段時日可能變成冷門科系，乏人問津。

(二)私立學校為求存活，增調科班的考量常是順應時代之變遷及潮流，教師應變的能力，應與之相互呼應。

(三)取得第二專長、第三專長或是進修學位，是教師們踐履教育理念、規劃生涯發展所亟需進行之課題。

三、目的：

(一)鼓勵教師在職進修，提升碩、博士學歷比率。

(二)鼓勵教師取得合格教師資格，提高校內合格教師比率。

(三)鼓勵教師取得第二專長，提升教師素質，擴大任教領域。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、人事室、會計室。

六、辦理時間：9月及3月提出申請。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式及內容：

(一)項目：

1.獎勵教師參加「碩、博士在職專班」進修(含碩、博士學分班)。

2.獎勵教師修習教育學程並取得合格教師資格。

3.獎勵教師取得第二專長。

(二)對象：本校服務達1年以上之專任教師。

(三)名額：

1.每學期以3名為限。

2.如申請教師超過3名，以「年資」、「前一年度人事考核成績」及「報考類科與本身任教科目之相關性」等資格排列優先順序。

3.資格審查需經教評會審議通過後，送請校長核定。

(四)獎勵方式：

1.每週可申請一天公假進行課程修習。

2.每學期皆需申請，核可後每學期補助學雜費金額1萬元；但申請者在取得學位或資格後，需留校服務一年(含)以上，否則須歸還所領取之補助款。

3.取得學位升級之教師，依提升敘薪規定。

4.取得第二專長資格之教師，由教務處安排第二專長相關之課務，兼課時數酌予提高。

九、經費需求：98~100學年度計180,000元。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。