壹、計畫編號：98-2

| 一、計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升學生專業技能，增強學習興趣與信心。 2.加強學生實作技巧，能達成職業教育目標。 3.以專業技能爭取企業認同，擴大輪餐、輪美建教規模。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 加強學生專業技能輔導 | 實習處、教務處 | 各科學生 | 98~100學年度 |
|  | 延聘專業人才協同指導專題製作 | 實習處、教務處 | 績優有潛力學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 445 | 370 | 815 |
|  | 99學年度 | 909 | 522 | 1,431 |
|  | 100學年度 | 925 | 522 | 1,447 |
|  | 總 計 | 2,279 | 1,414 | 3,693 |
| 五、預期效益 | 1.乙、丙級檢定合格率逐年提升；專題製作件數增加。 2.購置各科相關設備，提供完備的學習環境及設備，提高學生學習興趣。 3.強化產學互動逐年提升產學合作廠家數及技術生人數，加強學生專業技能輔導，符合未來升學與就業的需求。 4.協助弱勢學生完成高職學業；降低學生流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 丙級及格率 | 70% |  | 75% |  | 80% |  |
|  |  | 乙級及格率 | 1.5% |  | 2% |  | 2.5% |  |
|  |  | 入圍全國技能能競賽人數 | 入選 決賽 2人 |  | 入選 決賽 3人 |  | 入選 決賽 4人 |  |
|  |  | 專題製作件數 | 2件 |  | 3件 |  | 4件 |  |
|  | 校訂指標 | 建教生逐年成長 | +20人 |  | +20人 |  | +15人 |  |
|  |  | 增加 合作廠家 | +2家 |  | +2家 |  | +2家 |  |

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫98會計年度概算表(98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 100 | 0.4 | 40 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 |
|  | 實習材料費 | 人次 | 500 | 0.2 | 100 | 98-2-1參與計畫學生 |
|  | 小計 | 140 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-2-1 (含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-2-1獎勵各科技能檢定及技能競賽優秀學生 |
|  | 小計 | 20 |  |
| 經常門小計 | 163 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 98會計年度總計 | 163 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 99會計年度概算表(99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 30 | 0.8 | 24 | 98-2-1專題製作外聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 150 | 0.4 | 60 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 |
|  | 實習材料費 | 人次 | 500 | 0.2 | 100 | 98-2-1參與計畫學生 |
|  | 小計 | 184 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-2-1 (含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-2-1獎勵各科技能檢定及技能競賽優秀學生 |
|  | 小計 | 20 |  |
| 經常門小計 | 207 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 8051單晶片設備 | 台 | 12 | 10 | 120 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | EDISON | 台 | 1 | 49 | 49 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | 訊號產生器 | 台 | 8 | 7 | 56 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | 示波器 | 台 | 9 | 10 | 90 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | 電源供應器 | 台 | 13 | 10 | 130 | 98-2-2資訊科使用 |
| 資本門小計 | 445 |  |
| 99會計年度總計 | 652 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

貳、計畫內涵和實施計畫

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫

1.辦理單位：實習處、教務處。

2.分項計畫目標：

(1)以專業技能增強學生學習興趣與信心。

(2)購置各科設備，提供完備的學習環境及設備，期能與檢定規格及業界需求緊密結合。

(3)輔導學生參加乙、丙級檢定及技能競賽，逐年提升技能檢定合格率，及全國技能競賽決賽人數。

(4)提升技術生在建教合作廠家工作能力，穩定合作關係。

(5)技術生人數逐年成長(輪餐、輪美)，發揮扶助弱勢功能。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.提升學生專業技能 (98-2-1) | 訂定加強輔導技能檢定執行方案。 加強技術生職場心理輔導與技能訓練。 | 提高學生學習與實務操作技能。 提升學生未來升學及就業的競爭力。 各科校外競賽獲獎總人數每年提升。 | ●丙級技能檢定及格人數。 ●乙級技能檢定及格率。 ●參加全國技能競賽優勝人數。 ●建教合作畢業生留任率。 |
| 2.充實各科教學實習設備 (98-2-2) | 充實汽車科、餐飲科、美容科、資處科及資訊科教學實習設備。 以丙檢標準為基礎，乙檢設備為目標。 | 增廣學生專業知能。 提升學生技能檢定及技能競賽的能力。 增加學生升學及就業的競爭力。 | 丙級技能檢定及格率。 乙級技能檢定及格率。 各科參加全國技能競賽優勝人數。 |
| 2.擴大建教合作規模 (98-2-3) | 積極發展建教合作事業單位。 確實執行技術生基礎訓練。 延攬產業專業技術人才協同指導學生實習或專題製作。 | 建教合作廠家穩定成長。 輪餐、輪美建教技術生人數逐年提高。 提升學生能力。 | 增加建教合作廠家數。 增加建教合作技術生人數。 乙、丙級技能檢定及格率。 |

私立中興高級商工職業學校

提升學生專業技能實施計畫(98-2-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能強化建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)現行職業學校理論課程約佔45%~55%，實習課程有加強的空間。

(二)學校設備受限於經費無法與職場設備完全銜接。

(三)提升學生專業技能，將可增強學生職場競爭力。

三、目的：

(一)提升學生專業技能，厚植生涯發展基礎。

(二)實踐技職教育目標，達成學校責任。

(三)鼓勵學生報考技能檢定，以專業證照為職場發展的保障。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：教務處、各科科主任。

六、辦理時間：98~100學年度。

七、參加人員：本校各科學生。

八、實施方式：

(一)更新教學實習設備，提高與職場設備相容度。

(二)嚴格執行實習成績考核及重補修制度。

(三)輔導學生參加全國技能競賽及各項校外學生組競賽，優勝學生從優敘獎。

(四)聘請產業專業人士協同教師指導重點實習課程與專題製作。

(五)加強技能檢定學、術科輔導及訓練。

專業科目及實習課程：

1.正課時間：依部頒課程標準及校訂課程授課。

2.課後輔導：分科就檢定職類術科考試前開班輔導。

| 科別 | 年級 | 班別 | 檢定職類 | 級別 | 輔導時間 | 輔導時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐 飲 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 中式點心 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 烘焙 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 中式點心 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 資 處 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 網頁設計 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 會計 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 硬體裝修 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
| 汽 車 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 機器腳踏車修護 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 汽車修護 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 汽車修護 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 美 容 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 美容 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 女子美髮 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 美容 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 資 訊 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 工業電子 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 硬體裝修 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 數位電子 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |

九、獎勵與考核：

(一)獎勵：

1.輔導課程結束後若無曠課紀錄（不含公、喪假）且成績合格，由實習處簽報記功嘉獎。

2.通過乙級技能檢定取得證照者，每人頒發獎勵金3,000元。

3.全國技能競賽入選決賽每人2,000元。第一名7,000元，第二名6,000元，第三名5,000元，第四名4,000元，第五名3,000元，第六名2,000元。

(二)考核：學生需嚴守教室及工場規則，凡有屢勸不聽及記點達三次以上或無故曠課者，將以退課並記小過處分。指導教師達成績效目標者記嘉獎（含）以上獎勵。

十、經費需求：98~100學年度計1,326,000元。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

充實教學實習設備實施計畫(98-2-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能強化建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)本校教學實習設備，近年已大有改善，然應再力求充實與精進。

(二)科技進步，日新月異，學校的教學實習設備必須與時俱進，始能提高與產學合作事業單位設備之相容性。

(三)有新穎的設備，可提升學生於輪調建教及畢業後就業的競爭力。

(四)學生學、術科能力均衡發展，是擴大建教規模的利基。

三、目的：擴充本校技能設備，提升學生學、術科能力。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：總務處。

六、辦理時間：每學年9月份、3月份。

七、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度 購置數量 | 99學年度 購置數量 | 100學年度 購置數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油噴射引擎實習車模型 |  |  | 1台 | 汽車科使用 |
| TUCSON柴油共軌噴射實習車模型 |  | 1台 |  | 汽車科使用 |
| 三菱CANBUS汽油引擎實習車模型 |  |  | 1台 | 汽車科使用 |
| 微電腦燙髮吹風機 | 3台 |  |  | 美容科使用 |
| 微電腦超音波KS-200 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 皮膚髮質美貌顯像儀 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 熱塑燙髮機 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 桌上型電腦 |  | 10部 | 7部 | 資訊科使用 |
| 示波器 | 9台 |  |  | 資訊科使用 |
| 電源供應器 | 13台 | 5台 |  | 資訊科使用 |
| 8051單晶片設備 | 7台 | 5台 |  | 資訊科使用 |
| 微處理機實習設備 |  |  | 5台 | 資訊科使用 |
| EDISON | 1台 |  |  | 資訊科使用 |

七、經費需求：98~100學年度計2,339,000元。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴大建教合作規模實施計畫(98-2-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能加強建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)建教合作學制，多年來替無數學生解決了就學與生活問題；也為企業提供了優質的人力資源，好的學制度要加強推廣。

(二)近期國內景氣不佳，造成許多學生非自願性輟(休)學而影響就學機會，增加建教合作技術生名額，可協助更多清寒學生自食其力完成學業。

(三)本校原建教合作事業單位均屬服務業，仍有爭取更多優質廠家加入建教合作行列之機會。

(四)資訊、資處輪調建教機會日趨萎縮，本計畫以輪餐、輪美為主軸。

三、目的：

(一)協助弱勢學生解決就學與生活問題。

(二)提供企業展現愛心，發揮社會關懷的機緣。

(三)為建教合作事業單位提供穩定、優質的人力。

(四)經由建教合作提升學生專業技能。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：實習處。

六、辦理時間：98~100學年度。

七、參加人員：

(一)全體同仁共負開發廠家的責任。

(二)本校輪餐、輪美輪調式建教合作班學生。

(三)有合作意願的優質企業。

八、實施方式：

(一)積極開發建教合作事業單位，以利輪調式建教合作推行。

(二)落實建教合作技術生基礎訓練，加強學生的職場基本能力。

(三)學校與建教事業單位互訪，解決技術生在建教事業單位所面臨之困難。

(四)每學期實施產學聯誼或檢討會，建立穩定和諧之產學關係。

(五)實施參訪廠家校外教學，提升學生專業技能與態度，增強廠家合作意願。

(六)邀請產業專業人才到校協同指導實習課程與專題製作。

九、獎勵與考核：

(一)績優廠商報請教育部表揚。

(二)招商績效優良人員依規定敘獎。

(三)技術生成績優良，及參加建教行業舉辦之各項競賽活動表現優良及獲獎    者，由實習處簽報獎勵。

十、經費需求：98~100學年度30,000元。

十一、預期效益：

(一)增加制度健全、設備完善且具完整訓練計畫之建教合作事業單位。

(二)提升建教合作技術生人文素養及品德教育績效。

(三)提升技術生留任比率。

(四)降低學生流失率。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。