學校代碼：051408                         編號：

高職優質化輔助方案

計 畫 書

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

中華民國98年8月1日

克服考驗  戰勝逆境  邁向優質

苗栗縣私立中興高級商工職業學校近十年發展概況

一、學生人數（以上學期人數為準）

| 學年度 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日校 | 112 | 161 | 201 | 234 | 284 | 300 | 345 | 398 | 530 | 643 | 811 | 1,096 |
| 進修學校 | 159 | 214 | 212 | 249 | 255 | 244 | 257 | 331 | 336 | 375 | 390 | 380 |
| 人數合計 | 271 | 375 | 413 | 483 | 539 | 544 | 602 | 729 | 866 | 1,018 | 1,201 | 1,476 |
| 成長率 |  | 38.3％ | 10.1％ | 16.9％ | 11.6％ | 0.9％ | 10.7％ | 21.1％ | 18.8％ | 17.5％ | 18％ | 22.9％ |

二、國中技藝學程合作（含支援）學校數

| 學年度 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 |

三、教職員人數

| 學年度 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教職員數 | 39 | 44 | 46 | 50 | 59 | 63 | 68 |
| 成長率 |  | 12.8％ | 4.5％ | 8.7％ | 18％ | 6.8％ | 7.9％ |

四、建教班技術生學生數

| 學年度 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 17 | 83 | 110 | 144 | 219 | 251 | 326 |
| 成長率 |  | 388％ | 32.5％ | 31％ | 52％ | 14.6％ | 27％ |

五、建教合作廠家數

| 學年度 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠家數 | 10 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 33 |

六、樓地板面積增加數量

| 學年度 | 建物名稱 | 面積 | 造價（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | 教學大樓整修工程 | 300 m | 3,100,000 |
| 88 | 電腦教室整修（2層）工程 | 466 m | 4,012,504 |
| 90 | 校區道路工程 | 800 m | 1,375,203 |
| 91 | 廁所增建改建工程 | 90 m | 1,580,000 |
| 92 | 新建餐飲科教室（3層） | 300 m | 4,492,558 |
| 93 | 新建機車實習工場（2層） | 300 m | 1,000,000 |
| 94 | 新建學生宿舍 | 240 m | 2,885,057 |
| 95 | 新建活動中心 | 1,200 m | 6,396,089 |
| 96 | 新建烘焙教室 | 200 m | 3,500,000 |
| 96 | 敬業樓（地上4層、地下1層） | 3,000 m | 61,500,000 |
| 97 | 新建西餐教室（3層） | 423m | 6,000,000 |
| 合計 |  | 7,319 m | 95,841,411 |

目   錄

- 高職優質化輔助計畫申請表	001

壹、學校基本資料	002

一、學制規模	002

二、學校群別、科別、班級數及學生數	003

三、師資概況	004

四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現	005

(一)日間部學生畢業進路	005

(二)學生取得技能證照情形(不含進修學校)	007

(三)學生參加技(藝)能競賽表現(不含進修學校)	008

五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率	009

六、招生與就近入學	010

貳、學校發展目標	011

參、現況分析與診斷	014

肆、規劃辦理子計畫名稱及期程	019

伍、學校自主管理	021

陸、子計畫內容與經費	032

一、提升教師專業能力計畫	032

二、提升學生專業技能強化建教合作計畫	036

三、獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	039

四、辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	042

五、多元學務活動發展計畫	046

六、巔峰專案：籃球校隊培訓計畫	050

七、建構溫馨校園計畫	053

八、伸出援手關懷弱勢計畫	057

柒、經費概算表	061

捌、子計畫詳細內容	064

一、提升教師專業能力計畫	064

二、提升學生專業技能強化建教合作計畫	079

三、獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	088

四、辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	094

五、多元學務活動發展計畫	103

六、巔峰專案：籃球校隊培訓計畫	115

七、建構溫馨校園計畫	121

八、伸出援手關懷弱勢計畫	130

高職優質化輔助計畫申請表

| 學校名稱 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 學校地址 | 350苗栗縣竹南鎮大營路211號 |
| 學校資料 | 全校班級數 | 43 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
|  | 全校學生數 | 1,411 |  |
|  | 全校教師數 | 49 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | 辦理免試入學 □產業特殊需求類科 □特殊地區 推動技藝教育 (國中技藝學程 (實用技能學程 辦理建教合作 (建教合作班 □產學攜手計畫 □重點產業專班 □臺德菁英計畫 □產學訓專班 (推動技專校院策略聯盟之高職 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 教學組長 |
|  | 姓 名 | 徐虹翠 | 電 話 | 037-467360＃29 |
|  | 行動電話 | 0912-389279 | 傳 真 | 037-463253 |
|  | E-mail | n121264@yahoo.com.tw dove8672@yahoo.com.tw |
| 申請日期 | 98年3月20日 | 修訂日期：98年6月20日 |
| 校長核章 |  |

壹、學校基本資料

一、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 14班 | 343人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 12班 | 362人 |  |
| 6.實用技能學程 | 9班 | 373人 |  |
| 7.建教合作班 | 8班 | 333人 |  |
| 8.產學攜手專班 | 班 | 人 |  |
| 9.重點產業專班 | 班 | 人 |  |
| 10.臺德菁英班 | 班 | 人 |  |
| 11.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 12.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 13.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 43班 | 1,476人 | 98學年度第1學期 學生數 |

二、學校群別、科別、班級數及學生數

| 群別 | 科別 (學程) | 所屬 學制 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 以上 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 |
| 商業與管理群 | 資料 處理科 | 日間部 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 20 |  |  | 3 | 73 |
| 電機與電子群 | 資訊科 | 日間部 | 1 | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 41 |
| 動力 機械群 | 汽車科 | 日間部 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 |  |  | 3 | 25 |
| 家政群 | 美容科 | 日間部 | 1 | 35 | 1 | 24 | 1 | 19 |  |  | 3 | 78 |
| 餐旅群 | 餐飲 管理科 | 日間部 | 1 | 50 | 1 | 38 | 1 | 38 |  |  | 3 | 126 |
| 商業群 | 商用 資訊科 | 實用 技能班 | 1 | 54 | 1 | 42 | 1 | 36 |  |  | 3 | 132 |
| 動力 機械群 | 汽車 修護科 | 實用 技能班 | 1 | 52 | 1 | 34 | 1 | 23 |  |  | 3 | 109 |
| 餐旅群 | 餐飲 技術科 | 實用 技能班 | 1 | 54 | 1 | 42 | 0 | 0 |  |  | 2 | 96 |
| 餐旅群 | 中餐 廚師科 | 實用 技能班 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 36 |
| 電機與電子群 | 資訊科 | 建教 合作班 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 32 |
| 商業與管理群 | 資料 處理科 | 建教 合作班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |  |  | 1 | 13 |
| 家政群 | 美容科 | 建教 合作班 | 1 | 36 | 1 | 23 | 1 | 22 |  |  | 3 | 81 |
| 餐旅群 | 餐飲 管理科 | 建教 合作班 | 1 | 89 | 1 | 62 | 1 | 56 |  |  | 3 | 207 |
| 商業與管理群 | 資料 處理科 | 進修 學校 | 1 | 42 | 1 | 48 | 1 | 36 |  |  | 3 | 126 |
| 動力 機械群 | 汽車科 | 進修 學校 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 17 |  |  | 3 | 62 |
| 家政群 | 美容科 | 進修 學校 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 23 |  |  | 3 | 65 |
| 餐旅群 | 餐飲 管理科 | 進修 學校 | 1 | 26 | 1 | 46 | 1 | 37 |  |  | 3 | 109 |
| 總計 | 16 | 611 | 14 | 456 | 13 | 344 |  |  | 43 | 1,411 |

三、師資概況

| 區分 學歷 | 現有教師人數（不含兼任） | 兼任教師 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格教師 | 合計 | 非合格教師 | 合計 |  |
|  | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 研究所 (博士)畢業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究所 (碩士)畢業 | 5 | 1 |  | 6 | 12% |  |  | 1 | 1 | 2% | 1 | 2% |
| 研究所四十學分班結業 | 1 |  |  | 1 | 2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 大學畢業 | 20 | 4 |  | 24 | 50% |  |  | 8 | 8 | 16% | 2 | 4% |
| 專科學校 畢業 | 1 | 5 |  | 6 | 12% |  |  | 3 | 3 | 6% | 2 | 4% |
| 高中(職) 畢業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計人數 | 27 | 10 |  | 37 | 76% |  |  | 12 | 12 | 24% | 5 | 10% |
| 學年度 | 教師流動和教師進修 |
|  | 教師流動率(%) | 教師專業發展 | 教師進修 |
|  |  | 已參加本部試辦教師專業發展評鑑 計畫(人) | 採行學校 本位模式 | 專任教師平均 進修研習時數 (小時/人) | 學位進修率(%) |
| 近兩年教師流動與教師進修 |
| 96 | 5人/46人=10.9% | 0人 |  | 45（小時/人） | 17.4% |
| 97 | 5人/49人=10.2% | 20人 |  | 50（小時/人） | 6.1% |
| 未來三年預期教師流動與教師進修 |
| 98 | 5人/52人=9.6% | 25人 |  | 60（小時/人） | 8% |
| 99 | 5人/55人=9.8% | 30人 |  | 70（小時/人） | 9% |
| 100 | 5人/57人=8.8% | 35人 |  | 80（小時/人） | 10.5% |
| 註：1.教師流動率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數 3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ |

四、學校技能（藝）相關表現

(一)日間部學生畢業進路

| 96、97學年度年日間部學生畢業進路 |
| --- |
| 學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業 學生 人數 | 畢業進路 |
|  |  |  |  | 升學 人數 | 升學率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) |
| 96 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 54 | 20 | 37% | 28 | 52% | 6 | 11% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 34 | 6 | 18% | 21 | 62% | 7 | 20% |
|  | 家政群 | 美容科 | 34 | 8 | 24% | 20 | 59% | 6 | 17% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 66 | 7 | 11% | 55 | 83% | 4 | 6% |
|  | 合 計 | 188 | 41 | 22% | 124 | 66% | 23 | 12% |
| 97 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 家政群 | 美容科 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 | 231 |  |  |  |  |  |  |
| 98、99、100學年日間部學生畢業進路預期目標 |
| 學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業 學生 人數 | 畢業進路 |
|  |  |  |  | 升學 人數 | 升學率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) |
| 98 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 70 | 38 | 54% | 29 | 41% | 3 | 3% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 18 | 5 | 28% | 11 | 61% | 2 | 7% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 43 | 9 | 21% | 31 | 73% | 3 | 6% |
|  | 家政群 | 美容科 | 49 | 15 | 31% | 25 | 59% | 9 | 10% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 140 | 64 | 46% | 48 | 34% | 28 | 20% |
|  | 合 計 | 320 | 131 | 41% | 144 | 45% | 45 | 14% |
| 99 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 77 | 43 | 56% | 27 | 35% | 7 | 9% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 42 | 15 | 36% | 19 | 45% | 8 | 20% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 60 | 15 | 25% | 29 | 48% | 16 | 27% |
|  | 家政群 | 美容科 | 65 | 23 | 35% | 33 | 51% | 9 | 14% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 216 | 108 | 50% | 79 | 36% | 29 | 14% |
|  | 合 計 | 460 | 204 | 44% | 187 | 41% | 69 | 15% |
| 100 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 92 | 53 | 58% | 30 | 32% | 9 | 10% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 36 | 14 | 38% | 16 | 45% | 6 | 17% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 65 | 18 | 28% | 37 | 43% | 10 | 15% |
|  | 家政群 | 美容科 | 80 | 30 | 38% | 37 | 46% | 13 | 16% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 227 | 118 | 52% | 72 | 32% | 37 | 16% |
|  | 合 計 | 500 | 233 | 47% | 192 | 38% | 75 | 15% |

(二)學生取得技能證照情形(不含進修學校)

| 證照 種類 | 技能檢定 職類名稱 | 96、97學年取得證照情形 | 98、99、100學年預期取得證照情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96學年度 畢業生獲得 證照人次 | 97學年度 畢業生獲得 證照人次 | 98學年度 畢業生獲得 證照人次 | 99學年度 畢業生獲得 證照人次 | 100學年度 畢業生獲得 證照人次 |
| 乙級 | 汽車修護 | 0 |  | 3 | 5 | 6 |
|  | 電腦硬體裝修 | 0 |  | 2 | 2 | 3 |
|  | 中餐烘焙 | 0 |  | 0 | 2 | 3 |
|  | 合計 | 0 |  | 5 | 9 | 12 |
|  | 畢業學生人數 | 188 |  | 320 | 460 | 500 |
|  | 百分比 | 0 |  | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 丙級 | 汽車修護 | 9 |  | 25 | 31 | 36 |
|  | 機車修護 | 17 |  | 28 | 35 | 40 |
|  | 烘焙麵包 | 20 |  | 30 | 48 | 55 |
|  | 中餐烹調(葷) | 13 |  | 42 | 66 | 70 |
|  | 調酒 | 6 |  | 10 | 12 | 15 |
|  | 女子美髮 | 17 |  | 20 | 30 | 32 |
|  | 美容 | 15 |  | 20 | 30 | 32 |
|  | 網頁設計 | 15 |  | 40 | 60 | 70 |
|  | 電腦軟體 |  |  |  | 14 | 25 |
|  | 硬體裝修 |  |  | 9 | 20 | 25 |
|  | 合計 | 112 |  | 224 | 345 | 400 |
|  | 畢業學生人數 | 188 |  | 320 | 460 | 500 |
|  | 百分比 | 60% |  | 70% | 75% | 80% |
| 註：獲得證照人次計算僅計入該屆畢業生中取得該證照項目之人次，非該屆畢業學生取得證照不列入計算。 |

(三)學生參加技(藝)能競賽表現(不含進修學校)

| 96、97學年度學生參加技(藝)能競賽統計表 |
| --- |
| 學年度 | 參賽名稱 (職 種) | 主 辦 單 位 | 主 辦 日 期 | 得 獎 名 次 | 參 加 學 生 | 指 導 教 師 | 備 註 |
| 96 | 全國商業類競賽 （烘焙） | 教育部中部辦公室 | 96.12.11~13 | 84 | 吳自強 | 李秋蘭 |  |
| 96 | 全國商業類競賽 （餐飲服務） | 教育部中部辦公室 | 96.12.11~13 | 95 | 邱郁淳 | 劉冠妏 |  |
| 96 | 全國商業類競賽 （餐飲服務） | 教育部中部辦公室 | 96.12.11~13 | 103 | 劉駿彥 | 劉冠妏 |  |
| 96 | 全國商業類競賽 （中餐） | 教育部中部辦公室 | 96.12.11~13 | 66 | 林靖晏 | 詹子璋 |  |
| 96 | 全國商業類競賽 （網頁設計） | 教育部中部辦公室 | 96.12.11~13 | 44 | 林惠珍 | 林永豐 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （西餐烹飪） | 勞委會中部辦公室 | 98.4.17~19 |  | 劉宇帆 陳詩潔 黃紹銘 | 王申長 蔣裕玲 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （網頁設計） | 勞委會中部辦公室 | 98.4.17~19 |  | 李建偉 黃郁崴 林奕廷 | 林永豐 吳聲忠 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （美容） | 勞委會中部辦公室 | 98.4.17~19 |  | 林佳徵 溫蕙慈 劉麗玉 | 彭郁涵 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （汽車技術） | 勞委會中部辦公室 | 98.4.17~19 |  | 李威德 胡韋銘 | 柯志遠 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （工業電子） | 勞委會中部辦公室 | 98.4.17~19 |  | 林言勳 | 廖文賢 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （網路技術） | 勞委會中部辦公室 | 98.4.17~19 |  | 賴弘軒 陳增育 | 廖文賢 |  |
| 98、99、100學年度學生參加技(藝)能競賽預期目標 |
| 學年度 | 參賽名稱(職 種) | 主辦單位 | 預期(得獎)目標 | 備 註 |
| 98 | 全國商業類競賽 | 教育部中部辦公室 | 入選決賽1人 |  |
|  | 全國工業類競賽 | 教育部中部辦公室 | 入選決賽1人 |  |
| 99 | 全國商業類競賽 | 教育部中部辦公室 | 入選決賽2人 |  |
|  | 全國工業類競賽 | 教育部中部辦公室 | 入選決賽1人 |  |
| 100 | 全國商業類競賽 | 教育部中部辦公室 | 入選決賽2人 |  |
|  | 全國工業類競賽 | 教育部中部辦公室 | 入選決賽2人 |  |

五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率

| 學校地理位置(請勾選) |
| --- |
| □偏遠（離島）地區 □偏遠之鄰近地區 (ㄧ般城鎮者或鄰近偏遠且鄰近縣/省轄市者 | □縣轄市 □省轄市 □直轄市 |
| 低收入戶比率(%) |
| 縣市低收入戶比率 | (本項免填) | 本年度低收入戶數／縣市戶數 |
| 學校低收入戶比率 | 22/1049=2% | 本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數 |
| 教育投資比 （本項公立學校免填） |
| 學年度 | 教育投資比 | 備註 |
| 近 兩 年 教 育 投 資 比 | 96 | 8,875,445% | 1.完成烘焙教室乙棟，工程費1,911,622元。 2.添購教學設備費達9,045,315元。 3.經常門支出：61,022,920元。 4.日校學生數811人。 |
|  | 97 | 13,154,885% | 1.97學年度完成興建敬業樓乙棟，總工程費61,870,259元。 2.97學年度興建餐服、西餐教室乙棟，工程費預估6,000,000元。 3.至98年1/31止充實教學設備費為5,322,240元。 4.本學年度經常門經費預估為70,985,036元。 5.日校學生數：1,096人 |
| 未 來 三 年 預 期 教 育 投 資 比 | 98 | 7,560,939% | 1.經常門經費91,000,000元。 2.資本門經費：建築費1,800,000元。 設備費3,980,000元。 3.日校學生數1,280人。 |
|  | 99 | 8,072,058% | 1.經常門經費104,500,000元。 2.資本門經費：建築費1,800,000元。 設備費3,480,000元。 3.日校學生數1,360人。 |
|  | 100 | 9,084,286% | 1.經常門經費106,500,000。 2.資本門經費：建築費10,000,000元。 設備費10,680,000元。 3.日校學生數1,400人。 |
| 註：1.教育投資比＝該學年度核銷總經費／該學年度日校學生數 2.敬業樓貸款40,000,000元將於101年9月償清。 |

六、招生與就近入學

| 招生率及其增減率 |
| --- |
| 學年度 | 日校報到 學生數(A) | 日校核定 招生人數(B) | 招生率(%) C＝A÷B | 招生增減率＝ (本學年度招生率)－(前一學年度招生率) |
| 招生狀況 近兩年 | 96 | 372 | 652 | 57% |  |
|  | 97 | 502 | 706 | 71% | +14% |
| 預期招生目標 未來三年 | 98 | 562 | 760 | 74% | +3% |
|  | 99 | 570 | 760 | 75% | +1% |
|  | 100 | 585 | 760 | 77% | +2% |
| 就近入學率及其增減率 |
| 學年度 | 高一日校來自社區國中學生總數(D) | 日校高一 學生總數 (E) | 就近入學率(%) F=D÷E | 就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率) | 學校提供國中 申請入學百分比(%) |
| 就近入學狀況 近兩年 | 96 | 353 | 372 | 95% |  |  |
|  | 97 | 478 | 502 | 95.2% | +0.2% | 70% |
| 預期就近入學目標 未來三年 | 98 | 536 | 562 | 95.5% | +0.3% | 70% |
|  | 99 | 546 | 570 | 95.8% | +0.3% | 70% |
|  | 100 | 561 | 585 | 96% | +0.2% | 70% |
| 註：高一日校來自社區國中學生總數(D)係指：學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數 |

貳、學校發展目標

近程發展計畫  （97學年度~99學年度）

一、學生及教室數發展目標

1.全校學生人數                       2.一般教室數量需求評估

|  | 97 | 98 | 99 |  | 97 | 98 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日間部 | 1,096 | 1,280 | 1,400 | 日間部 | 23 | 27 | 29 |
| 進修學校 | 380 | 380 | 360 | 進修學校 | 13 | 15 | 16 |
| 合計 | 1,476 | 1,660 | 1,760 | 最大需求 | 23 | 27 | 29 |

二、重點發展項目：                                      單位：仟元

| 發展項目 | 具 體 策 略 | 實 施 學年 度 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 97 | 98 | 99 |  |
| 增建教學空間 | 1.美髮、護膚、化妝教室依丙級術科考場裝潢 2.設置資源教室 3.汽車科電腦教室擴建與裝潢工程 4.資訊科電子實習工場整建工程 5.興建餐飲科西餐、餐服、房務教室 6.球場整修工程 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ | ˇ | 約1,500 約350 約250 約500 約6,000 約2,400 |
| 更新教學設備 | 1.完成全校e化設備。 2.添購機器腳踏車乙級設備，提出術科場地評鑑 3.美容、美髮、護膚提出丙級術科場地評鑑 4.資處科教學電腦添購與更新 5.ㄧ般教室逐年安裝固定式單槍式投影機 6.專業教室逐年安裝固定式單槍式投影機 7.活動中心暨全校一般教室電視視訊廣播系統 8.其他 | ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 約3200 約400 每年400 每年300 每年100 每年100 約1500 每年1500 |
| 提昇教學品質 | 1.逐年提高合格教師比率，三年內達82% 2.辦理教師發展專業評鑑，提升個人教學品質 3.教師在職進修教育學程或取得碩、博士學位 4.提昇教師班級經營能力與輔導知能 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約70 每年約20 每年約60 |
| 提高學生競爭力 | 1.落實執行重補修制度 2.加強升學輔導、舉辦校內模擬考，提高升學率 3.提高職業證照通過率，三年內畢業生達到75% 4.辦理校內技藝競賽，增進學生實作技能 5.三年內全國技能競賽成績達到入選 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年70 每年100 |
| 提昇行政能力 | 1.成績登錄系統e化 2.學籍管理系統e化 3.學生缺曠課系統e化 4.圖書管理系統e化 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年維護費用約40 每年20 |
| 合計（單位：仟元） | 10,980 | 8,240 | 5,740 | 24,960 |

中程發展計畫  （100學年度至102學年度）

一、學生及教室數發展目標

1.全校學生人數                        2.一般教室數量需求評估

|  | 100 | 101 | 102 |  | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日間部 | 1,430 | 1,400 | 1,300 | 日間部 | 29 | 29 | 27 |
| 進修學校 | 360 | 360 | 330 | 進修學校 | 16 | 16 | 16 |
| 合計 | 1,790 | 1,760 | 1,630 | 最大需求 | 29 | 29 | 27 |

二、重點發展項目：                                        單位：仟元

| 發展項目 | 具 體 策 略 | 實 施學 年 度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 101 | 102 |  |
| 增建教學空間 | 1.勤學樓重建工程，興建為三層樓：一樓為一般教室3間；二樓為資訊工場3間；三樓電腦教室3間。（教學大樓改建準備） | ˇ | ˇ |  | 約20,000 |
| 更新教學設備 | 1.汽車科汽車修護乙級術科場地評鑑申請 2.餐飲科提出丙級術科場地評鑑申請（中餐、烘焙、客房服務、西餐、調酒、餐服） 3.資處科提出丙級術科場地評鑑申請（電腦硬體裝修、電腦軟體應用） 4.資訊科提出丙級術科場地評鑑申請 5.美容科提出丙級術科場地評鑑申請（美容、美髮、護膚） 6.購買冷氣校車兩部 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ | ˇ | 約500 每年約300 每年約400 每年約700 每年約400 約8,000 |
| 提昇教學品質 | 1.提高合格教師比率，102學年度達到90% 2.辦理教師發展專業評鑑，提升個人教學品質 3.教師在職進修教育學程或取得碩、博士學位 4.校內教師進修，提昇班級經營能力與輔導知能 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約70 每年約20 每年約60 |
| 提高學生競爭力 | 1.落實執行重補修制度 2.102學年度起，考取國立科技大學達20% 3.提高職業證照通過率，102學年度達到95% 4.辦理校內技藝競賽，增進學生實作技能 5.102學年度達到全國技能競賽成績前八名 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約70 每年約100 |
| 提昇行政能力 | 1.成績登錄系統e化 2.學籍管理系統e化 3.學生缺曠課系統e化 4.圖書管理系統e化 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年維護費用約40 每年約20 |
| 合計（單位：仟元） | 20,680 | 11,080 | 9,680 | 41,440 |

長程發展計畫  （103學年度至105學年度）

一、學生及教室數發展目標

1.全校學生人數                        2.一般教室數量需求評估

|  | 103 | 104 | 105 |  | 103 | 104 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日間部 | 1,100 | 900 | 900 | 日間部 | 23 | 22 | 22 |
| 進修學校 | 300 | 300 | 300 | 進修學校 | 16 | 16 | 16 |
| 合計 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 最大需求 | 23 | 22 | 22 |

二、重點發展項目：                                        單位：仟元

| 發展項目 | 具 體 策 略 | 實 施 年 度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 103 | 104 | 105 |  |
| 增建教學空間 | 1.汽車科底盤工場重建為四層樓，一樓底盤工場；二樓柴油引擎工場；三、四樓一般教室 2.教學大樓實汽教室重建為四層樓 | ˇ | ˇ ˇ | ˇ | 約30,000 約50,000 |
| 更新教學設備 | 1.汽車科教學設備更新 2.餐飲科教學設備更新 3.資處科教學設備更新 4.美容科教學設備更新 5.資訊科教學設備更新 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 約200 約200 約200 約200 約200 |
| 提昇教學品質 | 1.提升合格教師比率，105年達到92% 2.辦理教師發展專業評鑑，提升個人教學品質 3.鼓勵教師在職進修取得碩士學位或博士學位 4.校內教師進修，提升教師班級輔導知能 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約70 每年約20 每年約60 |
| 提高學生競爭力 | 1.落實執行重補修制度，於當天重補修課程結束後，立即實施測驗，增加學習成果 2.加強升學輔導、提高升學率，畢業生考取國立科技大學達30%並逐年增加 3.職業證照通過率畢業生達100% 4.辦理校內技藝競賽，增進學生實作技能 5.全國技能競賽成績達到前五名 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約70 每年約100 |
| 提昇行政能力 | 1.成績登錄系統e化 2.學籍管理系統e化 3.學生缺曠課系統e化 4.圖書管理系統e化 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年維護費用約40 每年約20 |
| 合計（單位：仟元） | 16,380 | 41,380 | 26,380 | 84,140 |

參、現況分析與診斷

| 因素 | 優勢 | 劣勢 | 機會 | 威脅 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 理 環 境 | 距離竹南火車站0.8公里，苗栗縣、新竹縣市地區學生通勤上、下學，非常便捷。 距離竹南科學園區3公里，學生工讀或辦理輪調式建教班極具優勢。 竹南、頭份鎮是苗栗縣工商重鎮，人口逐年成長，本校位於竹南鎮中心區域。 位於市區內，籃球場、排球場假日提供社區民眾打球，和社區民眾建立良好關係。 | 靠近海邊，空氣中溼氣與鹽分重，機具設備保養維修費用高。 鄰近新竹科學園區，而新竹縣市高中職與園區廠商合作機會多、時間長，對苗栗縣國中生有吸引力。 | 利於開辦第二專長班或技術訓練班，報名均非常熱絡。 附近有幾所大型國中，每年應屆畢業學生共約2,500人，可設法提高本校吸引力。 鄰近竹南、廣源科學園區及竹南工業區，多間大型電子公司，就業機會多。 竹南科學園區擴大徵收136公頃土地已核定，廠家增多，建教機會因此而增加。 苗北演藝館(耗資12.8億)定於98年6月動工興建。 | 因第二高速公路的全面通車，縮短了縣市間的距離，使學生外流至新竹與台中就學人數增加。 縣內高職及高中附設高職的同質性高，非有優質設備不容易吸引學生就讀。 鄰近有2所私立高中兼辦職業類科，且本身均有國中部，招生較本校省力。 | 利用交通便捷的地理位置，積極與鄰近國中合作，開辦國中技藝教育學程（90學年度2所；97學年度15所合作國中）。 多宣導就讀本校省時、省錢、易聯繫、好照顧的優勢 掌握地利之便，自辦或與政府機關、工商團體合辦各類大型活動推銷學校形象。 |
| 學 校 規 模 | 總班級數43班，日間部14班，進修學校12班，實用技能學程9班，建教合作班8班，97(下)學生人數1,411人。 規模適中，有利師生互動，展現溫馨氛圍。 86學年度全校學生總人數271人，97學年度(上)增加至1,476人，增幅達5.34倍，未來2年仍有成長空間。 | 校地面積僅1.53公頃，欠缺田徑運動場，學校發展有其限制。 已達經營規模，但校舍規劃仍有待改進，始足以更臻完善。 | 推動「高中職社區化」已獲具體成效，社區國中畢業生就近入學，已達本校新生人數95%。 配合社會需求，調整科班；於92年設餐飲管理科、96年設資訊科、97年新增設資訊科建教班。科班調整機動性高有利擴充學校規模，3年內全校學生數將可達1,900人。 | 少子化與縣立高中成立，而國中畢業生人數，將於102年起大幅減少。 大學錄取率連年創新高，許多家長望子成龍、望女成鳳的傳統心態，將子弟送至高中就讀，導至就讀高職學生數降低，直接影響學校發展規模。 | 以優質師資、設備吸引縣內優秀學生就近入學。 擴大辦理建教合作班，由91學年度17人到現在325人，增幅19.1倍，且仍有成長空間。 除已興建完工之機車工場、學生宿舍、活動中心、烘焙工場及敬業樓外，再籌資興建西餐專科教室，預定於98年5月啟用。 |
| 硬 體 設 備 | 97年1月13日新大樓「敬業樓」落成啟用，內含中餐、烘焙、調酒、美容、美髮、護膚、電腦等專科教室8間、一般教室3間及一間中型視聽教室，硬體設備漸趨完備。 各科實習工場獨立完整、設備尚稱充實，可配合課程需要發展各科特色。 本校上課教室均裝置兩部冷氣、電視機、投影布幕，讓學生在最舒適的環境上課，提升學習效果。 規劃購置互動式電子白板。 | 學校已有47年歷史，部分校舍老舊，但礙於經費尚無法全面改建。 專業科目教學設備的更新速度趕不上科技的進步，與廠商資源共享的機制有極大發展空間。 校地小且經費不足，101年9月後可大幅改善，欠缺田徑場、游泳池及體育館，大型集會、體育課程施教受限制。 | 「敬業樓」落成啟用後，將設備美容、美髮、烘焙、中餐、調酒、電腦軟體應用丙級技術士術科檢定考場，將可有效提高證照檢定合格率。 本校積極增建教室等硬體設備，景氣低迷的狀態中更受矚目。 自86學年度至96學年度，學校樓地板面積從2,820m2增加到9,260m2，約3.2倍，提供學生更多的學習及活動空間。 學生人數逐年增加，將有較多經費充實硬體設備。 | 私校補助款有限，添購新設備困難，造成學生所學之技能與產業間未能完全緊密結合。 各大樓的興建與購置校車之經費均由學校自行籌措，對投資於教學設備經費將造成排擠效應。 | 活用招生策略，增加學生人數，擴充學校規模。 10年來投資校舍建築約9,600萬元，教學實習設備約5,000萬元。 利用假日或夜間時間，出借學校場地以開拓財源。 於96年1月耗資700萬元，添購兩部全新冷氣校車，適時汰舊換新。 100學年度再增購兩部校車。 未來8年預計投資硬體設備經費約為7,000萬元。 |
| 師 資 結 構 | 教師進修意願高，多位教師獲得碩士學位，具有統整課程與設計能力。 教師間相處融洽，有利校務推動。 陸續增聘具專長的合格教師，合格教師比例由86學年度的11％增加到97學年度的76％。 教師對學校認同感強，團隊合作意願高。 | 教師均兼導師或行政工作，事務繁忙且課程繁重。 薪資結構未臻健全，導致教師必須負擔較多課程。 礙於學校經費拮据，考績獎金制度未臻建全，改善師資結構尚有不足之處。 | 學校積極鼓勵教師參與各項專業進修研習，增進教師專業素養。 各科陸續增加技佐或導工編制，使得實習課程或工場管理更加落實。 師資來源充裕，有利於刺激校內教師提升自身競爭條件的迫切感。 | 部分教師嚮往公立教職之教學生涯及退休生活保障，常心存他念，俟機轉變工作環境。 師資結構略欠平衡，任教社會科教師人數過多，教師鐘點數無法平均分配。 校內現聘員額中，職員人數比率較高，形成教師教學負擔過重。 | 鼓勵教師再進修以取得更高學歷或第二專長。 辦理校內教師進修，增進教師專業及輔導知能。 積極推動與技專校院策略聯盟，共享教學資源與教學經驗交流（目前與8所技專院校策略聯盟）。 |
| 學 生 素 質 | 新生人數逐年增加（基測100分以上，95學年度30人；97學年度43人），素質明顯提高。 90％為苗栗縣農、漁村及勞工子弟，本性純樸，可塑性高。 學生在學科成就表現較不理想；實作課程則表現較為優異，有極大的雕琢成長空間。 肢體動覺智慧較佳，發展空間較大。 金融海嘯顛覆士大夫觀念，技職體系重振聲威與吸引力，大有利於本校發展。 | 社會風氣影響，素質較高的學生就讀職校意願較低。 大部份學生有升學意願，但僅止於紙上談兵，不願確實行動認真學習。 學生入學成績落差巨大，個別差異也大，教學不易。 大部分學生學科起點行為嚴重不足，有待教師用心引導。 經濟弱勢學生比率不低，亟待提供工讀機會或生活直接補助。 | 軟硬體設備明顯改善，能吸引較佳素質學生來校就讀。 師資素質提升，可強化學生專業技能成長。 良好的導師制度，能有效掌握學生背景，並和家長多做良性互動與溝通。 94學年度起，校內自籌經費，抽取5%德行優良新生赴日本進行為期五天四夜的公費教育旅行，以提升學生國際觀，成效頗佳。 蝴蝶效應、比馬龍效應逐漸形成。 | 經濟繁榮，旅遊業、服務業興起，社會價值觀改變，學生選擇餐飲科人數眾多，校內各科人數漸呈不平衡現象。 學生來源將漸減少，學生「沒學校」唸的威脅感降低。吃苦耐勞、挫折忍受力、國文程度與主動讀書的美德有待再提升。 | 提供獎助學金，鼓勵上進，從而提高學生素質。 定期由實習處、輔導室及導師到各建教廠家，關懷建教學生，提升學生對學校的認同感。 積極鼓勵學生參加丙級技術士技能檢定或其他相關證照考試，提升專業技術並增加學習成就感。 推動環保才藝競賽、愛國歌曲比賽等多元化學務活動，激發學生創意與潛能，並引領多元發展機會。 |
| 家 長 參 與 | 家長會運作正常，和學校建立良性溝通。 家長多能配合學校推動的政策，使教師能充分發揮專業自主權。 家長會對學校關懷而不逾越、支持而不干涉。 | 單親家庭或隔代教養學生人數比率偏高，家長社經背景差異大。 經濟弱勢家庭比率高，導致學生下課時間必須打工，無法全心向學。 | 要求導師於寒暑假或是課餘期間，主動聯絡家長，告知學生在校的好表現，做正向加強。 積極鼓勵家長投入學校志工行列。 95%以上學生來自社區國中，家長與學校空間距離近，參與機率相對提高。 | 經濟不景氣，部分家長忙於生計，以致疏於對子女管教，造成學生行為偏差。 家長普遍缺乏教育及輔導理念，親子溝通、生涯輔導較難著力。 | 擴大舉辦「親師座談會」，邀請家長蒞校，與導師做面對面直接的溝通。 舉辦國中技藝學程教學成果發表會，邀請國三學生家長蒞校參觀，提升家長對本校的認同度。 |
| 行 政 人 員 | 校長資歷完整，行政經驗豐富，充分投入，認真辦學。 處室主任、科主任及組長平均年齡42.6歲，有朝氣且積極認真。 輔導主任每學期赴國中社區演講20-30場，講題廣泛，深獲好評。 校長、輔導主任服務教育界35年，均獲頒師鐸獎，很多國中校長、主任及教師為其學生，感召力十足。 | 因學校財務尚待改善，教師兼行政之基本時數較公立學校為高，行政工作無法做到盡善盡美。 教師同仁行政倫理觀念有待提升，橫向溝通可再加強。 編制員額未聘足，行政人員兼授部分課程，工作負擔相對沉重。 | 大部分同仁均能克服各項主客觀因素，努力完成各項工作。 學校教職員人數依實際需求增加，相關制度與規範逐年推動落實。 | 業務工作量有增無減，嚴重影響教師留任行政工作意願。 陞遷機率較低，日久恐心生倦怠感。 | 大力推動行政作業電腦化，逐漸減輕行政同仁負擔。 實施輪調制度，增加行政歷練。 適時調整教師、職員比例，舒緩行政人員工作負荷。 |
| 鄰 近 產 業 | 苗栗縣正處於由傳統農業縣轉型為科技文化大縣之際，竹南、廣源、銅鑼科學園區就業機會多，為資料處理科、資訊科畢業生就業之理想去處。 企業界對本校認同度明顯提高。 科學園區積極設廠營運，俟景氣復甦時，將迫切需要相關專業人才。 苗栗縣依山傍海，為周休二日好去處，餐飲等服務性質畢業生將有相當多的工作機會。 | 電子資訊業佔大宗，易受世界景氣良窳之衝擊，訂單有起伏，即影響學生輪調建較與工讀的機會。 成衣、紡織等傳統產業陸續外移或歇業。 提高傳統產業產品附加價值的觀念亟待宣導與建立。 | 苗栗投資環境炙手可熱，竹南科學園區都市計劃案，將採區段徵收新增136.55公頃土地，擴增到311.22公頃。 群創公司預計投資5,000億於竹南科學園區設置8吋晶圓廠，已接近竣工生產階段。 社會人士、畢業校友對學校近年來的進步深為贊賞，願以個人人脈與關係，協助學校與鄰近廠商建立產學合作關係。 | 傳統產業-成衣、紡織競爭力不足；高科技產業-光電、面板，又逢金融海嘯，前景嚴峻。 工資高，再加上傳統產業外移，就業市場需求減少。 | 加強與週遭園區廠商互動，企盼廠商能提供更多建教或工讀名額。 爭取為廠家服務機會，建立良好關係(98年2月28日與苗栗縣就業服務站、縣內各鄉鎮公所、廠商企業共同辦理企業尋才活動，有16家廠商，1,200名求職人士來校登記)。 爭取企業界人士加入本校董事會，擴大協助層面。 |

肆、規劃辦理子計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 | 辦理項目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 學校行政效能提升 | 學校本位課程發展 | 教師教學專業發展 | 學生多元學習表現 | 適性學習課程改進 | 技藝教育方案推動 | 產學攜手建教合作 | 獎勵學生就近入學 |
| 98-1 | 提升教師專業能力計畫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 98-2 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 98-3 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |
| 98-4 | 辦理國中性向探索活動 厚植技職教育根基計畫 | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |
| 98-5 | 多元學務活動發展計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 98-6 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |
| 98-7 | 建構溫馨校園計畫 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |
| 98-8 | 伸出援手關懷弱勢計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |

伍、學校自主管理

私立中興高級商工職業學校

九十八學年度高職優質化推動小組組織名單

一、依據：

- 依據教育部98年2月3日部授教中（三）字第0980501601號函「高職優質化輔助方案」辦理。

- 依據97學年度第2學期期初校務會議決議辦理。

二、目的：透過校內高職優質化推動小組的成立，進而使高職優質化之各項子計畫，得以順利推行並達到預期進度。

三、組織與工作：

| 職 稱 | 代表屬性 | 姓 名 | 所屬學科 | 推動工作屬性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 總計畫負責人 | 古文雄 |  | 成效管考 |
| 教務主任 | 總計畫執行秘書 | 林士敦 | 汽車科 | 計畫編列、推動 |
| 學務主任 | 行政組織 | 林文寶 | 社會科 | 自主管理 （行政支援、內部考核、績效評估） |
| 總務主任 |  | 李光明 | 汽車科 |  |
| 實習主任 |  | 李光明(兼) | 汽車科 |  |
| 輔導主任 |  | 林月鳳 | 護理科 |  |
| 會計主任 |  | 朱秀苓 |  |  |
| 教學組長 | 子計畫推動小組 | 徐虹翠 | 數學科 | 計畫執行 |
| 註冊組長 | 子計畫推動小組 | 呂冠朋 | 美術科 | 計畫執行 |
| 訓育組長 | 子計畫推動小組 | 柯中月 | 國文科 | 計畫執行 |
| 衛生組長 | 子計畫推動小組 | 黃為斌 | 體育科 | 計畫執行 |
| 體育組長 | 子計畫推動小組 | 黃程敬 | 體育科 | 計畫執行 |
| 實習組長 | 子計畫推動小組 | 張明松 | 社會科 | 計畫執行 |
| 建教組長 | 子計畫推動小組 | 尹佩梯 | 社會科 | 計畫執行 |
| 就業組長 | 子計畫推動小組 | 黃運和 | 社會科 | 計畫執行 |
| 資處科主任 | 子計畫推動小組 | 吳聲忠 | 資處科 | 計畫執行 |
| 汽車科主任 | 子計畫推動小組 | 柯志遠 | 汽車科 | 計畫執行 |
| 美容科主任 | 子計畫推動小組 | 彭郁涵 | 美容科 | 計畫執行 |
| 餐飲科主任 | 子計畫推動小組 | 李秋蘭 | 餐飲科 | 計畫執行 |
| 資訊科主任 | 子計畫推動小組 | 廖文賢 | 資訊科 | 計畫執行 |
| 國文領域 | 子計畫推動小組 | 鄭麗華 | 國文科 | 計畫執行 |
| 英文領域 | 子計畫推動小組 | 李佳玲 | 英文科 | 計畫執行 |
| 數學領域 | 子計畫推動小組 | 林志達 | 數學科 | 計畫執行 |
| 健康與體育 | 子計畫推動小組 | 藍妙齡 | 護理科 | 計畫執行 |
| 社區代表 | 諮詢委員 | 唐彥博 | 大學校長 | 諮詢建議 |
| 家長會長 | 諮詢委員 | 賴家德 | 資訊科家長 | 諮詢建議 |

四、實施方式：

(一)研擬並推動本校高職優質化之各項計畫。

(二)針對全校教職員同仁與學生，辦理高職優質化相關宣導與說明，讓全校師生齊心投入，達成全面優質化目的。

(三)依據各子計畫之「執行進度報告與管制單」，定期召開內部管考會議，控管各子計畫之工作進度與經費執行情形。

(四)定期檢討並解決各子計畫執行過程中產生的各項差異，提出改善對策並執行績效評估。

(五)請諮詢委員指導與建議，適度調整各子計畫執行內涵。

(六)參加或辦理高職優質化輔助方案校際經驗交流。

※附註：行政職務有變動時，以當學年度名單為準。

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-1計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 徐虹翠組長 | 管考人 | 林士敦主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 98-1-1-2 獎勵教學績優敎師 98-1-2 辦理教師專業研習工作坊 98-1-3-1 辦理資訊融入教學研習 98-1-3-2 擴充e化教學設備 98-1-4 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 1.98學年度上學期（98年12月）檢視教師「教學檔案」。 2.98學年度上學期(98年10月)辦理專業科5科(領域)教學觀摩會；98學年度下學期(99年3月)辦理共同科5科(領域)教學觀摩會。 3.98學年度下學期(99年5月)完成教學觀察。 98學年度下學期（99年6月），由教務處提出符合資格教師名單，經教評會審核通過，簽請校長核定，頒發獎狀乙幀及記功乙次，於期末結業式中公開表揚。 1.98學年度上學期(98年9月~12月)辦理4場研習工作坊，平均1個月1場；98學年度下學期(99年3月~6月)辦理12場研習工作坊，平均1個月3場。 2.98學年度下學期(99年7月)辦理3天研習工作坊。 98學年度上學期(98年11月)及下學期(99年4月)各辦理1場研習。 98年9月互動式投影機12部、NB1部及99年3月購買互動式投影機15部。 98年9月及99年3月由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月及4月撥發獎勵金。 | 100% 一學期達50% 100% 100% 上學期每月達6.25%； 下學期每月達18.75% 100% 一學期達50% 一學期達55% 一學期達50% |  |  |
| 填報單位：教務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-2 計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 李光明主任 | 管考人 | 李光明主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-2-1 提升各科學生專業技能 98-2-2 充實各科教學實習設備 98-2-3 擴大建教合作規模 | 1.98年10月~12月辦理各科校 內技能競賽。 2.99年3月辦理技能檢定學術科模擬測驗。 3.99年3月推薦學生參加技藝優良學生選拔。 4.99年4月參加全國技能競賽。 5.於99年5月份，由實習處彙整 技藝優良學生名單，簽請校長核定，於6月核發學生獎助學金。 99年1月購買微電腦燙髮吹風機 3台、示波器9台、電源供應器 13台、8051單 晶片設備7台、EDISON1台。 1.99年4月增加建教合作廠家2家。 2.99年7月增加建教合作技術生20人（餐飲、美容）。 3.99年3-5月實施專題製作課程。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：實習處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-3計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 呂冠朋組長 | 管考人 | 林士敦主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-3-1 獎勵就近入學成績優秀新生 98-3-2 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 1.98年9月審查新生入學基測成績，符合資格者中擇最優15名。 2.98年10月頒發15名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公佈於學校網頁。 3.99年2月審查學生98學年度第一學期成績。 4.99年3月頒發15名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公佈於學校網頁。 1.99年2月審查二、三年級98學年度第一學期成績。 2.98年10月辦理頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共100,000元，受獎名單公佈於學校網頁。 3.99年3月辦理頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共100,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 | 50﹪ 50﹪ 50﹪ 50﹪ 50﹪ 50﹪ 50﹪ |  |  |
| 填報單位：教務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-4計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 張明松組長 | 管考人 | 李光明主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 98-4-2 配合國中親職座談會宣導技職教育前景 98-4-3 國中性向探索活動成果展 98-4-4 頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 1.98學年上學期辦理4校性向探索活動。 2.98學年下學期辦理3校性向探索活動。 1.98學年上、下學期共舉辦20場次。 2.配合國中親職座談會，派員解說或分發技職教育簡介DM。 1.99年4-5月辦理 2.展示性向探索活動教學成果。 3.參觀教學設備。 4.探索活動實作成果分享。 1.參加國中技藝競賽獲得1-6名者，就讀本校頒發入學獎學金柒仟元、陸仟元、伍仟元、肆仟元、參仟元、貳仟元。 2.技藝學程成績特優(班上第1名)者，就讀本校頒發入學獎學金貳仟元。 3.參加本校技藝學程結業國中生就讀本校頒發入學獎學金壹仟元。 4.以上(1) (2) (3)項擇ㄧ申請，總金額以80,000元為限。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：實習處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-5計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 柯中月組長 | 管考人 | 林文寶主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 98-5-2 舉辦環保創意裝扮競賽 98-5-3 舉辦愛國歌曲成果發表會 98-5-4 儀隊編組暨訓練 | 1.98年9月召開社團經營研討會及購買相關設備。 2.98年9月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 3.98年11-12月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 4.99年1月及6月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 98年11~12月配合校慶活動辦理。 1.98年9月起加強訓練。 2.98年11~12月舉辦班際愛國歌曲成果發表會。 1.98年9月遴選旗隊、儀隊同學，並於社團時間訓練。 2.98年10月購買儀隊24套訓練裝備。 3.99年3月購買儀隊24套展演裝備。 4.98學年利用校慶、才藝競賽、外 校參訪等場合，邀請儀隊展演。 5.應邀赴均質化合作國中表演。 | 100% 100% 100% 每學期各50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：學務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-6計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 黃程敬組長 | 管考人 | 林文寶主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-6-1 籃球校隊強化訓練、參加比賽 98-6-2 辦理籃球研習營、國中籃球邀請賽 98-6-3 增購重量訓練設備並施予訓練 | 1.98年8月遴選籃球校隊培訓。 2.98年8月~99年7月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、 寒假集訓及暑假移地訓練。 3.98年8-9月整修球場共四面。 4.98年10月參加全國高級中等 學校籃球甲級聯賽。 5.98年10月晉級全國高級中等學校籃球甲級聯賽16強。 6.98年11月參加苗栗縣長盃高 中職組籃球競賽。 1.98年11月、99年4月辦理國中籃球邀請賽。 2.99年7、8月辦理2梯次籃球研習營。 1.98年8月~99年7月利用晨間、晚間及假日加強重量訓練。 2.98年8-9月整修球場共四面。 3.99年1月購買重量訓練器材3組。 4.99年1月購買可調式仰臥起坐 椅4台、雙排斜立式啞鈴架、單柱籃球架4面。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：學務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-7計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 王珮旻組長 | 管考人 | 林月鳳主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 98-7-2 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 98-7-3 開設溫馨圖書閱讀指導課程 98-7-4 提升銷過改過成效 | 每學期各辦理探索體驗研習營2場次。 每學期重新編輯「創意週記」，增加學生心得寫作能力；提升教師輔導學生質量，平均每月1100人次。 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從善向上，留存小過以上處分人數減少。 | 一學期達50% 一學期達50% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：輔導室 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-8計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 伸出援手關懷弱勢計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 98年8月~99年7月 |
| 填表人 | 王珮旻組長 | 管考人 | 林月鳳主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-8 伸出援手 關懷弱勢 | 1.98年9月- 99年7月受理年度愛心捐贈擴大教育儲蓄專戶規模。 2.98年9月辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊，並擔任服務工作。 3.98年10月受理第一學期申請愛心獎補助。 4.98年8月- 99年7月辦理輔導弱勢學生知能研習，上、下學期各乙場。 5.99年3月受理第二學期申請愛心獎補助。 6.98年8月- 99年2月辦理介紹工讀、輔導就讀輪調建教班。 7.98年9月- 99年6月志工學生發揮同儕關懷及服務扶助功能。 | 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：學務處 管考人： 總執行： 總督導： |

陸、子計畫內容與經費

一、計畫編號：98-1

| 一、計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。 2.透過教師專業研習工作坊，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.辦理資訊融入教學研習，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。 4.辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修（已有碩士7位）及取得第二專長（已有10人），進而提升及強化教育職能，以達成教育生涯之規劃與發展目標。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理教師專業發展評鑑 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理教師專業研習工作坊 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理資訊融入教學研習 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 擴充e化教學設備 | 教務處、總務處 | 各教室 | 98~100學年度 |
|  | 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 1,245 | 171.6 | 1,416.6 |
|  | 99學年度 | 210 | 171.6 | 381.6 |
|  | 100學年度 | 210 | 171.6 | 381.6 |
|  | 總 計 | 1,665 | 514.8 | 2,179.8 |
| 五、預期效益 | 1.教師專業發展評鑑：協助教師自我成長，鼓勵同儕合作，提供自我檢核，確保教學成效，建立教師專業地位，獎勵教學績優教師。 2.教師專業研習工作坊：營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.資訊融入教學：擴充e化教學設備，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，讓教師的教學活動更活潑、多元。 4.獎勵教師在職進修：鼓勵在職進修學位、修習教育學程及第二專長，提升及強化教育職能，進而提高校內合格教師比率與教師素質。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 參與教師專業發展評鑑人數 | 25人 |  | 30人 |  | 35人 |  |
|  |  | 平均進修研習時數 | 60hr |  | 70hr |  | 80hr |  |
|  |  | 合格教師比率 | 80% |  | 82% |  | 85% |  |
|  | 校訂指標 | 教師製作數位化教學檔案 | 5件 |  | 10件 |  | 20件 |  |
|  |  | 參加推薦甄選學生 | 40人 |  | 45人 |  | 52人 |  |
|  |  | 教師數位化教材 | 5件 |  | 10件 |  | 20件 |  |
|  |  | 使用e化設備率 | 60% |  | 70% |  | 80% |  |
|  |  | 進修碩、博士教師人數 | 2人 |  | 2人 |  | 3人 |  |
|  |  | 取得第二專長教師人數 | 1人 |  | 1人 |  | 1人 |  |

98-1提升教師專業能力計畫  98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 4 | 0.8 | 3.2 | 98-1-2 專業研習內聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 小計 | 9 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師（含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…） |
|  | 小計 | 1 |  |
| 獎 補 助 費 | 學分進修補助費 | 人 | 3 | 10 | 30 | 98-1-4 每學期推薦專任教師3個名額補助碩、博士在職專班、教育學程及第二專長班學雜費 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 40 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 互動式投影機（含吊設、施工費) | 部 | 12 | 45 | 540 | 98-1-3-2 普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 筆記型電腦 | 部 | 1 | 30 | 30 | 98-1-3-2 普通教室安裝e化教學設備-e化教學或製作數位化教材 |
| 資本門小計 | 570 |  |
| 98會計年度總計 | 610 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-1提升教師專業能力計畫  99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 10 | 1.6 | 16 | 98-1-2 專業研習外聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 12 | 0.8 | 9.6 | 98-1-2 專業研習內聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 4 | 1 | 4 | 98-1-2 專業研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 租車費 | 輛 | 4 | 8 | 32 | 98-1-2 專業研習校外參觀 |
|  | 320G隨身碟 | 個 | 1 | 3.2 | 3.2 | 98-1-1-1 教師專業發展評鑑- 教學觀察錄影備份 |
|  | 隨身碟 | 支 | 25 | 1 | 25 | 98-1-1-1 教師專業發展評鑑- 數位化教學檔案 |
|  | 小計 | 95.6 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-1-2 專業研習外聘教師（含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…） |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師（含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…） |
|  | 小計 | 6 |  |
| 獎 補 助 費 | 學分進修補助費 | 人 | 3 | 10 | 30 | 98-1-4 每學期獎勵專任教師3個名額補助碩、博士在職專班、教育學程及第二專長班學雜費 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 131.6 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 互動式投影機(含吊設、施工費) | 部 | 15 | 45 | 675 | 98-1-3-2 普通教室安裝e化教學設備 |
| 資本門小計 | 675 |  |
| 99會計年度總計 | 806.6 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             二、計畫編號：98-2

| 一、計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升學生專業技能，增強學習興趣與信心。 2.加強學生實作技巧，能達成職業教育目標。 3.以專業技能爭取企業認同，擴大輪餐、輪美建教規模。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 加強學生專業技能輔導 | 實習處、教務處 | 各科學生 | 98~100學年度 |
|  | 延聘專業人才協同指導專題製作 | 實習處、教務處 | 績優有潛力學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 445 | 370 | 815 |
|  | 99學年度 | 909 | 522 | 1,431 |
|  | 100學年度 | 925 | 522 | 1,447 |
|  | 總 計 | 2,279 | 1,414 | 3,693 |
| 五、預期效益 | 1.乙、丙級檢定合格率逐年提升；專題製作件數增加。 2.購置各科相關設備，提供完備的學習環境及設備，提高學生學習興趣。 3.強化產學互動逐年提升產學合作廠家數及技術生人數，加強學生專業技能輔導，符合未來升學與就業的需求。 4.協助弱勢學生完成高職學業；降低學生流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 丙級及格率 | 70% |  | 75% |  | 80% |  |
|  |  | 乙級及格率 | 1.5% |  | 2% |  | 2.5% |  |
|  |  | 入圍全國技能能競賽人數 | 入選 決賽 2人 |  | 入選 決賽 3人 |  | 入選 決賽 4人 |  |
|  |  | 專題製作件數 | 2件 |  | 3件 |  | 4件 |  |
|  | 校訂指標 | 建教生逐年成長 | +20人 |  | +20人 |  | +15人 |  |
|  |  | 增加 合作廠家 | +2家 |  | +2家 |  | +2家 |  |

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫98會計年度概算表(98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 100 | 0.4 | 40 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 |
|  | 實習材料費 | 人次 | 500 | 0.2 | 100 | 98-2-1參與計畫學生 |
|  | 小計 | 140 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-2-1 (含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-2-1獎勵各科技能檢定及技能競賽優秀學生 |
|  | 小計 | 20 |  |
| 經常門小計 | 163 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 98會計年度總計 | 163 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 99會計年度概算表(99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 30 | 0.8 | 24 | 98-2-1專題製作外聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 150 | 0.4 | 60 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 |
|  | 實習材料費 | 人次 | 500 | 0.2 | 100 | 98-2-1參與計畫學生 |
|  | 小計 | 184 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-2-1 (含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-2-1獎勵各科技能檢定及技能競賽優秀學生 |
|  | 小計 | 20 |  |
| 經常門小計 | 207 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 8051單晶片設備 | 台 | 12 | 10 | 120 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | EDISON | 台 | 1 | 49 | 49 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | 訊號產生器 | 台 | 8 | 7 | 56 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | 示波器 | 台 | 9 | 10 | 90 | 98-2-2資訊科使用 |
|  | 電源供應器 | 台 | 13 | 10 | 130 | 98-2-2資訊科使用 |
| 資本門小計 | 445 |  |
| 99會計年度總計 | 652 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

三、計畫編號：98-3

| 一、計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.獎勵國中基測成績欠佳新生不放棄高職課業，奮發向上，進而提升學生素質，增進學校良好學習風氣。 2.獎助成績優良及清寒而具上進心的學生，順利完成高職學業。 3.發揮「重視全人，重視成就感養成」之校園特色。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 頒發就近入學成績優秀新生獎學金 | 教務處、會計室 | 本校新生 | 98~100學年度 |
|  | 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金 | 教務處、會計室 | 本校在校生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 99學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 100學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 總 計 |  | 1,500 | 1,500 |
| 五、預期效益 | 1.增加社區國中優秀學生就讀本校人數。 2.維持高就近入學比率(95%以上)。 3.頒發獎助學金，激勵學生學習意願，提高學習成效，穩定學生學習狀況，減少因經濟因素而造成的流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 就近入學率 | 95.5% |  | 95.8% |  | 96% |  |
|  | 校訂指標 | 基測成績PR值30以上學生 | 40人 |  | 50人 |  | 60人 |  |
|  |  | 學生增加人數 | 130人 |  | 80人 |  | 40人 |  |

98-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 獎 補 助 費 | 入學獎學金 | 人 | 15 | 10 | 150 | 98-3-1就近入學成績優秀新生獎學金 |
|  | 獎助學金 | 式 | 1 | 100 | 100 | 98-3-2成績優秀與家境清寒學生 獎助學金 |
|  | 小計 | 250 |  |
| 經常門小計 | 250 |  |
| 98會計年度總計 | 250 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 獎 補 助 費 | 入學獎學金 | 人 | 15 | 10 | 150 | 98-3-1就近入學成績優秀新生獎學金 |
|  | 獎助學金 | 式 | 1 | 100 | 100 | 98-3-2成績優秀與家境清寒學生獎助學金 |
|  | 小計 | 250 |  |
| 經常門小計 | 250 |  |
| 99會計年度總計 | 250 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

四、計畫編號：98-4

| 一、計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。 2.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 3.協助國中學生及家長做適切的生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。 4.建置技職教育服務網絡，讓優質學校的訊息能傳達給學區內國中學生及家長，以維持社區學生高就近入學比例（95％）。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營 | 實習處 輔導室 | 國中八、九年級學生 | 98~100學年度 |
|  | 配合國中親職座談會宣導技職教育計進路 | 實習處 輔導室 | 國中師生 及家長 | 98~100學年度 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營教學成果展 | 實習處 輔導室 | 參加國中性向探索體驗研習營師生及家長 | 98~100學年度 |
|  | 頒發國中技藝學程成績優良新生入學獎學金 | 實習處 會計室 | 國中技藝學程成績優良學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 0 | 408 | 408 |
|  | 99學年度 | 0 | 424 | 424 |
|  | 100學年度 | 0 | 476 | 476 |
|  | 總 計 | 0 | 1,308 | 1,308 |
| 五、預期效益 | 1.來校實施性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)國中學生人數逐年增加。 2.透過參觀各科教學及設備，辦理性向探索體驗教學成果展，協助學生瞭解自我性向及發展目標。 3.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 4.透過與國中親師溝通，輔導對技藝有興趣的學生就讀本校，培養一技之長，本校新生來源穩定，全校學生總數持續成長。 5.適性學習社區國中畢業生就讀本校佔新生人數比例維持95%以上。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 來校實施性向探索體驗國中數 | 7校 |  | 8校 |  | 10校 |  |
|  | 校訂指標 | 點閱技藝教育資訊服務專區 | 250 人次 |  | 300 人次 |  | 350 人次 |  |
|  |  | 來校實施性向探索體驗研習營(含職業試探、生涯發展教育)人數 | 900人 |  | 1,000人 |  | 1,200人 |  |
|  |  | 技藝優良新生人數 | 30人 |  | 40人 |  | 50人 |  |
|  |  | 本校學生總人數 | 1,600人 |  | 1,680人 |  | 1,720人 |  |

98-4  辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫  98會計年度概算表

(98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 辦理國中性向探索體驗研習營(含職業試探)鐘點費 | 節 | 200 | 0.4 | 80 | 98-4-1授課教師鐘點費 |
|  | 國中親職座談會宣導資料 | 校 | 20 | 1 | 20 | 98-4-2宣導DM、資料印製 |
|  | 材料費 | 人 | 400 | 0.2 | 80 | 98-4-1實作材料費 |
|  | 小計 | 180 |  |
| 獎 補 助 費 | 技藝績優新生入學獎學金 | 式 | 1 | 80 | 80 | 技藝競賽及技藝學程成績優良入學新生獎學金 |
|  | 小計 | 80 |  |
| 經常門小計 | 260 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 98會計年度總計 | 260 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-4  辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫  99會計年度概算表

(99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 辦理國中性向探索體驗研習營(含職業試探)鐘點費 | 節 | 140 | 0.4 | 56 | 98-4-1授課教師鐘點費 |
|  | 性向探索體驗研習營(含職業試探)成果展 | 次 | 1 | 30 | 30 | 98-4-3性向探索及各職群成果發表 |
|  | 材料費 | 人 | 310 | 0.2 | 62 | 98-4-1實作材料費 |
|  | 小計 | 148 |  |
| 經常門小計 | 148 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 99會計年度總計 | 148 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

五、計畫編號：98-5

| 一、計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升社團教育內涵：由娛樂、消遣，提升為育才、重榮譽、增強向心力。 2.編組創意性社團，激發學生充分發揮創造力及社團經營能力。 3.提供良好學習環境，以創意競賽增強學生自我肯定和團隊意識。 4.培養團隊榮譽，發揮服務、奉獻的精神，增強對學校的向心力。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 才華洋溢：多元適性的社團活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 創意無限：校園創意競賽及活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 響徹雲霄：愛國歌曲成果發表會 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 雄風威揚：儀隊編組暨訓練 | 學務處 | 儀隊隊員 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 268 | 432 | 700 |
|  | 99學年度 | 295 | 377 | 672 |
|  | 100學年度 | 298 | 375 | 673 |
|  | 總 計 | 861 | 1,106 | 2,045 |
| 五、預期效益 | 1.豐富社團教育內涵，經由活動提升人文素養。 2.提升學生參與社團意願及經營能力，使校園社團創意多元並蓬勃發展。 3.透過專業老師指導培訓，藉由創意的教學，激發學生創意思考之能力，期使參加競賽之作品數量及創意逐年成長。 4.鍛鍊學生良好姿態，端正儀容，培養頂天立地氣概。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 創意活力社團數 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 辦理創意競賽活動 | 2次 |  | 4次 |  | 4次 |  |
|  |  | 受獎學生增加率 | 10％ |  | 12％ |  | 15％ |  |
|  |  | 儀隊成員增加 | 24人 |  | 30人 |  | 36人 |  |
|  |  | 編印活動彙編 | 2期 |  | 2期 |  | 2期 |  |

98-5 多元學務活動發展計畫  98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 物品耗材費 | 組 | 40 | 2 | 80 | 98-5-1社團實作材料費 |
|  | 活動經費 | 式 | 1 | 15 | 15 | 98-5-2競賽活動費用 |
|  | 評審費 | 人 | 5 | 2 | 10 | 98-5-3評審費 |
|  | 儀隊裝備 | 套 | 24 | 3 | 72 | 98-5-4禮兵槍、訓練木槍、S腰 帶、白綁腿、禮帶、亮盔、防滑手套 |
|  | 小計 | 177 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 180 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 爵士鼓 | 組 | 1 | 30 | 30 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 電子琴 | 臺 | 2 | 17 | 34 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 電吉他 | 把 | 2 | 10 | 20 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 四玄電貝斯(含音箱) | 把 | 1 | 13 | 13 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 瓦音箱 | 個 | 1 | 10 | 10 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 效果器 | 個 | 2 | 12 | 24 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 麥克風 | 組 | 1 | 12 | 12 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 音響組 | 組 | 1 | 50 | 50 | 98-5-1「熱音社」設備及訓練 |
|  | 數位相機 | 部 | 1 | 15 | 15 | 98-5拍攝記錄及成果發表 |
|  | 庫房儲存設施 | 間 | 1 | 10 | 10 | 98-5-4儲物架、衣架 |
| 資本門小計 | 218 |  |
| 98會計年度總計 | 398 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-5 多元學務活動發展計畫  99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 物品耗材費 | 組 | 40 | 2.25 | 90 | 98-5-1社團實作材料費 |
|  | 啦啦隊服 | 套 | 20 | 3.2 | 64 | 98-5-1展演服裝 |
|  | 儀隊裝備 | 套 | 24 | 4 | 96 | 98-5-4展演服裝 |
|  | 小計 | 250 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 2 | 2 | 98-5-1(含碳粉、油墨、印刷費、文具紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 2 |  |
| 經常門小計 | 252 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 數位攝影機 | 部 | 1 | 50 | 50 | 98-5攝影記錄及成果發表 |
| 資本門小計 | 50 |  |
| 99會計年度總計 | 302 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

六、計畫編號：98-6

| 一、計畫名稱 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.以比賽成績說明學校德智體群美均衡發展的優質事實。 2.加強籃球整體技術及提高專項進階能力。 3.爭取比賽佳績，提高籃球校隊隊員升學率。 4.以籃球校隊為典範，增進學校團隊精神。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 強化籃球校隊培訓 | 學務處 | 全校籃球隊 選手 | 98~100學年度 |
|  | 舉辦籃球研習營；國中籃球邀請賽 | 學務處 | 全校籃球隊 選手、國中小籃球愛好者 | 98~100學年度 |
|  | 參加縣內高中職組籃球比賽 | 體育組 | 全校籃球隊 選手 | 98~100學年度 |
|  | 參加高中職籃球甲級聯賽 | 體育組 | 全校籃球隊 選手 | 98~100學年度 |
|  | 整修籃球場四面 | 總務處 | 籃、排球場 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 884 | 239 | 1,123 |
|  | 99學年度 | 1,498 | 314 | 1,812 |
|  | 100學年度 | 298 | 314 | 612 |
|  | 總 計 | 2,680 | 875.2 | 3,547 |
| 五、預期效益 | 1.加強籃球整體技術及提高專項各項進階能力。 2.縣內各項籃球比賽維持名列前茅。 3.參加HBL甲級聯賽，目標全國八強，帶動校內運動風氣。 4.提高比賽戰績，增加公、私立大學獨立招生考試之錄取名額。 5.培訓球員逐年增加。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 縣內高中職組籃球比賽 | 第1名 |  | 第1名 |  | 第1名 |  |
|  |  | 高級中等學校籃球甲級聯賽 | 16強 |  | 12強 |  | 8強 |  |
|  |  | 本校籃球隊員考取國立大學 | 2人 |  | 3人 |  | 4人 |  |
|  |  | 籃球隊培訓人數 | 20人 |  | 24人 |  | 30人 |  |

98-6巔峰專案：籃球校隊培訓計畫  98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 差旅費 | 式 | 1 | 52 | 52 | 98-6-1參加校外競賽及研習 |
|  | 參加校外競賽隊服 | 套 | 18 | 2 | 36 | 98-6-1比賽隊服 |
|  | 裁判費 | 場 | 20 | 1 | 20 | 98-6-2國中籃球邀請賽 |
|  | 小計 | 108 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 111 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 球場整修工程 | 面 | 4 | 150 | 600 | 98-6訓練比賽用 |
| 資本門小計 | 600 |  |
| 98會計年度總計 | 711 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-6巔峰專案-籃球校隊培訓計畫   99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 差旅費 | 式 | 1 | 52 | 52 | 98-6-1參加校外競賽及研習 |
|  | 百組計時碼表 | 個 | 6 | 2.5 | 15 | 98-6-1籃球校隊培訓 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 120 | 0.4 | 48 | 98-6-2籃球研習營 |
|  | 裁判費 | 場 | 10 | 1 | 10 | 98-6-2國中籃球邀請賽 |
|  | 小計 | 125 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 128 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 籃球犯規顯示器(紀錄台) | 組 | 3 | 10 | 30 | 98-6-1訓練、比賽用 |
|  | 可調式仰臥起坐椅 | 台 | 4 | 10 | 40 | 98-6-3訓練用 |
|  | 不鏽鋼單柱籃球架 | 座 | 4 | 24 | 96 | 98-6-1訓練、比賽用 |
|  | 雙排斜立式亞鈴架 | 組 | 1 | 28 | 28 | 98-6-3訓練用 |
|  | 重量訓練器材 | 組 | 3 | 30 | 90 | 98-6-3（長桿、短槓鈴、桿片、立波墊）訓練用 |
| 資本門小計 | 284 |  |
| 99會計年度總計 | 412 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

七、計畫編號：98-7

| 一、計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.品德、禮貌、尊重等美德融入各項活動中，營造溫馨氛圍。 2.辦理探索活動，讓學生從活動中認識自我，建立良好品德與價值觀，悅納自已。 3.指導學生閱讀經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次。 4.以「創意週記」引導學生探索、珍惜自我，強化師生互動。 5.全校教職員善用『服務學生手冊』營造人人輔導，個個關懷之友善環境。 6.引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從善向上。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理探索體驗教育活動 | 輔導室 | 本校教師 | 98~100學年度 |
|  | 編輯「創意週記」及「服務學生手冊」 | 輔導室 | 全體師生 | 98~100學年度 |
|  | 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 教務處、輔導室 | 全體學生 | 98~100學年度 |
|  | 提升改過銷過成效 | 學務處、輔導室 | 全體學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 110 | 278.4 | 388.4 |
|  | 99學年度 | 121.6 | 278.4 | 400 |
|  | 100學年度 | 121.6 | 278.4 | 400 |
|  | 總 計 | 353.2 | 835.2 | 1,188.4 |
| 五、預期效益 | 1.發展生命教育為學校本位課程，透過教學與體驗活動，協助學生悅納自已、開發潛能、尊重生命、珍愛他人。 2.引導學生自我察覺並建立生涯規畫的概念，及早建構未來。 3.藉由「創意週記」與「服務學生手冊」，使輔導更具生活化，師生溝通更人性化。 4.小過以上處分紀錄人次減少、銷過改過人次增加。 5.校園氛圍慈悲化、溫馨化、優質化。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 辦理探索體驗教育活動 | 4場次 |  | 5場次 |  | 6場次 |  |
|  |  | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 平均每月服務1,000人次 |  | 平均每月服務1,100人次 |  | 平均每月服務1,200人次 |  |
|  |  | 獎勵閱讀心得寫作績優學生 | 40人 |  | 60人 |  | 80人 |  |
|  |  | 留存小過以上處分人次 | 450 人次 |  | 400 人次 |  | 350 人次 |  |

98-7建構溫馨校園計畫  98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動費 | 式 | 1 | 50 | 50 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 |
|  | 編輯費 | 學期 | 1 | 20 | 20 | 98-7-2 「創意週記」編輯費 |
|  | 閱讀心得參考資料 | 批 | 1 | 50 | 50 | 98-7-3 辦理閱讀心得寫作活動使用 |
|  | 小計 | 120 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 123 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 數位相機 | 部 | 1 | 15 | 15 | 98-7-1 攝影記錄及成果發表 |
|  | 碎紙機 | 部 | 1 | 10 | 10 | 98-7 免於重要資料外流 |
| 資本門小計 | 25 |  |
| 98會計年度總計 | 148 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-7建構溫馨校園計畫  99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動費 | 式 | 1 | 50 | 50 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 |
|  | 編輯費 | 學期 | 1 | 20 | 20 | 98-7-2 「創意週記」編輯費 |
|  | 閱讀心得參考資料 | 批 | 1 | 80 | 80 | 98-7-3 辦理閱讀心得寫作活動使用 |
|  | 小計 | 150 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | 98-7-1(含碳粉、油墨、印刷 費、文具紙張、資訊 耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 2.4 | 2.4 | 98-7-3(含碳粉、油墨、印刷 費、文具紙張、資訊 耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 5.4 |  |
| 經常門小計 | 155.4 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 電腦列表機及週邊設備 | 套 | 1 | 50 | 50 | 98-7 各項活動籌備使用 |
|  | 輔導知能光碟 | 式 | 1 | 35 | 35 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 |
| 資本門小計 | 85 |  |
| 99會計年度總計 | 240.4 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

八、計畫編號：98-8

| 一、計畫名稱 | 伸出援手關懷弱勢計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。 2.匯聚愛心，關懷弱勢，輔助適應困難及行為偏差學生。 3.訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 調查待協助學生資料並辦理相關補助事宜 | 學務處、總務處 | 相關學生 | 98～100學年度 |
|  | 擴充教育儲蓄專戶規模 | 總務處 | 愛心人士與全校教職員工 | 98～100學年度 |
|  | 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 | 輔導室 | 志工學生、受協助學生 | 98～100學年度 |
|  | 學習輔助 | 輔導室、教務處 | 課業須扶助而自願參加之學生 | 98～100學年度 |
|  | 提供工讀機會或輔導就讀輪調建教班 | 實習處 | 經濟弱勢學生 | 98～100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門 | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 |  | 406 | 406 |
|  | 99學年度 |  | 406 | 406 |
|  | 100學年度 |  | 406 | 406 |
|  | 總 計 |  | 1,218 | 1,218 |
| 五、預期效益 | 1.照顧與關懷身障生、弱勢學生及行為偏差學生，增強其解決問題的能力。 2.經由同儕協助，提升弱勢學生校園適應能力，爭取更佳表現。 3.學習扶助學生課業水準提升。 4.經輔導後參加工讀、輪調建教學生人數增加。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 教育儲蓄專戶年捐贈金額（元） | 180,000 |  | 200,000 |  | 220,000 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶協助學生人數 | 100人 |  | 120人 |  | 150人 |  |
|  |  | 參加工讀或輔導就讀輪調建教班學生數 | 20人 |  | 25人 |  | 30人 |  |
|  |  | 志工服務隊服務人次 | 400 人次 |  | 450 人次 |  | 500 人次 |  |

98-8 伸出援手關懷弱勢計畫  98會計年度概算表 (98年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 80 | 0.4 | 32 | 98-8輔導知能研習、志工訓練等指導老師鐘點費 |
|  | 課業輔導 | 小時 | 320 | 0.4 | 128 | 98-8課業輔導(學校教育儲蓄專戶支付) |
|  | 工讀費 | 小時 | 1000 | 0.08 | 80 | 98-8 工讀經費 |
|  | 小計 | 240 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 243 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 98會計年度總計 | 243 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-8 伸出援手關懷弱勢計畫  99會計年度概算表 (99年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 80 | 0.4 | 32 | 98-8輔導知能研習、志工訓練等指導老師鐘點費 |
|  | 課業輔導 | 小時 | 160 | 0.4 | 64 | 98-8課業輔導(學校教育儲蓄專戶支付) |
|  | 工讀費 | 小時 | 800 | 0.08 | 64 | 98-8 工讀經費 |
|  | 小計 | 160 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 163 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 98會計年度總計 | 163 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

柒、經費概算表

一、98學年度項目概算表

私立中興高級商工職業學校優質化經費編列檢核表【98會計年度(98年8月至12月)】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫項目 | 申請優質化 補助金額 | 本校年度預算 配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關 核列經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 98會計年度 | 一 | 提升教師專業能力計畫 | 40 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 123 | 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 260 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 多元學務活動發展計畫 | 140 | 218 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 111 | 342 |  | 258 |  |  |  |  |  |
|  | 七 | 建構溫馨校園計畫 | 123 | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 伸出援手關懷弱勢計畫 | 83 | 0 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 98會計年度合計 | 1,130 | 1,130 | 240 | 283 |  |  |  |  |  |

承辦人：                        主辦主任：                          會計主任：                     校長：

私立中興高級商工職業學校優質化經費編列檢核表【99會計年度(99年1月至7月)】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫項目 | 申請優質化 補助金額 | 本校年度預算 配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關 核列經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 99會計年度 | 一 | 提升教師專業能力計畫 | 131.6 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 207 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 148 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 多元學務活動發展計畫 | 252 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 128 | 100 |  | 184 |  |  |  |  |  |
|  | 七 | 建構溫馨校園計畫 | 155.4 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 伸出援手關懷弱勢計畫 | 83 | 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 99會計年度合計 | 1,355 | 1,355 | 80 | 184 |  |  |  |  |  |
| 98學年度合計 | 全學年合計 | 2,485 | 2,485 | 320 | 467 |  |  |  |  |  |
|  | 經資門比例 | 50% | 50% | 41% | 59% |  |  |  |  |  |

承辦人：                      主辦主任：                       會計主任：                        校長：

二、私立中興高級商工職業學校優質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 項次 | 子計畫項目 | 經費需求分析 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分年經費需求 | 經、資門分配 | 經費來源 |  |  |
|  |  | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 經常門 | 資本門 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 優質化 專案補助 |  |  |
| 一 | 提升教師專業能力計畫 | 1,416.6 | 387.4 | 352.4 | 376.4 | 1,585 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 815 | 1,431 | 1,447 | 1,414 | 2,439 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 408 | 424 | 476 | 1,000 | 308 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 多元學務活動發展計畫 | 700 | 672 | 673 | 1,184 | 861 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 1,123 | 1,000 | 800 | 542 | 2,416 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 建構溫馨校園計畫 | 388.4 | 400 | 400 | 916.4 | 272 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 伸出援手關懷弱勢計畫 | 406 | 500 | 500 | 1506 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 | 5,757 | 5,314.4 | 5,148.4 | 8,338.8 | 7,881 |  |  |  |  |  |  |

壹、計畫編號：98-1

| 一、計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。 2.透過教師專業研習工作坊，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.辦理資訊融入教學研習，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。 4.辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修（已有碩士7位）及取得第二專長（已有10人），進而提升及強化教育職能，以達成教育生涯之規劃與發展目標。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理教師專業發展評鑑 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理教師專業研習工作坊 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理資訊融入教學研習 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 擴充e化教學設備 | 教務處、總務處 | 各教室 | 98~100學年度 |
|  | 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 1,245 | 171.6 | 1,416.6 |
|  | 99學年度 | 210 | 171.6 | 381.6 |
|  | 100學年度 | 210 | 171.6 | 381.6 |
|  | 總 計 | 1,665 | 514.8 | 2,179.8 |
| 五、預期效益 | 1.教師專業發展評鑑：協助教師自我成長，鼓勵同儕合作，提供自我檢核，確保教學成效，建立教師專業地位，獎勵教學績優教師。 2.教師專業研習工作坊：營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.資訊融入教學：擴充e化教學設備，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，讓教師的教學活動更活潑、多元。 4.獎勵教師在職進修：鼓勵在職進修學位、修習教育學程及第二專長，提升及強化教育職能，進而提高校內合格教師比率與教師素質。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 參與教師專業發展評鑑人數 | 25人 |  | 30人 |  | 35人 |  |
|  |  | 平均進修研習時數 | 60hr |  | 70hr |  | 80hr |  |
|  |  | 合格教師比率 | 80% |  | 82% |  | 85% |  |
|  | 校訂指標 | 教師製作數位化教學檔案 | 5件 |  | 10件 |  | 20件 |  |
|  |  | 參加推薦甄選學生 | 40人 |  | 45人 |  | 52人 |  |
|  |  | 教師數位化教材 | 5件 |  | 10件 |  | 20件 |  |
|  |  | 使用e化設備率 | 60% |  | 70% |  | 80% |  |
|  |  | 進修碩、博士教師人數 | 2人 |  | 2人 |  | 3人 |  |
|  |  | 取得第二專長教師人數 | 1人 |  | 1人 |  | 1人 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-1提升教師專業能力計畫

1.辦理單位：教務處、人事室。

2.分項計畫目標：

(1)協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。

(2)透過教師專業發展計畫，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。

(3)辦理資訊融入教學計畫，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。

(4)辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修及取得第二專長，進而提升及強化教育職能，以完成教育生涯之規劃與發展。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓勵教師參加專業發展評鑑 (98-1-1-1) (98-1-1-2) | 推動「教師專業發展評鑑」。 獎勵教學績優教師。 建構教學檔案。 | 建構學校教師專業發展評鑑可行模式。 協助教師專業成長，提升教師教學能力。 協助教師專業成長，並與學生能力同步成長。 | 參與教師專業發展評鑑人數。 評鑑委員及學生意見反映表。 教師數位化教學檔案件數逐年增加。 學生參加推薦徵選人數逐年增加。 |
| 辦理教師專業研習工作坊 (98-1-2) | 分職科及共同學科分別辦理。 | 增進教學知能以提高教學品質。 | 意見調查表、自我回饋單。 |
| 資訊融入教學 (98-1-3-1) (98-1-3-2) | 辦理資訊融入教學研習活動。 添購互動式投影機及筆記型電腦，擴充本校e化教學設備。 | 提昇教師e化教學能力。 開發多媒體輔助教材，豐富數位化教學資源。 充分提供教師e化教學設備，增進教學成效。 | 教師製作多媒體教材件數逐年增加。 教師使用e化教學設備人數比率。 |
| 獎勵教師在職進修及培養第二專長(98-1-4) | ●鼓勵教師參與在職碩、博士班及教育學程進修。 ●鼓勵教師取得第二專長資格。 | ●提升教師素質。 ●提升教師碩、博士學歷人數。 ●提昇校內合格教師比率。 | ●專任教師在職進修人數增加。 ●校內合格教師比率提高。 ●取得第二專長教師人數增加。 |

私立中興高級商工職業學校

教師專業發展評鑑實施計畫(98-1-1-1)

一、依據：

(一)依據教育部98年3月10日教中（二）字第0980503686號函申辦「98學年度教育部補助辦理教師專業發展評鑑」辦理。

(二)98年3月2日中興商工97學年度第二學期校務會議決議。

(三)本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力。

二、背景分析：

(一)依法行政：「教師法」第23條之1「為提升教師專業成長及達成教學與輔導之成效，高級中等以下學校教師應該接受評鑑」。

(二)邁向優質：邁向優質化高職，教師能力專業化是基本的條件，專業發展評鑑是必要的歷程。

(三)因應事實：回應本校學生人數日益成長，素質逐年提升的良好表現。

(四)時勢所趨：科技進步，思想與價值觀遽變，教師不追求自我成長，將被淘汰。

三、評鑑目的：

(一)透過教師專業發展評鑑提供教師專業成長回饋，促進教師專業成長。

(二)透過教師專業發展評鑑，促進教師專業合作，激發教師潛能與教學創意。

四、評鑑原則：

(一)自願性：鼓勵老師自願參與，漸進帶動全體教師自我提升與挑戰。

(二)無償性：以協助教師自我成長為基點，重視形成性導向之結果運用，與教師績效考核脫鉤。

(三)互助性：同儕相互支持合作成長，建立教師歸屬感。

(四)隱密性：個人評鑑結果以書面個別通知受評教師，並予以保密。

五、主辦單位：教務處。

六、評鑑推動小組：

(一)組織成員：經由本校校務會議成立教師專業發展評鑑推動小組（以下簡稱評鑑推動小組），分別由校長、教務主任、家長會會長及教師代表（本校無教師會）數名組成，並由校長擔任召集人，教務主任擔任執行秘書。

(二)工作執掌：

1.受理教師申請參與本校教師專業發展評鑑。

2.研擬並推動本校教師專業發展評鑑實施計畫。

3.研擬並修訂評鑑指標與相關評鑑表格。

4.研擬教師教學檔案內涵，並協助教師完成教師教學檔案數位化。

5.規劃辦理校內教師專業發展評鑑相關宣導、研習或工作坊。

6.依據評鑑進程，定期召開評鑑推動小組會議。

7.研擬教學觀摩及教學觀察實施規範、流程。

8.協調安排評鑑人員、輔導人員。

9.解決評鑑過程中產生的各項問題。

10.彙整評鑑結果，對於教學績優教師給予肯定及獎勵；未通過之教師進行協助、輔導與追蹤評鑑。

11.檢討評鑑之實施成效。

七、受評對象：

(一)97學年度參加專業成長教師共20人。

(二)98學年度參加專業成長教師共25人。

(三)99學年度參加專業成長教師共30人。

(四)100學年度參加專業成長教師共35人。

八、評鑑人員：

(一)資格：由本校評鑑推動小組遴聘，在學校任教5年以上，資深優良且參加過初階研習教師擔任。

(二)工作內容：

1.無償接受評鑑推動小組邀請，擔任評鑑人員。

2.依據評鑑指標進行評鑑，詳實記錄相關資料，提供教師參考。

3.參加校內外教師專業發展評鑑相關研習會議。

(三)教學輔導教師每輔導一名教師，得酌減原授課時數2節，最多以減授原授課時數4節為上限，減授節數所需之代課鐘點費，得由本計畫經費支應。

九、評鑑內容與規準：

(一)97學年度以「課程設計與教學-建構教學檔案」為主。

(二)98學年度除延續97學年度試辦的內容，並加入「班級經營與輔導」。

(三)99學年度除延續97、98學年度試辦的內容外，並加入「研究發展與進修」。

(四)100學年度除延續97、98、99學年度試辦的內容外，並加入「敬業精神及態度」。

(五)參照選用教育部訂定之教師專業發展評鑑參考規準，由評鑑推動小組研擬適合本校之評鑑規準，並作彈性之調整。

十、評鑑方式：

(一)自我評鑑：受評教師填寫學校編訂的自我評鑑檢核表及教師教學檔案                 評量表，逐項自我檢核，以瞭解自我教學工作表現。

(二)校內評鑑(他評)：

1.由評鑑推動小組安排評鑑人員進行評鑑，本學年內容為「課程設計與教學」及「班級經營與輔導」，進行教學觀摩、教學觀察及整體教學檔案評量，並填寫教學觀摩回饋單、教師班級教學觀察表及教師教學檔案評量表。

(1)教學觀摩：每學期舉辦各領域（學程）教學觀摩會。

(2)教學觀察：流程為觀察前會談，教學觀察，觀察後回饋會談。

(3)教學檔案：教師須建立個人教學檔案，並將教學檔案數位化。

2.評鑑類型分初評與複評

(1)初評：對每位教師之自我評鑑檢核表、教師班級教學觀察表及教師教學檔案評量表提出評鑑，若評為未達最低標準之項目，則需提出具體陳述。

(2)複評：針對評鑑結果未達最低要求之教師，於提出改進計畫後之再次評鑑。

(三)參與教師專業發展評鑑之教師，每年需接受自我評鑑及校內評鑑(他評)一次。

十一、評鑑結果之應用：

(一)評鑑人員將評鑑結果送交評鑑推動小組審議是否達到規準。

(二)評鑑推動小組將受評教師之評鑑結果，以書面個別通知受評教師，並予以保密。

(三)評鑑成績優良者，學校給予適當獎勵。

(四)經認定為未達規準之教師，應於接獲通知一個月內，由評鑑推動小組安排教學輔導教師與其共同規劃專業成長計畫，並於進行專業成長後，再次安排校內複評。

(五)對於受評個別教師之成長需求，提供適當協助；對於受評教師之整體性成長需求，提供校內、外在職進修機會。

十二、預期效益：

(一)透過同儕合作、教學輔導教師的支援與學校行政的協助，形成完善的教師支持系統，共同形塑優質教學環境。

(二)提供教師改進參考、拓展教師視野，使老師以積極的態度追求自我專業成長，提升教學能力。

(三)提升專業對話的頻率與內涵，建立學校專業社群，共同致力於教師專業成長。

十三、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度購置數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 2.5吋320G隨身碟 | 1個 | 教學觀察錄影備份使用 |
| 隨身碟 | 25支 | 製作數位化教學檔案使用 |

十四、經費需求：98~100學年度計28,200元。

十五、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時  亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵教學績優教師實施計畫(98-1-1-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)專心致力教學者需要掌聲：教師追求傑出教學成果，或於教材教法力求精進，致力於提升教師教學品質及學生學習成效，應予精神與物質獎勵。

(二)熱心輔導學生者需要鼓勵：本校教師皆有一本「服務學生手冊」，人人都是輔導老師，老師們經常電訪或家訪，與學生家長保持聯繫，熱心輔導學生的學業及生活，需適時給他(她)們打氣。

三、目的：

(一)發揚尊師重道精神，表揚勤學敬業之教師。

(二)鼓勵教師參加教師專業發展評鑑，以提升本校教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、人事室。

六、辦理時間：本校教師教學績優獎勵每年舉辦一次，由教務處於每年6月初前推薦績優人選。

七、推薦資格：

(一)本校專任教師任教2年(含)以上，教學表現優良及未曾獲得本校教師教學績優獎勵者。

(二)曾參與本校教師專業發展評鑑計畫者。

八、遴選條件(順序)：

(一)持續投入本校教師專業發展評鑑計畫。

(二)獲選製作數位化教學檔案優良教師，且不斷更新、豐富教學檔案內容。

九、辦理程序：由教務處推薦3~5人，檢附個人相關資料，提教評會審議，簽請校長核定後提出2名得獎名單。

十、獎勵：獲獎教師頒發獎狀一幀及記功乙次，並於期末結業式中公開表揚。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

教師專業研習工作坊實施計畫(98-1-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)參加研習增進專業知能是教師負責的態度；學校提供研習師資、課程是應盡的責任。

(二)校內教師進修、研習，回饋單上最常出現的建議事項是：希望學校能經常辦理班級經營、各領域最新趨勢、教材教法等課程，能應用於班級經營及教學上之實用知能。

三、目的：透過系列專業研習工作坊，以增進教師教學知能與實做能力，提升

教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理時間：各領域時間及暑假期間（7月份）。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式：

(一)以職群科別與共同學科為單元，辦理教學工作坊，聘請專家學者專題演講各類科新知識、教材教法等，以提高教學效果。

(二)辦理校外參觀、研習，老師藉由各產業新科技之實際操作活動，獲得該產業最新的知識與作法。

(三)於每學期辦理各領域教學研究會及教學觀摩會，教師與教師間得到教學相長的良性循環。

(四)建置數位教學資料庫，提供教師隨時編製教學檔案、並儲存於網路。配

合擴充e化教學設備實施計畫，使教師能夠隨時擷取網路教學檔案資源

進行教學。

1.提供教師放置數位教學檔案，並將教學檔案分享，供教師參考研究。

2.鼓勵各類科教師研發講義或上課教材，精進教學成效。

3.每學期末對認真研擬教學檔案教師予以行政敘獎及公開表揚，並於教

學研究會公告各類科編製數位教材數量。

(五)匯集教師研習及進修成果，放置教學網站上以供心得分享。

九、實施內容：

(一)外聘講師：（暑假7月份）

1.一般類：班級經營、輔導知能、情緒管理等。

2.專業類：專業新知、教材教法、新課程等。

| 研習類別 | 日期 | 研習內容 | 講師 | 效益 | 評鑑方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 類 | 第一天 上午 8：00 ∣ 12：00 | 輔導研習工作坊： 班級經營 情緒管理 輔導知能 | 外聘2位專家學者(每場2小時，共辦2場) | 教師與學生間的互動更加良好 | 問卷調查 自我回饋 |
| 專 業 類 | 第一天 下午 13：00 ∣ 16：00 | 共同科教學工作坊 | 國文 | 專業科教學工作坊 | 資處 | 外聘2位專家學者共同科及專業科各擇1科(領域)分開辦理(每場3小時，共辦2場) | 1.各類科數位教學檔案數量。 2.各類科教師自行設計之講義或上課教材數量。 3.教師與教師間得到教學相長的良性循環。 | 問卷調查 自我回饋 |
|  |  |  | 英文 |  | 資訊 |  |  |  |
|  |  |  | 數學 |  | 汽車 |  |  |  |
|  |  |  | 社會 |  | 美容 |  |  |  |
|  |  |  | 自然 |  | 餐飲 |  |  |  |
|  | 第二、三天 8：00 ∣ 16：00 | 校外參觀研習： 藉由教師參加校外研習，增廣教師見識。 | 高中職、大專院校教師或公民營機構主管專家 | 教師獲得該產業最新的知識與作法 | 心得報告與分享 |

備註：每學年教學工作坊共同科與專業科各擇1科（領域）分開辦理。

(二)內聘講師：共同科5科(領域)及專業科5科(領域)共10領域，利用各領域時間輪流辦理專業類研習工作坊，每場1小時，共辦理16場。

十、獎勵與證明：

(一)獎勵：辦理研習活動人員，依實際績效另行簽請行政敘獎。

(二)證明：全程參加研習人員由教務處發給研習證明。

十一、經費需求：98~100學年度計203,400元。（校外參觀研習僅租車費由高職優質化經費支應）

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

資訊融入教學研習實施計畫(98-1-3-1)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：利用多媒體輔助教學，是現代教師必備能力，而數位科技日新月異，教師們必須不斷學習新科技，並隨時應用於教學工作上。

三、目的：利用資訊科技強化教師專業知能，協助教師製作數位化輔助教材，提升教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、實習處。

六、辦理時間：每學期期中(末)考下午3小時。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式：

(一)聘請專家學者專題演講。

(二)與專家學者進行面對面之溝通。

(三)校內教師同仁心得分享。

(四)每學期擇科辦理教學觀摩並舉行檢討會。

九、實施內容：

(一)多媒體使用技術研習。

(二)數位化教材製作研習。

十、獎勵與證明：

(一)獎勵：辦理研習活動人員，依實際績效另行簽獎。

(二)證明：全程參加研習人員由教務處發給研習證明。

十一、經費需求：98~100學年度計46,800元。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴充e化教學設備實施計畫(98-1-3-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)方便教學：本校未設置多媒體教室，共同科教師若需要投影設備，需借用本校圖書室，衝堂時造成教學上諸多不便。

(二)節能減碳：教師將教材以數位化方式呈現，可以減少板書重複書寫，也能減少影印紙張的浪費，提高教學效能。

(三)與時俱進：任何相關即時資訊，不因場地限制，能隨即與學生分享、討論。

三、目的：

(一)擴充本校e化教學設備，營造e化學習環境。

(二)提升學生學習興趣，改進教學及增進學生學習成效。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：總務處。

六、辦理時間：每學年9月份、3月份。

七、實施步驟：

(一)98學年度起普通教室，裝置互動式投影機，預計100學年度普通班級教室皆裝置完成，教師可利用班級教室之桌上型電腦或借用、自備筆記型電腦於各班進行e化教學。

(二)98學年度起逐年購置筆記型電腦，提供教師於各班進行e化教學或製作數位化教材使用。

八、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度 購置數量 | 99學年度 購置數量 | 100學年度 購置數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互動式投影機 （含吊設、施工費） | 27部 | 4部 | 4部 |
| 筆記型電腦 | 1部 | 1部 | 1部 |

九、經費需求：98~100學年度計1,665,000元。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵教師在職進修及培養第二專長實施計畫 (98-1-4)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)時代變化迅速，當年最熱門的科系，隔段時日可能變成冷門科系，乏人問津。

(二)私立學校為求存活，增調科班的考量常是順應時代之變遷及潮流，教師應變的能力，應與之相互呼應。

(三)取得第二專長、第三專長或是進修學位，是教師們踐履教育理念、規劃生涯發展所亟需進行之課題。

三、目的：

(一)鼓勵教師在職進修，提升碩、博士學歷比率。

(二)鼓勵教師取得合格教師資格，提高校內合格教師比率。

(三)鼓勵教師取得第二專長，提升教師素質，擴大任教領域。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、人事室、會計室。

六、辦理時間：9月及3月提出申請。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式及內容：

(一)項目：

1.獎勵教師參加「碩、博士在職專班」進修(含碩、博士學分班)。

2.獎勵教師修習教育學程並取得合格教師資格。

3.獎勵教師取得第二專長。

(二)對象：本校服務達1年以上之專任教師。

(三)名額：

1.每學期以3名為限。

2.如申請教師超過3名，以「年資」、「前一年度人事考核成績」及「報考類科與本身任教科目之相關性」等資格排列優先順序。

3.資格審查需經教評會審議通過後，送請校長核定。

(四)獎勵方式：

1.每週可申請一天公假進行課程修習。

2.每學期皆需申請，核可後每學期補助學雜費金額1萬元；但申請者在取得學位或資格後，需留校服務一年(含)以上，否則須歸還所領取之補助款。

3.取得學位升級之教師，依提升敘薪規定。

4.取得第二專長資格之教師，由教務處安排第二專長相關之課務，兼課時數酌予提高。

九、經費需求：98~100學年度計180,000元。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

壹、計畫編號：98-2

| 一、計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升學生專業技能，增強學習興趣與信心。 2.加強學生實作技巧，能達成職業教育目標。 3.以專業技能爭取企業認同，擴大輪餐、輪美建教規模。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 加強學生專業技能輔導 | 實習處、教務處 | 各科學生 | 98~100學年度 |
|  | 延聘專業人才協同指導專題製作 | 實習處、教務處 | 績優有潛力學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 445 | 370 | 815 |
|  | 99學年度 | 909 | 522 | 1,431 |
|  | 100學年度 | 925 | 522 | 1,447 |
|  | 總 計 | 2,279 | 1,414 | 3,693 |
| 五、預期效益 | 1.乙、丙級檢定合格率逐年提升；專題製作件數增加。 2.購置各科相關設備，提供完備的學習環境及設備，提高學生學習興趣。 3.強化產學互動逐年提升產學合作廠家數及技術生人數，加強學生專業技能輔導，符合未來升學與就業的需求。 4.協助弱勢學生完成高職學業；降低學生流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 丙級及格率 | 70% |  | 75% |  | 80% |  |
|  |  | 乙級及格率 | 1.5% |  | 2% |  | 2.5% |  |
|  |  | 入圍全國技能能競賽人數 | 入選 決賽 2人 |  | 入選 決賽 3人 |  | 入選 決賽 4人 |  |
|  |  | 專題製作件數 | 2件 |  | 3件 |  | 4件 |  |
|  | 校訂指標 | 建教生逐年成長 | +20人 |  | +20人 |  | +15人 |  |
|  |  | 增加 合作廠家 | +2家 |  | +2家 |  | +2家 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫

1.辦理單位：實習處、教務處。

2.分項計畫目標：

(1)以專業技能增強學生學習興趣與信心。

(2)購置各科設備，提供完備的學習環境及設備，期能與檢定規格及業界需求緊密結合。

(3)輔導學生參加乙、丙級檢定及技能競賽，逐年提升技能檢定合格率，及全國技能競賽決賽人數。

(4)提升技術生在建教合作廠家工作能力，穩定合作關係。

(5)技術生人數逐年成長(輪餐、輪美)，發揮扶助弱勢功能。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.提升學生專業技能 (98-2-1) | 訂定加強輔導技能檢定執行方案。 加強技術生職場心理輔導與技能訓練。 | 提高學生學習與實務操作技能。 提升學生未來升學及就業的競爭力。 各科校外競賽獲獎總人數每年提升。 | ●丙級技能檢定及格人數。 ●乙級技能檢定及格率。 ●參加全國技能競賽優勝人數。 ●建教合作畢業生留任率。 |
| 2.充實各科教學實習設備 (98-2-2) | 充實汽車科、餐飲科、美容科、資處科及資訊科教學實習設備。 以丙檢標準為基礎，乙檢設備為目標。 | 增廣學生專業知能。 提升學生技能檢定及技能競賽的能力。 增加學生升學及就業的競爭力。 | 丙級技能檢定及格率。 乙級技能檢定及格率。 各科參加全國技能競賽優勝人數。 |
| 2.擴大建教合作規模 (98-2-3) | 積極發展建教合作事業單位。 確實執行技術生基礎訓練。 延攬產業專業技術人才協同指導學生實習或專題製作。 | 建教合作廠家穩定成長。 輪餐、輪美建教技術生人數逐年提高。 提升學生能力。 | 增加建教合作廠家數。 增加建教合作技術生人數。 乙、丙級技能檢定及格率。 |

私立中興高級商工職業學校

提升學生專業技能實施計畫(98-2-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能強化建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)現行職業學校理論課程約佔45%~55%，實習課程有加強的空間。

(二)學校設備受限於經費無法與職場設備完全銜接。

(三)提升學生專業技能，將可增強學生職場競爭力。

三、目的：

(一)提升學生專業技能，厚植生涯發展基礎。

(二)實踐技職教育目標，達成學校責任。

(三)鼓勵學生報考技能檢定，以專業證照為職場發展的保障。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：教務處、各科科主任。

六、辦理時間：98~100學年度。

七、參加人員：本校各科學生。

八、實施方式：

(一)更新教學實習設備，提高與職場設備相容度。

(二)嚴格執行實習成績考核及重補修制度。

(三)輔導學生參加全國技能競賽及各項校外學生組競賽，優勝學生從優敘獎。

(四)聘請產業專業人士協同教師指導重點實習課程與專題製作。

(五)加強技能檢定學、術科輔導及訓練。

專業科目及實習課程：

1.正課時間：依部頒課程標準及校訂課程授課。

2.課後輔導：分科就檢定職類術科考試前開班輔導。

| 科別 | 年級 | 班別 | 檢定職類 | 級別 | 輔導時間 | 輔導時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐 飲 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 中式點心 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 烘焙 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 中式點心 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 資 處 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 網頁設計 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 會計 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 硬體裝修 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
| 汽 車 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 機器腳踏車修護 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 汽車修護 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 汽車修護 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 美 容 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 美容 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 女子美髮 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 美容 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 資 訊 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 工業電子 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 硬體裝修 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 數位電子 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |

九、獎勵與考核：

(一)獎勵：

1.輔導課程結束後若無曠課紀錄（不含公、喪假）且成績合格，由實習處簽報記功嘉獎。

2.通過乙級技能檢定取得證照者，每人頒發獎勵金3,000元。

3.全國技能競賽入選決賽每人2,000元。第一名7,000元，第二名6,000元，第三名5,000元，第四名4,000元，第五名3,000元，第六名2,000元。

(二)考核：學生需嚴守教室及工場規則，凡有屢勸不聽及記點達三次以上或無故曠課者，將以退課並記小過處分。指導教師達成績效目標者記嘉獎（含）以上獎勵。

十、經費需求：98~100學年度計1,326,000元。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

充實教學實習設備實施計畫(98-2-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能強化建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)本校教學實習設備，近年已大有改善，然應再力求充實與精進。

(二)科技進步，日新月異，學校的教學實習設備必須與時俱進，始能提高與產學合作事業單位設備之相容性。

(三)有新穎的設備，可提升學生於輪調建教及畢業後就業的競爭力。

(四)學生學、術科能力均衡發展，是擴大建教規模的利基。

三、目的：擴充本校技能設備，提升學生學、術科能力。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：總務處。

六、辦理時間：每學年9月份、3月份。

七、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度 購置數量 | 99學年度 購置數量 | 100學年度 購置數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油噴射引擎實習車模型 |  |  | 1台 | 汽車科使用 |
| TUCSON柴油共軌噴射實習車模型 |  | 1台 |  | 汽車科使用 |
| 三菱CANBUS汽油引擎實習車模型 |  |  | 1台 | 汽車科使用 |
| 微電腦燙髮吹風機 | 3台 |  |  | 美容科使用 |
| 微電腦超音波KS-200 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 皮膚髮質美貌顯像儀 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 熱塑燙髮機 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 桌上型電腦 |  | 10部 | 7部 | 資訊科使用 |
| 示波器 | 9台 |  |  | 資訊科使用 |
| 電源供應器 | 13台 | 5台 |  | 資訊科使用 |
| 8051單晶片設備 | 7台 | 5台 |  | 資訊科使用 |
| 微處理機實習設備 |  |  | 5台 | 資訊科使用 |
| EDISON | 1台 |  |  | 資訊科使用 |

七、經費需求：98~100學年度計2,339,000元。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴大建教合作規模實施計畫(98-2-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能加強建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)建教合作學制，多年來替無數學生解決了就學與生活問題；也為企業提供了優質的人力資源，好的學制度要加強推廣。

(二)近期國內景氣不佳，造成許多學生非自願性輟(休)學而影響就學機會，增加建教合作技術生名額，可協助更多清寒學生自食其力完成學業。

(三)本校原建教合作事業單位均屬服務業，仍有爭取更多優質廠家加入建教合作行列之機會。

(四)資訊、資處輪調建教機會日趨萎縮，本計畫以輪餐、輪美為主軸。

三、目的：

(一)協助弱勢學生解決就學與生活問題。

(二)提供企業展現愛心，發揮社會關懷的機緣。

(三)為建教合作事業單位提供穩定、優質的人力。

(四)經由建教合作提升學生專業技能。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：實習處。

六、辦理時間：98~100學年度。

七、參加人員：

(一)全體同仁共負開發廠家的責任。

(二)本校輪餐、輪美輪調式建教合作班學生。

(三)有合作意願的優質企業。

八、實施方式：

(一)積極開發建教合作事業單位，以利輪調式建教合作推行。

(二)落實建教合作技術生基礎訓練，加強學生的職場基本能力。

(三)學校與建教事業單位互訪，解決技術生在建教事業單位所面臨之困難。

(四)每學期實施產學聯誼或檢討會，建立穩定和諧之產學關係。

(五)實施參訪廠家校外教學，提升學生專業技能與態度，增強廠家合作意願。

(六)邀請產業專業人才到校協同指導實習課程與專題製作。

九、獎勵與考核：

(一)績優廠商報請教育部表揚。

(二)招商績效優良人員依規定敘獎。

(三)技術生成績優良，及參加建教行業舉辦之各項競賽活動表現優良及獲獎    者，由實習處簽報獎勵。

十、經費需求：98~100學年度30,000元。

十一、預期效益：

(一)增加制度健全、設備完善且具完整訓練計畫之建教合作事業單位。

(二)提升建教合作技術生人文素養及品德教育績效。

(三)提升技術生留任比率。

(四)降低學生流失率。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

壹、計畫編號：98-3

| 一、計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.獎勵國中基測成績欠佳新生不放棄高職課業，奮發向上，進而提升學生素質，增進學校良好學習風氣。 2.獎助成績優良及清寒而具上進心的學生，順利完成高職學業。 3.發揮「重視全人，重視成就感養成」之校園特色。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 頒發就近入學成績優秀新生獎學金 | 教務處、會計室 | 本校新生 | 98~100學年度 |
|  | 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金 | 教務處、會計室 | 本校在校生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 99學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 100學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 總 計 |  | 1,500 | 1,500 |
| 五、預期效益 | 1.增加社區國中優秀學生就讀本校人數。 2.維持高就近入學比率(95%以上)。 3.頒發獎助學金，激勵學生學習意願，提高學習成效，穩定學生學習狀況，減少因經濟因素而造成的流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 就近入學率 | 95.5% |  | 95.8% |  | 96% |  |
|  | 校訂指標 | 基測成績PR值30以上學生 | 40人 |  | 50人 |  | 60人 |  |
|  |  | 學生增加人數 | 130人 |  | 80人 |  | 40人 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-3獎助就近入學及成績優秀學生計畫

1.辦理單位：教務處、會計室。

2.分項計畫目標：

(1)獎勵社區國中優秀畢業生就讀本校，提升學生素質，增進學校良好學習風氣。

(2)頒發獎助學金，鼓勵成績優良與清寒學生，提高學習成效；激發學生學習動機，形成良好學習風氣，減少因經濟因素造成異動流失率。

(3)藉由獎學金獎勵，提升學生學習成就感及對社會、學校的感恩情。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獎勵就近入學成績優秀新生 (98-3-1) | 訂定優秀國中畢業生就近選讀中興商工獎勵辦法。 頒發就近入學績優學生獎學金。 | 提高新生入學基測成績。 增進學校整體學習風氣。 提升學生學習成效。 | 入學新生高分群人數。 本校畢業生升學率。 |
| 頒發成績優秀與清寒學生獎助學金 (98-3-2) | 設立在校成績優秀與清寒學生獎助學金。 | 增加學生學習動機。 提高學習成效成果。 | 學生流失率。 本校畢業生升學率。 |

私立中興高級商工職業學校

獎勵就近入學成績優秀新生實施計畫(98-3-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計劃98-3：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫。

二、背景分析：

(一)以往就讀本校學生，在原國中大多屬於學習成就較低的一群，學生素質亟待提升。

(二)本校積極改善軟、硬體設備外，亦期望透過獎勵國中優秀畢業生就讀本校，帶動學校學習風氣，增進學校整體形象。

三、目的：

(一)均衡高中、職教育發展，鼓勵社區優秀國中畢業生就讀高職。

(二)提升本校學生素質，建立優質形象。

(三)充分發揮新穎而優質的教學實習設備功能。

四、主辦單位：教務處。

五、協辦單位：會計室。

六、辦理時間：98~100學年度每年9月及2月辦理。

七、獎勵對象：入學基測成績優秀就讀本校日間部正規班社區國中畢業生。

八、實施方式：

(一)申請資格：

1.一年級第一學期基本學測成績PR值30以上。

2.一年級第二學期，需前一學期智育成績達85分以上者，原始成績無任何一科不及格、無任何曠課及記過處份。

(二)獎學金金額：98學年度至100學年度每學年每學期頒發15名，每名獎學金10,000元。

(三)申請年限：以98學年度至100學年度，每學年入學新生，符合申請條件者，於入學一年級時申辦，最多申請一學年。

(四)申請文件：

1.就近入學成績優秀新生獎學金申請書。

2.第一學期交基本學力測驗成績正本一份，第二學期交前一學期成績單。

九、獎勵與考核：

(一)獎勵方式：

1.於學校集會期間公開頒發獎學金。

2.受獎學生名單公布於學校網頁。

(二)考核方式：98學年度至100學年度第一學期，入學新生基測成績PR值30以上，依分數高低排序，98至100學年度每學年每學期頒發15名。如基測PR值30以上未達各學年度名額，其缺額依序遞補，唯不得低於PR值25。

十、經費需求：98~100學年度經常門總計900,000元。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫(98-3-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計劃98-3：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫。

二、背景分析：

(一)本校學生大部份家庭社經地位不高，而私立學校學雜費金額不低，因此有些學生必須在外工讀，或辦理就學貸款始克完成學業。

(二)針對這群較弱勢且有強烈學習意願的學生，設立成績優秀與清寒獎助學金，使其得以安心在校認真求學，順利完成高職學業。

(三)金融海嘯來勢洶湧，有許多學生亟待獎助學金的奧援，始克完成學業。

三、目的：

(一)獎助本校努力上進、認真求學之優秀學生。

(二)協助家境清寒學生減少因經濟因素而失學的機率。

四、主辦單位：教務處

五、協辦單位：會計室

六、辦理時間：98~100學年度。

七、獎助對象：本校日校學生。

八、實施項目：成績優秀與清寒獎助學金。

九、實施內容：

(一)申請資格：

1.獎學金：

(1)學生前一學期智育成績平均達80分以上，無任何一科不及格，且為各年級、各班、各科排名第一。

(2)學生前一學期無曠課及記過處份紀錄。

2.助學金：家境清寒且無力繳交學費，經導師證明者。

(二)獎學金金額：

1.智育成績平均達90分以上，每學期獎學金5,000元。

2.智育成績平均達85至89分，每學期獎學金3,000元。

3.智育成績平均達80至84分，每學期獎學金2,000元。

(三)助學金金額：每位學生每學期3,000元（名額另訂）。

(四)申請文件：

1.成績優秀與清寒獎助學金申請書。

2.學期成績單一份。

3.導師證明。

十、頒發方式：

(一)符合資格學生於學校週會時間公開頒發獎狀、獎學金及助學金。

(二)受獎學生名單公布於學校網頁。

十一、經費需求：98~100學年度總計600,000元。

十二、如當學期所需獎助學金超過補助金額，由學校相關經費支付。

十三、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

壹、計畫編號：98-4

| 一、計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。 2.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 3.協助國中學生及家長做適切的生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。 4.建置技職教育服務網絡，讓優質學校的訊息能傳達給學區內國中學生及家長，以維持社區學生高就近入學比例（95％）。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營 | 實習處 輔導室 | 國中八、九年級學生 | 98~100學年度 |
|  | 配合國中親職座談會宣導技職教育計進路 | 實習處 輔導室 | 國中師生 及家長 | 98~100學年度 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營教學成果展 | 實習處 輔導室 | 參加國中性向探索體驗研習營師生及家長 | 98~100學年度 |
|  | 頒發國中技藝學程成績優良新生入學獎學金 | 實習處 會計室 | 國中技藝學程成績優良學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 0 | 408 | 408 |
|  | 99學年度 | 0 | 424 | 424 |
|  | 100學年度 | 0 | 476 | 476 |
|  | 總 計 | 0 | 1,308 | 1,308 |
| 五、預期效益 | 1.來校實施性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)國中學生人數逐年增加。 2.透過參觀各科教學及設備，辦理性向探索體驗教學成果展，協助學生瞭解自我性向及發展目標。 3.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 4.透過與國中親師溝通，輔導對技藝有興趣的學生就讀本校，培養一技之長，本校新生來源穩定，全校學生總數持續成長。 5.適性學習社區國中畢業生就讀本校佔新生人數比例維持95%以上。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部訂指標 | 來校實施性向探索體驗國中數 | 7校 |  | 8校 |  | 10校 |  |
|  | 校訂指標 | 點閱技藝教育資訊服務專區 | 250 人次 |  | 300 人次 |  | 350 人次 |  |
|  |  | 來校實施性向探索體驗研習營(含職業試探、生涯發展教育)人數 | 900人 |  | 1,000人 |  | 1,200人 |  |
|  |  | 技藝優良新生人數 | 30人 |  | 40人 |  | 50人 |  |
|  |  | 本校學生總人數 | 1,600人 |  | 1,680人 |  | 1,720人 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-4  辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

1.辦理單位：輔導室、實習處。

2.分項計畫目標：

(1)落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。

(2)辦理性向探索課程成果展，發掘學生優勢領域。

(3)安排國中生來校實作、參訪，體驗技職教育內容、性質…等。

(4)透過宣導，使學生及家長深切認識技職教育發展面向及進路，堅定就讀技職校院信念。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理國中性向探索體驗研習營。 (98-4-1) | 主動邀請或協助辦理國中性向探索體驗研習營。 規劃各項體驗課程。 | 提供國中八、九年級學生優質性向、職業、生涯探索教育場所。 增強參訪學生選讀本校意願。 | 來校實施性向探索國中數、學生人數增加。 |
| 配合國中親職座談會宣導技職教育計進路。 (98-4-2) | 配合本縣各國中親職座談會派員 講解或分發DM。 | 家長對技藝教育內涵、課程、目的及前景有深一層的瞭解。 | 參加研習、參與學生及其家長人次。 |
| 辦理國中性向探索體驗研習營教學成果展。 (98-4-3) | 邀請國中師生及家長參加座談，並由校長、各主任簡報，各科科主任與家長互動。 | 辦理探索教育成果展，發掘學生優勢領域。 提升學生家長對技職教育的認識與信心。 建立學校優質形象，增強學生就讀意願。 | 國中教師、學生及家長參與、了解探索教育人數。 新生入學成績提高。 |
| 國中技藝學程成績優良學生入學獎學金。 (98-4-4) | 獎勵技藝學程及技藝競賽成績優良入學新生。 | 技優入學新生人數增加 | 技優入學新生人數。 全校總人數。 |

私立中興高級商工職業學校

辦理國中性向探索體驗教育實施計畫(98-4-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：

(一)國民中學辦理性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)，常為設備、師資、場所及經費不足所困擾。

(二)本校主動表達辦理意願，一則可解決國中困擾；又可使學生透過實質體驗更充分瞭解職業教育內涵，並達成社區、學校間資源共享的目標。

三、目的：

(一)充分運用本校資源，協助國中辦理學生性向探索體驗。

(二)使國中學生進一步瞭解自己，培養積極、樂觀的態度及良好的品德、價值觀。

(三)認識現實世界，並學習如何增進生涯發展所必須的基本能力、專業能力。

(四)認識工作世界所需一般知能，培養獨立思考及自我反省，以擴展生涯       發展信心。

(五)提供國中學生認識中興商工的機會，落實「服務導向招生策略」的目標。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：總務處、教務處、輔導室。

六、辦理時間：每學期辦理3~4校次，依國中行事曆辦理。

七、參加對象：

(一)社區國中八年級學生實施性向探索及職業試探教育。

(二)社區國中九年級學生實施性向探索及生涯發展教育。

八、活動內容：

(一)探索活動：透過探索教育的課程（創意七巧版、諾亞方舟、同心協力、亦步亦趨等）來訓練團隊技巧例如：團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立…等。讓學生了解在態度及想法能夠跟團體目標一致時，才能成功地達到組織目標。

(二)職業試探：學校簡介、職場趨勢分析、依興趣分職群現場實作。

(三)生涯發展教育：多元進路說明、專題演講、體驗課程、綜合研討。

九、經費需求：98~100學年度計1,224,000元。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請 校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

配合國中親職座談會宣導技職教育前景實施計畫(98-4-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：國中學生與家長普遍對技職教育不熟悉，藉國中親職座談會，由本校協助規劃和宣導，建立正確觀念，為學生的人生抉擇提供豐富的參考資訊。

三、目的：

(一)促進國中家長對技藝學程、實用技能學程有更深切的認識與瞭解。

(二)分析適性發展的重要性－證照價值不輸於文憑，甚至更為重要。

(三)強調一技在身勝過良田千畝的實質意義與價值。

四、主辦單位：輔導室。

五、協辦單位：縣立高級中學、國民中學輔導室。

六、辦理時間：依各國中辦理親職教育時間。

七、實施對象：本縣及鄰近縣市各國中具有職業傾向之國三學生及其家長。

八、實施方式：

(一)98~100學年度每學年上學期印製資料、下學期實施約20場次。

(二)配合國中親職座談會，派員前往解說或分發技職教育相關說帖。

九、經費需求：98~100學年度計60,000元。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請 校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

國中性向探索體驗教育成果展實施計畫(98-4-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：

(一)國中性向探索體驗課程內涵及成果，一般家長不容易深入瞭解，辦理此項活動，有助於增進家長對性向探索及技職教育的認識。

(二)家長可藉此機會了解孩子在性向探索課程中所學、所知、所能，進而確信子女在技職教育等多元發展的空間。

三、目的：

(一)激勵國中學生深切瞭解自我性向，進而認真向學，發展自我。

(二)發掘國中學生優勢領域，輔導適性發展。

(三)協助國中學生及家長做好生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。

(四)加強國中學生對職業學校的認識及了解，俾能吸引學生就讀技職校院。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：教務處、學務處、總務處、輔導室。

六、辦理時間：98~100學年度，每學年一場，共計3場次。

七、參加人員：各合作國中技藝學程師生及家長。

八、實施方式：

(一)請教務處提供多元入學、學年學分、職群特色等教務相關資料。

(二)實習處提供國中技藝學程師生名單、聯絡電話及需家長配合及協助事項相關資料。

(三)實習處提供技職教育、實用技能學程相關宣導資料。

(四)請總務處協助場地佈置及器材準備等相關事項。

九、實施內容：

| 時間 | 活動內容 | 主持人 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8：30～9：00 | 報到 | 實習處 | 活動中心 |
| 9：00～9：10 | 校務簡介及報告 | 校長 | 活動中心 |
| 9：10～9：40 | 性向探索的必要性及技職教育發展趨勢 | 實習主任 | 活動中心 |
| 9：40～10：00 | 認識輔導認識自己 | 主任輔導教師 | 活動中心 |
| 10：00～10：20 | 性向探索成果展 參觀教學設備 | 實習處 | 活動中心 各專科教室 |
| 10：20～12：00 | 探索體驗及 職群實作 | 各科科主任 | 各專科教室 |
| 12：10～13：30 | 餐飲實作成果分享 | 實習主任 | 活動中心 |
| 13：30～14：00 | 綜合座談 | 校長 | 活動中心 |
| 14：10 | 賦歸 | 實習處 |  |

十、經費需求：98~100學年度計120,000元。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫(98-4-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：

(一)依據多元發展的理論與事實，以有效的策略，吸引技藝學程成績優秀國中生就讀本校。

(二)學術傾向較低的學生，在國中、小受獎機率也較低。此項獎學金對技優學生，將深具激勵與鼓舞作用。

三、目的：

(一)獎勵技藝學程及技藝競賽成績優良入學新生，堅定接受技藝教育信念。

(二)落實多元智慧、多元發展信念。

(三)提升本校學生素質。

四、獎勵對象：

(一)國中技藝學程成績優良入學新生。

(二)縣內技藝競賽成績優良入學新生。

(三)以上二類學生就讀本校日間部正規班者。

五、獎勵辦法：

(一)參加國中技藝競賽獲得1至6名及佳作者，就讀本校依序分別頒發入學獎學金7,000元、6,000元、5,000元、4,000元、3,000元、2,000元、1,000元。

(二)參加本校技藝學程，成績名列班上第1名者，就讀本校頒發入學獎學金2,000元。

(三)參加本校技藝教學程結業國中畢業生，就讀本校頒發入學獎學金1,000元。

(四)名額：依(一) (二) (三)順序頒發，以80,000為限。

(五)人數不足時，個人獎金得在額度內酌予提高。

六、凡合乎條件同學請持相關證明文件，於9月5日前至教務處辦理申請手續。

七、經費需求：98~100學年度計240,000元。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

壹、計畫編號：98-5

| 一、計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升社團教育內涵：由娛樂、消遣，提升為育才、重榮譽、增強向心力。 2.編組創意性社團，激發學生充分發揮創造力及社團經營能力。 3.提供良好學習環境，以創意競賽增強學生自我肯定和團隊意識。 4.培養團隊榮譽，發揮服務、奉獻的精神，增強對學校的向心力。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 才華洋溢：多元適性的社團活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 創意無限：校園創意競賽及活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 響徹雲霄：愛國歌曲成果發表會 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 雄風威揚：儀隊編組暨訓練 | 學務處 | 儀隊隊員 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 268 | 432 | 700 |
|  | 99學年度 | 295 | 377 | 672 |
|  | 100學年度 | 298 | 375 | 673 |
|  | 總 計 | 861 | 1,106 | 2,045 |
| 五、預期效益 | 1.豐富社團教育內涵，經由活動提升人文素養。 2.提升學生參與社團意願及經營能力，使校園社團創意多元並蓬勃發展。 3.透過專業老師指導培訓，藉由創意的教學，激發學生創意思考之能力，期使參加競賽之作品數量及創意逐年成長。 4.鍛鍊學生良好姿態，端正儀容，培養頂天立地氣概。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 創意活力社團數 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 辦理創意競賽活動 | 2次 |  | 4次 |  | 4次 |  |
|  |  | 受獎學生增加率 | 10％ |  | 12％ |  | 15％ |  |
|  |  | 儀隊成員增加 | 24人 |  | 30人 |  | 36人 |  |
|  |  | 編印活動彙編 | 2期 |  | 2期 |  | 2期 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-5多元學務活動發展計畫

1.辦理單位：學務處。

2.分項計畫目標：

(1)提升社團教育內涵：由娛樂、消遣，提升為育才、重榮譽、增強向心力。

(2)促進學生多元發展，提升學生獨立思考和統整的能力，提高自治精神、發展群育、培養領導才能；並培訓對內可以成為學生嚮往的表演社團，對外可以代表本校參加比賽及重要慶典活動優質社團。

(3)積極推動創造力理念，激發學生創意思考之能力。

(4)培養團隊榮譽，使全體同學能夠對學校有更高的認同感，進而能以爭取學校的榮耀為努力的目標。

(5)培養學生良好姿態，端正儀容，培養頂天立地氣概。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.豐富社團活動內涵注入人文素養 (98-5-1) | 召開社團經營研討會，擬定發展目標。 變化社團經營模式及教育內涵，注入副學習、附學習等潛在課程元素。 鼓勵成立新社團 【熱音社、創意啦啦隊社、創意魔術社、熱舞社、街舞社等】，增廣學習面向。 | 提升活動教育內涵，增強對學生的吸引力。 提升學生社團經營能力。 由培養良好休閒生活興趣、情緒智商，提升為育才、榮譽、向心力。 培訓對內可以成為學生嚮往的表演社團，對外可以代表本校參加比賽及重要慶典活動優質社團。 | 社團活動學習回饋單。 創設或開發新社團。 學生自發性組團數每年至少成長1個社團。 參加校內外展演或比賽的次數每年成長。 |
| 2.校園創意競賽及活動 (98-5-2) | 成立創意發明社團【POP社、創意魔術社、創意科學研習社等】。 辦理校園創意競賽，及參加校外各類創意競賽。 | 藉由創意的教學，激發學生創意思考之能力。 學生參加校內外 競賽及獲獎人數逐年增加。 | 參加競賽之作品及創意每年成長。 校內外創意競賽獲獎人數。 |
| 3.愛國歌曲成果發表會 (98-5-3) | 愛國歌曲、口令由教官利用上課或課餘時間施教。 校歌由音樂老師或導師利用時間施教。 隊形變化由導師及學生共同規劃，必要時可請教官從旁協助訓練。 | 提升學生體適能，養成團隊合作的精神。 使學生瞭解全民國防的主要目的與學生儀態優良。 培養班級團隊榮譽，使全體同學能夠對班級有更高的認同感，進而能以學校的榮耀為最高目標。 | 發表會後校園精神狀況調查比較。 班級經營成效、團隊精神成長績效。 學生動作敏捷，精簡團體集合時間。 |
| 4.儀隊編組暨訓練 (98-5-4) | 由輔導教官及儀隊教練遴選隊員及輔導學生訓練活動，並訂定各項訓練計畫。 儀隊教練由訓育組聘請專人擔任；輔導教官負責輔導學生編成、裝備保 管、清點及安排表演活動。 參加校內外各項慶典活動增加經驗。 | 建立一支對內可以成為學生嚮往的表演隊伍，對外可以代表本校參加各種重要慶典活動的卓越隊伍。 鍛鍊儀隊隊員良好姿態，端莊儀容，為其他學生的楷模。 | 學生參與儀隊人數每年成長。 參加校內外表演及競賽機會每年增加。 儀隊隊形更活潑、有創意。 |

私立中興高級商工職業學校

豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫(98-5-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)以往社團活動偏向娛樂、消遣的制式課程，經由優質化輔助，提升至育才、重榮譽、增強向心力。

(二)本校學生大部分來自於鄰近鄉鎮國中及附近社區，其家庭社經背景及學生資質，大體而言是相對弱勢。

(三)加強學生基本學科及專業技能外，提供多元化的學習及表現，以開發學生的潛能，發展多元智慧。

三、目的：

(一)提升社團活動內容，發揮內化及潛在課程的功能。

(二)鼓勵尊重多元智慧，並提供可充分展現多元才能之平台。

(三)選拔優秀人才，參與校內、外展演活動，建立學生自信與多元能力。

(四)培養學生自治能力、領導能力及團隊精神。

四、辦理單位：學務處訓育組。

五、辦理時間：每學期辦理。

(一)社團活動：社團時段辦理。

(二)成果展示：每學期於校內辦理一次展示，包含動態與靜態展示方式。

(三)校外展演：每學期於校外至少參與二次以上社區活動或校外展演。

六、參加人員：全校學生。

七、實施方式：

(一)開設多元、多樣性社團供學生選擇。

(二)同性質社團定期聯合辦理人文講座。

(三)辦理社團研習，擬訂正確經營方向。

(四)期末成果展演，並召開檢討會議。

(五)每學期末出刊社團心得集錦彙編。

八、獎勵：

(一) 社團負責幹部工作努力，成績卓著者，予適當獎勵。

(二) 執行本計畫績效優良之教師，依相關規定予以敘獎。

九、經費需求：98~100學年度計1,180,200元。

十、輔助方案結束後，由學校編列經費持續辦理。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

環保創意裝扮競賽辦法(98-5-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)創意是智慧的展現，也是商機的起點。

(二)環保是時勢所趨，也是現代公民的社會責任。

(三)以競賽提高學生環保意識，發揮創意，增強學生自信心。

二、目的：

(一)增進節能減碳，強化綠化美化意識。

(二)提供學生揮灑藝能才華機會。

(三)培養團隊默契，增進多元休閒活動。

三、主辦單位：學務處。

四、辦理時間：每學年上學期(配合校慶活動實施)。

五、比賽地點：籃球場。

六、比賽班級：全校各班。

七、比賽方式：

(一)活動妝扮：材料自備；以寶特瓶、塑膠帶、廢紙版、廢輪胎、廢乾電                  池、塑膠繩、廣告旗、瓶蓋、廢棄CD…等可回收利用之環                  保材質為主。

(二)表演內涵：以歡樂迎校慶、結合環保教育，資源再利用為主題。

(三)表演方式：依班級之順序，由導師帶隊繞操場一周，並在評審台前停留做表演活動，以肢體表演、歌唱、舞蹈、或其他創意表演之方式呈現，時間以二分鐘內為限。

(四)出場順序：依三年級、二年級、一年級之順序進場。

(五)每班遊行隊伍形式不拘，但須全班參加。

(六)參加遊行班級，需製作「創意班級識別牌」，以資識別。

八、評審：敦請當日與會貴賓或校內各處室主任擔任。

九、獎勵：各年級錄取一名最佳裝扮獎，各頒發獎勵金1,000元及錦旗乙面。

最佳創意獎取一名，頒發獎勵金1,000元及錦旗乙面。

最佳表演獎取一名，頒發獎勵金1,000元及錦旗乙面。

附註：各獎項成績未達80分(含)以上者，不頒發獎金。

十、經費需求：98~100學年度計20,000元。

十一、輔助方案結束後，由學校編列經費持續辦理，或以記功嘉獎方式獎勵。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

愛國歌曲成果發表會實施計畫(98-5-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)歌聲可激勵士氣，愛國歌曲更具振奮與鼓舞的作用。

(二)艱辛的訓練過程，可培養學生吃苦耐勞的精神。

(三)堅若卓越的精神與毅力，是職場的致勝關鍵。

三、目的：

(一)養成團隊合作的精神，兼具實施學生體適能訓練的功能。

(二)延伸全民國防意涵，訓練學生優良的儀態，發掘並培養指揮、領導人才。

四、主辦單位：學務處。

五、承辦單位：學務處。

六、辦理時間：98~100學年度。

七、參加人員：全校學生。

八、實施方式：

(一)歌曲教唱：

1.愛國歌曲、口令由教官利用上課或課餘時間施教。

2.校歌由音樂老師或導師利用時間施教。

3.比賽隊形由導師及學生共同規劃，必要時可請教官從旁協助訓練。

(二)編組：

1.以班級為比賽單位。

2.比賽順序於賽前一週抽籤決定。

(三)演唱方式：區分停止間和行進間。

1.停止間(指定曲)：校歌(除歌詞、旋律不變外，餘可創意發揮)。

2.行進間(自選曲)：愛國歌曲由班級自選，行進間必須實施精神答       數、特別答數或相對答數。

(四)比賽方式：

1.於比賽前到達比賽場地，並在預備區就坐。

2.比賽開始：

(1)每一班出場時，先由指揮同學整理隊伍後，依以下列方式實施：          學生進場→指揮同學報告詞→校歌歌唱(含指揮)→行進間答          數→行進間愛國歌曲歌唱→向主席報告表演完畢等順序。

(2)報告詞：(敬禮)○年○班指揮○○○報告，參加校歌、愛國歌曲成果發表會人數應到○人，實到○人，指定曲○○，自選曲○○○，報告完畢(敬禮)。

3.各班演唱完畢後，指揮需下達「跑步走」口令，全班依令跑步出場，      比賽程序才算完成，計分時間到下達口令為止。

4.評分標準：校歌20%、愛國歌曲20%、特別答數20%、精神15%、                隊形變化10%、指揮10%、服裝造型5%，表演全程各班                秩序及各班出席狀況。

5.除經向學務處教官室報備核可外，其餘同學均一律參加，未參加者      每人扣該班總分一分計算。

6.每班比賽時間六分鐘，從進場開始計算，每超貴一分鐘扣總分一分     (不滿一分鐘以一分鐘計算)，以此類推。

7.評審人員：

(1)由校長、各處室主任、音樂老師或聘任其他學校專業人員共同擔        任，於比賽前決定人選；教官室負責秩序評分。

(2)分數、名次計算：以總分扣除無故未到分數、超過時間分數及秩         序分數後，再依分數高低判定名次。

(五)服裝規定：本校制服為主，可攜帶要使用的道具、標語，以不失團隊        精神，同時可兼具趣味及教育意義。

九、獎勵與考核：

(一)獎勵：

1.第一名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生記功乙次。

2.第二名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生嘉獎兩次。

3.第三名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生嘉獎乙次。

(二)考核：

1.比賽評審結果平均未達70分者，另訂時間加強練習並予以驗收。

2.比賽當日，無故未參加者按校規議處。

十、經費需求：98~100學年度計30,000元。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

儀隊編組暨訓練實施計畫(98-5-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)各公私立高中職校均有代表性的社團表演活動，本校自應組訓一個具有特色的表演隊伍。

(二)本校師長具備儀隊訓練專才，有高度組訓意願。

三、目的：

(一)對內成為學生嚮往的團隊，進而養成全體學生良好的儀態。

(二)對外代表本校參加各項重要慶典活動的表演，為校爭光。

四、主辦單位：學務處。

五、承辦單位：訓育組、生輔組。

六、辦理時間：98~100學年度

七、參加人員：儀隊隊員。

八、儀隊訓練相關事宜：

(一)儀隊編成：

1.由輔導教官及儀隊教練遴選隊員及輔導學生訓練活動，並訂定各項       訓練計畫。

2.每年重新編組一次，並以遴選一、二年級男生為主。

(二)裝備：視實際需要簽准後會請總務處辦理採購。

(三)教練及輔導：

1.儀隊教練由訓育組聘請專人或本校同仁擔任。

2.輔導教官負責輔導學生編成、裝備保管、清點及安排表演活動。

(四)訓練時間：

1.每週三下午第五、六節課時間。

2.寒、暑假於特殊需要時召集訓練。

(五)表演時機：

每學期除校慶等定期表演外，平時得應訓育組、生輔組之通知參加校內、外重大慶典活動之表演。

(六)行政主管及工作同仁：

1.行政指導：學務主任。

2.社團事務指導：生輔組長。

3.社團事務管理：教官。

4.外聘教練：○○○教練。

5.內聘教練：王申長老師。

(七)預計達成目標：

1.使儀隊學生能紮實基本功夫及精神儀態。

2.設計新式隊形變換，以期有更精湛的演出。

3.爭取為校爭光、為地方服務的表演機會。

(八)訓練輔導辦法：

1.初期由儀隊教練負責訓練，待儀隊完成整組訓練模式且可以由自治       幹部督導練習時，再做適時的調整。

2.儀隊幹部由隊長一人、副隊長一人、若干小隊共同組成(小隊設小       隊長)；由輔導教官遴選品學兼優、儀表端莊、有領導能力且服務       熱心的隊員擔任。

3.儀隊裝備由總務處購置列帳後，儀隊同學配合輔導教官共同保管。

九、發展構想：

(一)近程目標：為學生培養良好站姿，端正儀態，為其他學生楷模。

(二)中程目標：能代表學校參加縣內、外各活動表演，及支援各項準備工作，                  增廣學生見聞、開闊眼界，為校爭光。

(三)遠程目標：添購足夠表演槍枝及配件，以利各大、小隊形演出順利。另為加強學生生命教育，於縣內各國中、小或地方單位，如療養院等，進行表演，回饋家鄉，使學生於每次表演中體會其內含意義，養成學生五育健全發展，發揮學校特有傳承。

十、經費需求：98~100學年度計702,000元。

十一、獎勵與考核：

(一)儀隊同學於期末由輔導教官視平日表現建議獎懲。

(二)參加校外重大慶典活動表演，補助必要之活動費用，並依規定敘獎。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

壹、計畫編號：98-6

| 一、計畫名稱 | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.以比賽成績說明學校德智體群美均衡發展的優質事實。 2.加強籃球整體技術及提高專項進階能力。 3.爭取比賽佳績，提高籃球校隊隊員升學率。 4.以籃球校隊為典範，增進學校團隊精神。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 強化籃球校隊培訓 | 學務處 | 全校籃球隊選手 | 98-100學年度 |
|  | 舉辦籃球研習營；國中籃球邀請賽 | 學務處 | 全校籃球隊選手、國中小籃球愛好者 | 98-100學年度 |
|  | 參加縣內高中職組籃球比賽 | 體育組 | 全校籃球隊選手 | 98-100學年度 |
|  | 參加高中職籃球甲級聯賽 | 體育組 | 全校籃球隊選手 | 98-100學年度 |
|  | 整修籃球場四面 | 總務處 | 籃、排球場 | 98-100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 884 | 239 | 1,123 |
|  | 99學年度 | 1,498 | 314 | 1,812 |
|  | 100學年度 | 298 | 314 | 612 |
|  | 總 計 | 2,680 | 875.2 | 3,547 |
| 五、預期效益 | 1.加強籃球整體技術及提高專項各項進階能力。 2.縣內各項籃球比賽，維持名列前茅。 3.參加HBL甲級聯賽，目標全國八強，帶動校內運動風氣。 4.提高比賽戰績，增加公、私立大學獨立招生考試之錄取名額。 5.籃球隊培訓球員逐年增加。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校 訂 指 標 | 縣內高中職組籃球比賽 | 第1名 |  | 第1名 |  | 第1名 |  |
|  |  | 高級中等學校籃球甲級聯賽 | 16強 |  | 12強 |  | 8強 |  |
|  |  | 本校籃球選手考取國立大學 | 2人 |  | 3人 |  | 4人 |  |
|  |  | 籃球隊培訓人數 | 20人 |  | 24人 |  | 30人 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-6巔峰專案：籃球校隊培訓計畫

1.辦理單位：學務處。

2.分項計畫目標：

(1)以比賽成績說明學校德智體群美均衡發展的優質事實。

(2)加強重量及體適能訓練，增強球隊戰鬥力。

(3)報名參加全國性比賽，增加球員比賽經驗，提升比賽成績。

(4)提升籃球隊員考取公、私立大學人數。

(5)改善球場品質，增強訓練成效。

(6)增加愛好與關心籃球人口。

- 分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.強化籃球校隊訓練 (98-6-1) | 規劃籃球隊隊集訓事宜。 遴聘優秀教練協助指導。 參加全國性大型賽會。 | 提升籃球隊隊技術水準。 提升籃球隊運動基本能力。 增加比賽經驗提升競技水準。 | 參加全國性比賽獲獎率。 參加全國性比賽獲得名次。 籃球隊升學人數。 |
| 2.辦理籃球研習營 (98-6-2) | 訂定研習計畫。 招募學員；慎選場地。 遴聘講師指導。 舉辦國中籃球邀請賽。 | 增進球員基本與應戰能力。 深入了解籃球比賽規則。 本校籃球隊素質提高。 | 參加籃球訓練營人數。 參加國中籃球邀請賽隊數。 國中籃球隊升學本校人數。 |
| 3.增購重量訓練設備並加強訓練 (98-6-3) | 購置重量訓練器材請專人協助設計規劃。 依重量訓練計畫、執行與考核。 | 增強運動員基本體能。 增加運動選手訓練空間。 支援國中訓練之需，增進情誼。 | 體適能成績。 對外比賽成績。 |

私立中興高級商工職業學校

籃球校隊強力訓練實施計畫(98-6-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-6：籃球校隊培訓計畫。

二、背景分析：

(一)籃球是國內最普及、大眾化且極具吸引力的運動項目。

(二)苗栗縣立明仁、大倫國中是HBL及國內職籃的重要搖籃之一。

(三)本校籃球隊於縣內高中職籃球賽名列前茅，吸引力與日俱增。

(四)養兵千日、用在一時，平日積極操練，是比賽致勝的關鍵。

三、目的：

(一)透過各項籃球隊員選拔及參加校外比賽,發展學生籃球體育專長。

(二)以籃球校隊為楷模，提升學生體適能，培養團隊默契，增進合作精神與敬業態度，營造優質校園氛圍。

(三)爭取優勝名次，擴增籃球隊員升學機會，期能更上層樓，成為未來籃球

優秀人才。

四、主辦單位：學務處。

五、承辦單位：體育組。

六、辦理時間：

(一)98~100學年度。

(二)暑訓：暑假期間。

(三)寒訓：寒假期間。

(四)平時：課後依排定課表操練。

七、參加人員：籃球校隊隊員。

八、實施方式：

(一)晨間、晚間及假日加強一般訓練、暑假移地訓練、寒假集訓。

(二)參加縣內各項籃球比賽，磨練戰力。

(三)參加高中籃球甲組聯賽。

九、實施內容

(一)基本體能、專項體能、專項戰術能力。

(二)個人技術、小組合作、團隊戰術。

(三)整建球場，提供良好訓練環境。

十、獎勵：

(一)晉級全國八強或縣內第一名：依公立學校標準收費。

(二)每人每學期減免學雜費8,000元。

(三)教練依學校相關規定敘獎。

十一、經費需求：98~100學年度計2,890,000元。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

籃球研習營實施計畫(98-6-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-6：籃球校隊培訓計畫。

二、背景分析：

(一)本校為社區型學校，放學後及假日鄰近國中、小學生及附近社區民眾到校打球者為數眾多。

(二)為提升鄰近國中及社區籃球水準，宜施予正規的訓練與示範。

(三)提供正當休閒活動機會，期能達到敦親睦鄰及善盡社區高職的責任。

三、目的：

(一)透過研習，邀請傑出選手及教練指導示範，增加球員對籃球特性的了解。

(二)吸收籃球知識，提升籃球知能，藉以獲得個人籃球技術及專項知能。

(三)增進辦理績效，擴增籃球人口。

(四)提倡正當休閒活動，促進青少年身心發展。

(五)透過學區國中籃球邀請賽，增進球員情誼，發掘優秀籃球人才，培訓成    為未來籃球界明日之星。

四、主辦單位：學務處。

五、參加人員：本校籃球隊學生、縣內對籃球有興趣的國中學生。

六、辦理時間：每學年辦理2梯次，每梯次60小時。

七、實施方式：

(一)本校籃球隊員一律參加。

(二)國中學生由學校教練推薦。

(三)一梯次30~40人為限。

(四)聘請國內傑出選手及教練擔任講師。

(五)聘請本校教練協助指導。

(六)聘請資深裁判擔任規則講解。

(七)辦理學區國中籃球邀請賽。

八、訓練內容：體能訓練、個人基本動作、小組進攻、團體聯防等。

九、經費需求：98~100學年度計219,000元。

十、輔助方案結束後，由學校編列經費持續辦理研習營。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

籃球校隊加強重量訓練實施計畫(98-6-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-6：籃球校隊培訓計畫。

二、背景分析：

(一)體能是一切運動競賽致勝的關鍵因素。

(二)重量訓練可彌補一般體能訓練之不足。

(三)購置之重量訓練器材，可支援鄰近國中運動選手訓練之需。

三、目的：

(一)透過重量訓練，提升選手體能，以期突破現有成績。

(二)以多樣化訓練達成提升技能水準的目標。

四、主辦單位：學務處。

五、協辦單位：總務處、體育組。

六、參加人員：籃球校隊隊員。

七、實施方式：

(一)商請專業人士規劃設計訓練器材及使用空間。

(二)配合訓練、集訓及移地訓練時間實施。

(三)聘請專業人士擔任教練，提升訓練功效。

八、經費需求：98~100學年度計548,000元。。

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦    同。

壹、計畫編號：98-7

| 一、計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.品德、禮貌、尊重等美德融入各項活動中，營造溫馨氛圍。 2.辦理探索活動，讓學生從活動中認識自我，建立良好品德與價值觀，悅納自已。 3.指導學生閱讀經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次。 4.以「創意週記」引導學生探索、珍惜自我，強化師生互動。 5.全校教職員善用『服務學生手冊』營造人人輔導，個個關懷之友善環境。 6.引導行為待改進學生改過銷過，鼓勵從善向上。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理探索體驗教育活動 | 輔導室 | 本校教師 | 98~100學年度 |
|  | 編輯「創意週記」及「服務學生手冊」 | 輔導室 | 全體師生 | 98~100學年度 |
|  | 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 教務處、輔導室 | 全體學生 | 98~100學年度 |
|  | 提升改過銷過成效 | 學務處、輔導室 | 全體學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 110 | 278.4 | 388.4 |
|  | 99學年度 | 121.6 | 278.4 | 400 |
|  | 100學年度 | 121.6 | 278.4 | 400 |
|  | 總 計 | 353.2 | 835.2 | 1,188.4 |
| 五、預期效益 | 1.發展生命教育為學校本位課程，透過教學與體驗活動，協助學生悅納自已、開發潛能、尊重生命、珍愛他人。 2.引導學生自我察覺並建立生涯規畫的概念，及早建構未來。 3.藉由「創意週記」與「服務學生手冊」，使輔導更具生活化，師生溝通更人性化。 4.小過以上處分紀錄人次減少、銷過改過人次增加。 5.校園氛圍慈悲化、溫馨化、優質化。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 辦理探索體驗教育活動 | 4場次 |  | 5場次 |  | 6場次 |  |
|  |  | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 平均每月服務1,000人次 |  | 平均每月服務1,100人次 |  | 平均每月服務1,200人次 |  |
|  |  | 獎勵閱讀心得寫作績優學生 | 40人 |  | 60人 |  | 80人 |  |
|  |  | 留存小過以上處分人次 | 450 人次 |  | 400 人次 |  | 350 人次 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-7 建構溫馨校園計畫

1.辦理單位：輔導室。

2.分項計畫目標：

(1)透過探索體驗教育活動，讓學生建立團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立等能力。

(2)編印『創意週記』替代傳統週記；印製『服務學生手冊』，達成全校教師輔導全校學生之目標。

(3)協同「輔導志工服務隊」，協助弱勢、EQ待提升、適應困難及行為偏差學生心智發展，增強其面對及解決學業與生活問題的能力。

(4)培養學生閱讀習慣，提升學生寫作能力。

(5)記過人數比率降低、銷過改過人次增加。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理探索體驗研習營 (98-7-1) | 規劃各項探索體驗課程。 設置心靈小語專欄。 活動內容：創意七巧版、諾亞方舟、同心協力、亦步亦趨…等。 | 提供學生優質性向、職業、生涯探索教育內容。 透過探索體驗活動讓學生了解學生自治活動、生命教育活動、社會服務活動、危機辨識與處理活動、自我探索與瞭解活動、人際關係與溝通活動、環境教育活動、兩性的關係與互動。 | 參加教職員生探索體驗教育活動人數。 參與人數，心得回饋篇數、內容。 探索體驗活動滿意度。 |
| 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 (98-7-2) | 創意週記每學期編輯乙次。 服務手冊每位教師人手乙冊，可隨時將輔導資料登載於手冊中。 | 提升學生寫作能力及增加閱讀成效。 增加教師服務弱勢學生及行為偏差學生之關懷與輔導、與家長聯繫，以數據具體呈現成果。 | 學生生活週記心得寫作內容趨於豐富。 全校教師服務學生績效成果數據。 |
| 3.開設溫馨圖書閱讀指導課程 (98-7-3) | 閱讀課程利用空白課程時間時間施教。 購置相關參考書籍。 辦理心得寫作競賽。 | 培養學生閱讀習慣。 豐富學生心靈感受，培養信任、諒解、感恩、惜福的情懷。 提升學生寫作能力。 | 借閱課外讀物書籍人數。 館藏書籍數量。 參加心得寫作競賽人數。 |
| 提升改過銷過成效 (98-7-4) | 輔導受懲處學生銷過、改過。 以服務代替處分。 | 減少留存小過以上處分人數。 銷過改過人數增加。 提升學生對社區、志工服務的意願。 | 降低留存不良紀錄比率。 申請銷過改過人數。 |

私立中興高級商工職業學校

探索體驗教育活動實施計畫(98-7-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)本校學生多半在學業成就上較為劣勢，且習慣於負向思考。

(二)認識自己知道自己在團體中的定位，有自信的悅納自己，從而樂善好群，與同儕和睦相處，建構愉悅校園。

(三)藉由辦理探索體驗教育活動，讓學生從活動中認識自我、發掘自己的優勢領域，並建立良好品德與價值觀。

三、目的：

(一)增進人際關係技巧，提升對人、對環境的關懷。

(二)增進同學間團隊互動能力，提升學生EQ。

(三)藉由系列活動之設計與體驗，促進學生對生命的認識與尊重，進而珍惜時間努力向學熱愛生命發揮生命潛能，以創造自我的高度價值。

(四)透過探索體驗教育活動，讓學生建立團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立等能力。

四、主辦單位：輔導室。

五、辦理時間：98~100學年度。

六、探索體驗教育實施方式及內容：

(一)活動方式

(1)認識活動：認識活動的目標在提供參加者相互認識的機會，此時團體處於形成期，應該利用趣味且具親和力的活動或遊戲，讓他們彼此逐漸熟悉，此一階段的運作順利有助於小組雛形的形成，並推動其後溝通合作整體感的產生。

(2)目標設定活動：目標設定活動的目的在提供參加者陳述個人目標的機會，並使訓練員有機會瞭解學員目標及宣示團體目標，訓練員應該利用活動或遊戲讓學員瞭解彼此目標及確立團隊目標，此一階段的運作順利有助於小組個人目標陳述及團隊目標的形成，並推動其後朝向目標奮鬥共識的產生。

(3)熱身與破冰活動：熱身活動的目標在提供學員破除藩籬活潑氣氛製造樂趣的機會，此一階段的運作順利有助於小組初步凝聚的形成，並推動其後溝通階段的產生。

(4)溝通活動：溝通活動的目標在提供檢視學員相互溝通與團隊溝通的機會，此時訓練員可利用活動或遊戲檢視學員彼此與團隊整體的溝通狀況，此一階段的運作順利有助於小組溝通管道的形成，並推動其後團隊合作階段的產生。

(5)合作活動：合作活動的目標在提供檢視學員與團隊之間領導與被領導的關係，此時訓練員可利用活動或遊戲檢視團隊整體的狀況，看團隊是否藉有效的領導與溝通產生共識，進而達成目標，此一階段的運作順利有助於小組共識的形成，並推動其後解決問題階段的產生。

(6)解決問題（含觀察、創意）活動：解決問題活動的目標在提供檢視團隊的整體工作績效，此時訓練員可利用活動或遊戲檢視團隊整體工作績效的狀況，看團隊是否已形成有效的擬定決策與衝突管理模式，進而解決問題達成目標，此一階段的運作順利有助於小組學員間相互信任感的形成，並推動其後信任階段的產生。 本活動實例另外增加觀察及創意部份，旨在團體目標外亦顧及個人成長與個人目標的達成，此兩種活動可培養個人與團體之默契，亦有助於相互信任的達成。

(7)信任活動：信任活動的目標在提供建立團隊的整體信任感的機會，此時訓練員可利用活動或遊戲檢視團隊成員彼此信任的狀況，看團隊是否已形成整體的信任感，進而解決問題達成目標，此一階段的運作順利有助於小組學員間相互信任感的形成，並推動其後社會責任階段的產生。

(二)活動項目

(1)創意七巧版。

(2)同心協力。

(3)歡樂嗶波球。

(4)諾亞方舟。

(5)亦步亦趨。

(6)肝膽相照。

(7)硫酸河。

(8)信任遊戲。

(9)其它。

七、經費需求：98~100學年度計315,000元。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

編輯創意週記及善用服務學生手冊實施計畫(98-7-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)傳統週記過於形式化，未能符合本校學生需求。

(二)以創意週記融入閱讀指導、人際關係等潛在課程，以多樣性風貌，提升學生寫作的興趣。

(三)「再好的記憶不如淡淡的墨水」：老師勤記輔導學生的過程，有助於提升輔導的內容與品質。

三、目的：

(一)以「創意週記」替代傳統週記，引導學生探索、珍惜自我，培養閱讀習慣，強化師生互動。

(二)全體教師善用服務學生手冊，營造人人輔導，個個關懷學生的友善環境。

四、主辦單位：輔導室。

五、辦理時間：98~100學年度。

六、參加人員：本校全體師生。

七、實施方式及內容：

(一)創意週記：

1.創意週記每學期重新設計，呈現不同的題材，展現不同的創意。

2.公開甄選學生作品，納入創意週記的選材，使學生能夠充分發揮創意。

(二)服務學生手冊：

  - 本校教師每人人手乙冊，將輔導紀錄完整而有效地保存。

  - 輔導室每月調查統計服務績效，期末辦理敘獎。

八、經費需求：98~100學年度計60,000元。

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫(98-7-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

三、目的：

(一)藉由閱讀吸取知識，正向管理人生，促進學生學習與成長。

(二)藉由讀書風氣，薰陶學生良好情操，啟發學生的想像力、創造力。

(三)激發學生發引導探索書中溫馨世界，培養班級讀書風氣，進而激發其自我學習興趣，提升閱讀與寫作能力。

四、主辦單位：教務處、輔導室。

五、辦理時間：98~100學年度。

六、參加人員：本校全體師生。

七、實施方式及內容：

(一)實施時間:

1.將利用空白課程時間施教，排定教師指導全班共讀，並討論發表紀錄。

2.指定時間內由學生自行閱讀，並完成心得寫作紀錄。

(二)實施地點: 教室或圖書室。

(三)實施方式:

1.引導深度閱讀：透過集體討論、對話、相互激盪，發現人生溫馨面，激發學生思考能力，發揮豐富的想像力，提升學生閱讀的興趣，以培養閱讀的好習慣。

(1)學習過程中完成學習單。

(2)製作個人學習檔案。

(3)書寫心得報告。

2.圖書借閱：本校圖書室書籍。

(1)完成『中興閱讀護照』。

(2)上台報告心得。

(四)實施內容:

1.書單：圖書室藏書或經典小書。

2.指導方式：

(1)由導讀教師帶領書本略讀。

(2)學生回家自行閱讀並依進度書寫閱讀筆記。

(3)活動流程分為暖身活動、導讀活動、討論活動、回饋活動、延伸活動。

(4)由指導老師進行書中的討論、對話與分享。

(5)各組代表發表簡單的書評。

(五)閱讀理念:

1.除了共讀書目外，可加上自由閱讀量的提昇，並融入各領域教學。

2.指導學生閱讀與報告分享。

3.推行親子共讀：和家長配合，讓孩子有更多的閱讀機會。

4.設置閱讀護照：配合學校閱讀護照，紀錄學生閱讀書目，並蓋章，期末表揚閱讀優秀學生。

八、經費需求：98~100學年度計400,000元。

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

提升銷過改過成效實施計畫(98-7-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)每位學生成長背景不同，都有犯錯的可能。

(二)為使已犯錯的學生能夠檢討過去，改過向上，面對未來，為自己過去的無知而改變自己。

三、目的：

(一)為鼓勵一時疏忽而觸犯校規之學生，能及時改過自新、奮發向上，進而能變化氣質、敦品力學。

(二)減少學生因德行不佳致未能取得畢業證書的機率。

四、主辦單位：學務處、輔導室。

五、辦理時間：98~100學年度。

六、參加人員：凡因違反校規受處分（含警告、小過、大過）之本校學生於公佈處分三個月內（校外實習生得延長乙月）皆可提出申請。

七、實施方式及內容：

(一)考查時間規定：從違反校規公佈處份，經「同意申請銷過」、至「同意註銷」之間為考查期間；「警告」須自公佈日起二週以上，「小過」須四週以上，「大過」須經六週以上之考查。考查時間若再犯校規者，其「銷過申請表」作廢，並在一個月內不得再申請。

(二)實施要點

1.凡受處份記錄之學生，經考查確有改過自新，積極向上之具體事實，且在考查期間，未再觸犯任何校規，均可經由本實施辦法，辦理銷過審議。

2.學生銷過實施規定：

(1)申請銷過之學生，自公佈日起一週後，可向訓導處生活輔導組領取「銷過申請表」辦理。每份申請表以申請註銷小過乙次為限；大過需累積滿三張申請表方可註銷。

(2)填寫申請表時，應提供有關證明（自覺書、切結書、保證書等），並加註導師及任課老師意見。

3.申請程序：

(1)兩次小過以下處分，自公佈一週後，向生輔組提出申請，經導師及科任老師「同意申請銷過」附署後，向生輔組核備，經「愛校服務」考核通過後，再報請訓導會議議決；會議通過後，經校長核准後，始准予註銷。

(2)大過以上處分，自公佈一週起，可提出銷過申請，除經導師及任課老師同意附署外，須提報至訓導會議，經多數決議通過後，呈請校長核可，並經實施「愛校服務」考核通過後，再報請訓導會議議決；會議通過後，經校長核准後，始准予註銷。

4.學生學期操行總成績之計算：凡經銷過確鑿者，其原受懲記錄概不予核計，亦不登記該生成績報告單，唯其記錄應在個人資料上保留備查。

5.學生在校期間，各學期德育總成績、等第、評語均應評定、登錄，並妥慎保存之。

6.學生改過銷過確定後，即以書面通知該生家長知悉。

7.學生改過銷過後，應該生獎懲記錄上加蓋「經核定改過銷過，註銷其懲罰記錄」字樣。

(三)愛校服務(例假日、週一至週五或寒暑假期間可任選一種實施)：

1.週一至週五期間實施：

(1)以不影響正課時間實施（每日早上0720時至0750時、下午1600時至1630時）。

(2)週一至週五期間，每日早上0720時於大門口向教官報到，下午放學後1600時向教官報到，由教官指派工作經連續3日【愛校服務】則可註銷「警告乙次」。連續6日【愛校服務】則可註銷「小過乙次」。

2.星期六、日例假日或寒、暑假期間實施：

(1)每日0800時至1600時，由值班老師管制。

(2)星期六、日例假日或寒、暑假實施：0800時前向值班老師報到，由老師指派工作1600時離校前再由值班老師簽證管制。滿3小時【愛校服務】可註銷「警告乙次」。滿8小時【愛校服務】可註銷「小過乙次」，未滿【愛校服務】時數、或工作不力者不予註銷。

(四)志工服務（社區打掃、淨灘、愛心活動等）

配合本校「志工服務社」實施社區各項志工服務，滿3小時可註銷「警告乙次」。滿8小時可註銷「小過乙次」，未滿時數、或工作不力者不予註銷。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

壹、計畫編號：98-8

| 一、計畫名稱 | 伸出援手關懷弱勢計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。 2.匯聚愛心，關懷弱勢，輔助適應困難及行為偏差學生。 3.訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 調查待協助學生資料並辦理相關補助事宜 | 學務處、總務處 | 相關學生 | 98～100學年度 |
|  | 擴充教育儲蓄專戶規模 | 總務處 | 愛心人士與全校教職員工 | 98～100學年度 |
|  | 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 | 輔導室 | 志工學生、受協助學生 | 98～100學年度 |
|  | 學習扶助 | 輔導室、教務處 | 課業須扶助而自願參加之學生 | 98～100學年度 |
|  | 提供工讀機會或輔導就讀輪調建教班 | 實習處 | 經濟弱勢學生 | 98～100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門 | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 |  | 406 | 406 |
|  | 99學年度 |  | 406 | 406 |
|  | 100學年度 |  | 406 | 406 |
|  | 總 計 |  | 1,218 | 1,218 |
| 五、預期效益 | 1.照顧與關懷身障生、弱勢學生及行為偏差學生，增強其解決問題的能力。 2.經由同儕協助，提升弱勢學生校園適應能力，爭取更佳表現。 3.學習扶助學生課業水準提升。 4.經輔導後參加工讀、輪調建教學生人數增加。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 教育儲蓄專戶年捐贈金額（元） | 180,000 |  | 200,000 |  | 220,000 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶協助學生人數 | 100人 |  | 120人 |  | 150人 |  |
|  |  | 參加工讀或輔導就讀輪調建教班學生數 | 20人 |  | 25人 |  | 30人 |  |
|  |  | 志工服務隊服務人次 | 400 人次 |  | 450 人次 |  | 500 人次 |  |

貳、計畫內涵和實施計畫

98-8伸出援手關懷弱勢計畫

1.辦理單位：輔導室暨相關單位。

2.分項計畫目標：

(1)關心並輔導弱勢學生、適應困難學生及行為偏差學生。

(2)協助弱勢、EQ待提升、適應困難及行為偏差學生心智發展，提升適應學校生活及學習適應，增強其面對及解決問題的能力。

(3)凝聚師生與社會愛心成立專戶，提供弱勢學生基本之生活補助。

(4)訓練志工學生由實際付出中，體驗個人生命的價值與意義。

(5)培養學生具有關懷、照顧、協助及服務的人道精神。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.伸出援手關懷弱勢 (98-8) | 調查待協助學生資料並辦理相關輔助事宜。 接受捐贈擴充教育專戶規模。 辦理志工學生培訓、編組、及擔任校內外服務工作。 辦理輔導知能研習、落實推動輔導方案 提供工讀機會或輔導就讀輪調建教班、實用技能班。 | 進一步了解學生家庭背景，俾利輔導。 教育專戶年捐贈金額逐年增加，受協助學生範圍擴大。 志工學生人數增加。 提供工讀機會或輔導就讀輪調建教班。 | 捐贈額度逐年增加，受協助學生人數增加。 志工人數增加。 就讀輪調建教班、實用技能班人數增加。 |

私立中興高級商工職業學校

伸出援手關懷弱勢實施計畫(98-8)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-8：伸出援手關懷弱勢

二、背景分析：

(一)本校身障學生、弱勢學生、EQ待提升學生及適應困難學生日益增加，而輔導人員編制有限。

(二)凝聚眾人力量，發揮愛心，適時伸出援手，可使身障學生及弱勢學生能夠感受到生命的光輝與人間的溫暖。

(三)因金融海嘯影響，景氣寒冬結束時間未明，生計困頓，亟待各界協助，渡過嚴峻考驗的學生日增。

三、目的：

(一)激發師生的慈悲心，關心並輔導弱勢學生、適應困難學生。

(二)協助前述學生心智發展，提升適應學校生活及學習適應，增強其面對及解決問題的能力。

(三)凝聚師生與社會愛心擴大教育專戶規模，提供弱勢學生工讀機會。

(四)訓練志工學生由實際付出中，體驗個人生命的價值與意義，培養關懷、照顧、協助及服務的人道精神。

(五)協助學習弱勢學生解決課業困擾。

四、主辦單位：輔導室。

五、協辦單位：教務處、學務處、總務處。

六、辦理時間：98~100學年度。

七、參加人員：本校同仁、服務志工與認輔教師。

八、實施方式：

(一)善用同儕：招募志工學生

1.於校內公開招募本校有意願學生，經輔導室審核、甄選。

2.由輔導室安排輔導教師擔任教育訓練人員，完成人員編組與培訓，而後擔任學校各項志工服務工作。

(二)落實認輔：發揮輔導功能

1.認輔教師優先參加輔導知能研習。

2.認輔教師應參與認輔學生個案研討會。

3.認輔教師每人人手一冊「服務學生手冊」，凡是接受相關輔導或關懷學生的內容，由認輔教師紀錄於手冊內，以利後續追縱輔導或個案移轉。

4.對象遴選︰全校教師。

5.輔導時間︰每一至二週以一次為原則。

6.輔導地點︰由認輔教師和受輔學生商議決定。

7.輔導人數︰每位認輔教師以一至二人為原則。

8.輔導期限︰以一學期為單位，需要時得繼續延長。

(三)積沙成塔：擴充專戶規模

1.全校同仁每月捐贈本俸1%。

2.受理慈善團體、愛心人士捐贈。

(四)開班授課：針對不足，加強輔導

1.利用夜間開設國文、英文、數學基礎課程，每科每週2小時為原則。

2.採自願免費參加方式。

九、實施內容：

(一)教務處：

1.安排授課教師、教室。

2.辦理定期考查。

(二)學務處：

1.調查生計待協助學生資料、人數及建檔。

2.辦理教育專戶並受理審核申請案件。

3.受理學生參加工讀申請並審核、推薦。

(三)總務處：

1.受理教育專戶捐贈相關事宜。

2.全校同仁每月捐贈本俸1%，涓滴成河。

(四)實習處：

1.協助尋覓校外工讀場所與機會。

2.輔導就讀輪調建教班或實用技能班。

3.提供弱勢學生校內工讀機會。

(1)每學期1,000小時。

(2)每小時80元。

(3)考核工讀績效。

(4)造具工讀經費申請表。

(五)志工學生：

1.協助辦理生命教育體驗活動、校園公佈欄佈置、廁所美化、除五害活動(戒菸、戒酒、戒食檳榔、藥物濫用防制及愛滋病防制宣導)等活動。

2.培訓後對弱勢、EQ待提昇及行為偏差學生，發揮同儕影響功能。

3.參訪社福機構並做志工服務。

(六)輔導教師：

1.晤談認輔學生︰與學生約定或適時進行。

2.電話關懷認輔學生︰課餘時間。

3.紀錄認輔學生輔導資料︰簡略摘記晤談、電話聯絡、家庭訪問大要(做為延續輔導之參考依據)。

4.資料保管︰認輔教師及輔導室應做到保密且妥善保管。

5.鼓勵報名：推薦並鼓勵學習弱勢學生克服困難，參加課業輔導。

十、經費需求：98~100學年度計1,218,000元。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

# Text boxes

放對地方每個人都是天才

精緻教學

無盡的關懷

激發潛能

人性輔導

無盡的關懷

學校優質化的策略與內涵

奠基專業

務實致用

計畫八：伸出援手關懷弱勢計畫

97年度全國技能檢定術科考試尚未辦理完畢無法填寫。

考核

通過

校長同

意申請

學年度

教室數

部別

部別

學年度

學生數

學年度

教室數

部別

部別

學年度

學生數

學年度

部別

教室數

部別

學年度

學生數

績效評估

外部諮詢

內部考核

經費執行

計畫執行

校際交流

就近入學

往下紮根

計畫七：建構溫馨校園計畫

計畫五：多元學務活動發展計畫

計畫四：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

計畫三：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

計畫二：提升學生專業技能強化建教合作計畫

計畫一：提升教師專業能力計畫

優質化推動督導小組

總計畫執行長：教務主任

成果報告

計畫六：巔峰專案：籃球校隊培訓計畫

總計畫負責人：校長

高職優質化輔助方案

本學年度全國技藝競賽辦理完畢成績通知單尚未到校

本學年度學校乙級、丙級技能檢定尚未辦理完畢無法填寫。

本學年度學生剛畢業無法填寫

十年生聚迎挑戰

千人同心創新局

溫馨和諧

愛心洋溢

多元發展

創意活力

伸出援手關懷弱勢計畫

建構溫馨校園計畫

巔峰專案：籃球校隊培訓計畫

多元學務活動發展計畫

辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

學習發展

適性多元

無盡的關懷

提升學生專業技能強化建教合作計畫

提升教師專業能力計畫