壹、計畫編號：99-1

| 一、計畫名稱 | 悅讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.豐富圖書室館藏，以符應師生獨立自主、多元學習之需求。 2.有效推廣圖書室利用教育及閱讀活動，強化師生利用圖書室資源，自我精進學習之能力。 3.深耕養成喜歡閱讀之興趣，拓廣學生學習視野，奠定終身學習的基本能力。 4.建立數位閱讀資料庫，提供師生e化閱讀資源。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 充實圖書室館藏 | 教務處、總務處 圖書室 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 辦理晨讀活動 | 教務處、學務處 圖書室 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 建置數位閱讀資料庫 | 教務處、圖書室 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 建置「悅讀」學習角 | 教務處、總務處 圖書室 | 全校師生 | 99~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期 程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 600 | 109.6 | 709.6 |
|  | 100學年度 | 300 | 120 | 420 |
|  | 總 計 | 900 | 229.6 | 1,129.6 |
| 五、預期效益 | 1.豐富圖書及數位多媒體館藏，符應師生閱覽需求，提升教學及學習品質。 2.提昇閱讀興趣和習慣，促進校內師生知識交流，深化廣化閱讀內涵。 3.建構數位閱讀環境，提供師生多元資訊和藝文活動學習平台。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 多元館藏增加數量(冊/套) | 300 |  | 400 |  |
|  |  | 每生閱讀圖書冊數(平均) | 2 |  | 6 |  |
|  |  | 參與晨讀學生人數 | 1,000 |  | 1,100 |  |
|  |  | 閱讀心得每人撰寫篇數 | 2 |  | 3 |  |
|  |  | 辦理閱讀心得寫作比賽次數 | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 數位閱讀資源增加件數 | 30 |  | 50 |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |

貳、計畫內涵和實施計畫

99-1悅讀深耕計畫

1.辦理單位：教務處、學務處、總務處、圖書室。

2.分項計畫目標：

(1)充實圖書館圖書及數位多媒體館藏，提升書籍資源及資訊化功能，以符合師生教學及閱覽需求。

(2)培養學生閱讀習慣及興趣，增進語文理解能力，形塑優良學習風氣，提升知識競爭力，奠定終身學習基礎。

(3)培養學生廣泛的閱讀習慣，體驗閱讀的樂趣，豐富生活。

(4)能利用圖書館資源，增進知識，提升語文發展，建立自學能力。

(5)透過比賽，結合學生閱讀進而培養其發表和撰述能力，提升閱讀的品質。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充實圖書室館藏 (99-1-1) | 成立圖書委員會。 採購各類圖書及多媒體供師生借閱使用。 建立數位閱讀資料庫。 | 豐富多元的圖書室館藏。 增加學生圖書借閱率。 | 館藏增加數量。 數位閱讀資源增加件數。 每生閱讀圖書冊數。 |
| 辦理晨讀活動 (99-1-2) | 每人一本「閱讀認證護照」。 晨讀時間每人有一本書可閱讀。 | 提升學生寫作能力及增加閱讀成效。 每學期每人至少讀完二本課外書。 每位學生均完成二篇以上閱讀心得。 圖書借閱率較前一學期成長5%。 | 參與晨讀學生人數。 閱讀心得寫作篇數。 閱讀認證護照人數。 |
| 3.辦理閱讀心得寫作比賽 (99-1-3) | 閱讀課程指導利用空白課程時間時間。 購置相關參考書籍。 辦理閱讀心得寫作競賽。 | 培養學生閱讀、寫作的習慣。 辦理藝文活動/比賽次數增加。 閱讀心得每人撰寫篇數提高。 | 辦理藝文活動/比賽次數。 館藏書籍數量。 參加心得寫作競賽人數。 |
| 4.開設溫馨圖書閱讀指導課程 (99-1-4) | 購置生命教育、心靈成長等相關參考書籍。 利用空白課程時間時間施教，辦理心得寫作競賽。 | 培養學生閱讀習慣。 豐富學生心靈感受，培養信任、諒解、感恩、惜福的情懷。 提升學生寫作能力。 | 借閱課外讀物書籍人數。 館藏書籍數量。 參加心得寫作競賽人數。 |

私立中興高級商工職業學校

充實圖書室館藏實施計畫(99-1-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-1：悅讀深耕計畫。

二、背景分析：

(一)本校圖書室目前藏書僅7000餘冊，與日校學生1,471人相較，圖書與多媒體館藏嚴重不足。

(二)隨著圖書資訊及資訊化功能的增強，應該充實更能符合師生教學及閱覽需求的館藏資料。

三、目的：充實圖書室圖書及數位多媒體館藏，提升書籍資源及資訊化功能，以符合師生教學及閱覽需求。

四、主辦單位：教務處、總務處、圖書室。

五、辦理日期：99~100學年度。

六、實施方式：

(一)選購方式：

1.成立本校「圖書委員會」。

2.由全校師生及各科教學研究會推薦書單及多媒體視聽資料清單。

3.參考書商或網路查詢資訊提供之新書目錄，供選購參考。

4.學期採購書籍或多媒體，須經「圖書委員會」審議後採購，臨時採購則不在此限。

(二)選購範圍：

1.基本參考工具書：如字(辭)典、百科全書等。

2.一般圖書資料。

3.本校各科之專門學科領域圖書及期刊。

4.教師教學研究參考圖書。

5.各學科或配合重點教育政策推動教學有關之數位教學媒體。

6.推動班級閱讀需求之圖書。

7.適合師生閱讀、參考之數位館藏及線上資料庫及電子書等。

(三)建置數位閱讀資料庫：蒐集電子書、網路佳文、教師研習心得及本校活動剪影等，供師生上網閱覽。

七、經費需求：99~100學年度計900,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

晨讀實施計畫(99-1-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-1：悅讀深耕計畫。

二、背景分析：

(一)本校新生起點行為不足，98學年度新生入學基測成績PR值22以上只佔34.2%。

(二)大多數學生比較不喜歡閱讀或具備主動閱讀習慣。

(三)同學很早就到學校，但欠缺主動去閱讀精神，推動晨讀活動的空間相當寬廣。

三、目的：

(一)培養學生閱讀習慣及興趣，增進語文理解能力，形塑優良學習風氣。

(二)提升知識競爭力，奠定終身學習基礎。

四、主辦單位：教務處、學務處、圖書室。

五、承辦單位：由各相關處室主任、各科主任、國文科召集人及教師代表、學科召集人等組成推動工作小組，必要時得聘請專家代表或專業人士擔任顧問。

六、辦理日期：99~100學年度。

七、參加人員：本校全體學生。

八、實施方式與內容：

(一)實施方式：

1.擬定相關辦法後，分別召開工作協調會及師生說明會。

2.各班遴選「圖書股長」一名協助晨讀活動相關工作。並由各班導師負責指導「晨讀活動」之進行。

3.依排定的實施時間，由學務處於事前統一廣播提醒同學，各班同學備好書籍。

4.晨讀時間務必每位同學手上都能有一本書(或一篇文章)可閱讀。

5.本校網頁及公布欄公布「好書導讀」或「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。

6.各班同學可利用班會或空白課時間進行閱讀心得分享。

7.正式上課時間不得閱讀課外書，若因違規被沒收或處分，後果自行負責。

8.各班同學可在老師指導下，佈置班級閱讀環境、整理個人閱讀心得資料，參加校內、外或全國高級中等學校網路讀書會等相關競賽。

9.每班放置一個行動式置書箱，每月輪換乙次，並與下一班圖書股長做交接，若有毀損或遺失，則依本校圖書毀損、遺失賠償辦法辦理；箱內置有30~40本不同分類的書籍、清冊及借用登記簿，借用及歸還的同學需向圖書股長登記，以釐清責任的歸屬。

(二)晨讀內容：

1.課外書籍：

(1)由同學自備在班上與同學交換閱讀或至圖書室借閱。

(2)每生每學期至少需閱讀乙本以上課外書籍，第二本以上(含)可至圖書室完成認證。

2.短篇文章：配合閱讀圖書室及各處室提供之短篇文章。

(三)實施時間：各學期中每日上午7：40~7：50。

1.期中考及學科競試期間暫停「晨讀活動」。

2.遇雨天或特別時間調整閱讀時間為7：40~8：00。

3.遠道生到校後仍需配合晨讀及閱讀認證。

九、獎勵與考核

(一)配合晨讀活動實施辦理「閱讀心得寫作活動」。

(1)各班學生均須於每學期內完成乙篇不同書籍的「閱讀學習單」。

(2)各班配合派員參加「閱讀心得寫作」比賽。

(二)同學於讀完第二本書後，可向國文老師或圖書室領取「閱讀學習單」，並於「閱讀學習單」撰寫該書簡要心得紀錄250字以上，交各班導師或國文老師核章後，送交圖書室認證。同學可自行影印留存，作為個人閱讀紀錄。

(三)學期末統計閱讀本數達前三名之班級及全校前十名之個人，頒發「閱讀達人」獎狀及圖書禮券於公開場合表揚及學校優質化網站。

十、經費需求：99~100學年度計75,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

閱讀心得寫作比賽實施計畫(99-1-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-1：悅讀深耕計畫。

二、背景分析：

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)配合校內開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

三、目的：

(一)培養學生廣泛的閱讀習慣，體驗閱讀的樂趣，豐富生活。

(二)能利用圖書館資源，增進知識，提升語文發展，建立自學能力。

(三)透過比賽，結合學生閱讀進而培養其發表和撰述能力，提升閱讀的品質。

四、主辦單位：教務處、學務處、圖書室。

五、辦理日期：99~100學年度。

六、參加人員：本校全體學生。

七、實施方式與內容：

(一)由學生自行選一本書閱讀後，就相關書訊、內容摘錄、心得想法等撰寫閱讀心得報告乙篇。

(二)心得報告一律以A4規格直式橫書，標楷體12號字體大小電腦打字(格式請至本校網站下載)，完成後列印送交圖書室。

(三)各班繳交2~3篇作品。

八、獎勵與考核：

(一)各年級錄取前三名及佳作若干名

第一名 圖書禮券400元 記功乙次。

第二名 圖書禮券300元 嘉獎兩次。

第三名 圖書禮券200元 嘉獎乙次。

佳  作 圖書禮券200元 嘉獎乙次。

(二)得獎作品公佈、刊登校刊、網路公佈並集結成冊提供參閱。

(三)參賽作品不得抄襲；基本格式需依照本辦法規定，若引註他人資料必須註明出處，若無註明一經發現將視同抄襲，除取消比賽資格外，另依校規相關辦法處理。

(四)評分要點

1.格式10%（閱讀書目基本資料、規定格式需求）。

2.書訊及摘要30%（詳實可信、寫作用心）。

3.心得想法50%（文筆流暢、思考深度、主題明確）。

4.錯別字10%(一字扣1分)。

(五)日期：各學期。

(六)評審：聘請本校國文老師3位評分。

九、經費需求：99~100學年度計75,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫(99-1-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

三、目的：

(一)藉由閱讀吸取知識，正向管理人生，促進學生學習與成長。

(二)藉由讀書風氣，薰陶學生良好情操，啟發學生的想像力、創造力。

(三)激發學生發引導探索書中溫馨世界，培養班級讀書風氣，進而激發其自我學習興趣，提升閱讀與寫作能力。

四、主辦單位：教務處、輔導室。

五、辦理日期：98~100學年度。

六、參加人員：本校全體師生。

七、實施方式及內容：

(一)實施時間:

1.將利用空白課程時間施教，排定教師指導全班共讀，並討論發表紀錄。

2.指定時間內由學生自行閱讀，並完成心得寫作紀錄。

(二)實施地點: 教室或圖書室。

(三)實施方式:

1.引導深度閱讀：透過集體討論、對話、相互激盪，發現人生溫馨面，激發學生思考能力，發揮豐富的想像力，提升學生閱讀的興趣，以培養閱讀的好習慣。

(1)學習過程中完成學習單。

(2)製作個人學習檔案。

(3)書寫心得報告。

2.圖書借閱：本校圖書室書籍。

(1)完成『中興閱讀護照』。

(2)上台報告心得。

(四)實施內容:

1.書單：圖書室藏書或經典小書。

2.指導方式：

(1)由導讀教師帶領書本略讀。

(2)學生回家自行閱讀並依進度書寫閱讀筆記。

(3)活動流程分為暖身活動、導讀活動、討論活動、回饋活動、延伸活動。

(4)由指導老師進行書中的討論、對話與分享。

(5)各組代表發表簡單的書評。

(五)閱讀理念:

1.除了共讀書目外，可加上自由閱讀量的提昇，並融入各領域教學。

2.指導學生閱讀與報告分享。

3.推行親子共讀：和家長配合，讓孩子有更多的閱讀機會。

4.設置閱讀護照：配合學校閱讀護照，紀錄學生閱讀書目，並蓋章，期末表揚閱讀優秀學生。

八、經費需求：99~100學年度計76,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。