學校代碼：051408                                      編號：

私立中興高級商工職業學校

100學年度

高職優質化輔助方案

計畫書

申請學校：苗栗縣私立中興高級商工職業學校

日期：中華民國100年08月30日

□初審版  □複審版  □工作坊版  ■核定版

克服考驗  戰勝逆境  邁向優質

苗栗縣私立中興高級商工職業學校近十一年發展概況

一、學生人數（以上學期人數為準）

| 學年度 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日校 | 284 | 300 | 345 | 398 | 530 | 643 | 811 | 1,096 | 1,429 | 1,568 | 1,778 |
| 進修學校 | 255 | 244 | 257 | 331 | 336 | 375 | 390 | 380 | 312 | 366 | 237 |
| 人數合計 | 539 | 544 | 602 | 729 | 866 | 1,018 | 1,201 | 1,476 | 1,741 | 1,934 | 2,015 |
| 成長率 | 11.6% | 0.9% | 10.7% | 21.1% | 18.8% | 17.5% | 18% | 22.9% | 17.9% | 11.1% | 4.2% |

二、國中技藝學程合作（含支援）學校數

| 學年度 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校數 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 |

三、教職員人數

| 學年度 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教職員數 | 46 | 50 | 59 | 63 | 70 | 82 | 97 | 98 |
| 成長率 | 4.5% | 8.7% | 18% | 6.8% | 11% | 17.1% | 18.3% | 1.0% |

四、建教班技術生學生數

| 學年度 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 110 | 144 | 219 | 251 | 326 | 345 | 436 | 448 |
| 成長率 | 32.5% | 31% | 52.1% | 14.6% | 29.9% | 5.8% | 26.4% | 2.8% |

五、建教合作廠家數

| 學年度 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠家數 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 33 | 35 | 40 | 48 |
| 成長率 | 130% | 4.3% |  |  |  | 37.5% | 6.1% | 14.3% | 20% |

六、樓地板面積增加數量

| 學年度 | 建物名稱 | 面積 | 造價（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | 教學大樓整修工程 | 300 m | 3,100,000 |
| 88 | 電腦教室整修（2層）工程 | 466 m | 4,012,504 |
| 90 | 校區道路工程 | 800 m | 1,375,203 |
| 91 | 廁所增建改建工程 | 90 m | 1,580,000 |
| 92 | 新建餐飲科教室（3層） | 300 m | 4,492,558 |
| 93 | 新建機車實習工場（2層） | 300 m | 1,000,000 |
| 94 | 新建學生宿舍 | 240 m | 2,885,057 |
| 95 | 新建活動中心 | 1,200 m | 6,396,089 |
| 96 | 新建烘焙教室 | 200 m | 3,500,000 |
| 96 | 敬業樓（地上4層、地下1層） | 3,000 m | 61,500,000 |
| 97 | 新建西餐教室（3層） | 423m | 6,000,000 |
| 99 | 健行樓(地上4層) | 2,124 m | 42,000,000 |
| 合計 |  | 9,443 m | 137,841,411 |

目   錄

- 高職優質化輔助計畫申請表	001

壹、學校基本資料	002

一、學制規模	002

二、學校群別、科別、班級數及學生數	003

三、師資概況	004

四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現	005

(一)日間部學生畢業進路	005

(二)學生取得技能證照情形(不含進修學校)	007

(三)學生參加技(藝)能競賽表現(不含進修學校)	009

五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率	010

六、招生與就近入學	011

貳、學校發展目標	012

參、現況分析與診斷	015

肆、規劃辦理子計畫名稱及期程	022

伍、學校自主管理	024

陸、子計畫內容與經費	046

一、提升教師專業能力計畫	046

二、提升學生專業技能強化建教合作計畫	050

三、獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	054

四、辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	057

五、多元學務活動發展計畫	061

六、建構溫馨校園計畫	064

七、悅讀深耕計畫	068

八、珍愛台灣「藝」起來計畫	071

柒、經費概算表	074

捌、子計畫詳細內容	077

一、提升教師專業能力計畫	077

二、提升學生專業技能強化建教合作計畫	093

三、獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	106

四、辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	114

五、多元學務活動發展計畫	122

六、建構溫馨校園計畫	135

七、悅讀深耕計畫	147

八、珍愛台灣「藝」起來計畫	157

高職優質化輔助計畫申請表

| 學校名稱 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 學校地址 | 350苗栗縣竹南鎮大營路211號 |
| 學校資料 | 全校班級數 | 50 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
|  | 全校學生數 | 2,015 |  |
|  | 全校教師數 | 72 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 (推動技藝教育 (國中技藝學程 (實用技能學程 (辦理建教合作 □產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗鑑計畫 □產學訓專班 (推動技專校院策略聯盟之高職 (辦理教師專業發展評鑑 (其他〈請學校自行填寫〉： 1.輪調式建教合作 2.國中赴社區高職參訪 3.免試入學 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 教學組長 |
|  | 姓 名 | 徐虹翠 | 電 話 | 037-467360＃202 |
|  | 行動電話 | 0912-389279 | 傳 真 | 037-463253 |
|  | E-mail | n121264@yahoo.com.tw dove8672@yahoo.com.tw |
| 申請日期 | 100年08月30日 |
| 校長核章 |  |

壹、學校基本資料

一、學制規模

| 學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 16班 | 701人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 11班 | 237人 |  |
| 6.實用技能學程 | 14班 | 629人 |  |
| 7.建教合作班 | 9班 | 448人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗鑑計畫 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 50班 | 2,015人 | 100學年度第1學期學生數 |

二、學校群別、科別、班級數及學生數

| 群別 | 科別 (學程) | 所屬 學制 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 以上 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 |
| 商業與管理群 | 資料 處理科 | 日間部 | 1 | 52 | 1 | 47 | 1 | 46 |  |  | 3 | 145 |
| 電機與電子群 | 資訊科 | 日間部 | 1 | 50 | 1 | 37 | 1 | 36 |  |  | 3 | 123 |
| 動力 機械群 | 汽車科 | 日間部 | 1 | 48 | 1 | 41 | 1 | 39 |  |  | 3 | 128 |
| 家政群 | 美容科 | 日間部 | 1 | 34 | 1 | 42 | 1 | 24 |  |  | 3 | 100 |
| 餐旅群 | 餐飲 管理科 | 日間部 | 2 | 104 | 1 | 51 | 1 | 50 |  |  | 4 | 205 |
| 商業群 | 商用 資訊科 | 實用 技能班 | 1 | 38 | 1 | 54 | 1 | 52 |  |  | 3 | 144 |
| 動力 機械群 | 汽車 修護科 | 實用 技能班 | 1 | 49 | 1 | 52 | 1 | 43 |  |  | 3 | 144 |
| 餐旅群 | 餐飲 技術科 | 實用 技能班 | 2 | 90 | 1 | 53 | 1 | 53 |  |  | 4 | 196 |
| 餐旅群 | 中餐 廚師科 | 實用 技能班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |  |  | 1 | 31 |
| 家政群 | 美髮 技術科 | 實用 技能班 | 1 | 29 | 1 | 44 | 1 | 41 |  |  | 3 | 114 |
| 電機與電子群 | 資訊科 | 建教 合作班 | 1 | 53 | 1 | 44 | 0 | 0 |  |  | 2 | 97 |
| 商業與管理群 | 資料 處理科 | 建教 合作班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |  |  | 1 | 19 |
| 家政群 | 美容科 | 建教 合作班 | 1 | 52 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 3 | 112 |
| 餐旅群 | 餐飲 管理科 | 建教 合作班 | 1 | 90 | 1 | 74 | 1 | 56 |  |  | 3 | 220 |
| 商業與管理群 | 資料 處理科 | 進修 學校 | 1 | 16 | 1 | 37 | 1 | 28 |  |  | 3 | 81 |
| 動力 機械群 | 汽車科 | 進修 學校 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 7 |  |  | 3 | 32 |
| 家政群 | 美容科 | 進修 學校 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 12 |  |  | 3 | 53 |
| 餐旅群 | 餐飲 管理科 | 進修 學校 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 27 |  |  | 2 | 71 |
| 總計 | 17 | 738 | 16 | 683 | 17 | 594 |  |  | 50 | 2,015 |
| 學生休學及輔導轉學 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 以上 | 合計 |
| 人 數 | 100 | 78 | 26 | 0 | 204 |

三、師資概況

| 區分 學歷 | 現有教師人數（不含兼任） | 兼任教師 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格教師 | 合計 | 非合格教師 | 合計 |  |
|  | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 研究所 (博士)畢業 | 1 |  |  | 1 | 1.4% |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究所 (碩士)畢業 | 10 | 2 |  | 12 | 17% |  |  | 1 | 1 | 1% | 3 | 23% |
| 研究所四十學分班結業 | 1 |  |  | 1 | 1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 大學畢業 | 31 | 4 |  | 35 | 49% |  |  | 14 | 14 | 20% | 6 | 46% |
| 專科學校 畢業 |  | 2 |  | 2 | 3% |  |  | 5 | 5 | 7% | 3 | 23% |
| 高中(職) 畢業 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1% | 1 | 8% |
| 合計人數 | 43 | 8 |  | 51 | 71% |  |  | 21 | 21 | 29% | 13 | 100% |
| 學年度 | 教師流動和教師進修 |
|  | 教師流動率(%) | 教師專業發展 | 教師進修 |
|  |  | 已參加本部教師 專業發展評鑑計畫 (人) | 採行學校 本位模式 | 專任教師平均 進修研習時數 (小時/人) | 學位進修率(%) |
| 近兩年教師流動與教師進修 |
| 97 | 5人/49人 =10.2% | 20人 |  | 50(小時/人) | 17.44%(8人) |
| 98 | 5人/62人 =8.1% | 25人 |  | 71(小時/人) | 8.1%(5人) |
| 未來三年預期教師流動與教師進修 |
| 99 | 5人/69人 =7.2% | 30人 |  | 70(小時/人) | 8.7%(6人) |
| 100 | 5人/72人 =6.9% | 35人 |  | 80(小時/人) | 9.7%(7人) |
| 101 | 5人/75人 =6.7% | 40人 |  | 85(小時/人) | 11.1%(8人) |
| 註：1.教師流動率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數 3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ |

四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現

(一)日間部學生畢業進路

| 97、98學年度日間部學生畢業進路 |
| --- |
| 學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 |
|  |  |  |  | 升學 人數 | 升學率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) |
| 97 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 69 | 24 | 35% | 39 | 56% | 6 | 9% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 27 | 5 | 19% | 14 | 52% | 8 | 29% |
|  | 家政群 | 美容科 | 41 | 7 | 17% | 26 | 63% | 8 | 20% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 94 | 25 | 27% | 55 | 58% | 14 | 15% |
|  | 合計 | 231 | 61 | 26% | 134 | 58% | 36 | 16% |
| 98 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 65 | 36 | 55% | 27 | 42% | 2 | 3% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 14 | 4 | 29% | 8 | 57% | 2 | 14% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 40 | 8 | 20% | 30 | 75% | 2 | 5% |
|  | 家政群 | 美容科 | 46 | 14 | 30% | 24 | 52% | 8 | 18% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 134 | 62 | 46% | 46 | 34% | 26 | 20% |
|  | 合計 | 299 | 124 | 41% | 135 | 45% | 40 | 14% |
| 99、100、101學年度日間部學生畢業進路預期目標 |
| 學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 |
|  |  |  |  | 升學 人數 | 升學率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) |
| 99 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 81 | 67 | 82% | 13 | 16% | 1 | 2% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 46 | 37 | 80.4% | 7 | 15.2% | 2 | 4.4% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 57 | 37 | 65% | 15 | 26.2% | 5 | 8.8% |
|  | 家政群 | 美容科 | 59 | 41 | 69% | 14 | 23.7% | 4 | 7.3% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 165 | 134 | 81.2% | 24 | 14.5% | 7 | 4.3% |
|  | 合計 | 408 | 316 | 77.4% | 73 | 18% | 19 | 4.6% |
| 100 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 119 | 99 | 83% | 17 | 14% | 3 | 3% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 36 | 30 | 83% | 5 | 13.8% | 1 | 3.2% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 88 | 60 | 68% | 24 | 27.4% | 4 | 4.6% |
|  | 家政群 | 美容科 | 98 | 71 | 72% | 20 | 20% | 7 | 8% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 166 | 136 | 82% | 25 | 15% | 5 | 3% |
|  | 合計 | 507 | 396 | 78.2% | 91 | 17.9% | 20 | 3.9% |
| 101 | 商業與管理群 | 資料處理科 | 100 | 84 | 84% | 11 | 11% | 5 | 5% |
|  | 電機與電子群 | 資訊科 | 84 | 69 | 82.1% | 12 | 14.3% | 3 | 3.6% |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 96 | 66 | 68.9% | 21 | 21.8% | 9 | 9.3% |
|  | 家政群 | 美容科 | 123 | 89 | 72% | 29 | 24% | 5 | 4% |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 186 | 154 | 83% | 27 | 14.5% | 5 | 25% |
|  | 合計 | 589 | 462 | 78.4% | 100 | 17% | 27 | 4.6% |

(二)日間部學生取得技能證照情形(不含進修學校)

| 證照 種類 | 技能檢定 職類名稱 | 97、98學年取得證照情形 | 99、100、101學年預期取得證照情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 97學年度畢業生獲得證照人次 | 98學年度畢業生獲得證照人次 | 99學年度畢業生獲得證照人次 | 100學年度畢業生獲得證照人次 | 101學年度畢業生獲得證照人次 |
| 乙級 | 汽車修護 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
|  | 電腦硬體裝修 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|  | 中式麵食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中餐烹調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 電腦軟體應用 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 |
|  | 女子美髮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | 美容 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|  | 合計 | 1 | 6 | 20 | 27 | 32 |
|  | 畢業學生人數 | 231 | 299 | 408 | 507 | 589 |
|  | 百分比 | 0.43% | 2.0% | 4.9% | 5.3% | 5.4% |
| 丙級 | 汽車修護 | 11 | 25 | 40 | 45 | 55 |
|  | 機車修護 | 17 | 28 | 30 | 60 | 80 |
|  | 烘焙麵包 | 17 | 30 | 35 | 65 | 72 |
|  | 中餐烹調(葷) | 24 | 42 | 82 | 70 | 75 |
|  | 飲料調製 | 9 | 10 | 14 | 25 | 35 |
|  | 中式麵食 | 0 | 4 | 15 | 8 | 10 |
|  | 西餐烹調 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
|  | 女子美髮 | 14 | 20 | 15 | 43 | 55 |
|  | 美容 | 18 | 20 | 39 | 40 | 50 |
|  | 網頁設計 | 31 | 40 | 62 | 80 | 90 |
|  | 電腦軟體應用 | 3 | 0 | 69 | 33 | 40 |
|  | 硬體裝修 | 1 | 9 | 79 | 32 | 40 |
|  | 工業電子 | 0 | 13 | 57 | 25 | 28 |
|  | 商用會計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
|  | 合計 | 145 | 241 | 426 | 532 | 638 |
|  | 畢業學生人數 | 231 | 299 | 408 | 507 | 589 |
|  | 百分比 | 63% | 80.6% | 104.4% | 104.9% | 108.3% |
| 註：獲得證照人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該證照項目之人次，非該屆日間部畢業學生取得證照不列入計算。 |

(三)日間部學生參加技(藝)能競賽表現(不含進修學校)

| 97、98學年度日間部學生參加技(藝)能競賽統計表 |
| --- |
| 學年度 | 參賽名稱 (職種) | 主辦單位 | 主辦日期 | 得獎名次 | 參加學生 | 指導教師 | 備註 |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （西餐烹飪） | 勞委會 中部辦公室 | 98.04.17~19 | 未列 名次 | 劉宇帆 陳詩潔 黃紹銘 | 王申長 蔣裕玲 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （網頁設計） | 勞委會 中部辦公室 | 98.04.17~19 | 未列 名次 | 李建偉 黃郁崴 林奕廷 | 林永豐 吳聲忠 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （美容） | 勞委會 中部辦公室 | 98.04.17~19 | 未列 名次 | 林佳徵 溫蕙慈 劉麗玉 | 彭郁涵 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （汽車技術） | 勞委會 中部辦公室 | 98.04.17~19 | 未列 名次 | 李威德 胡韋銘 | 柯志遠 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （工業電子） | 勞委會 中部辦公室 | 98.04.17~19 | 未列 名次 | 林言勳 | 廖文賢 |  |
| 97 | 全國技能競賽中區初賽 （網路技術） | 勞委會 中部辦公室 | 98.04.17~19 | 未列 名次 | 賴弘軒 陳增育 | 廖文賢 |  |
| 98 | 全國工業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 98.12.01~04 | 未列 名次 | 莫傑彥 李良偉 陳志傑 | 柯志遠 |  |
| 99、100、101學年度日間部學生參加技(藝)能競賽預期目標 |
| 學年度 | 參賽名稱 (職種) | 主辦單位 | 預期(得獎)目標 | 備註 |
| 99 | 全國商業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 入選決賽2人 |  |
|  | 全國工業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 入選決賽1人 |  |
| 100 | 全國商業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 入選決賽2人 |  |
|  | 全國工業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 入選決賽2人 |  |
| 101 | 全國商業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 入選決賽3人 |  |
|  | 全國工業類競賽 | 教育部 中部辦公室 | 入選決賽3人 |  |

五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率

| 低收入戶比率(%) |
| --- |
| 縣市低收入戶比率 | (本項免填) | 本年度低收入戶數／縣市戶數 |
| 學校低收入戶比率 | 66/1,778=0.037% | 本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數 |
| 教育投資比(元/人) （本項公立學校免填） |
| 學年度 | 教育投資比 | 備註 |
| 近 兩 年 教 育 投 資 比 | 98 | 107,016 | 1.經常門經費91,000,000元。 2.資本門經費：建築費42,000,000元。 設備費3,980,000元。 3.日校學生數1,280人。 |
|  | 99 | 69,704 | 1.經常門經費104,500,000元。 2.資本門經費：建築費6,000,000元。 設備費5,000,000元。 3.日校學生數1,657人。 |
| 未 來 三 年 預 期 教 育 投 資 比 | 100 | 71,260 | 1.經常門經費108,700,000。 2.資本門經費：建築費10,000,000元。 設備費8,000,000元。 3.日校學生數1,778人。 |
|  | 101 | 68,379 | 1.經常門經費114,135,000。 2.資本門經費：建築費6,000,000元。 設備費5,000,000元。 3.日校學生數1,830人。 |
|  | 102 | 72,732 | 1.經常門經費118,000,000。 2.資本門經費：建築費10,000,000元。 設備費6,000,000元。 3.日校學生數1,850人。 |
| 註：1.教育投資比＝該學年度核銷總經費／該學年度日校學生數。 2.敬業樓貸款40,000,000元將於101年09月償清。(100年03月15日止已償還28,000,000元)。 3.健行樓貸款22,000,000元預計自100年09月15日起分10期償還。 |

六、招生與就近入學

| 招生率及其增減率 |
| --- |
| 學年度 | 日校報到 學生數(A) | 日校核定 招生人數(B) | 招生率(%) C＝A÷B | 招生增減率＝ (本學年度招生率)－(前一學年度招生率) |
| 招生狀況 近兩年 | 99 | 647 | 864 | 74.9% |  |
|  | 100 | 689 | 894 | 77.1% | +2.2% |
| 預期招生目標 未來三年 | 101 | 700 | 870 | 80.5% | +3.4% |
|  | 102 | 710 | 870 | 81.6% | +1.1% |
|  | 103 | 720 | 870 | 82.8% | +1.2% |
| 就近入學率及其增減率 |
| 學年度 | 高一日校來自社區國中學生總數(D) | 日校高一 學生總數 (E) | 就近入學率(%) F=D÷E | 就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率) | 學校提供國中申請入學(不含甄選入學)百分比(%) | 甄選入學百分比(%) | 學校提供 免試入學 百分比% |
| 就近入學狀況 近兩年 | 99 | 634 | 647 | 97.9% |  |  |  | 學區登記模式 | 國中薦送模式 | 學生申請模式 |
|  | 100 | 666 | 689 | 96.7% | -1.2% | 50% | 0 |  |  | 40% |
| 就近入學目標 未來三年預期 | 101 | 675 | 700 | 96.4% | -0.3% | 25% | 0 |  |  | 75% |
|  | 102 | 685 | 710 | 96.5% | +0.1% | 15% | 0 |  |  | 85% |
|  | 103 | 695 | 720 | 96.5% | +0.0% | 0% | 0 |  |  | 100% |
| 註：高一日校來自社區國中學生總數(D)係指：學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數 |

貳、學校發展目標

近程發展計畫  （99學年度~101學年度）

一、學生及教室數發展目標

1.全校學生人數                       2.一般教室數量需求評估

|  | 99 | 100 | 101 |  | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日間部 | 1,648 | 1,778 | 1,830 | 日間部 | 36 | 36 | 38 |
| 進修學校 | 286 | 237 | 220 | 進修學校 | 15 | 14 | 13 |
| 合計 | 1,934 | 2,015 | 2,050 | 最大需求 | 36 | 36 | 38 |

二、重點發展項目：                                       單位：仟元

| 發展項目 | 具 體 策 略 | 實 施 學 年 度 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 99 | 100 | 101 |  |
| 增建教學空間 | 辦公室調整，增加2間一般教室及增建1間一般教室 「勤學樓」4樓改建工程，增加資處科電腦教室2間、資訊科實習工場4間及一般教室11間，合計17間。 校舍維修、油漆工程 | ˇ | ˇ ˇ | ˇ ˇ | 約1,500 約20,000 每年400 |
| 更新教學設備 | 校車1部更新 完成與維護全校e化設備。 即測即評學科測試考場申請 添購機器腳踏車乙級設備，提出術科場地評鑑 美容、美髮、護膚提出丙級術科場地評鑑 資處科教學電腦添購與更新 3間ㄧ般教室安裝固定式單槍式投影機及教學設備 所有專業教室完成安裝固定式單槍式投影機 | ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 約4,500 每年400 約1,500 每年400 每年400 每年500 約600 約1,200 |
| 提昇教學品質 | 逐年提高合格教師比率，三年內達80% 辦理教師發展專業評鑑，提升個人教學品質 教師在職進修教育學程或取得碩、博士學位 提昇教師班級經營能力與輔導知能 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約60 每年約70 每年約20 每年約60 |
| 提高學生競爭力 | 落實執行重補修制度 加強升學輔導、舉辦校內模擬考，提高升學率 提高職業證照通過率，三年內畢業生達到90% 辦理校內技藝競賽，增進學生實作技能 三年內全國中等學校技藝競賽成績達到入選 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約100 每年約100 每年200 每年200 |
| 提昇行政能力 | 成績登錄系統e化 學籍管理系統e化 學生缺曠課系統e化 圖書管理系統e化 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年維護費用約80 每年20 |
| 合計（單位：仟元） | 6,210 | 6,060 | 23,010 | 35,280 |

中程發展計畫  （102學年度至104學年度）

一、學生及教室數發展目標

1.全校學生人數                        2.一般教室數量需求評估

|  | 102 | 103 | 104 |  | 102 | 103 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日間部 | 1,890 | 1,860 | 1,850 | 日間部 | 39 | 39 | 39 |
| 進修學校 | 170 | 150 | 150 | 進修學校 | 12 | 12 | 12 |
| 合計 | 2,060 | 2,010 | 2,000 | 最大需求 | 39 | 39 | 39 |

二、重點發展項目：                                        單位：仟元

| 發展項目 | 具 體 策 略 | 實施學年度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 102 | 103 | 104 |  |
| 增建教學空間 | 「勤學樓」4樓改建工程，增加資處科電腦教室2間、資訊科實習工場4間及一般教室11間，合計17間。 購買敬業樓後方空地（如尚未賣出） 校舍維修、油漆工程 | ˇ ˇ | ˇ ˇ | ˇ ˇ | 約25,000 約60,000 每年400 |
| 更新教學設備 | 汽車科汽車修護丙級考場到期，重新提出申請 汽車科機器腳踏車修護丙級考場到期，重新提出申請 即測即評即發證場地申請 餐飲科提出丙級術科場地評鑑申請（中餐、烘焙、客房服務、西餐、調酒、餐服） 資處科提出丙級術科場地評鑑申請（電腦硬體裝修、電腦軟體應用） 資訊科提出丙級術科場地評鑑申請 美容科提出丙級術科場地評鑑申請（美容、美髮、護膚） | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 約500 約500 約1,000 每年約500 每年約500 每年約700 每年約500 |
| 提昇教學品質 | 提高合格教師比率，104學年度達到82% 辦理教師發展專業評鑑，提升個人教學品質 教師在職進修教育學程或取得碩、博士學位 校內教師進修，提昇班級經營能力與輔導知能 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約60 每年約70 每年約20 每年約60 |
| 提高學生競爭力 | 落實執行重補修制度 104學年度起，考取國立科技大學達20% 提高職業證照通過率，104學年度達到92% 辦理校內技藝競賽，增進學生實作技能 104學年度達到全國中等學校技藝競賽成績前八名 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約100 每年約100 每年200 每年200 |
| 提昇行政能力 | 成績登錄系統e化 學籍管理系統e化 學生缺曠課系統e化 圖書管理系統e化 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年維護費用約80 每年約20 |
| 合計（單位：仟元） | 29,610 | 33,510 | 33,510 | 96,630 |

長程發展計畫  （105學年度至107學年度）

一、學生及教室數發展目標

1.全校學生人數                        2.一般教室數量需求評估

|  | 105 | 106 | 107 |  | 105 | 106 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日間部 | 1,830 | 1,820 | 1,810 | 日間部 | 39 | 39 | 39 |
| 進修學校 | 150 | 150 | 150 | 進修學校 | 12 | 12 | 12 |
| 合計 | 1,980 | 1,970 | 1,960 | 最大需求 | 39 | 39 | 39 |

二、重點發展項目：                                        單位：仟元

| 發展項目 | 具 體 策 略 | 實 施 年 度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 105 | 106 | 107 |  |
| 增建教學空間 | 整修敬業樓後方空地為操場 興建大型學生活動中心 誠意樓與員生社同排教室重建為四層樓 校舍維修、油漆工程 | ˇ ˇ | ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ | 約5,000 約80,000 約100,000 每年400 |
| 更新教學設備 | 汽車科教學設備更新與維護 餐飲科教學設備更新與維護 資處科教學設備更新與維護 美容科教學設備更新與維護 資訊科教學設備更新與維護 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 約400 約400 約400 約400 約400 |
| 提昇教學品質 | 提升合格教師比率，105年達到85% 辦理教師發展專業評鑑，提升個人教學品質 鼓勵教師在職進修取得碩士學位或博士學位 校內教師進修，提升教師班級輔導知能 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約60 每年約70 每年約20 每年約60 |
| 提高學生競爭力 | 落實執行重補修制度，於當天重補修課程結束後，立即實施測驗，增加學習成果 加強升學輔導、提高升學率，畢業生考取國立科技大學達30%並逐年增加 職業證照通過率畢業生達95% 辦理校內技藝競賽，增進學生實作技能 全國中等學校技藝競賽成績達到前五名 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年約100 每年約100 每年200 每年200 |
| 提昇行政能力 | 成績登錄系統e化 學籍管理系統e化 學生缺曠課系統e化 圖書管理系統e化 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ | 每年維護費用約80 每年約20 |
| 合計（單位：仟元） | 8,310 | 43,310 | 53,310 | 104,930 |

參、現況分析與診斷

| 因素 | 優勢 | 劣勢 | 機會 | 威脅 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 理 環 境 | 距離竹南火車站0.8公里，苗栗縣、新竹縣市地區學生通勤上、下學，非常便捷。 距離竹南科學園區3公里，學生工讀或辦理輪調式建教班極具優勢。 竹南、頭份鎮是苗栗縣工商重鎮，人口逐年成長，本校位於竹南鎮中心區域。 位於市區內，籃球場、排球場假日提供社區民眾打球，和社區民眾建立良好關係。 | 靠近海邊，空氣中溼氣與鹽分重，機具設備保養維修費用高。 鄰近新竹科學園區，而新竹縣市高中職與園區廠商合作機會多、時間長，對苗栗縣國中生有吸引力。 | 利於開辦第二專長班或技術訓練班，報名均非常熱絡。 附近有幾所大型國中，每年應屆畢業學生共約2,500人，可設法提高本校吸引力。 鄰近竹南、廣源科學園區及竹南工業區，多間大型電子公司，就業機會多。 竹南科學園區擴大徵收136公頃土地已核定，廠家增多，建教機會因此而增加。 苗北演藝館(耗資12.8億)定於98年6月動工興建，預定100年11月底完工，地方文藝氣息將大幅提升。 | 因第二高速公路的全面通車，縮短了縣市間的距離，使學生外流至新竹與台中就學人數增加。 縣內高職及高中附設高職的同質性高，非有優質設備不容易吸引學生就讀。 鄰近有2所私立高中兼辦職業類科，且其本身均有國中部，招生較本校省力。 | 利用交通便捷的地理位置，積極與鄰近國中合作，開辦國中技藝教育學程（90學年度2所；100學年度18所合作國中）。 多宣導就讀本校省時、省錢、易聯繫、好照顧的優勢 掌握地利之便，自辦或與政府機關、工商團體合辦各類大型活動，推銷學校優質形象。 |
| 學 校 規 模 | 總班級數50班，日間部16班，進修學校11班，實用技能學程14班，建教合作班9班，100(上)學生人數2,015人。 規模適中，有利師生互動，展現溫馨氛圍。 86學年度全校學生總人數271人，100學年度(上)增加至2,015人，增幅達7.44倍，未來2年仍有成長空間。 | 校地面積僅1.53公頃，欠缺田徑運動場與游泳池，學校發展有其限制。 已達經營規模，但校舍規劃仍有待改進，始足以更臻完善。 | 推動「高中職社區化」已獲具體成效，社區國中畢業生就近入學，已達本校新生人數96%以上。 配合社會需求，調整科班；於92年設餐飲管理科、96年設資訊科、97年新增設資訊科建教班。98年申請實用技能學程微電腦修護班（人數不足未開班）、99年進修學校餐飲科移至日間部與申請實用技能學程微電腦修護班（人數不足未開班）、中餐廚師科更名為餐飲技術科，科班調整機動性高有利擴充學校規模，100學年度全校學生數突破2,000人。 縣內最先通過教育部評選為「高職優質化學校」。 計畫辦理均質化，與縣內不同類型的合作學校共計10所。 自99學年度起「高中職齊一學費政策」及自100學年度「家戶所得114萬元以下高職免學費政策」，對於日間部正規班的招生將更具號召力。 | 少子化與縣立高中成立，而國中畢業生人數，將於101年起大幅減少。 學生人數逐年增加而校地擴增不易，活動空間將較窄縮。 | 以優質師資、設備吸引縣內優秀學生就近入學。 擴大辦理建教合作班，由91學年度17人到現在448人，增幅26.4倍，且仍有成長空間。 除已興建完工之機車工場、學生宿舍、活動中心、烘焙工場、敬業樓及西餐專科教室外，再籌資興建健行樓，已於99年08月啟用。 透過「高職優質化學校」補助款，提升教師專業能力、增強學生專業技能、強化建教合作、獎勵優秀新生入學、獎助成績優秀與清寒學生、辦理國中性向探索、更新教學軟應體設備、發展多元學務活動、落實悅讀深耕計畫、建構溫馨校園、多元人文藝術發展，成為優質高職。 輪調建教班與實用技能學程，就讀三年期間完全免學費，此二學制每年之招生名額，超過日間部核定招生總名額的1/2，讓學校更具競爭力。 |
| 硬 體 設 備 | 97年01月13日新大樓「敬業樓」落成啟用，內含中餐、烘焙、調酒、美容、美髮、護膚、電腦等專科教室8間、一般教室3間及一間中型視聽教室，硬體設備漸趨完備。 98年02月06日新大樓「餐飲科專科教室」破土動工，98年06月30日落成起用，內含西餐、餐服、房務專科教室。 99年02月28日動工興建「健行樓」已於08月底落成起用，一樓汽車科底盤工場，二至四樓共12間一般教室。 各科實習工場獨立完整、設備尚稱充實，可配合課程需要發展各科特色。 本校上課教室均裝置兩部冷氣、CRT電視機、TFT-LCD液晶電視、互動式單槍投影機、投影布幕、桌上型電腦及無線教學廣播設備，讓學生在最舒適的環境上課，提升學習效果。 | 學校已有47年歷史，部分校舍老舊，已寬籌經費邁向全面改建。 專業科目教學設備的更新速度趕不上科技的進步，與廠商資源共享的機制有極大發展空間。 校地小且經費不足，101年09月後可大幅改善，欠缺田徑場、游泳池及體育館，大型集會與體育課程施教受限制。 本校學生人數逐年增加，但因少子化現象，預期國中畢業生人數將逐年減少，在此壓力下，是否要再投資增建校舍，成為學校兩難的決定。 | 「敬業樓」、「餐飲科專業教室」已落成啟用，準備申請美容、美髮、烘焙、中餐、調酒、電腦軟體應用、西餐、餐服、房務丙級技術士術科檢定考場，將可有效提高證照檢定合格率。 本校積極增建教室等硬體設備，景氣低迷的狀態中更受矚目。 自86學年度至100學年度，學校樓地板面積從2,820m2增加到9,443m2，約3.35倍，提供學生更多的學習及活動空間。 學生人數逐年增加，將有較多經費充實硬體設備。 | 每位學生使用空間有待設法增加。 各大樓的興建與購置校車之經費均由學校自行籌措，對投資於教學設備經費將造成排擠效應。 | 活用招生策略，增加學生人數，擴充學校規模。 積極與縣政府、鎮公所及有關機關社團合作開設第二專長班；一則讓社區人士進入校園，可看見學校的進步；二則藉此增加經費收入，添購教學設備。 利用假日或夜間時間，出借學校場地以開拓財源。 積極推動與落實執行教育部各項計畫，如教師專業發展評鑑、高職優質化、高中職均質化等，以爭取更多經費改善教學軟硬體設備。 98年9月份起，全校班級教室廣播系統建置完成，利用視訊傳遞演講、集會、政令宣導等資訊，以彌補欠缺大型集會場所之缺憾。 100學年度汰舊換新校車乙部。 未來8年預計投資硬體設備經費約為2億元。 |
| 師 資 結 構 | 教師進修意願高，多位教師獲得碩士學位，具有統整課程與設計能力。 教師間相處融洽，有利校務推動。 陸續增聘具專長的合格教師，合格教師比例由86學年度的11％增加到100學年度的71％。 教師對學校認同感強，團隊合作意願高。 校內教師平均年齡37歲，100學年度晉用之新進教師平均為29歲。 | 教師均兼導師或行政工作，事務繁忙且課程繁重。 薪資結構未臻健全，導致教師必須負擔較多課程。 礙於學校經費拮据，沒有實施考績獎金制度，教師管理上有漏洞，除道德勸說外，對教師約束力不足。 專業類科教師聘請不易，尤其是美髮、餐飲與汽車科教師，經常是無人應徵或是有專業證照但無教師證、有教師證的專業實作技能卻無法達到學校要求。 | 學校積極鼓勵教師參與各項專業進修研習，增進教師專業素養。 各科陸續增加技佐或導工編制，使得實習課程或工場管理更加落實。 共同科目師資來源充裕，有利於刺激校內教師，提升自身競爭條件的迫切感。 | 部分教師嚮往公立教職之教學生涯及退休生活保障，常心存他念，俟機轉變工作環境。 師資結構略欠平衡，任教社會科教師人數過多，教師鐘點數無法平均分配。 校內現聘員額中，職員人數比率較高，形成教師教學負擔過重。 技術教師或代理代課教師比例偏高，因未曾修過教育學分，在班級管理、學生管教與教學方式上，有極大的改善空間。 | 鼓勵教師再進修以取得更高學歷或第二專長。 98年08月及100年08月破除萬難，二度調整薪資，讓優秀教師得以安心留校任教，並減少教師之異動。 利用課餘時辦理校內教師進修，增進教師輔導知能。 積極推動與技專校院策略聯盟，共享教學資源與教學經驗交流。 增聘大學教授或業界具有該科專長之兼課教師到校，除減輕校內同仁教學負擔外，更可提升學生在學習上的廣度與深度。 |
| 學 生 素 質 | 新生人數逐年增加（新生入學成績PR值22以上人數由97年14.2%至100年21.3%），素質明顯提高。 95％為苗栗縣農、漁村及勞工子弟，本性純樸，可塑性高。 學生在學科成就表現較不理想；實作課程則表現較為優異，有極大的雕琢成長空間。 肢體動覺智慧較佳，可塑性高。 金融海嘯顛覆士大夫觀念，技職體系重振聲威與吸引力，大有利於本校發展。 | 社會風氣影響，素質較高的學生就讀職校意願較低。 大部份學生有升學意願，但僅止於紙上談兵，不願確實行動認真學習。 學生入學成績落差巨大，個別差異也大，教學不易。 大部分學生學科起點行為嚴重不足，有待教師用心引導。 經濟弱勢學生比率不低，亟待提供工讀機會或生活直接補助。 | 軟硬體設備明顯改善，能吸引較佳素質學生來校就讀。 師資素質提升，可強化學生專業技能成長。 良好的導師制度，能有效掌握學生背景，並和家長多做良性互動與溝通。 94學年度起，校內自籌經費，抽取5%德行優良新生赴日本，99學年度因日本地震改至新加坡及馬來西亞，進行為期五天四夜的公費教育旅行，以提升學生國際觀，成效頗佳。 蝴蝶效應、比馬龍效應逐漸形成。 | 經濟繁榮，旅遊業、服務業興起，社會價值觀改變，學生選擇餐飲科人數眾多，校內各科人數漸呈不平衡現象。 學生來源將漸減少，學生「沒學校」唸的威脅感降低。吃苦耐勞、挫折忍受力、國文程度與主動讀書的美德有待再提升。 | 提供獎助學金，鼓勵上進，從而提高學生素質。 定期由實習處、輔導室及導師到各建教廠家，關懷建教學生，提升學生對學校的認同感。 積極鼓勵學生參加丙級技術士技能檢定或其他相關證照考試，提升專業技術並增加學習成就感。 推動環保才藝競賽、愛國歌曲比賽、交通安全才藝競賽等活動，激發學生創意與潛能，並引領多元發展機會。 |
| 家 長 參 與 | 家長會運作正常，和學校建立良性溝通。 家長多能配合學校推動的政策，使教師能充分發揮專業自主權。 家長會對學校關懷而不逾越、支持而不干涉。 | 單親家庭或隔代教養學生人數比率偏高，家長社經背景差異大。 經濟弱勢家庭比率高，導致學生下課時間必須打工，無法全心向學。 | 要求導師於寒暑假或是課餘期間，主動聯絡家長，告知學生在校的好表現，做正向加強。 積極鼓勵家長投入學校志工行列。 96%以上學生來自社區國中，家長與學校空間距離近，參與機率相對提高。 | 經濟不景氣，部分家長忙於生計，以致疏於對子女管教，造成學生行為偏差。 家長普遍缺乏教育及輔導理念，親子溝通、生涯輔導較難著力。 | 擴大舉辦「親師座談會」，邀請家長蒞校，與導師做面對面直接的溝通。 國中技藝教育學程課程結束後，利用假日辦理成果發表會，讓國三學生家長蒞校參觀，了解自己子弟參加國中技藝教育課程的成長，並提升家長對本校的認同度。 |
| 行 政 人 員 | 校長資歷完整，行政經驗豐富，充分投入，認真辦學。 處室主任、科主任及組長平均年齡42.6歲，有朝氣且積極認真。 校長服務教育界近40年，均獲頒師鐸獎，很多國中校長、主任及教師為其學生，感召力十足。 | 因學校財務尚待改善，教師兼行政之基本時數較公立學校為高，行政工作無法做到盡善盡美。 教師同仁行政倫理觀念有待提升，橫向溝通可再加強。 編制員額未聘足，行政人員兼授部分課程，工作負擔相對沉重。 | 大部分同仁均能克服各項主客觀因素，努力完成各項工作。 學校教職員人數依實際需求增加，相關制度與規範逐年推動落實。 | 配合「學校內部控制制度」的推動，業務工作量有增無減，嚴重影響教師留任行政工作意願。 陞遷機率較低，日久恐心生倦怠感。 | 大力推動行政作業電腦化，逐漸減輕行政同仁負擔。 實施輪調制度，增加行政歷練，減少倦怠感。 適時調整教師、職員比例，舒緩行政人員工作負荷。 配合教育部政策，晉用多名短期就業人力，減輕各處室負擔。 增聘兼課教師人數，舒緩教師與行政同仁教學負擔。 |
| 鄰 近 產 業 | 苗栗縣正處於由傳統農業縣轉型為科技文化大縣之際，竹南、廣源、銅鑼科學園區就業機會多，為資料處理科、資訊科畢業生就業之理想去處。 企業界對本校認同度明顯提高。 科學園區積極設廠營運，俟景氣復甦時，將迫切需要相關專業人才。 苗栗縣依山傍海，為周休二日好去處，餐飲等服務性質畢業生將有相當多的工作機會。 | 電子資訊業佔大宗，易受世界景氣良窳之衝擊，訂單有起伏，即影響學生輪調建較與工讀的機會。 成衣、紡織等傳統產業陸續外移或歇業。 提高傳統產業產品附加價值的觀念亟待宣導與建立。 | 苗栗投資環境炙手可熱，竹南科學園區都市計劃案，採區段徵收新增136.55公頃土地，已擴增到311.22公頃，科技廠家可望逐年增加。 奇美公司投資5,000億於竹南科學園區設置8吋晶圓廠。 社會人士、畢業校友對學校近年來的進步深為贊賞，願以個人人脈與關係，協助學校與鄰近廠商建立產學合作關係。 | 傳統產業-成衣、紡織競爭力不足；高科技產業-光電、面板，又逢金融海嘯，前景嚴峻。 學校周遭廟會、網咖及撞球場，常吸引學生流連忘返。 工資高，再加上傳統產業外移，就業市場需求減少。 | 加強與週遭園區廠商互動，企盼廠商能提供更多建教或工讀名額。 爭取為廠家服務機會，建立良好關係。 爭取企業界人士加入本校董事會，擴大協助層面。 |
| 成立縣立高中 | 近五年苗栗縣國中畢業生，每年平均在7,000人以上，本校已具備吸引學生的基本條件。 | 本校是私立高職，對家長而言有某些程度的心理障礙。 苗栗縣預計增設3所縣立高中，於101學年度開始招生，學生來源將大幅減少。 | 新成立的縣立高中屬於綜合高中，職業類科設備不如本校。 多年來的紮根與服務工作，有相當程度的口碑。 本校交通位置相對便捷。 | 101、102年生源逐年大幅減少，招生壓力加大。 學校新建校舍完全自力更生，負擔沉重。 部分類科優秀師資可能流失。 | 興建校舍可滿足3年內學生人數增加的需求。 落實優質化、均質化政策，奠定學校穩固的發展基礎。 積極辦好職業試探、生涯發展及國中技藝教育，紮根堅實。 |

肆、規劃辦理子計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 | 辦理項目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 學校行政效能提升 | 學校本位課程發展 | 教師教學專業發展 | 學生多元學習表現 | 適性學習課程改進 | 技藝教育方案推動 | 產學攜手建教合作 | 獎勵學生就近入學 | 多元人文藝術發展 |
| 98-1 | 提升教師專業能力計畫 | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 98-2 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 98-3 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 98-4 | 辦理國中性向探索活動 厚植技職教育根基計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 98-5 | 多元學務活動發展計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 98-7 | 建構溫馨校園計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 99-1 | 悅讀深耕計畫 |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 99-2 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

伍、學校自主管理--策略示意圖

中興高級商工職業學校推動高職優質化組織架構

私立中興高級商工職業學校

100學年度高職優質化推動小組組織名單

一、依據：

- 依據教育部100年05月16日部授教中（三）字第1000508688號函「高職優質化輔助方案」續辦學校計畫書辦理。

- 依據100學年度第1學期期初校務會議決議辦理。

二、目的：透過校內高職優質化推動小組的成立，進而使高職優質化之各項子計畫，得以順利推行並達到預期進度。

三、組織與工作：

| 職 稱 | 代表屬性 | 姓 名 | 所屬學科 | 推動工作屬性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 總計畫負責人 | 古文雄 |  | 成效管考 |
| 教務主任 | 總計畫執行秘書 | 林士敦 | 汽車科 | 計畫編列、推動 |
| 學務主任 | 行政組織 | 林文寶 | 社會科 | 自主管理 （行政支援、內部考核、績效評估） |
| 總務主任 |  | 李朝榜 | 資訊科 |  |
| 實習主任 |  | 李光明 | 汽車科 |  |
| 輔導主任 |  | 王珮旻 | 數學科 |  |
| 會計主任 |  | 朱秀苓 |  |  |
| 人事主任 |  | 李淑英 |  |  |
| 圖書主任 |  | 戴盛文 | 社會科 |  |
| 教學組長 | 子計畫推動小組 | 徐虹翠 | 數學科 | 計畫執行 |
| 註冊組長 | 子計畫推動小組 | 呂冠朋 | 美術科 | 計畫執行 |
| 設備組長 | 子計畫推動小組 | 張君楷 | 資處科 | 計畫執行 |
| 實研組長 | 子計畫推動小組 | 陳奕亨 | 資訊科 | 計畫執行 |
| 訓育組長 | 子計畫推動小組 | 柯中月 | 國文科 | 計畫執行 |
| 生輔組長 | 子計畫推動小組 | 陳鵬經 | 軍訓教官 | 計畫執行 |
| 衛生組長 | 子計畫推動小組 | 徐淑珍 | 商業科 | 計畫執行 |
| 活動組長 | 子計畫推動小組 | 李佳玲 | 英文科 | 計畫執行 |
| 體育組長 | 子計畫推動小組 | 陳孟志 | 體育科 | 計畫執行 |
| 庶務組長 | 子計畫推動小組 | 余作庸 | 數學科 | 計畫執行 |
| 出納組長 | 子計畫推動小組 | 范嘉慧 |  | 計畫執行 |
| 文書組長 | 子計畫推動小組 | 周幸莉 | 社會科 | 計畫執行 |
| 實用技能組長 | 子計畫推動小組 | 張明松 | 社會科 | 計畫執行 |
| 建教組長 | 子計畫推動小組 | 張志忠 | 數學科 | 計畫執行 |
| 實習組長 | 子計畫推動小組 | 毛遠凡 | 汽車科 | 計畫執行 |
| 就業組長 | 子計畫推動小組 | 尹佩梯 | 社會科 | 計畫執行 |
| 資料組長 | 子計畫推動小組 | 江鈴珍 | 生活科 | 計畫執行 |
| 資處科主任 | 子計畫推動小組 | 吳聲忠 | 資處科 | 計畫執行 |
| 汽車科主任 | 子計畫推動小組 | 柯志遠 | 汽車科 | 計畫執行 |
| 美容科主任 | 子計畫推動小組 | 吳幸宜 | 美容科 | 計畫執行 |
| 餐飲科主任 | 子計畫推動小組 | 張梅倫 | 餐飲科 | 計畫執行 |
| 資訊科主任 | 子計畫推動小組 | 廖文賢 | 資訊科 | 計畫執行 |
| 國文領域 | 子計畫推動小組 | 楊佩玲 | 國文科 | 計畫執行 |
| 英文領域 | 子計畫推動小組 | 林益萍 | 英文科 | 計畫執行 |
| 數學領域 | 子計畫推動小組 | 林志達 | 數學科 | 計畫執行 |
| 社會領域 | 子計畫推動小組 | 林文寶 | 社會科 | 計畫執行 |
| 健康與體育 | 子計畫推動小組 | 陳孟志 | 體育科 | 計畫執行 |
| 國防通識 | 子計畫推動小組 | 謝祥君 | 軍訓教官 | 計畫執行 |
| 科大校長 | 諮詢委員 | 田振榮 | 中華科技大學校長 | 諮詢建議 |
| 社區代表 | 諮詢委員 | 唐彥博 | 育達科技大學校長 | 諮詢建議 |
| 家長會長 | 諮詢委員 | 陳樹棠 | 美容科學生家長 | 諮詢建議 |
| 高職校長 | 諮詢委員 | 楊瑞明 | 私立光隆家商校長 | 諮詢建議 |

四、實施方式：

(一)研擬並推動本校高職優質化之各項計畫。

(二)針對全校教職員同仁與學生，辦理高職優質化相關宣導與說明，讓全校師生齊心投入，達成全面優質化目的。

(三)依據各子計畫之「執行進度報告與管制單」，定期召開內部管考會議，控管各子計畫之工作進度與經費執行情形。

(四)定期檢討並解決各子計畫執行過程中產生的各項差異，提出改善對策並執行績效評估。

(五)請諮詢委員指導與建議，適度調整各子計畫執行內涵。

(六)參加或辦理高職優質化輔助方案校際經驗交流。

※附註：行政職務有變動時，以當學年度名單為準。

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-1提昇教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-1-1 | 教師專業發展評鑑計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 13 | 20 | 60 | 73 | 80 | 100 | 7 | 47 | 60 | 80 | 93 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-2 | 教師專業研習工作坊計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 21 | 43 | 64 | 86 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-3 | 資訊融入教學研習計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-1-4 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-2-1 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-2-2 | 充實教學實習設備實施計劃 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-2-3 | 擴大建教合作規模 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 | 38 | 55 | 75 | 85 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-2-4 | 鼓勵參加專題製作競賽提升專業能力 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-3-1 | 積極推動優質服務計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 |  |  |  | 20 | 50 | 75 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-3-2 | 獎勵就近入學成績優秀新生 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-3-3 | 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-4-1 | 辦理國中性向探索體驗活動 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-2 | 國中性向探索體驗教育成果展 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-4-3 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-5-1 | 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-2-1 | 校園創意競賽及活動 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-2-2 | 愛國歌曲成果發表會 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 33 | 66 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-3-1 | 強化籃球校隊訓練 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-5-3-2 | 辦理籃球研習營 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-7建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-7-1 | 探索體驗教育活 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-2 | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-3 | 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-4 | 辦理志工學生培訓、編組及擔任校內、外服務工作 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-5 | 辦理輔導知能研習、落實學習扶助 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-7-6 | 提供工讀機會 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 99-1閱讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 99-1-1 | 充實圖書室館藏 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 33 | 66 | 100 |  |  | 33 | 66 |  | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-1-2 | 辦理晨讀活動 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-1-3 | 辦理閱讀心得寫作比賽 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-1-4 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 99-2珍愛臺灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 100年08月-101年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 100年 | 101年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 99-2-1 | 參與地方藝文活動 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-2-2 | 外埠藝文特色巡禮活動 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-2-3 | 地方特色小吃創作競賽活 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-2-4 | 美容彩妝藝術走秀活動 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  | 33 | 66 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-1計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 徐虹翠組長 | 管考人 | 林士敦主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度% | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 98-1-1-2 獎勵教學績優敎師 98-1-2 辦理教師專業研習工作坊 98-1-3-1 辦理資訊融入教學研習 98-1-3-2 擴充e化教學設備 98-1-4 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 1.100學年度上學期（100年12月~101年01月）；下學期(101年03月~04月)檢視教師「教學檔案」。 2.100學年度上學期(100年12月)辦理教師教學觀摩會。 3.100學年度下學期(101年05月)完成教學觀察及評鑑相關事宜。 100學年度下學期（101年06月），由教務處提出符合資格教師名單，經教評會審核通過，簽請校長核定，頒發獎狀乙幀及記功乙次，於期末結業式中公開表揚。 1.100學年度上學期(100年09月~12月)辦理4場研習工作坊，平均1個月1場；100學年度下學期(101年03月~06月)辦理4場研習工作坊，平均1個月1場。 2.100學年度下學期(101年07月)辦理2天研習工作坊。 1.100學年度上學期(100年11月)及下學期(101年04月)各辦理1場研習。 2.100學年度上學期(101年01月)及下學期(101年07月)檢視教師自編數位化教材數量。 1.100年08月安裝16間教室之個人電腦e化教學設備。（8台費用下學期支付） 2.100年08月安裝調整後2間普通教室教學設備。 100學年度上學期(100年09月)及下學期(101年03月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月及04月撥發獎勵金，並進行心得分享。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：教務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-2 計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 毛遠凡組長 | 管考人 | 李光明主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度% | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-2-1 提升各科學生專業技能 98-2-2 充實各科教學實習設備 98-2-3 擴大建教合作規模 98-2-4 鼓勵參加專題製作競賽提升專業能力 | 1.100年10月~12月辦理各科校 內技能競賽。 2.101年03月辦理技能檢定學術科模擬測驗。 3.101年03月推薦學生參加技藝優良學生選拔。 4.101年04月參加全國技藝競賽。 5.於101年05月份，由實習處彙整技藝優良學生名單，簽請校長核定，於06月核發學生獎助學金。 1.100年08~12月購買汽車診斷電腦2部。 2.101年01~07月購買汽車科實習車4部，購買資訊科微處理機實習設備5台。 1.100年08月增加建教合作技術生20人（餐飲、美容、資訊） 2.101年04月增加建教合作廠家2家。 3.100學年度起實施專題製作課程。 1.辦理專題製作成果發表會。 2.100學年度專題競賽參加次數、參與專題競賽學生人數及獲獎件數逐年提升。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：實習處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-3計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 呂冠朋組長 | 管考人 | 林士敦主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度% | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-3-1 積極推動優質服務計畫 98-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 98-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 1.100年09月審查新生入學基測成績，符合資格者中擇最優15名。 2.100年10月頒發15名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公佈於學校網頁。 3.100年11月彙整獎學金頒後心得回饋單。 4.101年02月審查學生100學年度第一學期成績。 5.101年03月頒發符合資格就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公佈於學校網頁。 6.101年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 1.100年09月審查二、三年級99學年度第二學期成績及請購個人電腦二部。 2.100年10月辦理頒發成績優秀與清寒獎助學金共50,000元，並將成績優秀受獎名單公佈於學校網頁。 3.100年11月彙整獎助學金頒後心得回饋單。 4.101年02月審查全年級100學年度第一學期成績。 5.101年03月辦理頒發成績優秀與清寒獎助學金共50,000元，並將成績優秀受獎名單公佈於學校網頁。 6. 101年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：教務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-4計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 張明松組長 | 管考人 | 李光明主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度% | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 98-4-2 國中性向探索體驗教育成果展 98-4-3 技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 1.100學年上學期辦理9校性向探索活動。 2.100學年下學期辦理11校性向探索活動。 1.101年04~05月辦理 2.展示性向探索活動教學成果。 3.參觀教學設備。 4.探索活動實作成果分享。 1.100年9月審查參加國中技藝競賽獲得1-6名，就讀本校學生名冊。 2.100年10月頒發參加國中技藝競賽獲得1-6名就讀本校者入學獎學金陸仟元、伍仟元、肆仟元、參仟元、貳仟元、壹仟元 3.100年9月審查技藝學程成績特優(班上第1名)，就讀本校學生名冊。 4.100年10月頒發技藝學程成績特優(班上第1名)者入學獎學金貳仟元。 5.以上(1) (2)項擇ㄧ申請，總金額以80,000元為限。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：實習處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-5計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 柯中月組長 | 管考人 | 林文寶主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度% | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 98-5-2 班際創意競賽活動 98-5-3-1 籃球校隊強化訓練、參加比賽 98-5-3-2 辦理籃球研習營、國中籃球邀請賽 | 1.100年09月召開社團經營研討會及購買相關設備。 2.100年09月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 3.100年09月遴選旗隊、儀隊同學，並於社團時間訓練。 4.100年10~11月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 5.101年01月及06月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 6.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 7.100年11月辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 1.100年09月起加強訓練愛國歌曲。 2.100年11~12月舉辦二、三年級班際愛國歌曲比賽。 3.100年10月配合校慶活動辦理創意競賽活動。 4.101年05月辦理一年級班際愛國歌曲比賽。 5.101年05月配合畢業季活動辦理創意競賽活動。 1.100年08月遴選籃球校隊培訓。 2.100年08月~101年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 3.100年11月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 4.100年11月參加苗栗縣主委盃高中職組籃球競賽。 5. 101年02月晉級全國高級中等學校籃球甲級聯賽12強。 6.101年05月參加苗栗縣長盃高中職組籃球錦標賽。 1.100年10月、101年05月辦理國中籃球邀請賽。 2.101年07月辦理2梯次籃球研習營。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：學務處 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化98-7計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 江鈴珍組長 | 管考人 | 王珮旻主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度% | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 98-7-2 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 98-7-3 接受捐贈擴充教育專戶規模 98-7-4 辦理志工學生培訓、編組及擔任校內外服務工作 98-7-5 辦理輔導知能研習、落實學習扶助 98-7-6 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 上、下學期各辦理探索體驗活動1場次。 上、下學期重新編輯「創意週記」，增加學生心得寫作能力；提升教師輔導學生質量，平均每月3,000人次。 100年08月~101年07月受理年度愛心捐贈320,000元擴大教育儲蓄專戶規模。 100年09月辦理輔導志工招募、編組、培訓，組成輔導志工社，至校外弱勢機構從事服務工作。 1.100年09月~101年06月推薦校內教師參加校外輔導知能研習，上、下學期各乙場。 2.100年09月~101年06月(寒假除外)辦理學習扶助課業及專業技能輔導。 100年09月~101年06月(寒假除外)辦理弱勢學生工讀事宜。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：輔導室 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化99-1計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 悅讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 戴盛文主任 | 管考人 | 戴盛文主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 99-1-1 充實圖書室館藏 99-1-2 辦理晨讀活動 99-1-3 辦理閱讀心得寫作比賽 99-1-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 1.100年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書與多媒體清冊等。 2.100年11月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 3.101年03月召開圖書會議，討論下學期需採購的圖書與多媒體清冊等。 4.101年04月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 5.100年12月及101年06月分期建置完成數位閱讀資料庫。 1. 100年09月辦理圖書股長研習。 2. 100年09月至101年01月辦理晨讀及認證活動。 3.101年02月辦理圖書股長研習。 4.101年02月至101年06月辦理晨讀及認證活動。 1.100年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 2.101年04月及06月辦理閱讀心得寫作比賽。 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：圖書室 管考人： 總執行： 總督導： |

私立中興高級商工職業學校

高職優質化99-2計畫執行進度報告與管制單

| 計畫名稱 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 |
| --- | --- |
| 執行期程 | 100年08月~101年07月 |
| 填表人 | 李佳玲組長 | 管考人 | 林文寶主任 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度％ | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 99-2-1 參與地方藝文活動 99-2-2 外埠藝文特色巡禮活動 99-2-3 地方特色小吃創作競賽活動 99-2-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 100年08月至101年07月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計500人次。 100年08月~101年07月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 1.100年11月辦理上學期地方特色小吃創作競賽活動。 2.101年03月辦理下學期地方特色小吃創作競賽活動。 1.100年11月校慶美容彩妝走秀。 2.101年03~04月慶典美容彩妝走秀。 3.101年05月美容科畢業走秀展。 4.100年10月~101年05月參加社區及國中彩妝藝術活動4場。 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |
| 填報單位：學務處 管考人： 總執行： 總督導： |

陸、子計畫內容與經費

一、計畫編號：98-1

| 一、計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。 2.透過教師專業研習工作坊，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.辦理資訊融入教學研習，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。 4.辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修（已有博士1位、碩士9位）及取得第二專長（已有16人），進而提升及強化教育職能，以達成教育生涯之規劃與發展目標。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理教師專業發展評鑑 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理教師專業研習工作坊 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理資訊融入教學研習 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 擴充e化教學設備 | 教務處、總務處 | 各教室 | 98~100學年度 |
|  | 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 1,245 | 171.6 | 1,416.6 |
|  | 99學年度 | 1,670 | 167.0 | 1,837.0 |
|  | 100學年度 | 800 | 143.0 | 943.0 |
|  | 總 計 | 3,715 | 481.6 | 4,196.6 |
| 五、預期效益 | 1.教師專業發展評鑑：協助教師自我成長，鼓勵同儕合作，提供自我檢核，確保教學成效，建立教師專業地位，獎勵教學績優教師。 2.教師專業研習工作坊：營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.資訊融入教學：擴充e化教學設備，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，讓教師的教學活動更活潑、多元。 4.獎勵教師在職進修：鼓勵在職進修學位、修習教育學程及第二專長，提升及強化教育職能，進而提高校內合格教師比率與教師素質。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 參與教師專業發展評鑑人數 | 25人 | 25人 (100%) | 30人 | 30人 (100%) | 35人 |  |
|  |  | 平均進修研習時數 | 60hr | 71hr (118%) | 70hr | 73h (104%) | 75hr |  |
|  |  | 合格教師比率 | 80% | 80％ (100%) | 82% | 70% (86%) | 82% |  |
|  | 校訂指標 | 教師製作數位化教學檔案 | 5件 | 56件 (1,120%) | 60件 | 61件 (102%) | 63件 |  |
|  |  | 各領域教師自製數位化教材件數 | 5件 | 合計272件 (5,440%) | 35件 | 74件 (211%) | 80件 |  |
|  |  | 使用e化設備率 | 60% | 65％ (108%) | 70% | 70% (100%) | 75% |  |
|  |  | 進修碩、博士教師人數 | 2人 | 2人 (100%) | 2人 | 2人 (100%) | 2人 |  |
|  |  | 取得第二專長教師人數（教育學程） | 1人 | 0人 (0%) | 1人 | 1人 (100%) | 1人 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

98-1提升教師專業能力計畫  100會計年度概算表 (100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 4 | 0.8 | 3.2 | 98-1-2 專業研習內聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 1 | 1 | 1 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 小計 | 9 |  |
| 獎 補 助 費 | 學分進修補助費 | 人 | 3 | 10 | 30 | 98-1-4 每學期推薦專任教師3個名額補助碩、博士在職專班及教育學程班學雜費 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 39 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 伺服器 | 套 | 1 | 55 | 55 | 98-1-1-1教師專業發展評鑑計畫-擴增Nblog容量 |
|  | 個人電腦（含施工費等） | 套 | 8 | 25 | 200 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 個人電腦（含機櫃） | 套 | 2 | 30 | 60 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-調整2間普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 互動式投影機 | 台 | 2 | 55 | 110 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-調整2間普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 電動投影布幕 | 幅 | 2 | 20 | 40 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-調整2間普通教室安裝e化教學設備 |
|  | TFT-LCD | 台 | 2 | 30 | 60 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-調整2間普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 無線廣播系統 | 套 | 2 | 20 | 40 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-調整2間普通教室安裝e化教學設備 |
|  | 網路系統施工 | 式 | 1 | 35 | 35 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-調整2間普通教室安裝e化教學設備 |
| 資本門小計 | 600 |  |
| 100會計年度總計 | 639 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-1提升教師專業能力計畫  101會計年度概算表 (101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 30 | 1.6 | 48 | 98-1-2 專業研習外聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 4 | 0.8 | 3.2 | 98-1-2 專業研習內聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 98-1-3-1數位化研習外聘教師 |
|  | 差旅費 | 次 | 10 | 1 | 10 | 98-1-2 專業研習外聘教師 |
|  | 租車費 | 輛 | 1 | 8 | 8 | 98-1-2 專業研習校外參觀 |
|  | 小計 | 74 |  |
| 獎 補 助 費 | 學分進修補助費 | 人 | 3 | 10 | 30 | 98-1-4 每學期獎勵專任教師3個名額補助碩、博士在職專班及教育學程班學雜費 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 104 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 個人電腦（含施工費等) | 套 | 8 | 25 | 200 | 98-1-3-2 擴充e化教學設備-普通教室安裝e化教學設備 |
| 資本門小計 | 200 |  |
| 101會計年度總計 | 304 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

二、計畫編號：98-2

| 一、計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升學生專業技能，增強學習興趣與信心。 2.加強學生實作技巧，能達成職業教育目標。 3.以專業技能爭取企業認同，擴大輪餐、輪美、輪資訊建教規模。 4.購置相關機具模組、電腦及其周邊等設備，輔助學生從事專題製作。 5.學習並完成專題製作、小論文之撰寫。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 加強學生專業技能輔導 | 實習處、教務處 | 各科學生 | 98~100學年度 |
|  | 延聘專業人才協同指導專題製作 | 實習處、教務處 | 績優有潛力學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 445 | 370 | 815 |
|  | 99學年度 | 275 | 370 | 645 |
|  | 100學年度 | 760 | 240 | 1,000 |
|  | 總 計 | 1,480 | 980 | 2,460 |
| 五、預期效益 | 1.乙、丙級檢定合格率逐年提升；專題製作件數增加。 2.購置各科相關設備，提供完備的學習環境及設備，提高學生學習興趣。 3.強化產學互動逐年提升產學合作廠家數及技術生人數，加強學生專業技能輔導，符合未來升學與就業的需求。 4.協助弱勢學生完成高職學業；降低學生流失率。 5.學生可學習專題製作之方法與技巧。 6.學生可學習資料蒐集之方法。 7.參加校外專題製作競賽，增強學生學習動機。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 丙級及格率 | 70% | 62.6% | 75% | 92.3% (123%) | 93% |  |
|  |  | 乙級及格率 | 1.5% | 1.7% (113%) | 2% | 12.7% (635%) | 13% |  |
|  |  | 入圍全國技能競賽人數 | 入選 決賽 2人 | 0人 | 入選 決賽 3人 | 1人 (33.3%) | 入選 決賽 4人 |  |
|  |  | 專題競賽參賽學生人數 | 40 | 45 (113%) | 45 | 50 (111%) | 50 |  |
|  |  | 專題競賽獲獎學生人數 | 20 | 20 (100%) | 25 | 30 (120%) | 30 |  |
|  |  | 專題競賽獲獎件數 | 2件 | 6件 (300%) | 3件 | 9件 (300%) | 10件 |  |
|  | 校訂指標 | 建教生逐年成長 | +20人 | 19人 (95%) | +20人 | +67人 (299%) | +20人 |  |
|  |  | 增加 合作廠家 | +2家 | 2家 (100%) | +2家 | +3家 (150%) | +2家 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫100會計年度概算表

(100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 20 | 0.8 | 16 | 98-2-1專題製作教師輔導費 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 50 | 0.4 | 20 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 |
|  | 實習材料費 | 人次 | 320 | 0.2 | 64 | 98-2-1參與計畫學生 |
|  | 小計 | 100 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-2-1獎勵各科技能檢定及技能競賽優秀學生 |
|  | 小計 | 20 |  |
| 經常門小計 | 120 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 汽車診斷電腦 | 部 | 2 | 130 | 260 | 98-2-2汽車科使用 |
| 資本門小計 | 260 |  |
| 100會計年度總計 | 380 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 101會計年度概算表

(101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 20 | 0.8 | 16 | 98-2-1專題製作外聘教師 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 50 | 0.4 | 20 | 98-2-1協同教學及技能檢定、競賽指導費 |
|  | 實習材料費 | 人次 | 320 | 0.2 | 64 | 98-2-1參與計畫學生 |
|  | 小計 | 100 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-2-1獎勵各科技能檢定及技能競賽優秀學生 |
|  | 小計 | 20 |  |
| 經常門小計 | 120 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 實習車 | 部 | 4 | 100 | 400 | 98-2-2汽車科使用 |
|  | 微處理機實習設備 | 台 | 5 | 20 | 100 | 98-2-2資訊科使用 |
| 資本門小計 | 500 |  |
| 101會計年度總計 | 620 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

三、計畫編號：98-3

| 一、計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.加強社區國中就近入學宣導，提高社區學生就近申請入學比率。 2.獎勵國中基本學力測驗成績優良新生，就近選讀高職課業，奮發向上，進而提升整體學生素質，增進學校良好學習風氣。 3.獎助成績優良及清寒而具上進心的學生，順利完成高職學業。 4.發揮「重視全人，重視成就感養成」之校園特色。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 積極推動優質服務計畫 | 教務處、實習處 | 社區國中、國中生 | 99~100學年度 |
|  | 頒發就近入學成績優秀新生獎學金 | 教務處、會計室 | 本校新生 | 98~100學年度 |
|  | 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金 | 教務處、會計室 | 本校在校生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 |  | 500 | 500 |
|  | 99學年度 |  | 600 | 600 |
|  | 100學年度 | 50 | 600 | 650 |
|  | 總 計 | 50 | 1,700 | 1,750 |
| 五、預期效益 | 1.增加社區國中優秀學生就讀本校人數。 2.維持高就近入學比率(96%以上)。 3.頒發獎助學金，激勵學生學習意願，提高學習成效，穩定學生學習狀況，減少因經濟因素而造成的流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 就近入學率 | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 97.9% | 97% |  |
|  | 校訂指標 | 基測成績PR值30以上新生 | 40人 | 121人 (302.5%) | 80人 | 121人 (151.3%) | 100人 |  |
|  |  | 全校學生增加人數 | 130人 | 265人 (203%) | 150人 | 193人 (128.7%) | 100人 |  |
|  |  | 免試入學報名人數 | 50人 | 65人 (130%) | 100人 | 218人 (218%) | 230人 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

98-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 100會計年度概算表

(100年08月至12月)                                                         單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 協辦縣內重要研習會 | 場 | 2 | 25 | 50 | 本校自籌款編列 |
|  | 協辦縣內國中大型慶典活動 | 場 | 2 | 25 | 50 | 本校自籌款編列 |
|  | 小計 | 100 |  |
| 獎 補 助 費 | 入學獎學金 | 人 | 15 | 10 | 150 | 98-3-2就近入學成績優秀新生獎學金 |
|  | 獎助學金 | 式 | 1 | 50 | 50 | 98-3-3成績優秀與家境清寒學生 獎助學金 |
|  | 小計 | 200 |  |
| 經常門小計 | 300 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 個人電腦(含施工費等) | 台 | 2 | 25 | 50 | 98-3-3成績優秀學生查詢成績 |
| 資本門小計 | 50 |  |
| 100會計年度總計 | 350 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 101會計年度概算表

(101年01月至07月)                                                         單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 協辦縣內重要研習會 | 場 | 2 | 25 | 50 | 本校自籌款編列 |
|  | 協辦縣內國中大型慶典活動 | 場 | 2 | 25 | 50 | 本校自籌款編列 |
|  | 小計 | 100 |  |
| 獎 補 助 費 | 入學獎學金 | 人 | 15 | 10 | 150 | 98-3-2就近入學成績優秀新生獎學金 |
|  | 獎助學金 | 式 | 1 | 50 | 50 | 98-3-3成績優秀與家境清寒學生 獎助學金 |
|  | 小計 | 200 |  |
| 經常門小計 | 300 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 101會計年度總計 | 300 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

四、計畫編號：98-4

| 一、計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。 2.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 3.協助國中學生及家長做適切的生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。 4.建置技職教育服務網絡，讓優質學校的訊息能傳達給學區內國中學生及家長，以維持社區學生高就近入學比例（96%）。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營 | 實習處 輔導室 | 國中八、九年級學生 | 98~100學年度 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營教學成果展 | 實習處 輔導室 | 參加國中性向探索體驗研習營師生及家長 | 98~100學年度 |
|  | 頒發國中技藝學程成績優良新生入學獎學金 | 實習處 會計室 | 國中技藝學程成績優良學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 0 | 408 | 408 |
|  | 99學年度 | 0 | 690 | 690 |
|  | 100學年度 | 0 | 700 | 700 |
|  | 總 計 | 0 | 1,798 | 1,798 |
| 五、預期效益 | 1.來校實施性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)國中學生人數逐年增加。 2.透過參觀各科教學及設備，辦理性向探索體驗教學成果展，協助學生瞭解自我性向及發展目標。 3.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 4.透過與國中親師溝通，輔導對技藝有興趣的學生就讀本校，培養一技之長，本校新生來源穩定，全校學生總數持續成長。 5.適性學習社區國中畢業生就讀本校佔新生人數比例維持96%以上。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 來校實施性向探索體驗國中數 | 7校 | 14校 (200%) | 12校 | 20校 (167%) | 20校 |  |
|  |  | 國中技藝教育合作學校數 | 17校 | 17校 (100%) | 17校 | 18校 (106%) | 18校 |  |
|  | 校訂指標 | 點閱技藝教育資訊服務專區 | 250 人次 | 280 人次 (112%) | 300 人次 | 310人 (103%) | 350 人次 |  |
|  |  | 來校實施性向探索體驗研習營(含職業試探、生涯發展教育)人數 | 900人 | 3,150人 (350%) | 2,500人 | 3,987人 (159%) | 3,990人 |  |
|  |  | 技藝優良新生人數 | 30人 | 28人 (93%) | 40人 | 89人 (233%) | 90人 |  |
|  |  | 本校學生總人數 | 1,600人 | 1,741人 (109%) | 1,900人 | 1,934人 (102%) | 2,000人 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

98-4  辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫  100會計年度概算表

(100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 辦理國中性向探索體驗研習營(含職業試探)鐘點費 | 節 | 200 | 0.4 | 80 | 98-4-1授課教師鐘點費 |
|  | 技職教育宣導資料 | 校 | 20 | 1 | 20 | 98-4-1宣導DM、資料印製 |
|  | 材料費 | 人 | 1,000 | 0.2 | 200 | 98-4-1實作材料費 |
|  | 小計 | 300 |  |
| 獎 補 助 費 | 技藝績優新生入學獎學金 | 式 | 1 | 80 | 80 | 98-4-3技藝競賽及技藝學程成績優良入學新生獎學金 |
|  | 小計 | 80 |  |
| 經常門小計 | 380 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 100會計年度總計 | 380 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-4  辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫  101會計年度概算表 (101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 辦理國中性向探索體驗研習營(含職業試探)鐘點費 | 節 | 200 | 0.4 | 80 | 98-4-1授課教師鐘點費 |
|  | 性向探索體驗研習營(含職業試探)成果展 | 次 | 1 | 40 | 40 | 98-4-2性向探索及各職群成果發表 |
|  | 材料費 | 人 | 1,000 | 0.2 | 200 | 98-4-1實作材料費 |
|  | 小計 | 320 |  |
| 經常門小計 | 320 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 101會計年度總計 | 320 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

五、計畫編號：98-5

| 一、計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升社團教育內涵：由娛樂、消遣，提升為育才、重榮譽、增強向心力。 2.編組創意性社團，激發學生充分發揮創造力及社團經營能力。 3.提供良好學習環境，以創意競賽增強學生自我肯定和團隊意識。 4.培養團隊榮譽，發揮服務、奉獻的精神，增強對學校的向心力。 5.提升籃球校隊實力，由HBL20強進入前12強，目標全國8強。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 才華洋溢：多元適性的社團活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 創意無限：校園創意競賽及活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 學務處 | 籃球校隊 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 268 | 432 | 700 |
|  | 99學年度 | 283 | 927 | 1,210 |
|  | 100學年度 | 140 | 442 | 582 |
|  | 總 計 | 691 | 1,801 | 2,492 |
| 五、預期效益 | 1.豐富社團教育內涵，經由活動提升人文素養。 2.提升學生參與社團意願及經營能力，使校園社團創意多元並蓬勃發展。 3.透過創意的過程，激發學生創意思考之能力，並凝聚班級向心力。 4.縣內各項籃球比賽，維持名列前茅。 5.參加HBL甲級聯賽，目標全國八強，帶動校內運動風氣。 6.提高比賽戰績，增加公、私立大學獨立招生考試之錄取名額。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 創意活力社團數 | 2 | 3 (150%) | 3 | 3 (100%) | 4 |  |
|  |  | 辦理創意競賽活動 | 2次 | 2次 (100%) | 4次 | 4次 (100%) | 4次 |  |
|  |  | 受獎學生增加率 | 10% | 10% (100%) | 12% | 12% (100%) | 15% |  |
|  |  | 儀隊成員增加人數 | 24人 | 24人 (100%) | 30人 | 56人 (187%) | 36人 |  |
|  |  | 編印活動彙編 | 2期 | 2期 (100%) | 2期 | 2期 (100%) | 2期 |  |
|  |  | 縣內高中職組籃球比賽(男) | 第1名 | 第1名 (100%) | 第1名 | 第1名 (100%) | 第1名 |  |
|  |  | 高級中等學校籃球甲組聯賽(男) | 20強 | 20強 (100%) | 12強 | 未進12強 | 12強 |  |
|  |  | 本校籃球選手考取國立大學 | 2人 | 1人 (50%) | 3人 | 1人 (33%) | 4人 |  |

98-5 多元學務活動發展計畫  100會計年度概算表 (100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 物品耗材費 | 組 | 25 | 1 | 25 | 98-5-1社團實作材料費 |
|  | 差旅費 | 式 | 1 | 100 | 100 | 98-5-3參加校外競賽及研習 |
|  | 活動經費 | 式 | 1 | 16 | 16 | 98-5-3國中籃球邀請賽活動費用 |
|  | 評審費 | 人 | 5 | 0.8 | 4 | 98-5-2-1評審費 |
|  | 評審費 | 人 | 5 | 0.8 | 4 | 98-5-2-2評審費 |
|  | 小計 | 149 |  |
| 經常門小計 | 149 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 櫥櫃 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-5-1儀隊裝備存放使用 |
|  | 摺疊式合唱台 | 組 | 6 | 20 | 120 | 98-5-1合唱團設備 |
| 資本門小計 | 140 |  |
| 100會計年度總計 | 289 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-5 多元學務活動發展計畫  101會計年度概算表 (101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 物品耗材費 | 組 | 25 | 2 | 50 | 98-5-1社團實作材料費 |
|  | 活動經費 | 式 | 1 | 15 | 15 | 98-5-2競賽活動費用 |
|  | 評審費 | 人 | 5 | 0.8 | 4 | 98-5-2-1評審費 |
|  | 評審費 | 人 | 5 | 1.2 | 6 | 98-5-2-2評審費 |
|  | 差旅費 | 式 | 1 | 100 | 100 | 98-5-3參加校外競賽及研習 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 120 | 0.4 | 48 | 98-5-3籃球研習營 |
|  | 裁判費 | 場 | 50 | 1 | 50 | 98-5-3國中籃球邀請賽 |
|  | 活動經費 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-5-3國中籃球邀請賽活動費用 |
|  | 小計 | 293 |  |
| 經常門小計 | 293 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 101會計年度總計 | 293 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

六、計畫編號：98-7

| 一、計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.辦理探索活動，讓學生從活動中認識自我，建立良好品德與價值觀，悅納自已；進而與同儕和睦相處，建構愉悅校園氛圍。 2.以「創意週記」引導學生心靈成長、珍惜自我，輔導閱讀課程成效。 3.全校同仁善用『服務學生手冊』營造人人輔導，個個關懷之友善環境。 4.凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。 5.訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 6.協助基礎學科能力不足學生，提升程度，重建自信心。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理探索體驗教育活動 | 輔導室 | 各班輔導股長、輔導志工社員 | 100學年度 |
|  | 編輯「創意週記」及「服務學生手冊」 | 輔導室、學務處 | 全體師生 | 98~100學年度 |
|  | 擴充教育儲蓄專戶規模 | 總務處、會計室 | 愛心人士與全校教職員工 | 98~100學年度 |
|  | 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 | 輔導室、學務處 | 志工學生、受協助學生 | 98~100學年度 |
|  | 學習扶助(課業及專業技能輔導) | 輔導室、實習處教務處 | 課業須扶助而自願參加之學生 | 98~100學年度 |
|  | 提供工讀機會 | 輔導室 | 經濟弱勢學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 110 | 278.4 | 388.4 |
|  | 99學年度 | 0 | 370 | 370 |
|  | 100學年度 | 0 | 243 | 243 |
|  | 總 計 | 110 | 891.4 | 1001.4 |
| 五、預期效益 | 1.發展生命教育為學校本位課程，透過教學與體驗活動，協助學生悅納自已、開發潛能、尊重生命、珍愛他人。 2.引導學生自我察覺並建立生涯規畫的概念，及早建構未來生涯發展計畫。 3.藉由「創意週記」與「服務學生手冊」，使輔導更具生活化，師生溝通更人性化。 4.照顧與關懷身障生、弱勢學生及行為偏差學生，增強其解決問題的能力，爭取更佳表現。 5.經輔導後，參與學習扶助學生提升基礎學科能力。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 辦理探索體驗教育活動 | 4場次 | 5場次 (125%) | 2場次 | 2場次 (100%) | 2場次 |  |
|  |  | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 平均每月服務1,000人次 | 平均每月服務5,032人次 (503%) | 平均每月服務1,100人次 | 平均每月服務4,588人次(417%) | 平均每月服務3,000人次 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶年捐贈金額（元） | 180,000 | 277,000 (153%) | 200,000 | 505,313 (253%) | 320,000 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶協助學生人數 | 100人 | 100人 (100%) | 110人 | 110人 (100%) | 120人 |  |
|  |  | 志工服務對象人次 | 400 人次 | 420 人次 (105%) | 400 人次 | 400 人次 (100%) | 400 人次 |  |
|  |  | 參加工讀 | 20人 | 21人 (105%) | 20人 | 26人 (130%) | 20人 |  |

98-7建構溫馨校園計畫  100會計年度概算表 (100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動費 | 式 | 1 | 20 | 20 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 |
|  | 編輯費 | 學期 | 1 | 10 | 10 | 98-7-2 「創意週記」編輯費 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 40 | 0.4 | 16 | 98-7輔導知能研習、志工訓練等指導老師鐘點費 |
|  | 工讀費 | 小時 | 800 | 0.08 | 64 | 98-7工讀經費 |
|  | 小計 | 110 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 113 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 100會計年度總計 | 113 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

98-7建構溫馨校園計畫  101會計年度概算表 (101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動費 | 式 | 1 | 40 | 40 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 |
|  | 編輯費 | 學期 | 1 | 10 | 10 | 98-7-2 「創意週記」編輯費 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 40 | 0.4 | 16 | 98-7輔導知能研習、志工訓練等指導老師鐘點費 |
|  | 工讀費 | 小時 | 800 | 0.08 | 64 | 98-7工讀經費 |
|  | 小計 | 130 |  |
| 經常門小計 | 130 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 101會計年度總計 | 130 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

七、計畫編號：99-1悅讀深耕計畫

| 一、計畫名稱 | 悅讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.豐富圖書室館藏，以符應師生獨立自主、多元學習之需求。 2.有效推廣圖書室利用教育及閱讀活動，強化師生利用圖書室資源，自我精進學習之能力。 3.深耕養成喜歡閱讀之興趣，拓廣學生學習視野，奠定終身學習的基本能力。 4.建立數位閱讀資料庫，提供師生e化閱讀資源。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 充實圖書室館藏 | 教務處 總務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 辦理晨讀活動 | 教務處 學務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 建置數位閱讀資料庫 | 教務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 建置「悅讀」學習角 | 教務處 總務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期 程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 600 | 109.6 | 709.6 |
|  | 100學年度 | 256 | 46.4 | 302.4 |
|  | 總 計 | 856 | 156.0 | 1,012.0 |
| 五、預期效益 | 1.豐富圖書及數位多媒體館藏，符應師生閱覽需求，提升教學及學習品質。 2.提昇閱讀興趣和習慣，促進校內師生知識交流，深化廣化閱讀內涵。 3.建構數位閱讀環境，提供師生多元資訊和藝文活動學習平台。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 多元館藏增加數量(冊/套) | 300 | 1,459 (486%) | 500 |  |
|  |  | 每生閱讀圖書冊數(平均) | 2 | 4.96 (248%) | 6 |  |
|  |  | 參與晨讀學生人數 | 1,000 | 1,300 (130%) | 1,350 |  |
|  |  | 閱讀心得每人撰寫篇數 | 2 | 2 (100%) | 3 |  |
|  |  | 辦理閱讀心得寫作比賽次數 | 3 | 3 (100%) | 4 |  |
|  |  | 數位閱讀資源增加件數 | 30 | 38 (127%) | 30 |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |

99-1悅讀深耕計畫  100會計年度概算表(100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動評審費 | 人 | 6 | 0.4 | 2.4 | 閱讀及藝文活動評審費 |
|  | 鐘點費 | 時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 推廣閱讀研習 |
|  | 交通費 | 次 | 1 | 1.2 | 1.2 | 推廣閱讀研習 |
|  | 物品費 | 式 | 1 | 8 | 8 | 推動閱讀活動及建置「悅讀」學習角費用 |
|  | 小計 | 16.4 |  |
| 經常門小計 | 16.4 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 圖書 | 批 | 1 | 100 | 100 | 充實館藏，推廣閱讀 |
|  | 數位多媒體資源 | 批 | 1 | 26 | 26 | 充實館藏，推廣閱讀 |
| 資本門小計 | 126 |  |
| 100會計年度總計 | 142.4 |  |

承辦人：             承辦主任：             會計主任：             校長：

99-1悅讀深耕計畫  101會計年度概算表(101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動評審費 | 人 | 6 | 0.4 | 2.4 | 閱讀及藝文活動評審費 |
|  | 鐘點費 | 時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 推廣閱讀研習 |
|  | 軟體維護費 | 式 | 1 | 20 | 20 | 數位閱讀系統開發及維護 |
|  | 小計 | 27.2 |  |
| 雜 支 | 文具紙張耗材等 | 批 | 1 | 2.8 | 2.8 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 2.8 |  |
| 經常門小計 | 30 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 圖書 | 批 | 1 | 100 | 100 | 充實館藏，推廣閱讀 |
|  | 數位多媒體資源 | 批 | 1 | 30 | 30 | 充實館藏，推廣閱讀 |
| 資本門小計 | 130 |  |
| 101會計年度總計 | 160 |  |

承辦人：             承辦主任：             會計主任：             校長：

八、計畫編號：99-2

| 一、計畫名稱 | 珍愛台灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。 2.使本校學生能夠更了解地方及台灣文化特色，激發愛鄉愛土情懷。 3.藉由多元藝術活動增加本校學生藝術創作的能力及自信心。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 參與地方藝文活動 | 學務處、教務處 | 全體師生 | 99~100學年度 |
|  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 學務處、教務處 | 全體師生 | 99~100學年度 |
|  | 地方特色小吃創作競賽活動 | 實習處 | 餐飲科學生、社會人士 | 99~100學年度 |
|  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 實習處 | 美容科學生 | 99~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 152 | 318 | 470 |
|  | 100學年度 | 560 | 246 | 806 |
|  | 總 計 | 712 | 564 | 1,276 |
| 五、預期效益 | 1.增加本校參與地方藝文活動學生人次。 2.增加本校參與外埠藝文特色巡禮學生人次。 3.提升學生參與彩妝走秀表演藝術活動的意願。 4.由參與藝文活動，發現台灣多元文化，以增進學生愛護鄉土的情操。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 參與地方藝文活動 | 300 人次 | 1,565人次 (522％) | 500 人次 |  |
|  |  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 100 人次 | 1,621人次 (1621％) | 200 人次 |  |
|  |  | 地方特色小吃創作競賽活動 | 4場次 | 4場次 (100%) | 4場次 |  |
|  |  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 4場次 | 4場次 (100%) | 4場次 |  |

附記：參加臺北花博展計1,320人次；臺灣燈會在苗栗活動計1,287人次。

99-2 珍愛台灣「藝」起來計畫100會計年度概算表 (100年08月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動經費 | 場 | 6 | 5 | 30 | 99-2-1 地方藝文參訪活動費 |
|  | 活動經費 | 場 | 4 | 12.5 | 50 | 99-2-2 外埠藝文參訪活動費 |
|  | 材料費 | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 99-2-3 地方特色小吃創作競賽活動 |
|  | 小計 | 100 |  |
| 經常門小計 | 100 |  |
| (二)資本門 |
| 資本門小計 | 0 |  |
| 100會計年度總計 | 100 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

99-2 珍愛台灣「藝」起來計畫  101會計年度概算表 (101年01月至07月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 活動經費 | 場 | 6 | 5 | 30 | 99-2-1 地方藝文參訪活動費 |
|  | 活動經費 | 場 | 4 | 12.5 | 50 | 99-2-2 外埠藝文參訪活動費 |
|  | 材料費 | 人 | 200 | 0.2 | 40 | 99-2-3 地方特色小吃創作競賽活動 |
|  | 小計 | 120 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 3 | 3 | (含碳粉、油墨、印刷費、文具 紙張、資訊耗材、誤餐、郵資…) |
|  | 小計 | 3 |  |
| 經常門小計 | 123 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 活動式專業化妝台 | 組 | 4 | 20.5 | 82 |  |
| 資本門小計 | 82 |  |
| 100會計年度總計 | 205 |  |

承辦人:            承辦主任:             會計主任:               校長:

柒、經費概算表

一、100學年度項目概算表

私立中興高級商工職業學校優質化經費編列檢核表【100會計年度(100年08月至12月)】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫項目 | 申請優質化 補助金額 | 本校年度預算 配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關 核列經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 100會計年度 | 一 | 提升教師專業能力計畫 | 30 | 540 | 9 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 120 | 260 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 0 | 50 | 300 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 178.6 | 0 | 201.4 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 多元學務活動發展計畫 | 149 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 建構溫馨校園計畫 | 113 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 七 | 悅讀深耕計畫 | 16.4 | 126 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 100會計年度合計 | 707 | 1,116 | 510.4 | 60 |  |  |  |  |  |

承辦人：                        主辦主任：                          會計主任：                     校長：

私立中興高級商工職業學校優質化經費編列檢核表【101會計年度(101年01月至07月)】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫項目 | 申請優質化 補助金額 | 本校年度預算 配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關 核列經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 101會計年度 | 一 | 提升教師專業能力計畫 | 104 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 120 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 100 | 0 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 220 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 多元學務活動發展計畫 | 114 | 0 | 179 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 建構溫馨校園計畫 | 130 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 七 | 悅讀深耕計畫 | 0 | 130 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 | 123 | 82 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 101會計年度合計 | 911 | 912 | 509 | 0 |  |  |  |  |  |
| 100學年度合計 | 全學年合計 | 1,618 | 2,028 | 1019.4 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 經資門比例 | 44.37% | 55.63% | 94.44% | 5.56% |  |  |  |  |  |

承辦人：                      主辦主任：                       會計主任：                        校長：

二、私立中興高級商工職業學校優質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 項次 | 子計畫項目 | 經費需求分析 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分年經費需求 | 經、資門分配 | 經費來源 |  |  |
|  |  | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 經常門 | 資本門 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 優質化 專案補助 |  |  |
| 一 | 98-1提升教師專業能力計畫 | 1,416.6 | 1,837.0 | 943.0 | 481.6 | 3715.0 | 4,196.6 | 449.0 |  | 3,747.6 | 4,196.6 |  |
| 二 | 98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 815.0 | 645.0 | 1,000.0 | 980.0 | 1,480.0 | 2,460.0 | 40.0 |  | 2,420.0 | 2,460.0 |  |
| 三 | 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 500.0 | 600.0 | 650.0 | 1,700.0 | 50.0 | 1,750.0 | 600.0 |  | 1,150.0 | 1,750.0 |  |
| 四 | 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 408.0 | 690.0 | 700.0 | 1798.0 | 0.0 | 1,798.0 | 607.8 |  | 1,190.2 | 1,798.0 |  |
| 五 | 98-5多元學務活動發展計畫 | 700.0 | 1210.0 | 582.0 | 1801.0 | 691.0 | 2,492.0 | 643.2 |  | 1,848.8 | 2,492.0 |  |
| 六 | 98-6 顛峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 1,123.0 | 併入項次五 | 239.0 | 884.0 | 1,123.0 | 442.0 |  | 681.0 | 1,123.0 |  |
| 七 | 98-7 建構溫馨校園計畫 | 388.4 | 370.0 | 243.0 | 891.4 | 110.0 | 1001.4 | 87.0 |  | 914.4 | 1001.4 |  |
| 八 | 98-8伸出援手關懷弱勢計畫 | 406.0 | 併入項次七 | 406.0 | 0 | 406.0 | 240.0 |  | 166.0 | 406.0 |  |
| 九 | 99-1 悅讀深耕計畫 |  | 709.6 | 302.4 | 156.0 | 856.0 | 1,012.0 | 30.0 |  | 982.0 | 1,012.0 |  |
| 十 | 99-2 珍愛台灣「藝」起來計畫 |  | 470.0 | 305.0 | 541.0 | 234.0 | 775.0 | 59.0 |  | 716.0 | 775.0 |  |
| 小計 | 5,757.0 | 6,531.6 | 4,725.4 | 8,994.0 | 8,020.0 | 17,014.0 | 3,198.0 |  | 13,816 | 17,014.0 |  |

捌、子計畫詳細內容

一、計畫編號：98-1

| 一、計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。 2.透過教師專業研習工作坊，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.辦理資訊融入教學研習，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，預計三年內達到普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。 4.辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修（已有博士1位、碩士9位）及取得第二專長（已有16人），進而提升及強化教育職能，以達成教育生涯之規劃與發展目標。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理教師專業發展評鑑 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理教師專業研習工作坊 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 辦理資訊融入教學研習 | 教務處 | 全體教師 | 98~100學年度 |
|  | 擴充e化教學設備 | 教務處、總務處 | 各教室 | 98~100學年度 |
|  | 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 教務處、人事室 | 全體教師 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 1,245 | 171.6 | 1,416.6 |
|  | 99學年度 | 1,670 | 167.0 | 1,837.0 |
|  | 100學年度 | 800 | 143.0 | 943.0 |
|  | 總 計 | 3,715 | 481.6 | 4,196.6 |
| 五、預期效益 | 1.教師專業發展評鑑：協助教師自我成長，鼓勵同儕合作，提供自我檢核，確保教學成效，建立教師專業地位，獎勵教學績優教師。 2.教師專業研習工作坊：營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。 3.資訊融入教學：擴充e化教學設備，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，讓教師的教學活動更活潑、多元。 4.獎勵教師在職進修：鼓勵在職進修學位、修習教育學程及第二專長，提升及強化教育職能，進而提高校內合格教師比率與教師素質。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 參與教師專業發展評鑑人數 | 25人 | 25人 (100%) | 30人 | 30人 (100%) | 35人 |  |
|  |  | 平均進修研習時數 | 60hr | 71hr (118%) | 70hr | 73hr (104%) | 75hr |  |
|  |  | 合格教師比率 | 80% | 80％ (100%) | 82% | 70% (86%) | 82% |  |
|  | 校訂指標 | 教師製作數位化教學檔案 | 5件 | 56件 (1,120%) | 60件 | 61件 (102%) | 63件 |  |
|  |  | 各領域教師自製數位化教材件數 | 5件 | 合計272件 (5,440%) | 35件 | 74件 (211%) | 80件 |  |
|  |  | 使用e化設備率 | 60% | 65％ (108%) | 70% | 70% (100%) | 75% |  |
|  |  | 進修碩、博士教師人數 | 2人 | 2人 (100%) | 2人 | 2人 (100%) | 2人 |  |
|  |  | 取得第二專長教師人數（含教育學程） | 1人 | 0人 (0%) | 1人 | 1人 (100%) | 1人 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

二、計畫內涵和實施計畫

98-1提升教師專業能力計畫

1.辦理單位：教務處、人事室。

2.分項計畫目標：

(1)協助專業成長，增進專業素養；鼓勵同儕合作，達成教學目標；提供自我檢核，達成教學品質；確保教學成效，發展學校特色；獎勵績優教師，鼓勵認真教學。

(2)透過教師專業發展計畫，營造校內進修風氣，促使教師不斷提升專業素養。

(3)辦理資訊融入教學計畫，協助教師提升e化教學能力及開發多媒體輔助教材，普通教室均安裝e化設備，達到數位學習普及化。

(4)辦理教師在職進修獎勵計畫，鼓勵在職進修及取得第二專長，進而提升及強化教育職能，以完成教育生涯之規劃與發展。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓勵教師參加專業發展評鑑 (98-1-1-1) (98-1-1-2) | 推動「教師專業發展評鑑」。 建構教學檔案及網頁。 辦理教學觀摩。 完成教學觀察。 獎勵教學績優教師。 | 建構學校教師專業發展評鑑可行模式。 協助教師專業成長，提升教師教學能力，並與學生能力同步成長。 需要成長教師，給予協助；認真教學教師，給予鼓勵。 | 參與教師專業發展評鑑人數逐年增加。 教師教學檔案及網頁件數逐年增加。 學生參加推薦徵選人數逐年增加。 |
| 辦理教師專業研習工作坊 (98-1-2) | 分職科及共同學科分別辦理。 | 增進教學知能以提高教學品質。 | 研習意見調查表、研習心得回饋單。 |
| 資訊融入教學 (98-1-3-1) (98-1-3-2) | 辦理資訊融入教學研習活動。 添購互動式投影機等e化教學設備。 | 提昇教師e化教學能力。 開發多媒體輔助教材，豐富數位化教學資源。 充分提供教師e化教學設備，增進教學成效。 | 教師製作多媒體教材件數逐年增加。 教師使用e化教學設備人數比率逐年增加。 |
| 獎勵教師在職進修及培養第二專長(98-1-4) | 鼓勵教師參與在職碩、博士班及教育學程進修。 鼓勵教師取得第二專長資格。 | 提升教師素質。 提升教師碩、博士學歷人數。 提昇校內合格教師比率。 | 專任教師在職進修人數增加。 校內合格教師比率提高。 取得第二專長教師人數增加。 |

私立中興高級商工職業學校

教師專業發展評鑑實施計畫(98-1-1-1)

一、依據：

(一)中華民國98年11月24日台研字第0980187124C號令辦理。

(二)依據教育部99年03月02日教中（二）字第0990503260號函申辦「99學年度教育部補助辦理教師專業發展評鑑」辦理。

(三)99年03月22日中興商工98學年度第二學期行政會議決議。

(四)本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)依法行政：「教師法」第23條之1「為提升教師專業成長及達成教學與輔導之成效，高級中等以下學校教師應該接受評鑑」。

(二)邁向優質：邁向優質化高職，教師能力專業化是基本的條件，專業發展評鑑是必要的歷程。

(三)因應事實：回應本校學生人數日益成長，素質逐年提升的良好表現。

(四)時勢所趨：科技進步，思想與價值觀遽變，教師不追求自我成長，將被淘汰。

三、評鑑目的：

(一)精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。。

(二)教師專業合作，激發教師潛能與教學創意。

(三)發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣，提供教師專業成長回饋，以提升教師專業成長。

(四)形塑校園教學專業文化，增進教師教學之專業性。

四、參與計畫類別：繼續申辦逐年期組。

五、實施時間：自99年08月01日起至101年07月31日止。

六、評鑑層面：

(一)依據教育部辦理計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「研究發展與進修」、「敬業精神及態度」等四個向度為辦理層面。

(二)評鑑規準以「教師專業」為核心、「層面-指標-參考檢核重點」為架構；相關指標、參考檢核重點由校內教師專業發展評鑑推動小組擬訂，參與本計畫之所有成員通過後採用。

(三)兼具以下評鑑原則：

1.自願性：鼓勵老師自願參與，漸進帶動全體教師自我提升與挑戰。

2.無償性：以協助教師為基點，重視形成性導向之結果運用，與教師績效考核脫鉤。

3.互助性：同儕相互支持合作成長，建立教師歸屬感。

4.隱密性：個人評鑑結果以書面個別通知受評教師，並保密。

七、主辦單位：教務處。

八、實施策略：

(一)實施內涵：

1.教師自我評鑑：由受評教師根據學校發展之自我評鑑檢核表，進行自我評鑑並填寫相關資料，逐項檢核，以瞭解自我教學專業表現。

2.校內評鑑：評鑑人員對受評教師就評鑑內容上的表現，進行教學觀摩、教學觀察及教學檔案評量，並填寫教學觀摩回饋單、班級教學觀察表及教學檔案評量表。

（1）教學觀摩：舉辦各領域（學程）教學觀摩會。

（2）教學觀察：流程為觀察前會談，教學觀察，觀察後回饋會談。

（3）教學檔案：教師須建立個人教學檔案，並將教學檔案數位化。

(二)參與人員：100學年度參加專業成長教師共35人。

(三)實施策略表：

|  | 100學年度 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 4.敬業精神及態度 |
| 實施內容 | 1.教學觀摩 2.教學觀察 3.教學檔案網頁製作 4.專業成長規劃 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.教學觀摩 3.定期評鑑：檔案評量及教學觀察 4.不定期評鑑：教學觀察 |
| 參與人員 | 1.定期評鑑：100學年度接受定期評鑑之35名參與教師 2.不定期評鑑：全體參與教師 3.個別化專業成長：全體參與教師 |
| 備註 | 評鑑結果將作為本校推動小組推薦參加相關人才培訓及專業成長課程之參考依據 |

九、實施期程：

(一)實施規劃（100學年度）：

1.08月推動小組開始運作，10月底前修正並確立校本評鑑規準及指標。

2.10月底前完成評鑑手冊(含評鑑規準及工具)及發放並辦理校評鑑內容及流程說明會。

3.10月底前教師提送個人專業成長計畫，並確定教師專業成長活動設計，視受評者需要提供相關協助(如教學輔導教師等)。

4.12月至次年03月31日前進行教學觀摩、教學檔案建置及完成教師自評表

5.03月排定評鑑人員與受評者。

6.03月31日前提送辦理本案第二年調整計畫及經費概算。

7.04月30日前完成一次（欲參加進階評鑑人員認證，需完成兩次）規定的課堂觀察(相關會談及記錄：觀察前會談紀錄表、觀察後會談紀錄表及班級教學觀察表)；受評者提交教師自評表及教學檔案予主要評鑑者

8.05月31前完成評鑑相關事項(包含完成教師自評表、觀察前會談紀錄表、觀察後會談紀錄表、班級教學觀察表、教學檔案評量表、評鑑綜合報告表）（欲參加進階評鑑人員認證請再填寫進階評鑑人員自我省思與收穫)、專業成長各相關文件及簽署。

9.06月01日前提交所有評鑑文件至推動小組。

10.06月15日前發放評鑑結果通知。

11.07月15日前完成辦理本案結案綜合報告。

(二)計畫實施期程甘特圖

| 實施日期 實施內容 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一百學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正並確定評鑑手冊與辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫並確定專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行教學檔案建置及完成教學檔案評量表、教師自評表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第二年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課堂觀察（完成相關會談及紀錄），收評者提交自評表及教學檔案評量表予評鑑者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、推動小組組織與任務

(一)推動小組組織架構：

1.召集人為校長，執行秘書為教務處主任。

2.教師代表3人：因本校無教師會，故名額由教師代表遞補，教師代表由行政會議中推選之。

3.家長會代表：由家長會中推選產生。

4.行政代表10人：各相關處室代表。

5.各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於第二學年初改選之。

(二)推動小組任務：

1.推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

2.依據評鑑進程，定期召開評鑑工作相關會議，並修訂評鑑指標與相關評鑑表格。

3.受理教師申請參與本校教師專業發展評鑑。

4.規劃評鑑人員訓練及聘任。

5.協調安排評鑑人員、輔導人員。

6.協助全校教師完成教師教學檔案並建置數位化教學檔案。

7.規劃辦理校內教師專業發展評鑑相關宣導、研習或工作坊。

8.執行教學觀摩及各受評教師教學觀察實施規範、流程。

9.彙整評鑑結果，對於教學績優教師給予肯定及獎勵；未通過之教師進行協助、輔導與追蹤評鑑。

10.解決評鑑過程中產生的各項問題並檢討評鑑之實施成效。

十一、預期效益

(一)將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環。

(二)使教師能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

(三)透過同儕合作、教學輔導教師的支援與學校行政的協助，形成完善的教師支持系統，共同創建優質教學環境。

(四)教師了解自身的教學現況與問題，提供必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

(五)將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

十二、購買項目：

| 項目名稱 | 100學年度 購置數量 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nblog伺服器 | 一套 | 擴建資料 儲存容量 | 教學檔案網頁 製作使用 |

十三、經費需求：98~100學年度計143,200元（100學年度為55,000元）。

十四、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時  亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵教學績優教師實施計畫(98-1-1-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)專心致力教學者需要掌聲：教師追求傑出教學成果，或於教材教法力求精進，致力於提升教師教學品質及學生學習成效，應予精神與物質獎勵。

(二)熱心輔導學生者需要鼓勵：本校教師皆有一本「服務學生手冊」，人人都是輔導老師，老師們經常電訪或家訪，與學生家長保持聯繫，熱心輔導學生的學業及生活，需適時給他(她)們打氣。

三、目的：

(一)發揚尊師重道精神，表揚勤學敬業之教師。

(二)鼓勵教師參加教師專業發展評鑑，以提升本校教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、人事室。

六、辦理時間：本校教師教學績優獎勵每年舉辦一次，由教務處於每年06月初前推薦績優人選。

七、推薦資格：

(一)本校專任教師任教2年(含)以上，教學表現優良。

(二)曾參與本校教師專業發展評鑑計畫者。

八、遴選條件(順序)：

(一)持續投入本校教師專業發展評鑑計畫。

(二)獲選製作教學檔案及網頁優良教師，且不斷更新、豐富教學檔案內容。

(三)認真並持續製作多媒體輔助教材。，

九、獎勵：獲獎教師頒發獎狀一幀及記功乙次，並於第二學期末結業式中公開表揚。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

教師專業研習工作坊實施計畫(98-1-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)參加研習增進專業知能是教師負責的態度；學校提供研習師資、課程是應盡的責任。

(二)校內教師進修以辦理全校性研習為主，而教師專業研習工作坊則以辦理各科（領域）專業研習，研習內容安排以各領域最新專業知識、流行趨勢、教材教法等，能應用於教學上之實用知能。

三、目的：透過系列專業研習工作坊，以增進教師教學知能與實做能力，提升

教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理時間：各領域時間及暑假期間（07月份）。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式：

(一)以職群科別與共同學科為單位，辦理教學工作坊，聘請校內教師及校外專家學者專題演講各類科新知識、教材教法等，以提高教學效果。

(二)辦理校外參觀、研習，老師藉由各產業新科技之實際操作活動，獲得該產業最新的知識與作法。

(三)於每學期辦理各領域教學研究會及教學觀摩會，教師與教師間得到教學相長的良性循環。

(四)建置數位教學資料庫平台及教師個人教學檔案網頁，並配合擴充e化教學設備實施計畫，提供教師隨時編製教學檔案及數位化教材，並儲存於網路，使教師能夠隨時擷取網路教學資源進行教學。

1.提供教師放置數位教學檔案，並將教學檔案分享，供教師參考研究。

2.鼓勵各類科教師研發數位化教材，並放置於網路平台，以精進教學成效。

3.配合獎勵教學績優教師計畫，對認真投入教學教師，於每學年末予以行政敘獎及公開表揚，並於教學研究會公告各類科編製數位化教材數量。

(五)匯集教師研習及進修成果，放置教學網站上以供心得分享。

九、實施內容：專業新知、教材教法、新課程等。

(一)外聘講師：暑假7月份辦理。

1.共同科5科：國文、英文、數學及其他共同科任擇兩科。

2.專業類5科：資料處理科、資訊科、汽車科、美容科、餐飲科。

| 研習類別 | 日期 | 研習內容 | 講師 | 效益 | 評鑑方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 同 科 | 第一天 上午 9：00 ¦ 12：00 | 專業新知、 教材教法、 及新課程等 | 外聘共同科5科講師並分開辦理(每場3小時，共辦5場) | 1.各類科教學檔案網頁數量。 2.各類科教師自行數位化教材數量。 3.教師與教師間得到教學相長的良性循環。 | 意見調查 心得回饋 |
| 專 業 類 | 第一天 下午 13：00 ∣ 16：00 |  | 外聘專業科5科講師並分開辦理(每場3小時，共辦5場) |  |  |
| 校 外 參 訪 | 第二天 8：00 ∣ 16：00 | 藉由教師參加校外參觀研習，增廣教師見識。 | 高中職、大專院校教師或公民營機構主管專家 | 教師與他校或公民營機構進行交流並應用於自身業務或教師教學 | 心得報告 |

(二)內聘講師：各領域時間辦理。

共同科5科(領域)及專業科5科(領域)共10領域，利用各領域時間輪流辦理專業類研習工作坊，每場1小時，共辦理8場。

十、獎勵與證明：

(一)獎勵：辦理研習活動人員，依實際績效另行簽請行政敘獎。

(二)證明：全程參加研習人員由教務處發給研習證明。

十一、經費需求：98~100學年度計220,600元（100學年度為72,400元）。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

資訊融入教學研習實施計畫(98-1-3-1)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：利用多媒體輔助教學，是現代教師必備能力，而數位科技日新月異，教師們必須不斷學習新科技，並隨時應用於教學工作上。

三、目的：利用資訊科技強化教師專業知能，協助教師製作數位化輔助教材，提升教學品質。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、實習處。

六、辦理時間：每學期期中(末)考下午3小時。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式：

(一)聘請專家學者專題演講。

(二)與專家學者進行面對面之溝通。

(三)校內教師同仁心得分享。

(四)每學期擇科辦理教學觀摩並舉行檢討會。

九、實施內容：

(一)多媒體使用技術研習。

(二)數位化教材製作研習。

十、獎勵與證明：

(一)獎勵：辦理研習活動人員，依實際績效另行簽獎。

(二)證明：全程參加研習人員由教務處發給研習證明。

十一、經費需求：98~100學年度計42,800元（100學年度為10,600元）。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴充e化教學設備實施計畫(98-1-3-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)方便教學：本校未設置多媒體教室，共同科教師若需要投影設備，需借用本校圖書室，衝堂時造成教學上諸多不便。

(二)節能減碳：教師將教材以數位化方式呈現，可以減少板書重複書寫，也能減少影印紙張的浪費，提高教學效能。

(三)與時俱進：任何相關即時資訊，不因場地限制，能隨即與學生分享、討論。

三、目的：

(一)擴充本校e化教學設備，營造e化學習環境。

(二)提升學生學習興趣，改進教學及增進學生學習成效。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：總務處。

六、辦理時間：每學年09月份、03月份。

七、實施步驟：

(一)98學年度本校共裝置28部互動式投影機，教學活潑度明顯增加。

(二)99學年度增建完成12間新教室，將再分兩學期增購12部互動式投影機及周邊設備，達到普通教室班班e化目標。

(三)100學年度共34間普通教室，其中18間已換新個人電腦，剩下16間教室，將再分兩學期共增購16部個人電腦及周邊設備，全面提升e化教學成效。

(四)因為學生人數逐年增加及100學年度調整進修學校餐飲科至日校，除將原有34間普通教室外，再調整與興建共2間普通教室，需增購一系列e化設備，達成本計劃班班e化的目標。

八、購買項目：

| 項目名稱 | 100學年度 (上學期) 購置數量 | 100學年度 (下學期) 購置數量 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個人電腦 （含施工費） | 8部 | 8部 | e化教學使用 |
| 個人電腦 （含機櫃） | 2套 |  | 調整2間教室 e化教學使用 |
| 互動式投影機 | 2台 |  | 調整2間教室 e化教學使用 |
| 電動投影布幕 | 2個 |  | 調整2間教室 e化教學使用 |
| TFT-LCD | 2台 |  | 調整2間教室 e化教學使用 |
| 無線廣播系統 | 2套 |  | 調整2間教室 e化教學使用 |
| 網路系統施工 | 1式 |  | 調整2間教室 e化教學使用 |

九、經費需求：98~100學年度計3,610,000元（100學年度為745,000元）。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵教師在職進修及培養第二專長提高合格教師率實施計畫 (98-1-4)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-1：提升教師專業能力計畫。

二、背景分析：

(一)時代變化迅速，當年最熱門的科系，隔段時日可能變成冷門科系，乏人問津。

(二)私立學校為求存活，增調科班的考量常是順應時代之變遷及潮流，教師應變的能力，應與之相互呼應。

(三)取得第二專長、第三專長或是進修學位，是教師們踐履教育理念、規劃生涯發展所亟需進行之課題。

三、目的：

(一)鼓勵教師取得合格教師資格，提高校內合格教師比率。

(二)鼓勵教師在職進修，提升碩、博士學歷比率。

四、主辦單位：教務處。

五、承辦單位：教務處、人事室、會計室。

六、辦理時間：09月及03月提出申請。

七、參加人員：校內全體教師。

八、實施方式及內容：

(一)項目：

1.獎勵教師修習教育學程並取得合格教師資格。

2.獎勵教師參加「碩、博士在職專班」進修(含碩、博士學分班)。

(二)對象：本校之專任教師(修習教育學程不在此限，但不含校外兼任教師)。

(三)名額：

1.每學期以3名為限。

2.如申請教師超過3名，以「年資」、「前一年度人事考核成績」及「報考類科與本身任教科目之相關性」等資格排列優先順序。

3.資格審查需經成績考核委員會會審議通過後，送請校長核定，通過之教師除於公開場合進行頒獎儀式並分享進修心得，以收鼓勵教師進修之效。

(四)獎勵方式：

1.每週可申請一天公假進行課程修習。

2.每學期皆需申請，核可後每學期補助學雜費金額1萬元；但申請者在取得學位或資格後，需留校服務一年(含)以上，否則須歸還所領取之補助款。

3.取得學位升級之教師，依提升敘薪規定。

九、經費需求：98~100學年度計180,000元（100學年度為60,000元）。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

一、計畫編號：98-2

| 一、計畫名稱 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升學生專業技能，增強學習興趣與信心。 2.加強學生實作技巧，能達成職業教育目標。 3.以專業技能爭取企業認同，擴大輪餐、輪美、輪資訊建教規模。 4.購置相關機具模組、電腦及其周邊等設備，輔助學生從事專題製作。 5.學習並完成專題製作、小論文之撰寫。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 加強學生專業技能輔導 | 實習處、教務處 | 各科學生 | 98~100學年度 |
|  | 延聘專業人才協同指導專題製作 | 實習處、教務處 | 績優有潛力學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 445 | 370 | 815 |
|  | 99學年度 | 275 | 370 | 645 |
|  | 100學年度 | 760 | 240 | 1,000 |
|  | 總 計 | 1,480 | 980 | 2,460 |
| 五、預期效益 | 1.乙、丙級檢定合格率逐年提升；專題製作件數增加。 2.購置各科相關設備，提供完備的學習環境及設備，提高學生學習興趣。 3.強化產學互動逐年提升產學合作廠家數及技術生人數，加強學生專業技能輔導，符合未來升學與就業的需求。 4.協助弱勢學生完成高職學業；降低學生流失率。 5.學生可學習專題製作之方法與技巧。 6.學生可學習資料蒐集之方法。 7.參加校外專題製作競賽，增強學生學習動機。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 丙級及格率 | 70% | 62.6% | 75% | 92.3% (123%) | 93% |  |
|  |  | 乙級及格率 | 1.5% | 1.7% (113%) | 2% | 12.7% (635%) | 13% |  |
|  |  | 入圍全國技能競賽人數 | 入選 決賽 2人 | 0人 | 入選 決賽 3人 | 1人 (33.3%) | 入選 決賽 4人 |  |
|  |  | 專題競賽參賽學生人數 | 40 | 45 (113%) | 45 | 50 (111%) | 50 |  |
|  |  | 專題競賽獲獎學生人數 | 20 | 20 (100%) | 25 | 30 (120%) | 30 |  |
|  |  | 專題競賽獲獎件數 | 2件 | 6件 (300%) | 3件 | 9件 (300%) | 10件 |  |
|  | 校訂指標 | 建教生逐年成長 | +20人 | 19人 (95%) | +20人 | +67人 (299%) | +20人 |  |
|  |  | 增加 合作廠家 | +2家 | 2家 (100%) | +2家 | +3家 (150%) | +2家 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

二、計畫內涵和實施計畫

98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫

1.辦理單位：實習處、教務處。

2.分項計畫目標：

(1)以專業技能增強學生學習興趣與信心。

(2)購置各科設備，提供完備的學習環境及設備，期能與檢定規格及業界需求緊密結合。

(3)輔導學生參加乙、丙級檢定及技能競賽，逐年提升技能檢定合格率，及全國技能競賽決賽人數。

(4)提升技術生在建教合作廠家工作能力，穩定合作關係。

(5)技術生人數逐年成長(輪餐、輪美、輪資訊)，發揮扶助弱勢功能。

(6)購置相關機具模組、電腦及其周邊等設備，輔助學生從事專題製作。

(7)學習並完成專題製作、小論文之撰寫。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.提升學生專業技能 (98-2-1) | 訂定加強輔導技能檢定執行方案。 加強技術生職場心理輔導與技能訓練。 | 提高學生學習與實務操作技能。 提升學生未來升學及就業的競爭力。 各科校外競賽獲獎總人數每年提升。 | 丙級技能檢定及格人數。 乙級技能檢定及格率。 參加全國技能競賽優勝人數。 建教合作畢業生留任率。 |
| 2.充實各科教學實習設備 (98-2-2) | 充實汽車科、餐飲科、美容科、資處科及資訊科教學實習設備。 以丙檢標準為基礎，乙檢設備為目標。 | 增廣學生專業知能。 提升學生技能檢定及技能競賽的能力。 增加學生升學及就業的競爭力。 | 丙級技能檢定及格率。 乙級技能檢定及格率。 各科參加全國技能競賽優勝人數。 |
| 3.擴大建教合作規模 (98-2-3) | 積極發展建教合作事業單位。 確實執行技術生基礎訓練。 延攬產業專業技術人才協同指導學生實習或專題製作。 | 建教合作廠家穩定成長。 輪餐、輪美建教技術生人數逐年提高。 提升學生實務操作能力。 | 建教合作廠家數。 建教合作技術生人數。 乙、丙級技能檢定及格率。 |
| 4.鼓勵參加專題製作競賽提升專業能力(98-2-4) | 購置相關機具模組及周邊等設備，輔助學生從事專題製作。 訂定獎勵辦法。 辦理專題製作成果發表會。 | 參賽得獎件數、人數逐年提升。 | 參加專題競賽次數、參與專題競賽學生人數增加。 獲獎人數、件數增加。 |

私立中興高級商工職業學校

提升學生專業技能實施計畫(98-2-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能強化建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)現行職業學校理論課程約佔45%~55%，實習課程有加強的空間。

(二)學校設備受限於經費無法與職場設備完全銜接。

(三)提升學生專業技能，將可增強學生職場競爭力。

三、目的：

(一)提升學生專業技能，厚植生涯發展基礎。

(二)實踐技職教育目標，達成學校責任。

(三)鼓勵學生報考技能檢定，以專業證照為職場發展的保障。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：教務處、各科科主任。

六、辦理日期：98~100學年度。

七、參加人員：本校各科學生。

八、實施方式：

(一)更新教學實習設備，提高與職場設備相容度。

(二)嚴格執行實習成績考核及重補修制度。

(三)輔導學生參加全國技能競賽及各項校外學生組競賽，優勝學生從優敘獎。

(四)聘請產業專業人士協同教師指導重點實習課程與專題製作。

(五)加強技能檢定學、術科輔導及訓練。

(六)專業科目及實習課程：

1.正課時間：依部頒課程標準及校訂課程授課。

2.課後輔導：分科就檢定職類術科考試前開班輔導。

| 科別 | 年級 | 班別 | 檢定職類 | 級別 | 輔導時間 | 輔導時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐 飲 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 中式點心 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 烘焙 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 中式點心 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 資 處 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 網頁設計 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 會計 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 硬體裝修 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
| 汽 車 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 機器腳踏車修護 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 汽車修護 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 汽車修護 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 美 容 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 美容 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 女子美髮 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 美容 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 擇優推薦輔導參加乙級檢定 |
| 資 訊 科 | 一 | 技能檢定加強班 | 工業電子 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 二 | 技能檢定加強班 | 硬體裝修 | 丙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 配合檢定時間辦理 |
|  | 三 | 技能檢定加強班 | 數位電子 | 乙 | 每年三、四月週六(7小時) | 14小時 | 1.配合檢定時間辦理 2.擇優推薦輔導參加乙級檢定 |

九、獎勵與考核：

(一)獎勵：

1.輔導課程結束後若無曠課紀錄（不含公、喪假）且成績合格，由實習處簽報記功嘉獎。

2.通過乙級技能檢定取得證照者，每人頒發獎勵金3,000元。

3.全國技能競賽入選決賽每人2,000元。第一名7,000元，第二名6,000元，第三名5,000元，第四名4,000元，第五名3,000元，第六名2,000元。

(二)考核：學生需嚴守教室及工場規則，凡有屢勸不聽及記點達三次以上或無故曠課者，將以退課並記小過處分。指導教師達成績效目標者記嘉獎（含）以上獎勵。

十、經費需求：98~100學年度計980,000元(100 學年度為240,000元)。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

充實教學實習設備實施計畫(98-2-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能強化建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)本校教學實習設備，近年已大有改善，然應再力求充實與精進。

(二)科技進步，日新月異，學校的教學實習設備必須與時俱進，始能提高與產學合作事業單位設備之相容性。

(三)有新穎的設備，可提升學生於輪調建教及畢業後就業的競爭力。

(四)學生學、術科能力均衡發展，是擴大建教規模的利基。

三、目的：擴充本校技能設備，提升學生學、術科能力。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：總務處。

六、辦理日期：每學年09月份、03月份。

七、購買項目：

| 項目名稱 | 98學年度 購置數量 | 99學年度 購置數量 | 100學年度 購置數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽車診斷電腦 |  |  | 2部 | 汽車科使用 |
| 汽車科實習車 |  |  | 4部 | 汽車科使用 |
| 微電腦燙髮吹風機 | 3台 |  |  | 美容科使用 |
| 微電腦超音波KS-200 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 皮膚髮質美貌顯像儀 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 熱塑燙髮機 |  | 3台 |  | 美容科使用 |
| 示波器 | 9台 |  |  | 資訊科使用 |
| 電源供應器 | 13台 | 5台 |  | 資訊科使用 |
| 8051單晶片設備 | 7台 |  |  | 資訊科使用 |
| 微處理機實習設備 |  |  | 5台 | 資訊科使用 |
| EDISON | 1台 |  |  | 資訊科使用 |

七、經費需求：98~100學年度計1,480,000元(100學年度為760,000元)。

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴大建教合作規模實施計畫(98-2-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能加強建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)建教合作學制，多年來替無數學生解決了就學與生活問題；也為企業提供了優質的人力資源，好的學制度要加強推廣。

(二)近期國內景氣不佳，造成許多學生非自願性輟(休)學而影響就學機會，增加建教合作技術生名額，可協助更多清寒學生自食其力完成學業。

(三)本校原建教合作事業單位均屬服務業，仍有爭取更多優質廠家加入建教合作行列之機會。

(四)資訊、資處輪調建教機會日趨萎縮，本計畫以輪餐、輪美為主軸。

三、目的：

(一)協助弱勢學生解決就學與生活問題。

(二)提供企業展現愛心，發揮社會關懷的機緣。

(三)為建教合作事業單位提供穩定、優質的人力。

(四)經由建教合作提升學生專業技能。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：實習處。

六、辦理日期：98~100學年度。

七、參加人員：

(一)全體同仁共負開發廠家的責任。

(二)本校輪餐、輪美輪調式建教合作班學生。

(三)有合作意願的優質企業。

八、實施方式：

(一)積極開發建教合作事業單位，以利輪調式建教合作推行。

(二)落實建教合作技術生基礎訓練，加強學生的職場基本能力。

(三)學校與建教事業單位互訪，解決技術生在建教事業單位所面臨之困難。

(四)每學期實施產學聯誼或檢討會，建立穩定和諧之產學關係。

(五)實施參訪廠家校外教學，提升學生專業技能與態度，增強廠家合作意願。

(六)邀請產業專業人才到校協同指導實習課程與專題製作。

九、獎勵與考核：

(一)績優廠商報請教育部表揚。

(二)招商績效優良人員依規定敘獎。

(三)技術生成績優良，及參加建教行業舉辦之各項競賽活動表現優良及獲獎    者，由實習處簽報獎勵。

十、經費需求：98~100學年度30,000元，本項經費由學校自籌款編列。

十一、預期效益：

(一)增加制度健全、設備完善且具完整訓練計畫之建教合作事業單位。

(二)提升建教合作技術生乙、丙級技能檢定及格率。

(三)增加建教合作學生人數。

(四)降低學生流失率。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

鼓勵參加專題製作競賽提升專業能力實施計畫(98-2-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-2：提升學生專業技能加強建教合作計畫。

二、背景分析：

(一)「專題製作」從95 暫綱開始納入校定必修課程後，已成為職校未來發展的重要科目；專題的學習重在培養學生思考與解決問題之技能，對高職學生而言，透過資料蒐集與實地觀察與調查解決問題，能有效提升學生就業實務能力及繼續進修之能力，並達成合作學習目標。

(二)為引導學生了解專題製作內涵，從專題之主題擬定、格式與內容呈現、       如何設計問卷及統計分析、個案管理分析到如何撰寫專題製作結論及呈       現成品，實際至科大觀摩發表，培養學生在升學或就業上更具競爭優       勢，以期達成多元學習表現之優質化目標。

三、目的：

(一)因應100學年度課程之實施，推動「教師專題製作專業知能成長研習」，以提升教學品質，強化專業知能。

(二)購置相關機具、電腦及其周邊等設備，輔助學生完成專題製作。

(三)激勵學生發揮創意，踴躍參加各項專題製作競賽。

(四)藉專題製作競賽成績，提升學生升學競爭力。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：各科。

六、辦理日期：100學年度。

七、參加對象：本校各群科專業教師及學生。

八、實施方式：

(一)邀請策略聯盟學校教授到校協同指導專題製作課程。

(二)專題演講、實務講述與操作及交流與分享等。

(三)積極參加校內、外專題製作競賽。

九、工作內涵

| 工作項目 | 辦理單位 | 人次 | 實施對象 | 辦理時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師專題製作專業知能成長研習 | 各科 | 10 | 教師 | 100年09月～101年05月 |
| 專題製作設備及材料 | 各科 | 50 | 教師、學生 | 100年09月～101年05月 |
| 專題製作協同授課、輔導與諮詢 | 各科 | 10 | 教師、學生 | 100年09月～101年05月 |
| 績優學生參加科大專題競賽或成果發表 | 各科 | 50 | 教師、學生 | 100年09月～101年05月 |
| 專題製作成果展 | 各科 | 50 | 教師、學生 | 100年09月～101年05月 |

十、獎勵與考核：各科專題製作表現優良教師及學生，依規定敘獎。

十一、經費需求：100學年度132,700元，本項經費由學校自籌款編列。

十二、預期效益：

(一) 教師能提升專業知能與素養。

(二) 學生可學習專題製作資料蒐集的方法與技巧。

(三) 可藉由專題製作的學習，增進學生參加科展的動機。

(四) 100學年度預期參與專題競賽學生50人，成品件數為15件(2-4人合作1件)，獲獎10件。

(五)因專題製作成績優異，提升畢業同學升學競爭力。

十三、經費：由本校高職優質化輔助方案經費項下支應。

十四、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

一、計畫編號：98-3

| 一、計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.加強社區國中就近入學宣導，提高社區學生就近申請入學比率。 2.獎勵國中基本學力測驗成績優良新生，就近選讀高職課業，奮發向上，進而提升整體學生素質，增進學校良好學習風氣。 3.獎助成績優良及清寒而具上進心的學生，順利完成高職學業。 4.發揮「重視全人，重視成就感養成」之校園特色。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 積極推動優質服務計畫 | 教務處、實習處 | 社區國中、國中生 | 99~100學年度 |
|  | 頒發就近入學成績優秀新生獎學金 | 教務處、會計室 | 本校新生 | 98~100學年度 |
|  | 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金 | 教務處、會計室 | 本校在校生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 0 | 500 | 500 |
|  | 99學年度 | 0 | 600 | 600 |
|  | 100學年度 | 50 | 600 | 650 |
|  | 總 計 | 50 | 1,700 | 1,750 |
| 五、預期效益 | 1.增加社區國中優秀學生就讀本校人數。 2.維持高就近入學比率(96%以上)。 3.頒發獎助學金，激勵學生學習意願，提高學習成效，穩定學生學習狀況，減少因經濟因素而造成的流失率。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 就近入學率 | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 97.9% | 97% |  |
|  | 校訂指標 | 基測成績PR值30以上新生 | 40人 | 121人 (302.5%) | 80人 | 121人 (151.3%) | 100人 |  |
|  |  | 全校學生增加人數 | 130人 | 265人 (203%) | 150人 | 193人 (128.7%) | 100人 |  |
|  |  | 免試入學報名人數 | 50人 | 65人 (130%) | 100人 | 218人 (218%) | 220人 |  |

二、計畫內涵和實施計畫

98-3獎助就近入學及成績優秀學生計畫

1.辦理單位：教務處、會計室。

2.分項計畫目標：

(1)獎勵社區國中優秀畢業生就讀本校，提升學生素質，增進學校良好學習風氣。

(2)頒發獎助學金，鼓勵成績優良與清寒學生，提高學習成效；激發學生學習動機，形成良好學習風氣，減少因經濟因素造成異動流失率。

(3)藉由獎學金獎勵，提升學生學習成就感，在志工服務中體會服務人群價值與意義引發對社會、學校的感恩情。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 積極推動優質服務計畫(98-3-1) | 協辦苗栗縣內各項研習會。 協辦社區及各國中大型慶典活動。 | 推銷學校良好形象，爭取認同。 增進學生學習機會，建立學校與社區及校際間良好互動關係。 | 參與同仁回饋單及反映意見。 參與學生學習單。 主辦單位之感謝狀或感謝函。 |
| 獎勵就近入學成績優秀新生 (98-3-2) | 編印獎勵辦法函請國中廣為宣傳。 頒發就近入學績優學生獎學金。 績優學生參加志工服務回饋社區。 | 提高新生入學基測成績。 增進學校整體學習風氣。 提升學生學習成效。 | 入學新生高分群人數增加。 本校畢業生升學率。 |
| 頒發成績優秀與清寒學生獎助學金 (98-3-3) | 設立在校成績優秀與清寒學生獎助學金。 | 增加學生學習動機。 提高學習成效成果。 | 學生流失率降低。 畢業生升學率提高。 |

私立中興高級商工職業學校

積極推動優質服務計畫(98-3-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計劃98-3：獎助就近入學及成績優秀學生計畫。

二、背景分析：

本校積極辦理苗栗縣內各項研習會及各國中大型慶典活動，期望透過各種服務，增進學校整體優質形象，並將「獎勵就近入學」的訊息傳達給國中及社區民眾們，使社區內優秀國中畢業生得以就近入學本校就讀。

三、目的：

(一)協辦縣內社區活動及各國中大型慶典活動，增進學校與社區及校際間良好互動關係，建立優質形象。

(二)藉由社區國中慶典活動服務中，增進學生學習機會，擴展本校學生具有服務大眾素質。

(三)傳達「獎勵就近入學」的訊息給社區國中及民眾們，增加社區內優秀國中畢業生就近入學本校。

四、主辦單位：教務處。

五、協辦單位：學務處、實習處、輔導室、人事室。

六、辦理日期：99~100學年度。

七、實施項目：

(一)苗栗縣教師節表揚大會服務。

(二)苗栗縣中小學校長會議服務。

(三)苗栗縣友善校園學生事務與輔導工作研習服務。

(四)苗栗縣國中生涯發展教育研習。

(五)苗栗縣國中慶典活動服務。

(六)榮民第二專長訓練服務。

(七)農漁民第二專長訓練服務。

(八)其他縣內、外相關研習活動服務。

八、實施方式：

實施項目之各研習由各主辦單位實行服務與訓練，並將各研習之計劃活動、照片、學生服務心得回饋單及檢討會建議改進方向等資料，彙整完成後送至教務處留存。

九、獎勵與考核：

(一)獎勵方式：

1.在學校集會期間，公開頒發服務感謝獎狀給服務教師及學生們。

2.由承辦研習或活動單位，表揚表現優良教師及學生們，予以記功嘉獎鼓勵。

（二）回饋改進：

1.學生於服務後需繳交服務心得回饋單，藉此讓學生懷著學習心態，並激勵學生具有敬業服務精神。

2.研習辦理後之檢討會，承辦單位討論研擬改進方向，以利於下次辦理研習會之依據。

十、經費需求：99~100學年度總計400,000元（由本校自籌款編列100學年度

為20,000元）。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

獎勵就近入學成績優秀新生實施計畫(98-3-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計劃98-3：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫。

二、背景分析：

(一)以往就讀本校學生，在原國中大多屬於學習成就較低的一群，學生素質亟待提升。

(二)本校積極改善軟、硬體設備外，亦期望透過獎勵國中優秀畢業生就讀本校，帶動學校學習風氣，增進學校整體形象。

三、目的：

(一)均衡高中、職教育發展，鼓勵社區內優秀國中畢業生就讀高職。

(二)提升本校學生素質，建立優質形象。

(三)充分發揮新穎而優質的教學實習設備功能。

四、主辦單位：教務處。

五、協辦單位：輔導室、會計室。

六、辦理日期：98~100學年度每年09月及02月辦理。

七、獎勵對象：入學基測成績優秀就讀本校日間部社區國中畢業生。

八、實施方式：

(一)申請資格：

1.100學年度一年級新生基本學測成績PR值30以上。

2.一年級第二學期，需前一學期智育成績達85分以上者，原始成績無任何一科不及格、無任何曠課及記過處份。

※如有缺額，得依審查委員會議決辦理，唯前一學期智育平均成績不得低於80分。

(二)獎學金金額：98學年度至99學年度每學年每學期頒發15名；100學年度每學年每學期頒發15名，每名獎學金10,000元。

(三)申請年限：以98學年度至100學年度，每學年入學新生，符合申請條件者，於入學一年級時申辦，最多申請一學年。

(四)申請文件：

1.就近入學成績優秀新生獎學金申請書。

2.第一學期交基本學力測驗成績正本一份，第二學期交前一學期成績單。

3.受獎每位學生於頒獎後需交領獎心得回饋單。

九、獎勵與考核：

(一)獎勵方式：

1.於學校集會期間公開頒發獎學金及獎狀。

2.受獎學生名單公布於學校網頁。

(二)考核方式：98學年度至100學年度第一學期，入學新生基測成績PR值30以上，依分數高低排序，98至100學年度每學年每學期頒發10名。如基測PR值30以上未達各學年度名額，其缺額依序遞補，唯不得低於PR值25。

(三)回饋改進：

1.每位受獎學生於頒獎後需交領獎心得回饋單，藉此讓學生懷著感恩之心，並激勵學生更加重視學業。

2.受獎學生於招生宣導期間，回原畢業國中協助宣傳就近入學成績優秀獎學金辦法，以吸引更多社區優質國中學生入學。

3.績優學生參訪社福機構並做相關志工服務活動。

十、辦理方式：

(一)上學期09月審查一年級入學基測成績，下學期02月審查15名一年級上學期成績，符合資格學生製作獎學金申請表、獎學金名冊及獎狀。

(二)上學期10月及下學期03月於學校週會時間公開頒發獎狀、獎學金，並將受獎學生名單公布於學校網頁。

(三)上學期11月及下學期04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單，以作為下次辦理改進方向。

十一、經費需求：98~100學年度經常門總計900,000元。（100學年度300,000

元）

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫(98-3-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計劃98-3：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫。

二、背景分析：

(一)本校學生大部份家庭社經地位不高，家庭收入有限經濟負擔沉重，因此有些學生必須在外工讀或辦理就學貸款始克完成學業。

(二)針對這群較弱勢且有強烈學習意願的學生，設立成績優秀與清寒獎助學金，使其得以安心在校認真求學，順利完成高職學業。

(三)金融海嘯來勢洶湧，有許多學生亟待獎助學金的奧援，始克完成學業。

三、目的：

(一)獎助本校努力上進、認真求學之優秀學生。

(二)協助家境清寒學生減少因經濟因素而失學的機率。

四、主辦單位：教務處

五、協辦單位：學務處、會計室

六、辦理日期：98~100學年度。

七、獎助對象：本校日校學生。

八、實施項目：成績優秀與清寒獎助學金。

九、實施內容：

(一)申請資格：

1.獎學金：

(1)學生前一學期智育成績平均達80分以上，無任何一科不及格，且為各年級、各班、各科排名第一。

(2)學生前一學期無曠課及記過處分紀錄。

2.助學金：家境清寒且無力繳交學費，經導師證明者。

(二)獎學金金額：

1.智育成績平均達90.0分以上，每學期獎學金2,000元。

2.智育成績平均達85.0至89.9分，每學期獎學金1,500元。

3.智育成績平均達80.0至84.9分，每學期獎學金1,000元。

(三)清寒助學金金額：每位學生每學期3,000元（名額以不超過本計畫經費為原則）。

(四)申請文件：

1.成績優秀與清寒獎助學金申請書。

2.成績優秀獎學金需前一學期成績證明。

3.清寒助學金需導師證明。

4.每位受獎學生於頒獎後需交領獎心得回饋單。

5.受獎學生擇機參訪社福機構並做相關志工服務活動。

十、辦理方式：

(一)上學期09月審查二、三年級上學期成績，下學期2月審查全年級上學期成績，符合資格學生製作獎助學金申請表、獎助學金名冊及獎狀。

(二)上學期10月及下學期03月於學校週會時間公開頒發獎狀、獎助學金，並將受獎學生名單公布於學校網頁。

(三)上學期11月及下學期04月彙整學生獎助學金頒後心得回饋單，以作為下次辦理改進方向。

十一、經費需求：98~100學年度總計500,000元。（100學年度為100,000元）

十二、如當學期所需獎助學金超過補助金額，由學校相關經費支付。

十三、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

一、計畫編號：98-4

| 一、計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。 2.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 3.協助國中學生及家長做適切的生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。 4.建置技職教育服務網絡，讓優質學校的訊息能傳達給學區內國中學生及家長，以維持社區學生高就近入學比例（96％）。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營 | 實習處 輔導室 | 國中八、九年級學生 | 98~100學年度 |
|  | 辦理國中性向探索體驗研習營教學成果展 | 實習處 輔導室 | 參加國中性向探索體驗研習營師生及家長 | 98~100學年度 |
|  | 頒發國中技藝學程成績優良新生入學獎學金 | 實習處 會計室 | 國中技藝學程成績優良學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 0 | 408 | 408 |
|  | 99學年度 | 0 | 690 | 690 |
|  | 100學年度 | 0 | 700 | 700 |
|  | 總 計 | 0 | 1,798 | 1,798 |
| 五、預期效益 | 1.來校實施性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)國中學生人數逐年增加。 2.透過參觀各科教學及設備，辦理性向探索體驗教學成果展，協助學生瞭解自我性向及發展目標。 3.學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 4.透過與國中親師溝通，輔導對技藝有興趣的學生就讀本校，培養一技之長，本校新生來源穩定，全校學生總數持續成長。 5.適性學習社區國中畢業生就讀本校佔新生人數比例維持96%以上。 |
| 五、預期效益 | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 來校實施性向探索體驗國中數 | 7校 | 14校 (200%) | 12校 | 20校 (167%) | 20校 |  |
|  |  | 國中技藝教育合作學校數 | 17校 | 17校 (100%) | 17校 | 18校 (106%) | 18校 |  |
|  | 校訂指標 | 點閱技藝教育資訊服務專區 | 250 人次 | 280 人次 (112%) | 300 人次 | 310 人次 (103%) | 350 人次 |  |
|  |  | 來校實施性向探索體驗研習營(含職業試探、生涯發展教育)人數 | 900人 | 3,150人 (350%) | 2,500人 | 3,987人 (159%) | 3,990人 |  |
|  |  | 技藝優良新生人數 | 30人 | 28人 (93%) | 40人 | 89人 (233%) | 90人 |  |
|  |  | 本校學生總人數 | 1,600人 | 1,741人 (109%) | 1,900人 | 1,934人 (102%) | 2,000人 |  |

※「績效」一欄下方為達成率。

二、計畫內涵和實施計畫

98-4  辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

1.辦理單位：輔導室、實習處。

2.分項計畫目標：

(1)落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。

(2)辦理性向探索課程成果展，發掘學生優勢領域。

(3)安排國中生來校實作、參訪，體驗技職教育內容、性質…等。

(4)透過宣導，使學生及家長深切認識技職教育發展面向及進路，堅定就讀技職校院信念。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理國中性向探索體驗研習營。 (98-4-1) | 主動邀請或協助辦理國中性向探索體驗研習營。 規劃各項體驗課程。 | 提供國中八、九年級學生優質性向、職業、生涯探索教育場所。 增強參訪學生選讀本校意願。 | 來校實施性向探索國中數、學生人數增加。 |
| 辦理國中性向探索體驗研習營教學成果展。 (98-4-2) | 邀請國中師生及家長參加座談，並由校長、各主任簡報，各科科主任與家長互動。 | 辦理探索教育成果展，發掘學生優勢領域。 提升學生家長對技職教育的認識與信心。 建立學校優質形象，增強學生就讀意願。 | 國中教師、學生及家長參與、了解探索教育人數。 新生入學成績提高。 |
| 國中技藝學程成績優良學生入學獎學金。 (98-4-3) | 獎勵技藝學程及技藝競賽成績優良入學新生。 | 技優入學新生人數增加。 全校學生人數增至2,000人。 | 技優入學新生人數。 全校總人數。 |

私立中興高級商工職業學校

辦理國中性向探索體驗教育實施計畫(98-4-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：

(一)國民中學辦理性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)，常為設備、師資、場所及經費不足所困擾。

(二)本校主動表達辦理意願，一則可解決國中困擾；又可使學生透過實質體驗更充分瞭解職業教育內涵，並達成社區、學校間資源共享的目標。

三、目的：

(一)充分運用本校資源，協助國中辦理學生性向探索體驗。

(二)使國中學生進一步瞭解自己，培養積極、樂觀的態度及良好的品德、價值觀。

(三)認識現實世界，並學習如何增進生涯發展所必須的基本能力、專業能力。

(四)認識工作世界所需一般知能，培養獨立思考及自我反省，以擴展生涯       發展信心。

(五)提供國中學生認識中興商工的機會，落實「服務導向招生策略」的目標。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：總務處、教務處、輔導室。

六、辦理日期：每學期辦理5~7校次，配合國中行事曆辦理。

七、參加對象：

(一)社區國中八年級學生實施性向探索及職業試探教育。

(二)社區國中九年級學生實施性向探索及生涯發展教育。

八、活動內容：

(一)探索活動：透過探索教育的課程（創意七巧版、諾亞方舟、同心協力、亦步亦趨等）來訓練團隊技巧例如：團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立…等。讓學生了解在態度及想法能夠跟團體目標一致時，才能成功地達到組織目標。

(二)職業試探：學校簡介、職場趨勢分析、依興趣分職群現場實作。

(三)生涯發展教育：多元進路說明、專題演講、體驗課程、綜合研討。

九、經費需求：98~100學年度計1,458,000元(100學年度為580,000元)。

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請 校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

國中性向探索體驗教育成果展實施計畫(98-4-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：

(一)國中性向探索體驗課程內涵及成果，一般家長不容易深入瞭解，辦理此項活動，有助於增進家長對性向探索及技職教育的認識。

(二)家長可藉此機會了解孩子在性向探索課程中所學、所知、所能，進而確信子女在技職教育等多元發展的空間。

三、目的：

(一)激勵國中學生深切瞭解自我性向，進而認真向學，發展自我。

(二)發掘國中學生優勢領域，輔導適性發展。

(三)協助國中學生及家長做好生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。

(四)加強國中學生對職業學校的認識及了解，俾能吸引學生就讀技職校院。

四、主辦單位：實習處。

五、承辦單位：教務處、學務處、總務處、輔導室。

六、辦理日期：98~100學年度，每學年一場，共計3場次。

七、參加人員：各合作國中技藝學程師生及家長。

八、實施方式：

(一)請教務處提供多元入學、學年學分、職群特色等教務相關資料。

(二)實習處提供國中技藝學程師生名單、聯絡電話及需家長配合及協助事項相關資料。

(三)實習處提供技職教育、實用技能學程相關宣導資料。

(四)請總務處協助場地佈置及器材準備等相關事項。

九、實施內容：

| 時間 | 活動內容 | 主持人 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8：30～9：00 | 報到 | 實習處 | 活動中心 |
| 9：00～9：10 | 校務簡介及報告 | 校長 | 活動中心 |
| 9：10～9：40 | 性向探索的必要性及技職教育發展趨勢 | 實習主任 | 活動中心 |
| 9：40～10：00 | 認識輔導認識自己 | 主任輔導教師 | 活動中心 |
| 10：00～10：20 | 性向探索成果展 參觀教學設備 | 實習處 | 活動中心 各專科教室 |
| 10：20～12：00 | 探索體驗及 職群實作 | 各科科主任 | 各專科教室 |
| 12：10～13：30 | 餐飲實作成果分享 | 實習主任 | 活動中心 |
| 13：30～14：00 | 綜合座談 | 校長 | 活動中心 |
| 14：10 | 賦歸 | 實習處 |  |

十、經費需求：98~100學年度計120,000元。(100學年度為40,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫(98-4-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-4：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫。

二、背景分析：

(一)依據多元發展的理論與事實，以有效的策略，吸引技藝學程成績優秀國中生就讀本校。

(二)學術傾向較低的學生，在國中、小受獎機率也較低。此項獎學金對技優學生，將深具激勵與鼓舞作用。

三、目的：

(一)獎勵技藝學程及技藝競賽成績優良入學新生，堅定接受技藝教育信念。

(二)落實多元智慧、多元發展信念。

(三)提升本校學生素質。

四、獎勵對象：

(一)國中技藝學程成績優良入學新生。

(二)縣內技藝競賽成績優良入學新生。

(三)以上二類學生就讀本校日間部者。

五、獎勵辦法：

(一)參加國中技藝競賽獲得1至6名，就讀本校依序分別頒發入學獎學金6,000元、5,000元、4,000元、3,000元、2,000元、1,000元。

(二)參加本校技藝學程，成績名列班上第1名者，就讀本校頒發入學獎學金2,000元。

(三)名額：依(一) (二) 順序頒發，以80,000元為限。

六、凡合乎條件同學請持相關證明文件，於09月05日前至實習處辦理申請手續。

七、經費需求：98~100學年度計240,000元。(100學年度為80,000元)

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

一、計畫編號：98-5

| 一、計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提升社團教育內涵：由娛樂、消遣，提升為育才、重榮譽、增強向心力。 2.編組創意性社團，激發學生充分發揮創造力及社團經營能力。 3.提供良好學習環境，以創意競賽增強學生自我肯定和團隊意識。 4.培養團隊榮譽，發揮服務、奉獻的精神，增強對學校的向心力。 5.提升籃球校隊實力，由HBL 20強進入前12強，目標全國8強。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 才華洋溢：多元適性的社團活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 創意無限：校園創意競賽及活動 | 學務處 | 全校師生 | 98~100學年度 |
|  | 巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 | 學務處 | 籃球校隊 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 268 | 432 | 700 |
|  | 99學年度 | 283 | 927 | 1,210 |
|  | 100學年度 | 140 | 442 | 582 |
|  | 總 計 | 691 | 1,801 | 2,492 |
| 五、預期效益 | 1.豐富社團教育內涵，經由活動提升人文素養。 2.提升學生參與社團意願及經營能力，使校園社團創意多元並蓬勃發展。 3.透過創意的過程，激發學生創意思考之能力，並凝聚班級向心力。 4.縣內各項籃球比賽，維持名列前茅。 5.參加HBL甲級聯賽，目標全國八強，帶動校內運動風氣。 6.提高比賽戰績，增加公、私立大學獨立招生考試之錄取名額。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 創意活力社團數 | 2 | 3 (150%) | 3 | 3 (100%) | 4 |  |
|  |  | 辦理創意競賽活動 | 2次 | 2次 (100%) | 4次 | 4次 (100%) | 4次 |  |
|  |  | 受獎學生增加率 | 10% | 10% (100%) | 12% | 12% (100%) | 15% |  |
|  |  | 儀隊成員人數 | 24人 | 24人 (100%) | 30人 | 56人 (187%) | 36人 |  |
|  |  | 編印活動彙編 | 2期 | 2期 (100%) | 2期 | 2期 (100%) | 2期 |  |
|  |  | 縣內高中職組籃球比賽(男) | 第1名 | 第1名 | 第1名 (100%) | 第1名 (100%) | 第1名 |  |
|  |  | 高級中等學校籃球甲組聯賽(男) | 20強 | 20強 (100%) | 12強 | 未進12強 | 12強 |  |
|  |  | 本校籃球選手考取國立大學 | 2人 | 1人 (50%) | 3人 | 1人 (23%) | 4人 |  |

二、計畫內涵和實施計畫

98-5多元學務活動發展計畫

1.辦理單位：學務處。

2.分項計畫目標：

(1)提升社團教育內涵：由娛樂、消遣，提升為育才、重榮譽、增強向心力。

(2)促進學生多元發展，提升學生獨立思考和統整的能力，提高自治精神、發展群育、培養領導才能；並培訓對內可以成為學生嚮往的表演社團，對外可以代表本校參加比賽及重要慶典活動優質社團。

(3)積極推動創造力理念，激發學生創意思考之能力。

(4)培養團隊榮譽，使全體同學能夠對學校有更高的認同感，進而能以爭取學校的榮耀為努力的目標。

(5)培養學生良好姿態，端正儀容，培養頂天立地氣概。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.豐富社團活動內涵注入人文素養 (98-5-1) | 召開社團經營研討會，擬定發展目標。 變化社團經營模式及教育內涵，注入副學習、附學習等潛在課程元素。 鼓勵成立新社團 【熱音社、儀隊、創意魔術社、熱舞社、街舞社等】，增廣學習面向。 組訓儀隊光大校譽。 | 提升活動教育內涵，增強對學生的吸引力。 提升學生社團經營能力。 由培養良好休閒生活興趣、情緒智商，提升為育才、榮譽、向心力。 培訓對內可以成為學生嚮往的表演社團，對外可以代表本校參加比賽及重要慶典活動優質社團。 提升學生體適能，養成團隊合作的精神。 | 社團活動學習回饋單。 創設或開發新社團。 學生自發性組團數每年至少成長1個社團。 參加校內外展演或比賽的次數每年成長。 班級經營成效、團隊精神成效。 |
| 2.校園創意競賽及活動 (98-5-2) | 成立創意社團【魔術社、創意科學研習社等】。 辦理校園創意競賽，及參加校外各類創意競賽。 辦理愛國歌曲比賽。 | 藉由競賽的過程，激發學生創意思考之能力。 學生參加校內外 競賽及獲獎人數逐年增加。 使學生瞭解全民國防的主要目的與學生儀態優良。 | 參加競賽之作品及創意每年成長。 校內外創意競賽獲獎人數。 學生動作敏捷，精簡團體集合時間。 |
| 3.強化籃球校隊訓練 (98-5-3-1) | 規劃籃球隊集訓事宜。 遴聘優秀教練協助指導。 參加全國性大型賽會。 | 提升籃球隊技術水準。 提升籃球隊運動基本能力。 增加比賽經驗提升競技水準。 | 參加全國性比賽獲獎率。 參加全國性比賽獲得名次。 籃球隊升學人數。 |
| 4.辦理籃球研習營 (98-5-3-2) | 訂定研習計畫。 招募學員；慎選場地。 遴聘講師指導。 舉辦國中籃球邀請賽。 | 增進球員基本與應戰能力。 深入了解籃球比賽規則。 本校籃球隊素質提高。 | 參加籃球訓練營人數。 參加國中籃球邀請賽隊數。 國中籃球隊升學本校人數。 |

私立中興高級商工職業學校

豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫(98-5-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)以往社團活動偏向娛樂、消遣的制式課程，經由優質化輔助，提升至育才、重榮譽、增強向心力。

(二)本校學生大部分來自於鄰近鄉鎮國中及附近社區，其家庭社經背景及學生資質，大體而言是相對弱勢。

(三)加強學生基本學科及專業技能外，提供多元化的學習及表現，以開發學生的潛能，發展多元智慧。

三、目的：

(一)提升社團活動內容，發揮內化及潛在課程的功能。

(二)鼓勵尊重多元智慧，並提供可充分展現多元才能之平台。

(三)選拔優秀人才，參與校內、外展演活動，建立學生自信與多元能力。

(四)培養學生自治能力、領導能力及團隊精神。

四、辦理單位：學務處活動組。

五、辦理日期：每學期辦理。

(一)社團活動：社團時段辦理。

(二)成果展示：每學期於校內辦理一次展示，包含動態與靜態展示方式。

(三)校外展演：每學期於校外至少參與二次以上社區活動或校外展演。

六、參加人員：全校學生。

七、實施方式：

(一)開設多元、多樣性社團供學生選擇。

(二)推廣並積極參與地方藝文活動。

(三)辦理社團研習，擬訂正確經營方向。

(四)參加校內外展演活動，爭取校譽。

(五)聯合同性質社團，辦理專題演講。

(六)期末成果展演，並召開檢討會議。

(七)每學期末出刊社團活動集錦彙編。

八、獎勵：

(一) 社團負責幹部工作努力，成績卓著者，予適當獎勵。

(二) 執行本計畫績效優良之教師，依相關規定予以敘獎。

九、經費需求：98~100學年度計1,830,000元。(100學年度為240,000元)

十、輔助方案結束後，由學校編列經費持續辦理。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

環保創意競賽實施計畫(98-5-2-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)創意是智慧的展現，也是商機的起點。

(二)環保是時勢所趨，也是現代公民的社會責任。

(三)以競賽提高學生環保意識，發揮創意，增強學生自信心。

二、目的：

(一)增進節能減碳，強化綠化、美化及防治暖化意識。

(二)提供學生揮灑藝能才華機會。

(四)激發學生腦力激盪，研創面對環保問題策略。

三、主辦單位：學務處。

四、辦理日期：上學期配合校慶活動實施；下學期配合畢業季活動辦理。

五、比賽地點：籃球場、各班。

六、比賽班級：全校各班。

七、比賽方式：

(一)素材：材料自備；以寶特瓶、塑膠帶、廢紙板、廢輪胎、廢乾電                  池、塑膠繩、廣告旗、瓶蓋、廢棄CD…等可回收利用之環                  保材質為主。

(二)內涵：

1.上學期以歡樂迎校慶、結合環保教育，資源再利用為主題。

2.下學期以祝福畢業生、結合環保教育，資源再利用為主題。

(三)方式：

1.依班級之順序，由導師帶隊繞操場一周，並在評審台前停留做表演活

動，以肢體表演、歌唱、舞蹈、或其他創意表演之方式呈現，時間

以二分鐘內為限。

2. 以全開壁報紙為版面，利用環保素材，依漫畫、文字、圖畫、立體剪

貼…等設計，製作祝福畢業生創意海報。

(四)競賽重點：

1.充分善用現成素材，避免利用新品。

2.運用巧思，達成宣導環保意識目標。

(五)

1.每班遊行隊伍形式不拘，但須全班參加。

2. 每班至少製作一幅海報參賽。

(六)參加遊行班級，需製作「創意班級識別牌」，以資識別。

(七)補助每班相關文具費用。

八、評審：

1.敦請當日與會貴賓或校內各處室主任擔任。

2.敦聘美術專長教師擔任。

九、獎勵：

1.各年級錄取一名最佳裝扮獎，頒發錦旗乙面。

最佳創意獎取一名，頒發錦旗乙面。

最佳表演獎取一名，頒發錦旗乙面。

2.擇優錄取前三名及佳作二名，各頒發獎狀乙幀。

附註：入選作品將展示於畢業典禮會場。

十、經費需求：98~100學年度計20,000元。(100學年度為13,000元)

十一、輔助方案結束後，由學校編列經費持續辦理，或以記功嘉獎方式獎勵。

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

愛國歌曲成果發表會實施計畫(98-5-2-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)雄壯歌聲可激勵士氣，愛國歌曲更具振奮與鼓舞的作用。

(二)艱辛的訓練過程，可培養學生吃苦耐勞的精神。

(三)培養出堅苦卓越的精神與毅力，是職場的致勝關鍵。

三、目的：

(一)養成團隊合作的精神，兼具實施學生體適能訓練的功能。

(二)延伸全民國防意涵，訓練學生優良的儀態，發掘並培養指揮、領導人才。

四、主辦單位：學務處。

五、承辦單位：學務處。

六、辦理日期：98~100學年度。

七、參加人員：全校學生。

八、實施方式：【二、三年級於上學期實施，一年級於下學期實施】

(一)歌曲教唱：

1.愛國歌曲、口令由教官利用上課或課餘時間施教。

2.校歌由音樂老師或導師利用時間施教。

3.比賽隊形由導師及學生共同規劃，必要時可請教官從旁協助訓練。

(二)編組：

1.以班級為比賽單位。

2.比賽順序於賽前一週抽籤決定。

(三)演唱方式：區分停止間和行進間。

1.停止間(指定曲)：校歌(除歌詞、旋律不變外，餘可創意發揮)。

2.行進間(自選曲)：愛國歌曲由班級自選，行進間必須實施精神答       數、特別答數或相對答數。

(四)比賽方式：

1.於比賽前到達比賽場地，並在預備區就坐。

2.比賽開始：

(1)每一班出場時，先由指揮同學整理隊伍後，依以下列方式實施：          學生進場→指揮同學報告詞→校歌歌唱(含指揮)→行進間答          數→行進間愛國歌曲歌唱→向主席報告表演完畢等順序。

(2)報告詞：(敬禮)○年○班指揮○○○報告，參加校歌、愛國歌曲成果發表會人數應到○人，實到○人，指定曲○○，自選曲○○○，報告完畢(敬禮)。

3.各班演唱完畢後，指揮需下達「跑步走」口令，全班依令跑步出場，      比賽程序才算完成，計分時間到下達口令為止。

4.評分標準：校歌20%、愛國歌曲20%、特別答數20%、精神15%、                隊形變化10%、指揮10%、服裝造型5%，表演全程各班                秩序及各班出席狀況。

5.除經向學務處教官室報備核可外，其餘同學均一律參加，未參加者      每人扣該班總分一分計算。

6.每班比賽時間六分鐘，從進場開始計算，每超過一分鐘扣總分一分     (不滿一分鐘以一分鐘計算)，以此類推。

7.評審人員：

(1)由校長、各處室主任、音樂老師或聘任其他學校專業人員共同擔        任，於比賽前決定人選；教官室負責秩序評分。

(2)分數、名次計算：以總分扣除無故未到分數、超過時間分數及秩         序分數後，再依分數高低判定名次。

(五)服裝規定：本校制服為主，可攜帶要使用的道具、標語，以不失團隊        精神，同時可兼具趣味及教育意義。

九、獎勵與考核：【上學期二、三年級取前五名，下學期一年級取前三名】

(一)獎勵：

1.第一名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生記功兩次。

2.第二名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生記功乙次。

3.第三名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生嘉獎兩次。

4.第四名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生嘉獎乙次。

5.第五名

(1)頒發錦旗乙面、獎狀乙幀。

(2)全班學生嘉獎乙次。

(二)考核：

1.比賽評審結果平均未達70分者，另訂時間加強練習並予以驗收。

2.比賽當日，無故未參加者按校規議處。

十、經費需求：98~100學年度計30,000元。(100學年度為15,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時      亦同。

私立中興高級商工職業學校

籃球校隊強力訓練實施計畫(98-5-3-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)籃球是國內最普及、大眾化且極具吸引力的運動項目。

(二)苗栗縣立明仁、大倫國中是HBL及國內職籃的重要搖籃之一。

(三)本校籃球隊於縣內高中職籃球賽名列前茅，吸引力與日俱增。

(四)養兵千日、用在一時，平日積極操練，是比賽致勝的關鍵。

三、目的：

(一)透過各項籃球隊員選拔及參加校外比賽,發展學生籃球體育專長。

(二)以籃球校隊為楷模，提升學生體適能，培養團隊默契，增進合作精神與敬業態度，營造優質校園氛圍。

(三)爭取優勝名次，擴增籃球隊員升學機會，期能更上層樓，成為未來籃球

優秀人才。

四、主辦單位：學務處。

五、承辦單位：體育組。

六、辦理日期：

(一)98~100學年度。

(二)暑訓：暑假期間。

(三)寒訓：寒假期間。

(四)平時：課後依排定課表操練。

七、參加人員：籃球校隊隊員。

八、實施方式：

(一)晨間、晚間及假日加強一般訓練、暑假移地訓練、寒假集訓。

(二)參加縣內各項籃球比賽，磨練戰力。

(三)參加高中籃球甲級聯賽。

九、實施內容

(一)基本體能、專項體能、專項戰術能力。

(二)個人技術、小組合作、團隊戰術。

(三)整建球場，提供良好訓練環境。

十、獎勵：

(一)晉級全國八強或縣內第一名：頒發學雜費等額獎學金，其餘依本校績優運動員獎勵辦法核獎。

(二)教練依學校相關規定敘獎。

十一、經費需求：98~100學年度計2,890,000元。(100學年度為200,000元)

十二、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

籃球研習營實施計畫(98-5-3-2)

ㄧ、依據：本校高職優質化輔助計畫98-5：多元學務活動發展計畫。

二、背景分析：

(一)本校為社區型學校，放學後及假日鄰近國中、小學生及附近社區民眾到校打球者為數眾多。

(二)為提升鄰近國中及社區籃球水準，宜施予正規的訓練與示範。

(三)提供正當休閒活動機會，期能達到敦親睦鄰及善盡社區高職的責任。

三、目的：

(一)透過研習，邀請傑出選手及教練指導示範，增加球員對籃球特性的了解。

(二)吸收籃球知識，提升籃球知能，藉以獲得個人籃球技術及專項知能。

(三)增進辦理績效，擴增籃球人口。

(四)提倡正當休閒活動，促進青少年身心發展。

(五)透過學區國中籃球邀請賽，增進球員情誼，發掘優秀籃球人才，培訓成    為未來籃球界明日之星。

四、主辦單位：學務處。

五、參加人員：本校籃球隊學生、縣內對籃球有興趣的國中學生。

六、辦理日期：每學年辦理2梯次，每梯次60小時。

七、實施方式：

(一)本校籃球隊員一律參加。

(二)國中學生由學校教練推薦。

(三)一梯次30~40人為限。

(四)聘請國內傑出選手及教練擔任講師。

(五)聘請本校教練協助指導。

(六)聘請資深裁判擔任規則講解。

(七)辦理學區國中籃球邀請賽。

八、訓練內容：體能訓練、個人基本動作、小組進攻、團體聯防等。

九、經費需求：98~100學年度計219,000元。(100學年度為134,000元)

十、輔助方案結束後，由學校編列經費持續辦理研習營。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

一、計畫編號：98-7

| 一、計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.辦理探索活動，讓學生從活動中認識自我，建立良好品德與價值觀，悅納自已；進而與同儕和睦相處，建構愉悅校園氛圍。 2.以「創意週記」引導學生心靈成長、珍惜自我，輔導閱讀課程成效。 3.全校同仁善用『服務學生手冊』營造人人輔導，個個關懷之友善環境。 4.凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。 5.訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 6.協助基礎學科能力不足學生，提升程度，重建自信心。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理探索體驗教育活動 | 輔導室 | 各班輔導股長、 輔導志工社員 | 100學年度 |
|  | 編輯「創意週記」及「服務學生手冊」 | 輔導室、學務處 | 全體師生 | 98~100學年度 |
|  | 擴充教育儲蓄專戶規模 | 總務處、會計室 | 愛心人士與全校教職員工 | 98~100學年度 |
|  | 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 | 輔導室、學務處 | 志工學生、受協助學生 | 98~100學年度 |
|  | 學習扶助(課業及專業技能輔導) | 輔導室、實習處教務處 | 課業須扶助而自願參加之學生 | 98~100學年度 |
|  | 提供工讀機會 | 輔導室 | 經濟弱勢學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 110 | 278.4 | 388.4 |
|  | 99學年度 | 0 | 370 | 370 |
|  | 100學年度 | 0 | 243 | 243 |
|  | 總 計 | 110 | 891.4 | 1001.4 |
| 五、預期效益 | 1.發展生命教育為學校本位課程，透過教學與體驗活動，協助學生悅納自已、開發潛能、尊重生命、珍愛他人。 2.引導學生自我察覺並建立生涯規畫的概念，及早建構未來生涯發展計畫。 3.藉由「創意週記」與「服務學生手冊」，使輔導更具生活化，師生溝通更人性化。 4.照顧與關懷身障生、弱勢學生及行為偏差學生，增強其解決問題的能力，爭取更佳表現。 5.經輔導後，參與學習扶助學生提升基礎學科能力。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 辦理探索體驗教育活動 | 4場次 | 5場次 (125%) | 2場次 | 2場次 (100%) | 2場次 |  |
|  |  | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 平均每月服務1,000人次 | 平均每月服務5,032人次 (503%) | 平均每月服務1,100人次 | 平均每月服務4,588人次 (417%) | 平均每月服務3,000人次 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶年捐贈金額（元） | 180,000 | 277,000 (153%) | 200,000 | 505,313 (253%) | 320,000 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶協助學生人數 | 100人 | 100人 (100%) | 110人 | 110人 (100%) | 120人 |  |
|  |  | 志工服務對象人次 | 400 人次 | 420 人次 (105%) | 400 人次 | 420 人次 (100%) | 400 人次 |  |
|  |  | 參加工讀 | 20人 | 21人 (150%) | 20人 | 26人 (130%) | 20人 |  |

二、計畫內涵和實施計畫

98-7 建構溫馨校園計畫

1.辦理單位：輔導室、教務處、學務處、實習處、會計室。

2.分項計畫目標：

(1)透過探索體驗教育活動，讓學生建立團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立等能力。

(2)編印『創意週記』替代傳統週記；印製『服務學生手冊』，達成全校教師輔導全校學生之目標。

(3)培訓「輔導志工社」，透過協助社員自我覺察及悅納，提升個人內在正向力量，進而協助校內外弱勢、EQ待提升、適應困難及行為偏差之學生順利發展及適應，增強其面對及解決學業與生活問題的能力。

(4)凝聚師生與社會愛心成立專戶，提供弱勢學生基本之生活補助。

(5)訓練志工學生由實際付出中，體驗個人生命的價值與意義。

(6)協助訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理探索體驗研習營 (98-7-1) | 設計活動關卡，讓學生以團隊合作的方式，在闖關過程中凝聚團隊向心力，並培養個人領導能力、人際溝通技巧及服務精神。 | 體驗式學習：透過活動，從「做中學」，提升學習效果。 經由輔導員以「引導、討論」帶領參與之成員進行「分享討論」，進而達到「自我察覺與反思」，同時幫助成員瞭解個人行為，會如何影響團隊的動力。 藉由「經驗學習」的循環，讓成員沉浸在因「參與」而獲得知識之體驗情景中，重覆強化個人之體認，將經驗移轉至真實生活情境。 凸顯「跳出制式」與「傳統框框」的思考模式，破除個人主義，降低個體色彩。 | 參與人數，心得回饋篇數、內容。 探索體驗活動滿意度。 |
| 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 (98-7-2) | 創意週記每學期編輯乙次。 服務手冊每位教師人手乙冊，可隨時將輔導資料登載於手冊中。 | 提升學生寫作能力及增加閱讀成效。 增加教師服務弱勢學生及行為偏差學生之關懷與輔導、與家長聯繫，以數據具體呈現成果。 | 學生生活週記心得寫作內容趨於豐富。請各班導師協助推薦內容豐富者，並給予敘獎。 全校教師服務學生績效成果數據。 統計滿意度問卷，並據以改善。 |
| 接受捐贈擴充教育專戶規模(98-7-3) | 受理教育專戶捐贈相關事宜。 全校同仁每月捐贈本俸1%。 受理慈善團體愛心人士捐贈。 | 教育專戶年捐贈金額逐年增加，受協助學生範圍擴大。 | 捐贈額度逐年增加。 |
| 辦理志工學生培訓、編組及擔任校內外服務工作(98-7-4) | 於校內公開招募本校有意願學生，經輔導室審核、甄選。 由輔導室安排輔導教師擔任教育訓練人員，完成人員編組與培訓，協助推廣校內輔導工作。 | 輔導志工社學生人數增加及參訪社福機構並做校外社區服務。 | 輔導志工社人數增加及參訪社福機構並做志工服務。 至校外實施弱勢團體服務，每學年服務人次至少400人次。 |
| 落實學習(課業及專業技能輔導)扶助 (98-7-5) | 利用課外時間開設各學科課業輔導。 | 受學習扶助學生及格科目增加，證照合格率提升。 | 前後學年度及格科目。 全校證照合格率。 |
| 提供工讀機會。 (98-7-6) | 提供弱勢學生或需扶助學生工讀機會 | 各處室提供工讀機會。 | 工讀人數增加，減少因家境困難而休學人數。 |

私立中興高級商工職業學校

探索體驗教育活動實施計畫(98-7-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)本校學生多半在學業成就上較為劣勢，且習慣於負向思考。

(二)協助學生認識自我、了解自己在團體中的定位，進而能自我悅納、樂善好群，與同儕和睦相處，建構愉悅校園氛圍。

(三)藉由辦理探索體驗教育活動，讓學生從活動中認識自我、發掘自己的優勢領域，並建立良好品德與價值觀。

三、目的：

(一)增進人際關係技巧，提升對人、對環境的關懷。

(二)增進同學間團隊互動能力，提升學生EQ。

(三)藉由系列活動之設計與體驗，促進學生對生命的認識與尊重，進而珍惜時間努力向學熱愛生命發揮生命潛能，以創造自我的高度價值。

(四)透過探索體驗教育活動，讓學生建立團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立等能力。

四、主辦單位：輔導室、苗栗縣救國團。

五、辦理日期：100學年度。

六、探索體驗教育活動內容：

| 活動名稱 | 預期效益 |
| --- | --- |
| 團隊建立 | 1.察覺高績效團隊組成要素，融合個人與團隊的角色定位。 2.提升工作士氣、增進溝通信任、凝聚團隊共識。 3.找尋團隊紀律、強化合作技能、提高計畫的執行力。 |
| 領導能力 | 1.觀察各種領導風格，塑造新的領導魅力。 2.從情境中領導，強化領導效能，共創團隊願景。 3.察覺領導與被領導的關係，體驗僕人式領導哲學。 |
| 創意思考 | 1.啟發多元思考，體驗知識經濟的創新能力。 2.開發另外90%的潛能，察覺全腦運用的奧妙。 3.引導創造性的思考技巧，改善工作模式，提升工作效率。 |
| 人際溝通技巧 | 1.透過探索體驗活動，察覺溝通的障礙與問題。 2.由傾聽技巧的實務操作，達到真誠的溝通。 3.了解人際溝通的風格，促進圓融的群我關係。 |
| 服務學習 | 1.透過探索活動，體驗服務學習的精神。 2.讓服務工作成為樂趣，讓被服務成為享受。 |

七、經費需求：98~100學年度計260,000元。(100學年度計60,000元)

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

編輯創意週記及善用服務學生手冊實施計畫(98-7-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)傳統週記過於形式化，未能符合本校學生需求。

(二)以創意週記融入閱讀指導、人際關係等潛在課程，以多樣性風貌，提升學生寫作的興趣。

(三)「再好的記憶不如淡淡的墨水」：老師勤記輔導學生的過程，有助於提升輔導的內容與品質。

三、目的：

(一)以「創意週記」替代傳統週記，引導學生探索、珍惜自我，培養閱讀習慣，強化師生互動。

(二)全體教師善用服務學生手冊，營造人人輔導，個個關懷學生的友善環境。

四、主辦單位：輔導室。

五、協辦單位：學務處。

六、辦理日期：100學年度。

七、參加人員：本校全體師生。

八、實施方式及內容：

(一)創意週記：

1.創意週記每學期重新設計，呈現不同的題材，展現不同的創意。

2.公開甄選學生作品，納入創意週記的選材，使學生能夠充分發揮創意。

(二)服務學生手冊：

  - 本校教師每人人手乙冊，將輔導紀錄完整而有效地保存。

  - 輔導室每月調查統計服務績效，期末辦理敘獎。

九、經費需求：98~100學年度計100,000元。(100學年度計20,000元)

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴充教育專戶規模實施計畫(98-7-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：凝聚師生與社會愛心成立專戶，提供弱勢學生基本之生活補助。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：學務處、總務處、會計室。

五、辦理日期：99~100學年度。

六、參加人員：本校同仁、社會慈善團體及愛心人士。

七、實施方式及內容：

(一)受理教育專戶捐贈相關事宜。

(二)全校同仁每月捐贈本俸1%。

(三)受理社會慈善團體、愛心人士捐贈。

(四)實施對象：

1.因家庭變故致學業及生活中斷之虞，而需施予援手濟助急難之學生。

2.由導師或學校師長觀察、發現有需要濟助之學生時，代為提出申請。

3.家庭無力支付午餐費用之學生。

八、經費需求：98-100學年度計1,000,000元，由學校教育儲蓄專戶支付。

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

辦理志工學生培訓、編組、及擔任校內外服務工作實施計畫(98-7-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：

(一)訓練志工學生由實際付出中，體驗個人生命的價值與意義。

(二)培養學生具有關懷、照顧、協助及服務的人道精神。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：學務處、會計室

五、辦理日期：100學年度。

六、參加人員：本校同仁、輔導志工社社員。

七、實施方式：

(一)由輔導志工社指導教師帶領輔導志工社社員及全校有意願參加校外服務之學生，經輔導志工社指導教師培訓，至校外弱勢機構進行服務，每學年服務人次至少400人次。

(二)由輔導志工社指導教師擔任教育訓練人員，培訓輔導志工社社員具備自助助人之基礎能力，將輔導成效推廣至全校。

八、實施內容：

(一)經由社團活動時間，輔導志工社指導教師以課程培訓社員之輔導基礎能力。

(二)輔導志工社學生經培訓後對弱勢、EQ待提昇及行為偏差學生，發揮同儕影響功能。

(三)參訪社福機構並做志工服務。

九、經費需求：98~100學年度計160,000元。(100學年度計32,000元)

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

落實學習扶助實施計畫 (98-7-5)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：

(一)協助學習弱勢扶助學生，提升課業水準。

(二)輔導實作能力弱勢學生，提高考取證照合格率。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：教務處、實習處、會計室。

五、辦理日期：100學年度。

六、參加人員：課業須扶助而自願參加之學生。

七、實施內容：

(一)輔導室

1.統計每月份學習扶助之教師鐘點費。

2.期末辦理意見調查，作為下學期(年)改進之參考。

(二)教務處

1.利用課餘時間開設各科輔導課程，聘請授課教師，週一至週四實施，共18週，製作教室日誌，並按月核計授課時數。

2.期中考試後，統計成績進步學生人數佔學習扶助學生比率。

3.期中考試結束，確認參加學習扶助學生班級名次是否進步五名以上，達到目標者給予嘉獎一次鼓勵。

(三)實習處

1.調查技藝競賽及技能檢定須利用課餘時間加強輔導、訓練學生人數及科目。

2.利用課餘時間開設專業課程，並按月核計鐘點費。

3.統計參加技能學習扶助學生證照合格率進步情形。

八、經費需求：98~100學年度計160,000元。(100學年度計32,000元)

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

提供工讀機會實施計畫 (98-7-6)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：提供經濟弱勢學生工讀機會，減少因家境困難而休學情況。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：教務處、學務處、總務處、會計室。

五、辦理日期：100學年度。

六、參加人員：經濟弱勢與高風險家庭之學生。

七、實施內容：

(一)受理學生參加工讀申請並進行審核。

(二)協助提供弱勢學生校內工讀機會。

1.100學年度共計1,600小時。

2.每小時80元。

3.指導工讀內容及工作要領。

4.考核工讀績效。

5.造具工讀經費申請表。

八、經費需求：98~100學年度計384,000元。(100學年度計128,000元)

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

一、計畫編號：99-1

| 一、計畫名稱 | 悅讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.豐富圖書室館藏，以符應師生獨立自主、多元學習之需求。 2.有效推廣圖書室利用教育及閱讀活動，強化師生利用圖書室資源，自我精進學習之能力。 3.深耕養成喜歡閱讀之興趣，拓廣學生學習視野，奠定終身學習的基本能力。 4.建立數位閱讀資料庫，提供師生e化閱讀資源。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 充實圖書室館藏 | 教務處 總務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 辦理晨讀活動 | 教務處 學務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 建置數位閱讀資料庫 | 教務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
|  | 建置「悅讀」學習角 | 教務處 總務處 | 全校師生 | 99~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期 程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 600 | 109.6 | 709.6 |
|  | 100學年度 | 256 | 46.4 | 302.4 |
|  | 總 計 | 856 | 156.0 | 1,012.0 |
| 五、預期效益 | 1.豐富圖書及數位多媒體館藏，符應師生閱覽需求，提升教學及學習品質。 2.提昇閱讀興趣和習慣，促進校內師生知識交流，深化廣化閱讀內涵。 3.建構數位閱讀環境，提供師生多元資訊和藝文活動學習平台。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 多元館藏增加數量(冊/套) | 300 | 1,459 (486%) | 500 |  |
|  |  | 每生閱讀圖書冊數(平均) | 2 | 4.96 (248%) | 6 |  |
|  |  | 參與晨讀學生人數 | 1,000 | 1,400 (166%) | 1,450 |  |
|  |  | 閱讀心得每人撰寫篇數 | 2 | 2 (100%) | 3 |  |
|  |  | 辦理閱讀心得寫作比賽次數 | 3 | 3 (100%) | 4 |  |
|  |  | 數位閱讀資源增加件數 | 30 | 38 (127%) | 30 |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |

二、計畫內涵和實施計畫

99-1悅讀深耕計畫

1.辦理單位：教務處、學務處、總務處。

2.分項計畫目標：

(1)充實圖書館圖書及數位多媒體館藏，提升書籍資源及資訊化功能，以符合師生教學及閱覽需求。

(2)培養學生閱讀習慣及興趣，增進語文理解能力，形塑優良學習風氣，提升知識競爭力，奠定終身學習基礎。

(3)培養學生廣泛的閱讀習慣，體驗閱讀的樂趣，豐富生活。

(4)能利用圖書館資源，增進知識，提升語文發展，建立自學能力。

(5)透過比賽，結合學生閱讀進而培養其發表和撰述能力，提升閱讀的品質。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充實圖書室館藏 (99-1-1) | 成立圖書委員會。 採購各類圖書及多媒體供師生借閱使用。 建立數位閱讀資料庫。 | 豐富多元的圖書室館藏。 增加學生圖書借閱率。 | 館藏增加數量。 數位閱讀資源增加件數。 每生閱讀圖書冊數。 |
| 辦理晨讀活動 (99-1-2) | 每人一本「閱讀認證護照」。 晨讀時間每人有一本書可閱讀。 | 提升學生寫作能力及增加閱讀成效。 每學期每人至少讀完二本課外書。 每位學生均完成二篇以上閱讀心得。 圖書借閱率較前一學期成長5%。 | 參與晨讀學生人數。 閱讀心得寫作篇數。 閱讀認證護照人數。 |
| 3.辦理閱讀心得寫作比賽 (99-1-3) | 閱讀課程指導利用空白課程時間時間。 購置相關參考書籍。 辦理閱讀心得寫作競賽。 | 培養學生閱讀、寫作的習慣。 辦理藝文活動/比賽次數增加。 閱讀心得每人撰寫篇數提高。 | 辦理藝文活動/比賽次數。 館藏書籍數量。 參加心得寫作競賽人數。 |
| 4.開設溫馨圖書閱讀指導課程 (99-1-4) | 購置生命教育、心靈成長等相關參考書籍。 利用空白課程時間時間施教，辦理心得寫作競賽。 | 培養學生閱讀習慣。 豐富學生心靈感受，培養信任、諒解、感恩、惜福的情懷。 提升學生寫作能力。 | 借閱課外讀物書籍人數。 館藏書籍數量。 參加心得寫作競賽人數。 |

私立中興高級商工職業學校

充實圖書室館藏實施計畫(99-1-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-1：悅讀深耕計畫。

二、背景分析：

(一)本校圖書室目前藏書僅9,000餘冊，與日校學生1,941人相較，圖書與多媒體館藏嚴重不足。

(二)隨著圖書資訊及資訊化功能的增強，應該充實更能符合師生教學及閱覽需求的館藏資料。

三、目的：充實圖書室圖書及數位多媒體館藏，提升書籍資源及資訊化功能，以符合師生教學及閱覽需求。

四、主辦單位：教務處、總務處。

五、辦理時間：99~100學年度。

六、實施方式：

(一)選購方式：

1.成立本校「圖書委員會」。

2.由全校師生及各科教學研究會推薦書單及多媒體視聽資料清單。

3.參考書商或網路查詢資訊提供之新書目錄，供選購參考。

4.學期採購書籍或多媒體，須經「圖書委員會」審議後採購，臨時採購則不在此限。

(二)選購範圍：

1.基本參考工具書：如字(辭)典、百科全書等。

2.一般圖書資料。

3.本校各科之專門學科領域圖書及期刊。

4.教師教學研究參考圖書。

5.各學科或配合重點教育政策推動教學有關之數位教學媒體。

6.推動班級閱讀需求之圖書。

7.適合師生閱讀、參考之數位館藏及線上資料庫及電子書等。

(三)建置數位閱讀資料庫：蒐集電子書、網路佳文、教師研習心得及本校活動剪影等，供師生上網閱覽。

七、經費需求：99~100學年度計900,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。(100學年度計256,000元)

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

晨讀實施計畫(99-1-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-1：悅讀深耕計畫。

二、背景分析：

(一)本校新生起點行為不足，98學年度新生入學基測成績PR值22以上只佔27%。

(二)大多數學生比較不喜歡閱讀或具備主動閱讀習慣。

(三)同學很早就到學校，但欠缺主動去閱讀精神，推動晨讀活動的空間相當寬廣。

三、目的：

(一)培養學生閱讀習慣及興趣，增進語文理解能力，形塑優良學習風氣。

(二)提升知識競爭力，奠定終身學習基礎。

四、主辦單位：教務處、學務處。

五、承辦單位：由各相關處室主任、各科主任、國文科召集人及教師代表、學科召集人等組成推動工作小組，必要時得聘請專家代表或專業人士擔任顧問。

六、辦理時間：99~100學年度。

七、參加人員：本校全體學生。

八、實施方式與內容：

(一)實施方式：

1.擬定相關辦法後，分別召開工作協調會及師生說明會。

2.各班遴選「圖書股長」一名協助晨讀活動相關工作。並由各班導師負責指導「晨讀活動」之進行。

3.依排定的實施時間，由學務處於事前統一廣播提醒同學，各班同學備好書籍。

4.晨讀時間務必每位同學手上都能有一本書(或一篇文章)可閱讀。

5.本校網頁及公布欄公布「好書導讀」或「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。

6.各班同學可利用班會或空白課時間進行閱讀心得分享。

7.正式上課時間不得閱讀課外書，若因違規被沒收或處分，後果自行負責。

8.各班同學可在老師指導下，佈置班級閱讀環境、整理個人閱讀心得資料，參加校內、外或全國高級中等學校網路讀書會等相關競賽。

9.每班放置一個行動式置書箱，每月輪換乙次，並與下一班圖書股長做交接，若有毀損或遺失，則依本校圖書毀損、遺失賠償辦法辦理；箱內置有35本以上不同分類的書籍、清冊及借用登記簿，借用及歸還的同學需向圖書股長登記，以釐清責任的歸屬。

(二)晨讀內容：

1.課外書籍：

(1)由同學自備在班上與同學交換閱讀或至圖書室借閱。

(2)每生每學期至少需閱讀二本以上課外書籍，並至圖書室完成認證。

2.短篇文章：配合閱讀圖書室及各處室提供之短篇文章。

(三)實施時間：各學期中每日上午7：40~7：50。

1.期中考及學科競試期間暫停「晨讀活動」。

2.遇雨天或特別時間調整閱讀時間為7：40~8：00。

3.遠道生到校後仍需配合晨讀及閱讀認證。

九、獎勵與考核

(一)配合晨讀活動實施辦理「閱讀心得寫作活動」。

(1)各班學生均須於每學期完成二篇「閱讀心得」。

(2)各班配合派員參加「「閱讀心得寫作」比賽。

(二)同學每讀完一本書，於「閱讀認證護照」撰寫該書簡要心得紀錄，交各班導師或國文老師核章後，送交圖書館認證。同學可自行影印留存，作為個人閱讀紀錄。

(三)學期末統計閱讀本數達前三名之班級及全校前十名之個人，頒發「閱讀達人」獎狀及圖書禮券於公開場合表揚及學校優質化網站。

十、經費需求：99~100學年度計75,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。(100學年度計8,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

閱讀心得寫作比賽實施計畫(99-1-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-1：悅讀深耕計畫。

二、背景分析：

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)配合校內開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

三、目的：

(一)培養學生廣泛的閱讀習慣，體驗閱讀的樂趣，豐富生活。

(二)能利用圖書館資源，增進知識，提升語文發展，建立自學能力。

(三)透過比賽，結合學生閱讀進而培養其發表和撰述能力，提升閱讀的品質。

四、主辦單位：教務處、學務處。

五、辦理時間：99~100學年度。

六、參加人員：本校全體學生。

七、實施方式與內容：

(一)由學生自行選一本書閱讀後，就相關書訊、內容摘錄、心得想法等撰寫閱讀心得報告乙篇。

(二)心得報告一律以A4規格直式橫書，標楷體12號字體大小電腦打字(格式請至本校網站下載)，完成後列印送交圖書室。

(三)各班繳交2-3篇作品。

八、獎勵與考核：

(一)各年級錄取前三名及佳作若干名

第一名 圖書禮券400元 記功乙次。

第二名 圖書禮券300元 嘉獎兩次。

第三名 圖書禮券200元 嘉獎乙次。

佳  作 圖書禮券200元 嘉獎乙次。

(二)得獎作品公佈、刊登校刊、網路公佈並集結成冊提供參閱。

(三)參賽作品不得抄襲；基本格式需依照本辦法規定，若引註他人資料必須註明出處，若無註明一經發現將視同抄襲，除取消比賽資格外，另依校規相關辦法處理。

(四)評分要點

1.格式10%（閱讀書目基本資料、規定格式需求）。

2.書訊及摘要30%（詳實可信、寫作用心）。

3.心得想法50%（文筆流暢、思考深度、主題明確）。

4.錯別字10%(一字扣1分)。

(五)日期：各學期。

(六)評審：聘請本校國文老師3位評分。

九、經費需求：99~100學年度計75,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。(100學年度計19,600元)

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫(99-1-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

三、目的：

(一)藉由閱讀吸取知識，正向管理人生，促進學生學習與成長。

(二)藉由讀書風氣，薰陶學生良好情操，啟發學生的想像力、創造力。

(三)激發學生發引導探索書中溫馨世界，培養班級讀書風氣，進而激發其自我學習興趣，提升閱讀與寫作能力。

四、主辦單位：教務處、輔導室。

五、辦理時間：99~100學年度。

六、參加人員：本校全體師生。

七、實施方式及內容：

(一)實施時間:

1.將利用空白課程時間施教，排定教師指導全班共讀，並討論發表紀錄。

2.指定時間內由學生自行閱讀，並完成心得寫作紀錄。

(二)實施地點: 教室或圖書室。

(三)實施方式:

1.引導深度閱讀：透過集體討論、對話、相互激盪，發現人生溫馨面，激發學生思考能力，發揮豐富的想像力，提升學生閱讀的興趣，以培養閱讀的好習慣。

(1)學習過程中完成學習單。

(2)製作個人學習檔案。

(3)書寫心得報告。

2.圖書借閱：本校圖書室書籍。

(1)完成『中興閱讀護照』。

(2)上台報告心得。

(四)實施內容:

1.書單：圖書室藏書或經典小書。

2.指導方式：

(1)由導讀教師帶領書本略讀。

(2)學生回家自行閱讀並依進度書寫閱讀筆記。

(3)活動流程分為暖身活動、導讀活動、討論活動、回饋活動、延伸活動。

(4)由指導老師進行書中的討論、對話與分享。

(5)各組代表發表簡單的書評。

(五)閱讀理念:

1.除了共讀書目外，可加上自由閱讀量的提昇，並融入各領域教學。

2.指導學生閱讀與報告分享。

3.推行親子共讀：和家長配合，讓孩子有更多的閱讀機會。

4.設置閱讀護照：配合學校閱讀護照，紀錄學生閱讀書目，並蓋章，期末表揚閱讀優秀學生。

八、經費需求：99~100學年度計76,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。(100學年度計30,800元)

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

一、計畫編號：99-2

| 一、計畫名稱 | 珍愛台灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。 2.使本校學生能夠更了解地方及台灣文化特色，激發愛鄉愛土情懷。 3.藉由多元藝術活動增加本校學生藝術創作的能力及自信心。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 參與地方藝文活動 | 學務處、教務處 | 全體師生 | 99~100學年度 |
|  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 學務處、教務處 | 全體師生 | 99~100學年度 |
|  | 地方特色小吃創作競賽活動 | 實習處 | 餐飲科學生、社會人士 | 99~100學年度 |
|  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 實習處 | 美容科學生 | 99~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 152 | 318 | 470 |
|  | 100學年度 | 560 | 246 | 806 |
|  | 總 計 | 712 | 564 | 1,276 |
| 五、預期效益 | 1.增加本校參與地方藝文活動學生人次。 2.增加本校參與外埠藝文特色巡禮學生人次。 3.提升學生參與彩妝走秀表演藝術活動的意願。 4.由參與藝文活動，發現台灣多元文化，以增進學生愛護鄉土的情操。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 參與地方藝文活動 | 300 人次 | 1,438人次 (479％) | 500 人次 |  |
|  |  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 100 人次 | 1,555人次 (1,555％) | 200 人次 |  |
|  |  | 地方特色小吃創作競賽活動 | 4場次 | 4場次 (100%) | 4場次 |  |
|  |  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 4場次 | 4場次 (100%) | 4場次 |  |

附記：參加臺北花博展計1,320人次；臺灣燈會在苗栗活動計1,287人次。

二、計畫內涵和實施計畫

99-2 珍愛台灣「藝」起來計畫

1.辦理單位：實習處、學務處。

2.分項計畫目標：

(1)增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。

(2)使本校學生能夠更了解地方文化藝術特色，激發愛鄉愛土情懷。

(3)藉由多元藝術活動增加本校學生藝術創作的能力及自信心。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參與地方藝文活動 (99-2-1) | 支援地方辦理藝文活動人力、物力；並配合演出。 | 學生熟稔藝文活動辦理機制，增進自信心。 學生深度瞭解地方藝文特色。 激發愛鄉愛土情懷。 | 參與及支援場次、類別及人次。 回饋單。 |
| 外埠藝文特色巡禮活動 (99-2-2) | 配合各地區辦理民俗禮儀、藝文活動時間，指導學生觀摩學習，體認台灣文化的多元性。 | 學生了解台灣文化的多元性，增進鄉土認同度。 | 參訪場次、類別及人次。 回饋單。 |
| 地方特色小吃創作競賽活動 (99-2-3) | 配合節令時蔬，舉辦地方小吃創意烹飪競賽。 區分學生組與社會組。 | 展現不同族群美食特色。 增加學生比賽機會，提高檢定合格率。 | 參賽組數、人數。 提升餐飲類丙檢合格率。 |
| 美容彩妝藝術走秀活動(99-2-4) | 配合校慶、畢業成果展及地方慶典活動辦理。 | 增廣學生見聞。 以美容專業技能活潑校園及社區氛圍。 | 對外比賽得獎人次增加。 |

私立中興高級商工職業學校

參與地方藝文活動實施計畫(99-2-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

(一)本校位處苗栗北端，閩客和諧相處，藝文活動多元而頻繁，但學生主動參與機率很低。

(二)本校學生可塑性很高，提供參與藝文活動機會，有助於學生能力之開啟。

三、目的：

(一)讓學生認識身邊周遭藝文內涵，並提供適度的人力、物力支援。

(二)由參與過程中熟稔辦理藝文活動相關機制，增進學生處事能力。

四、主辦單位：學務處。

五、協辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理日期：99~100學年度。

七、參加人員：全體師生。

八、實施方式：

  - 每個月至少觀賞本地美展、音樂會、陶藝展等相關藝文活動乙次，並填寫回饋單。

  - 配合廟會、宗教活動、藝文活動，導覽本地古蹟、文物史料，深切瞭解地方發展緣由。

九、實施內容：

- 觀賞地方藝文活動。

- 支援地方藝文活動。

- 勤前教育及心得分享。

十、經費需求：99~100學年度計127,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。(100學年度為60,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

外埠藝文特色巡禮活動實施計畫(99-2-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

(一)本校鄰近鐵路山、海線交會車站；一高、二高、西濱道路近在咫尺、交通便捷。

(二)因家長社經背景因素，學生前往外埠參與相關藝文活動，認識外埠地方特色機會較低。

三、目的：

(一)以外爍力量，增加學生接觸、認識、瞭解生長地以外地區的機會。

(二)增進學生體認台灣文化、藝文多元特色，增進族群融合動力。

四、主辦單位：學務處。

五、協辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理日期：99~100學年度。

七、參加人員：全體師生。

八、實施方式：

- 專案辦理：依據辦理地區、內涵、教育性、啟蒙性等考量，每學期至少辦理一場次。

- 同步辦理：配合校外教學、畢業旅行、資訊展、汽車展、美食展、美容展時機，適時擇要辦理。

九、實施內容：參訪或觀賞苗栗縣以外地區具地方特色之藝文活動：美展、音樂會，時令季節性慶典活動。

十、經費需求：99~100學年度計187,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。(100學年度為100,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

地方特色小吃創作競賽活動實施計畫(99-2-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

- 本校設有餐飲管理科，相關設備齊全，有能力舉辦各項美食創作競賽。

- 本校學生本地區居民族群多元而和諧相處，提供特色小吃創作競賽，可促進彼此深刻瞭解。

三、目的：

- 提供本校餐飲設備，舉辦地方特色小吃創作競賽，善盡社區教育責任。

- 提供地方特色小吃創作競賽平台，增進族群瞭解，體認平等、均衡、相互尊重、包容的必要性。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：教務處、學務處。

六、辦理時間：99~100學年度。

七、參加人員：餐飲科學生及有意願之社區人士。

八、實施方式：

- 99學年度上、下學期各舉辦兩場次。

- 分學生組、社會組競賽。

九、實施內容：

- 烹飪比賽：限用本地食材，成品能展現族群特色。

- 烘焙比賽：一般材料之外，可運用地方特殊食材，展現地方風味。

十、經費需求：99~100學年度計127,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

美容彩妝藝術走秀活動實施計畫(99-2-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

- 美容彩妝藝術是美容、美姿、美服及自信心的綜合表現，最足以表現美容科的教學成果。

- 彩妝藝術走秀與地方藝文活動結合，可使藝文活動多樣化，並適時行置入性行銷。

三、目的：

- 展現美容科師生教學成果，提升學生自信心。

- 充實地方藝文活動內涵，展現多元藝文風貌。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：教務處、學務處。

六、辦理時間：99~100學年度。

七、參加人員：美容科學生。

八、實施方式：

- 平時訓練：用美容科相關課程時間，由科內教師或外聘專家施予訓練。

- 成果發表：於學期末或畢業前舉辦成果發表會。

- 配合演出：校內、外重大慶典活動，主動配合或應邀演出。

九、實施內容：

- 彩妝藝術走秀動態活動。

- 紙圖、面具、手工肥皂、假片彩繪等靜態展覽。

十、經費需求：99~100學年度計127,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。(100學年度計63,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

調整科班培育時尚造型設計人才計畫(99-2-5)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

(一)時尚造型設計是以設計美學、人文藝術為內涵，培育優秀時尙設計、整體造型設計的專業人才，在時尚流行領域中能夠充分發揮創意造型 設計之專業才能。

(二)時尚造型設計為晚近興起的學科，著重於時尚創作與美感設計之多元專業訓練，亦重視學生人文精神與素養之培育，以期使學生得以獲得多元之學習空間。

三、目的：

(一)結合課程所學，展現學生學習成果，提昇美容科師生整體設計創作能力，營造最佳創意環境，吸引國中學生對家政職類的興趣。

(一)提升創意流行設計概念及技能，增進學生技能學習與就業能力，藉以提高學生技術水準。

(三)增加學生技能學習必備設備，為學校及個人創造更寬廣升學及就業契機。

(四)整合整體造型與時尚創意設計思維，培養學生原創性設計能力及人際溝通執行能力。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：教務處、總務處。

六、辦理日期：100學年度。

七、參加人員：美容科學生。

八、實施內容：

(一)配合時代趨勢申請變更設科名稱。

(二)增進現階段課程的精深程度，達成更順暢的教學目標。

(三)提供學生業界實務實習，培養時尚實體創作與設計能力，內容包含專             題製作、實體創作、靜態展、動態展，提升學生企畫書寫與表達技巧。

(四)辦理校內競賽，舉辦流行設計競賽。

九、經費需求：100學年度計806,000元，由教育部補助高職優質化方案專款補助及本校相關經費項下支應。(100學年度計82,000元)

十、預期效益：

(一)提高學生就讀意願，增強本校招收新生吸引力。

(二)強化學習興趣及動機，提供學生自主學習機會，多元、靈活授課內容。

(三)鼓勵學生參加各項競賽。

(四)輔導學生完成符合趨勢的專題製作，能提出申請相關技專院校的專題製作成果，達成學習與就業領域之需求。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

# Text boxes

放對地方每個人都是天才

精緻教學

無盡的關懷

激發潛能

成果報告

人性輔導

無盡的關懷

學校優質化的策略與內涵

奠基專業

務實致用

高職優質化成果報告

學務處

優質化推動督導小組

總計畫執行長：教務主任

期末績效考核

期中績效考核

高職優質化

專屬網站

示範觀摩

校際經驗交流

管理與考核

每月定期管制會議

專家學者咨詢

科務會議

教學研究會

校務(行政)會議

主管會議

高職優質化輔助方案

總計畫負責人：校長

全校同仁

輔導室

學年度

教室數

部別

部別

學年度

學生數

學年度

部別

教室數

部別

學年度

學生數

學年度

部別

教室數

部別

學年度

學生數

建構溫馨校園計畫

珍愛台灣「藝」起來計畫

悅讀深耕計畫

十年生聚迎挑戰

千人同心創新局

圖書室

學務處

多元學務活動發展計畫

就近入學

往下紮根

圖書室

教務處

提升教師專業能力計畫

獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

計畫總執行

教務主任

計畫總督導

校長

推動小組架構圖

總務處

溫馨和諧

人文發展

多元發展

創意活力

珍愛台灣「藝」起來計畫

建構溫馨校園計畫

悅讀深耕計畫

多元學務活動發展計畫

辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

學習發展

適性多元

無盡的關懷

提升學生專業技能強化建教合作計畫

提升教師專業能力計畫

實習處

計畫三：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

計畫四：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

計畫五：多元學務活動發展計畫

計畫二：提升學生專業技能強化建教合作計畫

計畫六：建構溫馨校園計畫

計畫一：提升教師專業能力計畫

計畫七：悅讀深耕計畫

計畫八：珍愛台灣「藝」起來計畫

各職業類科

教學研究會

輔導室

校際交流

人事室

會計室

計畫執行

經費執行

內部考核

外部諮詢

績效評估

高職優質化推動小組

問題分析與探究

週而復始

永久改進

觀摩諮詢

經驗交流

形成各項子計畫

行政會議

主管會議

師生提出校務建議

檢視記錄

成果報告

P 計畫階段

網站報導

審核通過

師生宣導

校內外宣導

D 執行階段

A 行動階段

親師會報告

家長會報告

補助及自籌經費

管控執行與檢討

處室工作手冊

政府採購法

問題改善

行政流程更新

執行

計畫

C 檢核階段

校務會議

計畫報告

填寫進度報告與管制單

行政會議

主管會議

是

符合預期

是

符合預期

是

是

執行

計畫

執行

計畫

符合預期

期末檢核

計畫管考

期中檢核

經驗交流

專家諮詢

進度報告

檢討改進

每月

期中

否

期末

每週

否

否

實習處

提升學生專業技能強化建教合作計畫

辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

執行秘書

教務主任-林士敦

行政代表9人

總務處主任-李朝榜

教學組組長-徐虹翠

註冊組組長-呂冠朋

實研組組長-陳奕亨

資處科主任-吳聲忠

資訊科主任-廖文賢

汽車科主任-柯志遠

美容科主任-吳幸宜

餐飲科主任-張梅倫

家長會代表1人

家長會長-陳樹棠

教師代表3人

英文科老師-林益萍

生活科老師-江鈴珍

國文科老師-劉秉欣

召集人

校長-古文雄

容

內

度

年