一、計畫編號：99-2

| 一、計畫名稱 | 珍愛台灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。 2.使本校學生能夠更了解地方及台灣文化特色，激發愛鄉愛土情懷。 3.藉由多元藝術活動增加本校學生藝術創作的能力及自信心。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 參與地方藝文活動 | 學務處、教務處 | 全體師生 | 99~100學年度 |
|  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 學務處、教務處 | 全體師生 | 99~100學年度 |
|  | 地方特色小吃創作競賽活動 | 實習處 | 餐飲科學生、社會人士 | 99~100學年度 |
|  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 實習處 | 美容科學生 | 99~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 152 | 318 | 470 |
|  | 100學年度 | 560 | 246 | 806 |
|  | 總 計 | 712 | 564 | 1,276 |
| 五、預期效益 | 1.增加本校參與地方藝文活動學生人次。 2.增加本校參與外埠藝文特色巡禮學生人次。 3.提升學生參與彩妝走秀表演藝術活動的意願。 4.由參與藝文活動，發現台灣多元文化，以增進學生愛護鄉土的情操。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 參與地方藝文活動 | 300 人次 | 1,438人次 (479％) | 500 人次 |  |
|  |  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 100 人次 | 1,555人次 (1,555％) | 200 人次 |  |
|  |  | 地方特色小吃創作競賽活動 | 4場次 | 4場次 (100%) | 4場次 |  |
|  |  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 4場次 | 4場次 (100%) | 4場次 |  |

附記：參加臺北花博展計1,320人次；臺灣燈會在苗栗活動計1,287人次。

二、計畫內涵和實施計畫

99-2 珍愛台灣「藝」起來計畫

1.辦理單位：實習處、學務處。

2.分項計畫目標：

(1)增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。

(2)使本校學生能夠更了解地方文化藝術特色，激發愛鄉愛土情懷。

(3)藉由多元藝術活動增加本校學生藝術創作的能力及自信心。

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參與地方藝文活動 (99-2-1) | 支援地方辦理藝文活動人力、物力；並配合演出。 | 學生熟稔藝文活動辦理機制，增進自信心。 學生深度瞭解地方藝文特色。 激發愛鄉愛土情懷。 | 參與及支援場次、類別及人次。 回饋單。 |
| 外埠藝文特色巡禮活動 (99-2-2) | 配合各地區辦理民俗禮儀、藝文活動時間，指導學生觀摩學習，體認台灣文化的多元性。 | 學生了解台灣文化的多元性，增進鄉土認同度。 | 參訪場次、類別及人次。 回饋單。 |
| 地方特色小吃創作競賽活動 (99-2-3) | 配合節令時蔬，舉辦地方小吃創意烹飪競賽。 區分學生組與社會組。 | 展現不同族群美食特色。 增加學生比賽機會，提高檢定合格率。 | 參賽組數、人數。 提升餐飲類丙檢合格率。 |
| 美容彩妝藝術走秀活動(99-2-4) | 配合校慶、畢業成果展及地方慶典活動辦理。 | 增廣學生見聞。 以美容專業技能活潑校園及社區氛圍。 | 對外比賽得獎人次增加。 |

私立中興高級商工職業學校

參與地方藝文活動實施計畫(99-2-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

(一)本校位處苗栗北端，閩客和諧相處，藝文活動多元而頻繁，但學生主動參與機率很低。

(二)本校學生可塑性很高，提供參與藝文活動機會，有助於學生能力之開啟。

三、目的：

(一)讓學生認識身邊周遭藝文內涵，並提供適度的人力、物力支援。

(二)由參與過程中熟稔辦理藝文活動相關機制，增進學生處事能力。

四、主辦單位：學務處。

五、協辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理日期：99~100學年度。

七、參加人員：全體師生。

八、實施方式：

  - 每個月至少觀賞本地美展、音樂會、陶藝展等相關藝文活動乙次，並填寫回饋單。

  - 配合廟會、宗教活動、藝文活動，導覽本地古蹟、文物史料，深切瞭解地方發展緣由。

九、實施內容：

- 觀賞地方藝文活動。

- 支援地方藝文活動。

- 勤前教育及心得分享。

十、經費需求：99~100學年度計127,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。(100學年度為60,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

外埠藝文特色巡禮活動實施計畫(99-2-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

(一)本校鄰近鐵路山、海線交會車站；一高、二高、西濱道路近在咫尺、交通便捷。

(二)因家長社經背景因素，學生前往外埠參與相關藝文活動，認識外埠地方特色機會較低。

三、目的：

(一)以外爍力量，增加學生接觸、認識、瞭解生長地以外地區的機會。

(二)增進學生體認台灣文化、藝文多元特色，增進族群融合動力。

四、主辦單位：學務處。

五、協辦單位：教務處、實習處、輔導室。

六、辦理日期：99~100學年度。

七、參加人員：全體師生。

八、實施方式：

- 專案辦理：依據辦理地區、內涵、教育性、啟蒙性等考量，每學期至少辦理一場次。

- 同步辦理：配合校外教學、畢業旅行、資訊展、汽車展、美食展、美容展時機，適時擇要辦理。

九、實施內容：參訪或觀賞苗栗縣以外地區具地方特色之藝文活動：美展、音樂會，時令季節性慶典活動。

十、經費需求：99~100學年度計187,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。(100學年度為100,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

地方特色小吃創作競賽活動實施計畫(99-2-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

- 本校設有餐飲管理科，相關設備齊全，有能力舉辦各項美食創作競賽。

- 本校學生本地區居民族群多元而和諧相處，提供特色小吃創作競賽，可促進彼此深刻瞭解。

三、目的：

- 提供本校餐飲設備，舉辦地方特色小吃創作競賽，善盡社區教育責任。

- 提供地方特色小吃創作競賽平台，增進族群瞭解，體認平等、均衡、相互尊重、包容的必要性。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：教務處、學務處。

六、辦理時間：99~100學年度。

七、參加人員：餐飲科學生及有意願之社區人士。

八、實施方式：

- 99學年度上、下學期各舉辦兩場次。

- 分學生組、社會組競賽。

九、實施內容：

- 烹飪比賽：限用本地食材，成品能展現族群特色。

- 烘焙比賽：一般材料之外，可運用地方特殊食材，展現地方風味。

十、經費需求：99~100學年度計127,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

美容彩妝藝術走秀活動實施計畫(99-2-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

- 美容彩妝藝術是美容、美姿、美服及自信心的綜合表現，最足以表現美容科的教學成果。

- 彩妝藝術走秀與地方藝文活動結合，可使藝文活動多樣化，並適時行置入性行銷。

三、目的：

- 展現美容科師生教學成果，提升學生自信心。

- 充實地方藝文活動內涵，展現多元藝文風貌。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：教務處、學務處。

六、辦理時間：99~100學年度。

七、參加人員：美容科學生。

八、實施方式：

- 平時訓練：用美容科相關課程時間，由科內教師或外聘專家施予訓練。

- 成果發表：於學期末或畢業前舉辦成果發表會。

- 配合演出：校內、外重大慶典活動，主動配合或應邀演出。

九、實施內容：

- 彩妝藝術走秀動態活動。

- 紙圖、面具、手工肥皂、假片彩繪等靜態展覽。

十、經費需求：99~100學年度計127,200元，由教育部高職優質化輔助方案補助，不足經費由本校自籌款編列。(100學年度計63,000元)

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

調整科班培育時尚造型設計人才計畫(99-2-5)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫99-2：珍愛台灣「藝」起來計畫

二、背景分析：

(一)時尚造型設計是以設計美學、人文藝術為內涵，培育優秀時尙設計、整體造型設計的專業人才，在時尚流行領域中能夠充分發揮創意造型 設計之專業才能。

(二)時尚造型設計為晚近興起的學科，著重於時尚創作與美感設計之多元專業訓練，亦重視學生人文精神與素養之培育，以期使學生得以獲得多元之學習空間。

三、目的：

(一)結合課程所學，展現學生學習成果，提昇美容科師生整體設計創作能力，營造最佳創意環境，吸引國中學生對家政職類的興趣。

(一)提升創意流行設計概念及技能，增進學生技能學習與就業能力，藉以提高學生技術水準。

(三)增加學生技能學習必備設備，為學校及個人創造更寬廣升學及就業契機。

(四)整合整體造型與時尚創意設計思維，培養學生原創性設計能力及人際溝通執行能力。

四、主辦單位：實習處。

五、協辦單位：教務處、總務處。

六、辦理日期：100學年度。

七、參加人員：美容科學生。

八、實施內容：

(一)配合時代趨勢申請變更設科名稱。

(二)增進現階段課程的精深程度，達成更順暢的教學目標。

(三)提供學生業界實務實習，培養時尚實體創作與設計能力，內容包含專             題製作、實體創作、靜態展、動態展，提升學生企畫書寫與表達技巧。

(四)辦理校內競賽，舉辦流行設計競賽。

九、經費需求：100學年度計806,000元，由教育部補助高職優質化方案專款補助及本校相關經費項下支應。(100學年度計82,000元)

十、預期效益：

(一)提高學生就讀意願，增強本校招收新生吸引力。

(二)強化學習興趣及動機，提供學生自主學習機會，多元、靈活授課內容。

(三)鼓勵學生參加各項競賽。

(四)輔導學生完成符合趨勢的專題製作，能提出申請相關技專院校的專題製作成果，達成學習與就業領域之需求。

十一、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。