一、計畫編號：98-7

| 一、計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.辦理探索活動，讓學生從活動中認識自我，建立良好品德與價值觀，悅納自已；進而與同儕和睦相處，建構愉悅校園氛圍。 2.以「創意週記」引導學生心靈成長、珍惜自我，輔導閱讀課程成效。 3.全校同仁善用『服務學生手冊』營造人人輔導，個個關懷之友善環境。 4.凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。 5.訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 6.協助基礎學科能力不足學生，提升程度，重建自信心。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理探索體驗教育活動 | 輔導室 | 各班輔導股長、 輔導志工社員 | 100學年度 |
|  | 編輯「創意週記」及「服務學生手冊」 | 輔導室、學務處 | 全體師生 | 98~100學年度 |
|  | 擴充教育儲蓄專戶規模 | 總務處、會計室 | 愛心人士與全校教職員工 | 98~100學年度 |
|  | 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 | 輔導室、學務處 | 志工學生、受協助學生 | 98~100學年度 |
|  | 學習扶助(課業及專業技能輔導) | 輔導室、實習處教務處 | 課業須扶助而自願參加之學生 | 98~100學年度 |
|  | 提供工讀機會 | 輔導室 | 經濟弱勢學生 | 98~100學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 98學年度 | 110 | 278.4 | 388.4 |
|  | 99學年度 | 0 | 370 | 370 |
|  | 100學年度 | 0 | 243 | 243 |
|  | 總 計 | 110 | 891.4 | 1001.4 |
| 五、預期效益 | 1.發展生命教育為學校本位課程，透過教學與體驗活動，協助學生悅納自已、開發潛能、尊重生命、珍愛他人。 2.引導學生自我察覺並建立生涯規畫的概念，及早建構未來生涯發展計畫。 3.藉由「創意週記」與「服務學生手冊」，使輔導更具生活化，師生溝通更人性化。 4.照顧與關懷身障生、弱勢學生及行為偏差學生，增強其解決問題的能力，爭取更佳表現。 5.經輔導後，參與學習扶助學生提升基礎學科能力。 |
|  | 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 辦理探索體驗教育活動 | 4場次 | 5場次 (125%) | 2場次 | 2場次 (100%) | 2場次 |  |
|  |  | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 平均每月服務1,000人次 | 平均每月服務5,032人次 (503%) | 平均每月服務1,100人次 | 平均每月服務4,588人次 (417%) | 平均每月服務3,000人次 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶年捐贈金額（元） | 180,000 | 277,000 (153%) | 200,000 | 505,313 (253%) | 320,000 |  |
|  |  | 教育儲蓄專戶協助學生人數 | 100人 | 100人 (100%) | 110人 | 110人 (100%) | 120人 |  |
|  |  | 志工服務對象人次 | 400 人次 | 420 人次 (105%) | 400 人次 | 420 人次 (100%) | 400 人次 |  |
|  |  | 參加工讀 | 20人 | 21人 (150%) | 20人 | 26人 (130%) | 20人 |  |

二、計畫內涵和實施計畫

98-7 建構溫馨校園計畫

1.辦理單位：輔導室、教務處、學務處、實習處、會計室。

2.分項計畫目標：

(1)透過探索體驗教育活動，讓學生建立團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立等能力。

(2)編印『創意週記』替代傳統週記；印製『服務學生手冊』，達成全校教師輔導全校學生之目標。

(3)培訓「輔導志工社」，透過協助社員自我覺察及悅納，提升個人內在正向力量，進而協助校內外弱勢、EQ待提升、適應困難及行為偏差之學生順利發展及適應，增強其面對及解決學業與生活問題的能力。

(4)凝聚師生與社會愛心成立專戶，提供弱勢學生基本之生活補助。

(5)訓練志工學生由實際付出中，體驗個人生命的價值與意義。

(6)協助訓練志工學生，培養關懷、照顧與服務的人道精神

3.分項計畫內容：

| 內容項目 | 具體作法 | 預期目標 | 評估機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理探索體驗研習營 (98-7-1) | 設計活動關卡，讓學生以團隊合作的方式，在闖關過程中凝聚團隊向心力，並培養個人領導能力、人際溝通技巧及服務精神。 | 體驗式學習：透過活動，從「做中學」，提升學習效果。 經由輔導員以「引導、討論」帶領參與之成員進行「分享討論」，進而達到「自我察覺與反思」，同時幫助成員瞭解個人行為，會如何影響團隊的動力。 藉由「經驗學習」的循環，讓成員沉浸在因「參與」而獲得知識之體驗情景中，重覆強化個人之體認，將經驗移轉至真實生活情境。 凸顯「跳出制式」與「傳統框框」的思考模式，破除個人主義，降低個體色彩。 | 參與人數，心得回饋篇數、內容。 探索體驗活動滿意度。 |
| 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 (98-7-2) | 創意週記每學期編輯乙次。 服務手冊每位教師人手乙冊，可隨時將輔導資料登載於手冊中。 | 提升學生寫作能力及增加閱讀成效。 增加教師服務弱勢學生及行為偏差學生之關懷與輔導、與家長聯繫，以數據具體呈現成果。 | 學生生活週記心得寫作內容趨於豐富。請各班導師協助推薦內容豐富者，並給予敘獎。 全校教師服務學生績效成果數據。 統計滿意度問卷，並據以改善。 |
| 接受捐贈擴充教育專戶規模(98-7-3) | 受理教育專戶捐贈相關事宜。 全校同仁每月捐贈本俸1%。 受理慈善團體愛心人士捐贈。 | 教育專戶年捐贈金額逐年增加，受協助學生範圍擴大。 | 捐贈額度逐年增加。 |
| 辦理志工學生培訓、編組及擔任校內外服務工作(98-7-4) | 於校內公開招募本校有意願學生，經輔導室審核、甄選。 由輔導室安排輔導教師擔任教育訓練人員，完成人員編組與培訓，協助推廣校內輔導工作。 | 輔導志工社學生人數增加及參訪社福機構並做校外社區服務。 | 輔導志工社人數增加及參訪社福機構並做志工服務。 至校外實施弱勢團體服務，每學年服務人次至少400人次。 |
| 落實學習(課業及專業技能輔導)扶助 (98-7-5) | 利用課外時間開設各學科課業輔導。 | 受學習扶助學生及格科目增加，證照合格率提升。 | 前後學年度及格科目。 全校證照合格率。 |
| 提供工讀機會。 (98-7-6) | 提供弱勢學生或需扶助學生工讀機會 | 各處室提供工讀機會。 | 工讀人數增加，減少因家境困難而休學人數。 |

私立中興高級商工職業學校

探索體驗教育活動實施計畫(98-7-1)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)本校學生多半在學業成就上較為劣勢，且習慣於負向思考。

(二)協助學生認識自我、了解自己在團體中的定位，進而能自我悅納、樂善好群，與同儕和睦相處，建構愉悅校園氛圍。

(三)藉由辦理探索體驗教育活動，讓學生從活動中認識自我、發掘自己的優勢領域，並建立良好品德與價值觀。

三、目的：

(一)增進人際關係技巧，提升對人、對環境的關懷。

(二)增進同學間團隊互動能力，提升學生EQ。

(三)藉由系列活動之設計與體驗，促進學生對生命的認識與尊重，進而珍惜時間努力向學熱愛生命發揮生命潛能，以創造自我的高度價值。

(四)透過探索體驗教育活動，讓學生建立團隊溝通、信任建立、團隊衝突管理、問題解決、問題解決共同模式建立、決策力、領導與配合、社會責任建立、個人責任建立等能力。

四、主辦單位：輔導室、苗栗縣救國團。

五、辦理日期：100學年度。

六、探索體驗教育活動內容：

| 活動名稱 | 預期效益 |
| --- | --- |
| 團隊建立 | 1.察覺高績效團隊組成要素，融合個人與團隊的角色定位。 2.提升工作士氣、增進溝通信任、凝聚團隊共識。 3.找尋團隊紀律、強化合作技能、提高計畫的執行力。 |
| 領導能力 | 1.觀察各種領導風格，塑造新的領導魅力。 2.從情境中領導，強化領導效能，共創團隊願景。 3.察覺領導與被領導的關係，體驗僕人式領導哲學。 |
| 創意思考 | 1.啟發多元思考，體驗知識經濟的創新能力。 2.開發另外90%的潛能，察覺全腦運用的奧妙。 3.引導創造性的思考技巧，改善工作模式，提升工作效率。 |
| 人際溝通技巧 | 1.透過探索體驗活動，察覺溝通的障礙與問題。 2.由傾聽技巧的實務操作，達到真誠的溝通。 3.了解人際溝通的風格，促進圓融的群我關係。 |
| 服務學習 | 1.透過探索活動，體驗服務學習的精神。 2.讓服務工作成為樂趣，讓被服務成為享受。 |

七、經費需求：98~100學年度計260,000元。(100學年度計60,000元)

八、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

編輯創意週記及善用服務學生手冊實施計畫(98-7-2)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、背景分析：

(一)傳統週記過於形式化，未能符合本校學生需求。

(二)以創意週記融入閱讀指導、人際關係等潛在課程，以多樣性風貌，提升學生寫作的興趣。

(三)「再好的記憶不如淡淡的墨水」：老師勤記輔導學生的過程，有助於提升輔導的內容與品質。

三、目的：

(一)以「創意週記」替代傳統週記，引導學生探索、珍惜自我，培養閱讀習慣，強化師生互動。

(二)全體教師善用服務學生手冊，營造人人輔導，個個關懷學生的友善環境。

四、主辦單位：輔導室。

五、協辦單位：學務處。

六、辦理日期：100學年度。

七、參加人員：本校全體師生。

八、實施方式及內容：

(一)創意週記：

1.創意週記每學期重新設計，呈現不同的題材，展現不同的創意。

2.公開甄選學生作品，納入創意週記的選材，使學生能夠充分發揮創意。

(二)服務學生手冊：

  - 本校教師每人人手乙冊，將輔導紀錄完整而有效地保存。

  - 輔導室每月調查統計服務績效，期末辦理敘獎。

九、經費需求：98~100學年度計100,000元。(100學年度計20,000元)

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

擴充教育專戶規模實施計畫(98-7-3)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：凝聚師生與社會愛心成立專戶，提供弱勢學生基本之生活補助。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：學務處、總務處、會計室。

五、辦理日期：99~100學年度。

六、參加人員：本校同仁、社會慈善團體及愛心人士。

七、實施方式及內容：

(一)受理教育專戶捐贈相關事宜。

(二)全校同仁每月捐贈本俸1%。

(三)受理社會慈善團體、愛心人士捐贈。

(四)實施對象：

1.因家庭變故致學業及生活中斷之虞，而需施予援手濟助急難之學生。

2.由導師或學校師長觀察、發現有需要濟助之學生時，代為提出申請。

3.家庭無力支付午餐費用之學生。

八、經費需求：98-100學年度計1,000,000元，由學校教育儲蓄專戶支付。

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

辦理志工學生培訓、編組、及擔任校內外服務工作實施計畫(98-7-4)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：

(一)訓練志工學生由實際付出中，體驗個人生命的價值與意義。

(二)培養學生具有關懷、照顧、協助及服務的人道精神。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：學務處、會計室

五、辦理日期：100學年度。

六、參加人員：本校同仁、輔導志工社社員。

七、實施方式：

(一)由輔導志工社指導教師帶領輔導志工社社員及全校有意願參加校外服務之學生，經輔導志工社指導教師培訓，至校外弱勢機構進行服務，每學年服務人次至少400人次。

(二)由輔導志工社指導教師擔任教育訓練人員，培訓輔導志工社社員具備自助助人之基礎能力，將輔導成效推廣至全校。

八、實施內容：

(一)經由社團活動時間，輔導志工社指導教師以課程培訓社員之輔導基礎能力。

(二)輔導志工社學生經培訓後對弱勢、EQ待提昇及行為偏差學生，發揮同儕影響功能。

(三)參訪社福機構並做志工服務。

九、經費需求：98~100學年度計160,000元。(100學年度計32,000元)

十、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

落實學習扶助實施計畫 (98-7-5)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：

(一)協助學習弱勢扶助學生，提升課業水準。

(二)輔導實作能力弱勢學生，提高考取證照合格率。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：教務處、實習處、會計室。

五、辦理日期：100學年度。

六、參加人員：課業須扶助而自願參加之學生。

七、實施內容：

(一)輔導室

1.統計每月份學習扶助之教師鐘點費。

2.期末辦理意見調查，作為下學期(年)改進之參考。

(二)教務處

1.利用課餘時間開設各科輔導課程，聘請授課教師，週一至週四實施，共18週，製作教室日誌，並按月核計授課時數。

2.期中考試後，統計成績進步學生人數佔學習扶助學生比率。

3.期中考試結束，確認參加學習扶助學生班級名次是否進步五名以上，達到目標者給予嘉獎一次鼓勵。

(三)實習處

1.調查技藝競賽及技能檢定須利用課餘時間加強輔導、訓練學生人數及科目。

2.利用課餘時間開設專業課程，並按月核計鐘點費。

3.統計參加技能學習扶助學生證照合格率進步情形。

八、經費需求：98~100學年度計160,000元。(100學年度計32,000元)

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。

私立中興高級商工職業學校

提供工讀機會實施計畫 (98-7-6)

一、依據：本校高職優質化輔助計畫98-7：建構溫馨校園計畫。

二、目的：提供經濟弱勢學生工讀機會，減少因家境困難而休學情況。

三、主辦單位：輔導室。

四、協辦單位：教務處、學務處、總務處、會計室。

五、辦理日期：100學年度。

六、參加人員：經濟弱勢與高風險家庭之學生。

七、實施內容：

(一)受理學生參加工讀申請並進行審核。

(二)協助提供弱勢學生校內工讀機會。

1.100學年度共計1,600小時。

2.每小時80元。

3.指導工讀內容及工作要領。

4.考核工讀績效。

5.造具工讀經費申請表。

八、經費需求：98~100學年度計384,000元。(100學年度計128,000元)

九、本實施計畫經校務會議討論通過，陳請  校長核定公告後實施，修正時亦同。