中興高級商工職業學校101學年度高職優質化輔助方案第5次會議紀錄

壹、時間：101年12月26日(星期三)16時20分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：古文雄 校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議為101學年度12月份的管制會議，也是上半年度最後一次的管制會議，依計畫管制進度101學年度上半年度高職優質化輔助方案各項子計畫的進度與相關預算也應在這個月全部完成。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.各科科主任均已完成國中性向探索體驗活動各科使用材料費的結報事宜。

2.會計室回報101學年度上半年度各子計畫承辦人均依計畫期程完成各項預算的申請、結報事宜。

(二)101學年度「高職優質化輔助方案」12月份執行進度表

| 工作要項 | 執行摘要 | 101年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度上學期（101年09月~101年12月）；成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預定12月28日召開第4次英文檢定教師專業研習。 |
|  | 2.101學年度上學期(101年12月)辦理教師教學觀摩會。 |  |  |  |  | ＊ | 本學期已完成9科9場教學觀摩會。(12月25日辦理最後一場美容科教學觀摩會) |  |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度上學期(101年09月~12月)辦理4場研習。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 因講師住院故4次研習分別2次於第二次期中考(11月26~27日)下午辦理，2次於期末考(1月16~17日)下午辦理。 |
| 101-2-1 精進各科學生專業技能 | 1.101年10月~12月辦理各科校內技藝競賽。 2.丙級及格率135%。 3.乙級及格率10%。 4.校外技能競賽獲獎5人。 5.專題競賽獲獎件數5件。 6.就業率20%。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月06日美容科參與「2012中華民國全國盃髮型美容競技大會」，共計54人獲獎。 2.12月04日校外工讀週會宣導(全校師生)。 3.12月10-14日汽車科辦理校內技藝競賽。 4.12月24日餐飲科辦理校內技藝競賽。 5.12月26日美容科辦理校內技藝競賽。 | 1.資處科預定於102年01月03日(學科)及09日(術科)辦理校內技藝競賽。 2.資訊科預定於102年1月10日辦理校內技藝競賽。 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月份職場穩定率為98.9%。 2.100學年度畢業生留任率為28.1%。 |  |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月15日服務照南國中外籍配偶親職教育研習活動，參與師生共20人。 | 預定12月27~28日協助文林國中歲末義賣活動點心製作，共9名師生參與。 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 1.101學年上學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月04-05日建國國中15班480人，分3梯次15組實施實作體驗活動。 2.12月05日(下午)南庄國中70人，分3組實施實作體驗活動。 3.12月06日(上午)興華高中113人，分5組實施實作體驗活動。 4.12月10日(全天)大倫國中第2梯次135人，分10組實施實作體驗活動。 5.12月12日(上午)三灣國中80人，分3組實施實作體驗活動。 6.12月12日(下午)公館國中150人，分5組實施實作體驗活動。 7.12月14日(全天)鶴岡國中80人，分6組實施實作體驗活動。 |  |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 1.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 2.辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月份未應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.101年08月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 |  |
|  | 2.101年11月參加苗栗縣主委盃高中職組籃球競賽。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 101年度苗栗縣未辦理縣主委盃高中職組籃球競賽。 |  |
| 101-5-4 品德優良學生國際教育旅行 | 1.101年12月抽出參加教育旅行名單。 |  |  |  |  | ＊ | 已於101年11月23日及12月04日分別抽出正取40名及備取12名幸運學生。 |  |
|  | 2.101年12月至102年03月實施外語課程研習。 |  |  |  |  | ＊ |  | 預計102年02月開始實施外語課程研習。 |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 101年09月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 11月份工讀時數161小時，工讀人數9人，費用為12,880元。 |  |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 101年09月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 101年12月27~28日至身心障礙燭光技能發展協會服務，協助辦理活動，預計40人次參加。 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 101年08月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月份愛心捐贈32,741元，支出33,050元目前結餘819,131元(101.12.25止)。 |  |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 101年09月至102年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月13日辦理「英文朗讀」活動。 2.12月19日辦理「英文朗讀」活動。 3. 12月21日辦理「國文朗讀」活動。 4. 12月25日辦理「國文朗讀」活動。 5.持續辦理學生閱讀護照認證活動。 | 預定12月27日辦理「英文朗讀」活動。 |
| 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽 | 101年12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  |  |  | ＊ | 12月17日辦理101學年度第2次閱讀心得寫作比賽，共60位同學參加。 |  |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月份二年級正規班閱讀指導課程每位同學均繳交乙篇閱讀學習單，並實施閱讀心得分享。 |  |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 101年09月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月13日參加竹南高中美術師生聯展，共計參訪89人次。 |  |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 101年09月~102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月17日安排學生外埠參訪「台灣玻璃工藝館及鹿港小鎮藝文巡禮」，師生共122人次參加。 |  |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 1.101年11月辦理上學期地方特色小吃創作競賽活動。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 12月24日於中餐教室舉辦本學期「地方特色小吃創作競賽活動」，共22人參加。 |  |
| 101-8-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 1.101年11-12月校慶美容彩妝走秀。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 12月26日於活動中心辦理「創意新娘走秀活動」，本次走秀活動以三年級學生為主，共計23位同學擔任表演。 |  |

三、主席指（裁）示事項

(一)已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 101年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度上學期（101年09月~101年12月）；成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 預定12月28日召開第4次英文檢定教師專業研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101學年度上學期(101年12月)辦理教師教學觀摩會。 |  |  |  |  | ＊ | 本學期已完成9科9場教學觀摩會。(12月25日辦理最後一場美容科教學觀摩會) | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度上學期(101年09月~12月)辦理4場研習。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 因講師住院故4次研習分別2次於第二次期中考(11月26~27日)下午辦理，2次於期末考(1月16~17日)下午辦理。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-1 精進各科學生專業技能 | 1.101年10月~12月辦理各科校內技藝競賽。 2.丙級及格率135%。 3.乙級及格率10%。 4.校外技能競賽獲獎5人。 5.專題競賽獲獎件數5件。 6.就業率20%。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月06日美容科參與「2012中華民國全國盃髮型美容競技大會」，共計54人獲獎。 2.12月04日校外工讀週會宣導(全校師生)。 3.12月10-14日汽車科辦理校內技藝競賽。 4.12月24日餐飲科辦理校內技藝競賽。 5.12月26日美容科辦理校內技藝競賽。 6.資處科預定於102年01月03日(學科)及09日(術科)辦理校內技藝競賽。 7.資訊科預定於102年1月10日辦理校內技藝競賽。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月份職場穩定率為98.9%。 2.100學年度畢業生留任率為28.1%。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月15日服務照南國中外籍配偶親職教育研習活動，參與師生共20人。 2.預定12月27~28日協助文林國中歲末義賣活動點心製作，共9名師生參與。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 1.101學年上學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月04-05日建國國中15班480人，分3梯次15組實施實作體驗活動。 2.12月05日(下午)南庄國中70人，分3組實施實作體驗活動。 3.12月06日(上午)興華高中113人，分5組實施實作體驗活動。 4.12月10日(全天)大倫國中第2梯次135人，分10組實施實作體驗活動。 5.12月12日(上午)三灣國中80人，分3組實施實作體驗活動。 6.12月12日(下午)公館國中150人，分5組實施實作體驗活動。 7.12月14日(全天)鶴岡國中80人，分6組實施實作體驗活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 1.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 2.辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月份未應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.101年08月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101年11月參加苗栗縣主委盃高中職組籃球競賽。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 101年度苗栗縣未辦理縣主委盃高中職組籃球競賽。 |  |
| 101-5-4 品德優良學生國際教育旅行 | 1.101年12月抽出參加教育旅行名單。 |  |  |  |  | ＊ | 已於101年11月23日及12月04日分別抽出正取40名及備取12名幸運學生。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101年12月至102年03月實施外語課程研習。 |  |  |  |  | ＊ | 預計102年02月開始實施外語課程研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 101年09月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 11月份工讀時數161小時，工讀人數9人，費用為12,880元。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 101年09月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 101年12月27~28日至身心障礙燭光技能發展協會服務，協助辦理活動，預計40人次參加。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 101年08月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月份愛心捐贈32,741元，支出33,050元目前結餘819,131元(101.12.25止)。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 101年09月至102年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.12月13日辦理「英文朗讀」活動。 2.12月19日辦理「英文朗讀」活動。 3. 12月21日辦理「國文朗讀」活動。 4. 12月25日辦理「國文朗讀」活動。 5.持續辦理學生閱讀護照認證活動。 6.預定12月27日辦理「英文朗讀」活動。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽 | 101年12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  |  |  | ＊ | 12月17日辦理101學年度第2次閱讀心得寫作比賽，共60位同學參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月份二年級正規班閱讀指導課程每位同學均繳交乙篇閱讀學習單，並實施閱讀心得分享。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 101年09月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月13日參加竹南高中美術師生聯展，共計參訪89人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 101年09月~102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 12月17日安排學生外埠參訪「台灣玻璃工藝館及鹿港小鎮藝文巡禮」，師生共122人次參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 1.101年11月辦理上學期地方特色小吃創作競賽活動。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 12月24日於中餐教室舉辦本學期「地方特色小吃創作競賽活動」，共22人參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 1.101年11-12月校慶美容彩妝走秀。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 12月26日於活動中心辦理「創意新娘走秀活動」，本次走秀活動以三年級學生為主，共計23位同學擔任表演。 | 請按規定完成紀錄備查 |

(二)請各單位協助辦理事項：

1.11月份本校辦理一年級探索教育、二年級校外教學、三年級畢業旅行、環保創意競賽、校慶活動、第二次期中考等活動，仍要請美容科及餐飲科儘速規劃完成地方特色小吃創作競賽活動及美容彩妝走秀活動。

2.地方藝文活動及外埠藝文特色巡禮活動，請負責單位及承辦人可以向苗北藝文中心或各地區藝文中心聯絡與安排。

六、問題討論

(一)林士敦主任：

請各科科主任能儘速完成國中性向探索體驗活動各科使用的材料費的結報事宜。

主席裁示：

請各科科主任儘速完成。

(二)會計室主任：

101學年度第1學期各子計畫預算均按進度執行。

主席裁示：

請優質化各計畫承辦人及相關處室主任能夠協助督導完成相關預算的結報事宜。

五、結論

國中技藝教育是技職教育的一環，國中技藝教育主要的目的是讓國中生能夠早期找到自己的興趣，然後依據自己的興趣繼續向上發展，為國家培養技職人才。

柒、散會