103學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表

學校名稱：苗栗縣私立中興高級商工職業學校                                                     （全銜）

承辦人簽章：              承辦主任簽章：             主計主任簽章：             校長簽章：

承辦人姓名：涂沛宗                                   職稱：實驗研究組長

電      話：(037 )-467360     分機203           　  　行動電話： 0988-325-364

傳      真：(037 )-463253                      　      E-mail：paradoxicalirony@csvs.mlc.edu.tw

主辦單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：國立臺灣師範大學

輔導訪視日期：中華民國  104  年  04  月  16  日

目　　　　次

填表說明	01

壹、基本資料	02

一、學校基本資料	02

二、學校評鑑概況	03

三、學制規模	04

四、規劃辦理計畫名稱及期程	05

貳、輔導訪視項目	06

一、各子計畫辦理成效	06

計畫編號103-1  計畫名稱：深耕教師，專業成就教學	06

計畫編號103-2  計畫名稱：特色校園，豐富校本課程	19

計畫編號103-3  計畫名稱：人文薈萃，引領藝術思潮	39

計畫編號103-4  計畫名稱：社區交流，輔導就近入學	47

計畫編號103-5  計畫名稱：環境再造，學習品質提升	56

二、學校自主管理(含進度掌控與機制運作)	67

三、網站及校際交流	79

四、行政協助與支援	80

五、辦理項目總體績效	108

六、辦理特色	152

參、輔導訪視綜合意見	179

附表1、高職優質化輔助方案學校經費執行率一覽表	180

「103學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表」填表說明

- 本表主要考評103學年度教育部核定辦理高職優質化之受輔助學校各項子計畫之執行情形。

- 本表分為三大部分：壹、基本資料；貳、輔導訪視項目；參、輔導訪視綜合意見。

- 請各校於彙整資料及填寫表冊，並經單位主管核章後，將本表冊書面10份及光碟檔案1份，免備文於104年4月8日前掛號郵寄至國立苗栗高商彭昕鋐主任收（地址：360苗栗縣苗栗市電台街7號），並mail至高職優質化工作小組信箱96a0161@gmail.com。本表件電子檔可於「高職優質化資訊網」（網址：http://203.71.198.10/）左側【檔案下載】處下載。

- 請確實依說明填報相關數據，本填報表冊將視為103學年度各校辦理高職優質化輔助方案執行績效之主要依據，並作為本署對學校後續輔助之參考。

- 各項數據及填寫內容請務必依照實際狀況填寫。各校如有必要，請將填表結果自行影印存留，俾利日後查閱。

- 填表時若有疑問，請洽國立臺灣師範大學高職優質化工作小組。(電話：02-77343392；電子郵件信箱：96a0161@gmail.com)。

壹、基本資料

一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 | 47 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 | 1,717 |  |
|  | 全校教師數 | 68 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 (推動技藝教育 (國中技藝學程 (實用技能學程 (辦理建教合作 □產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 (推動技專校院策略聯盟之高職 (辦理教師專業發展評鑑 (推動實務能力提升 (就業導向專班 □職場體驗與業界實習 (業師協同教學 □務實致用特色課程 □其他： (其他〈請學校自行填寫〉： 1. 輪調式建教合作班 2. 國中赴社區高職參訪 3. 免試入學 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 實驗研究組長 |
|  | 姓 名 | 涂沛宗 | 電 話 | 037-467360轉203 |
|  | 行動電話 | 0953-305366 | 傳 真 | 037-463253 |
|  | E-mail | paradoxicalirony@csvs.mlc.edu.tw |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「高職優質化輔助計畫申請表」複製轉貼。

二、學校評鑑概況

學校最近一期學校評鑑結果

| 評鑑期程 | 101年第二梯次（07月至12月） |
| --- | --- |
| 學校評鑑內容 | 評鑑範疇 | 校務 |
|  |  | 校 長 領 導 | 行 政 管 理 | 課 程 教 學 | 學 務 輔 導 | 環 境 設 備 | 社 群 互 動 | 實 習 輔 導 | 績 效 表 現 |
|  | 評鑑結果 | 一等 | 二等 | 二等 | 二等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 |
|  |  | 二等 |
|  | 評鑑範疇 | 專業 |
|  |  | 商業與管理群 | 電機與電子群 | 動力機械群 | 家政群 | 餐旅群 |  |
|  |  | 資 料 處 理 科 |  |  | 資 訊 科 |  |  | 汽 車 科 |  |  | 美 容 科 |  |  | 餐 飲 管 理 科 |  |  |  |  |  |
|  | 評鑑結果 | 一等 |  |  | 二 等 |  |  | 一等 |  |  | 二等 |  |  | 二等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二等 |
| 總評鑑結果 | 二等 |

（各校評鑑結果請以等第填報）

三、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 20班 | 820人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 6班 | 126人 |  |
| 6.實用技能學程 | 13班 | 470人 |  |
| 7.建教合作班 | 8班 | 301人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 47班 | 1,717人 | 統計至104年03月13日 |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

四、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度 順序填寫) | 期程 | 辦理項目(請單選) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 103學年度 | OO學年度 | OO學年度 | 落實全面品質提升 | 引導學校特色發展 | 提昇教師教學專業 | 促進學生多元發展 | 形塑人文藝術素養 | 推動學生就近入學 | 增進學生學習品質 | 深化教師專業發展 | 強化技職產學鏈結 |
| 103-1 | 深耕教師， 專業成就教學 | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 103-2 | 特色校園， 豐富校本課程 | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-3 | 人文薈萃， 引領藝術思潮 | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 103-4 | 社區交流， 輔導就近入學 | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 103-5 | 環境再造， 學習品質提升 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

貳、輔導訪視項目

一、各子計畫辦理成效（每個子計畫請填一份）

計畫編號： 103-1　 計畫名稱：__深耕教師，專業成就教學__

| 辦理項目 （請單選） | □落實全面品質提升 | □引導學校特色發展 | ■提昇教師教學專業 | □促進學生多元發展 | □形塑人文藝術素養 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □推動學生就近入學 | □增進學生學習品質 | □深化教師專業發展 | □強化技職產學鏈結 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 103-1-1教學停看聽 1.推動教師專業發展評鑑 (1)評鑑推動小組會議紀錄 | 103-1-1教學停看聽 【具體成果】 推動教師專業發展評鑑 (1)評鑑推動小組委員於103學年度迄今，召開2次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： A.第一次場次：103年10月08日，於圖書室決議評鑑推動小組名單，與50位受評教師名單。 B.第二次場次：103年10月29日，於圖書室訂定本校教學觀察之規準、自評表填寫細節與教學觀察相關細項。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | (2)教師專業發展評鑑教學觀察表與自評表 (3)教師專業發展評鑑外聘輔導員研習活動剪影及研習意見彙整表 2.逐步成立教師專業學習社群 (1)國文教學專業學習社群會議紀錄 | (2)本校50位受評教師於103年11月04日至12月29日完成了教學觀察，並繳交了教學觀察表、自評表與教案。所有資料存置為認證備考資料。 (3)103年12月29日下午4：10~6：10邀請教專輔導夥伴(新竹縣關西鎮南和國小王映之校長)，完成教專客製化平台研習，研習教師共50位(103學年度教專受評人員)，滿意度為100%。 2. 逐步成立教師專業學習社群 (1)國文教學專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於導師室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月14日，教師共6人參加。 B.第二場次：103年11月07日，教師共7人參加。 C.第三場次：103年12月09日，教師共6人參加。 D.第四場次：104年01月13日，教師共6人參加。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | (2)英文檢定專業學習社群會議紀錄 (3)數學教學專業學習社群會議紀錄 | (2)英文檢定專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於辦公室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月17日，教師共5人參加。 B.第二場次：103年11月07日，教師共5人參加。 C.第三場次：103年12月05日，教師共4人參加。 D.第四場次：104年01月09日，教師共4人參加。 (3)數學教學專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於普通教室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月08日，教師共5人參加。 B.第二場次：103年11月19日，教師共5人參加。 C.第三場次：103年12月10日，教師共5人參加。 D.第四場次：104年01月14日，教師共5人參加。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | (4)奔馳一百專業學習社群會議紀錄 (5)E點就通專業學習社群會議紀錄 | (4)奔馳一百專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於普通教室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月15日，教師共8人參加。 B.第二場次：103年11月11日，教師共8人參加。 C.第三場次：103年12月10日，教師共8人參加。 D.第四場次：104年01月07日，教師共8人參加。 (5)E點就通專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年09月17日，教師共5人參加。 B.第二場次：103年10月15日，教師共5人參加。 C.第三場次：103年11月19日，教師共5人參加。 D.第四場次：103年12月17日，教師共5人參加。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | (6)美味曼波專業學習社群會議紀錄 (7)亮麗恰恰專業學習社群會議紀錄 | (6)美味曼波專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月07日，教師共9人參加。 B.第二場次：103年11月11日，教師共9人參加。 C.第三場次：103年12月09日，教師共9人參加。 D.第四場次：104年01月06日，教師共9人參加。 (7)亮麗恰恰專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月07日，教師共8人參加。 B.第二場次：103年11月07日，教師共7人參加。 C.第三場次：103年12月09日，教師共8人參加。 D.第四場次：104年01月06日，教師共8人參加。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | (8)經營探戈專業學習社群會議紀錄 (9)班級經營專業學習社群會議紀錄 | (8)經營探戈專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月01日，教師共10人參加。 B.第二場次：103年11月05日，教師共10人參加。 C.第三場次：103年12月03日，教師共10人參加。 D.第四場次：104年01月09日，教師共10人參加。 (9)班級經營專業學習社群會議係利用每月導師會報時，於視聽教室定期召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年09月02日，教師共37人參加。 B.第二場次：103年10月20日，教師共33人參加。 C.第三場次：103年11月17日，教師共33人參加。 D.第四場次：103年12月22日，教師共35人參加。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 3.辦理各科(領域)教學演示 (1)教學觀摩會辦理情形、活動照片 | 3. 辦理各科(領域)教學演示 (1)12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案，觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： 科別 講師 班級 日期 節次 地點 國文科 湛雅喬 美容三 103/12/12(五) 4 誠306 英文科 葉玳妘 餐一甲 103/12/12(五) 5 誠103 數學科 徐虹翠 實美二 103/12/23(二) 7 誠206 社會科 李清福 實美二 103/12/08(一) 6 誠206 體育科 蔡 倫 時尚一 103/12/22(一) 1 誠304 流通管理科 洪俞合 實美二 103/12/05(五) 5 電腦教室勤202 資訊科 陳奕亨 資訊一 103/12/03(三) 2 興105 汽車科 張義勇 汽車三 103/12/02(二) 7 健303 時尚造型科 劉淑珍 時尚一 103/12/02(二) 2 誠304 餐飲管理科 彭金堂 餐二甲 103/12/18(四) 4 中烘焙教室 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 4.辦理教師評量線上問卷調查 (1)線上問卷統整資料 | 4. 辦理教師評量線上問卷調查 (1)103學年度高一生對於上學期所有上課的內容與教師授課方式，進行線上問卷填寫，統整資料詳實，存置改進參考資料。 【遭遇困難】 本應於103年12月即執行此項目，但有所延宕，改至104年01月才執行。造成應問卷資料太過龐大，無法及時彙整，導致其效度降低。 【待改進事項】 應提早作業。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 103-1-2教師深呼吸 2.辦理全體教師資訊研習 (1)專業證照-MOS-PowerPoint課程研習辦理情形與教師研習後心得與研習意見彙整表 (2)數位增能-教師專業發展評鑑教師歷程平台研習辦理情形與教師研習後心得與研習意見彙整表 | 103-1-2教師深呼吸 【具體成果】 2. 辦理全體教師資訊研習 (1)103學年度上學期於寒假期間，擇一日辦理一場次，共五小時，以增進教師資訊能力。 A.時間：104年02月02日 B.講題：MOS-PowerPint C.講師：巨匠電腦講師-陳熙萍老師 D.人數：本校教師共計27人參加 E.滿意度：100% (2) 103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共二小時，以增進教師資訊能力。 A.時間：103年12月29日 B.講題:教專客製化平台 C.講師：新竹縣關西鎮南和國小 王映之校長 D.人數：本校教師共計50人參加 E滿意度：100% |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 3.辦理全體教師其他研習 (1)語文教學-如何降低學生英文學習恐懼課程研習辦理情形與教師研習後心得與研習意見彙整表 (2)班級經營-如何讓全班零流失課程研習辦理情形與教師研習後心得與研習意見彙整表 | 3. 辦理全體教師其他研習 (1) 103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共一小時，以增進教師教學知能。 A.時間：103年11月24日 B.講題：語文教學-如何降低學生英文學習恐懼 C.講師：本校英文科羅敏彥老師 D.人數：本校教師共計55人參加 E滿意度：100% (2) 103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共一小時，以增進教師教學知能。 A.時間：103年11月17日 B.講題：班級經營-如何讓全班零流失 C.講師：本校餐飲科張梅倫老師 D.人數：本校教師共計45人參加 E滿意度：100% |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 4.獎勵教師在職進修 (1)獎勵教師進修申請表、簽呈、成績考核委員會開會紀錄 (2)獲頒獎金教師之頒獎照片與心得分享講稿 | 4. 獎勵教師在職進修 (1)103年10月02日公告103學年度第一學期獎勵教師在職進修獎勵申請開始。103年10月17日獎勵教師進修名單受理截止簽核，共八位教師送件。103年10月23日召開本校教師成績考核委員會議，決議103學年度第一學期獎勵教師在職進修獲獎名單，由鄭任翔老師與林淑慧老師獲得，每人各得八千元整。 (2) 103年11月10日利用行政會議，於視聽教室頒發103學年度第一學期，獎勵教師在職進修獎勵金八千元整予林淑慧老師，並進行教師之頒獎儀式及進修心得分享；103年12月02日利用高職優質化11月份管制會議，於圖書室頒發103學年度第一學期獎勵教師在職進修獎勵金八千元整予鄭任翔老師，並進行教師之頒獎儀式及進修心得分享。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 103-1-3漫步在雲端 1. 建置「雲端行動教室」 (1)建置「LearnMode行動教學」軟、硬體設備 | 103-1-3漫步在雲端 【具體成果】 1. 建置「雲端行動教室」： 一年級各班教室皆已建置無線基地台2部，各任課老師與學生都有平板電腦一台，可配合課程需要使用平板電腦教學。 (1)建置「LearnMode行動教學」軟、硬體設備： 已建置LearnMode行動教學平台，該平台提供課前工具Books、課間工具Classroom、課後工具Practice。 Books平台：可供教師放置與課程相關之教材電子書給學生下載觀看。 Classroom平台：於教學課堂中使用，教師之平板畫面可與學生同步觀看。 Practice平台：測驗平台，教師可於課前或課後出題，供學生使用平板電腦測驗。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-1 深 耕 教 師 ， 專 業 成 就 教 學 | 2. 各領域(科)提供數位教材 3. 成立學生學習社群-「e化種子團隊」 | 2. 建置各領域(科)數位教材 (1)各領域於期初教學會議與教師專業學習社群會議，提出該領域相關之教案，並於期末繳交相關教案或數位教材。 (2)目前各領域、各科之數位教材皆至少有3件以上。 3. 成立學生學習社群-「e化種子團隊」 已於103學年度上學期遴選出「e化種子團隊」學生兩名，分別為資處三徐聖育同學，資訊二謝孟荃同學。 【遭遇困難】 本校網路不夠穩定，導致在使用數位教材時不夠順暢，影響學生學習成效。 【待改進事項】 改善校網穩定度。 【改進方法】 改善本校無線網路發射器，並請信望愛基金會協助改善數位教材內建系統。 |  |  |

計畫編號： 103-2　 計畫名稱：__特色校園，豐富校本課程__

| 辦理項目 （請單選） | □落實全面品質提升 | ■引導學校特色發展 | □提昇教師教學專業 | □促進學生多元發展 | □形塑人文藝術素養 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □推動學生就近入學 | □增進學生學習品質 | □深化教師專業發展 | □強化技職產學鏈結 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 建置門市服務實習教室並採購相關設備 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 【具體成果】 建置門市服務實習教室並增購相關設備，強化學生門市營運實務操作的學習。 102年05月10日因應教師研習採購1套POS零售點電子收銀系統。 103年08月20日再次採購1套POS零售點電子收銀系統。 103年10月06日簽請採購4套POS零售點電子收銀系統及門市服務玻璃清潔組6套，以利門市服務實習教學課程進行。 103年12月16日再次採購6套POS零售點電子收銀系統及4套門市服務玻璃清潔組。 104年01月23日簽請採購剩餘2套門市服務玻璃清潔組設備。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 技專教師或業師分享講義、研習後心得與研習意見彙整表 技專教師或業師分享講義、研習學習單與研習意見彙整表。 | 利用暑假辦理流通行銷研習，提升教師專業知能。辦理場次如下： 時間：103年08月28日 講題：門市服務銷售系統應用 講師：1111人力銀行教育訓練講師-林佳男老師 人數：本校流通科及餐飲科教師，共20人參加 滿意度：100%(回饋單計20份) 針對本科三年級學生開設行銷學與商概實務課程，特邀請技專教師對其進行協同教學課程，提升學生商業實務之應用。 時間：103年11月26日 講題： 第一場：淺談行銷 第二場：淺談品牌 講師：育達科大-黃振誼教授 教室日誌：2份 參與人數：90人 學習單：90份 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 跳蚤市場創意行銷王行銷企劃書、跳蚤市場創意行銷王競賽照片、跳蚤市場創意行銷王競賽所得納入校內教育儲蓄專戶收據。 | 利用行銷學、套裝軟體、門市服務等課程教學，結合校慶園遊會舉辦跳蚤市場創意行銷王競賽，讓學生從中學習行銷實務的能力。 協調會議：103年10月01日 競賽日期：103年10月31日 全校募集商品共219件 行銷企劃書共8份；動態廣告共36份；靜態文宣共13份，擇優與商品資訊共同放置於校內網頁供顧客進行選購。 售出商品共150件，共3,186元，全數納入校內教育儲蓄專戶。 【遭遇困難】 無 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2-2一科一特色：「驅動e未來」 APP初階研習辦理相關文件、回饋單、滿意度統計。 乙級數位電子研習辦理相關文件、回饋單、滿意度統計。 | 103-2-2一科一特色：「驅動e未來」 【具體事成果】 辦理資訊科教師研習 辦理APP初階研習，詳細研習資訊如下： 時間：103年08月27日 講題：APP初階研習 講師：育達科大-林開榮教授 人數：科內教師5人、高三學生10人 研習滿意度：100% 辦理乙級數位電子研習，詳細研習資訊如下： 時間：103年08月28日 講題：乙級數位電子研習 講師：堃喬公司楊士毅老師 人數：科內教師5人、高三學生10人 研習滿意度：100% |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 業界專家協同教學辦理相關文件、回饋單、滿意度統計。 103學年度第二學期課表APP程式應用課程照片等相關資料。 | 融入學生專業實習教學課程 辦理單晶片控制實習課程，課程資訊如下： 時間：103年11月19日、103年11月26日、103年12月03日、103年12月10日、103年12月17日、103年12月24日、103年12月31日，共7場次。 辦理時數：共28小時 課程：單晶片控制實習 講師：睿揚科技張育誠講師 人數：資訊科三年級學生350人次 計畫原訂於資訊科二年級微電腦應用實習課程融入APP程式應用課程，改開在下學期，在三年級計算機應用課程，聘請亞太創意技術學院葉律佐教授擔任授課教師，目前固定每周四上午進行APP程式應用課程。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 2013、2014台灣師範大學舉辦全國二足機器人競賽獎狀、台灣師大官方網站照片、機器人研究室照片、機器人成果照片。 機器人自造研究成果照片、機器人研發過程相關照片。 | 目前已正式成立資訊科機器人師生共學團隊，並設有機器人專屬研究室，努力進行機器人相關研究，資訊科於103年11月15日，參加2014台灣師範大學舉辦全國二足機器人競賽，榮獲機器人舞蹈組第二名暨最佳造型獎，為繼2013年相同比賽獲得第一名後，連續兩年取得佳績。 科機器人師生共學團隊正致力進行機器人自造計畫，結合3D列印等技術自造機器人，凸顯資訊科本位特色。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | APP程式創意競賽競賽實 施辦法與前期作業文件。 苗栗縣技藝成果展、本校校內成果展作實施辦法與前期作業文件。 | 辦理學生成果競賽及技藝教育成果展 原訂辦理校內APP程式創意競賽因APP程式應用課程延至下學期開設，因此原訂由上學期末舉辦之競賽時程，改期至104年04月份下旬辦理，辦理成果預訂同步於104年技藝教育成果展展出。 目前資訊科所進行相關專題製作與特色課程之成果，預訂於苗栗縣技藝成果展、本校校內成果展作靜態展出，同時配合學校在縣內各國中升學博覽會展出，將本校資訊科特色推廣，達成一科一特色的計畫主軸。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2--3一科一特色：「環保卡打車」 辦理教師訓練及研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 103-2-3一科一特色：「環保卡打車」 【具體成果】 利用暑假及教師課餘時間辦理2場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： (1)第一場次(邀請業師) A.時間：103年08月22日 B.講題：電動自行車組裝保養與故障排除 C.講師：台中宏祥電機-陳秉宏老師 D.人數：本校教師共計7人參加 E.滿意度：100%(回饋單計7份) (2)第二場次(邀請技專教師) A.時間：103年12月25日 B.講題：綠能運具面面觀 C.講師：大葉大學-陳雍宗教授 D.人數：本校教師共計8人參加 E.滿意度：100%(回饋單計8份) |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 辦理技專教師協同教學活動剪影及學習單。 建置電動機踏車實習工場並採購相關設備。 | 本校汽車科二年級有開設電子(工)專業課程，故邀請技專教師，以本校二年級生為主，進行協同教學課程，提升本校師生在環保綠能運具的視野。 時間：103年11月27日 講題：電動自行車概論 講師：大葉大學-陳雍宗教授 人數：本校汽車科學生共計154人 學習單：47份 採購教學設備並建置專業、安全的實習場所，讓進行實作課程師生能安心的教與學。 103年08月22日因應教師研習，採購1套電動自行車設備。 103年12月05日採購剩餘9套電動自行車設備。 103年12月31日簽請建置電動機踏車實習工場，順利依照計畫時間於寒假期間02月份施工完畢。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 建置電動機踏車實習工場並採購相關設備。 | 【遭遇困難】 感謝優質化計畫經費補助，提供豐富資源，讓本校教師，不必舟車勞頓，即能邀請優質師資進行專業的指導，提升教師專業知能，但所有研習在寒、暑假辦理是最能配合講師時間且不耽誤校內課程進行，而本學年約至10月份計畫及經費才確定，導致原定於暑假期間要辦理的活動，要延後辦理，且不易尋找適合的時間。 【待改進事項】 計畫及經費核定時間與執行計畫時間無法同步。 【改進方法】 提報新學年度計畫，將教師研習一律規劃於寒假期間辦理。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 辦理教師訓練及研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 【具體成果】 利用暑假辦理1場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： A.時間：103年08月22日 B.講題：環保創意素材製作與應用研習 C.講師：亞太創意學院-林婉如講師 D.人數：本校教師共計10人參加 E.滿意度：100%(回饋單計10份) 【遭遇困難】 課堂時間過於短暫，影響學習時效 【待改進事項】 請增加課堂數。 【改進方法】 協調其他課程，增加本課堂數，以利學生實作並完成作品。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」 購置家庭式魚菜共生系統 辦理教師教育訓練及研習 | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」 【具體成果】 利用計畫經費購置家庭式魚菜共生 時間：103年10月22日 廠商：城田魚菜共生農場 購置數量：10件 利用教師、學生課餘及相關課程時間辦理2場教師及學生研習、1場教師研習，以增加專業知識。辦理場次如下： 第一場次(教師學生)(魚菜共生專家) 時間：103年10月22日 講題：如何開始我的魚菜共生 講師：城田農場-紅梅老師 參加人員：餐飲科一、二年級學生及教師 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 辦理教師教育訓練及研習 融入學生實習教學課程 | 第二場次(教師學生)(魚菜共生專家) 時間：103年12月11日 講題：魚菜共生進階(二) 講師：城田農場-紅梅老師 人數：參加人員：餐飲科一、二年級學生及教師 第三場次(教師研習) 時間：103年12月10日 講題：香草入菜 講師：經國管理學院-周景堯教授 人數：教師10人 利用學生相關課程時間辦理1場協同教學，增加學生相關知識及能力。辦理場次如下： 第一場次(學生協同教學) 時間：103年12月10日 講題：香草入菜 講師：經國管理學院-周景堯教授 人數：學生20人 滿意度：100% |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 辦理學生競賽及成果展 | 尚未學期結束，故還未辦理。 【遭遇困難】 因高職優質化核定經費時間太晚，故許多計畫內容無法如期進行。 【待改進事項】 研習內容為教師及學生第一次接觸，皆為較不熟悉之課程，研習內容吸收程度較為低落。 【改進方法】 研習內容以分為2次研習場次，增加師生內容之吸收，且並注意不只用照片做紀錄，更需增加錄影檔案，如有不清楚之處，還可複習內容。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 辦理教師訓練及研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 【具體成果】 利用暑假及寒假辦理2場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： 第一場次(邀請技專教師) 時間：103年11月19日 講題：萬能妙管家初階研習 講師：育達科大-徐美貴講師 人數：本校教師共計34人 滿意度：100%(回饋單計34份) 第二場次(邀請技專教師) 時間：104年01月28日 講題：萬能妙管家進階研習 講師：育達科大-徐美貴講師 人數：本校教師共計43人 滿意度：100%(回饋單計43份) |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 辦理教師授課及授課研習活動剪影及授課研習意見彙整表。 | 利用上、下學期辦理學生生活服飾管 理訓練，提升生活基本知能之效。辦理場次如下： 第一場次(103上學期) 時間：103年09月~104年01月 講題：生活與禮儀、生活與服飾、生活與時尚、生活與衛生、生活與經濟、生活與交通、生活與電力、生活與膳食 講師：本校教師授課 人數：本校一年級正規班學生 滿意度：100%(回饋單計270份) |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 辦理教師授課及授課研習活動剪影及授課研習意見彙整表。 | 第二場次(103下學期) 時間：104年01月~06月 講題：生活與禮儀、生活與服飾、生活與時尚、生活與衛生、生活與經濟、生活與交通、生活與電力、生活與膳食 講師：本校教師授課 人數：本校一年級正規班學生 滿意度：100%(回饋單計270份) 【遭遇困難】 未確認計畫是否可實施，以及自編教材範圍內容廣淺難決定。 【待改進事項】 自編教材之完備性、熟練度再提升。 【改進方法】 本科因事先編定廣度及深度教材，以利不同程度學習，並爭取時效，方便學生學習及計畫銜接。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 校內社團總表、社團學生名單 請購公文、添購列表及收據 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 【具體成果】 延續及增設多元、創意性社團。辦理績效如下： 103學年度已增設4個新特色社 團，共有38個社團，比率達到2.41%。比原計畫2.31%超出0.1%。 添購重點社團設備、耗材。辦理績效如下： 慢壘社、氣球造型社、棋藝社已於09月份請購棒球用具、場地費、氣球、象棋器材一批等。 吉他社已於10月份請購吉他、箱鼓一批等。 街舞社、童軍社、機器人研習社、社團辦公室已於12月份請購立波墊、帳篷、馬達、置物櫃一批等。 儀隊社已於01月份添購槍頭一批等。 社團辦公室已於02月份添購置物櫃一批等。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 參加校內、外展演活動剪影、受邀參加校外展演活動往來書函 | 3. 參加校內、外展演活動，爭取校譽，共計6場次，169人次，辦理績效如下： 已於103年09月26日竹南鎮公所辦理校園音樂會，在本校場地由街舞社共計7人次參與表演。 已於103年10月11日街舞社7人、魔術社2人共計9人，至文林國中校慶暨園遊會參與表演。 已於103年10月31日儀隊22人、熱舞社11人、街舞社6人共計39人，在本校校慶暨園遊會活動參與表演。 已於103年11月07日本校街舞社6人、熱舞社11人、儀隊22人共計39人次，上午至照南國中校慶暨園遊會活動參與表演。 已於103年12月17日本校儀隊共計20人次，至照南國中新校舍動土典禮參與表演。 已於104年01月14日本校街舞社、熱舞社、儀隊、歌唱社、魔術社、吉他社等共計55人次，在本校社團期末成果發表會參與表演。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-2 特 色 校 園 豐 富 校 本 課 程 | 期末檢核發表會剪影、社團滿意度調查表、社團滿意度統計數據 | 辦理期末檢核 已於104年01月14日辦理完成社團期末成果發表會，且已將社團滿意度調查表放置校網，並填寫完畢統計數據及改進參考，提升學校形象。 |  |  |

計畫編號： 103-3  計畫名稱： 人文薈萃，引領藝術思潮

| 辦理項目 （請單選） | □落實全面品質提升 | □引導學校特色發展 | □提昇教師教學專業 | □促進學生多元發展 | ■形塑人文藝術素養 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □推動學生就近入學 | □增進學生學習品質 | □深化教師發業發展 | □強化技職產學鏈結 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 103-3-1流金青春、藝文無敵 藝文活動巡禮剪影、藝文活動實作成品 | 103-3-1流金青春、藝文無敵 【具體成果】 利用本校文化巡禮社於社團時間參與藝文巡禮，並由學校推薦之學生參加各地藝文特色展覽。共辦理6場次227人次，績效如下： 本校文化巡禮社已於103年09月07日至舊官道南段，參與現場實際藝文導覽教學，共計23人次。 本校文化巡禮社已於103年10月01日至生態館、103年10月15日至中港慈裕宮參與現場實際藝文導覽教學每次23人，共計46人次。 本校文化巡禮社已於103年11月19日至子母隧道參與現場實際藝文導覽教學每次23人次，共計23人其餘持續進行中。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 藝文活動巡禮剪影、藝文活動實作成品 學生美展成品 | 本校資處三46位同學已於103年11月20日，由美術老師呂冠朋組長帶隊至苗北藝文中心，參觀積木童畫展。 本校餐二甲及實美三89位同學，已於103年12月10日，由柯中月主任、李佳玲組長帶隊至木炭博物館實際參與導覽實作。 本校文化巡禮社已於103年12月17日至后厝龍鳳宮參與現場實際藝文導覽教學每次23人次，共計23人其餘持續進行中。 經由不同主題，鼓勵學生展現多元藝術創作能力，挑選優秀作品展示，讓學生藝術創作有空間可以分享給全校師生。辦理成效如下： 已於103年11月28日將學生作品40餘件放至本校中廊樓梯展示，用潛移默化感染學生藝術氣息，並定期有新作品將更換展覽。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 學生美展成品 校內寫生 建置藝文環境 | 已於103年10月31日本校校慶暨各科成果發表會展場內，展示約40餘件學生美術作品，讓學生參與觀賞及培養美學鑑賞力。 展出與校園有關的寫生作品至少10件，並讓未參賽學生得以相互觀摩，培養美學鑑賞力，進而引導出創作的熱情與能力。辦理成效如下： 已於103年10月31日本校校慶暨各科成果發表會展場內，展示約40餘件學生美術作品，讓學生參與觀賞。 每學年至少更新作品1次，讓優秀學生作品得以發表、展現，除增加學生自信心外，更讓學生在潛移默化中，感染到藝術的氣息。辦理成效如下： 103年10月份展示櫃已經請廠商至學校規劃安裝。 103年11月份展示櫃及美術用具皆已建置完成。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 103-3-2璀璨心靈，閱讀典藏實施計畫 圖書館藏採購明細、圖書管理系統採購簽呈 活動照片、學生撰寫之閱讀心得分享單 | 103-3-2璀璨心靈，閱讀典藏實施計畫 【具體成果】 圖書館藏吃到飽 於103年10月28日在本校圖書室召開圖書委員會，通過本校圖書委員會之決議，採購本次圖書共275冊及多媒體影片共13部15片。 於103年11月26日上簽採購圖書管理系統一套。 好書分享讀不完 推廣「翻開書就有無限可能」，提升學生閱讀意願，利用週二朝會時間辦理「好書分享讀不完」，辦理場次如下： 於103年09月30日(星期二)07：45進行，分別是資處三徐聖育同學，嘉獎兩次、實美二羅以晴同學與鍾惟任同學、輪調一湯雅茹同學，各記嘉獎乙次；合計共四位同學上台。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 2. 活動照片、學生撰寫之閱讀心得分享單 | 於103年10月07日(星期二)07：45進行，分別是餐一甲羅綸佑同學、輪調二A溫韋文同學、實資三羅裕棋同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 於103年10月21日(星期二)07：45進行，分別是實美一彭子齡同學，嘉獎兩次、汽二甲陳敬方同學、輪調三陳雅萍同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 於103年11月04日(星期二)07：45進行，分別是時尚一杜旻柔同學、實汽二黃聖祐同學，各記嘉獎乙次、實餐三陳新茹同學與賴宇萱同學、輪餐三林琦焜同學，各記嘉獎兩次；合計共五位同學上台。 於103年11月11日(星期二)07：45進行，分別是汽一乙劉炫承同學、黃兆廷同學、餐二乙林峻民同學、汽車三蔣昌廷同學，各記嘉獎乙次；合計共四位同學上台。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 2. 活動照片、學生撰寫之閱讀心得分享單 | 於103年11月18日(星期二)07：45進行，分別是實汽三王威傑同學、資處二曾秀娟同學、流通一張銘元同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 於103年12月09日(星期二)07：45進行，分別是汽一甲江佳駿同學，嘉獎兩次、資訊二蕭皓文同學、餐三乙張瑀宸同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 於103年12月16日(星期二)07：45進行，分別是餐三甲王慧雯同學、餐三甲林雅雯同學、汽二乙陳俊宗同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 於103年12月23日(星期二)07：45進行，分別是輪調二B羅尹慧同學，嘉獎兩次、餐一乙邱泓霖同學、實美三林旻貞同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 2. 活動照片、學生撰寫之閱讀心得分享單 頒獎剪影、書籍借閱明細 | 於103年12月30日(星期二)07：45進行，分別是實餐一湯中榮同學，嘉獎兩次、輪調一B陳彥丞同學、美容二徐莉茹同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 於103年01月06日(星期二)07：45進行，分別是資訊一黃博暉同學，嘉獎兩次、餐二甲何晨安同學、輪調三B李佶恩同學，各記嘉獎乙次；合計共三位同學上台。 按月統計學生個人借閱率，取前三名頒發「學富五車借閱獎」，獎勵優良閱讀習慣： 於103年10月07日(星期二)07：45頒發「學富五車借閱獎」，09月份第一名輪餐二A馮定陽同學，小功乙次、第二名資處二陳美均同學，嘉獎兩次、第三名資處三曾俊銘同學，嘉獎乙次。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-3 人 文 薈 萃 ， 引 領 藝 術 思 潮 | 3. 頒獎剪影、書籍借閱明細 | 於103年11月11日(星期二)07：45頒發「學富五車借閱獎」，10月份第一名資訊三陳柏宇同學與餐一甲林泓志同學，小功乙次、第二名汽車三唐厚生同學，嘉獎兩次、第三輪餐二A馮定陽同學，嘉獎乙次。 於103年12月01日(星期一)07：45頒發「學富五車借閱獎」，11月份第一名資處三曾俊銘同學，小功乙次、第二名輪餐二A馮定陽同學，嘉獎兩次、第三名餐三甲杜奕璁同學，嘉獎乙次。 於104年01月13日(星期二)07：45頒發「學富五車借閱獎」，12月份第一名餐三甲李宗霖同學，小功乙次、第二名輪調一B葉珈成同學，嘉獎兩次、第三名餐三甲杜奕璁同學與餐三乙鄭楚學同學，各記嘉獎乙次。 【遭遇困難】 無 |  |  |

### 計畫編號：  103-4　  計畫名稱：  社區交流，輔導就近入學

| 辦理項目 （請單選） | □落實全面品質提升 | □引導學校特色發展 | □提昇教師教學專業 | □促進學生多元發展 | □形塑人文藝術素養 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ■推動學生就近入學 | □增進學生學習品質 | □深化教師發業發展 | □強化技職產學鏈結 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 103-4社區交流，輔導就近入學 性向探索初體驗 (1)國中參訪一覽表 (2)參訪實施計畫簽呈 (3)參訪照片 | 103-4社區交流，輔導就近入學 【具體成果】 性向探索初體驗 103學年度上學期(103年09月~103年12月)；下學期(104年02月~104年06月)邀請或協助辦理國中性向初體驗。辦理場次如下： 第一場次 時間：103年09月26日 學校：文林國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計164人 第二場次 A. 時間：103年10月15日 B. 學校：竹南國中 C. 體驗職群：餐旅、食品、家政、化工、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計240人 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 性向探索初體驗 (1)國中參訪一覽表 (2)參訪實施計畫簽呈 (3)參訪照片 | 第三場次 A. 時間：103年10月15日 B. 學校：烏眉國中 C. 體驗職群：餐飲、家政、動力、商管 D. 人數：學生共計79人 第四場次 A. 時間：103年10月17日 B. 學校：大倫國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計267人 第五場次 A. 時間：103年10月21日 B. 學校：照南國中 C. 體驗職群：餐旅、動力、商管、食品 D. 人數：學生共計100人 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 性向探索初體驗 (1)國中參訪一覽表 (2)參訪實施計畫簽呈 (3)參訪照片 | 第六場次 A. 時間：103年11月10日 B. 學校：鶴岡國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機、食品 D. 人數：學生共計66人 第七場次 A. 時間：103年11月21日 B. 學校：獅潭國中 C. 體驗職群：電機 D. 人數：學生共計19人 第八場次 A. 時間：103年12月04日 B. 學校：建國國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計317人 第九場次 時間：103年12月05日 學校：建國國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計147人 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 性向探索初體驗 (1)國中參訪一覽表 (2)參訪實施計畫簽呈 (3)參訪照片 | 第十場次 時間：103年12月09日 學校：造橋國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管 人數：學生共計93人 第十一場次 時間：103年12月10日 學校：頭份國中 體驗職群：餐旅、食品、商管、電機 人數：學生共計111人 第十二場次 時間：103年12月11日 學校：明仁國中 體驗職群：食品、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計240人 第十三場次 時間：103年12月12日 學校：興華高中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管 人數：學生共計115人 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 性向探索初體驗 (1)國中參訪一覽表 (2)參訪實施計畫簽呈 (3)參訪照片 | 第十四場次 時間：103年12月19日 學校：大湖國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計90人 第十五場次 時間：104年01月21日 學校：公館國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計170人 【遭遇困難】 國中參訪日期過於集中在12月，教師及行政人員人力吃緊。 【待改進事項】 調整各國中參訪時間與校內人力有效分配。 【改進方法】 與各國中協調錯開參訪時間。 訂定參訪SOP，各科人力及工作分配，共同完成參訪活動。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 技藝達人逗陣遊中興 | 2. 技藝達人逗陣遊中興 【具體成果】 預定104年05月邀請社區人士、弱勢團體、國中技藝班學生及家長至本校參與國中技藝班教學成果；由本校各科提供國中技藝班教學成果作品展。 【遭遇困難】 尚未辦理 【改進方法】 無 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 頒發各類獎學金 辦理技藝學程成績優良學生入學獎學金執行情形 | 頒發各類獎學金 【具體成果】 103學年度宣導鼓勵符合技優及成績優良獎學金資格的同學提出申請 高職優質化獎助學金 頒發時間： 上學期103年10月17日 下學期104年03月 27日 申請資格：依據103學年度高職優質化「社區交流，輔導就近入學實施計畫」獎助學金辦法，審查學生前一學期學業成績及奨懲德行紀錄呈現，擇各班級符合資格學生獎勵。 符合資格學生： 上學期成績優秀二年級14人，三年級16人；清寒學生9人。 下學期成績優秀1年級14人，二年級14人，三年級16人；清寒學生1人。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 頒發各類獎學金 辦理技藝學程成績優良學生入學獎學金執行情形 | 獎助學金金額： 上學期成績優秀獎學金二年級34,500元，三年級44,000元；清寒助學金27,000元。 下學期成績優秀獎學金一年級35,000元，二年級34,500元，三年級35,500元；清寒助學金3,000元。 高職優質化新生獎學金 頒發時間：103年10月17日 申請資格：103學年度學生依免試入學管道入學，採計國中教育會考成績擇優排序前10名。 符合資格學生：10人 獎學金金額：每名10,000元 高職優質化技藝學程成績優良學生入學獎學金 頒發時間：103年10月20日 申請資格：依據103年09月30日頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金審查會議決議辦理。 符合資格學生：36人 獎學金金額：總計為95,000元 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-4 社 區 交 流 ， 輔 導 就 近 入 學 | 頒發各類獎學金 辦理技藝學程成績優良學生入學獎學金執行情形 | 以上獎學金頒發均公開表揚，並由學生分享得獎心得、致賀家長書函。 【遭遇困難】 申請學生人數下降。 國中技藝競賽表現優良者，仍以公立學校為優先選擇。 【待改進事項】 增加宣導本獎學金、鼓勵就近入學、改善學生的人數與素質。 【改進方法】 加強宣導本校技職教育特色，各科參加全國各種技藝競賽，獲取優異成績，達到宣導學校之功效，吸引優秀人才就讀本校。 |  |  |

### 計畫編號： 103-5  計畫名稱： 環境再造，學習品質提升

| 辦理項目 （請單選） | □落實全面品質提升 | □引導學校特色發展 | □提昇教師教學專業 | □促進學生多元發展 | □形塑人文藝術素養 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □推動學生就近入學 | ■增進學生學習品質 | □深化教師發業發展 | □強化技職產學鏈結 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 活動規劃簽呈、會議記錄、活動照片及學生心得回饋紀錄。 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 【具體成果】 103年10月27日各科部分未通過證照同學，利用本校即測即評及發證考取丙級證照，共計20張，通過學生統一由實習組簽獎。 103年11月11~13日時尚造型科，計2位教師、2位選手、2位模特兒，赴高雄三民家商參加103學年度全國家事類學生技藝競賽。 103年11月17日實習組簽獎各科通過丙級證照，共計55人次，每人每職種予以嘉獎乙次。 103年11月25日至28日汽車科及資訊科，計2位教師、5位選手赴新竹光復中學與新竹高工參加103學年度全國工業類學生技藝競賽。 103年12月11日時尚科，師生共計48人，赴「2014建國科大中華民國全國盃髮型美容競技大賽，獲得前四名共計9人、特優48人次。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 活動規劃簽呈、會議記錄、活動照片及學生心得回饋紀錄。 | 103年12月22日完成補助，合計7位教師354小時課後輔導鐘點費請購，另擇日公開頒發。 103年12月27日汽車科共計9位教師、308位學生參訪台北世貿「2015新車大展」課外活動。 103年12月30日轉頒發，餐飲科1位教師、2位學生參加「2014關西仙草創意蛋糕捲競賽」榮獲第二名及佳作。 103年12月20日彙整五科參加103學年各職類全國技藝競賽成績如下：工業類-汽車修護職類汽車科徐宗達（72/83）、張偉恩（79/83）、工業電子職類資訊科賴縉緯（48/51）；家事類-美顏職類時尚科黃崑庭（52/111）、黃圓婷（104/111）團體成績（45/56）；商業類-餐飲服務職類餐飲科蔡怡虹（149/173）、張元甲（138/173）；商業廣告孔憶綺（92/138）團體成績（67/68）；程式設計曾苡嘉（63/64）。 103年12月30日委由流通科、餐飲科主任轉頒發「103學年度全國商業類科學生技藝競賽」參賽證明。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 活動規劃簽呈、會議記錄、活動照片及學生心得回饋紀錄。 | 104年01月26日教師參加寒假公民營研習，計6位教師申請8項，3位教師錄取課程並如期參加，精進教學知能。 104年01月31日時尚科支援協和慈善義剪，共計3位教師、19位學生共襄盛舉。 104年02月06日汽車科共計9人參加機器腳踏車修護乙級術科檢定考試。 104年02月24日各類課後輔導鐘點補助申請表件建置完成。 104年03月汽車科通過汽車修護乙級證照13人、機器腳踏車修護乙級證照9人；流通科通過電腦軟體應用乙級證照13人；資訊科通過數位電子乙級證照1人、電腦硬體裝修乙級證照3人。 104年03月13日止，各科已完成製作6小題丙級數位教材短片。 全國技藝競賽選手持續培訓。 各科持續推動專題製作，並鼓勵參加各大專院校辦理之專題競賽，優異作品保存於各科辦或專業工場（教室）。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 活動規劃簽呈、會議記錄、活動照片及學生心得回饋紀錄。 | 【遭遇困難】 學生普遍缺乏自信，對於競賽、專題等活動，參與度不高，多半仰賴教師不斷敦促與叮嚀。 教師未能真切感受學校提供實質獎勵與支持，多數校外活動，教師的付出與獲得肯定不成比例，以致近年全國技藝與技能競賽成果難以明顯成長。 全國技藝競賽各類所需設備採購，期程過長，甚至到競賽前兩週，設備採購流程尚在進行。部分職種設備昂貴，難以大量採購並應用於大班教學中，以致菁英選手未有設備得以練習，臨場不知所措。 技能檢定、技藝競賽及專題製作等技職教育活動立意良善，更是技職學校核心推動事項，然而巧婦難為無米之炊，教師多身兼數職，時逢撙節之際，僅就優質化補助或杯水車薪之獎勵，消極參與之教職員日益增多。若能透過計畫使教師獲得更豐厚的實質性回饋，將有助於鼓舞教師士氣，使教學成效精益求精。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 活動規劃簽呈、會議記錄、活動照片及學生心得回饋紀錄。 | 【待改進事項】 乙級及格率未能顯著提升。(高職優質化計畫獎勵金逐年降低) 全國技藝競賽成績未能顯著提升。(高職優質化計畫目標仍是逐年提升) 訂定採購設備與競賽需求公告有落差。 實習組自99學年度承接高職優質化計畫至今，從三項孫計畫合併成一項孫計畫，但校內業務卻日益倍增(協同教學、充實設備計畫、職場安全健康週計畫、即測即評及發證檢定等校外承接專案外，校內證照統計、就業統計等業務一項沒少)，但人員編制僅實習組長一人，於執行業務上恐因人力吃緊而耽誤成效，若能增加編制內員額，將有助抒緩人力不足之窘況，順利推展諸多業務。 【改進方法】 增列學生乙級獎勵金與教師課後輔導乙級鐘點補助費用。 給予教師實質支持措施，個案衍生費用能個案討論申請補助空間。 提高技藝競賽設備費用、及早公布競賽設備規範。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 103-5-2敦品志勵學、大愛樂服務 週記、佈告欄照片、志工活動照片、機關團體致贈之感謝狀 | 103-5-2敦品志勵學、大愛樂服務 【具體成果】 辦理103學年度上學期與下學期編輯創意週記。 辦理佈置學習服務走廊及建置各班觀功念恩佈告欄。 成立輔導志工社並培訓服務志工，服務次數如下： 103年10月01日至華山福利基金會服務，共計10人。 103年10月08日至聖家啟智中心服務，共計10人。 103年10月08日至龍鳳海邊淨灘，共計13人。 103年10月15日至聖家啟智中心服務，共計10人。 103年10月29日至至華山福利基金會服務，共計10人。 103年10月29日龍鳳海邊淨灘，共計10人。 103年11月19日至聖家啟智中心服務，共計16人。 103年11月19日龍鳳海邊淨灘，共計10人。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 週記、佈告欄照片、志工活動照片、機關團體致贈之感謝狀 | 103年11月26日至聖家啟智中心服務，共計13人。 103年11月26日龍鳳海邊淨灘，共計10人。 103年12月05日至華山福利基金會義剪，共計10人。 【遭遇困難】 部份學生參與志工服務意願不高。 【待改進事項】 目前學生服務心態不夠積極，也欠缺服務學習的觀念，透過學校的大力推廣，盼能培養學生服務學習的人生觀，志工人數能夠持續增加。 【改進方法】 向學生強調志工服務的重要性與社會價值，盼能從根本著手，改善學生的觀念。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 103-5-3巧思加創意、凝聚向心力 班級環保創意競賽活動剪影、意見回饋調查統計表、檢討報告紀錄 | 103-5-3巧思加創意、凝聚向心力 【具體成果】 辦理班級環保創意競賽活動 競賽時間：103年10月22日（三）下午5~6節。 競賽地點：中興商工籃球場。 參賽班級：三年級共12個班級。 得獎班級： 最佳裝扮獎--實美三。 最佳表演獎--美容三。 最佳創意獎--汽車三。 滿意度調查：回饋單共36份，藉由班級意見回饋分析，競賽內容確實有助於推廣環保理念、激發創意潛能、班凝聚級向心力。 檢討會議：103年10月27日完成檢討報告。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 班級環保體驗活動剪影及意見回饋學習單 申請辦理競賽活動簽呈、競賽現場照片及錄影、檢討會議紀錄 | 辦理班級環保體驗活動 活動時間：104年02月11~12日。 參加班級：餐一甲、實汽二、汽二甲。 體驗地點：建中街口、大營路巷口、中興市場附近。 活動方式：掃街活動。 回饋調查：學習單共15份，皆有正向思考在日常生活中應如何落實環保工作。 辦理班級創意愛國歌曲競賽活動 比賽時間103年12月03日（三）下午第5~6節。 比賽地點：中興商工籃球場。 比賽班級：二年級共11個班級。 比賽成績名次如下： 第1名：汽二甲 第2名：實汽二 第3名：餐二乙 檢討會議： 103年12月08日實施。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 申請辦理競賽活動簽呈、競賽現場照片及錄影、檢討會議紀錄 | 比賽過程： 比賽過程中班級都展現了自我特色及創意及訓練成果，並呈現參觀比賽班級追求班級最高榮譽，令人眼睛為之一亮。 本次比賽成果，前三名與上學期班級大相徑庭，事實證明只要導師重視，學生願意努力，準備過程當可凝聚班級向心力及激勵班級士氣，創造無限可能，令同學及班級留下高中三年美好的回憶。 藉由愛國歌曲競賽，讓學生多到操場活動，接觸陽光、接觸自然，不要沉迷於手機、電腦等3C產品上。 【遭遇困難】 室內場地空間有限，無法完全容納本校學生進室內觀賽。 室外練習若遇天候不佳，無法提供適切的室內訓練場地。 因空間不足，導致各班需排班輪流練習，壓縮練習次數與練習成效。 |  |  |

| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 103-5 環 境 再 造 ， 學 習 品 質 提 升 | 申請辦理競賽活動簽呈、競賽現場照片及錄影、檢討會議紀錄 | 正式比賽時，學生在陽光下曝曬近2小時，體力負荷較重。 【待改進事項】 訓練場地空間受限。 【改進方法】 於比賽前2周，參賽各班提出加強練習時間，1周使用導師課程不超過2節課為限，並以課表上體育課班級優先使用場地，同時段如超過5班，則進行調整，教官室彙整後送教務處存查。 運用排班方式以時間區隔，使各班可輪流使用正規比賽場地。 妥善運用學校各地點，如活動中心及籃球場等空間。 |  |  |

二、學校自主管理考評(含進度掌控與機制運作)

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 學校自主管理策略圖(表) 優質化推動組織圖(表) 各項計畫執行進度紀錄表 經費執行率一覽表(如附表1) 學校召開優質化相關會議通知及紀錄 計畫管考和績效評估紀錄 各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 其他相關佐證資料 | 【具體成果】 成立「優質化推動委員會」，由校長、各處室主任、組長、科主任及家長委員等組成。由校長兼任總召集、教務主任兼任總執行；校長兼任總管考，負責推動本計畫相關事宜。 訂有本校高職優質化輔助方案實施策略及管理架構。校長及各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握，適時到位。 依照學校自主管理工作流程，各子計畫每月填寫進度進行自我管控，再由總管考針對各計畫執行進度及經費進行彙整，並提供建議及回饋。 各子計畫負責人視需求，機動召開各子計畫執行協調及檢討會議。 每個月固定召開優質化管考會議（目前為止共8次），確實彙整及檢討各子計畫進度及經費執行概況，相關會議紀錄均置於本校高職優質化網站。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 1.學校自主管理策略圖(表) 2.優質化推動組織圖(表) 3.各項計畫執行進度紀錄表 4.經費執行率一覽表(如附表1) 5.學校召開優質化相關會議通知及紀錄 6.計畫管考和績效評估紀錄 7.各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 8.其他相關佐證資料 | 【具體成果】 管考會議中（103年09月09日、103年09月30日、103年10月28日、103年11月25日、103年12月30日、104年01月26日、104年03月04日、104年03月31日），針對執行進度及遭遇困難進行檢討及研商改進方法。 上學期教師專業學習社群會議皆已於103年09月至104年01月辦理完畢，下學期教師專業學習社群會議亦已於104年03月辦理完畢。利用教師專業學習社群會議，向社群成員報告各子計畫執行內容、需要各單位協助配合事項及辦理情形。 會計室按月進行各子計畫經費使用管考及稽核。 按時填報103學年度第1學期經費執行率一覽表。 利用校務會議、主管會報、行政會議等加強宣導，並隨時溝通協調，並視計畫執行所遭遇難題，提各法定會議討論。 |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

103-1 深耕教師，專業成就教學 103學年度子計畫進度預定表 (103年08月至104年07月)

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 103-1 深耕教師，專業成就教學 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 103年08月-104年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 103年 | 104年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 103-1-1 | 教師停看聽 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 30 | 50 | 70 | 85 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 10 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |
| 103-1-2 | 教師深呼吸 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 50 | 80 | 100 |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 103-1-3 | 漫步在雲端 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 10 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

103-2 特色校園，豐富校本課程 103學年度子計畫進度預定表 (103年08月至104年07月)

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 103-2特色校園，豐富校本課程 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 103年08月-104年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 103年 | 104年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 103-2-1 | 一科一特色： e神通店長 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 40 | 70 | 90 | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 10 | 20 | 40 | 70 | 90 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
| 103-2-2 | 一科一特色： 驅動e未來 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 30 | 55 | 80 | 100 | 15 | 45 | 60 | 90 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |
| 103-2-3 | 一科一特色： 環保卡打車 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 35 | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 | 15 | 45 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 15 | 30 | 45 | 65 | 90 | 100 | 15 | 45 |  |  |  |  |  |
| 103-2-4 | 一科一特色-還我漂亮拳實施計畫 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 35 | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 | 15 | 45 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 15 | 30 | 45 | 65 | 90 | 100 | 15 | 45 |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

103-2 特色校園，豐富校本課程 103學年度子計畫進度預定表 (103年08月至104年07月)

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 103-2 特色校園，豐富校本課程 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 103年08月-104年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 103年 | 104年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 103-2-5 | 一科一特色： 低碳料理餐 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 10 | 40 | 70 | 80 | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
| 103-2-6 | 一科一特色： 萬能妙管家 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 35 | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 | 15 | 45 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 15 | 30 | 45 | 65 | 90 | 100 | 15 | 45 |  |  |  |  |  |
| 103-2-7 | 一科一特色： 社團出奇蛋 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 5 | 33 | 56 | 75 | 100 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

103-3 人文薈萃，引領藝術思潮 103學年度子計畫進度預定表 (103年08月至104年07月)

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 103-3 人文薈萃，引領藝術思潮 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 103年08月-104年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 103年 | 104年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 103-3-1 | 藝文活動巡禮 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 0 | 15 | 40 | 70 | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 103-3-2 | 璀璨心靈 閱讀典藏 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 25 |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

103-4 社區交流，輔導就近入學 103學年度子計畫進度預定表 (103年08月至104年07月)

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 103-4 社區交流，輔導就近入學 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 103年08月-104年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 103年 | 104年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 103-4-1 | 性向探索初體驗 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 0 | 7 | 35 | 50 | 100 | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |
| 103-4-2 | 技藝達人 逗陣遊中興 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-4-3 | 頒發各類獎學金 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 80 | 100 |  |  | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 45 | 75 | 100 |  |  | 25 | 75 |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

103-5 學習造再，環境品質提升 103學年度子計畫進度預定表 (103年08月至104年07月)

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

| 計畫名稱 | 103-5 學習造再，環境品質提升 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 103年08月-104年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 103年 | 104年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 103-5-1 | 技職勤推廣、共學新環境 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 | 30 | 45 |  |  |  |  |  |
| 103-5-2 | 敦品志勵學、大愛樂服務實施計畫 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 30 | 40 | 50 |  |  | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 30 | 40 | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 103-5-3 | 巧思加創意、凝聚向心力實施計畫 | 預定工作 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 70 |  | 100 |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  | 70 |  | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

三、網站及校際交流

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分(每項以100分計) |
| 1.能建置高職優質化網站 | 1.網站建置資料 2.其他相關佐證資料 | 本校已建立高職優質化網站，網址為http://www.csvs.mlc.edu.tw/files/11-1000-111.php 隨時將各項優質化辦理的活動紀錄、照片及相關資料置於網站上，可供師生、有興趣人士點選參閱。 |  |  |
| 2.能辦理或參與校際交流活動 | 1.校與校及區域性校際交流資料 2.其他相關佐證資料 | 104年01月30日，本校承辦103學年度高職優質化輔助方案專業諮詢暨校際經驗交流，蒞校指導的委員有大葉大學黃新發助理教授、新北市立板橋高級中學高栢鈴校長。參與校際經驗交流之友校為國立苗栗高級商工職業學校，出席者有張金華校長、廖俊棋祕書、彭昕鋐教務主任、林美媛輔導主任、廖秋山圖書館主任、謝玉瓊國際貿易科主任、張郁敏進修學校學務組長，合計7人。 104年03月24日，校長及實驗研究組長兩位同仁，參加草屯商工承辦之103學年度高職優質化輔助方案中區校際經驗交流活動。 |  |  |
| 總分(各項目得分之總平均) |  |

四、行政協助與支援

（一）整體部分

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 【具體成果】 本校高職優質化計畫各項子計畫之完成係經行政會議、校務會議討論修正定稿，最後經校務會議討論通過後送陳主管機關審核通過實施。 自103年08月起正式展開各項子計畫之宣導與推動： 落實執行 (1)校內宣導： A.由校長、教務、學務、實習、輔導等處室主任透過導報、晨會、家長會、親師座談會、行政會議、導師會議等集會時間進行說明。 B.每個月第一週星期一的行政會議中，均由優質化承辦人向全校教職員工，進行本校高職優質化工作進度報告，讓全校都能清楚知道計畫之內涵及執行進度。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | (2)校外宣導： A.於校門口（竹南鎮大營路、自由街交界點）樹立教育部核定為優質化高職大型帆布看板，公告週知。 B.由校長、輔導及各處室主任於國中來校實施性向探索、社區高職參訪及生涯發展教育時，向國中師生說明政府推動優質化計畫、免試入學之精神及本校高職優質化計畫對學生之助益，103學年度實施之國中至104年01月21日計有14校15場次，共計2,218人次。 凝聚共識 為落實各項子計畫之成效、深化計畫內涵，定期召開相關會議進行溝通、協調與檢討，校長、教務、學務、實習、輔導及各科等，各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握及適時到位。各處室均能發揮團隊精神隨時支援，使各項相關活動能順利完成。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 引入資源 高職優質化計畫之實施除本校全體動員外，亦引入各項社會資源： (1)建立策略夥伴關係：積極與明新科大、育達科大、元培科大、清雲科大、萬能科大、中華科大、中國科大、大華科大及亞太創意學院等校建立「策略聯盟」夥伴關係。除相互參訪外，並由技專校院提供專題製作、社團交流、場地設備、教師研習等資源共享。 (2)捐款助學：本校無力就學及支付午餐之清寒學生甚多，除董事會、全體教職員工捐贈仁愛基金外，亦有社會愛心人士捐贈，協助清寒學生就學或支付午餐。如協和慈善基金會、陳清波文教基金會、家長會長及家長們慷慨解囊，學生受益良多。 |  |  |

|  | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | (3)捐款金額：自103年08月01日至104年03月12日止，受捐金額共計153,915元，較102年08月01日至103年03月19日止共受捐100,167元，成長了53,784元。 (4)標竿學習：由輔導室統籌規劃，教務處、學務處、實習處協助校外機構辦理性別教育、生命教育主題活動。104年01月06日邀請彭玉鈞講師蒞校演講「家庭教育」；104年01月27日邀請勵馨基金會苗栗分事務所社工督導賴佩瑜講師蒞校演講「嘿！這有甚麼不能談？」。 (5)結合資源：由學務處聯繫規劃；與崇光、為恭醫院、竹南衛生所、慈祐醫院等醫院建立良好關係，以為學生醫療後送單位。扶輪社、協和社會福利慈善基金會、陳清波文教基金會、佛光會等社福團體提供相關協助。 |  |  |

|  | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | (6)多方學習：由實習、教務、學務等處室協調各科主任辦理各科學生至資訊展、汽車展及化粧品展參觀學習；安排學生至愛買公司、麥當勞、王品集團、艾蜜奇公司、友旺科技公司、雪兒蓓蒂髮廊等事業單位進行實習。 (7)廣開社團指導師資：由學務處規劃創意社團，教務、實習、總務等處室協助發展社團的多元、創意與特色，因此遴聘具有專長之校外人士擔任指導老師，如街頭舞蹈創意社、熱音社、熱舞社、吉他社、信望愛志工社、文化巡禮社、串珠社、魔術社、日文社、男女儀隊社、氣球造型社、康輔社等共遴聘12位校外教師。 |  |  |

|  | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 回饋社區 (1)協辦國中技藝班：由校長監督實習處統籌規劃，教務、學務、輔導等處室協助辦理，提供師資及場地，協助苗栗縣教育處、各國中辦理合作式或專班式技藝班，投入行政團隊及授課老師。103學年度上、下學期共開辦66個職群班，參與合作學校33(17+16)所及學生1,477人次；技藝專班1校學生20人。 (2)辦理社區服務活動：由學務、教務、實習、輔導及相關處室辦理生命關懷學習：體驗助人之樂，肯定自己生命價值（志工學生掃街、淨山、義剪等服務活動）。應公益團體（創世基金會、署立苗栗醫院、頭份文化協會）或地方政府之邀，支援各項關懷服務活動，校長與行政同仁均全力支援。 |  |  |

|  | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | (3)辦理社團交流：本校績優社團街舞社受邀於103年09月26日至「2014校園音樂會」，共計7人次參與表演；街舞社、魔術社受邀於103年10月11日至「文林國中校慶」，共計9人次參與表演；儀隊、街舞社、魔術社於103年10月31日「本校校慶暨園遊會」，共計39人次參與表演；街舞社、熱舞社受邀於103年11月07日至「照南國中校慶暨園遊會」，共計39人次參與表演；儀隊受邀於103年12月07日至「照南國中動土典禮」，共計20人次參與表演；儀隊、街舞社、熱舞社、歌唱社、魔術社、吉他社於104年01月14日「本校社團期末成果展」，共計55人次參與表演。 |  |  |

|  | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | (4)承辦苗栗縣重要活動： A.連續9年（95-103學年度）協辦苗栗縣政府表揚資深優良教師大會擔任接待.頒獎或餐飲事宜，共動員431人次師生，表現優異。 B.協辦苗栗縣竹南鎮公所[2014年校園音樂會](103年09月26日)，並由本校街舞社7人參與表演。 C.承辦苗栗縣國中技藝競賽6個職群組競賽試務工作，分別為動力機械職群：汽車修護組、機車修護組；餐旅職群：中餐組；食品職群：烘焙組、中式點心組；化工職群：芳香精油香皂組。 |  |  |

四、行政協助與支援

（一）子計畫部分

|  | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-1-1教師停看聽 【具體成果】 群策群力、齊心躍進 提升E化 利用教師專業發展評鑑之外聘輔導員研習，讓本校50位受評教師皆能使用教專客製化平台。 教學精進 鼓勵本校50位教師參加教師專業發展評鑑，從教學觀察與討論回饋中誘發教學省思，精進教學知能。並成立9個教師專業學習社群。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-1-2教師深呼吸 【具體成果】 道之所存、師之所存 1. 深化專業 辦理全體教師資訊研習，讓本校所有教師皆具備製作數位教材的能力，並精進行政工作與教學中常用的文書處理能力。 (1)103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共二小時，以增進教師資訊能力： A.時間：103年12月29日 B.講題：教專客製化平台 C.講師：新竹縣關西鎮南和國小王映之校長 D.人數：本校教師共計50人參加 E滿意度：100% (2)103學年度上學期，於寒假期間擇一日辦理一場次，共五小時，以增進教師資訊能力： A.時間：104年02月02日 B.講題：MOS-PowerPint C.講師：巨匠電腦講師-陳熙萍老師 D.人數：本校教師共計27人參加 E.滿意度：100% |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 2. 增進知能 辦理全體教師分科學群研習，讓本校所有教師皆能從中啟發教學的靈感與活化教學的形式，進而找回教學的初衷。 (1)103上於學期中擇期辦理一場次，共一小時，以增進教師教學知能： A.時間：103年11月24日 B.講題：語文教學-如何降低學生英文學習恐懼 C.講師：本校英文科羅敏彥老師 D.人數：本校教師共計55人參加 E滿意度：100% (2)103上於學期中擇期辦理一場次，共一小時，以增進教師教學知能： A.時間：103年11月17日 B.講題：班級經營-如何讓全班零流失 C.講師：本校餐飲科張梅倫老師 D.人數：本校教師共計45人參加 E滿意度：100% |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 3. 激勵士氣 人事室協助召開成績考核委員會，審核獎勵教師在職進修名單，由鄭任翔老師與林淑慧老師獲得，每人各得八千元整。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-1-3漫步在雲端 【具體成果】 1. 教學E化，突破窠臼 一年級各任課教師，皆能配合課程上需要，搭配平板電腦教學，力圖突破傳統教學與教材之限制。 2. 與時俱進，及時分享 推動任何與教學相關的資訊與計畫，不再因場地及設備之限制，而窒礙難行，真正做到及時教學及分享。 3. 節能減碳，實踐環保 教材或試題以e化方式呈現，漸少板書及紙張浪費，符合環保趨勢。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 【具體成果】 建置教室、精實技能 103年08月08日簽請建置門市服務專業實習教室，請總務處協助設備招標業務，並於104年01月份陸續採購完畢，讓學生能在設備一應具全的專業教室用心學習。 新收新知、教師增能 103年08月28日辦理門市服務門銷售系統應用研習，邀請餐飲科教師一起共襄盛舉，共同增進教師專業知能。 創意行銷、專業成長 103年10月06日簽請辦理跳蚤市場創意行銷王競賽，請學務處協助募集跳蚤市場商品，共募得219件商品；並請教務處協助將靜動態廣告放置校網以供瀏覽，跳蚤市場創意行銷競賽始得順利進行。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-2一科一特色：「驅動e未來」 【具體事實】 1. 精益求精，教學相長 (1)103年08月27日星期三，於資訊科勤204專業教室辦理APP初階研習，邀請育達科技大學資訊管理系林開榮教授擔任講師，共有科內教師5人與高三學生10人參加，研習滿意度100%。 (2)103年08月28日星期三，於資訊科勤204專業教室辦理乙級數位電子研習，邀請堃喬楊老師擔任講師，共有科內教師5人與高三學生10人參加，研習滿意度100%。 2. 協同教學，創新課程 (1)資訊科三年級單晶片控制實習課程邀請業界專家睿揚科技張育誠講師進行協同教學，於103年11月19日、103年11月26日、103年12月03日、103年12月10日、103年12月17日、103年12月24日、103年12月31日共辦理7次協同教學課程，辦理時數共28小時，累計資訊科三年級學生350人次參與。 |  |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | (2)計畫原訂於資訊科二年級微電腦應用實習課程融入APP程式應用課程，改開在下學期在三年級計算機應用課程，聘請亞太創意技術學院葉律佐教授擔任授課教師，目前固定每周四上午進行APP程式應用課程。 (3)目前已正式成立資訊科機器人師生共學團隊，並設有機器人專屬研究室，努力進行機器人相關研究，資訊科於103年11月15日參加2014台灣師範大學舉辦全國二足機器人競賽，榮獲機器人舞蹈組第二名暨最佳造型獎，為繼2013年相同比賽獲得第一名後，連續兩年取得佳績。 (4)目前資訊科機器人師生共學團隊正致力透過優質化計畫，正致力進行機器人自造計畫，結合3D列印等相關技術自行設計製造機器人，凸顯資訊科本位特色。 |  |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 3. 技藝教育，成果斐然 (1)原訂辦理校內APP程式創意競賽因APP程式應用課程延至下學期開設，因此原訂由上學期末舉辦之競賽時程，改期至104年04月份下旬辦理，辦理成果預訂同步於104年技藝教育成果展展出。 (2)目前資訊科所進行相關專題製作與特色課程之成果，預訂於苗栗縣技藝成果展、本校校內成果展作靜態展出，同時配合學校在縣內各國中升學博覽會展出，將本校資訊科特色推廣，達成一科一特色的計畫主軸。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-3一科一特色：「環保卡打車」 【具體成果】 優質環境，教學加乘 103年12月31日簽請建置電動機踏車實習工場，總務處協助招標業務，並順利於寒假期間02份建置完畢，驗收完畢後，立即進場教學，相信師生皆能在優質的工場安心地教與學。 環境科技，展望未來 近年來人們逐漸關注地球環境的變遷，全球各個角落無不提倡節約能源，以減少二氧化碳的排放。本科即戮力發展無污染的綠色運具，包括電動機踏車與動自行車，冀望能達成環保、省能源、經濟實惠等訴求。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 【具體成果】 觀摩交流 實習處召開校內技藝競賽協調會議，推動本科辦理校內技藝競賽，增進學生技能相互觀摩學習交流機會。文書組支援獎狀製作。 深化專業 推動辦理本科學生專題製作並協助本科聘請校外專業人員到校指導。出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 |  |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」 【具體成果】 1. 全力奧援 利用計畫經費購置家庭式魚菜共生，由餐飲科、總務處及廠商共同規畫設置相關位置與水電牽設，且由會計室核銷相關經費，讓此系統能順利購置及運作。 2. 徹底實踐 辦理3場教師、學生研習及1場學生協同教學，由教務處及學務處協助教師配置及學生課程配合，總務處協助出借場地及會計室出納核銷相關經費，讓教師及學生能增進新知。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 【具體成果】 1. 協調合作 教務處於期初排課時，將須授課教師時間錯開。實習處大力支援發展特色課程，在課程協調校際溝通，均不遺餘力，使本科能順利發展特色課程。 2. 學無止境 推動辦理本科學生專題製作，並協助本科聘請校外專業人員到校指導。出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 【具體成果】 1. 爭取校譽 餐飲科餐服同學及本校儀隊協助辦理「照南國中動土典禮」表演與服務，由劉縣長親自給予學生紅包及高度讚賞，為學校優質形象大大加分。 2. 讚譽有加 資訊科機器人研習社協助本校校慶及各國中慶典上表演，且在校慶典禮利用四軸飛機在校慶社團表演上空拍表演，成效令人記憶深刻。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-3-1流金青春，藝文無敵 【具體成果】 藝文參訪，昇華心靈 由總務處協助安排車輛。美術科老師及學務處教師協助帶領學生至「苗北藝文中心」、「木炭博物館」參觀展覽，並提供學生專業資訊，提升學生對藝文的興趣與氣息，昇華學生的心靈世界。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-3-2好書分享讀不完 【具體成果】 跨科合作，翻開希望 1. 國文類科教師協助辦理「好書分享讀不完」，推廣「翻開書就有無限可能」，首先提升學生閱讀意願，進而實施好書分享。 2. 國文類科教師推廣「翻開書就有無限可能」，鼓勵學生參加全國高級中等學校第1031031梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區高一組甲等一名與高三組甲等一名之榮耀，成績亮眼。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-4社區交流，輔導就近入學 【具體成果】 1.性向探索初體驗 職涯體驗，常在我興(心) 餐飲科、汽車科、資訊科、流通管理科、時尚造型科協助辦理各國中參訪體驗職群，探索未來選修之職群。 總務處協助辦理派車事宜，讓國中端能平安順利抵達學校，參訪體驗職群結束後也能平安順利返回國中。 會計室協助辦理國中參訪相關經費事宜，包括車資、餐費、講師費、材料費等，使參訪能順利圓滿完成。 教務處教學組協助課程及教室安排相關事宜。 2.技藝達人逗陣遊中興 逗陣中興，達人獻技 預定104年05月邀請弱勢團體、社區人士、國中技藝班學生及家長至本校參與國中技藝班教學成果。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 【具體成果】 發展技職，成果耀眼 104年03月汽車科通過汽車修護乙級證照13人、機器腳踏車修護乙級證照9人；流通科通過電腦軟體應用乙級證照13人；資訊科通過數位電子乙級證照1人、電腦硬體裝修乙級證照3人。。 103學年度全國技藝競賽共計五科、6項職種、7位教師及11位學生參賽。 四科設置6項丙級職種術科考場：汽車修護丙級、機器腳踏車修護丙級、女子美髮丙級、烘焙食品丙級、電腦軟體應用丙級、網頁設計丙級；另有兩項乙級職種術科考場：機器腳踏車修護乙級、電腦軟體應用乙級及2間共計75崗位即測即評及發證學科試場。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-5-2敦品致力學，大愛樂服務 【具體成果】 1. 溫馨關懷，全人發展 （1）輔導室編輯「創意週記」後，與學務處、總務處合作，完成週記繕寫工作及發放。協助各班導師透過週記，暢通師生間之溝通，了解學生適應情形，必要時予以協助或引入相關資源。 （2）104年03月26日校長抽查各班座號「26號」週記，以了解各班週記教師批改及學生撰寫狀況。 （3）辦理佈置學習服務走廊及建置各班觀功念恩專欄。 2. 激發熱情，自助助人 與學務處合作，提供生命教育志工團體培訓課程，培養學生助人自助之能力。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 103-5-3巧思加創意，凝聚向心力 【具體成果】 創意智慧，行動環保 1. 辦理班級環保創意競賽活動，協請校長、人事室、總務處、輔導室、教官室等主任擔任評審；搭配教務處部分課堂(體育課、國防課、藝術生活)時間加強練習。 2. 配合竹南鎮公所辦理國家清掃週掃街活動，實施班級環保體驗活動。 |  |  |

五、辦理項目總體績效

（一）學校總體績效

| 項次 | 績效成果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 新生入學成績大幅提升，新生素質顯有進步 | 100學年度新生入學成績PR值22以上264人，佔38.3%（含免試入學錄取117人）。 101學年度新生入學國中學業成績平均70分以上50人。 102學年度新生入學國中學業成績平均70分以上61人。 103學年度新生免試入學164人。 |
| 二 | 落實高中職社區化，就近入學比率高 | 100學年度1年級新生738人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達704人，佔95.4%。 101學年度1年級新生802人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達764人，佔95.3%。 102學年度1年級新生652人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達603人，佔92.5%。 103學年度1年級新生542人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達511人，佔94.3%。 |
| 三 | 教育部高職校務評鑑總評成績二等 | 本校於101年10月26日接受教育部高職校務評鑑，校務評鑑8項指標中，3項一等、5項二等；專業類科5科中，2科一等、3科二等；總評成績亦達二等：86分。 |
| 四 | 實用技能學程績效訪視名列前茅 | 接受教育部中部辦公室訪視，98學年度得91分、99學年度得90分、100學年度得91分、101學年度得90.5分、102學年度得91分佳績。 |
| 五 | 順利推動「教師專業發展評鑑」，支持率高 | 98學年度共有25位教師參加教師專業發展評鑑，99學年度共有30位教師參加，100學年度共有35位教師參加，101學年度共有40位教師參加，102學年度共有45位教師參加，103學年度則有50位教師參加教師專業發展評鑑，於提升教學績效頗有助益。 |
| 六 | 大力推動技藝教育 | 辦理美容科、餐飲科、資訊科「輪調式建教班」目前有3科8班，學生共301人。「實用技能學程」目前有4科13班，學生共470人。 實用技能學程招生率103學年度76.9%(166/216)。 上、下學期共開辦合作式國中技藝班28校58群，參與國中學生共約1,449人次，技藝專班1校共22人。 辦理國中學生性向探索-「職業試探」營隊，自103年09月01日至104年03月31日止，共15場次、14所國中2,218名學生參與。 |

（二）辦理項目績效

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 103-1-1教學停看聽 1.推動教師專業發展評鑑 | 103-1-1教學停看聽 （100%） 1. 推動教師專業發展評鑑 (1)評鑑推動小組委員於103學年度迄今召開2次評鑑推動小組會議，會議記錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： A.第一次場次：103年10月08日，於圖書室決議評鑑推動小組名單，與50位受評教師名單。 B.第二次場次：103年10月29日，於圖書室訂定本校教學觀察之規準、自評表填寫細節與教學觀察相關細項。 (2)本校50位受評教師於103年11月04日至103年12月29日完成了教學觀察，並繳交了教學觀察表、自評表與教案。所有資料存置為認證備考資料。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 2.逐步成立教師專業學習社群 (1)國文教學專業學習社群會議紀錄 | (3)103年12月29日下午4:10~6:10邀請教專輔導夥伴(新竹縣關西鎮南和國小王映之校長)，完成教專客製化平台研習，研習教師共50位(為103學年度教專受評人員)，滿意度為100%。 2. 逐步成立教師專業學習社群 (1)國文教學專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於導師室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月14日，教師共6人參加。 B.第二場次：103年11月07日，教師共7人參加。 C.第三場次：103年12月09日，教師共6人參加。 D.第四場次：104年01月13日，教師共6人參加。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | (2)英文檢定教學專業學習社群會議紀錄 (3)數學教學專業學習社群會議紀錄 | (2)英文檢定專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於辦公室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月17日，教師共5人參加。 B.第二場次：103年11月07日，教師共5人參加。 C.第三場次：103年12月05日，教師共4人參加。 D.第四場次：104年01月09日，教師共4人參加。 (3)數學教學專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於普通教室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月08日，教師共5人參加。 B.第二場次：103年11月19日，教師共5人參加。 C.第三場次：103年12月10日，教師共5人參加。 D.第四場次：104年01月14日，教師共5人參加。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | (4)奔馳一百專業學習社群會議紀錄 (5)E點就通專業學習社群會議紀錄 | (4)奔馳一百專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於普通教室召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月15日，教師共8人參加。 B.第二場次：103年11月11日，教師共8人參加。 C.第三場次：103年12月10日，教師共8人參加。 D.第四場次：104年01月07日，教師共8人參加。 (5)E點就通專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年09月17日，教師共5人參加。 B.第二場次：103年10月15日，教師共5人參加。 C.第三場次：103年11月19日，教師共5人參加。 D.第四場次：103年12月17日，教師共5人參加。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | (6)美味曼波專業學習社群會議紀錄 (7)亮麗恰恰專業學習社群會議紀錄 | (6)美味曼波專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月07日，教師共9人參加。 B.第二場次：103年11月11日，教師共9人參加。 C.第三場次：103年12月09日，教師共9人參加。 D.第四場次：104年01月06日，教師共9人參加。 (7)亮麗恰恰專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月07日，教師共8人參加。 B.第二場次：103年11月07日，教師共7人參加。 C.第三場次：103年12月09日，教師共8人參加。 D.第四場次：104年01月06日，教師共8人參加。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | (8)經營探戈專業學習社群會議紀錄 (9)班級經營專業學習社群會議紀錄 | (8)經營探戈專業學習社群會議係利用學生放學課後時間擇期於科辦召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年10月01日，教師共10人參加。 B.第二場次：103年11月05日，教師共10人參加。 C.第三場次：103年12月03日，教師共10人參加。 D.第四場次：104年01月09日，教師共10人參加。 (9)班級經營專業學習社群會議係利用每月導師會報時，於視聽教室定期召開，迄今辦理4次，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： A.第一場次：103年09月02日，教師共37人參加。 B.第二場次：103年10月20日，教師共33人參加。 C.第三場次：103年11月17日，教師共33人參加。 D.第四場次：103年12月22日，教師共35人參加。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 3.辦理各科(領域)教學演示 4.辦理教師評量線上問卷調查 | 3. 辦理各科(領域)教學演示 (1)12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案，觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下: 科別 講師 班級 日期 節次 地點 國文科 湛雅喬 美容三 103/12/12(五) 4 誠306 英文科 葉玳妘 餐一甲 103/12/12(五) 5 誠103 數學科 徐虹翠 實美二 103/12/23(二) 7 誠206 社會科 李清福 實美二 103/12/08(一) 6 誠206 體育科 蔡伃倫 時尚一 103/12/22(一) 1 誠304 流通管理科 洪俞合 實美二 103/12/05(五) 5 電腦教室勤202 資訊科 陳奕亨 資訊一 103/12/03(三) 2 興105 汽車科 張義勇 汽車三 103/12/02(二) 7 健303 時尚造型科 劉淑珍 時尚一 103/12/02(二) 2 誠304 餐飲管理科 彭金堂 餐二甲 103/12/18(四) 4 中烘焙教室 4. 辦理教師評量線上問卷調查 103學年度高一生對於上學期所有上課的內容與教師授課方式，進行線上問卷填寫，統整資料詳實，存置改進參考資料。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 103-1-2教師深呼吸 1. 辦理全體教師資訊研習 | 103-1-2教師深呼吸 (100%) 1. 辦理全體教師資訊研習 (1) 103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共二小時，以增進教師資訊能力。 A.時間：103年12月29日 B.講題:教專客製化平台 C.講師：新竹縣關西鎮南和國小王映之校長 D.人數：本校教師共計50人參加 E滿意度：100% (2)103學年度上學期，於寒假期間擇一日辦理一場次，共五小時，以增進教師資訊能力。 A.時間：104年02月02日 B.講題：MOS-PowerPint C.講師：巨匠電腦講師-陳熙萍老師 D.人數：本校教師共計27人參加 E.滿意度：100% | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 落實全面 品質提升 | 2. 辦理全體教師其他研習 | 2. 辦理全體教師其他研習 (1) 103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共一小時，以增進教師教學知能。 A.時間：103年11月17日 B.講題：班級經營-如何讓全班零流失 C.講師：本校餐飲科張梅倫老師 D.人數：本校教師共計45人參加 E滿意度：100% (2) 103學年度上學期，於學期中擇期辦理一場次，共一小時，以增進教師教學知能。 A.時間：103年11月24日 B.講題：語文教學-如何降低學生英文學習恐懼 C.講師：本校英文科羅敏彥老師 D.人數：本校教師共計55人參加 E滿意度：100% | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 3. 獎勵教師在職進修 | 3. 獎勵教師在職進修 (1)103年10月02日公告103學年度第一學期獎勵教師在職進修獎勵申請開始。 103年10月17日獎勵教師進修名單受理截止簽核，共八位教師送件。 103年10月23日召開本校教師成績考核委員會議決議103學年度第一學期獎勵教師在職進修獲獎名單。鄭任翔老師與林淑慧老師獲得，每人各得八千元整。 (2) 103年11月10日利用行政會議，於視聽教室頒發103學年度第一學期獎勵教師在職進修獎勵金八千元整予林淑慧老師，並進行教師之頒獎儀式及進修心得分享；103年12月02日利用高職優質化管制會議，於圖書室頒發103學年度第一學期獎勵教師在職進修獎勵金八千元整予鄭任翔老師，並進行教師之頒獎儀式及進修心得分享。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 103-1-3漫步在雲端 1. 建置「雲端行動教室」 2. 建置各領域(科)數位教材 | 103-1-3漫步在雲端 (100%) 1. 建置「雲端行動教室」： 一年級各班教室皆已建置無線基地台2部，各任課老師與學生都有平板一台，可配合課程需要使用平板教學。 (1)建置「LearnMode行動教學」軟、硬體設備： 已建置LearnMode行動教學平台，該平台提供課前工具Books、課間工具Classroom、課後工具Practice。 (2)Books平台：可供教師放置與課程相關之教材電子書給學生下載觀看。 (3)Classroom平台：於教學課堂中使用，教師之平板畫面可與學生同步觀看。 (4)Practice平台：測驗平台，教師可於課前或課後出題，供學生使用平板測驗。 2. 建置各領域(科)數位教材 目前各領域、各科之數位教材皆至少有3件以上。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 提升教師 專業教學 | 3. 成立學生學習社群-「e化種子團隊」 | 3. 成立學生學習社群-「e化種子團隊」 103學年度上學期遴選2位「e化種子團隊」學生，分別為資處三徐聖育同學，資訊二謝孟荃同學。 | □是(請說明) █否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 建置門市服務實習教室並採購相關設備。 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 (100%) 建置門市服務實習教室並增購相關設備，強化學生門市營運實務操作的學習。 102年05月10日因應教師研習，採購1套POS零售點電子收銀系統。 103年08月30日簽請採購5套POS零售點電子收銀系統及門市服務玻璃清潔組6套，以利門市服務實習教學課程進行。 103年12月16日再次採購6套POS零售點電子收銀系統及4套門市服務玻璃清潔組。 104年01月28日採購剩餘2套門市服務玻璃清潔組設備。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 邀請技專教師或業師對本校流通管理及餐飲科教師上課。 邀請技專教師進行協同教學，融入學生實習教學課程。 | 利用暑假辦理流通行銷研習，提升教師專業知能。辦理場次如下： 時間：103年08月28日 講題：門市服務銷售系統應用 講師：1111人力銀行教育訓練講師-林佳男老師 人數：本校流通科及餐飲科教師，共20人參加 滿意度：100%(回饋單計20份) 針對本科三年級學生開設行銷學與商概實務課程，特邀請技專教師對其進行協同教學課程，提升學生商業實務之應用。 時間：103年11月26日 講題： 第一場：淺談行銷 第二場：淺談品牌 講師：育達科大-黃振誼教授 教室日誌：2份 人數：90人 學習單：90份 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 辦理創意行銷王競賽，培育學生行銷實務能力。 | 利用行銷學、套裝軟體、門市服務等課程教學，結合校慶園遊會舉辦跳蚤市場創意行銷王競賽，讓學生從中學習行銷實務的能力。 協調會議：103年10月01日 競賽日期：103年10月31日 全校募集商品共219件 行銷企劃書共8份；動態廣告共36份；靜態文宣共13份，擇優與商品資訊共同放置於校內網頁供顧客進行選購。 售出商品共150件，共3,186元，全數納入校內教育儲蓄專戶。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-2一科一特色-驅動e未來 1.辦理資訊科教師研習 (1)APP初階研習 (2)機器人初階研習 2.融入學生專業實習教學課程 (1)融入二年級微電腦應用實習課程及融入資訊科三年級單晶片控制實習課程 | 103-2-2一科一特色：「驅動e未來」 (100%) 1. 辦理資訊科教師研習 (1) 103年08月27日星期三於資訊科勤204專業教室辦理APP初階研習，邀請育達科技大學資訊管理系林開榮教授擔任講師，共有科內教師5人與高三學生10人參加，研習滿意度100%。 (2)103年08月28日星期三於資訊科勤204專業教室辦理乙級數位電子研習，邀請堃喬楊老師擔任講師，共有科內教師5人與高三學生10人參加，研習滿意度100%。 2. 融入學生專業實習教學課程 (1)資訊科三年級單晶片控制實習課程要請業界專家睿揚科技張育誠講師進行協同教學，於103年11月19日、103年11月26日、103年12月03日、103年12月10日、103年12月17日、103年12月24日、103年12月31日共辦理7次協同教學課程，辦理時數共28小時，累計資訊科三年級學生350人次參與。 | ■是(請說明) 原訂計畫資訊科教師研習課程之機器人初階研習，因應新學年度課程需求與學生學習需求，將機器人初階研習改為乙級數位電子研習。 □否 | 乙級數位電子研習可加強數位信號與單晶片控制概念，對於資訊科未來推廣機器人特色課程有其助益 |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | (2)成立「APP」及「機器人」師生共學團隊 (3)邀請技專教師協同教學 (4)發展3D列印相關技術 | (2)計畫原訂於資訊科二年級微電腦應用實習課程融入APP程式應用課程，改開在下學期在三年級計算機應用課程，聘請亞太創意技術學院葉律佐教授擔任授課教師，目前固定每周四上午進行APP程式應用課程。 (3)目前已正式成立資訊科機器人師生共學團隊，並設有機器人專屬研究室，努力進行機器人相關研究，資訊科於103年11月15日參加2014台灣師範大學舉辦全國二足機器人競賽，榮獲機器人舞蹈組第二名暨最佳造型獎，為繼2013年相同比賽獲得第一名後，連續兩年取得佳績。 (4)目前資訊科機器人師生共學團隊正致力透過優質化計畫，正致力進行機器人自造計畫，結合3D列印等相關技術自行設計製造機器人，凸顯資訊科本位特色。 | ■是(請說明) 原訂於資訊科二年級微電腦應用實習課程融入APP程式應用課程，改開在下學期在三年級計算機應用課程，主要原因為上學期資訊科勤204專業教室無硬碟系統，無法負載正常運行APP程式應用課程相關程式，且二年級課程多為部訂必修課程。 □否 | 資訊科勤204專業教室無硬碟系統歷經一學期科內教師進行整理，已恢復正常運作且順利安裝APP程式應用課程相關程式。同時經科內教師討論後建議APP程式應用等相關特色課程應於三年級選修課程進行較恰當，三年學生學習初始能力較二年級來得適合。 |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 3.辦理學生成果競賽及技藝教 育成果展 (1)辦理校內競賽 (2)結合國中技藝成果展作靜態展出 | 3.辦理學生成果競賽及技藝教育成果展 (1)原訂辦理校內APP程式創意競賽因APP程式應用課程延至下學期開設，因此原訂由上學期末舉辦之競賽時程，改期至104年04月份下旬辦理，辦理成果預訂同步於104年技藝教育成果展展出。 (2)目前資訊科所進行相關專題製作與特色課程之成果，預訂於苗栗縣技藝成果展、本校校內成果展作靜態展出，同時配合學校在縣內各國中升學博覽會展出，將本校資訊科特色推廣，達成一科一特色的計畫主軸。 | ■是(請說明) 原訂辦理校內APP程式創意競賽因APP程式應用課程延至下學期開設，產生落差原因同「執行工作內容摘要」第2項。 □否 | 配合「執行工作內容摘要」第2項說明進行，並依計畫辦理與擬定實施計畫後執行。 |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-3一科一特色：「環保卡打車」 1. 辦理教師研習 | 103-2-3一科一特色：「環保卡打車」(100%) 利用暑假及教師課餘時間辦理2場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： (1)第一場次(邀請業師) A.時間：103年08月22日 B.講題：電動自行車組裝保養與故障排除 C.講師：台中宏祥電機-陳秉宏老師 D.人數：本校教師共計7人參加 E.滿意度：100%(回饋單計7份) (2)第二場次(邀請技專教師) A.時間：103年12月25日 B.講題：綠能運具面面觀 C.講師：大葉大學-陳雍宗教授 D.人數：本校教師共計8人參加 E.滿意度：100%(回饋單計8份) | ■是(請說明) □否 | 時間落差： 原訂於暑假期間辦理兩場研習，因計畫及經費未定，故其中一場研習延至12月份辦理。 |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 2. 技專教師協同教學 3. 建置電動機踏車實習工場並採購相關設備。 | 本校汽車科二年級有開設電子(工)專業課程，故邀請技專教師以本校二年級生為主，進行協同教學課程，提升本校師生在環保綠能運具的視野。 時間：103年11月27日 講題：電動自行車概論 講師：大葉大學-陳雍宗教授 人數：本校汽車科學生共計154人 學習單：47份 採購教學設備並建置專業、安全的實習場所，讓進行實作課程師生能安心的教與學。 103年08月22日因應教師研習，採購1套電動自行車設備。 103年12月05日採購剩餘9套電動自行車設備。 103年12月31日簽請建置電動機踏車實習工場，順利依照計畫時間於寒假期間02月份施工完畢。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 辦理教師訓練及研習活動。 辦理技專教師協同教學及教學研習活動。 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 （100%） 利用暑假辦理1場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： (1)第一場次(邀請技專教師) A.時間：103年08月22日 B.講題：環保創意素材製作與 應用研習 C.講師：亞太創意學院-林婉如講師 D.人數：本校教師共計10人參加 E.滿意度：100%(回饋單計10份) 利用上、下學期辦理2場技專教師協同教學研習，發展特色教學課程。辦理場次如下： (1)第一場次(邀請技專教師) A.時間：103年11月19日 B.講題：環保素材設計研習 C.講師：亞太創意學院-林婉如講師 D.人數：本校師生共計78人參加 E.滿意度：100%(回饋單計78份) | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 辦理技專教師協同教學及教學研習活動。 | （2）第二場次(邀請技專教師) A.時間：預計104年03月27日 B.講題：環保素材設計研習 C.講師：亞太創意學院-林婉如講師 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」 1.購置家庭式魚菜共生系統 2.辦理各項研習活動 | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」（100%） 1.利用計畫經費購置家庭式魚菜共生 時間：103年10月22日 (2)廠商：城田魚菜共生農場 (3)購置數量：10件 (4)認養班級：餐一甲、乙、實餐一、餐二甲、乙、實餐二各1套及餐飲科教師4套 2.利用教師、學生課餘及相關課程時間辦理2場教師及學生研習、1場教師研習，以增加專業知識。辦理場次如下： 第一場次(教師學生)(魚菜共生專家) A.時間：103年10月22日 B.講題：如何開始我的魚菜共生 C.講師：城田農場紅梅老師 D.人數：餐一甲、乙、實餐一、餐二甲、乙、實餐二約280人，教師9人。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 3. 融入學生實習教學課程 4. 辦理學生競賽及成果展 | (2)第二場次(教師學生)(魚菜共生專家) A.時間：103年12月11日 B.講題：魚菜共生進階(二) C.講師：城田農場-紅梅老師 D.人數：餐一甲、乙、實餐一、餐二甲、乙、實餐二約280人，教師9人。 (3)第三場次(教師研習) A.時間：103年12月10日 B.講題：香草入菜 C.講師：經國管理學院周景堯教授 D.人數：教師10人 E.滿意度：100%(回饋單共計10份) 3.利用學生相關課程時間辦理1場協同教學，增加學生相關知識及能力。辦理場次如下： (1)第一場次(學生協同教學) A.時間：103年12月10日 B.講題：香草入菜 C.講師：經國管理學院周景堯教授 D.人數：學生20人 E.滿意度：100%(回饋單共計20份) 4.尚未學期結束，故還未辦理。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 1. 辦理教師訓練及研習活動 2. 辦理學生生活服飾管理訓練 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 （100%） 1. 辦理教師訓練及研習活動 (1)第一場次(邀請技專教師) A.時間：103年11月19日 B.講題：萬能妙管家初階研習 C.講師：育達科大徐美貴講師 D.人數：本校教師共計34人參加 E.滿意度：100%(回饋單計34份) (2)第二場次(邀請技專教師) A.時間：104年01月28日 B.講題：萬能妙管家進階研習 C.講師：育達科大徐美貴講師 D.人數：本校教師共計43人參加 E.滿意度：100%(回饋單計43 份) 2. 利用上、下學期辦理學生生活服飾管理訓練，提升生活基本知能之效。辦理場次如下： | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 |  | （1）第一場次(103上學期) A.時間：103年09月~104年01月 B.講題：生活與禮儀、生活與服飾、生活與時尚、生活與衛生、生活與經濟、生活與交通、生活與電力、生活與膳食 C.講師：本校教師授課 D.人數：本校一年級正規班學生 E.滿意度：100%(回饋單計270份) （2）第二場次(103下學期) A.時間：104年01月~06月 B.講題：生活與禮儀、生活與服飾、生活與時尚、生活與衛生、生活與經濟、生活與交通、生活與電力、生活與膳食 C.講師：本校教師授課 D.人數：本校一年級正規班學生 E.滿意度：100%(回饋單計270份) | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 辦理延續及增設多元、創意性社團 添購重點社團設備、耗材。 參加校內、外展演活動,爭取校譽，增加學校曝光度。 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 (100%) 1. 延續及增設多元、創意性社團。辦理績效如下： (1)103學年度已增設4個新特色社 團，104年09月共有38個社團，比率達到2.41%，比原計畫2.31%超出0.1% 2. 添購重點社團設備、耗材。辦理績效如下： (1)慢壘社、氣球造型社、棋藝社已於09月份請購棒球用具、場地費、氣球、象棋器材一批等。 (2) 吉他社已於10月份請購吉他、箱鼓一批等。 (3) 街舞社、童軍社、機器人研習社、社團辦公室已於12月份請購立波墊、帳篷、馬達、置物櫃一批等。 3. 參加校內、外展演活動，共計6場次，169人次，辦理績效如下： (1)已於103年09月26日竹南鎮公所，辦理校園音樂會在本校場地由街舞社共計7人次參與表演。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 參加校內、外展演活動，爭取校譽，增加學校曝光度。 辦理期末檢核 | (2)已於103年10月11日街舞社7人、魔術社2人共計9人至文林國中校慶暨園遊會參與表演。 (3)已於103年10月31日儀隊22人、熱舞社11人、街舞社6人共計39人在本校校慶暨園遊會活動參與表演。 (4)已於103年11月07日本校街舞社6人、熱舞社11人、儀隊22人共計39人次上午至照南國中校慶暨園遊會活動參與表演。 (5)已於103年12月17日本校儀隊共計20人次至照南國中新校舍動土典禮參與表演。 (6)已於104年01月14日本校街舞社、熱舞社、儀隊、歌唱社、魔術社、吉他社等共計55人次在本校社團期末成果發表會參與表演。 4. 辦理期末檢核 於104年01月14日辦理完成社團期末成果發表會，且已將社團滿意度調查表放置校網，並填寫完畢統計數據及改進參考提升學校形象。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-3-1流金青春，藝文無敵 藝文活動巡禮 | 103-3-1流金青春，藝文無敵 (100%) 利用本校文化巡禮社於社團時間參與藝文巡禮，並由學校推薦之學生參加各地藝文特色展覽。共辦理6場次227人次，績效如下: 本校文化巡禮社已於103年09月07日至舊官道南段，參與現場實際藝文導覽教學，共計23人次。 本校文化巡禮社已於103年10月01日至生態館、103年10月15日至中港慈裕宮參與現場實際藝文導覽教學每次23人，共計46人次。 本校文化巡禮社已於103年11月19日至子母隧道參與現場實際藝文導覽教學每次23人次，共計23人其餘持續進行中。 本校資處三46位同學已於103年11月20日，由美術老師呂冠朋組長帶隊至苗北藝文中心，參觀積木童畫展。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 辦理學生美展 | 本校餐二甲及實美三89位同學，已於103年12月10日，由柯中月主任、李佳玲組長帶隊至木炭博物館實際參與導覽實作。 本校文化巡禮社已於103年12月17日至后厝龍鳳宮參與現場實際藝文導覽教學每次23人次，共計23人，其餘持續進行中。 經由不同主題，鼓勵學生展現多元藝術創作能力，挑選優秀作品展示，讓學生藝術創作有空間可以分享給全校師生。辦理成效如下： 已於103年11月28日將學生作品40餘件放至本校中廊樓梯展示，用潛移默化感染學生藝術氣息，並定期有新作品將更換展覽。 已於103年10月31日本校校慶暨各科成果發表會展場內，展示約40餘件學生美術作品，讓學生參與觀賞及培養美學鑑賞力。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 辦理校內寫生 建置藝文環境 | 展出與校園有關的寫生作品至少10件，並讓未參賽學生得以相互觀摩，培養美學鑑賞力，進而引導出創作的熱情與能力。辦理成效如下： 已於103年10月31日本校校慶暨各科成果發表會展場內，展示約40餘件學生美術作品，讓學生參與觀賞。 每學年至少更新作品1次，讓優秀學生作品得以發表、展現，除增加學生自信心外，更讓學生在潛移默化中，感染到藝術的氣息。辦理成效如下： (1) 103年10月份展示櫃已經請廠商至學校規劃安裝。 (2) 103年11月份展示櫃及美術用具皆已建置完成。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 引導學校 特色發展 | 103-3-2圖書館藏吃到飽 1. 辦理「好書分享讀不完」活動 2. 推廣讀書心得寫作比賽 | 103-3-2圖書館藏吃到飽 (100%) 1. 國文類科教師協助辦理「好書分享讀不完」，推廣「翻開書就有無限可能」，提升學生閱讀意願，進而實施好書分享，上學期執行率100%。 2. 國文類科教師推廣「翻開書就有無限可能」，鼓勵學生參加全國高級中等學校第生1031031梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區高一組甲等一名與高三組甲等一名之榮耀。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 103-4 社區交流，輔導就近入學 1. 性向探索初體驗 | 103-4 社區交流，輔導就近入學 (100%) 1. 性向探索初體驗 103學年度上學期(103年09月~103年12月)；下學期(104年02月~104年06月)邀請或協助辦理國中性向初體驗。辦理場次如下： (1)第一場次 時間：103年09月26日 學校：文林國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計164人 (2)第二場次 時間：103年10月15日 學校：竹南國中 體驗職群：餐旅、食品、家政、化工、動力、商管、電機 人數：學生共計240人 (3)第三場次 A. 時間：103年10月15日 B. 學校：烏眉國中 C. 體驗職群：餐飲、家政、動力、商管 D. 人數：學生共計79人 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 1. 性向探索初體驗 | (4) 第四場次 A. 時間：103年10月17日 B. 學校：大倫國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計267人 (5) 第五場次 A. 時間：103年10月21日 B. 學校：照南國中 C. 體驗職群：餐旅、動力、商管、食品 D. 人數：學生共計100人 (6)第六場次 A. 時間：103年11月10日 B. 學校：鶴岡國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機、食品 D. 人數：學生共計66人 (7)第七場次 A. 時間：103年11月21日 B. 學校：獅潭國中 C. 體驗職群：電機 D. 人數：學生共計19人 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 1. 性向探索初體驗 | (8) 第八場次 A. 時間：103年12月04日 B. 學校：建國國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計317人 (9)第九場次 時間：103年12月05日 學校：建國國中 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計147人 (10)第十場次 A. 時間：103年12月09日 B. 學校：造橋國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管 D. 人數：學生共計93人 (11)第十一場次 A. 時間：103年12月10日 B. 學校：頭份國中 C. 體驗職群：餐旅、食品、商管、電機 D. 人數：學生共計111人 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 1. 性向探索初體驗 | (12) 第十二場次 時間：103年12月11日 學校：明仁國中 體驗職群：食品、家政、動力、商管、電機 人數：學生共計240人 (13) 第十三場次 A. 時間：103年12月12日 B. 學校：興華高中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管 D. 人數：學生共計115人 (14) 第十四場次 A. 時間：103年12月19日 B. 學校：大湖國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計90人 (15) 第十五場次 A. 時間：104年01月21日 B. 學校：公館國中 C. 體驗職群：餐旅、家政、動力、商管、電機 D. 人數：學生共計170人 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 2. 技藝達人逗陣遊中興 3. 頒發各類獎學金 | 2. 技藝達人逗陣遊中興 預定104年05月邀請弱勢團體、社區人士、國中技藝班學生及家長至本校參與國中技藝班教學成果；由本校各科提供國中技藝班教學成果作品展。 3. 頒發各類獎學金 103學年度宣導鼓勵符合技優及成績優良獎學金資格的同學提出申請。 高職優質化獎助學金 頒發時間： 上學期103年10月17日 下學期104年03月 27日 B. 申請資格：依據103學年度高職優質化「社區交流，輔導就近入學實施計畫」獎助學金辦法，審查學生前一學期學業成績及奨懲德行紀錄呈現，擇各班級符合資格學生獎勵。 C. 符合資格學生： 上學期成績優秀二年級14人，三年級16人；清寒學生9人。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 3. 頒發各類獎學金 | 下學期成績優秀1年級14人，二年級14人，三年級16人；清寒學生1人。 獎助學金金額： 上學期成績優秀獎學金二年級34,500元，三年級44,000元；清寒助學金27,000元。 下學期成績優秀獎學金一年級35,000元，二年級34,500元，三年級35,500元；清寒助學金3,000元。 (2) 高職優質化新生獎學金 頒發時間：103年10月17日 申請資格：103學年度學生依免試入學管道入學，採計國中教育會考成績擇優排序前10名。 符合資格學生：10人 獎學金金額：每名10,000元 (3) 高職優質化技藝學程成績優良學生入學獎學金 頒發時間：103年10月20日 申請資格：依據103年09月30日頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金審查會議決議辦理。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 推動學生 就近入學 | 3. 頒發各類獎學金 | 符合資格學生：36人 D.獎學金金額：總計為95,000元 (4) 以上獎學金頒發均公開表揚，並由學生分享得獎心得、致賀家長書函。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | 增進學生 學習品質 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 1. 鼓勵考取證照 2. 積極參加技藝競賽 3. 爭取設置即測即評及發證學科試場 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 （100%） 104年03月汽車科通過汽車修護乙級證照13人、機器腳踏車修護乙級證照9人；流通科通過電腦軟體應用乙級證照13人；資訊科通過數位電子乙級證照1人、電腦硬體裝修乙級證照3人。 103學年度全國技藝競賽共計五科、6項職種、7位教師、11位學生參賽。 四科設置6項丙級職種術科考場：汽車修護丙級、機器腳踏車修護丙級、女子美髮丙級、烘焙食品丙級、電腦軟體應用丙級、網頁設計丙級；另有兩項乙級職種術科考場：機器腳踏車修護乙級、電腦軟體應用乙級及2間共計75崗位即測即評及發證學科試場。 | ■是(請說明) □否 | 乙級證照多科仍在進行中或尚未正式公告，以致距離目標值仍有明顯差距。 各科努力參與全國技藝競賽，成績仍難以凸顯。 專業實習工場已有八成符合國家檢定標準，超出既定目標。 |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | 增進學生 學習品質 | 103-5-2敦品志勵學、大愛樂服務 1. 辦理創意週記 2. 推廣觀功念恩 3. 培訓服務志工 | 103-5-2敦品志勵學、大愛樂服務 （100%） 1.辦理103學年度上學期與下學期編輯創意週記。 2.辦理佈置學習服務走廊及建置各班觀功念恩專欄。 3. 成立輔導志工社並培訓服務志工，服務次數如下： (1) 103年10月01日至華山福利基金會服務，共計10人。 (2) 103年10月08日至聖家啟智中心服務，共計10人。 (3) 103年10月08日至龍鳳海邊淨灘，共計13人。 (4) 103年10月15日至聖家啟智中心服務，共計10人。 (5) 103年10月29日至至華山福利基金會服務，共計10人。 (6) 103年10月29日龍鳳海邊淨灘，共計10人。 (7) 103年11月19日至聖家啟智中心服務，共計16人。 (8) 103年11月19日龍鳳海邊淨灘共計10人。 (9) 103年11月26日至聖家啟智中心服務，共計13人。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | 增進學生 學習品質 | 103-5-3巧思加創意、凝聚向心力 1. 辦理班級環保創意競賽活動 | (10) 103年11月26日龍鳳海邊淨灘，共計10人。 (11) 103年12月05日至華山福利基金會義剪，共計10人。 103-5-3巧思加創意、凝聚向心力 (100%) 1. 辦理班級環保創意競賽活動 (1)競賽時間：103年10月22日下午5~6節 (2)競賽地點：中興商工籃球場 (3)參賽班級：三年級共12個班級 (4)得獎班級： 最佳裝扮獎--實美三 最佳表演獎--美容三 最佳創意獎--汽車三 (5)滿意度調查：回饋單共36份，藉 由班級意見回饋分析，競賽內容 確實有助於環保理念推廣、創意 潛能的激發、班級向心力凝聚等 功效。 (6)檢討會議：103年10月27日完成檢討報告。 | □是(請說明) ■否 |  |  |

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | 增進學生 學習品質 | 2. 辦理班級環保體驗活動 3.辦理班級創意愛國歌曲競賽活動 | 2. 辦理班級環保體驗活動 (1)活動時間：103年02月11-12日 (2)參加班級：餐一甲、實汽二、汽二甲 (3)體驗地點：建中街口、大營路巷口、中興市場附近 (4)活動方式：掃街活動 (5)回饋調查：學習單共15份，皆有正向思考在日常生活中應如何落實環保工作。 3. 辦理班級創意愛國歌曲競賽活動： (1)比賽時間：103年12月03日（三） 下午第5~6節 (2)比賽地點：中興商工籃球場 (3)比賽班級：二年級共11個班級 (4)比賽成績名次如下： 第1名：汽二甲 第2名：實汽二 第3名：餐二乙 (5)檢討會議：103年12月08日實施 | □是(請說明) ■否 |  |  |

六、辦理特色

（一）計畫特色彙整總表

1.同心協力、克服逆境、力求成長

2.合作無間、迎接挑戰、邁向優質

（二）分項特色彙整總表

| 計畫名稱 | 辦理特色 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 深耕教師，專業成就教學計畫 | 1.教師專業、落實扎根 2.見賢思齊、協力共進 3.引領特色、教學相長 4.師生對話、翻轉共學 5.專業成長、智慧教室 6.增廣視野、終身學習 7.力求精進、邁向優質 8. e化設備、無紙教室 9.即時分享，無紙校園 10.種子培訓，知識傳承 |  |
| 103-2 特色校園，豐富校本課程計畫 | 1.建置教室、精實技能 2.新收新知、教師增能 3.向下紮根、向上提升 4.創意行銷、學習實務 5.教學相長、共構特色 6.機電整合、自造驅動 7.智慧科技、定義未來 8.外聘講師、專業成長 9.協同教學、開拓視野 10.專業工場、安心教學 11.落實研習、精進專業 12.力求突破、知能強化 13.魚菜共生、綠意盎然 14.學無止境、增廣新知 15.節能環保、低碳料理 16.落實研習、精進專業 17.學有所長、落實技能 18.創意激盪、多元發展 19.設備更新、穩健提升 20.精彩展演、享譽四方 |  |
| 103-3 人文薈萃，引領藝術潮 | 1.藝文饗宴，心靈淨化 2.璀璨心靈、繽紛閱讀 3.翻開希望、好書分享 |  |
| 103-4 社區交流，輔導就近入學計畫 | 1.職涯體驗、常在我興(心) 2.逗陣中興、達人獻技 3.技壓群雄、金光閃耀 4.術業專攻、一技在身 5.雙師教學、技冠群倫 6.汰舊換新、強化學習 7.影音保存、資源永續 |  |
| 103-5 環境再造，學習品質提升計畫 | 1.創意世界、多彩生活 2.觀功念恩、品格校園 3.濟弱扶傾，樂在服務 4.行動環保、從我做起 |  |

（三）分項特色計畫

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-1-1教學停看聽 1. (1)評鑑推動小組會議紀錄 (2)教師專業發展評鑑教學觀察表與自評表 (3)教師專業發展評鑑外聘輔導員研習活動剪影及研習意見彙整表 | 103-1-1教學停看聽 【具體事實】 1. 教師專業、落實扎根 (1)評鑑推動小組委員於103學年度迄今召開2次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： A.第一次場次：103年10月08日，於圖書室決議評鑑推動小組名單，與50位受評教師名單。 B.第二次場次：103年10月29日，於圖書室訂定本校教學觀察之規準、自評表填寫細節與教學觀察相關細項。 (2)本校50位受評教師於103年11月04日至103年12月29日完成了教學觀察，並繳交了教學觀察表、自評表與教案。所有資料存置為認證備考資料。 (3)103年12月29日下午4：10-6：10邀請教專輔導夥伴(新竹縣關西鎮南和國小 王映之校長)，完成教專客製化平台研習，研習教師共50位(為103學年度教專受評人員)，滿意度為100%。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 2.各科（領域）專業學習社群會議紀錄 3.教學觀摩會辦理情形、活動照片 4.線上問卷統整資料 | 2. 見賢思齊、協力共進 老師們利用學生放學課後時間擇期於辦公室召開專業學習社群會議，召開科目（領域）計有國文科、英文科、數學科、汽車科、資訊科、時尚造型科、流通管理科、餐飲管理科及班級經營等9個。 3. 引領特色、教學相長 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案，觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。 4. 師生對話、翻轉共學 103學年度高一生對於上學期所有上課的內容與教師授課方式，進行線上問卷填寫，統整資料詳實，存置改進參考資料。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-1-2教師深呼吸 1.研習辦理情形與教師研習後心得與研習意見彙整表 2.獎勵教師進修申請表、簽呈、成績考核委員會開會紀錄 3.獲頒獎金教師知頒獎照片與心得分享講稿 | 103-1-2教師深呼吸 【具體事實】 1.專業成長、智慧教室 辦理全體教師資訊研習，聘請外師授課，講題包括「MOS-PowerPint」與「教專客製化平台」，以增進教師資訊能力， 2. 增廣視野、終身學習 辦理全體教師其他研習，由本校羅敏彥老師主講「語文教學－如何降低學生英文學習恐懼」、張梅倫老師主講「班級經營－如何讓全班零流失」，以增進教師知能。 3. 力求精進、邁向優質 (1)103年10月02日公告103學年度第一學期獎勵教師在職進修獎勵申請開始。 103年10月17日獎勵教師進修名單受理截止簽核，共八位教師送件。 (2)103年10月23日召開本校教師成績考核委員會議決議103學年度第一學期獎勵教師在職進修獲獎名單。由鄭任翔老師與林淑慧老師獲得，每人各得八千元整。 (3)利用行政會議及高職優質化管制會議時間，於視聽教室及圖書室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-1-3漫步在雲端 1. 雲端行動教室剪影 2. 各領域(科)數位教材 3. 培訓課程講義與實作剪影。 | 103-1-3漫步在雲端 【具體事實】 1. e化設備、無紙教室 建置「雲端行動教室」，一年級各班教室皆已建置無線基地台2部，各任課老師與學生都有平板電腦一台，可配合課程需要使用平板教學。 2. 即時分享、無紙校園 建置各領域(科)數位教材，目前各領域之數位教材皆至少有3件以上。 3. 種子培訓、知識傳承 103學年度上學期遴選2位學生，成立「e化種子團隊」，分為為實資三徐聖育同學、資訊二謝孟荃同學。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 建置門市服務實習教室並採購相關設備。 | 103-2-1一科一特色：「e神通店長」 【具體成果】 建置教室、精實技能 建置門市服務實習教室並增購相關設備，強化學生門市營運實務操作的學習。 102年05月10日因應教師研習採購1套POS零售點電子收銀系統。 103年08月20日再次採購1套POS零售點電子收銀系統。 103年10月06日簽請採購4套POS零售點電子收銀系統及門市服務玻璃清潔組6套，以利門市服務實習教學課程進行。 103年12月16日再次採購6套POS零售點電子收銀系統及4套門市服務玻璃清潔組。 104年01月23日採購剩餘2套門市服務玻璃清潔組設備。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 邀請函、課程講義、研習回饋單、問卷統計表。 邀請函、課程講義、研習回饋單、問卷統計表。 | 新收新知、教師增能 利用暑假辦理流通行銷研習，提升教師專業知能。辦理場次如下： 時間：103年08月28日 講題：門市服務銷售系統應用 講師：1111人力銀行教育訓練講師-林佳男老師 人數：本校流通科及餐飲科教師，共20人參加 滿意度：100%(回饋單計20份) 向下紮根、向上提升 針對本科三年級學生開設行銷學與商概實務課程，特邀請技專教師對其進行協同教學課程，提升學生商業實務之應用。 時間：103年11月26日 講題： 第一場：淺談行銷 第二場：淺談品牌 講師：育達科大-黃振誼教授 教室日誌：2份 人數：90人 學習單：90份 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 行銷企畫書、商品清冊、活動剪影、出納收據。 | 創意行銷、學習實務 利用行銷學、套裝軟體、門市服務等課程教學，結合校慶園遊會舉辦跳蚤市場創意行銷王競賽，讓學生從中學習行銷實務的能力。 協調會議：103年10月01日 競賽日期：103年10月31日 全校募集商品共219件 行銷企劃書共8份；動態廣告共36份；靜態文宣共13份，擇優與商品資訊共同放置於校內網頁供顧客進行選購。 售出商品共150件，共3,186元，全數納入校內教育儲蓄專戶。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-2一科一特色：「驅動e未來」 1. 邀請函、課程講義、研習回饋單、問卷統計表。 2.專業實習教學課程講義、研習回饋單、問卷統計表、競賽剪影。 | 103-2-2一科一特色：「驅動e未來」 【具體事實】 教學相長、共構特色 103年08月27日星期三於資訊科勤204專業教室辦理APP初階研習，邀請育達科技大學資訊管理系林開榮教授擔任講師，共有科內教師5人與高三學生10人參加，研習滿意度100%。 103年08月28日星期三於資訊科勤204專業教室辦理乙級數位電子研習，邀請堃喬楊老師擔任講師，共有科內教師5人與高三學生10人參加，研習滿意度100%。 機電整合、自造驅動 資訊科三年級單晶片控制實習課程要請業界專家睿揚科技張育誠講師進行協同教學。 計畫原訂於資訊科二年級微電腦應用實習課程融入APP程式應用課程，改開在下學期在三年級計算機應用課程，聘請亞太創意技術學院葉律佐教授擔任授課教師，目前固定每周四上午進行APP程式應用課程。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 3.學生成果競賽及技藝教育成果展剪影 | 目前已正式成立資訊科機器人師生共學團隊，並設有機器人專屬研究室，努力進行機器人相關研究，資訊科於103年11月15日參加2014台灣師範大學舉辦全國二足機器人競賽，榮獲機器人舞蹈組第二名暨最佳造型獎，為繼2013年相同比賽獲得第一名後，連續兩年取得佳績。 資訊科機器人師生共學團隊正致力進行機器人自造計畫，結合3D列印等技術自造機器人，凸顯資訊科本位特色。 智慧科技、定義未來 原訂辦理校內APP程式創意競賽因APP程式應用課程延至下學期開設，因此原訂由上學期末舉辦之競賽時程，改期至104年04月份下旬辦理，辦理成果預訂同步於104年技藝教育成果展展出。 目前資訊科所進行相關專題製作與特色課程之成果，預訂於苗栗縣技藝成果展、本校校內成果展作靜態展出，同時配合學校在縣內各國中升學博覽會展出，將本校資訊科特色推廣，達成一科一特色的計畫主軸。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-3一科一特色：「環保卡打車 」 辦理教師訓練及研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 103-2 -3一科一特色：「環保卡打車」 【具體成果】 外聘講師、專業成長 利用暑假及教師課餘時間辦理2場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： 第一場次(邀請業師) 時間：103年08月22日 講題：電動自行車組裝保養與故障排除 講師：台中宏祥電機-陳秉宏老師 人數：本校教師共計7人參加 滿意度：100%(回饋單計7份) 第二場次(邀請技專教師) 時間：103年12月25日 講題：綠能運具面面觀 講師：大葉大學-陳雍宗教授 人數：本校教師共計8人參加 滿意度：100%(回饋單計8份) |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 辦理技專教師協同教學活動剪影及學習單。 建置電動機踏車實習工場並採購相關設備。 | 協同教學、開拓視野 本校汽車科二年級有開設電子(工)專業課程，故邀請技專教師以本校二年級生為主，進行協同教學課程，提升本校師生在環保綠能運具的視野。 時間：103年11月27日 講題：電動自行車概論 講師：大葉大學-陳雍宗教授 人數：本校汽車科學生共計154人 學習單：47份 專業工場、安心教學 採購教學設備並建置專業、安全的實習場所，讓進行實作課程師生能安心的教與學。 103年08月22日因應教師研習，採購1套電動自行車設備。 103年12月05日採購剩餘9套電動自行車設備。 103年12月31日簽請建置電動機踏車實習工場，順利依照計畫時間於寒假期間02月份施工完畢。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 辦理教師訓練及研習活動剪影及研習意見彙整表。 辦理技專教師協同教學及教學研習活動剪影及教學研習意見彙整表。 | 103-2-4一科一特色：「還我漂亮拳」 【具體成果】」 落實研習、精進專業 利用暑假辦理1場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： 第一場次(邀請技專教師) 時間：103年08月22日 講題：環保創意素材製作應用研習 講師：亞太創意學院-林婉如講師 人數：本校教師共計10人參加 滿意度：100%(回饋單計10份) 力求突破、知能強化 利用上、下學期辦理2場技專教師協同教學研習，發展特色教學課程。辦理場次如下： 第一場次(邀請技專教師) 時間：103年11月19日 講題：環保素材設計研習 講師：亞太創意學院林婉如講師 人數：本校師生共計78人參加 滿意度：100%(回饋單計78份) 第二場次(邀請技專教師) 時間：預計104年03月27日 講題：環保素材設計研習 講師：亞太創意學院-林婉如講師 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」 照片記錄 研習(簽呈、講義、照片及回饋單) | 103-2-5一科一特色：「低碳料理餐」 【具體成果】 魚菜共生、綠意盎然 利用計畫經費購置家庭式魚菜共生，布置在校園中，讓校園環境更加綠意盎然、生生不息 時間：103年10月22日 廠商：城田魚菜共生農場 購置數量：10件 學無止境、增廣新知 辦理2場教師及學生研習、1場教師研習，以增加專業知識。辦理場次如下： 第一場次(教師學生) 時間：103年10月22日 講題：如何開始我的魚菜共生 講師：城田農場紅梅老師 參加人員：餐飲科一、二年級學生及教師 第二場次(教師學生) 時間：103年12月11日 講題：魚菜共生進階(二) 講師：城田農場紅梅老師 人數：參加人員：餐飲科一、二年級學生及教師 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 協同教學(簽呈、講義、照片及回饋單) | 第三場次(教師研習) 時間：103年12月10日 講題：香草入菜 講師：經國管理學院周景堯教授 人數：教師10人 節能環保、低碳料理 利用學生相關課程時間辦理1場協同教學，增加學生相關知識及能力。辦理場次如下： 第一場次(學生協同教學) 時間：103年12月10日 B講題：香草入菜 講師：經國管理學院周景堯教授 人數：學生20人 滿意度：100% 尚未學期結束，故還未辦理。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 辦理教師訓練及研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 103-2-6一科一特色：「萬能妙管家」 【具體成果】 落實研習、精進專業 利用暑假及寒假辦理2場教師研習，以收專業成長之效。辦理場次如下： 第一場次(邀請技專教師) A. 時間：103年11月19日 B. 講題：萬能妙管家初階研習 C. 講師：育達科大-徐美貴講師 D. 人數：本校教師共計34人 E. 滿意度：100%(回饋單計34份) 第二場次(邀請技專教師) A. 時間：104年01月28日 B. 講題：萬能妙管家進階研習 C. 講師：育達科大-徐美貴講師 D. 人數：本校教師共計43人 E. 滿意度：100%(回饋單計43份) |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 辦理班級競賽及競賽活動剪影。 | 學有所長、落實技能 利用上、下學期辦理學生生活服飾管 理訓練，提升生活基本知能之效。辦 理場次如下： 第一場次(103上學期) A.時間：103年09月~104年01月 B.講題：生活與禮儀、生活與服飾、 生活與時尚、生活與衛生、 生活與經濟、生活與交通、 生活與電力、生活與膳食 C.講師：本校教師授課 D.人數：本校一年級正規班學生 E.滿意度：100%(回饋單計270份) 第二場次(103下學期) A.時間：104年01月~06月 B.講題：生活與禮儀、生活與服飾、 生活與時尚、生活與衛生、 生活與經濟、生活與交通、 生活與電力、生活與膳食 C.講師：本校教師授課 D.人數：本校一年級正規班學生 E.滿意度：100%(回饋單計270份) |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 校內社團總表、社團學生名單 請購公文、添購列表及收據。 | 103-2-7一科一特色：「社團出奇蛋」 【具體成果】 創意激盪、多元發展 延續及增設多元、創意性社團。辦理績效如下： 103學年度已增設4個新特色社團，104年共有38個社團，比率達到2.41%。比原計畫2.31%超出0.1%。 設備更新、穩健提升 添購重點社團設備、耗材。辦理績效如下: 慢壘社、氣球造型社、棋藝社已於9月份請購棒球用具、場地費、氣球、象棋器材一批等。 吉他社已於10月份請購吉他、箱鼓一批等。 街舞社、童軍社、機器人研習社、社團辦公室已於12月份請購立波墊、帳篷、馬達、置物櫃一批等。 儀隊社已於01月份添購槍頭一批等。 社團辦公室已於02月份添購置物櫃一批等。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 參加校內、外展演活動剪影、受邀參加校外展演活動往來書函 | 3. 精彩展演、享譽四方 參加校內、外展演活動，爭取校譽，共計6場次，169人次，辦理績效如下： 已於103年09月26日竹南鎮公所辦理校園音樂會，在本校場地由街舞社共計7人次參與表演。 已於103年10月11日街舞社7人、魔術社2人共計9人，至文林國中校慶暨園遊會參與表演。 已於103年10月31日儀隊22人、熱舞社11人、街舞社6人共計39人，在本校校慶暨園遊會活動參與表演。 已於103年11月07日本校街舞社6人、熱舞社11人、儀隊22人共計39人次，上午至照南國中校慶暨園遊會活動參與表演。 已於103年12月17日本校儀隊共計20人次，至照南國中新校舍動土典禮參與表演。 已於104年01月14日本校街舞社、熱舞社、儀隊、歌唱社、魔術社、吉他社等共計55人次，在本校社團期末成果發表會參與表演。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-3-1流金青春，藝文無敵 藝文巡禮活動剪影、藝術展品剪影、申請或受邀參加各類活動往來書函 | 103-3-1流金青春，藝文無敵 【具體成效】 藝文饗宴，心靈淨化 利用本校文化巡禮社於社團時間參與藝文巡禮，並由學校推薦之學生參加各地藝文特色展覽，共辦理6場次227人次。 經由不同主題，鼓勵學生展現多元藝術創作能力，挑選優秀作品展示，讓學生藝術創作有空間可以分享給全校師生。 展出與校園有關的寫生作品至少10件，並讓未參賽學生得以相互觀摩，培養美學鑑賞力，進而引導出創作的熱情與能力。 每學年至少更新作品1次，讓優秀學生作品得以發表、展現，除增加學生自信心外，更讓學生在潛移默化中，感染到藝術的氣息。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-3-2璀璨心靈，閱讀典藏 召開會議簽呈、採購單據 活動剪影、好書分享推薦單電子檔、上台朗讀學生獎勵名單 | 103-3-2璀璨心靈，閱讀典藏 【具體成果】 璀璨心靈、繽紛閱讀 於103年10月28日在本校圖書室召開圖書委員會，通過本校圖書委員會之決議採購本次圖書共275冊及多媒體影片共13部15片。 於103年11月26日上簽採購圖書管理系統一套。 翻開希望、好書分享 推廣「翻開書就有無限可能」，提升學生閱讀意願，利用週二朝會時間辦理「好書分享讀不完」活動，讓學生藉著閱讀與分享，提升自信，拓展視野。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-4社區交流，輔導就近入學 國中參訪一覽表、參訪實施計畫簽呈、參訪照片 辦理成果展實施計畫簽呈、成果展照片 獎(助)學金學生名單、頒獎照片、獎(助)學金領據 | 103-4社區交流，輔導就近入學 【具體成果】 職涯體驗、常在我興(心) 103學年度上學期(103年09月~103年12月)；下學期(104年02月~104年06月)邀請或協助辦理國中性向初體驗，自103年09月1日至104年03月31日止，共15場次、14所國中2,218名學生參與。 逗陣中興、達人獻技 預定104年05月邀請社區人士、國中技藝班學生及家長至本校參與國中技藝班教學成果；由本校各科提供國中技藝班教學成果作品展。 技壓群雄、金光閃耀 103學年度宣導鼓勵符合技優及成績優良獎學金資格的同學提出申請。共分兩類，第一類為高職優質化獎助學金，第二類為高職優質化新生獎學金。希望透過獎(助)學生的發放，給予奮發上進的學生實質性鼓勵，幫助學生在求學路上走得更順邃穩健。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 活動規劃簽呈、會議記錄、活動照片及學生心得回饋紀錄。 專題製作、科內競賽 申請考場規劃、申請考場簽呈、設置作業照片、考場審核照片 影音檔案 | 103-5-1技職勤推廣，共學新環境 【具體成果】 術業專攻、一技在身 各科校內技藝競賽中擇優培訓參加各項校外技藝競賽。 考取丙級證照學生繼續輔導考取乙級證照。 課餘及假日進行乙級證照及校外各類競賽輔導。 雙師教學、技冠群倫 內外雙師「專題指導」，各科與外師引導討論專題發展初步規劃。 各科自由發想專題內容。 五科辦理科內競賽，擇優參與成果展各科優秀作品參加技專校院或其他單位舉辦之競賽。 汰舊換新、強化學習 資訊科申請工業電子丙級考場。 餐飲管理科申請中餐烹調丙級考場。 時尚造型科申請女子美髮丙級考場。 影音保存、資源永續 以資訊科、汽車科核心證照目標，針對較細膩之題組錄製教學影音數位檔案。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-5-2敦品志勵學，大愛樂服務 創意週記 專欄照片、海報張貼、志工心得回饋 | 103-5-2敦品志勵學，大愛樂服務 【具體成果】 創意世界、多彩生活 辦理103學年度上學期與下學期編輯創意週記，跳出制式週記的窠臼，將觀功念恩、生命教育、性平教育、自我探索、情緒管理、防治校園霸凌、紫錐花運動、時事及本校教學政策等不同的教育主題，納入創意週記的選材，促進學生各方面的發展。 觀功念恩、品格校園 將誠意樓二樓規劃為「學習服務走廊」，主題包含張貼人間福報、志工招募、營隊海報、志工心得分享及講座訊息等。 教室規劃「觀功念恩」專欄，讓學生觀察別人的付出，進而學習感恩之心。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 志工服務照片、培訓活動照片、社福團體感謝狀、捐血活動照片 | 濟弱扶傾，樂在服務 成立「輔導志工社」，於校內社團活動的時間，請專業教師擔任教育訓練員，培訓、輔導志工，使具備自助助人之基本能力。 由學務處提供高關懷群學生名單，鼓勵學生參與活動，且可提供改過銷過機會，以提升個人內在正向力量，促使學生健全發展。 協同校外志願服務團體和本校志工學生，舉辦自我探索及成長活動，激發學生互助合作及領導的能力，以期能提供社區多元的服務。 藉由每學期辦理捐血活動，呼籲學生注意身體的健康，生活要有規律，並肯定學生藉著捐血活動，具體表現助人的熱忱，將愛心深耕到學校的每個角落。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 103-5-3巧思加創意、凝聚向心力 活動剪影、意見回饋調查統計表、頒發優勝錦旗、實施檢討會議 活動剪影、回饋學習單調查 | 103-5-3巧思加創意、凝聚向心力 【具體成果】 行動環保、從我做起 辦理班級環保創意競賽活動 競賽時間：103年10月22日下午5~6節 競賽地點：中興商工籃球場 參賽班級：三年級共12個班級參賽。 得獎班級： 最佳裝扮獎--實美三 最佳表演獎--美容三 最佳創意獎--汽車三 滿意度調查：回饋單共36份，藉由班級意見回饋分析，競賽內容確實有助於環保理念推廣、創意潛能的激發、班級向心力凝聚等功效。 檢討會議：103年10月27日完成檢討報告。 辦理班級環保體驗活動 活動時間： 103年02月11~12日 參加班級：餐一甲、實汽二、汽二甲。 體驗地點：建中街口、大營路巷口、中興市場附近。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條列式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | DV拍攝放置學校網站供各班觀看、軍歌教唱、隊形、默契、精神..等訓練、比賽、頒發優勝錦旗、實施檢討會議 | 活動方式：掃街活動 回饋調查：學習單共15份，皆有正向思考在日常生活中應如何落實環保工作。 辦理班級創意愛國歌曲競賽活動： 比賽時間：103年12月03日（三）下午第5~6節。 比賽地點：中興商工籃球場。 比賽班級：二年級共11個班級。 比賽成績名次如下： 第1名：汽二甲 第2名：實汽二 第3名：餐二乙 檢討會議：103年12月08日實施。 |  |  |

參、輔導訪視綜合意見

| 受評學校填寫：請針對本範疇提整體性之優點、待改進事項及未來發展方向之意見，供考評小組參考(請條列)： | 考評小組填寫：請根據訪評結果，對學校提整體性之優點、待改進事項及未來應採取具體可行做法之建議(請條列)： |
| --- | --- |
| 優點 校長領航、全校投入 確實執行、不落虛應 提升士氣、績效斐然 向下扎根、助益良多 提升形象、佳譽潮湧 待改進事項 寬籌財源：擴增教學設備與活動空間 加強磨練：提升丙、乙級證照合格率 落實研習：增強教師使用設備嫻熟度 拓展服務：強化師生互動與社區服務 未來發展方向 加強人文藝術活動、豐富教學內涵 吸引績優學生就學、提升整體素質 善用私校應變優勢、適時調整組織 發揮學費變革佳機、增強學校活力 擴大爭取優質補助、奠定國教根基 |  |

考評小組：___________、___________、___________（請簽章）

附表1

高職優質化輔助方案學校經費執行率一覽表

（由學校彙整所有子計畫後填報一份）

國教署補助資本門

單位：仟元　　填報日期：104年03月31日

| 103會計年度103學年度上學期 資本門 經費概算 | 103會計年度103學年度上學期 資本門 經費執行 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |
| 1 | ap存取控制器 | 台 | 1 | 150 | 150 | 台 | 1 | 157.5 | 157.5 |  |
| 2 | 無線基地台 | 台 | 24 | 14 | 336 | 台 | 24 | 13.65 | 327.6 |  |
| 3 | 網路供電集線器 | 台 | 4 | 30 | 120 | 台 | 4 | 30.45 | 121.8 |  |
| 4 | 快取伺服器 | 台 | 1 | 80 | 80 | 台 | 1 | 83.1 | 83.1 |  |
| 5 | pos零售點電子系統 | 組 | 4 | 45 | 180 | 組 | 4 | 42.25 | 181 |  |
| 6 | 門市服務玻璃清潔組 | 組 | 6 | 18.5 | 111 | 組 | 7 | 17 | 119 |  |
| 7 | 展示櫃 | 套 | 1 | 60 | 60 | 套 | 1 | 60 | 60 |  |
| 8 | 圖書 | 批 | 1 | 60 | 60 | 批 | 1 | 59.8 | 59.8 |  |
| 9 | 多媒體影片 | 批 | 1 | 33 | 33 | 批 | 1 | 35 | 35 |  |
| 10 | 圖書館管理系統 | 套 | 1 | 170 | 170 | 套 | 1 | 170 | 170 |  |
| 11 | 工業電子工具組 | 組 | 15 | 20 | 300 | 組 | 15 | 19.8 | 297 |  |
| 總經費概算(A) | 1,600 | 經費執行總額(B) | 1,611.8 | 經費 執行率 B/A% | 100.7% |

| 104會計年度103學年度下學期 資本門 經費概算 | 104會計年度103學年度下學期 資本門 經費執行 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |
| 1 | 鐵皮屋鐵工 | 式 | 1 | 410 | 410 | - | - | - | - |  |
| 2 | 鐵皮屋水電 | 式 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - |  |
| 3 | 水泥牆(含壁磚及地板防滑漆) | 式 | 1 | 200 | 200 | - | - | - | - |  |
| 4 | 頂車機 | 部 | 3 | 50 | 150 | - | - | - | - |  |
| 5 | 電動車 | 部 | 3 | 60 | 180 | - | - | - | - |  |
| 6 | 空氣壓所機 | 套 | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - |  |
| 7 | 玻璃櫥櫃 | 只 | 5 | 28 | 140 | 只 | 5 | 28 | 140 |  |
| 8 | 人形檯 | 批 | 1 | 50 | 50 | 批 | 1 | 50 | 50 |  |
| 9 | 圖書 | 批 | 1 | 45 | 45 | - | - | - | - |  |
| 10 | 多媒體影片 | 批 | 1 | 25 | 25 | - | - | - | - |  |
| 總經費概算(C) | 1,400 | 經費執行總額(D) | 190 | 經費 執行率 D/C% | 13.6% |

備註：註明填寫細項；按照計畫申請之品項填入。

國教署補助經常門

單位：仟元　　　填報日期：104年03月31日

| 項次 | 名稱(項目) | 103會計年度103學年度上學期 經常門 經費概算及執行 | 104會計年度103學年度下學期 經常門 經費概算及執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費(講座鐘點費、授課鐘點費) | 188 | 181 | 161.6 | 51.2 | 請分開計算 |
| 2 | 鐘點費(技能競賽（檢定）鐘點費) | 60 | 60 | 60 | 0 |  |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 保險費 | 12.6 | 12 | 24.6 | 0.18 | 含健保補充保費 |
| 6 | 印刷費 | 20 | 20 | 38.9 | 17.1 |  |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 膳宿費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 10 | 學生獎(助)學金 | 180 | 195 | 130 | 108 |  |
| 11 | 學生入學獎學金 | 100 | 105.5 | 0 | 0 |  |
| 12 | 教師進修補助費 | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 13 | 設備維護費 | 15 | 18.3 | 15 | 0 |  |
| 14 | 材料費 | 430 | 440 | 440 | 40.4 |  |
| 15 | 租車費 | 103 | 79 | 122 | 17 |  |
| 16 | 軟體設計、授權及維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 物品費 | 435.9 | 436 | 322.4 | 10 |  |
| 18 | 其他 | 39.5 | 40 | 35.5 | 3.3 |  |
| 小計 | 1,600(E) | 1,602.8(F) | 1,400(G) | 247.18 (H) |  |
| 經費執行率 | 100.2(F/E)% | 17.7(H/G)% |  |

備註：請依此18項目歸類加總填寫，請勿自行增列名稱(項目)。