中興高級商工職業學校101學年度高職優質化輔助方案第3次會議紀錄

壹、時間：101年10月30日16時20分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：古文雄 校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

本校已於101年10月26日接受教育部高職校務評鑑工作，感謝各處室主任領導所屬團隊的努力，因而能順利圓滿完成，準備期間可以感受到各位同仁的用心與付出，期望我們能夠有理想的成績，讓學校順利通過「優質高職」的評鑑。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.101學年度高職優質化輔助方案計畫書規定已於101年10月05日將紙本送苗栗高商，並完成高職優質化網站線上填報。

2.101學年度高職優質化輔助方案所核定之預算已核撥本校，各計畫單位均依計畫期程完成相關設備的採購及建帳事宜。

(二)101學年度「高職優質化輔助方案」10月份執行進度表

| 工作要項 | 執行摘要 | 101年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度上學期（101年09月~101年12月）；成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已於10月19日已召開第二次英文檢定專業學習社群會議 |  |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度上學期(101年09月~12月)辦理4場研習。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 因主講老師09月份開刀住院調整至第二次期中考 (11月26~27日) 下午及期末考(1月16~17)下午舉行。 |
| 101-1-3 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 101學年度上學期(101年09月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月撥發獎勵金，並進行心得分享。 |  | ＊ | ＊ |  |  | 已於10月9日召開成績考核委員會審查通過4名教師，已分別於下列日期實施頒獎及心得分享： (1)陳義雄老師：10月15日。 (2)邱靜婷、吳依倢老師：10月22日。 (3)鄭任翔老師：10月30日。 |  |
| 101-2-1 精進各科學生專業技能 | 1.101年10月~12月辦理各科校內技藝競賽。 2.丙級及格率135%。 3.乙級及格率10%。 4.校外技能競賽獲獎5人。 5.專題競賽獲獎件數5件。 6.就業率20%。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 各科已上簽修訂校內技藝競賽辦法，並排定本學期競賽日期。 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.本月份建教班學生人數輪訊139人、輪美113人（休學1人）、輪餐211人（休學3人）職場穩定率為(458/463)=98.9% 2.100學年度畢業留任率為(29/103)=28.1% |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 101年08~12月購買汽車檢測專用手持式數位儲存示波器6部。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 廠商送DEMO機測試中，將於11月2日前決定示波器型號。 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月1日協助「苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會」服務活動，師生共120人參與服務。 |  |
| 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 | 101年10月頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 |  |  | ＊ |  |  | 1.已於10月23日頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金，共100,000元。 2.名單已公佈在本校高職優質化網站內。 |  |
| 101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 101年10月辦理頒發成績優秀與清寒獎助學金，並將成績優秀受獎名單公布於學校網頁。 |  |  | ＊ |  |  | 1.已於10月23日頒發35名成績優秀與清寒學生助學金，共82,000元。 2.名單已公佈在本校高職優質化網站內。 |  |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 1.101學年上學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.10月19日上午配合亞太創意技術學院辦理卓蘭實中及頭份國中參訪活動，2校146人分5組實施實作體驗活動。 2.10月24日下午竹南國中126人，分成4組實施實作體驗活動。 3.10月29~11月1日照南國中496人，分4梯次參訪，共分成21組實施實作體驗活動。 |  |
| 101-4-3 技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 1.101年9月審查參加國中技藝競賽獲得1-6名，就讀本校學生名冊。 2.101年10月頒發參加國中技藝競賽獲得1-6名就讀本校者入學獎學金柒仟元、陸仟元、伍仟元、肆仟元、參仟元、貳仟元、佳作壹仟伍佰元。 3.101年9月審查技藝學程成績特優(班上第1名)，就讀本校學生名冊。 4.101年10月頒發技藝學程成績特優(班上第1名)者入學獎學金壹仟伍佰元。 5.以上(2)、 (4)項擇ㄧ申請，總金額以170,000元為限。 |  | ＊ | ＊ |  |  | 1.10月16日升旗時請校長頒發技優入學獎學金(前6名部分)。 2.10月17日班會時間請班導師轉頒技優競賽佳作及技藝職群班第一名之獎學金。 3.10月19日進校週會時間，請校長頒發進校技優入學獎學金。 4.請所有受獎學生書寫獲獎心得，經導師批閱後存參。 5.得獎名單已公佈在本校高職優質化網站內。 |  |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 1.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 2.辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 本月份未應邀至國中實施表演。 |
| 101-5-2 班際創意競賽活動 | 1.101年10~11月辦理二年級班際愛國歌曲比賽。 |  |  | ＊ | ＊ |  |  | 預定於11月21日辦理愛國歌曲比賽 |
|  | 2.101年10~11月配合校慶活動辦理創意競賽活動。 |  |  | ＊ | ＊ |  |  | 預定11月7日辦理101學年度環保創意裝扮競賽 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.101年08月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 |  |
|  | 2.101年11月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 |  |  |  | ＊ |  | 1.10月19日本校男子籃球隊獲得全國中正盃男子籃球賽第一名；10月21日本校女子組籃球隊獲得全國中正盃男女子籃球賽第三名。 2.10月29日至11月2日參加全國甲級聯賽資格賽。 |  |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 101年09月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 9月份工讀時數108小時，工讀人數6人，費用為8,640元。 |  |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 101年09月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月3日進行志工培訓課程。 | 預定10月31日進行志工培訓課程。 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 101年08月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月份愛心捐贈29,329元，支出46,524元目前結餘855,857元(101.10.30止)。 |  |
| 101-7-1 充實圖書室館藏 | 1.101年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書與多媒體清冊等。 |  |  | ＊ |  |  | 已於9月25日召開「圖書委員會議」決定採購圖書與多媒體清冊，目前已在辦理採購中。 |  |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 101年09月至102年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.10月2日、12日及30日辦理「國文朗讀」活動。 2.10月4日及24日辦理「英文朗讀」活動。 3.持續辦理學生閱讀護照認證活動。 |  |
| 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽 | 1.101年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  | ＊ |  | ＊ | 已於10月12日辦理101學年度第1次閱讀心得寫作比賽，共61位同學參加。 |  |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月份二年級正規班閱讀指導課程每位同學均繳交乙篇閱讀學習單，並實施閱讀心得分享。 |  |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 101年09月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已與文化巡禮社團搭配課程，預定於11月7日開始地方性藝文活動。 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 101年09月~102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預定結合校外教學與探索教育實施。 |

三、主席指（裁）示事項

(一)已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 101年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度上學期（101年09月~101年12月）；成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已於10月19日已召開第二次英文檢定專業學習社群會議 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度上學期(101年09月~12月)辦理4場研習。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 因主講老師09月份開刀住院調整至第二次期中考 (11月26~27日) 下午及期末考(1月16~17)下午舉行。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-1-3 獎勵教師在職進修及培養第二專長 | 101學年度上學期(101年09月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月撥發獎勵金，並進行心得分享。 |  | ＊ | ＊ |  |  | 已於10月09日召開成績考核委員會審查通過4名教師，已分別於下列日期實施頒獎及心得分享： (1)陳義雄老師：10月15日。 (2)邱靜婷、吳依倢老師：10月22日。 (3)鄭任翔老師：10月30日。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-1 精進各科學生專業技能 | 1.101年10月~12月辦理各科校內技藝競賽。 2.丙級及格率135%。 3.乙級及格率10%。 4.校外技能競賽獲獎5人。 5.專題競賽獲獎件數5件。 6.就業率20%。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 各科已上簽修訂校內技藝競賽辦法，並排定本學期競賽日期。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.本月份建教班學生人數輪訊139人、輪美113人（休學1人）、輪餐211人（休學3人）職場穩定率為(458/463)=98.9% 2.100學年度畢業留任率為(29/103)=28.1% | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 101年08~12月購買汽車檢測專用手持式數位儲存示波器6部。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 廠商送DEMO機測試中，將於11月2日前決定示波器型號。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月1日協助「苗栗縣中小學校長推動友善校園檢討及策進研討會」服務活動，師生共120人參與服務。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 | 101年10月頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 |  |  | ＊ |  |  | 1.已於10月23日頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金，共100,000元。 2.名單已公佈在本校高職優質化網站內。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 101年10月辦理頒發成績優秀與清寒獎助學金，並將成績優秀受獎名單公布於學校網頁。 |  |  | ＊ |  |  | 1.已於10月23日頒發35名成績優秀與清寒學生助學金，共82,000元。 2.名單已公佈在本校高職優質化網站內。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 1.101學年上學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.10月19日上午配合亞太創意技術學院辦理卓蘭實中及頭份國中參訪活動，2校146人分5組實施實作體驗活動。 2.10月24日下午竹南國中126人，分成4組實施實作體驗活動。 3.10月29~11月1日照南國中496人，分4梯次參訪，共分成21組實施實作體驗活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-3 技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 1.101年9月審查參加國中技藝競賽獲得1-6名，就讀本校學生名冊。 2.101年10月頒發參加國中技藝競賽獲得1-6名就讀本校者入學獎學金柒仟元、陸仟元、伍仟元、肆仟元、參仟元、貳仟元、佳作壹仟伍佰元。 3.101年9月審查技藝學程成績特優(班上第1名)，就讀本校學生名冊。 4.101年10月頒發技藝學程成績特優(班上第1名)者入學獎學金壹仟伍佰元。 5.以上(2)、 (4)項擇ㄧ申請，總金額以170,000元為限。 |  | ＊ | ＊ |  |  | 1.10月16日升旗時請校長頒發技優入學獎學金(前6名部分)。 2.10月17日班會時間請班導師轉頒技優競賽佳作及技藝職群班第一名之獎學金。 3.10月19日進校週會時間，請校長頒發進校技優入學獎學金。 4.請所有受獎學生書寫獲獎心得，經導師批閱後存參。 5.得獎名單已公佈在本校高職優質化網站內。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 1.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 2.辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 本月份未應邀至國中實施表演。 |  |
| 101-5-2 班際創意競賽活動 | 1.101年10~11月辦理二年級班際愛國歌曲比賽。 |  |  | ＊ | ＊ |  | 預定於11月21日辦理愛國歌曲比賽 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101年10~11月配合校慶活動辦理創意競賽活動。 |  |  | ＊ | ＊ |  | 預定11月07日辦理101學年度環保創意裝扮競賽 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.101年08月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.101年11月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 |  |  |  | ＊ |  | 1.10月19日本校男子籃球隊獲得全國中正盃男子籃球賽第一名；10月21日本校女子組籃球隊獲得全國中正盃男女子籃球賽第三名。 2.10月29日至11月02日參加全國甲級聯賽資格賽。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 101年09月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 09月份工讀時數108小時，工讀人數6人，費用為8,640元。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 101年09月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.10月03日進行志工培訓課程。 2.10月31日進行志工培訓課程。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 101年08月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月份愛心捐贈29,329元，支出46,524元目前結餘855,857元(101.10.30止)。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-1 充實圖書室館藏 | 1.101年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書與多媒體清冊等。 |  |  | ＊ |  |  | 已於09月25日召開「圖書委員會議」決定採購圖書與多媒體清冊，目前已在辦理採購中。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 101年09月至102年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.10月02日、12日及30日辦理「國文朗讀」活動。 2.10月04日及24日辦理「英文朗讀」活動。 3.持續辦理學生閱讀護照認證活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽 | 1.101年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  | ＊ |  | ＊ | 已於10月12日辦理101學年度第1次閱讀心得寫作比賽，共61位同學參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 10月份二年級正規班閱讀指導課程每位同學均繳交乙篇閱讀學習單，並實施閱讀心得分享。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 101年09月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已與文化巡禮社團搭配課程，預定於11月07日開始地方性藝文活動。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 101年09月~102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 預定結合校外教學與探索教育實施。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |

(二)請各單位協助辦理事項：

1.本次接受教育部校務評鑑資料的準備上可以發現這些工作非常花時間，因此必須在平常時間就應逐次逐項完成各項資料的準備，就不用集中在評鑑才去準備，優質化各分項計畫的承辦人也要隨時蒐集與襖存資料，讓資料更具完備性。

2.請教務處排訂接受教育部評鑑的檢討會時間，估計在102年01月份會得知成績，03月份會公佈「優質高職」名單。

3.本次接受教育部評鑑各組所見情形，請各組負責人詳列，以利再接受複評前先行完成缺失的改進。

4.地方藝文活動及外埠藝文特色巡禮活動，請負責單位及承辦人可以向苗北藝文中心或各地區藝文中心聯絡與安排。

六、問題討論

(一)林士敦主任：

1.101年10月31日1620於圖書室召開教師專業發展評鑑會議。

2.101年11月01日於敬業樓4樓視聽教室召開校務評鑑檢討會議。

3.校務評鑑各組照片請各評鑑組的負責人送至教務處彙整。

4.請學務處繳交15張照片、各科繳交10張照片，以利招生海報製作使用。

主席裁示：

請各單位配合教務處所宣佈的事項辦理。

五、結論

校務評鑑工作雖已結束，但是學校的校務工作並不因評鑑工作結束而停止，除了要將評鑑缺失立即改進之外，更應隨時做好各項評鑑工作的準備，不僅可以讓教育單位來評鑑，更可以隨時學生、家長與社區人士來評鑑，惟有隨時做好充分的準備，才能迎接更嚴格的挑戰。

柒、散會