99學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表

學校名稱：苗栗縣私立中興高級商工職業學校

承辦人簽章：              承辦主任簽章：             會計主任簽章：             校長簽章：

承辦人姓名：                                         職稱：

電      話：(037)-467360轉202                   　　行動電話：0912-389279

傳      真：(037 )-463253                             E-mail：n121264@yahoo.com.tw

主辦單位：教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

中華民國 100年04月29日

目　　　　次

填表說明	01

壹、基本資料	02

一、學校基本資料	02

二、學制規模	03

三、規劃辦理計畫名稱及期程	04

貳、輔導訪視項目	05

一、各子計畫辦理成效	05

98-1 提昇教師專業能力計畫	05

98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫	13

98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	18

98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	21

98-5多元學務活動發展計畫	25

98-7建構溫馨校園計畫	34

99-1悅讀深耕計畫	39

99-2珍愛臺灣「藝」起來	44

二、學校自主管理(含進度掌控與機制運作)	47

三、網站及校際交流	60

四、行政協助與支援	61

五、辦理項目總體績效	79

六、辦理特色	101

參、輔導訪視綜合意見	126

「99學年度高職優質化輔助方案輔導訪視表」填表說明

- 本表主要考評99學年度教育部核定辦理高職優質化之受輔助學校各項子計畫之執行情形。

- 本表分為三大部分：壹、基本資料；貳、輔導訪視項目；參、輔導訪視綜合意見。

- 請各校於彙整資料及填寫表冊，並經單位主管核章後，將本表冊書面10份及光碟檔案1份，免備文於100年4月29日前掛號郵寄至國立苗栗高商鍾碧霞主任收（地址：360苗栗縣苗栗市電台街7號），並掛號郵寄光碟檔案1份至國立臺灣師範大學工業教育系歐佩媜小姐收(地址：10610台北市大安區和平東路一段162號)，請於信封加註「高職優質化」。本表件電子檔可於「高職優質化資訊網」（網址：http://203.71.198.10/）左側【檔案下載】處下載。

- 請確實依說明填報相關數據，本填報表冊將視為99學年度各校辦理高職優質化輔助方案執行績效之主要依據，並作為本部對學校後續輔助之參考。

- 各項數據及填寫內容請務必依照實際狀況填寫。各校如有必要，請將填表結果自行影印存留，俾利日後查閱。

- 填表時若有疑問，請洽國立臺灣師範大學工業教育系歐佩媜小姐。(電話：02-77343392；電子郵件信箱：96a0161@gmail.com)。

壹、基本資料

一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 | 50 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 | 1,934 |  |
|  | 全校教師數 | 79 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 (推動技藝教育 (國中技藝學程 (實用技能學程 (辦理建教合作 (產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 (推動技專校院策略聯盟之高職 (辦理教師專業發展評鑑 (其他〈請學校自行填寫〉： 1.輪調式建教合作 2.國中赴社區高職參訪 3.免試入學 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 教學組 |
|  | 姓 名 | 徐虹翠 | 電 話 | （037）467360＃202 |
|  | 行動電話 | 0912-389279 | 傳 真 | （037）463253 |
|  | E-mail | n121264@yahoo.com.tw |

二、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 15班 | 544人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 12班 | 277人 |  |
| 6.實用技能學程 | 14班 | 667人 |  |
| 7.建教合作班 | 9班 | 436人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 50班 | 1,934人 |  |

三、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 | 辦理項目(請單選) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 學校行政效能提升 | 學校本位課程發展 | 教師教學專業發展 | 學生多元學習表現 | 適性學習課程改進 | 技藝教育方案推動 | 產學攜手建教合作 | 推動學生就近入學 | 多元人文藝術發展 |
| 98-1 | 提升教師專業能力計畫 | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 98-2 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 98-3 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 98-4 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 98-5 | 多元學務活動發展計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 98-7 | 建構溫馨校園計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 99-1 | 悅讀深耕計畫 |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 99-2 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

貳、輔導訪視項目

一、各子計畫辦理成效（每個子計畫請填一份）

計畫編號：   98-1   　計畫名稱：提升教師專業能力計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | ▓教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-1 98-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 | 98-1-1教師專業發展評鑑計畫 98-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 【具體事實】 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）第一次：99年09月15日，委員共13人參加 （2）第二次：99年11月18日，委員共12人參加 （3）第三次：100年01月12日，委員共14人參加 （4）第四次：100年03月03日，委員共14人參加 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 教學觀摩會教案、活動照片。 | 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： （1）99年12月02日美容科吳依倢老師主講 （2）99年12月07日英文科林益萍老師主講 （3）99年12月07日數學科張志忠老師主講 （4）99年12月07日社會科江鈴珍老師主講 （5）99年12月14日資處科張君楷老師主講 （6）99年12月17日汽車科邱春根老師主講 （7）99年12月21日資訊科陳奕亨老師主講 （8）99年12月24日國文科陳筱涵老師主講 （9）99年12月29日餐飲科劉冠妏老師主講 （10）99年12月30日體育科林其鈺老師主講 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 內聘講師研習活動剪影及研習意見彙整表。 | 利用課餘時間各辦理2小時，共4場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：99年08月20日 講題：Nblog的建置 講師：張文卿老師 人數：本校教師共計13人參加 （2）時間：99年11月24日 講題：打造學習平台-使用VOD輔助教學影片 講師：陳奕亨老師 人數：本校教師共計49人參加 （3）時間：100年03月07日 講題：個人教學檔案製作心得分享 講師：陳筱涵老師 人數：本校教師共計57人參加 （4）時間：100年03月14日 講題：Nblog製作心得分享 講師：江鈴珍老師、陳敦斌老師 人數：本校教師共計51人參加 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 專業成長工作坊活動剪影及研習意見彙整表。 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 | 利用期考於電腦教室辦理3小時，1場專業成長工作坊，參加研習教師皆填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為下次辦理研習之參考，促進教師專業成長。辦理場次如下： 時間：99年11月26日 講題：ppt2007簡報製作進階研習 講師：巨匠電腦何貞林老師 人數：本校教職員共計27人參加 回饋：滿意度達100% 99年08月06日簽請採購NBlog軟體及10個隨身碟，提升建置數位教材及班級部落格能力。 【遭遇困難】 只辦理校內老師Nblog觀摩分享，校內老師會不知道外面世界變化。 【待改進事項】 除了辦理校內老師Nblog觀摩分享外，另希望能觀摩他校作品。 【改進方法】 邀請辦理教師專業發展評鑑績優學校，同時也使用該公司部落格軟體，能邀請該校老師至本校分享製作心得。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-2 專業研習工作坊辦理照片及教師研習後心得。 | 98-1-2教師專業研習工作坊計畫 【具體成果】 上學期9月至12月每月各辦理1場，合計共辦理4場專業研習工作坊；下學期3月辦理1場專業研習工作坊，主講老師皆準備研習講義；參與研習老師均填寫研習心得，收獲良多。辦理場次如下： （1）時間：99年09月28日 講題：宴會點心製作心得分享 講師：王申長老師 人數：本校餐飲科老師共計9人參加 回饋：研習心得計9份 （2）時間：99年10月12日 講題：美容科教材教法 講師：吳幸宜老師 人數：本校美容科老師共計8人參加 回饋：研習心得計8份 （3）時間：99年11月03日 講題：Excel的應用 講師：張文卿老師 人數：本校資處科老師共計6人參加 回饋：研習心得計6份 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 |  | （4）時間：99年12月08日 講題：乙級電腦硬體裝修解析 講師：王靜誼老師 人數：本校資訊科老師共計3人參加 回饋：研習心得計3份 （5）時間：100年03月15日 講題：氣壓迴路串級法與直覺法之應用與比較 講師：毛遠凡老師 人數：本校汽車科老師共計6人參加 回饋：研習心得計6份 【遭遇困難】 利用學生放學後時間辦理內聘講師工作坊，常常與其他會議時間相衝突。 【待改進事項】 由於本校每位教師之課堂數過多，以致於各領域（科）不易排出共同時間，只能利用學生放學後時間辦理工作坊，但也常常與其他會議時間相衝突。 【改進方法】 增聘教師，減輕每位教師課堂數過多的負擔，排出各領域（科）的共同時間，每個星期利用此一共同時間可進行教學上專業對話或辦理研習、召開會議。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-3-1 資訊融入教學研習辦理照片。 教師研習後心得及研習意見彙整表 98-1-3-2 請購簽呈、各教室安裝情形、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計表及教師使用投影機統計表。 | 98-1-3資訊融入教學研習計畫 98-1-3-1辦理資訊融入教學研習 【具體成果】 利用期考辦理3小時，合計1場資訊融入教學研習，增進教師教學資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考。 時間：99年11月25日 講題：ppt2007簡報製作研習 講師：巨匠電腦專任講師何貞林老師 人數：本校教職員共計23人參加 回饋：滿意度達96%-100% 98-1-3-2擴充e化教學設備 99年08月06日繼續簽請採購12部互動式投影機、20台LCD及2式多媒體網路系統施工，教學全面步入e化時代。 【遭遇困難】 100學年度e化設備尚不足3套。 【待改進事項】 100學年度將調整3間新教室，需要再加購互動式投影機、電動布幕、個人電腦、機櫃、擴音設備、網路系統及每間教室各2部液晶電視，才能達到班班e化的目標。 【改進方法】 3間教室之e化設備，將於100學年度高職優質化計畫或學校自行編列預算購買。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-1 提 升 教 師 專 業 能 力 計 畫 | 98-1-4 獎勵教師進修申請表。 教評會開會紀錄。 獲頒獎金教師之頒獎照片及心得分享講稿。 | 98-1-4獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫 【具體成果】 99年09月13日，簽請本校5位教師提出上學期在職進修獎勵並附上申請表。 99年10月04日教師評審委員會委員於校長室召開教師評審委員會，審查通過3名教師。 獎勵教師：王珮旻老師、劉冠妏老師、李佳玲老師。 利用行政會議及優質化管制會議時間於視聽教室及圖書事進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： （1）99年10月11日：王珮旻主任。 （2）99年10月18日：李佳玲老師。 （3）99年11月30日：劉冠妏老師。 100年03月04日，簽請本校3位教師提出下學期在職進修獎勵並附上申請表。 100年04月18日於行政會議頒發進修獎勵金。 【遭遇困難】 申請進修教師多為碩士班進修。 【待改進事項】 第二專長及教育學程進修獎勵無人申請。 【改進方法】 宣導並鼓勵教師參加教育學程及第二專長的進修，以提高教師合格教師比率。 |  |  |

計畫編號：   98-2   　計畫名稱：提升學生專業技能強化建教合作計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | ▓產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 98-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行資料及照片。 | 98-2-1提升學生專業技能實施計畫 【具體成果】 校內技藝競賽 （1）餐飲科於99年10月10日實施； 美容科於99年11月05日實施； 資處科於99年11月20日實施； 資訊科於99年11月23日實施； 汽車科於99年12月13日實施； 相關紀錄於實習組及各科存查。 （2）99年12月22日汽車科獎勵校內技藝競賽表現卓越同學，共計6名。 （3）99年12月27日資訊科獎勵校內技藝競賽表現卓越同學，共計21名。 （4）100年01月10日資處科獎勵提早考取丙級二年級生，共計39名。 校外參觀及技藝競賽 （1）美容科於99年12月08日參加2010年國際盃美容美髮交流競賽，總計獲得冠軍1名，亞軍2名，殿軍1名及24項特優。 （2）99年09月29日邀請身障發明家劉大潭先生演講，總計230人聆聽，激勵同學信心，成效良好。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 參加商業類及工業類全 國技能競賽執行情形。 辦理技能檢定輔導執行情形。 | （3）99年11月23日本校、亞太創意技術學院及友旺科技公司簽署三方產學合作計畫。 （4）99年12月20日完成全校學生實習報告抽查獎勵。 100年02月16日汽車科吳柏學、范國良2名同學報名參加第41屆全國技能競賽汽車技術中區分區技能競賽。 技能檢定輔導 （1）99年12月21日發放技能檢定輔導費暨專題製作協同教學鐘點費用。 （2）99年10月19日校長依據本計畫獎勵辦法，公開獎勵5位考取美容乙級證照同學，每人3,000元。 （3）99年12月09日資處科、美容科獎勵輔導學生考證成績卓著老師：吳聲忠科主任、張文卿老師及鄭任翔老師等3位，由人事室敘獎。 （4）100年04月20日簽請頒獎湯凱傑等19位考取電腦軟體應用乙級證照同學。 （5）100年04月28日頒發湯凱傑等19位考取乙級證照同學，每人3,000元。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 專題製作執行情形。 | 99年09月06日起連續六週，由亞太創意技術學院支援劉杰文副教授到校指導資訊科與汽車科學生機器人專題製作，學生學習態度良好。 100年04月20日劉冠妏老師指導林品卉等20位同學（分四組）參加明新科大舉辦「99學年度策略聯盟餐飲創新服務專題」競賽，榮獲第二名（范玉婷、白雅云、黃鈺婷、林品卉及邱苾茹）及第三名（林子涵、翁雅萍、張婉婷、趙慧子及吳佩馨），成績優異。 100年04月20日參加育達商業科技科大學財經學院100年度第二屆桃竹苗區高中職學校專題製作小論文競賽-休閒餐飲類，獲得第一名、第二名及佳作兩名；參加資訊多媒體類獲得佳作一名；參加商管類獲得優選兩名。 100年04月27日由大華技術學院羅士炫教授到校指導汽車科專題製作，共40名學生參加，主題為機車動力計在專題製作上之應用。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 98-2-2 請購簽呈、公告資料、開標資料、財產清冊。 98-2-3 專題製作執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形。 廠校協調會議開會通知單及簽到等會議資料。。 寒冬送暖（紅包）照片。 學校相關人員訪視技術生情形。 | 【遭遇困難】 專題製作課程學生資料蒐集能力待增強。 【待改進事項】 尋求提升學生閱讀時間及改進輔導方式。 【改進方法】 辦理校內專題製作競賽，累積經驗。 參校加外專題製作競賽。 辦理校際經驗交流。 加強學生參加技能檢定心理輔導。 98-2-2充實教學實習設備實施計畫 【具體成果】 99年8月至12月無資本門編列。 98-2-3擴大建教合作規模實施計畫 【具體成果】 99年09月06日起連續六週，由亞太創意技術學院支援劉杰文副教授到校指導資訊科與汽車科學生機器人專題製作，學生學習態度良好。 99年10月12日召開建教合作廠校協調會議，共有22家事業單位參加，溝通觀念，建立「照顧學生、恪遵法規」共識。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-2 提 升 學 生 專 業 技 能 強 化 建 教 合 作 計 畫 | 廠校協調會議開會通知單。 寒冬送暖（紅包）照片。 | 100年2月春節期間校長與實習處主任、組長及導師前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包約280人，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，鞏固學生對學校的向心力。 99學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生共785人次；下學期至100年04月20日訪視建教技術生共788人次。 99學年度新增合作廠家計有：餐飲科3家、美容科7家、資訊科1家，總計新增11家。 【遭遇困難】 受限於輪調式建教合作實施要點，事業單位辦理建教合作意願逐年降低。 【待改進事項】 增強事業單位辦理建教合作意願及技術生留任率。 【改進方法】 加強學校教師訪視技術生次數，以穩定學生職場實習，提升事業單位建教合作意願。 |  |  |

計畫編號：＿98-3＿　計畫名稱：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | ▓推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 98-3-1 計畫、執行、考核紀錄。 | 98-3-1積極推動優質服務計畫 【具體成果】 99年06月05日至99年07月31日辦理苗栗縣榮民進修訓練「網頁設計丙級證照班」，參加學員24名。 99年06月22日至99年07月30日辦理苗栗縣農漁民第二專長訓練「中式米食丙級證照班」，參加學員30名。 99年08月21日至99年10月16日辦理苗栗縣榮民進修訓練「烘焙食品丙級證照班」，參加學員30名。 99年08月29日至99年12月05日辦理苗栗縣榮民進修訓練「中式麵食加工丙級證照班」，參加學員28名。 99年09月08日協助苗栗縣政府辦理教師節表揚大會，服務教師3名，服務學生50名。 99年09月16日協助苗栗縣政府辦理友善校園學生事務與輔導工作研習服務，有37所苗栗縣國中輔導教師參與。 99年09月27日至99年10月15日協助苗栗縣政府辦理推動民眾上網計畫教育訓練，參加學員共90名。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 98-3-2 98至99年新生入學基測成績表。 就近入學成績優秀新生獎學金申請書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 | 99年10月01日協助苗栗縣政府辦理經典金曲演唱會志工服務，服務教師1名，服務學生8名 99年10月20日協助苗栗縣照南國中校慶典禮活動服務，服務教師4名，服務學生34名 99年11月12日協助苗栗縣南莊國中辦理原住民青少年生活成長營，參與原住民學生39名。 學生就近入學率由98學年度94.5%提升至99學年度95.1%。 100年11月29~30日承辦苗栗縣國中生涯發展教育評鑑業務，順利圓滿。 100年03月29日承辦生涯發展教育研習活動共35人參加，用心安排，收獲豐碩。 100年04月19~21日承辦苗栗縣國中技藝競賽（4職群，310位選手），場地適切，招待熱忱。 98-3-2獎勵就近入學成績優秀新生 【具體成果】 99年9月份審查新生國中基測成績，擇最優符合資格15名。 99年10月27日在週會時公開頒發150,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共15名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-3 獎 勵 就 近 入 學 及 成 績 優 秀 學 生 計 畫 | 99學年度第一學期一年級各班成績總表及審查名冊。 就近入學成績優秀新生獎學金申請書及公開頒發獎狀、獎學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 98-3-3 98學年度第二學期各班成績總表。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、頒發獎狀及獎助學金照片。 99學年度第一學期各班成績總表。 校內成績優秀與清寒獎助學金申請書、頒發獎狀及獎助學金照片。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 100年03月31日在週會時公開頒發60,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 新生入學基測平均成績由98學年度的152.2分增加至99學年度160.6分。 【遭遇困難】 99學年度第二學期審查就近入學成績優秀學生成績，符合資格6名，不能完全發揮功能。 【改進方法】 利用各種集會或行政會議向全校師生加強宣導獎學金申請辦法。 98-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金 【具體成果】 99年9月份審查二、三年級98學年度第二學期成績，符合資格26名；清寒學生符合資格13名。 99年10月27日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共116,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 100年2月份審查全年級99學年度第一學期成績，符合資格38名；清寒學生符合資格25名。 100年03月31日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共195,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 |  |  |

計畫編號：＿98-4＿　計畫名稱：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▓技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-1 辦理各國中性向探索體驗教育執行情形：（含社區高職參訪、生涯發展教育）。 簽呈、活動照片。 國中生回饋單。 | 98-4-1辦理國中性向探索體驗活動 【具體成果】 99年10月25~26日竹南國中全校16班540人分4梯次16組實施實作體驗。 99年11月1-3日照南國中參與師生數480人，利用三天的下午半天辦理，分19組實施實作體驗。 99年12月01日下午烏眉國中參與師生數70人，分成2組實施實作體驗。 99年12月07日三義國中參與師生數162人，上、下午分成12組實施實作體驗。 99年12月08日下午文林國中（含文隆分部）參與師生數181人，分成13組實施實作體驗。 99年12月14日造橋國中參與師生50人，全天分5組實施實作體驗。 99年12月17日下午公館國中參與師生245人，分10組實施實作體驗。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-1 辦理各國中性向探索體驗教育執行情形：（含職業試探、生涯發展教育）。 簽呈、活動照片。 國中生回饋單。 | 99年12月20~21日大倫國中參與師生320人，二天分20組實施實作體驗。 99年12月24日大湖國中參與師生119人，全天分5組實施實作體驗。 100年01月25日下午維真國中參與師生270人，分12組實施實作體驗。 100年02月16日後龍國中參與師生120人，全天分10組實施實作體驗。 100年03月30日上午南莊國中參與師生137人，實施技藝教育宣導及參訪。 100年04月07日興華高中參與師生150人，全天分12組實施實作體驗。 100年04月12日上午大同國中參與師生100人，分3組實施實作體驗。 100年4月25~26日建國國中師生497人，分15組實施實作體驗。 至100年4月底共計15校，3,441人。 【遭遇困難】 少數國中教師及學生對技藝教育觀念有偏差，認為不喜歡讀書的學生應往技藝教育發展，實際上這些學生到高職端後，整個學習態度都不佳，需要加強技藝教育的宣導。 各校學生在做實作體驗意願調查的時候，很大部分的學生傾向選擇立即有成就感的職群（如餐飲科實作成果），學校基於設備及空間需求因素，無法完全符合需求。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-2 國中性向探索體驗教育成果展執行情形 98-4-3 辦理技藝學程成績優良學 生入學獎學金執行情形。 | 【待改進事項】 設法爭取更多教學資源。 【改進方法】 加強與國中之宣導，導正師生對生涯發展教育—社區高職參訪的觀念。 98-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施 計畫 【具體成果】 100年04月11日下午已經召開協調會，完成任務分配。 預定於99年05月28日辦理。 【遭遇困難】 無。 98-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金 實施計畫 【具體成果】 99年09月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件；全校共有91位學生提出申請。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 98-4 辦理 國中 性向 探索 活動 厚植 技職 教育 根基 計畫 | 98-4-3 辦理技藝學程成績優良學 生入學獎學金執行情形。 | 99年10月04日召開審查會議，審查各生資料，依資格優先順序取翁瑞敏等共89人。 99年10月27日朝會由校長公開頒獎，並將獲獎名單於優質化網站公告。 以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票，學生親自簽收。 本年度共頒發89人，獎金124,000元，其中80,000元由98-4-3頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金編列預算支付；不足部份之獎學金計44,000元，由學校另行籌措。 對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，具有莫大的鼓舞及激勵作用，也能真正體會在技職教育的藍天。 【遭遇困難】 無。 【待改進事項】 無。 |  |  |

計畫編號：＿98-5＿　計畫名稱：多元學務活動發展計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-1 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 | 98-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實 施計畫 【具體成果】 服務志工社99年10月01日受邀苗栗縣政府「鎏金的歲月，流水的年華經典金曲演唱會」擔任志工服務。 熱音社、紙雕設計社99年11月13日受邀參加於國立苑裡高中承辦之「99年度苗栗縣高級中等學校藝術與人文教學成果校際聯合展演」，表現優異，深受好評。 儀隊99年10月20日受邀照南國中擔任新建大樓落成典禮表演。 儀隊、熱舞社、街舞社、角力社、餐飲服務社、紙雕設計社99年11月20日中興商工健行樓落成暨校慶社團展演，表現優異。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 辦理各社團參加校內外競賽簽呈、獎狀、照片、敘獎資料。 | 角力社99年11月06日苗栗縣理事長盃角力錦標賽，榮獲女子組自由式第七級第一名。 角力社參加99年11月09日~99年11月12日全國總統盃角力錦標賽，榮獲高女組自由式第七級第一名，社女組自由式第六級第三名，高男組自由式第八級第三名。 角力社參加100年03月10日~100年03月12日全國角力菁英選手排名賽榮獲女子組自由式冠軍。 美容證照社、美髮證照社、美髮實務社同學99年12月08日參加國際盃美容美髮競技大賽，共27位學生獲獎，成績優異。 【遭遇困難】 師資聘任不易，且以現有鐘點費用無法聘任相關專業師資。 外聘師資支援及配合度不高。 學生參與啦啦隊社團意願不高，推展不易。 活動空間及場地不足。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-1 各社團應邀參加校內外慶典活動展演照片。 辦理各社團參加校內外競賽簽呈、獎狀、照片、敘獎資料。 | 【待改進事項】 學生較被動，缺乏經營社團、辦理活動的能力與企圖。 【改進方法】 建議優質化經費編列的規定能放寬，對 於特定社團專業師資的高額鐘點費能予 以補助。 多方面尋求社會資源與大專院校的支援與協助。 多方邀請鄰近大學啦啦隊至校表演，以激發學生興趣。 學校增建大型室內活動場地。 提升學生素質。 鼓勵學生多多參與展演，以累積學生上台表演的經驗，並將經驗作社團內部交流與傳承。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-2-1 辦理班級環保創意競賽活動辦法。 簽呈。 比賽成績。 活動照片。 | 98-5-2-1環保創意裝扮競賽 【具體成果】 99年11月03日辦理環保創意裝扮競 賽，共31班參加比賽，成績比賽：最佳 表演獎實餐一、餐飲二、實餐三，最佳 創意獎餐飲三，最佳裝扮獎輪美三。 藉由此項活動，學生更了解且愛惜可回收資源，並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，激發榮譽感、凝聚班級的向心力。 【待改進事項】 競賽中所使用之素材，未能在活動結束後善加利用。 使用之環保素材可以更多樣性；表演形式可以更多元化。 【改進方法】 持續推動環保教育，落實資源回收再利用。 藉由各項競賽活動的辦理，讓學生在觀 摩學習中激發創意與巧思。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-2-2 班級愛國歌曲成果發表活動辦法。 比賽成績。 競賽照片。 敘獎資料。 | 98-5-2-2愛國歌曲成果發表會實施計畫 【具體成果】 99年12月08日完成愛國歌曲比賽：第一名：實資三、第二名：合三甲、第三名：實資二。 100年04月27日辦理一年級愛國歌曲比賽：第一名：輪餐二、第二名：實資一、第三名：輪調三、第四名：輪餐一、第五名：餐飲一。 促進班上向心力，培養團隊精神。 【遭遇困難】 練習時間不足。 班級部份學生練習態度不積極。 【待改進事項】 學生團隊觀念有待培養。 【改進方法】 鼓勵學生多利用放學或假日時間練習以爭取班級榮譽，提升自信心。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-3-1 籃球校隊強力訓練日誌、照片。 參加校外各項比賽、照片。 重要比賽檢討資料。 | 98-5-3-1籃球校隊強力訓練實施計劃 【具體成果】 99年已達成校訂目標－縣內高中職組籃球賽第一名，高級中等學校籃球甲級聯賽20強。中興商工運動風氣蓬勃發展，並培訓更多優秀球員。 各項比賽成績如下： （1）99年10月11~15日至台北市立體育館參加高級中等學校籃球甲級聯賽預賽榮獲全國20強。 （2）99年11月25~28日參加苗栗縣主委盃籃球錦標賽榮獲第一名。 （3）球員了解到，唯有不斷地努力練習和團結合作，才能有豐碩的成果。 【遭遇困難】 專業師資不足：目前校內僅有二位專 任體育教師、一位代課教師，除負責班級課程教學外，尚須負責行政業務及籃球隊宿舍舍監，人力相當不足。 經費支出受限：培訓籃球校隊常需龐大經費，在可支出項目上頗為受限，如本校球員多瘦小，集訓需耗費選手很大的體力，在營養補給上明顯匱乏，在優質經費上並無補充體力及營養的項目。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-3-1 籃球校隊強力訓練日誌、照片。 參加校外各項比賽、照片。 重要比賽檢討資料。 | 參加比賽磨練經驗的賽事過少，球員們的比賽經驗不足，使得在重要賽事上常無法得心應手。 竹南屬多風多雨的地區，在室外練球常因氣候問題使得練習中斷。 【待改進事項】 團隊默契、實戰經驗、個人基本動作待磨練。 【改進方法】 籌措與開源經費，優質化補助對外比賽相關經費可否提高，俾能參予更多的賽事。 運用現有人力增加課餘時間（清晨、下班後、假日）培訓球隊，以補專業師資不足。 球員的相關需求，以籌措與開源經費協助解決，如家長會愛心捐贈補助、餐飲科上專業課程所製作中餐、點心、西餐成品提供。 遇天氣不佳時，向鄰近國中商借室內體育館訓練。 增加訓練強度及延長訓練時間，參與更多賽事增加經驗。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-3-2 辦理中興盃國中籃球邀請賽執行情形。 籃球校隊參加過中興盃籃球賽隊員比例表。 | 98-5-3-2 籃球研習營實施計劃 【具體成果】 99年12月09~10日辦理99學年度中興盃國中籃球邀請賽，計100名國中球員參加：第一名為明仁國中、第二名為通霄國中、第三名為公館國中。 100年04月28~29日辦理99學年度第2學期中興盃國中籃球邀請賽計9校、14隊、142名國中球員參加。 吸引優秀國中籃球校隊隊員加入本校籃球隊，充實新血輪。 【遭遇困難】 本校場地僅有室外球場，縣內國中球隊教練參與中興盃後，都提出應增建室內籃球場的建議。 【待改進事項】 辦理中興盃籃球賽因場地問題，遮陽不足使得各隊選手及教練曝晒太陽下。 【改進方法】 商借鄰近國中學校室內場館辦理中興盃籃球邀請賽。 尋求董事會籌措經費購買鄰界學校土地，規劃興建本校室內場館。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-5多 元 學 務 發 展 計 畫 | 98-5-3-3 重量訓練執行情形。 重量訓練開標紀錄。 重量訓練器材照片。 | 98-5-3-3 加強重量訓練實施計劃 【具體成果】 沙灘、樓梯、田徑場、本校外圍馬路相關場地訓練球員體力、耐力、肌力、肌耐力、爆發力，成效良好。 重量室設置於外租宿舍，利用早晨、晚間，及假日時間，加強重量訓練。 【遭遇困難】 本校球隊球員人數增加，重量訓練器材之使用稍嫌不足。 商借場館不易，無法規律性的重量訓練。 在無法商借室內場館訓練時，多以本校敬業樓樓梯、本校外圍馬路、龍鳳漁港海灘鍛鍊實屬艱困。 【待改進事項】 重量訓練次數及時間不夠，體能肌力、肌耐力、爆發力相對不足。 【改進方法】 商借鄰近國中重量訓練室加強訓練。 |  |  |

計畫編號：＿98-7＿　計畫名稱：建構溫馨校園計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | ▓適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動辦法。 活動照片。 回饋單。 敘獎資料。 | 98-7-1辦理探索體驗研習營 【具體事實】 99學年度第1學期辦理探索體驗教育活動2場（99年11月12日【南莊國中原住民學生】、99年11月17日【高一學生及輪美三】）。 增強班上團體動力，提升團隊合作信念。 【遭遇困難】 活動於校區內實施，空間擁擠，各班進行活動時會互相干擾。 【待改進事項】 活動場地及活動形式的安排。 【改進方法】 實施對象以高一新生為主，協助新生彼此認識、凝聚班級向心力。 將高一學生分批進行活動，擴大學生活動空間。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-2 編輯99上、下學期雙版本週記執行情形。 陳列優良週記每月教師輔導學生（一般生）及（身障生）人次統計表。 | 98-7-2編輯「創意週記」及善用「服務學生 手冊」 【具體成果】 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」，每學期重新編輯「創意週記」，增加學生心得寫作能力。 提升教師輔導學生質量，99年8月~100年2月平均每月教師輔導學生（一般生）4,588人次，（身障生）194人次。 【遭遇困難】 週記篇數眾多，增加學生書寫、導師批閱的負擔。 【待改進事項】 設定適當的週記書寫篇數。 【改進方法】 請導師視該班學生的程度及負荷量，自行調整書寫篇數。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-4 辦理志工招募、編組、培訓、成立志工服務隊執行情形。 2. 輔導志工社活動執行情形。 | 98-7-4辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 【具體事實】 辦理志工招募、編組、培訓、成立輔導志工社（目前輔導志工社員有29人），並擔任服務工作，成效良好。 【遭遇困難】 上學期輔導志工社訓練課程為自我探索、人際互動、弱勢族群介紹、志願服務介紹為主，較無校外服務之實際體驗，難以激發學生服務的熱忱。 【待改進事項】 尋找校外服務之機會。 【改進方法】 主動支援固定服務機構「頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會」辦理之眾多活動。 與當地其他社福機構進行接洽，依照機構需求提供服務。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-5 辦理自學輔導班。 | 98-7-5學習扶助(課業及專業技能輔導) 【具體事實】 自99年09月13日起以自學方式協助輔導弱勢學生，於夜間研習國文、英文、及數學課程，有42位住宿學生參加。 下學期增加社會科與專業科目。 【遭遇困難】 夜間自習活動之任課教師由國文、英文、數學三科教師擔任，教師負擔過重且無法顧及學生社會人文及專業技術之學習。 【待改進事項】 夜間自習科目之安排。 【改進方法】 99學年度第二學期將社會科、專業科目納入夜自習課程，增加任課教師人數，減輕教師之負擔，亦豐富學生之學習。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 98-7建 構 溫 馨 校 園 計 畫 | 98-7-6 辦理工讀執行情形。 | 98-7-6 提供工讀機會 【具體事實】 校內工讀介紹：辦理介紹工讀、輔導就讀輪調建教班。99年9月～100年3月共140人次，工讀時數1,506.95小時，工讀金 117,070 元。 校外工讀介紹： （1）實習組依廠商需求，協助提供校外工讀相關資訊。 （2）提供學生工讀機會的廠商共計26家，媒合成功的廠家有皇家加油站6名、珈嘉髮舖5名、英吉利餐廳2名、范氏大車行1名、科準科技14名，共計5家28名同學。 【遭遇困難】 本校清寒學生眾多，大都需要工讀機會以減輕家庭經濟負擔，經費無法全額支付。 【待改進事項】 學生工讀費用來源不足。 【改進方法】 工讀費用原時薪80元，99學年度第2學期調整為70元，費用不足的部份，由學校自籌。 |  |  |

計畫編號：   99-1   　計畫名稱：悅讀深耕計畫

| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | ▓學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 99-1悅 讀 深 耕 計 畫 | 99-1 成立「圖書委員會」。 採購圖書及影片。 | 99-1 悅讀深耕計畫 99-1-1充實圖書管藏實施計畫 【具體成果】 成立「圖書委員會」，已召開2次會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： （1）第一次：99年10月25日，委員共10人參加 （2）第二次：100年03月14日，委員共11人參加 99學年度第1學期採購圖書694冊，公播版影片22套，經費共205,091元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 99學年度第2期採購案已於100年04月18日決標，計258,200元，採購圖書765冊，公播版影片16套。 【遭遇困難】 圖書室目前編制僅1員，未編有工讀生；由3員圖書志工協助圖書整理及維護。 圖書室空間不足，無獨立的閱覽室，提供師生影片觀賞。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 99-1悅 讀 深 耕 計 畫 | 99-1-2 遴選「圖書股長」。 設置班級「圖書書箱」。 公布「新書介購」資訊。 建立「圖書閱讀護照」。 | 【待改進事項】 目前藏書10,194冊，須持續增加圖書室的藏書量。 【改進方法】 增加圖書及影片採購預算，持續添購各類的書籍及影片，供師生借閱及觀賞使用。 99-1-2晨讀實施計畫 【具體成果】 遴選「圖書股長」：協助班導師推動「晨讀活動」的進行。 設置班級「圖書書箱」：各班圖書股長及班導師至圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 99-1悅 讀 深 耕 計 畫 | 辦理「國文及英文朗讀活動」 | 辦理「國文及英文朗讀活動」：為提昇本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，已舉辦8次（英文朗讀5次、國文朗讀3次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 99學年度第1學期圖書借閱率較去年同期成長4倍，成效顯著。 【遭遇困難】 晨讀時間只有10分鐘，常因其他事務而影響活動的推展。 「英文朗讀」活動受限於學生的程度，規模難以擴大。 【待改進事項】 部分學生因晨間打掃而影響晨讀活動的進行。 【改進方法】 請各班導師要求學生提早完成打掃工作，晨讀時間能夠全部同學都共同參加。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 99-1悅 讀 深 耕 計 畫 | 99-1-3 開設閱讀指導課程。 辦理閱讀心得寫作比賽。 | 99-1-3 閱讀心得寫作比賽實施計畫 【具體成果】 開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 99年12月27日辦理第一次閱讀心得寫作比賽，共計89人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位佳作10名，成效良好。 100年04月08日辦理第二次閱讀心得寫作比賽，共計50人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位佳作10名，閱讀心得寫作內容有顯著的提升。 第一名圖書禮券500元、小功乙次及獎狀乙幀；第二名圖書禮券400元、嘉獎兩次及獎狀乙幀；第三名圖書禮券300元、嘉獎乙次及獎狀乙幀；佳作圖書禮券200元、嘉獎乙次及獎狀乙幀。 【遭遇困難】 學生閱讀課外讀物的意願雖有提升，但寫作能力上能顯不足。 【待改進事項】 第二次全校報名人數僅50位，參與學生人數有待提升。 【改進方法】 協請國文老師及擔任閱讀指導課程老師，增加學生閱讀心得寫作的次數，以提升閱讀心讀寫作的量與質。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 (請自行編目) | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 99-1悅 讀 深 耕 計 畫 | 99-1-4 開設閱讀指導課程。 完成閱讀學習單。 | 99-1-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 【具體成果】 班級空白課程均排定教師指導全班共讀，並完成相關紀錄。 指定時間內由學生自行閱讀，並完成心得寫作紀錄，99學年度第1學期共完成1,822篇閱讀學習單，每位學生均達1篇以上。 【遭遇困難】 學生過於被動，僅老師指定繳交閱讀學習單時才會去做。 【待改進事項】 學生過於被動。 【改進方法】 協請國文老師及擔任閱讀指導課程老師，增加學生閱讀心得寫作的次數，以提升閱讀心讀寫作的量與質。 |  |  |

計畫編號：   99-2   　計畫名稱：珍愛臺灣「藝」計畫

| 辦理項目 （限勾乙項） | □學校行政效能提升 | □學校本位課程發展 | □教師教學專業發展 | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □技藝教育方案推動 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | ▓多元人文藝術發展 |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 99-2 珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 99-2-1 辦理地方藝文參訪活動實施計畫 活動簽呈 學生學習成果 活動照片 | 99-2-1 地方藝文活動實施計畫 【具體成果】 文藝社99年09月29日參觀竹南鎮立美術館「快樂畫友會」展覽，學生積極參與。參觀人次計22人。 餐飲二班99年10月06日參觀竹南鎮立美術館「竹南高中師生聯展」，學生反應良好。參觀人次計52人。 文藝社99年12月29日參觀竹南鎮立美術館「葉美鈴水墨個展」，學生學習反應良好。參觀人次計22人。 全校師生100年02月23日參觀「100年臺灣燈會在苗栗」，師生共同討論作品，並認真寫作學習單，成效良好。參觀人次計1,287人。 實餐二班100年03月14日參觀竹南鎮立美術館「2011苗栗縣西畫學會會員聯展」，學習成效良好。參觀人次計55人。 餐飲一班100年03月30日參觀竹南鎮立美術館吳樹綠個展，學生反應良好。參觀人次計51人。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 99-2 珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 99-2-1 辦理地方藝文參訪活動實施計畫 活動簽呈 學生學習成果 活動照片 99-2-2 辦理外埠藝文參訪活動實施計畫。 活動簽呈。 學生學習成果。 活動照片。 | 【遭遇困難】 竹南鎮內藝文資訊較為貧乏，鎮立美術館展場小，未設導覽人員。而校內藝術與人文領域教師僅一位，對於畫作之解說，無法讓所有學生得到充份及完整的訊息。 【待改進事項】 目前已安排之藝文活動，僅有視覺饗宴，缺乏聽覺感受，如：音樂會。 【改進方法】 苗栗縣苗北文化藝術中心預計今年可完工落成啟用，因地理位置距離本校較近，待落成開幕後可多加利用，安排師生前往參觀。 99-2-2 外埠藝文活動實施計畫 【具體成果】 輪調建教班學生99年08月24日、99年08月25日參觀新竹玻璃工藝博物館「2010年國際玻璃藝術節」活動，學生反應良好，收穫良多。參觀人次計152人。 |  |  |
| 計畫編號及名稱 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 99-2 珍 愛 臺 灣 藝 起 來 計 畫 | 99-2-2 1.辦理外埠藝文參訪活動實施 計畫。 2.活動簽呈。 3.學生學習成果。 4.活動照片。 | 文藝社、紙雕設計社、科學研究社99年10月06日參觀頭份鎮立中正堂「葫蘆墩漆藝展」，學生積極參與，並表現高度興趣。參觀人次計83人。 全體師生100年01月04日參觀「2010臺北國際花卉博覽會」，吸收美的新知，提升藝術涵養。參觀人次計1,320人。 【遭遇困難】 利用平日課堂安排參觀的次數有限，而部分不錯的展演安排於晚間或假日，無法安排教師親自帶領學生前往參觀。 【待改進事項】 目前已安排之藝文活動，僅有視覺饗宴，缺乏聽覺感受，如：音樂會。 【改進方法】 鼓勵學生多多自行前往參觀，並作紀錄與分享，可作為充實日後升學備審資料的內容。 |  |  |

二、學校自主管理考評(含進度掌控與機制運作)

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 學校自主管理策略圖(表) 優質化推動組織圖(表) 各項計畫執行進度紀錄表 經費執行率一覽表(如附表1) 學校召開優質化相關會議通知及紀錄 計畫管考和績效評估紀錄 各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 其他相關佐證資料 | 【具體成果】 成立「優質化推動委員會」，由校長、各處室主任、組長及科主任、家長委員等組成。由校長兼任總召集，教務主任兼任總執行；校長兼任總管考，負責推動本計畫相關事宜。 訂有本校優質化輔助方案實施策略及管理架構。校長及各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握，適時到位。 依照學校子主管理工作流程，各子計畫每月填寫進度進行自我管控。再由總管考針對各計畫執行進度及經費進行彙整，並提供建議及回饋。 各子計畫負責人視需求動機召開各子計畫執行協調及檢討會議。 每個月固定召開優質化管考會議（目前為止共9次），確實彙整及檢討各子計畫進度及經費執行概況，相關會議紀錄均置於本校高職優質化網站。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 學 校 自 主 管 理 考 評 | 1.學校自主管理策略圖(表) 2.優質化推動組織圖(表) 3.各項計畫執行進度紀錄表 4.經費執行率一覽表(如附表1) 5.學校召開優質化相關會議通知及紀錄 6.計畫管考和績效評估紀錄 6.各計畫追蹤建議與改善作法紀錄 7.其他相關佐證資料改善作法紀錄 8.其他相關佐證資料 | 【具體成果】 管考會議中（99年08月25日、99年09月30日、99年10月26日、99年11月30日、99年12月24日、100年01月21日、100年2月24日、100年03月29日、100年04月27日），針對執行進度及遭遇困難進行檢討及研商改進方法。 會計室按月進行各子計畫經費使用管考及稽核。 按時填報99學年度第1學期經費執行率一覽表。 利用校務會議、主管會報、行政會議等加強宣導，並隨時溝通協調，並視計畫執行所遭遇難題，提各法定會議討論。 邀請專家學者蒞校進行「諮詢輔導」（100年04月06日），針對執行各子計畫所遭遇困難及經費核銷等問題進行諮詢。 |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-1提昇教師專業能力計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-1-1 | 教師專業發展評鑑計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 13 | 20 | 60 | 73 | 80 | 100 | 7 | 47 | 60 | 80 | 93 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 13 | 20 | 60 | 73 | 80 | 100 | 7 | 47 | 60 |  |  |  |  |
| 98-1-2 | 教師專業研習工作坊計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 21 | 43 | 64 | 86 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 7 | 29 | 43 |  |  |  |  |
| 98-1-3 | 資訊融入教學研習計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-1-4 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-2-1 | 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 55 | 75 | 85 | 100 | 15 | 30 | 45 | 70 | 85 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 30 | 55 | 65 | 75 | 88 | 100 | 18 | 30 | 45 |  |  |  |  |
| 98-2-2 | 充實教學實習設備實施計劃 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 40 | 55 | 75 | 85 | 100 | 15 | 35 | 50 | 78 | 88 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 30 | 50 | 65 | 75 | 88 | 100 | 20 | 40 | 50 |  |  |  |  |
| 98-2-3 | 擴大建教合作規模 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 | 38 | 55 | 75 | 85 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 15 | 25 | 55 | 70 | 85 | 100 | 20 | 35 | 55 |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-3-1 | 積極推動優質服務計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 20 | 50 | 75 | 100 |  |  |  | 20 | 50 | 75 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  | 15 | 45 | 70 | 100 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 98-3-2 | 獎勵就近入學成績優秀新生 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 48 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 98-3-3 | 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 45 | 100 |  |  |  | 45 | 100 |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-4-1 | 辦理國中性向探索體驗活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% | 10 | 30 | 40 | 50 | 200 | 225 | 33 | 100 | 167 |  |  |  |  |
| 98-4-2 | 國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 預定進度執行% |  | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 60 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 60 |  |  |  |  |
| 98-4-3 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% | 30 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-5-1 | 豐富社團活動注入人文素養 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 15 | 35 | 55 |  |  |  |  |
| 98-5-2-1 | 校園創意競賽及活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 60 | 100 |  |  |  |  | 60 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  | 68 | 100 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 98-5-2-2 | 愛國歌曲成果發表會 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 30 | 75 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 30 | 75 | 100 |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-5-3巔峰專案：籃球校隊培訓計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-5-3-1 | 強化籃球校隊訓練 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 98-5-3-2 | 辦理籃球研習營 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 98-5-3-3 | 增購重量訓練設備並加強訓練 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 98-7建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 98-7-1 | 探索體驗教育活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 98-7-2 | 編輯「創意週記」及善用「服務學生手冊」 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 30 | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 | 10 | 30 | 50 |  |  |  |  |
| 98-7-4 | 辦理志工學生培訓、編組及擔任校內、外服務工作 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 30 | 45 | 65 | 85 | 97 | 100 | 10 | 40 | 50 |  |  |  |  |
| 98-7-5 | 辦理輔導知能研習、落實學習扶助 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 30 | 60 | 80 | 95 | 100 |  | 40 | 75 | 95 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 35 | 65 | 85 | 97 | 100 |  | 40 | 75 |  |  |  |  |
| 98-7-6 | 提供工讀機會 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 30 | 60 | 80 | 95 | 100 | 25 | 40 | 75 | 95 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 35 | 65 | 85 | 95 | 100 | 25 | 40 | 75 |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 99-1閱讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 99-1-1 | 充實圖書室館藏 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  | 33 | 66 | 100 |  | 33 | 66 |  |  | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  | 33 | 66 | 100 |  | 33 | 66 |  |  |  |  |  |
| 99-1-2 | 辦理晨讀活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 99-1-3 | 辦理閱讀心得寫作比賽 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 66 |  | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 99-1-4 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  | 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 |  |  |  |  |

苗栗縣私立中興商工高職優質化輔助方案各計畫執行進度紀錄表

備註：▃預定進度；▃實際進度，但持續深化執行

| 計畫名稱 | 99-2珍愛臺灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 99年8月-100年7月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 99年 | 100年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 99-2-1 | 參與地方藝文活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% |  | 35 | 70 |  | 100 |  | 40 | 70 |  |  | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  | 35 | 70 |  | 100 |  | 40 | 70 |  |  |  |  |  |
| 99-2-2 | 外埠藝文特色巡禮活動 | 預定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定進度執行% | 35 |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際進度執行% | 35 |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

三、網站及校際交流

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分(每項以100分計) |
| 1.能建置高職優質化網站 | 1.網站建置資料 2.其他相關佐證資料 | 本校已建立高職優質化網站，網址為http://www.csvs.mlc.edu.tw/front/bin/cglist.phtml?Category=130 隨時將各項優質化辦理的活動紀錄、照片及相關資料置於網站上，可供師生、有興趣人士點選參閱，自99年08月01日至100年04月18日點閱人次達23,412人次。 |  |  |
| 2.能辦理或參與校際交流活動 | 校與校及區域性校際交流資料 參訪心得 活動照片 | 99年07月21日校長、教務主任、圖書主任及劉秉欣老師參加達德商工高職優質化工作坊交流活動。 99年10月14日校長、主任及教師同仁共15人參訪大華技術學院，汲取辦學經驗。 99年12月10日中華大學企業管理研究所由陳俊安教授帶領研究生共30人至本校參訪辦學成果及推動高職優質化卓越績效。 99年12月28日大德工商至本校參訪，由涂校長與處室主任共8人，實施高職優質化校際參訪。 100年03月09日由校長親自帶領高職優質化計畫相關處室主任計共10人，參訪基隆市光隆家商，楊校長及董事長親率處室主管及科主任，指導並提供相關資料及改進意見。 |  |  |
| 總分(各項目得分之總平均) |  |

四、行政協助與支援

（一）整體部分

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 一、具體成果 本校優質化計畫各項子計畫之完成係經行政會議、校務會議討論修正定稿，最後經校務會議討論通過後送陳主管機關審核通過實施。 自99年8月起正式展開各項子計畫之宣導與推動： 落實執行 校內宣導：由校長、教務、學務、實習、輔導等處室主任透過導報、晨會、家長會、親師座談會、行政會議等集會時間進行說明，99學年度之宣導說明會辦理20場次以上。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 校外宣導： 於校門口（竹南鎮大營路、自由街交界點）樹立教育部核定為優質化高職大型帆布看板，公告週知；由校長、輔導及各處室主任於國中來校實施性向探索、職業試探及生涯發展教育時，向國中師生說明政府推動優質化計畫及免試入學之精神及本校優質化計畫對學生之助益，99學年度實施之國中計有16所。 凝聚共識 為落實各項子計畫之成效、深化計畫內涵，定期召開相關會議進行溝通、協調與檢討，校長及教務、學務、實習、輔導、各科等各處室主管均直接投入計畫推展，對整體計畫之進行與管控均能掌握及適時到位。各處室均能發揮團隊精神隨時支援，使各項相關活動能順利完成。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 引入資源 優質化計畫之實施除本校全體動員外，亦引入各項社會資源： 建立策略夥伴關係：積極與明新科大、育達科大、元培科大、清雲科大、萬能科大、中華科大、中國科大及亞太創意學院等校建立「策略聯盟」夥伴關係。除相互參訪外，並由技專校院提供專題製作、社團交流、場地設備、教師研習等資源共享。 捐款助學：本校無力就學及支付午餐之清寒學生甚多，除董事會、全體教職員工捐贈仁愛基金外，亦有社會愛心人士捐贈，協助清寒學生就學或支付午餐。如協和慈善基金會、陳清波文教基金會、家長會長及家長們慷慨解囊，學生受益良多。 自99年08月01日至100年04月20日止，共計505,313元，較98年08月01日至99年04月20日273,146元，成長185%。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 標竿學習：由輔導室統籌規劃，教務處、學務處、實習處協助邀請生命鬥士高銘和先生先後兩次及劉大潭先生蒞校演講，分享生命奮鬥故事，激勵學生向上提升。 專家指導：由教務處規劃辦理，實習處、圖書室等主任協助邀請育達科大唐彥博校長、中華科大田振榮校長、光隆家商楊瑞明校長蒞校指導學校同仁，提供改進意見。 結合資源：由學務處聯繫規劃；與崇光、為恭醫院、竹南衛生所、慈祐醫院等醫院建立良好關係，以為學生醫療後送單位。扶輪社、協和慈善基金會、陳清波文教基金會、佛光會等社福團體提供相關協助。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 多方學習：由實習、教務、學務等處室協調各科主任辦理各科學生至資訊展、汽車展、美粧展參觀學習；安排學生至愛買公司、麥當勞、王品牛排、犁村公司、友旺科技公司、雪兒蓓蒂髮廊等公司行號進行實習。校長亦率領教務、學務、實習、輔導、總務、會計、人事等處室及相關同仁赴達德商工、光隆家商、朝陽大學及中華技術學院等學校汲取寶貴經驗。 廣開社團指導師資：由學務處規劃創意社團，教務、實習、總務等處室協助發展社團的多元、創意與特色，因此遴聘具有專長之校外人士擔任指導老師，如競技啦啦隊、街舞社、熱音社、魔術社、籃球隊、儀隊等共遴聘12位校外教師。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 回饋社區 協辦國中技藝班：由校長監督實習處統籌規劃，教務、學務、輔導等處室協助辦理，提供師資及場地，協助苗栗縣教育處、各國中辦理合作式或專班式技藝班，投入行政團隊及授課老師開辦85個職群班，參與合作學校18所及學生1,912人次；技藝專班2班學生70人。 認真辦理第二專長班：99年8月起計已辦理： 網頁設計丙級證照班1期24人； 中式米食丙級證照班1期30人； 烘焙食品丙級證照班1期30人； 中式麵食加工丙級證照班1期28人；共計4期112人。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 辦理社區服務活動：由學務、教務、實習、輔導及相關處室辦理生命關懷學習：體驗助人之樂，肯定自己生命價值（志工學生掃街、淨山、義剪等服務活動）。應公益團體（創世基金會、署立苗栗醫院、頭份文化協會）或地方政府之邀，支援各項關懷服務活動，校長與行政同仁均全力支援。 辦理社團交流：本校績優社團：儀隊參加苗栗縣戰技體操鐵人賽及赴南莊、三灣、頭份國中進行校際交流；籃球隊參加校內外比賽，並與明仁、大倫、通霄等國中籃球隊切磋球技。 承辦苗栗縣重要活動： 校長監督統籌、學務處規劃執行、教務、實習、總務、輔導、會計、人事等相關處室協助辦理98年全國中小學運動會：由本校儀隊擔任大會旗手，並支援地方小吃、冷熱飲、地方美食等服務，動員多位師生參與，學生表現令人刮目相看，深獲好評。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 連續5年（95-99學年度）承辦苗栗縣政府表揚資深優良教師大會接待或餐飲事宜，共動員200位師生，表現優異。 協辦苗栗縣中小學校長會議、友善校園傳承研討會（分輔導主任組、輔導組長及教師組）、新住民學習之旅等活動，計10場次以上，與會人員達2,000人次。 擔任苗栗縣國中生涯發展教育中心學校，承辦6場次研討會，外埠研習等活動，於提升學校形象，增進優質化助益，成效宏巨。 承辦苗栗縣國中技藝競賽6個職群競賽試務。 （續下頁） |  |  |

四、行政協助與支援

（二）子計畫部分

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 得分 (以100分計) |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 各處室配合執行與完成子計畫資料 各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 各項校外資源協助推動紀錄 與家長代表訪談之結果 與處室主任及教職員訪談之結果 其他相關佐證資料 | 98-1 提升教師專業能力計畫 【具體成果】 提升能力 設備組協助採購NBlog軟體，利用教師專業發展評鑑之內聘講師研習針對新進教師辦理1場研習，讓本校所有教師皆具備製作教學及班級部落格的能力。 設備充足 總務處協助採購10個16G隨身碟，並發送給9位受評教師(剩下1個隨身碟放置於教務處備用)，以製作數位教材及教學檔案使用；。 全面e化 總務處協助採購12部互動式投影機、20台LCD及2式多媒體網路系統施工，安裝完成後，設備組辦理多場教育訓練，教學全面步入e化時代。 激勵士氣 人事室協助召開教評會，審核獎勵教師在職進修名單，審查通過3名教師，激勵教師士氣。 獎勵教師：王珮旻、李佳玲、劉冠妏 （續下頁） |  |  |

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-2提升學生專業技能強化建教合作計 畫 【具體成果】 交流觀摩 實習處召開校內技藝競賽協調會議，推動各科辦理校內技藝競賽，增進學生技能相互觀摩學習交流機會。文書組支援獎狀製作。 廣聘師資 推動辦理各科學生專題製作並協助各科聘請校外專業人員到校指導。出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 提升視野 推動辦理各科校外參觀及參加校外各項技能競賽，總務處配合車輛調度；出納組及會計室配合雜項支出作業。 課餘輔導 實習處訂定技能檢定輔導計畫，各科利用課餘時間辦理技能檢定學術科輔導，出納組及會計室配合鐘點費支出作業。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 定期檢討 教務處每月第四週星期五下午四時二十分召開各子計畫之協調會議，各處室配合與執行。 共同輔導 輔導室及各導師關懷建教合作事業單位營運情形及技術生實習情形，實習處建教組提供相關資料，輔導室及各導師配合執行。 廠家增加 實習處積極開發建教合作事業單位，各科配合建教組執行。99學年度新增合作事業單位有：餐飲科3家；美容科7家；資訊科1家，總計新增11家。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 【具體成果】 優質服務 （1）資處科及餐飲管理科辦理榮民進修訓練班及農漁民第二專長訓練班，讓更多民眾認識中興商工。 （2）人事室協助苗栗縣政府辦理教師節表揚大會，服務教師們。 （3）人事室協助苗栗縣照南國中辦理校慶活動。 （4）輔導室協助苗栗縣辦理友善校園學生事務與輔導工作研習服務及協助苗栗縣南莊國中辦理原住民青少年生活成長營。 （5）志工服務社協助苗栗縣政府辦理經典金曲演唱會志工服務 就近入學 （1）98學年度1年級新生727人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達687人，佔94.5%。 （2）99學年度1年級新生735人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達699人，佔95.1%。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-4 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 【具體成果】 保持成果 實習處與輔導室積極開發國中技藝學程學校與穩定目前與本校合作之國中與國中技藝學程學生，輔導室製作技藝教育宣導資料並配合實習處宣導。 主動出擊 主動邀請或協助辦理國中性向探索體驗研習營，圖書室與輔導室支援實施。 從優獎勵 獎勵國中技藝學程優良學生就讀本校。教務處提供入學名單，出納組及會計室配合獎學金支出作業。 資料詳實 配合國中親師座談會宣導技藝教育前景，預定舉辦20場次，實習處與輔導室配合製作技職教育簡介DM18,000份，分發國中運用。 廣受歡迎 各處室科通力合作，99年8月迄今已辦理15校3,441人次性向探索教育，順利完成。 （續下頁） |  |  |

| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-5 多元學務活動發展計畫 【具體成果】 通力合作，增強向心力 （1）學務處與輔導室於99年09月28日合辦親師座談及家長會，並協請餐飲科提供餐點，於會議中向家長宣導優質化相關訊息。 （2）各科均能協助指導相關社團參加校外各項比賽，成績優異。 （3）各班導師均認真盡力準備環保創意競賽及愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 充實相關設備，活動益趨多元 （1）總務處協助申請儀隊庫房置物櫃及儀隊服裝、禮槍、頭盔、S腰帶、手套等共10項207件裝備採購，使儀隊各項表演能順利遂行。 （2）總務處協助申購社團辦公室、儀隊庫房除濕機，以維護社團設備。 （3）總務處協助活動中心音響設備更新，使社團活動及展演能順利實施。 （4）總務處協助球場整修工程。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動 【具體成果】 增進班級團隊精神，提升自信心 學務處協助，利用綜合活動時間辦理探索體驗教育活動，一年級分別辦理探索體驗活動共2場次（上學期1場次、下學期1場次）。 98-7-2 編輯創意週記及善用服務學生 手冊實施計畫 【具體成果】 創意週記：內容生動活潑，提高書寫意願 （1）由輔導室主編，與教務處合作，協同國文科教師進行編輯，針對本校學生語文程度及生涯發展議題編輯適當內容，協助學生提升生涯適應能力。 （2）與學務處合作，由各班導師宣導週記之書寫、批改，並鼓勵學生表達個人生活感受，藉以發現學生適應之狀況，適時予以協助。 （3）與圖書室共同合作，鼓勵學生發表書寫傑出之週記內容，藉以獎勵學生認真投入的態度，並提升學生書寫能力。 服務學生手冊：充實瞭解學生需求，提高適時協助與輔導 （1）與教務處、總務處、實輔處合作，鼓勵專任教師紀錄輔導學生之內容，每月進行輔導次數統計，以促進師生關係，並使專任教師成為學生之資源人士。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | （2）與學務處合作，請各班導師耐心紀錄與學生談話之日期、方式及內容，並統計輔導次數，協助導師掌控學生之發展狀況，遇有需特殊協助之學生，可轉介至輔導室，輔導室將提供法律諮詢、心理諮商等相關協助。 98-7-3接受捐贈擴充教育專戶規模 【具體成果】 捐贈金額大幅增加。 自99年08月01日至100年04月20日止，共計505,313元，較98年08月01日至99年04月20日273,146元，成長185%。 受惠學生人數增加。 （1）98年08月01日至99年04月20日日申請急難救助20人共82,000元；愛心便當2,709個，共81,270元。 （2）99年08月01日至100年04月20日申請急難救助32人共147,510元；愛心便當6,262個，共187,860元。 98-4辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 【具體成果】 提升服務熱忱 學務處協助社團活動宣導，辦理志工招募，並提供校外服務工作需要之協助。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 98-5學習扶助(課業及專業技能輔導) 【具體成果】 開班輔導，協助弱勢 教學組協助開設自學輔導課程，規範學生作息，提升學生學習成效。 兼顧技術，奠定信心 實習處建請並經校長核定，將技術檢定專業課程納入輔導範圍。 98-7-6 提供工讀機會 【具體成果】 協助弱勢學生完成學業 （1）學務處協助發掘弱勢學生實況：單親，低收入、學雜費需分期付款、無法負擔午餐、有工讀需求等弱勢族群。 （2）學務處協助辦理介紹工讀、輔導就讀輪調建教班。99年9月至100年3月共140人次，工讀金117,070元。 （續下頁） |  |  |
| 項 目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 | 得分 (以100分計) |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困 難及待改進事項 | 考評小組意見 |  |
| 行 政 協 助 與 支 援 | 1.各處室配合執行與完成子計畫資料 2.各處室支援各子計畫之協調會議紀錄 3.各項校外資源協助推動紀錄 4.與家長代表訪談之結果 5.與處室主任及教職員訪談之結果 6.其他相關佐證資料 | 99-1 悅讀深耕計畫 【具體成果】 教激發閱讀興趣 務處協助排訂班級閱讀指導課程；學務處協助晨讀及國、英文朗讀活動的實施；總務處協助書籍及多媒體影片的採購；會計室協助經費的結報。 圖學生借閱人次增加 （1）98學年度1,052人次。 （2）99學年度4,530人次（100年04月27日） 99-2珍愛臺灣藝起來計畫 【具體事實】 會計室協助辦理藝文活動參訪相關 經費請購與結算。 教務處及總務處能協助外埠藝文參訪活動課程調整及車輛調派支援事宜，使參訪活動能順利實施。 各班導師及社團指導老師能指導學生每次藝文參訪主題之學習與內涵，增進學生文藝涵養與人文素養。 （續下頁） |  |  |

五、辦理項目總體績效

（一）學校總體績效

| 項次 | 績效成果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全校學生人數年年逆勢成長 | 86學年度271人，99學年度1,934人，成長714%。 預估100學年度成長116人，達2,050人。 |
| 二 | 新生入學成績大幅提升，新生素質顯有進步 | 97學年度新生入學成績PR值22以上73人，佔14.2%。 98學年度新生入學成績PR值22以上221人，佔34.2%。 99學年度新生入學成績PR值22以上257人，佔34.9%（含免試入學錄取23人）。 |
| 三 | 校舍面積大幅擴充 | 執行優質化績效良好，董事會大力支援校舍興建計畫。 近3年校舍面積增加8,043m，佔13年來增加面積11,739m，增加68.5%。 |
| 四 | 落實高中職社區化，就近入學比率高 | 98學年度1年級新生727人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達687人，佔94.5%。 99學年度1年級新生735人（日、進校併計），苗栗縣國中畢業生達699人，佔95.1%。 |
| 五 | 教育部高職評鑑校長領導總評成績二等 | 本校於98年11月26日接受教育部高職評鑑，校長領導獲二等最高分：89分；總評成績亦達二等：80分。 |
| 六 | 實用技能學程績效訪視名列前茅 | 接受教育部中部辦公室訪視，98年得91分；99年得90分；100年得90分佳績。 |
| 七 | 順利推動「教師專業發展評鑑」，支持率高 | 共有教師30位參加教師專業發展評鑑，於提升教學績效頗有助益。 |
| 八 | 大力推動技藝教育 | 辦理美容科、餐飲科、資處（資訊）科「建教班」有學生394人。「實用技能學程」目前4科14班，共667人。 實用技能學程招生率由98學年度85.6%，提升至99學年度87.4%。（日校招生率98.1%） 上、下學期各開辦合作式國中技藝班40班，參與國中學生各約1,000人次，專班2班共70人。 辦理國中學生性向探索-「職業試探」營隊，共15所國中3,441名學生參與。 |

（二）辦理項目績效

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形(學校填寫) | 是否產生落差 | 說明 (學校填寫) | 得分 (以100分計) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學校行政 效能提升 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |
| (2) | 學校本位 課程發展 |  |  | □是(請說明) □否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 98-1-1 98-1-1-1 召開評鑑推動小組會議。 辦理專業科教學觀摩會。 | 98-1-1教師專業發展評鑑(100%) 98-1-1-1教師專業發展評鑑 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）第一次：99年09月15日，委員共13人參加 （2）第二次：99年11月18日，委員共12人參加 （3）第三次：100年01月12日，委員共14人參加 （4）第四次：100年03月03日，委員共14人參加 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次、時間及主講老師如下： （1）99年12月02日美容科吳依倢老師。 （2）99年12月07日英文科林益萍老師。 （3）99年12月07日數學科張志忠老師。 （4）99年12月07日社會科江鈴珍老師。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 辦理內聘講師教師研習。 | （5）99年12月14日資處科張君楷老師。 （6）99年12月17日汽車科邱春根老師。 （7）99年12月21日資訊科陳奕亨老師。 （8）99年12月24日國文科陳筱涵老師。 （9）99年12月29日餐飲科劉冠妏老師。 （10）99年12月30日體育科林其鈺老師。 利用課餘時間各辦理2小時，共4場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：99年08月20日 講題：Nblog的建置 講師：張文卿老師 人數：本校教師共計13人參加 （2）時間：99年11月24日 講題：打造學習平台-使用VOD輔助教學影片 講師：陳奕亨老師 人數：本校教師共計49人參加 （3）時間：100年03月07日 講題：個人教學檔案製作心得分享 講師：陳筱涵老師 人數：本校教師共計57人參加 （4）時間：100年03月14日 講題：Nblog製作心得分享 講師：江鈴珍老師、陳敦斌老師 人數：本校教師共計51人參加 |  |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 辦理專業成長工作坊。 請購並建置部落格 98-1-2 辦理專業研習工作坊。 | 利用期考於電腦教室辦理3小時，1場專業成長工作坊，參加研習教師皆填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為下次辦理研習之參考，促進教師專業成長。辦理場次如下： 時間：99年11月26日 講題：ppt2007簡報製作進階研習 講師：巨匠電腦何貞林老師 人數：本校教職員共計27人參加 回饋：滿意度達100% 99年08月06日簽請採購NBlog軟體及10個隨身碟，提升建置數位教材及班級部落格能力。 98-1-2教師專業研習工作坊(100%) 上學期9月至12月每月各辦理1場，合計共辦理4場專業研習工作坊；下學期3月辦理1場專業研習工作坊，主講老師皆準備研習講義；參與研習老師均填寫研習心得，收獲良多。辦理場次如下： | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 |  | （1）時間：99年09月28日 講題：宴會點心製作心得分享 講師：王申長老師 人數：本校餐飲科老師共計9人參加回饋：研習心得計9份 （2）時間：99年10月12日 講題：美容科教材教法 講師：吳幸宜老師 人數：本校美容科老師共計8人參加 回饋：研習心得計8份 （3）時間：99年11月03日 講題：Excel的應用 講師：張文卿老師 人數：本校資處科老師共計6人參加 回饋：研習心得計6份 （4）時間：99年12月08日 講題：乙級電腦硬體裝修解析 講師：王靜誼老師 人數：本校資訊科老師共計3人參加 回饋：研習心得計3份 （5）時間：100年03月15日 講題：氣壓迴路串級法與直覺法之應用與比較 講師：毛遠凡老師 人數：本校汽車科老師共計6人參加回饋：研習心得計6份 |  |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 98-1-3 98-1-3-1 辦理資訊融入教學研習。 98-1-3-2 請購互動式投影機及筆記型電腦。 98-1-4 上學期教師提出並填寫在職進修獎勵申請表。 | 98-1-3資訊融入教學研習(100%) 98-1-3-1資訊融入教學研習 利用期考辦理3小時，合計1場資訊融入教學研習，增進教師教學資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考。 時間：99年11月25日 講題：ppt2007簡報製作研習 講師：巨匠電腦講師何貞林老師 人數：本校教職員共計23人參加 回饋：滿意度達96%-100% 98-1-3-2擴充e化教學設備 99年08月06日繼續簽請採購12部互動式投影機、20台LCD及2式多媒體網路系統施工，教學全面步入e化時代。 98-1-4獎勵教師在職進修及培養第二專長(100%) 99年09月13日，簽請本校5位教師提出上學期在職進修獎勵並附上申請表。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (3) | 教師教學 專業發展 | 召開教評會審核獎勵名單。 通過教師進行頒獎及進修心得分享 下學期教師提出並填寫在職進修獎勵申請表。 | 99年10月04日教師評審委員會委員於校長室召開教師評審委員會，審查通過3名教師。 獎勵教師：王珮旻老師、劉冠妏老師、李佳玲老師。 利用行政會議及優質化管制會議時間於視聽教室及圖書事進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： （1）99年10月11日：王珮旻主任。 （2）99年10月18日：李佳玲老師。 （3）99年11月30日：劉冠妏老師。 100年03月04日，簽請本校3位教師提出下學期在職進修獎勵並附上申請表。 100年04月18日於行政會議頒發進修獎勵金。 |  |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-5-1 99年9月召開社團經營研討會及購買相關設備。 99年9月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。介紹創意社團。 99年9月遴選旗隊、儀隊同學，並於社團時間訓練。 | 98-5-1豐富社團活動內涵注入人文素 養(100%) 99年09月15日召開社團經營研討 會，並完成社團相關設備採購。 99年9月1日特色社團簡介，鼓勵有興趣學生選填。 99年09月03日已遴選男生旗儀隊同學68名，女生旗儀隊同學29名，並於09月15日社團時間開始訓練。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 99年1月及6月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 98-5-2-1 配合校慶辦理環保創意裝扮競 賽 | 99年10月20日儀隊赴照南國中參加新建大樓落成暨校慶展演，參演人數24人（含帶隊老師）。 99年11月16日邀請街舞社、熱舞社、儀隊於校慶運動會中表演。 服務志工社99年10月01日受邀苗栗縣政府「鎏金的歲月，流水的年華 經典金曲演唱會」擔任志工服務。熱音社、紙雕設計社99年11月13日受邀參加於國立苑裡高中承辦之「99年度苗栗縣高級中等學校藝術與人文教學成果校際聯合展演」，表現優異，深受好評。 100年01月13日辦理上學期社團成果發表會；100年01月27日出刊上學期社團活動彙編。 98-5-2-1舉辦環保創意裝扮競賽 (100%) 99年11月03日辦理環保創意裝扮競賽，共31班參加比賽，學生發揮想像、展現創意。成績比賽：最佳表演獎實餐一、餐飲二、實餐三，最佳創意獎餐飲三，最佳裝扮獎輪美三。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-5-2-2 99年9月起加強訓練。 99年11~12月舉辦班際愛國歌曲成果發表會。 98-5-3-1 99年8月遴選籃球校隊培訓。 99年8月~100年7月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 99年11月參加苗栗主委盃高中職組籃球競賽。 99年10月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 | 98-5-2-2舉辦愛國歌曲成果發表會 (100%) 99年9月起加強訓練愛國歌曲。 99年12月08日完成二、三年愛國歌曲比賽：第一名：實資三、第二名：合三甲、第三名：實資二。 100年04月27日辦理一年級愛國歌曲比賽：第一名：輪餐二、第二名：實資一、第三名：輪調三、第四名：輪餐一、第五名：餐飲一。 98-5-3-1籃球校隊強化訓練、參加比賽(100%) 99年8月初遴選隊員，已開始培訓。 （男籃隊錄取5員、女籃球隊錄取4員）。 自99年8月起每日晨間、下午3時起及假日在籃球場加強一般訓練。 99年10月11~15日至台北市立體育館參加高級中等學校籃球甲級聯賽預賽榮獲全國20強。 99年11月25~28日參加苗栗縣主委盃籃球錦標賽，本校榮獲高男組冠軍與高女組冠軍。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 98-5-3-2 辦理國中籃球邀請賽。 98-5-4 99年8月~100年7月利用晨間、晚間及假日加強重量訓練。 100年1月整修球場(球場線重劃)共三面。 99-1 多元館藏增加數量(冊/套) 每生閱讀圖書冊數(平均) 參與晨讀學生人數 閱讀心得每人撰寫篇數 辦理閱讀心得寫作比賽次數 數位閱讀資源增加件數 | 98-5-3-2辦理籃球研習營、國中籃球邀 請賽(100%) 99年12月09~10日辦理99學年度中興盃國中籃球邀請賽，計100名國中球員參加：第一名為明仁國中、第二名為通霄國中、第三名為公館國中。 100年04月28~29日辦理99學年度第2學期中興盃國中籃球邀請賽計9校、14隊、142名國中球員參加。 98-5-4增購重量訓練設備並施予訓練(100%) 99年8月起利用晨間練習、下午集訓時間在球場加強重量訓練。 因1月份天候不佳，延至3月整修。 99-1 悅讀深耕計畫(100%) 99學年度第1學期採購圖書694冊，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 99學年度第1學期圖書借閱冊數（5,035冊）較去年同期（1,318冊）成長3.82倍，成效顯著。 全校學生均參與晨讀及國、英文朗讀【8次】活動。 閱讀學習單平均每人撰寫2篇。 已辦理閱讀心得寫作比賽2次。 採購公播版影片22套，提供師生片欣賞與團體教學使用。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (4) | 學生多元 學習表現 | 99-1 多元館藏增加數量(冊/套) 每生閱讀圖書冊數(平均) 參與晨讀學生人數 閱讀心得每人撰寫篇數 辦理閱讀心得寫作比賽次數 數位閱讀資源增加件數 | 99學年度第2期採購案已於100年4月18日決標，計258,200元，採購圖書765冊，公播版影片18套。遴選「圖書股長」：協助班導師推動「晨讀活動」的進行。 成立班級「圖書書箱」：各班圖書股長及班導師至圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (5) | 適性學習 課程改進 | 98-7-1 辦理探索體驗研習營 | 98-7-1辦理探索體驗研習營(100%) 上學期辦理探索體驗研習營2場次，99年11月12日【南莊國中原住民學生】、99年11月17日【高一學生及輪美三】，學生反應熱烈，成效良好。 下學期辦理探索體驗研習營1場次；100年04月27日將針對輔導志工社社員及全校輔導股長實施體驗活動，培養種子學生。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (5) | 適性學習 課程改進 | 98-7-2 編輯「創意週記」及善用「服 務學生手冊」 98-7-3 接受捐贈擴充教育專戶規模 98-4 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作 98-5 學習扶助(課業及專業技能輔導 | 98-7-2編輯「創意週記」及善用「服 務學生手冊」(435%) 每學期重新編輯「創意週記」，增加學生心得寫作能力；提升教師輔導學生質量，99年08月至100年02月平均每月教師輔導學生（一般生）4,588人次，（身障生）194人次。 98-7-3接受捐贈擴充教育專戶規模 98年08月01日至99年04月20日共計273,146元； 99年08月01日至100年04月20日共計505,313元； 較去年同期增加185%。 98-4辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作(100%) 輔導志工社社員共29人：志工學生發揮同儕關懷及服務扶助功能。召開認輔會議關懷及認輔學生。【99年9月15日~100年06月15日輔導志工基礎訓練；100年04月22日將聯合身心障礙燭光技能發展協會辦理『婦幼節親子DIY彩繪藝術蠟燭趣味競賽』志工服務活動。】 98-5學習扶助(課業及專業技能輔導) (100%) 參加國文、英文、數學、社會、專業科目自學輔導住宿學生計42人，星期一至星期四於固定教室自習，校長、教師輪流輔導。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (5) | 適性學習 課程改進 | 98-7-6 提供工讀機會 | 98-7-6 提供工讀機會(100%) 介紹工讀、輔導就讀輪調建教班。99年9月至100年3月共140人次，工讀金117,070元。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (6) | 技藝教育 方案推動 | 98-4-1 辦理國中性向探索體驗教育 | 98-4-1辦理國中性向探索體驗教育 99年10月25~26日竹南國中全校16班540人分4梯次16組實施實作體驗。 99年11月1~3日照南國中參與師生數480人，利用三天的下午半天辦理，分19組實施實作體驗。 99年12月01日下午烏眉國中參與師生數70人，分成2組實施實作體驗。 99年12月07日三義國中參與師生數162人，上、下午分成12組實施實作體驗。 99年12月08日下午文林國中（含文隆分部）參與師生數181人，分成13組實施實作體驗。 99年12月14日造橋國中參與師生50人，全天分5組實施實作體驗。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (6) | 技藝教育 方案推動 | 98-4-1 辦理國中性向探索體驗教育 | 99年12月17日下午公館國中參與師生245人，分10組實施實作體驗。 99年12月20~21日大倫國中參與師生320人，二天分20組實施實作體驗。 99年12月24日大湖國中參與師生119人，全天分5組實施實作體驗。 100年01月25日下午維真國中參與師生270人，分12組實施實作體驗。 100年02月16日後龍國中參與師生120人，全天分10組實施實作體驗。 100年03月30日上午南莊國中參與師生137人，實施技藝教育宣導及參訪。 100年04月07日興華高中參與師生150人，全天分12組實施實作體驗。 100年04月12日上午大同國中參與師生100人，分3組實施實作體驗。 15. 100年4月25~26日建國國中師生497人，分15組實施實作體驗。 至100年4月底共計15校，3,441人。 |  |  |  |
| (6) | 技藝教育 方案推動 | 98-4-2 國中性向探索體驗教育成果展執行情形 98-4-3 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 8-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 100年04月11日下午已經召開協調會，完成任務分配。 預定於100年05月28日辦理。 98-4-3技藝學程成績優良學生入學獎 學金實施計畫(100%) 99年9月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件；全校共有91位學生提出申請。 99年10月04日召開審查會議，審查各生資料，依資格優先順序取翁瑞敏等共89人。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 98-2-1提升學生專業技能實施計畫 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 | 98-2-1提升學生專業技能實施計畫(100%) 校內技藝競賽 （1）餐飲科於99年10月10日實施；美容科於99年11月05日實施；資處科於99年11月20日實施；資訊科於99年11月23日實施；汽車科於99年12月13日實施，相關紀錄於實習組及各科存查。 （2）99年12月22日汽車科獎勵校內技藝競賽表現卓越同學，共計6名。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行情形。 | （3）99年12月27日資訊科獎勵校內技藝競賽表現卓越同學，共計21名。 （4）100年01月10日資處科獎勵提早考取丙級二年級生，共計39名。 校外參觀及技藝競賽 （1）美容科於99年12月08日參加2010年國際盃美容美髮交流競賽，總計獲得冠軍1名，亞軍2名，殿軍1名及24項特優。 （2）99年09月29日邀請身障發明家劉 大潭先生演講，總計230人聆聽， 成效良好。 （3）99年11月23日本校、亞太創意技術學院及友旺科技公司簽署三方產學合作計畫。 （4）99年12月20日完成全校學生實習報告抽查獎勵。 （5）100年02月16日汽車科吳柏學、范國良2名同學報名參加第41屆全國技能競賽汽車技術中區分區技能競賽。 |  |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 參加商業類及工業類全國技能競賽執行情形。 辦理技能檢定輔導執行情形。 專題製作執行情形。 | 技能檢定輔導 （1）99年12月21日發放技能檢定輔導費暨專題製作協同教學鐘點費用。 （2）99年10月19日校長依據本計畫獎勵辦法，公開獎勵5位考取乙級同學。 （3）99年12月09日資處科獎勵輔導學生考證成績卓著老師共計吳聲忠科主任、張文卿老師及鄭任翔老師等3位。 99年09月06日起連續六週，由亞太創意技術學院支援劉杰文副教授到校指導資訊科與汽車科學生機器人專題製作，學生學習態度良好。 100年04月20日劉冠妏老師指導林品卉等20位同學（分四組）參加明新科大舉辦「99學年度策略聯盟餐飲創新服務專題」競賽，榮獲第二名（范玉婷、白雅云、黃鈺婷、林品卉及邱苾茹）及第三名（林子涵、翁雅萍、張婉婷、趙慧子及吳佩馨），成績優異。 |  |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 98-2-2 優質化設備採購執行情形。 | 100年04月17~20日學生林品卉等4人參加教育部「100年度職業學校餐旅群科專題製作競賽」複賽。 100年04月20日參加育達商業科技科大學財經學院100年度第二屆桃竹苗區高中職學校專題製作小論文競賽-休閒餐飲類，獲得第一名、第二名及佳作兩名；參加資訊多媒體類獲得佳作一名；參加商管類獲得優選兩名。 100年04月27日由大華技術學院羅士炫教授到校指導汽車科專題製作，共40名學生參加，主題為機車動力計在專題製作上之應用。 各科專題製作課程依教學進度施教。 98-2-2充實教學實習設備實施計畫(100%) 99年8月至12月無資本門編列。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (7) | 產學攜手 建教合作 | 98-2-3 專題製作執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形 廠校協調會議執行情形。 | 98-2-3提升學生專業技能加強建教合 作計畫(100%) 99年09月06日起連續六週，由亞 太創意技術學院支援劉杰文副教授到校指導資訊科與汽車科學生機器人專題製作，學生學習態度良好。 99年10月12日召開建教合作廠校 協調會議，共有22家事業單位參加。 100年2月春節期間校長與實習處主任、組長及導師前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包約200人，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，鞏固學生對學校的向心力。 99學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生共785人次。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (8) | 推動學生 就近入學 | 98-3-1 積極推動優質服務計畫 | 98-3-1積極推動優質服務計畫 (100%) 99年06月05日至99年07月31日辦理苗栗縣榮民進修訓練「網頁設計丙級證照班」，參加學員24名。 99年08月21日至99年10月16日辦理苗栗縣榮民進修訓練「烘焙食品丙級證照班」，參加學員30名。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (8) | 推動學生 就近入學 | 98-3-1 積極推動優質服務計畫 | 99年08月29日至99年12月05日辦理苗栗縣榮民進修訓練「中式麵食加工丙級證照班」，參加學員28名。 99年09月08日協助苗栗縣政府辦理教師節表揚大會，服務教師3名，服務學生50名。 99年09月16日協助苗栗縣政府辦理友善校園學生事務與輔導工作研習服務，有37所苗栗縣國中輔導教師參與。 99年09月27日至99年10月15日協助苗栗縣政府辦理推動民眾上網計畫教育訓練，參加學員共90名。 99年10月01日協助苗栗縣政府辦理經典金曲演唱會志工服務，服務教師1名，服務學生8名。 99年10月20日協助苗栗縣照南國中校慶典禮活動服務，服務教師4名，服務學生34名。 99年11月12日協助苗栗縣南莊國中辦理原住民青少年生活成長營，參與原住民學生39名。 100年11月29~30日承辦苗栗縣國中生涯發展教育評鑑業務，順利圓滿。 100年03月29日承辦生涯發展教育研習活動共35人參加，用心安排，收獲豐碩。 100年04月19~21日承辦苗栗縣國中技藝競賽（4職群，310位選手），場地適切，招待熱忱。 |  |  |  |
| (8) | 推動學生 就近入學 | 98-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 98-3-3 成績優秀與清寒學生獎助學金 | 98-3-2獎勵就近入學成績優秀新生(100%) 99年10月27日在週會時公開頒發150,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共15名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 100年03月31日在週會時公開頒發60,00元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 98-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金(100%) 1. 99年10月27日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共116,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 2. 100年03月31日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共195,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 | □是(請說明) ▓否 □是(請說明) ▓否 |  |  |
| (9) | 多元人文 藝術發展 | 99-2-1 地方藝文活動實施計畫 | 99-2珍愛台灣「藝」起來 99-2-1地方藝文活動實施計畫(100%) 99年09月29日社團活動時間，文 藝社21位同學由黃明君指導老師 帶領至竹南鎮立美術館參觀畫展「快樂畫友會」，並請學生填寫回饋單。 | □是(請說明) ■否 |  |  |
| (9) | 多元人文 藝術發展 | 99-2-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 99年10月06日由黃明君老師、陳 敦斌老師、廖利凱老師帶領文藝 社、紙雕社、科學研究社計80人 次，前往頭份中正堂參觀「葫蘆墩 漆藝展」。 100年02月23日全校參觀台灣燈會在苗栗活動（竹南頭份運動公園），計1,287人次。 100年03月14日實餐二55人參觀竹南鎮立美術館「2011苗栗縣西畫學會會員聯展」。 100年03月30日餐飲一51位同學 參觀吳樹綠個展；地點：竹南鎮美 術館，由邱靜婷及陳筱涵老師帶隊 前往。 各項活動用心規劃、設計，裨益提升學生藝術人文素養。 99-2-2外埠藝文特色巡禮活動(100%) 99年08月24日及8月25日共133位學生，由老師帶領至新竹玻璃工藝博物館參訪「2010年國際玻璃藝術節活動」，並填寫回饋單，學生反應頗佳。 100年01月04日配合「2010臺北國際花博展覽會」苗栗週實施校外教外參訪活動，共計師生1,320人參加。 | □是(請說明) ▓否 |  |  |

六、辦理特色

（一）計畫特色彙整總表

1.同心協力、克服逆境、力求成長

2.合作無間、迎接挑戰、邁向優質

（二）分項特色彙整總表

| 計畫名稱 | 辦理特色 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 98-1 提昇教師專業能力計畫 | 1.定期研討、內容詳實 2.科科辦理、共同成長 3.內聘教師、激勵進步 4.善用時間、如期完成 5.配合需要、充分供應 6.班班購置、設備精良 |  |
| 98-2 提升學生專業技能強化建教合作計畫 | 1.落實辦理、提振信心 2.依法採購、配合教學 3.外聘師資、擴升視野 4.廠商和諧、共輔學子 |  |
| 98-3 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 1.擇優獎勵、提升素質 2.落實推動、觀功念恩 3.社區高職、績效顯著 4.形象提升、家長信任 |  |
| 98-4 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 1.向下扎根、厚植生源 2.重視職教、技藝為先 3.共同檢視、同步成長 4.發展優勢、扶弱拔尖 |  |
| 98-5 多元學務活動發展計畫 | 1.多元活動、提升人文 2.重視環保、珍愛地球 3.應邀表演、提升校譽 4.激勵士氣、適性發展 |  |
| 98-7 建構溫馨校園計畫 | 1.促進合作、增進團結 2.發揮創意、配合進度 3.激發愛心、濟助弱勢 4.學藝並重、內外兼顧 |  |
| 99-1 悅讀深耕計畫 | 1.鼓勵閱讀、開啟視野 2.充實館藏、深化人文 3.指導寫作、全面推展 4.由點而面，漸有成效 |  |
| 99-2 珍愛臺灣「藝」起來計畫 | 1.增廣涉獵、厚植鄉情 2.了解地方、檢視根源 3經由競賽、發展特色 4.彩妝走秀、肯定自我 |  |

（三）分項計畫特色

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-1-1-1 評鑑推動小組會議紀錄。 教學觀摩會辦理資料、照片。 | 98-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 【具體成果】 1.定期開會、內容詳實 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）第一次：99年09月15日，委員共13人參加 （2）第二次：99年11月18日，委員共12人參加 （3）第三次：100年01月12日，委員共14人參加 （4）第四次：100年03月03日，委員共14人參加。 2.科科辦理、共同成長 12月份舉辦專業科5科及共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次、時間及主講老師如下： （1）99年12月02日美容科吳依倢老師。 （2）99年12月07日英文科林益萍老師。 （3）99年12月07日數學科張志忠老師。 （4）99年12月07日社會科江鈴珍老師。 （5）99年12月14日資處科張君楷老師。 （6）99年12月17日汽車科邱春根老師。 （7）99年12月21日資訊科陳奕亨老師。 |  |  |
|  | 內聘講師教師研習辦理情形。 | （8）99年12月24日國文科陳筱涵老師。 （9）99年12月29日餐飲科劉冠妏老師。 （10）99年12月30日體育科林其鈺老師。 3.內聘教師、激勵進步 利用課餘時間各辦理2小時，共4場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：99年08月20日 講題：Nblog的建置 講師：張文卿老師 人數：本校教師共計13人參加 （2）時間：99年11月24日 講題：打造學習平台-使用VOD輔助教學影片 講師：陳奕亨老師 人數：本校教師共計49人參加 （3）時間：100年03月07日 講題：個人教學檔案製作心得分享 講師：陳筱涵老師 人數：本校教師共計57人參加 （4）時間：100年03月14日 講題：Nblog製作心得分享 講師：江鈴珍老師、陳敦斌老師 人數：本校教師共計51人參加 |  |  |
| 學校特色做法 | 專業成長工作坊辦理資料、照片。 請購簽呈、部落格製作情形及財產清冊。 98-1-3-2 請購簽呈、各教室安裝情形、財產清冊、教育訓練資料、各班教室日誌、各班投影機統計本及教師使用投影機統計表。 | 4.把握時間、如期完成 利用期考於電腦教室辦理3小時，1場專業成長工作坊，參加研習教師皆填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為下次辦理研習之參考，促進教師專業成長。辦理場次如下： 時間：99年11月26日 講題：ppt2007簡報製作進階研習 講師：巨匠電腦何貞林老師 人數：本校教職員共計27人參加 回饋：滿意度達100% 5.配合需要、充分供應 99年08月06日簽請採購NBlog軟體及10個隨身碟，提升建置數位教材及班級部落格能力。 98-1-3-2擴充e化教學設備 【具體成果】 6.班班購置、設備精良 99年08月06日繼續簽請採購12部互動式投影機、20台LCD及2式多媒體網路系統施工，教學全面步入e化時代。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行情形。 參加全國技能競賽執行情形。 辦理技能檢定輔導執行情形。 專題製作執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-2提升學生專業技能強化建教合作計畫 【具體成果】 落實辦理、提振信心 校內技藝競賽 （1）餐飲科於99年10月10日實施； 美容科於99年11月05日實施； 資處科於99年11月20日實施； 資訊科於99年11月23日實施； 汽車科於99年12月13日實施； 相關紀錄於實習組及各科存查。 （2）99年12月22日汽車科獎勵校內技藝競賽表現卓越同學，共計6名。 （3）99年12月27日資訊科獎勵校內技藝競賽表現卓越同學，共計21名。 （4）100年01月10日資處科獎勵提早考取丙級二年級生，共計39名。 校外參觀及技藝競賽 （1）美容科於99年12月08日參加2010年國際盃美容美髮交流競賽，總計獲得冠軍1名，亞軍2名，殿軍1名及24項特優。 （2）99年09月29日邀請身障發明家劉大潭先生演講，總計230人聆聽，激勵同學信心，成效良好。 （3）99年11月23日本校、亞太創意技術學院及友旺科技公司簽署三方產學合作計畫。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-2-1 辦理各科校內技藝競賽執行情形。 辦理校外參觀及校外技藝競賽執行情形。 參加全國技能競賽執行情形。 辦理技能檢定輔導執行情形。 專題製作執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | （4）99年12月20日完成全校學生實習報告抽查獎勵。 100年02月16日汽車科吳柏學、范國良2名同學報名參加第41屆全國技能競賽汽車技術中區分區技能競賽。 技能檢定輔導 （1）99年12月21日發放技能檢定輔導費暨專題製作協同教學鐘點費用。 （2）99年10月19日校長依據本計畫獎勵辦法，公開獎勵5位考取美容乙級證照同學，每人3,000元。 （3）99年12月09日資處科、美容科獎勵輔導學生考證成績卓著老師：吳聲忠科主任、張文卿老師及鄭任翔老師等3位，由人事室敘獎。 （4）100年04月20日簽請頒獎湯凱傑等19位考取電腦軟體應用乙級證照同學。 （5）100年04月28日頒發湯凱傑等19位考取乙級證照同學，每人3,000元。 99年09月06日起連續六週，由亞太創意技術學院支援劉杰文副教授到校指導資訊科與汽車科學生機器人專題製作，學生學習態度良好。 |  |
| 學校特色做法 | 98-2-2 優質化設備採購執行 情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 100年04月20日劉冠妏老師指導林品卉等20位同學（分四組）參加明新科大舉辦「99學年度策略聯盟餐飲創新服務專題」競賽，榮獲第二名（范玉婷、白雅云、黃鈺婷、林品卉及邱苾茹）及第三名（林子涵、翁雅萍、張婉婷、趙慧子及吳佩馨），成績優異。 100年04月20日參加育達商業科技科大學財經學院100年度第二屆桃竹苗區高中職學校專題製作小論文競賽-休閒餐飲類，獲得第一名、第二名及佳作兩名；參加資訊多媒體類獲得佳作一名；參加商管類獲得優選兩名。 100年04月27日由大華技術學院羅士炫教授到校指導汽車科專題製作，共40名學生參加，主題為機車動力計在專題製作上之應用。 98-2-2充實教學實習設備實施計畫 【具體成果】 99年8月至12月無資本門編列。 |  |
| 學校特色做法 | 98-2-3 專題製作執行情形。 雙師協同指導專業課程執行情形 廠校協調會議執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-2-3擴大建教合作規模實施計畫 【具體成果】 1.外聘師資，擴升視野： 99年09月06日起連續六週，由亞太創意技術學院支援劉杰文副教授到校指導資訊科與汽車科學生機器人專題製作，學生學習態度良好。 2.夥伴支援，擴大績效： 99年10月12日召開建教合作廠校協調會議，共有22家事業單位參加。 3.廠商和諧、共輔學子： （1）100年2月春節期間校長與實習處主 任、組長及導師前往建教事業單位 拜訪經理人及訪視技術生致送春節 紅包約280人，增進廠商進一步了 解學校辦學之認真態度，鞏固學生 對學校的向心力。 （2）99學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生共785人次；下學期至100年04月20日訪視建教技術生共788人次。 （3）99學年度新增合作廠家計有：餐飲科3家；美容科7家；資訊科1家，總計新增11家。 |  |
| 學校特色做法 | 98-3-1 各項計畫、執行、考核紀錄。 研習學員及服務學生心得感想回饋單。 | 98-3-1積極推動優質服務計畫 【具體成果】 績效顯著、形象提升 （1）99年06月05日至99年07月31日辦理苗栗縣榮民進修訓練「網頁設計丙級證照班」，參加學員24名。 （2） 99年06月22日至99年07月30日辦理苗栗縣農漁民第二專長訓練「中式米食丙級證照班」，參加學員30名。 （3） 99年08月21日至99年10月16日辦理苗栗縣榮民進修訓練「烘焙食品丙級證照班」，參加學員30名。 （4） 99年08月29日至99年12月05日辦理苗栗縣榮民進修訓練「中式麵食加工丙級證照班」，參加學員28名。 （5）99年09月08日協助苗栗縣政府辦理教師節表揚大會，服務教師3名，服務學生50名。 （6） 99年09月16日協助苗栗縣政府辦理友善校園學生事務與輔導工作研習服務，有37所苗栗縣國中輔導教師參與。 （7）99年09月27日至99年10月15日協助苗栗縣政府辦理推動民眾上網計畫教育訓練，參加學員共90名。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-3-2 1. 98至99年新生基測成績統計表。 2. 99學年度第一學期各班成績總表。 公開頒發獎學金照片。 頒後獎助學金心得感想回饋單。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | （8）99年10月01日協助苗栗縣政府辦理經典金曲演唱會志工服務，服務教師1名，服務學生8名。 （9）99年10月20日協助苗栗縣照南國中校慶典禮活動服務，服務教師4名，服務學生34名。 （10）99年11月12日協助苗栗縣南莊國中辦理原住民青少年生活成長營，參與原住民學生39名。 98-3-2獎勵就近入學成績優秀新生 【具體成果】 擇優獎勵、提升素質 （1）99年10月27日在週會時公開頒發150,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元共15名，並將受獎名單公佈於學校網頁。 （2）100年03月31日在週會時公開頒發60,000元就近入學成績優秀新生獎學金，每人各10,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-3-3 98學年度第二學期各班成績總表。 99學年度第一學期各班成績總表。 公開頒發獎學金照片。 頒後獎助學金心得感想回饋單。 計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | （3）由出納組開立支票；文書組製作獎狀由校長在學校朝會時間公開頒發獎狀及獎學金，對表現優異而獲得獎學金學生，有莫大的鼓舞及激勵，並可以帶動全校良好學習風氣。 （4）每位受獎學生，書寫頒後獎學金心得感想回饋，藉此機會激勵學生更加積極學習，獲得好成績。 98-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金 【具體成果】 落實推動、觀功念恩 （1）99年10月27日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共116,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 （2）100年03月31日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共195,000元，並將受獎名單公佈於學校網頁。 （3）由出納組開立支票；文書組製作獎狀，由校長在學校朝會時間公開頒發獎狀及獎學金，對表現優異而獲得獎學金學生，有莫大的鼓舞及激勵，並可以帶動全校良好學習風氣。 （4）每位受獎學生，書寫頒後獎助學金心得感想回饋，藉此機會激勵學生積極學習，懷有感恩之心繼續努力。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-4-1 與本校合作探索體驗 教育學程國中數。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育 根基計畫 【具體成果】 向下扎根、厚植生源 （1）99年10月25-26日竹南國中全校16班540人分4梯次16組實施實作體驗。 （2）99年11月1~3日照南國中參與師生數480人，利用三天的下午半天辦理，分19組實施實作體驗。 （3）99年12月01日下午烏眉國中參與師生數70人，分成2組實施實作體驗。 （4）99年12月07日三義國中參與師生數162人，上、下午分成12組實施實作體驗。 （5）99年12月08日下午文林國中（含文隆分部）參與師生數181人，分成13組實施實作體驗。 （6）99年12月14日造橋國中參與師生50人，全天分5組實施實作體驗。 （7）99年12月17日下午公館國中參與師生245人，分10組實施實作體驗。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-4-2 依國中親師座談會宣導技職教育前景實施計畫 各項計畫、執行、考核紀錄。 | （8）99年12月20~21日大倫國中參與師生320人，二天分20組實施實作體驗。 （9）99年12月24日大湖國中參與師生119人，全天分5組實施實作體驗。 （10）100年01月25日下午維真國中參與師生270人，分12組實施實作體驗。 （11）100年02月16日後龍國中參與師生120人，全天分10組實施實作體驗。 （12）100年03月30日上午南莊國中參與師生137人，實施技藝教育宣導及參訪。 （13）100年04月07日興華高中參與師生150人，全天分12組實施實作體驗。 （14）100年04月12日上午大同國中參與師生100人，分3組實施實作體驗。 （15）100年4月25~26日建國國中師生497人，分15組實施實作體驗。 （16）至100年4月底共計15校，3,441人。 98-4-2配合國中親師座談會宣導技職教育前景實施計畫 【具體成果】 重視技藝、職教提升 （1）配合國中親師座談會宣導技藝教育前景，共舉辦20場次。 |  |  |
| 學校特色做法 | 優質化網站建置資料。 98-4-3 依國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 98-4-4 與本校合作之國中技 藝教育學程學生入學 率。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | （2）印製技職教育簡介DM 8,000張，多方宣導。 （3）依多方發展理論，強調：「放對地方，每個人都是天才」的教育理念。 98-4-3 國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 【具體成果】 共同檢視、同步成長 【具體事實】 （1）100年04月11日下午已經召開協調會，完成任務分配。 （2）預訂於100年05月28日舉辦國中性向探索體驗教育成果展。 98-4-4國中技藝學程成績優良學生入學獎 學金 【具體事實】 逐年推廣，基礎漸穩 （1）國中技藝學程優良學生就讀本校人數增加：99學年度89人。 （2）本校實用技能學程新生招生情況良好：98學年度99%（268人/270人）；99學年度87.4%（236人/270人）。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-5-1 辦理各社團參加校內外慶典活動展演執行情形。 辦理各社團參加校內外競賽執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實 施計畫 【具體成果】 多元活動、提升人文 （1）99年10月01日服務志工社擔任苗栗縣政府「鎏金的歲月，流水的年華 經典金曲演唱會」志工服務，共9人。 （2）99年10月20日儀隊21人受邀照南國中擔任新建大樓落成典禮表演。 （3）99年11月13日熱音社7人、紙雕設計社3人參加「99年度苗栗縣高級中等學校藝術與人文教學成果校際聯合展演」。 （4）99年11月20日儀隊、熱舞社、街舞社、角力社、餐飲服務社、紙雕設計社共45人參加中興商工健行樓落成暨校慶展演。 （5）99年11月06日角力社1人參加苗栗縣理事長盃角力錦標賽，榮獲女子組自由式第七級第一名。 （6）99年11月09~12日角力社參加全國總統盃角力錦標賽，榮獲高女組自由式第七級第一名，社女組自由式第六級第三名，高男組自由式第八級第三名。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-5-2-1 辦理班級環保創意競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | （7）99年12月08日美容證照社、美髮證照社、美髮實務社參加國際盃美容美髮競技大賽，共27位學生獲獎。 （8）100年03月10~12日角力社參加全國角力菁英選手排名賽榮獲女子組自由式冠軍。 98-5-2-1環保創意裝扮競賽 【具體成果】 重視環保、珍愛地球 （1）藉由此項活動，學生更了解且愛惜可回收資源，並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，激發榮譽感、凝聚班級的向心力。 （2）99年11月03日辦理環保創意裝扮競 賽，共31班參加比賽，成績比賽：最佳表演獎實餐一、餐飲二、實餐三，最佳創意獎餐飲三，最佳裝扮獎輪美三。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-5-2-2 辦理班級愛國歌曲競賽活動執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 98-5-3-1 辦理籃球校隊強力訓練，參加校外各項比賽執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-5-2-2愛國歌曲成果發表會實施計畫 【具體成果】 從根培養、陶冶品德 （1）99年12月08日完成二、三年級愛國歌曲比賽：第一名：實資三、第二名：合三甲、第三名：實資二。 （2）100年04月27日辦理一年級愛國歌曲比賽：第一名：輪餐二、第二名：實資一、第三名：輪調三、第四名：輪餐一、第五名：餐飲一。 （3）每天升旗，並嚴格要求開口唱國歌，培養敬事態度。 （4）各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利，增進班級團結。 98-5-3-1籃球校隊強力訓練實施計劃 【具體成果】 密集訓練、績效精進 （1）九十九年已達成校訂目標－縣內高中職組籃球賽第一名，高級中等學校籃球甲級聯賽20強，中興運動風氣蓬勃發展，並培訓更多優秀球員。 （2）各項比賽成績如下： 99年10月11~15日至台北市立體育館參加高級中等學校籃球甲級聯賽預賽榮獲全國20強。 99年11月25~28日參加苗栗縣主委盃籃球錦標賽榮獲第一名。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-5-3-2 辦理高職優質化中興 盃國中籃球研習營執 行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料 98-5-3-3 辦理高職優質化重量 訓練執行情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 籃球研習營實施計劃 【具體成果】 吸收新血、強化陣容 （1）99年12月09-10日辦理99學年度中興盃國中籃球邀請賽，計100名國中球員參加：第一名為明仁國中、第二名為通霄國中、第三名為公館國中。 （2）100年04月28~29日辦理99學年度第2學期中興盃國中籃球邀請賽計9校、14隊、142名國中球員參加。 （3）吸引優秀國中籃球校隊隊員加入本校籃球隊，充實新血輪。 98-5-3-3加強重量訓練實施計劃 【具體成果】 多向進行、增強戰力 充分運用沙灘、樓梯、田徑場、本校外圍馬路相關場地及設備訓練球員體力、耐力、肌力、肌耐力、爆發力明顯提升。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-7-1 辦理探索體驗教育活動執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料。 98-7-2 編輯99學年度週記執行情形。 統計每月教師輔導學生（一般生）及（身障生）人次執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料 | 98-7-1辦理探索體驗研習營 【具體成果】 促進合作、增進團結 學生透過探索體驗教育活動，激發個人領導能力及問題解決能力，並學習互助合作，凝聚班級向心力及歸屬感。 98-7-2編輯「創意週記」及善用「服務學生 手冊」 【具體成果】 發揮創意、配合程度 本校特色：「創意週記」及「服務學生手冊」。每學期新編「創意週記」，因應學生程度，增加學生心得寫作能力並引導學生探索、珍惜自我，強化師生互動。 全校教職員使用「服務學生手冊」營造人人輔導，個個關懷之友善環境，亦可提升教師輔導學生質量。 |  |  |

| 項目 | 資料來源與佐證資料 | 自評結果 | 訪評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項 | 考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議） | 加分 (以5分計) |
| 學校特色做法 | 98-7-3 辦理教育儲蓄專戶活動執行情形。受理愛心獎補助執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料 98-7-4 辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料 98-7-5 辦理自學輔導及專業技能輔導執行資料。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料。 | 98-7-3接受捐贈擴充教育專戶規模 【具體成果】 揮發愛心、關懷弱勢 凝聚師生及社會力量，協助解決弱勢學生面臨的生計問題。受理年度愛心捐贈擴大教育儲蓄專戶規模。受理學生每學期申請愛心獎補助。 98-7-4辦理志工學生編組、培訓、及擔任校內外服務工作。 【具體成果】 服務學習、撒播愛心 辦理輔導志工招募、編組及培訓，並擔任校外社會福利機構之服務工作，培養關懷、照顧與服務的人道精神。 98-7-5學習扶助(課業及專業技能輔導) 【具體成果】 課後輔導、多元學習 匯聚愛心，關懷弱勢，扶助資源缺乏之學生，協助其順利適應學習生活。 住宿生作息趨於正常，課業預習、復習及書寫作業時間增加。 |  |  |
| 學校特色做法 | 98-7-6 提供工讀機會執行情形。 各項計畫、執行、考核、回饋改進紀錄。 優質化網站建置資料 99-1-1 辦理圖書及影片採購情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 98-7-6 提供工讀機會 【具體成果】 提供機會、幫助弱勢 發現經濟弱勢之學生，給予其校內工讀機會，在工作中學習付出與收穫，達到學習的目的，亦實際地幫助學生家庭經濟。 99-1-1充實圖書管藏實施計畫 【具體成果】 充實館藏、深化人文 成立「圖書委員會」，已召開2次會議，【99年10月25日及100年3月14日】會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 99學年度第1學期採購圖書694冊，公播版影片22套，經費共205,091元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 99學年度第2期採購案已於100年04月18日決標，計258,200元，採購圖書765冊，公播版影片18套。 |  |  |
| 學校特色做法 | 99-1-2 辦理圖書及影片採購情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | 99-1-2晨讀實施計畫 【具體成果】 鼓勵閱讀、開啟視野 （1）遴選「圖書股長」：協助班導師推動「晨讀活動」的進行。 （2）成立班級「圖書書箱」：各班圖書股長及班導師至圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 （3）公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 （4）建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 （5）辦理「國文及英文朗讀活動」：為提昇本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，已舉辦8次（英文朗讀5次、國文朗讀3次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 |  |  |
| 學校特色做法 | 99-1-3 辦理圖書及影片採購情形。 各項計畫、執行、考核紀錄。 優質化網站建置資料。 | （6）99學年度第1學期圖書借閱冊數（5,035冊）較去年同期（1,318冊）成長3.82倍，成效顯著。 99-1-3 閱讀心得寫作比賽實施計畫 【具體成果】 指導寫作、全面推展 （1）開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 （2）99年12月27日辦理閱讀心得寫作比賽，共計89人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作10名，獎助寫作風氣，成效良好。 （3）100年04月08日辦理閱讀心得寫作比賽，共計50人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作10名，閱讀學習單內容有顯著的提升。 （4）第一名圖書禮券500元、小功乙次及獎狀乙幀；第二名圖書禮券400元、嘉獎兩次及獎狀乙幀；第三名圖書禮券300元、嘉獎乙次及獎狀乙幀；佳作圖書禮券200元、嘉獎乙次及獎狀乙幀。 |  |  |
| 學校特色做法 | 99-2-1 1. 辦理地方藝文活動 參訪執行情形。 各項計畫、執行、考 核紀錄。 3. 優質化網站建置資料 | 99-2珍愛台灣一起來 99-2-1地方藝文活動實施計畫 【具體成果】 增廣涉獵、厚植鄉情 1. 文藝社99年09月29日參觀竹南鎮立美術 館「快樂畫友會」展覽，學生積極參與。 參觀人次計22人。 餐飲二班99年10月06日參觀竹南鎮立美 術館「竹南高中師生聯展」，學生反應良好。參觀人次計52人。 文藝社99年12月29日參觀竹南鎮立美術館「葉美鈴水墨個展」，學生學習反應良好。參觀人次計22人。 全校師生100年02月23日參觀「100年臺灣燈會在苗栗」，師生共同討論作品，並認真寫作學習單，成效良好。參觀人次計1,287人。 實餐二班100年03月14日參觀竹南鎮立美術館「2011苗栗縣西畫學會會員聯展」，學習成效良好。參觀人次計55人。 餐飲一班100年03月30日班觀竹南鎮立美術館吳樹綠個展。參觀人次計51人。 |  |  |
| 學校特色做法 | 99-2-2 1. 辦理外埠藝文活動參 訪執行情形。 2. 各項計畫、執行、考 核紀錄。 3. 優質化網站建置資料 | 99-2-2外埠藝文特色巡禮活動 【具體成果】 了解臺灣、多方體認 輪調建教班學生99年08月24日、99年08 月25日參觀新竹玻璃工藝博物館「2010 年國際玻璃藝術節」活動，學生反應良 好，收穫良多。參觀人次計152人。 文藝社、紙雕設計社、科學研究社99年 10月06日參觀頭份鎮立中正堂「葫蘆墩漆藝展」，學生積極參與，並表現高度興趣。參觀人次計83人。 全體師生100年01月04日參觀「2010臺北國際花卉博覽會」，吸收美的新知，提升藝術涵養。參觀人次計1,320人。 |  |  |

參、輔導訪視綜合意見

| 受評學校填寫：請針對本範疇提整體性之優點、待改進事項及未來發展方向之意見，供考評小組參考(請條列)： | 考評小組填寫：請根據訪評結果，對學校提整體性之優點、待改進事項及未來應採取具體可行做法之建議(請條列)： |
| --- | --- |
| 優點 校長領航、全校投入 確實執行、不落虛應 提升士氣、績效斐然 向下扎根、助益良多 提升形象、佳譽潮湧 待改進事項 寬籌財源：擴增教學設備與活動空間 加強磨練：提升丙、乙級證照合格率 落實研習：增強教師使用設備嫻熟度 拓展服務：強化師生互動與社區服務 未來發展方向 加強人文藝術活動、豐富教學內涵 吸引績優學生就學、提升整體素質 善用私校應變優勢、適時調整組織 發揮學費變革佳機、增強學校活力 擴大爭取優質補助、奠定國教根基 |  |

考評小組：___________、___________、___________（請簽章）

附表1

高職優質化輔助方案學校經費執行率一覽表

單位：仟元　　　填報日期：99.12.31

| 99會計年度99學年度上學期 資本門 經費概算 | 99會計年度99學年度上學期 資本門 經費執行 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 1 | NBlog |  | 套 | 1 | 50.0 | 50.0 | 套 | 1 | 50.000 | 50.000 |  | 標餘款73.667增購電腦設備3套，放置圖書室圖提供學生資料查詢使用，以順利推動99-1閱讀深耕計畫 |
| 2 | 電動螢幕 | 84呎×84呎 | 幅 | 6 | （補助款） 42.0 | 342.0 | 幅 | 6 | 12.652 | 340.242 |  |  |
| 3 | 互動式投機 | 3000ANSI | 部 |  | （配合款） 15.0 |  | 部 | 6 | 44.055 |  |  |  |
| 4 | LCD（含吊架） | 42” | 台 | 10 | （補助款） 23.5 | 305.0 | 台 | 10 | 30.500 | 305.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | （配合款） 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多媒體網路系統施工 |  | 式 | 1 | （補助款） 133.0 | 163.0 | 式 | 1 | 159.000 | 159.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | （配合款） 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 點歌機 | M-70 | 台 | 1 | 40.0 | 40.0 | 台 | 1 | 51.500 | 51.500 |  |  |
| 7 | 腿部推舉機 | 220＊120＊160 | 台 | 1 | 98.0 | 98.0 | 台 | 1 | 98.000 | 98.000 |  |  |
| 8 | 除濕機 | AD-2491FN | 台 | 2 | 10.0 | 20.0 | 台 | 2 | 10.000 | 20.000 |  |  |
| 9 | 櫥櫃 |  | 式 | 1 | 20.0 | 20.0 | 式 | 1 | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 10 | 圖書 |  | 批 | 1 | 210.0 | 210.0 | 批 | 1 | 136.241 | 136.241 |  |  |
| 11 | 多媒體資源 |  | 批 | 1 | 70.0 | 70.0 | 批 | 1 | 69.850 | 69.850 |  |  |
| 12 | 閱覽設備 | 151CM圓桌 | 組 | 1 | 20.0 | 20.0 | 組 | 1 | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 13 | 表演服飾及設備 |  | 式 | 1 | 82.0 | 82.0 | 式 | 1 | 82.000 | 82.000 |  |  |
| 14 | 創作競賽設備-電烤爐 | 兩門四盤 | 台 | 1 | 70.0 | 70.0 | 台 | 1 | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 15 | 電腦主機含螢幕 | ACER M275 | 部 | 3 | 0.0 | 0.0 | 部 | 3 | 25.000 | 75.000 |  |  |
| 總經費概算(A) | 1,490.0 | 經費執行總額(B) | 1,491.333 | 經費 執行率 B/A% | 100.09% |

單位：仟元　　　填報日期：100.04.15

| 99會計年度99學年度下學期 資本門 經費概算 | 99會計年度99學年度下學期 資本門 經費執行（1/1-4/15） |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(A) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(B) |  |  |
| 1 | 電動螢幕 | 84呎×84呎 | 幅 | 6 | （補助款） 42.0 | 342.0 | 幅 | 6 | 12.652 | 340.242 |  |  |
| 2 | 互動式投機 | 3000ANSI | 部 | 6 | （配合款） 15.0 |  | 部 | 6 | 44.055 |  |  |  |
| 3 | LCD（含吊架） | 42” | 台 | 10 | （補助款） 23.5 | 305.0 | 台 | 10 | 30.500 | 305.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | （配合款） 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多媒體網路系統施工 |  | 式 | 1 | （補助款） 133.0 | 163.0 | 式 | 1 | 159.000 | 159.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | （配合款） 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 皮膚髮質美貌顯像儀 |  | 台 | 3 | 10.0 | 30.0 | 台 | 3 |  |  |  | 已招標 |
| 6 | 熱塑燙髮機 |  | 台 | 3 | 40.0 | 120.0 | 台 | 3 |  |  |  | 已招標 |
| 7 | 電源供應器 |  | 台 | 5 | 10.0 | 50.0 | 台 | 5 | 10.000 | 50.000 |  |  |
| 8 | 微電腦超音波 |  | 台 | 3 | 25.0 | 75.0 | 台 | 3 |  |  |  | 已招標 |
| 9 | 球場整修工程 |  | 面 | 3 | 35.0 | 105.0 | 面 | 3 |  |  |  | 已申請 |
| 10 | 圖書 |  | 批 | 1 | 230.0 | 230.0 | 批 | 1 |  |  |  | 已申請 |
| 11 | 數位多媒體資源 |  | 批 | 1 | 70.0 | 70.0 | 批 | 1 |  |  |  | 已申請 |
| 總經費概算(A) | 1,490.0 | 經費執行總額(B) | 854.242 | 經費 執行率 B/A% | 57.33% |

單位：仟元　　　填報日期：100.04.15

| 項次 | 名稱(項目) | 99會計年度99學年度上學期 經常門 經費概算及執行 | 99會計年度99學年度下學期 經常門 經費概算及執行（1/1-4/15） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費 | （補助款） 136.2 | 83.040 | （補助款） 239.0 | 101.040 |  |
|  |  | （配合款） 72.0 |  | （配合款） 78.0 |  |  |
| 2 | 出席費 | 0.0 | 0.000 |  |  |  |
| 3 | 工作費（工讀費） | （補助款） 50.0 | 74.224 | 80.0 | 42.846 |  |
|  |  | （配合款） 30.0 |  |  |  |  |
| 4 | 保險費 | 0.0 | 4.029 |  | 4.000 |  |
| 5 | 旅運費（國內旅費、短程車資、運費） | 54.2 | 84.434 | （補助款） 27.2 | 73.216 |  |
|  |  |  |  | （配合款） 200.0 |  |  |
| 6 | 印刷費 | 50.0 | 50.000 |  |  |  |
| 7 | 技能競賽（檢定）指導費 | 40.0 | 41.540 | 60.0 | 36.000 |  |
| 8 | 教師進修補助費 | 30.0 | 30.000 | 30.0 | 30.000 |  |
| 9 | 學生獎學金 | （補助款） 181.0 | 300.000 | （補助款） 170.0 | 60.000 |  |
|  |  | （配合款） 80.0 |  | （配合款） 8.0 |  |  |
| 10 | 學生助學金 | 100.0 | 116.000 | 100.0 | 129.000 |  |
| 11 | 軟體設計費 | 0.0 | 0.000 |  |  |  |
| 12 | 軟體授權費 | 0.0 | 0.000 |  |  |  |
| 13 | 設備維護費 | 30.0 | 30.000 | 20.0 |  |  |
| 14 | 材料費 | （補助款） 173.6 | 332.204 | （補助款） 360.0 | 63.761 |  |
|  |  | （配合款） 236.4 |  | （配合款） 50.0 |  |  |
| 15 | 物品 | 437.0 | 436.007 | （補助款） 166.8 | 64.500 |  |
|  |  |  |  | （配合款） 197.2 |  |  |
| 16 | 其他 | 18.0 | 21.286 | 47.0 | 4.984 |  |
| 小計 | 1,718.4 | 1,702.764 | 1,833.2 | 609.347 |  |

99優質化8月-12月資本門經費核銷                           單位：元

| 計畫編號 | 資本門預算 | 政府補助款 | 學校配合款 | 資本門核銷 | 差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98-1 | 860,000 | 670,000 | 190,000 | 854,242 | 5,758 |
| 98-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98-5 | 178,000 | 178,000 | 0 | 195,500 | -17,500 |
| 98-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-1 | 300,000 | 300,0000 | 0 | 289,591 | 10,409 |
| 99-2 | 152,000 | 152,000 | 0 | 152,000 | 0 |
| 合計 | 1,490,000 | 4,000,000 | 190,000 | 1,491,333 | -1,333 |

99優質化8月-12月經常門經費核銷                                          單位：元

| 計畫編號 | 經常門預算 | 政府補助款 | 學校配合款 | 經常門核銷 | 差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98-1 | 52,000 | 52,000 | 0 | 52,076 | -76 |
| 98-2 | 163,000 | 163,000 | 0 | 191,413 | -28,413 |
| 98-3 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 296,607 | 3,393 |
| 98-4 | 380,000 | 73,600 | 306,400 | 367,058 | 12,942 |
| 98-5 | 430,000 | 430,000 | 0 | 453,728 | -23,728 |
| 98-7 | 185,000 | 123,000 | 62,000 | 172,305 | 12,695 |
| 99-1 | 49,400 | 49,400 | 0 | 51,084 | -1,684 |
| 99-2 | 159,000 | 159,000 | 0 | 118,493 | 40,507 |
| 合計 | 1,718,400 | 1,130,000 | 418,400 | 1,702,764 | 15,636 |

# Text boxes

高職優質化推動小組

問題分析與探究

週而復始

永久改進

觀摩諮詢

經驗交流

形成各項子計畫

行政會議

主管會報

師生提出校務建議

檢視記錄

成果報告

P 計畫階段

網站宣導

審核通過

師生宣導

校內外宣導

D 執行階段

A 行動階段

親師會報告

家長會報告

補助及自籌經費

管控執行與檢討

處室工作手冊

政府採購法

問題改善

行政流程更新

執行

計畫

C 檢核階段

校務會議

計畫報告

填寫進度報告與管制單

行政會議

主管會報

是

符合預期

是

符合預期

是

是

執行

計畫

執行

計畫

符合預期

期末檢核

計畫管考

期中檢核

經驗交流

專家諮詢

進度報告

檢討改進

每月

期中

否

期末

每週

否

否

98-2  98-3  98-4  98-7

未編列資本門經費

單位：元

單位：元