105年度高職優質化輔助方案各項工作執行時程表

| 序號 | 日  期 | 工  作  項  目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 105年1~2月 | 修訂並函知各校「高職優質化輔助方案」及相關配套實施計畫 |
| 2 | 105年2月25日  105年2月26日  105年3月1日 | 召開105學年度高職優質化輔助方案計畫申辦及輔導訪視說明會  (北區：2/26；中區：3/1；南區：2/25) |
| 3 | 105年3月22日 | 申辦學校提交105學年度高職優質化輔助方案構想書 |
| 4 | 105年3月 | 1.受輔助學校辦理104學年度計畫執行自評  2.受輔助學校填報並準備104學年度輔導訪視資料 |
| 5 | 105年3月31日 | 受輔助學校上傳104學年度輔導訪視表件並郵寄紙本 |
| 6 | 105年3~4月 | 召開104學年度高職優質化輔導訪視委員說明會 |
| 7 | 105年3~4月 | 辦理104學年度區域校際交流活動（北、中、南分區經驗交流） |
| 8 | 105年3~4月 | 召開105學年度高職優質化申辦學校計畫書線上審查委員說明會 |
| 9 | 105年3月28日~4月8日 | 辦理105學年度高職優質化申辦學校構想書審查作業 |
| 10 | 105年4月27日 | 申辦學校提交105學年度高職優質化輔助方案初審計畫書 |
| 11 | 105年4月18日~5月2日 | 受輔助學校接受104學年度輔導訪視 |
| 12 | 105年5月2日~5月13日 | 辦理105學年度高職優質化申辦學校計畫書線上初審作業 |
| 13 | 105年5月31日前 | 依據初步審議結果核定105學年度申請學校經費，並函知各通過學校 |
| 14 | 105年6月14日 | 申辦學校提交105學年度高職優質化輔助方案複審計畫書 |
| 15 | 105年6月17日~6月27日 | 辦理105學年度高職優質化申辦學校計畫書線上複審作業 |
| 16 | 105年7月 | 公告105學年度高職優質化申辦學校入選名單 |
| 17 | 105年7月 | 受輔助學校修訂105學年度計畫書 |
| 18 | 105年8月 | 辦理105學年度高職優質化入選學校工作坊（全國校際經驗交流） |
| 19 | 105年8月 | 104學年度受輔助學校檢送105年度收支結算表 |
| 20 | 105年8月 | 受輔助學校上傳105學年度總計畫及細部執行計畫 |
| 21 | 105年9月 | 受輔助學校繳交104學年度期末成果檢核報告書 |
| 22 | 105年8~12月 | 受輔助學校執行105學年度「高職優質化輔助方案」計畫 |
| 23 | 105年8月~106年1月20日 | 辦理105學年度上學期專業諮詢 |
| 24 | 105年8月~106年7月 | 辦理105學年度校際經驗交流（校與校經驗交流） |
| 25 | 105年12月~106年1月 | 105學年度受輔助學校檢送105年度收支結算表 |
| 26 | 106年1月~7月 | 辦理105學年度下學期專業諮詢 |