中興高級商工職業學校101學年度高職優質化輔助方案第9次會議紀錄

壹、時間：102年04月23日(星期二)16時20分。

貳、地點：敬業樓圖書室。

參、主席：古文雄 校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  組長。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是101學年度高職優質化輔助方案第9次會議，也是101學年度下半年度04月份的執行進度管制會議，感謝全體同仁對本校辦理高職優質化輔助方案的支持與協助。

教務主任於今日下午15時30分參加全國公私立學校教師對12年高中職國民教育認識的協調會，教育部計畫辦理3場次的相關活動，期使全國公私立學校教師對12年國民基本教育有更深一層的認識與了解。

昨晚校長利用時間檢視本校102學年度高職優質化計畫書初稿資料，發現在資本門預算部分，上、下年度的落差差異極大，請各處室重新再檢視及調整，讓經常門與資本門的比率及上、下學期的預算能夠平衡。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.各單位高職優質化承辦人對於高職優質化輔助方案的相關繳交資料能夠準時繳交、按規定的格式、參考舊資料、相關活動一定要量化及問卷分析的方式展現。

2.101學年度高職優質化輔助方案專業諮詢表各處室均於102年03月28日中午前送圖書室彙整。

(二)101學年度「高職優質化輔助方案」下半年度04月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度下學期(102年02月~05月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計於04月26日(五)下午辦理第7次英文檢定教師專業學習社群會議 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度下學期(102年03月~06月)各辦理4場研習，合計8場資訊融入教學研習。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 20位教師中有2位教師星期三下午(共同空白時間)上國中技藝班課程，故利用第一次期中考，04月01日~04月02日期中考下午已辦理2場研習。 | 05月23日~05月24日將辦理最後2場。 |
| 101-2-1 精進各科學生專業技能 | 1.丙級及格率130.87%。 2.乙級及格率10.41%。 3.專題競賽獲獎件數11件。 4.畢業生就業率18.9% |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.丙級及格率108.31%。 2.乙級及格率6.57%。 3.專題競賽獲獎件數累計9件(含佳作及入圍)。 4.畢業生就業率待6月統計，畢業班攻讀率為4.83%。 【截至04月19日】 |  |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 建教生4月份穩定率： 1.建教合作技術生職場穩定率98.5%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 |  |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 2.102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權)。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 04月17日已獲經費變更及核准申請，即由總務與資處科協助採購事宜。 |  |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.04月13日~04月14日汽車科辦理汽車修護職類甲、丙級技術士技能檢定、術科測試監評人員資格研討，服務教師9名，學生20名。 2.04月22日~04月25日辦理國中技藝競賽中興商工考場服務(受服務人數為357人次)，本校參與服務師生120人次。 |  |
| 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 | 102年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 04月02日已彙整完成7名學生心得回饋單。 |  |
| 101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 3.102年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 4.志工服務時數証明單。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 04月02日已彙整完成成績優秀學生39名及清寒學生3名心得回饋單。 |  |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 101學年下學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 本月無辦理性向探索活動。 |  |
| 101-4-2 國中技藝教育教學成果展 | 1.102年04月上旬辦理 2.展示國中技藝教育教學成果。 3.參觀教學設備。 |  |  |  | ＊ |  |  |  |  | 預計於05月08日上午辦理。 |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 1.102年01月及06月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  |  | 預計05月08日辦理社團成果展。 |
|  | 2.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 3.辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 | ＊ |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 本月份未受邀均質化及技藝學程合作國中表演。 |  |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.102年01月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 |  |
| 101-5-4 德行優良學生國際教育旅行 | 102年03~04月進行教育旅行活動。 |  |  | ＊ | ＊ |  |  |  | 04月16日~04月20日辦理5天4夜日本教育旅行 地點：日本東京及靜岡。 交流學校：藤枝北高校。 人數：師生共38人。 |  |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 102年01月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 03月份工讀人數9人，工讀時數168小時，工讀費用為13,440元。 |  |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年01月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 04月03日及04月17日實施志工培訓，共計64人次。 |  |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 102年01月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 04月份愛心捐贈11,930元，支出17,960元目前結餘821,285元(102.04.23止)。 |  |
| 101-7-1 充實圖書室館藏 | 102年04月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 已於04月23日下午14時30分辦理圖書招標採購。 |  |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 101年01月至102年06月辦理晨讀、閱讀護照認證及國、英文朗讀活動。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 於04月17日辦理英文朗讀及04月23日辦理國文朗讀。 | 預計於04月25日辦理英文朗讀。 |
| 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽 | 102年04月及06月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  |  | ＊ |  | ＊ |  | 已於04月09日辦理101學年度第3次閱讀心得寫作比賽，共有62位同學參加。 |  |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 4月份二年級已完成1篇心得寫作及上台實施心得分享。 |  |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年01月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 04月03日文化巡禮社結合地方參訪至中港古城及老街導覽，參與師生共計33人次。 |  |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 102年01月至102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  | 本月未辦理外埠藝文特色巡禮活動。 |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 102年03月辦理下學期地方特色小吃創作競賽活動。 |  |  | ＊ |  |  |  |  | 已於04月19日完成，第一名餐二乙魏元晧；第二名實餐二莊筑雅；第三名餐二甲葉澔謙。 |  |
| 101-8-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 102年04~05月美容科畢業走秀展；配合高職優質化、均質化成果發表會展演。 |  |  |  | ＊ | ＊ |  |  | 04月12日及04月15日亞太創意技術學院化妝品系林志誠主任到校指導美容科三年級(共95人)畢業成果展專題書面資料。 | 預計04月29日~04月30日美容科三年級共111表演同學在活動中心進行畢業成果展彩排活動。 |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 |  |  |
| 101-1-1-1 辦理教師專業發展評鑑 | 1.101學年度下學期(102年02月~05月)成立專業學習社群組織並定時召開會議。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計於04月26日(五)下午辦理第7次英文檢定教師專業學習社群會議。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-1-2-1 辦理資訊融入教學研習 | 1.101學年度下學期(102年03月~06月)各辦理4場研習，合計8場資訊融入教學研習。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.20位教師中有2位教師星期三下午(共同空白時間)上國中技藝班課程，故利用第一次期中考，04月01日~04月02日期中考下午已辦理2場研習。 2.05月23日~05月24日將辦理最後2場。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-1 精進各科學生專業技能 | 1.丙級及格率130.87%。 2.乙級及格率10.41%。 3.專題競賽獲獎件數11件。 4.畢業生就業率18.9% |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.丙級及格率108.31%。 2.乙級及格率6.57%。 3.專題競賽獲獎件數累計9件(含佳作及入圍)。 4.畢業生就業率待6月統計，畢業班攻讀率為4.83%。 【截至04月19日】 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-2 擴大建教合作規模 | 1.建教合作技術生職場穩定率90%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 建教生4月份穩定率： 1.建教合作技術生職場穩定率98.5%。 2.建教合作技術生畢業留任率3%。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-2-3 充實教學實習設備實施計劃 | 2.102年01~07月購買AUTO CAD軟體1單位(125人授權)。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 04月17日已獲經費變更及核准申請，即由總務與資處科協助採購事宜。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-1 積極推動優質服務形塑學校形象計畫 | 1.彙整研習會議資料、活動照片。 2.彙整學生服務心得回饋單。 3.增強學校吸引力 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.04月13日~04月14日汽車科辦理汽車修護職類甲、丙級技術士技能檢定、術科測試監評人員資格研討，服務教師9名，學生20名。 2.04月22日~04月25日辦理國中技藝競賽中興商工考場服務(受服務人數為357人次)，本校參與服務師生120人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-2 獎勵就近入學成績優秀新生 | 102年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 04月02日已彙整完成7名學生心得回饋單。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 3.102年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 4.志工服務時數証明單。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 04月02日已彙整完成成績優秀學生39名及清寒學生3名心得回饋單。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-1 辦理國中性向探索體驗活動 | 101學年下學期辦理9校性向探索活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 本月無辦理性向探索活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-4-2 國中技藝教育教學成果展 | 1.102年04月上旬辦理 2.展示國中技藝教育教學成果。 3.參觀教學設備。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 預計於05月08日上午辦理。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-1 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 1.102年01月及06月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  | 預計05月08日辦理社團成果展。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  | 2.應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 3.辦理性質相近之社團聯合專題演講，提升理念，擴充視野。 | ＊ |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 本月份未受邀均質化及技藝學程合作國中表演。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-3 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 1.102年01月~102年07月利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每日利用晨間、晚間及假日加強一般訓練。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-5-4 德行優良學生國際教育旅行 | 102年03~04月進行教育旅行活動。 |  |  | ＊ | ＊ |  |  |  | 04月16日~04月20日辦理5天4夜日本教育旅行 地點：日本東京及靜岡。 交流學校：藤枝北高校。 人數：師生共38人。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-2 提供工讀機會協助經濟弱勢學生完成高職學業 | 102年01月~102年06月辦理弱勢學生工讀事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 03月份工讀人數9人，工讀時數168小時，工讀費用為13,440元。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-3 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 102年01月~102年06月實施社團訓練，並到校外服務弱勢團體，每學年服務次數至少2次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 04月03日及04月17日實施志工培訓，共計64人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-6-4 接受捐贈擴充教育專戶規模 | 102年01月~102年07月受理年度愛心捐贈180,000元，並擴大教育儲蓄專戶規模，適時辦理協助，扶助遭逢變數及家境清寒學生。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 04月份愛心捐贈11,930元，支出17,960元目前結餘821,285元(102.04.23止)。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-1 充實圖書室館藏 | 102年04月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 |  |  |  | ＊ |  |  |  | 已於04月23日下午14時30分辦理圖書招標採購。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-2 辦理晨讀活動 | 101年01月至102年06月辦理晨讀、閱讀護照認證及國、英文朗讀活動。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.於04月17日辦理英文朗讀及04月23日辦理國文朗讀。 2.預計於04月25日辦理英文朗讀。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-3 辦理閱讀心得寫作比賽 | 102年04月及06月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  |  | ＊ |  | ＊ |  | 已於04月09日辦理101學年度第3次閱讀心得寫作比賽，共有62位同學參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-7-4 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 4月份二年級已完成1篇心得寫作及上台實施心得分享。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-1 參與地方藝文活動 | 102年01月至102年06月參與及參觀竹南、頭份等地方性藝文活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 04月03日文化巡禮社結合地方參訪至中港古城及老街導覽，參與師生共計33人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-2 外埠藝文特色巡禮活動 | 102年01月至102年04月安排學生參訪竹南地區之外埠藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  | 本月未辦理外埠藝文特色巡禮活動。 |
| 101-8-3 地方特色小吃創作競賽活動 | 102年03月辦理下學期地方特色小吃創作競賽活動。 |  |  | ＊ |  |  |  |  | 已於04月19日完成，第一名餐二乙魏元晧；第二名實餐二莊筑雅；第三名餐二甲葉澔謙。 | 請按規定完成紀錄備查 |
| 101-8-4 美容彩妝藝術走秀活動 | 102年04~05月美容科畢業走秀展；配合高職優質化、均質化成果發表會展演。 |  |  |  | ＊ | ＊ |  |  | 1.04月12日及04月15日亞太創意技術學院化妝品系林志誠主任到校指導美容科三年級(共95人)畢業成果展專題書面資料。 2.預計04月29日~04月30日美容科三年級共111表演同學在活動中心進行畢業成果展彩排活動。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |

四、問題討論

(一)戴盛文組長：

| 項次 | 問題 | 主席裁示 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 請各處室再編列鐘點費時，請記住於業務費裡編列健保補充保費2%。 | 請按規定辦理。 |  |
| 2 | 因圖書供作業量愈來愈重，圖書志工又因每週2天的實習課，無法正常協助圖書的清點與上架作業，建議能夠申請工讀生，協助圖書業務工作的推展。 | 請另案簽核，相關費用由教育儲蓄專戶支付。 |  |
| 3 | 請優質化各子計畫承辦人於各項活動結束後要將執行成果填寫於執行進度報告與管制內，並送管考人、總執行及總督導蓋章。 | 請按規定辦理。 |  |
| 4 | 請校長指示個子計畫內容及預算調整資料繳交的期限。 | 請各處室將修改或調整後的資料於102年04月26日中午前送圖書室代組長彙整。 |  |

(二)張明松先生：

102年05月08日上午辦理101學年度國中技藝競賽成果展及均質化成果展；下午辦理美容科三年級畢業成果展，請校長裁示是否可行？

主席裁示：

同意張明松先生的建議，並請相關承辦單位及負責人，提前完成各項準備事宜。

(二)郭安豐主任：

建議101學年度優質精進計畫成果展於102年05月08日上午併國中技藝競賽成果展及均質化成果展辦理。

主席裁示：

同意郭安豐主任的建議，並請相關承辦單位及負責人，提前完成各項準備事宜。

五、結論

雖然102學年度計畫書繳交期限延至102年05月07日，仍要請各處室主任及承辦人能夠提早完成，讓教務處及圖書室在彙整上能夠提前完成。

102年05月01日為本校接受教育部101學年度期中輔導訪視時間，請各處室主任及承辦人再次檢視所有卷夾內的資料是否齊全，期望能夠獲得優異的成績。

柒、散會