102學年度高職優質化輔助方案

期末檢核表

學校名稱：苗栗縣私立中興高級商工職業學校

承辦人簽章：             承辦主任簽章：             會計主任簽章：             校長簽章：

承辦人姓名：                   (簽章)            職稱：教務組

電      話：(037)-467360轉203         　　      行動電話：0931-556897

傳      真：(037)-463253             　          E-mail：chenih@csvs.mlc.edu.tw

主辦單位：教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

填報日期：中華民國103年08月30日

目　　　　次

壹、基本資料	3

一、學校基本資料	3

二、學制規模	4

三、規劃辦理計畫名稱及期程	5

貳、各子計畫期末檢核（每個子計畫請填一份）	6

計畫編號：101-1計畫名稱：提升教師專業能力計畫	6

計畫編號：101-2計畫名稱：精進學生專業技能計畫	12

計畫編號：101-3計畫名稱：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫	18

計畫編號：101-4計畫名稱：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫	24

計畫編號：101-5計畫名稱：多元學務活動發展計畫	30

計畫編號：101-6計畫名稱：建構溫馨校園計畫	37

計畫編號：101-8計畫名稱：珍愛臺灣「藝」起來計畫	47

計畫編號：102-1計畫名稱：e化「神指」計畫	53

參、總體執行情形檢核	56

一、部定項目檢核表	56

二、校訂指標檢核	93

肆、期末經費執行率一覽表(由學校彙整所有子計畫後填報一份）	136

# 壹、基本資料

## 一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 | 49 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 | 1,973 |  |
|  | 全校教師數 | 78 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 (推動技藝教育 (國中技藝學程 (實用技能學程 (辦理建教合作 □產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 (推動技專校院策略聯盟之高職 (辦理教師專業發展評鑑 (其他〈請學校自行填寫〉： 1.輪調式建教合作 2.國中職業試探 3.免試入學 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 教務組 |
|  | 姓 名 | 陳奕亨 | 電 話 | (037)467360#203 |
|  | 行動電話 | 0931-556897 | 傳 真 | (037)463253 |
|  | E-mail | chenih@csvs.mlc.edu.tw |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「高職優質化輔助計畫申請表」複製轉貼。

## 二、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 17班 | 747人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 9班 | 221人 |  |
| 6.實用技能學程 | 14班 | 588人 |  |
| 7.建教合作班 | 9班 | 417人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 49班 | 1,973人 | 101學年度第2學期學生數 |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

## 三、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 | 辦理項目(請單選) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 提升學校行政效能 | 精進學校本位課程 | 深化教師教學專業 | 促進學生多元學習 | 加強適性學習課程 | 辦理技藝教育方案 | 產學攜手建教合作 | 推動學生就近入學 | 強化人文藝術素養 |
| 101-1 | 提升教師專業能力計畫 | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 101-2 | 精進學生專業技能計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 101-3 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 101-4 | 辦理國中性向探索活動 厚植技職教育根基計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 101-5 | 多元學務活動發展計畫 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 101-6 | 建構溫馨校園計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 101-8 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 102-1 | e化「神指」計畫 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

# 貳、各子計畫期末檢核（每個子計畫請填一份）

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.10/）」，於「系統管理」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

## 計畫編號：101-1計畫名稱：提升教師專業能力計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-1 | 計畫名稱 | 提升教師專業能力計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | ■深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 480 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 12 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 74 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 1025 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 1025 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 10 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 28 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 170 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 4 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 5 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 10 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 5 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 5 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-1-1 定期開會、內容詳實： 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 科科辦理、共同成長： 12月份舉辦專業科5科教學觀摩會；共同科5科，合計10科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。 內聘教師、激勵成長： 利用利用寒、暑假之課餘時間，於視聽教室或電腦教室各辦理2小時，共2場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。 教學e化、提升績效： 102學年度全學年互動式投影機教師總使用率為70%，本校7成教師能善用資訊化教學設備。 101-1-2 行政教學、全面提升： 選取本校20位教師，利用期考下午，上、下學期各辦理4場，共8場，每場3小時，合計24小時資訊融入教學研習，每一場研習後皆請20位教師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考，學期末19位教師參加MOS-EXCEL認證考試(其中葉校長因於102下接任校長後退出研習暨認證考試)，19位教師全數取得認證，行政、教學資訊能力，全面提升。 精進設備、智慧教室： 98學年度至100學年度高職優質化計畫，本校普通教室逐步購置一系列e化教學設備，101學年度至103學年度優質化計畫的目標是將本校普通教室邁向智慧教室發展，目前本校36間普通教室皆已全數建置互動式投影機，另有3套IRS即時反饋系統及3台實物投影機提供校內教師使用，可隨時結合數位化教學應用。 101-1-3 獎勵進修、專業研習： 102學年度上學期，簽請本校7位教師提出在職進修獎勵申請，經成績考核委員會審核，4名教師符合資格，3名教師利用行政會議及1名教師利用高職優質化管制會議時間於視聽教室及圖書室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，提升校內教師進修風氣。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 102學年度全學年互動式投影機教師總使用率為70%，略低於原訂目標值，主要原因為部分設備或零附件故障，因維護經費不足造成維修不及，影響上課教師使用意願。 | 在上學期期末時已發現互動式投影機使用率下降問題，經找尋原因後，已另行編列預算盡快進行設備或零附件維修，同時加強宣導教師使用，下學期使用率已獲大幅改善。 |
|  | 教師專業發展評鑑補助經費縮減，導致辦理校內研習場次及時數減少。 | 利用校內經費辦理相關經常性研習。 |
|  | 教師專業發展評鑑補助經費皆挪至教師學習社群，但社群申請初審未過，當年度就無任何補助經費。 | 已經申請的社群仍要繼續運作，但無補助經費故刪除需要經費的活動，例如邀請專家研習、購買相關影片書籍等。 |
|  | 20位教師原定星期三下午為共同空白時間，進行每個月1次資訊融入教學研習，但部分同仁需支援國中技藝教育班課程，不易尋找共同空白時間，故皆利用期中考或期末考下午集中辦理研習，研習效果不佳且造成教務組長安排期考監考的困擾。 | 102學年度下學期改於寒假期間辦理，減少學期中人力安排困擾。 |
|  | 少部分教師未將教材e化或某些著重演算的學科仍未找到如何利用互動式投影機來輔助教學，以致於仍使用傳統式教學方法。 | 持續辦理資訊融入教學研習或成立教師學習社群，以增進教師製作數位教材能力，或選購有製作數位教材之出版社。 |
|  | 3套IRS即時反饋系統及3台實物投影機的使用並不普及，102學年度3套IRS即時反饋系統使用於補救教學及英文科單字教學，而3台實物投影機大多為資訊科教師上課使用。 | 持續辦理教育訓練，使用不普及可能是因為不熟悉如何使用設備及需要花費時間建置題庫(該部分將建議出版社將題庫可轉為EXCEL輸出)。 |
|  | 本校位處苗栗，縣內並沒有一所大學有開辦教育學程課程，要進修教育學程的教師同仁，必須要跨縣市進修，因而本校本學年剛好有4名修讀教育學程。 | 7. 行政同仁給予要進修教育學程的教師最大支持，例如課程的安排與調整、代理導師的處理、行政職務的調整等，讓教師同仁雖須忍受舟車勞頓的跨縣市進修，但校內工作卻是可以無後顧之憂。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教學組長 |
|  | 姓名 | 郭安豐 | 電話 | (037)467360分機202 |
|  | 行動電話 | 0935-570135 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | kuoanfeng@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：101-2計畫名稱：精進學生專業技能計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-2 | 計畫名稱 | 精進學生專業技能計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | ■辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 7 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 5 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 1,958 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 1 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 30 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 50 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 40 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-2-1 落實技藝、強化專業 教職員主動深化各項專業技能知識意願提高。 學生有更正向主動報檢專業證照及參與學習意願。 尊重學生意願、鼓勵自主參加課後專業證照輔導。 專題初探、拓展技能 大專教授蒞校協同教學各類專題使師生專業視野更為寬廣。 學生在校就能使用大專校院的專業教學與設備，為專題製作更顯多元。 101-2-2 精進學生專業技能 訂定輔導技能。 精進學生專業知識與實作技能，能符合升學與就業之需求。 邀請業師及大學教授協同指導學生實習或專題製作。 邀請事業單位到校實施就業輔導。 擴大輪調式建教合作規模 積極發展建教合作事業單位。 加強建教生職場心理輔導與技能訓練。 強化建教生職場相關技能與穩定率。 101-2-3 專業特色、明顯區隔 校內技藝競賽辦法明訂、專業教室日趨完整，各項設備確實普遍應用於教學。 學生樂於專注於專業知識與實作技能，教師能滿足學生升學或就業之傾向需求。 邀請業界師傅與大專校院教授會同校內教師共同指導學生實習或專題製作課程。 業界廠家向學生分享現今就業環境與挑戰，鼓勵學生升學與就業同步進行。 廠校和諧、共輔學子 積極發展建教合作事業單位，共同輔導建教生專業技能。 培養技術生健全的職場心理。 逐步提升技術生各項證照考取率。 |
|  | 101-2-4 國家考場、教輔併行 汽車科已建置汽車修護丙級術科考場、機器腳踏車修護乙丙級術科考場。 資處科已建置電腦軟體應用丙級術科考場、網頁設計丙級術科考場與即測即評及發證學科考場。 餐飲科已建置烘焙食品-麵包類丙級術科考場。 美容科陸續完成女子美髮丙級術科考場設備購置，預計8月中旬接受考場實地評鑑。 資訊科陸續完成數位電子丙級術科考場設備購置，預計年底前接受考場實地評鑑 實習處建置即測即評及發證試務中心。 教學設備、陸續到位 各科均按計畫期程，陸續建置相關專業設備。 各項新購設備均立即投入教學活動，師生反應熱烈。 多數到校參訪之廠家均表達設備已能與業界快速接軌，學生就業無時差。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 部分專業教師身兼行政工作，對於學生專業輔導力猶未逮，以致部分考證、競賽成效不彰。 | 針對部分身兼數職同仁，鼓勵多參與時間規劃相關課程，並鼓勵延長作業時間，以期完成賦予之任務。 |
|  | 各項競賽輔導、規劃及參與等規格，難獲校方認同。 | 編定各項行政獎勵，鼓勵師生多多參與各項校內外之競賽。全國規模之競賽，更編列高額獎金，獎勵參與之師生。 |
|  | 各類專業考場陸續設置，但人員並未相對增加，變相加重同仁各項業務負荷。 | 各科於期初妥善規劃，各項考程，既定行政業務可先行利用寒暑假完成，以有效減輕同仁工作負擔。 |
|  | 一年級新技術生職場適應多有不良。 | 相關師長，多利用課餘時間，與一年級技術生多多溝通，並頻繁訪視廠家與學生，確實落實關懷適應期。 |
|  | 一年級新生職場適應不良以至於留任率稍降低。 | 5.加強學校教師訪視建教生次數以穩定學生職場實習，並將建教生在實習廠家的生活及工作表現確實回報家長，已便方面雙方共同輔導學生。 |
|  | 因建教合作專法已於102年1月2日經由 總統公布實施，因相關內容部分較無彈性，建教合作事業單位辦理建教合作教育意願降低。 | 6.詳細與有意願辦理建教合作事業單位說明建教專法內容，並主動積極輔導事業單位準備相關書面資料及現場工作環境。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 實習組長 |
|  | 姓名 | 毛遠凡 | 電話 | (037)467360分機504 |
|  | 行動電話 | 0982-185856 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | maoyuanfan@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：101-3計畫名稱：獎勵就近入學及成績優秀學生計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-3 | 計畫名稱 | 獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 102 年 08 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 31 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 17 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 33 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-3-1 服務社區、績效顯著 102年09月14日上午在本校視聽教室辦理「國民中小學校長友善校園策進研討會」，參加人員150人次。 102年09月14日下午在本校視聽教室辦理「國民中小學輔導傳承研討會」，參加人員150人次。 102年09月18日協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，服務教師4名，服務學生60名。 102年12月07、08日竹南鎮公所借用學校場地辦理「主席盃籃球錦標賽」。 102年12月12日協助苗栗縣政府衛生局辦理「優良早餐廠商分級評核成果發表會」活動,服務師生共5人。 102年12月19日竹南鎮公所借學校場地辦理「2013搖滾青春音樂祭活動」並協助發票募集活動,服務教師7名,服務學生30名,表演學生5名,共42名。 103年2月15日出借學生活動中心場地辦「苗栗縣103年就業博覽會」。 103年2月20日提供文林國中義賣會中餅乾點心,服務教師7名。 103年3月8日協助國際扶輪社辦理「家庭講習會」活動接待，服務教師12名，學生12名。 苗栗縣社區大學借用學校場地辦理「創意西點烘焙」課程，自103年3月20日至6月19日由吳仕文老師授課。 苗栗縣社區大學借用學校場地辦理「網路拍賣行銷」課程，自103年3月20日至5月22日由本校李宇涵老師及鄭任翔老師授課。 103年3月22日竹南衛生所借用學校活動中心辦理「世界結核病日」活動。 103年3月30日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理「擴大整合式篩檢」健檢活動。 103年03月23日竹南靈糧堂借用學校場地辦理籃球比賽活動。 103年03月26日苗栗高商慶祝「青年節中等學校學生社團成果展演」表演活動。 103年06月15日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理擴大整合式篩檢健檢活動。 103年05月17.18日提供苗栗縣國中教育會考試務及試場休息場地。 103年07月01日提供學校場地辦理2014色彩研習會。 103年07月06日.13日亞太技術學院借用學校場地辦理社區保母托育研習。 103年07月07日至07月25日竹南鎮公所借用學校活動中心辦理青少年暑期快樂成長營。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 101-3-2 擇優獎勵、提升素質 102年10月22日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共100,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年11月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 103年03月28日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共70,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 103年04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 101-3-3 落實推動、觀功念恩 102年10月22日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共91,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年11月彙整學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 103年03月28日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共93,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 103年04月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 |
|  | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 下學期符合就近入學成績優秀新生獎學金學生數由10人降至7人，有2位是因為成績低於80分，另1位有缺曠課紀錄因此取消其資格。 | 利用各科及各領域教學研究會，將符合就近入學成績優秀新生獎學金10位學生名單公告給全校同仁，請全校同仁共同協助督導學生課業。 於第一學期第一次期中考前，將10位學生名單通知各班導師，請各班導師督促學生期中考成績。 第一學期兩次期中考試後，分別檢視這10位學生的成績，將學業平均成績低於80分學生，發通知函給家長，請家長配合學校共同督促學生課業。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 註冊組 | 職稱 | 註冊組長 |
|  | 姓名 | 呂冠朋 | 電話 | (037)467360分機204 |
|  | 行動電話 | 0933-177208 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | p19711223@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：101-4計畫名稱：辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-4 | 計畫名稱 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | ■辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 102 年 08 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 18 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 39 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 3,140 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 33 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 152 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 5 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 123 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 39 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 17 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-4-1 一、向下紮根、厚植生源 102年09月11日公館國中5班共計學生150人，教師5名，分五組體驗5個職群。 102年09月25日文林國中5班，145名學生，教師10名，共體驗10個職群(1名學生體驗2職群)，配合育達科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月18日(星期五)頭份國中八年級社區參訪3班87名學生，教師4名，體驗3個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月18日(星期五)獅潭國中八年級社區參訪1班24名學生，教師2名，體驗1個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月30日(星期四)大倫國中八年級社區參訪10班312名學生，教師12名，體驗10個職群，，配合育達科大「國中生技職教育宣導」。 102年11月20日(星期三)下午竹南國中八年級社區參訪6班共180名學生，教師7名，共體驗6個職群。 102年11月29日(星期五)下午烏眉國中八年級社區參訪3班共72名學生，教師4名，共體驗3個職群。 102年12月04日(星期三)下午照南國中八年級社區參訪7班共180名學生，教師11名，共體驗7個職群。 102年12月05日(星期四)大湖國中八年級社區參訪3班共90學生，教師5名，共體驗6個職群。 102年12月06日(星期五)造橋國中八年級社區參訪3班共85學生，教師4名，共體驗3個職群。 102年12月10日(星期二)明仁國中八年級社區參訪5班共150學生，教師7名，共體驗5個職群。 102年12月10日(星期二)文英國中八年級社區參訪1班共30學生，教師2名，共體驗2個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月11日(星期三)明仁國中八年級社區參訪5班共150學生，教師7名，共體驗5個職群。 102年12月12日(星期四)興華高中八年級社區參訪4班共117學生，教師7名，共體驗4個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月13日(星期五)建國國中八年級社區參訪5班共140學生，教師6名，共體驗5個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月18日(星期三)上、下午建國國中八年級社區參訪10班共309學生，教師12名，共體驗10個職群。 102年12月27日(星期五)頭份國中九年級(資源及特教班)社區高職參訪共47位學生，教師12名，共體驗3個職群。 102年12月27日(星期五)頭份國中九年級(資源及特教班)社區高職參訪共47位學生，教師12名，共體驗3個職群。 103年05月23日上午大西國中九年級社區參訪2班共55名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年05月26日泰安國中小學校全年級社區參訪共35名學生，教師5名，共體驗2個職群。 |
|  | 103年06月04日上午竹南國中九年級社區參訪2班共59名學生，教師2名，共體驗2個職群。 103年06月05日上、下午後龍國中九年級社區參訪3班共79名學生，教師4名，共體驗6個職群。 103年06月09日下午通霄國中九年級社區參訪1班共33名學生，教師2名，共體驗1個職群。 103年06月12日上午造橋、文英國中九年級社區參訪各3班共198名學生，教師6名，各體驗5個職群。 103年06月11日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共2班共52名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年06月12日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共3班共78名學生，教師3名，共體驗3職群。 103年07月15日上午竹南國中七年級業界職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，參訪郭元益糕餅博物館。 103年07月18日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年07月21日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群。 103年07月22日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群。 103年07月25日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群。 ※全學年共有31校次實施參訪體驗活動，共計師生(152+2,988)=3,140人次實施參訪活動。 101-4-2 二、共同檢視、同步成長 訂於103年05月07日辦理國中性向探索教育成果展，各校師生及家長反應熱烈。 101-4-3 三、逐年推廣、基礎漸穩 國中技藝學程技藝優良入學就讀本校學生人數39人。 本校學生人數成長：99學年度人1,934人，100學年度2,015人，101學年度2,088人， 102學年度1,943人較前一學年度略減6.9%，實因少子化因素受到影響。(均為該學年度上學期人數) |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 來校實施性向探索體驗國中數及參加學生人數的增加，進而壓縮本校學生及技藝學程學習的空間。 | 加強與國中端之聯繫，提早了解各校性向探索體驗活動之規 劃，建議可利用寒暑假期間辦理。 |
|  | 仍有為數不少的國中教師及學生對技藝教育觀念的偏差，認為不喜歡讀書的就往技藝教育發展，實際上這些學生到高職端後，整個學習態度都不佳，需要加強技藝教育的宣導。 | 請國中端確實對選讀技藝教育的學生能有篩選，並對學習意願低落的學生能有退場機制。 |
|  | 各校在做學生實作體驗意願調查的時候，很大部分的學生傾向可以立即有成就感的職群（吃吃喝喝的），學校基於設備及空間的因素，無法完全符合需求。 | 請國中端師生了解參訪實作的體驗只是一種試探，一個班可分數組不同的職群體驗，事後透過心得寫作或報告，與其他學生實施職群體驗分享。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 實用技能組長 |
|  | 姓名 | 張文卿 | 電話 | (037)467360分機501 |
|  | 行動電話 | 0937-729464 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | carol@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：101-5計畫名稱：多元學務活動發展計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-5 | 計畫名稱 | 多元學務活動發展計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | ■促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 143 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 6 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 178 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 2 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 4 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 188 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 6 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 176 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-5-1 一、多元活動、提升人文 (一) 102年11月08日中興商工校慶，邀請亞太啦啦隊到校展演，共計20人。 (二) 102年11月08日中興商工校慶，邀請育達太鼓到校展演，共計5人。 (三)102年11月08日中興商工校慶，邀請育達電音三太子到校展演，共計4人。 (四)102年11月08日中興商工校慶，邀請本校熱音社表演，共計10人；吉他社表演，共計5人；街舞社表演，共計9 人；熱舞社表演，共計5人；歌唱社表演，共計3人。 (五)本校鄒宇鈞同學於102年11月26日至12月10日，參加2013年中華民國卡巴迪運動協會專項訓練營，回校後將其 所學與社團同學進行分享。 (六)輔導志工社分別於102年12月05日至新竹天人岩屋進行戶外志工培訓活動，參加人數為學生25人，教師7人，共 計32人；102年12月11日至竹南鎮敦親睦鄰社區服務掃街活動，參加人數為學生25人，教師4人，共計29人。 (七)街舞社5名學生於102年12月19日參與2013搖滾青春音樂祭。 (八)103年01月08日完成社團成果發表會，共計社團、位學生參加表演，活動精彩，學生反應熱烈。 (九)103年03月26日參加苗栗縣103年青年節中等學校社團成果展演，地點：苗栗高商禮堂，街舞社8人、熱舞社5人， 帶隊老師：李姿嫻組長，共計14人。 (十)103年03月29日參加苗栗縣慶祝103年青年節【社團展演、熱情四射】青春洋溢嘉年華，街舞社8人、熱舞社4人， 帶隊老師：李姿嫻組長，共計13人。 （十一）103年05月07日本校熱舞社、街舞社、吉他社、熱音社，參加國中社團暨美容科期末成果展表演，表現優異，深受好評。 （十二）103年05月28日辦理下學期社團成果發表會；103年06月30日出刊下學期社團活動彙編。 101-5-2-1 二、重視環保、珍愛地球 藉由環保創意競賽活動，學生更了解且愛惜可回收資源，並善加利用製作成各種裝扮及道具，在無限創意的發揮下，使得活動內容豐富而精采，也讓班級在構思、練習的過程中，激發榮譽感、凝聚班級的向心力。 102年10月30日辦理「環保創意裝扮競賽」，參與班級12班。最佳表演獎：餐三甲、最佳創意獎：汽車三、最佳裝扮獎：美容三。 103年05月29日辦理「歡送畢業生海報比賽」，參與班級22班。第一名：餐二乙、第二名：餐一乙、第三名：餐一甲；佳作：美容一、汽車二、實美二。 |
|  | 101-5-2-2 三、強調態度、陶冶品德 每天升旗，並嚴格要求開口唱國歌，培養敬事態度。 102年11月20日舉辦二年級愛國歌曲比賽，第一名：實資二、第二名：輪調二、第三名：實餐二，各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 103年05月14日舉辦一年級愛國歌曲比賽，第一名：美容一、第二名：餐一甲、第三名：資處一，各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 101-5-3-1 四、密集訓練、績效精進102學年度高級中等學校籃球聯賽乙級決賽 102年08月03日至04日參加竹南鎮長盃，榮獲社會女子組冠軍。 102年08月01日至08日參加102年全國女子校際籃球賽，榮獲社會女子組亞軍。 101-5-3-2 五、吸收新血、強化陣容 103年07月07日至07月18日辦理兩梯次籃球研習營，讓球員吸收更多的籃球知識，提升對運動傷害防護知能，而提升個人及團隊的籃球技術及運動傷害防護知能。 101-5-4 六、文化交流、提升視野 藉由國際旅行，獎勵品行優良學生，並引導學生接觸體驗各國教育、文化、歷史，啟發學生追求自我成長及擴展國際視 野，培養多元文化觀、國際觀。 102年11月08日、11月12日分別抽出正取及備取名單。 103年01月08日辦理第一次日語研習課程。 103年01月15日辦理第二次日語研習課程。 103年04月02日辦理第三次日語研習課程。 103年04月09日辦理第四次日語研習課程。 103年04月15至19日辦理國際教育旅行，參訪日本東京、埼玉縣，與新座綜合技術高校交流，參加師生共32人。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 師資聘任不易，且以現有鐘點費用無法長期聘任相關專業師資，造成部分社團師資流動率過高。 | 尋求鄰近大專校院社團支援，另與外聘專業老師協調及尋求協助。建議優質化經費編列的規定能放寬，對於特定社團專業師資的高額鐘點費能予以放寬。 |
|  | 外聘師資支援及配合度不高。 | 加強與社團老師的溝通協調。 |
|  | 學生參與文藝性社團意願不高，推廣不易。 | 加強宣傳，並輔以藝文活動的推展，提升學生對文藝性社團的興趣。 |
|  | 儀隊訓練過程過於艱苦，學生參與社團意願不高，推廣不易。 | 加強宣傳，期能逐年增加儀隊參與人數。 |
|  | 社團活動空間不足。 | 尋求臨近學校或社區商借場地。 |
|  | 競賽中所使用之素材，在活動結束後未能善加利用。 | 持續推動環保教育，落實資源回收再利用。 |
|  | 使用之環保素材可以更多樣性；表演形式可以更多元化。 | 藉由各項競賽活動的辦理，讓學生在觀摩學習中激發創意與巧思。 |
|  | 平日上課之外，可供練習時間不足。 | 鼓勵學生多利用放學或假日時間練習以爭取班級榮譽，提升自信心。 |
|  | 部分班級學生參與感不足，練習態度不積極。 | 導師宜從旁多鼓勵及輔導，導正學生學習態度，凝聚對班上之向心力、認同感。 |
|  | 個人基本動作如運球、傳球、投籃、防守步伐等。 | 暑假期間上午5點至7點體能訓練，9點至11點30分加強練習不足之處 |
|  | 實戰經驗明顯不足。 | 暑假期間尋找地方協會球隊進行比賽，對外報名各縣市鄉鎮辦理之比賽如鎮長盃、菁英盃。 |
|  | 未有室內場館籃球研習營暑假期間，訓練球員相當辛苦。 | 借用鄰近國中室內球場練習。 |
|  | 學生在日本教育交流過程中較缺乏自信，且不擅於表現。 | 行前加強語言及才藝的訓練並建立學生自信心。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 學務處 | 職稱 | 體育組長 |
|  | 姓名 | 李姿嫻 | 電話 | (037)467360分機305 |
|  | 行動電話 | 0919-705223 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | twnancy2002@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：101-6計畫名稱：建構溫馨校園計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-6 | 計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | ■加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 4 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 24 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 120 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-6-1編輯「創意週記」 自我悅納、健全發展 週記內容包含文章欣賞及心情描述的部份，透過週記的書寫，學生可與導師分享生活事件，可增加師生間的互動，並達到輔導效果。此外，經由文章欣賞及心得書寫，可培養學生寫作及自我思考的能力。週記內容涵括生命教育、性別平等教育、自我覺察、人際關係、情緒管理等知識，可促進學生自我探索與生活適應。 101-6-2培育志工扶助社區弱勢實施計畫 朝向人群、為善最樂 培訓「輔導志工社」，協助社員自我覺察及悅納，提升個人內在正向力量，促使學生健全發展。協助鄰近社區身心障礙團體辦理活動。從社區服務中，學生可探索自我價值與信心，並培養社會大愛，為社會弱勢團體盡一份力。藉由自我成長課程及社區服務工作，協助學生探索生命之價值與方向。 101-6-3住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 協助弱勢，提升課業 邀請校內教職同仁於夜間提供各科課業輔導，增加學習資源，提升學生學習成就。視學生身心需求，適時提供心理諮詢與輔導，促進身心健全發展，協助生涯目標定向。103年05月14日舉辦一年級愛國歌曲比賽，第一名：美容一、第二名：餐一甲、第三名：資處一，各班均認真盡力準備愛國歌曲比賽，過程精采，圓滿順利。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 輔導志工社社員雖已進行領導才能培訓，但仍未達獨立籌劃、執行活動之程度。 | 持續進行相關培訓，並給予學生校內實際規劃、執行活動之機會，進而擴大至社區服務工作中。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 輔導室 | 職稱 | 輔導教師 |
|  | 姓名 | 林淑慧 | 電話 | (037)467360分機601 |
|  | 行動電話 | 0918-441618 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | grace1026928@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

計畫編號：101-6-(4~7)計畫名稱：建構溫馨校園計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-6 | 計畫名稱 | 建構溫馨校園計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 102年 8 月 1日起至 102年 7 月 31 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 4 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 209 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-6-4 一、充實館藏、深化人文 成立「圖書委員會」，已召開2次會議，【102年10月30日及103年03月04日】會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 102學年度第1學期採購圖書480冊，公播版影片10部共21片，經費共144,900元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 101學年度第2學期採購圖書808冊，公播版影片15部共23片，經費共196,000元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 101-6-5 二、鼓勵閱讀、開啟視野 遴選「圖書股長」：協助班導師推動「晨讀活動」的進行。 成立班級「圖書書箱」：圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 辦理「國文及英文朗讀活動」：為提升本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，102學年度第1學期舉辦14次（國文朗讀7次、英文朗讀7次），102學年度第2學期舉辦12次（國文朗讀6次、英文朗讀6次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 102學年度第1學期圖書借閱冊數8,150冊。(102年08月01日到103年01月31日止)：102學年度第2學期圖書借閱冊數7,756冊。(103年02月01日到103年07月31日止) 較預期成長155%。 101-6-6、101-6-7 三、指導寫作、全面推展 開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 102年10月21日辦理第1次閱讀心得寫作比賽，共計58人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作3名，獎助寫作風氣，成效良好。 102年12月02日辦理第2次閱讀心得寫作比賽，共計51人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作3名，閱讀學習單內容有顯著的提升。 103年04月03日辦理第3次閱讀心得寫作比賽，共計45人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作2名，閱讀學習單內容有顯著的提升。 103年06月03日辦理第4次閱讀心得寫作比賽，共計55人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名3位，佳作2名，閱讀學習單內容有顯著的提升。 第一名小功乙次及獎狀乙幀；第二名嘉獎兩次及獎狀乙幀；第三名嘉獎乙次及獎狀乙幀；佳作嘉獎乙次及獎狀乙幀 102學年度學生撰寫閱讀心得8,870篇，平均每位學生5.17篇。(102年07月01日到103年07月31日止) |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 至目前為止圖書室藏書量為15,516本(套)(含影片)，須持續增加圖書室的藏書量。 | 增加圖書及影片採購預算，持續添購各類的書籍及影片，供師生借閱及觀賞使用。 |
|  | 晨讀進行時間少數班級偶有學生超過5位未攜帶課本。 | 請各班導師多加宣導，以達實施之成效。 |
|  | 閱讀心得比賽學生雖踴躍報名，但偶有出現未繳交切結書或規格不符的情況。。 | 協請老師們多加叮嚀或審視以降低發生次數。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 圖書組 | 職稱 | 圖書組長 |
|  | 姓名 | 張惟琇 | 電話 | (037)467360分機708 |
|  | 行動電話 | 0911-400067 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | linda90729@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：101-8計畫名稱：珍愛臺灣「藝」起來計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 101-8 | 計畫名稱 | 珍愛臺灣「藝」起來計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | ■促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 102年 8 月 1日起至 103年 7 月 31 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 21 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 168 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 42 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 15 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 49 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 2,157 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 101-8-1 促進認同、文化紮根 (一)102年10月02日文化巡禮社與英文檢定社參訪竹南紫斑蝶，學生32人，帶隊老師：洪振龍老師、羅敏彥老師，共計34人。 (二)102年10月14日參訪竹南啤酒廠，學生35人，帶隊老師：李宇涵老師，共計36人。 (三)102年10月16日文化巡禮社與美術設計社參訪竹南紅樹林，學生39人，帶隊老師：洪振龍老師、劉齡予老師，共計41人。 (四) 102年11月27日文化巡禮社與科學研究社參訪中港慈裕宮，學生41人，帶隊老師：呂常吉老師、李安宏老師，共計43人。 (五)102年12月11日文化巡禮社與英文檢定社參訪子母隧道，學生34人，帶隊老師：陳宗賢老師、羅敏彥老師，共計36人。 (六)102年12月18日文化巡禮社與美術設計社參訪舊官道南段，學生41人，帶隊老師：陳宗賢老師、劉齡予老師，共計43人。 (七)餐一乙班、實汽二班、資訊三班於102年12月25日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 苗北有囍 ] 活動，帶隊老師：陳奕亨主任、李鎮原教官、柯中月組長、李姿嫻組長，參觀人次計計147人。 (八) 103年02月19日文化巡禮社參訪后厝龍鳳宮實地導覽，學生22人，由陳宗賢老師帶隊，共計23人。 (九)103年02月26日文化巡禮社中港古城(上)實地導覽，學生21人，帶隊老師：呂常吉、黃玉貞老師，共計23人。 (十)103年03月19日文化巡禮社紫斑蝶生態館及周遭導覽，學生21人，帶隊老師：洪振龍老師，共計22人。 (十一)103年03月26日文化巡禮社竹南四極點導覽，學生21人，帶隊老師：陳宗賢老師，共計22人。 (十二)103年04月02日文化巡禮社中港古城(下)實地導覽，學生21人，由呂常吉、黃玉貞老師帶隊，共23人。 (十三)103年04月16日文化巡禮社舊官道竹南北段實地導覽，學生21人，由洪振龍、陳宗賢老師帶隊，共23人。 (十四)103年05月24日(六)，晚上18：00~20：00配合竹南鎮公所辦理103年竹南鎮街頭藝文秀，地點：竹南火車站西站側前廣場，參加學生人數122人，協助教師人數15人，共137人。 （十五）103年06月04日(三)文化巡禮社鄭漢步道參訪，學生21人，由呂常吉老師帶隊，共22人。 101-8-2 擴展視野、薰陶教化 (一)102年11月13高三畢旅台南歷史博物館，帶隊老師：高三各班導師，共計499人。 (二)102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於102年12月13日參訪新竹世博館-內灣老街，帶隊老師：李姿嫻老師、何信民先生，參觀人次計80人，學生填寫心得回饋單。 (三)102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於102年12月23日參訪新竹峨嵋湖-北埔老街，帶隊老師：徐文忠組長、李姿嫻組 |
|  | 長，參觀人次計37人，學生填寫心得回饋單。 (四)102年12月25日參觀「育達科大應用日語系歌合戰」活動，帶隊老師：李佳玲老師，方仕霖老師，參觀人次計46人，學生填寫心得回饋單。 (五)102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103年03月24日參訪松山文創區-韓國濟州泰迪熊特展，帶隊老師：林士敦主任、李姿嫻組長，參觀人次計74人，學生填寫心得回饋單。 (六) 102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103年07月25日參訪淡水老街，帶隊老師：李姿嫻組長、蔡伃倫老師、參觀人次計32人，學生填寫心得回饋單。 |
|  | 101-8-3 三、特色小吃、創意料理 辦理第一場地方特色小吃創作競賽活動:初賽於102年10月22日辦理完成；決賽於102年11月22日辦理完畢，該場次22人參加，選出前三名及佳作三名。 辦理第二場地方特色小吃創作競賽活動: 初賽於102年05月12日辦理完成；決賽於102年05月27日辦理完畢，該場次12人參加，選出前三名及佳作三名。 101-8-4 四、創意彩妝、造型出眾 102年11月05日美容科辦理校內技藝競賽，學生共170名。 102年11月05日美容科舉辦異國風情走秀活動，共79人參加。 102年12月11日美容科參加2013年第二屆國際盃髮型美容美髮大賽，共60人參賽。 103年05月07日舉行日間部/進修部美容科畢業走秀成果展，共102人參加。 各項活動規劃周詳，反應極佳。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 藉由場地佈置與創意髮型、彩妝、人體彩繪、服飾展現。更是提高了學生對整體造型學習的樂趣，也讓學生了解團體生活中應有的學習態度與練習時所展現的互動默契。若在小細節的部分能夠再做改進，相信能讓活動更加精緻。 | 指導老師提醒學生注意小細節，讓活動流暢與精緻。 |
|  | 藉由參賽過程增加個人專業知識及技能。指導老師們可於賽前提醒學生的作品須兼顧精緻度。 | 融入社群概念，讓老師們參與計畫執行時能積極指導。 |
|  | 藉由走秀活動極力發揮所學，每組都能完成創意髮型、彩妝設計、人體彩繪、服飾展現；更是提高學生對整體造型學習的樂趣，且對整體造型概念更上一層樓，若在小細節的部分能夠在做改進，相信能讓活動更加精緻。 | 指導老師仍應嚴加督導學生注意小細節，讓活動流暢與精緻。 |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 實習主任 |
|  | 姓名 | 黃振彰 | 電話 | (037)467360分機500 |
|  | 行動電話 | 0982-591555 | 傳真 | (037)463253 |
|  | E-mail | ciso0712@csvs.mlc.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-1計畫名稱：e化「神指」計畫

| 校名 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫編號 | 102-1 | 計畫名稱 | e化「神指」計畫 |
| 辦理項目 （請單選） | ■提升學校行政效能 | □精進學校本位課程 | □深化教師教學專業 | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |
|  | □辦理技藝教育方案 | □產學攜手建教合作 | □推動學生就近入學 | □強化人文藝術素養 |  |
| 辦理時間 | 102 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日 止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 34 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 34 | 小時 |
|  | 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 11 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 34 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 360 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 12 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

# 參、總體執行情形檢核

## 一、部定項目檢核表

(一)部定量化指標部分：

說明：目標值之填列請參照102學年度高職優質化申請計畫書，另請學校確實調查並填列各項績效結果，各項指標項目之目標值、達成值則請務必依照公式計算後填寫。除劃斜線之欄位無需填寫外，本表私立學校需全部填寫；公立學校除(4)私校適用指標外，所有欄位皆須填寫。請注意除(1)之前3項指標適用年度為102、103學年度，其餘皆為101、102學年度。

| 指標項目 | 102學年度達成值(A) | 103學年度目標值(B) | 103學年度達成值(C) | 差值1 (C-B) | 差值2 (C-A) | 差值之說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-1學生就近入學率 (高一來自適性學習社區國中學生人數/高一實際註冊人數)×100% | 94.3% | 96% | 96.5% | 0.5% | 2.2% | 103學年度就近入學率提升 |
|  |  | 1-2學校招生率 (高一實際註冊人數/高一核定招生人數)×100% | 74.9% | 80.0% | 60.6% | -19.4% | -14.3% | 辦學績效漸獲社區家長及學生認同，在少子女化的衝擊下，招生率仍能維持。 |
|  |  | 1-3學校特色徵選入學名額比率 (學校特色徵選入學名額/高一核定招生人數)×100% | 10% |  | 6% |  | -4% | 配合十二年國教，提高免試入學比率，102學年度本校申請入學提供名額較101學年度少，因此達成值比率降低。 |

| 指標項目 | 101學年度達成值(A) | 102學年度目標值(B) | 102學年度達成值(C) | 差值1 (C-B) | 差值2 (C-A) | 差值之說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-4學生退(休、轉)學率 (該學年度學生退(休、轉)學人次/該學年度全校學生總人數)×100% | 14% |  | 9.4% (183/1943) |  | -4.6% | 102學年度較101學年度學生退(休、轉)學率降低 |
| 2) | 學生多元學習 | 2-1 學生證照合格率 | 2-1-1學生乙級證照合格率 (應屆畢業生乙級證照考取人次/應屆畢業生總人數)×100% | 7.8％ | 10％ | 9.52％ （54/567） 累計至8/20 | -0.48％ | 1.72％ | 絕大部分學生考量乙級培訓過程辛苦與報檢費用偏高以致學生報名乙級意願降低，但參與培訓之學生均表現優異，足堪表率。 |
|  |  |  | 2-1-2學生丙級證照合格率 (應屆畢業生丙級證照考取人次/應屆畢業生總人數)×100% | 141.9％ | 135％ | 116.57％ （667/567） 累計至8/20 | -18.43％ | -25.33％ | 學生人數成長、各科實習課均採大班制一師獨立教學，以致部分學習低成就學生更難獲得充分指導，汽車科學生仍在摸索全新試題，部分科別學生仍需赴校外應考，需適應各考場設備等難免緊張使得檢定成績明顯下滑。 |
|  |  |  | 2-1-3學生全民英檢初級合格率 (應屆畢業生通過全民英檢初級人次/應屆畢業生總人數)×100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2-1-4學生全民英檢中級合格率 (應屆畢業生通過全民英檢中級人次/應屆畢業生總人數)×100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2-2學生技能(藝)競賽獲獎率 (該學年度全校學生獲縣市級(含)以上技能(藝)競賽前三名及優勝人次/該學年度全校學生人數)×100% | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 持續推動學生參加全國技能競賽，更將於102學年度制定「鼓勵學生參與全國技藝競賽、專題製作輔導補助暨獎勵辦法」，編列校內經費，讓參與技藝競賽師生無後顧之憂。 |
|  |  | 2-3學生升學率 (應屆畢業生升學大專校院人數/應屆畢業生總人數)×100% | 53.4% | 59.9% | 36.8% | -23.1% | -16.6% | 102學年度之達成值數據僅為「四技二專聯合招生」部分，學生參加獨招部分因尚未開學，無法統計，因此差異較大。 |
|  |  | 2-4學生就業率 (應屆畢業生就業人數/應屆畢業生總人數)×100% | 31% | 3.5％ |  |  |  | 部分尚未取得聯繫。 |
|  |  | 2-5與產業合作廠家數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (3) | 教師服務表現 | 3-1合格教師率 (該學年度合格教師人數/該學年度全校教師人數)×100% | 68.5% |  | 76.25% |  | 7.75% | 新增聘之師資均須具備合格教師證，且現有代理代課教師積極參與教育學程進修。 |
|  |  | 3-2教師流動率(不含退休) (該學年度離職專任教師人數/該學年度專任教師人數)×100% | 8.3% |  | 7.5% |  | -0.8% | 學校薪資結構逐年改善，教師異動情形下降。 |
|  |  | 3-3專任教師平均進修研習時數(不含學位進修) 該學年度專任教師進修研習總時數/該學年度專任教師人數 | 47小時 | 41小時 | 32小時 | -9小時 | -15小時 | 102年度起教育部停止補助校內教師進修計畫經費，但本校仍利用老師教學空檔時間，積極辦理校內教師進修研習。 |
|  |  | 3-4參加教師專業發展評鑑人數比 (該學年度專任教師參加教師專業發展評鑑人數/該學年度專任教師人數)*100(%) | 40/80*100% =50% |  | 45/74*100% =61% |  | 11% | 本校參與教師專業發展評鑑計畫人數，逐年增加，人數比大幅增加11%。 |
|  |  | 3-5教師實施教學演示(公開觀課)人數比 (該學年度專任教師實施教學演示(公開觀課)人數之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) | 10/80*100% =12.5% |  | 10/74*100% =13.5% |  | 1% | 本校每年固定辦理共同含專業共10個領域共10教學觀摩，102學年度因教師總人數略減，惟辦理場次不變，因此人數比小幅增加1%。 |
|  |  | 3-6教師參與教學評量比率 (該學年度專任教師辦理學生學習滿意度調查或教學意見量化回饋之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) | 0% |  | 0% |  | 0% | 本校配合103學年度優質化計畫，預定自103學年度起由高一新生每學期進行一次教學評量，並依計畫逐年推廣至全校學生，預計第一年即可達成60%初期目標，三年後將擴大至100%，即全校教師皆辦理教學評量。 |
|  |  | 3-7教師赴產業實習比率 (該學年度專任教師赴產業實習人數/該學年度專任教師人數) | 0% |  | 0% |  | 0% | 本校目前無教師赴產業實習計畫，因此數字為0%。 |
|  |  | 3-8教師教學平均負擔時數 專任教師每週平均教學時數(包括固定開課之八、九節輔導課、進修學校課程、實用技能學程課程。) | 17小時 |  | 17小時 |  | 0小時 | 教師教學平均負擔時數維持每週17小時不變，103學年度每週時數將向下修正，減輕教師教學負擔。 |
|  |  | 3-9生師比 | 1,850/80 =23.13 |  | 1,773/74 =23.96 |  | 0.83 | 102學年度專任教師人數略減，但同時因招生人數略減，造成生師比逐年略增，103學年度將透過聘足專任教師來降低生師比。 |
| (4) | 教育投資比 (私校適用) | 4-1每生年度平均教育經費值 該學年度核銷總經費/該學年度學生總數 | 62,650 | 57,219 | 56,823 | -396 | -5,827 |  |
|  |  | 4-2學校平均專業教室數量比 學校課程使用專業教室數量/學校類科數 ※備註 | 27/5 =5.4 |  | 27/5 =5.4 |  | 0 |  |

備註：「專業教室」：係指有特定使用目的，非一般課程使用之教學空間，如電腦教室、童軍教室、繪圖教室等。

「類科數」：以教學科計算，如國文科、英文科、建築科、配管科等。

(二)部定質化指標部分：

| 指標項目 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 提升學校行政效能 | 102-1 e化「神指」計畫 | 102-1 e化「神指」計畫 |  |
| (2) | 精進學校本位課程 | 101-2精進學生專業技能計畫 101-2-1精進學生專業技能實施計畫 丙級檢定合格率逐年提升；專題製作獲獎件數增加。 穩定及提升輪調式建教合作教育班事業單位數及技術生人數，輪調式建教合作教育班技術生職場穩定率與畢業留任率提高。 協助輪調式建教合作教育班及實用技能學程經濟弱勢及學習弱勢學生完成高職學業，穩定學生就學率。 101-5多元學務活動發展計畫 101-5-2-1環保創意競賽計畫 配合校慶活動辦理競賽。 | 101-2精進學生專業技能計畫 101-2-1精進學生專業技能實施計畫 102年08月10日餐飲科訂定全國技藝競賽選手輔導計畫，並開始執行。 102年11月05日美容科舉辦校內技藝競賽。 102年11月06日美容科參加「2013年第二屆國際盃髮型美容美髮大賽」，共計60人參加，冠軍1名、亞軍1名、季軍1名、殿軍1名及特優51名。 102年11月09日資處科參加「2013年全民e化資訊運動會（秋季初賽），取得佳績並獲晉級全國決賽資格。 102年11月21日資訊科參加「師大二足機器人大賽」三組，兩組榮獲全國前兩名。 102年11月22日餐飲科參加「仁德盃烹調暨烘焙創藝競賽」榮獲金廚獎最高榮譽。 102年12月13日實習處上呈本學期課後輔導指導教師補助鐘點費用。 102年12月12日餐飲科王申長教師獲頒「2013年第二屆可果美盃全國料理大賽」感謝狀。 102年12月16日實習處上呈本學期協同教學及專題製作教師輔導費用。 102年12月18日餐飲科舉辦校內技藝競賽。 102年12月27日資訊科舉辦校內技藝競賽。 103年03月05日美容科參觀「第24屆春夏國際美容化妝品展」，共計232人參觀。 103年03月13日餐飲科辦理亞太教授蒞校專題製作研習，共計師生52人參加。 103年03月29日美容科參加建國科大舉辦「2014全國高中職新娘秘書創意造型專題競賽」，榮獲佳績。 103年04月03日實習處規劃桃竹苗分署蒞校宣導「雙軌訓練旗艦計畫」，共計226生參加。 103年04月12日實習處規劃苗栗縣政府蒞校宣導「103年度青春專案-求職防騙」，共計183人參加。 103年05月28日餐飲科舉辦校內「鋪床達人技藝競賽」。 103年06月07日資處科參加「2014全民e化資訊運動會」全國決賽，榮獲佳績。 103年04月01日餐飲科吳全斌教師榮獲「第五屆富味鄉盃芝麻廚藝競賽」指導感謝狀。 103年05月27日汽車科通過機器腳踏車修護乙級術科合格考場資格。 103年07月10日實習處上呈本學期協同教學及專題製作教師輔導費用。 101-5多元學務活動發展計畫 101-5-2-1環保創意競賽計畫 102年10月30日辦理環保創意裝扮競賽，學生發揮想像、展現創意。最佳表演獎：餐三甲、最佳創意獎：汽車三、最佳裝扮獎：美容三。 103年05月29日辦理歡送畢業生海報創意比賽，第一名：餐二乙、第二名：餐一乙、第三名：餐一甲、佳作：美容一、汽車二、實美二。 | 報名乙級學生意願降低以致報名及通過人數大幅減少。絕大部分學生考量乙級培訓過程辛苦與報檢費用偏高。 學生人數成長且各科實習課均採大班教學，學習低成就學生更難獲得充分指導，汽車科學生為第一屆全新試題應考生，其他科學生仍赴校外，需適應各考場設備等，多所緊張以致成績下滑。 絕大部分學生考量乙級培訓過程辛苦與報檢費用偏高以致學生報名乙級意願降低，但參與培訓之學生均表現優異，足堪表率。 學生人數成長、各科實習課均採大班制一師獨立教學，以致部分學習低成就學生更難獲得充分指導，汽車科學生仍在摸索全新試題，部分科別學生仍需赴校外應考，需適應各考場設備等難免緊張使得檢定成績明顯下滑。 持續推動學生參加各項校外競賽，本次資訊科參加全國機器人競賽，取得前兩名佳績，實屬難得，值得嘉勉。 無落差。 |
| (3) | 深化教師教學專業 | 101-1提升教師專業能力計畫 101-1-1-1 教師專業發展評鑑計畫 召開評鑑推動小組會議。 召開英文檢定教師專業學習社群會議。 召開數學教學教師專業學習社群會議。 召開班級經營教師專業學習社群會議。 | 101-1提升教師專業能力計畫 101-1-1-1教師專業發展評鑑計畫 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。討論議題包含本校103學年度教師專業發展評鑑計畫送審結果與討論、102學年度本校45位受評教師評鑑文件繳交期限及細節、檢視本校教師Nblog及教學檔案相關細節。 本校英文科教師，102學年度共召開8次英文檢定教師專業學期社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 3. 本校數學科教師，102學年度共召開8次數學教學教師專業學期社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 4. 本校班級經營教師專業學習社群導師，102學年度共召開8次班級經營教師專業學期社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 | 無落差。 |
| (4) | 促進學生多元學習 | 101-5多元學務活動發展計畫 101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養計畫 召開社團經營研討會及購買相關設備。 介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 邀請創意社團展演。 101-6建構溫馨校園計畫 101-6-4充實圖書館藏實施計畫 成立「圖書委員會」。 採購圖書及影片。 101-6-5晨讀實施計畫 遴選「圖書股長」。 設置班級「圖書書箱」。 公布「新書介購」資訊。 建立「圖書閱讀護照」。 辦理「國文及英文朗讀活動」。 101-6-6閱讀心得寫作比賽實施計畫 101-6-7開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養計畫 102年11月08日中興商工校慶，邀請亞太啦啦隊到校展演，共計20人。 102年11月08日中興商工校慶，邀請育達太鼓到校展演，共計5人。 102年11月08日中興商工校慶，邀請育達電音三太子到校展演，共計4人。 102年11月08日中興商工校慶，邀請本校熱音社表演，共計10人；吉他社表演，共計5人；街舞社表演，共計9人；熱舞社表演，共計5人；歌唱社表演，共計3人。 本校鄒宇鈞同學於102年11月26日至12月10日，參加2013年中華民國卡巴迪運動協會專項訓練營，回校後將其所學與社團同學進行分享。 輔導志工社分別於102年12月05日至新竹天人岩屋進行戶外志工培訓活動，參加人數為學生25人，教師7人，共計32人；102年12月11日至竹南鎮敦親睦鄰社區服務掃街活動，參加人數為學生25人，教師4人，共計29人。 街舞社5名學生於102年12月19日參與 2013搖滾青春音樂祭。 103年01月08日完成社團成果發表會， 共計社團、位學生參加表演，活動精彩，學生反應熱烈。 103年03月26日參加苗栗縣103年青年 節中等學校社團成果展演，地點：苗栗高商禮堂，街舞社8人、熱舞社5人，帶隊老師：李姿嫻組長，共計14人。 103年03月29日參加苗栗縣慶祝103年 青年節【社團展演、熱情四射】青春洋溢嘉年華，街舞社8人、熱舞社4人，帶隊老師：李姿嫻組長，共計13人。 11.103年05月07日本校熱舞社、街舞社、吉他社、熱音社，參加國中社團暨美容科期末成果展表演，表現優異，深受好評。 12. 103年05月28日辦理下學期社團成果發表會；103年06月30日出刊下學期社團活動彙編。 101-6建構溫馨校園計畫 101-6-4充實圖書館藏實施計畫 成立「圖書委員會」，已召開2次會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： (1)第一次：102年10月30日，共9人參加。 (2)第二次：103年03月04日，共11人參加。 依計畫公開招標採購圖書及影片： (1)102學年度第1學期採購圖書480冊，公播版影片10部共21片，經費共144,900元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 (2)101學年度第2學期採購圖書808冊，公播版影片15部共23片，經費共196,000元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 101-6-5晨讀實施計畫 遴選「圖書股長」：於102年09月18日及103年02月19日召開「圖書股長」研習，請「圖書股長」協助班導師推動「晨讀活動」及「圖書書箱」的管理。 設置班級「圖書書箱」：圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 辦理「國文及英文朗讀活動」：為提升本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，舉辦26次（國文朗讀13次、英文朗讀13次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 101-6-6閱讀心得寫作比賽實施計畫 辦理閱讀心得寫作比賽： 102年10月21日辦理第1次閱讀心得寫作比賽，共計58人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作3名，獎助寫作風氣，成效良好。 102年12月02日辦理第2次閱讀心得寫作比賽，共計51人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作2名，閱讀學習單內容有顯著的提升。 103年04月03日辦理第3次閱讀心得寫作比賽，共計45人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位，佳作2名，閱讀學習單內容有顯著的提升。 102年06月03日辦理第4次閱讀心得寫作比賽，共計55人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名3位，佳作2名，閱讀學習單內容有顯著的提升.。 第一名小功乙次及獎狀乙幀；第二名嘉獎兩次及獎狀乙幀；第三名嘉獎乙次及獎狀乙幀；佳作嘉獎乙次及獎狀乙幀。 101-6-7開設溫馨圖書閱讀指導課程 開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 102學年度第1學期圖書借閱冊數8,150冊。(102年08月01日到103年01月31日止)；102學年度第2學期圖書借閱冊數7,756冊。(103年02月01日到103年07月31日止) 較預期成長155%。 102學年度學生撰寫閱讀心得8,870篇，平均每位學生5.17篇。(102年08月01日到103年07月31日止) 較預期成長129.25%。 | 無落差。 無落差。 無落差。 無落差。 無落差。 無落差。 |
| (5) (5) | 加強適性學習課程 適性學習課程改進 | 101-6建構溫馨校園計畫 101-6-1編輯「創意週記」 101-6-2培育志工扶助社區弱勢 101-6-3住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 | 101-6建構溫馨校園計畫 101-6-1編輯「創意週記」 每學期重新編輯「創意週記」，因應時事教育與學生身心發展需求，不僅增加學生心得寫作能力，亦納入自我探索、生命教育、生涯規劃、性別平等教育、特殊教育等主題資訊，引導學生自我了解與悅納，經營良好人際互動，探索生命價值所在。 101-6-2培育志工扶助社區弱勢 於102/12/5舉辦幹部培訓活動，地點新竹天人岩屋，讓學生具備領導與團隊合作之能力，參加人次為25人次。 2. 輔導志工社於102/12/11於竹南中興商工附近街道掃街活動 3. 於103/3/27上午至活栗鴻圖生活工廠，舉辦幹部培訓活動，參加人次為25人次。 4.於103/6/4至竹南靈糧堂協助製作金沙花束，參加人次為25人次。 5.於103/7/21上午至華山基金會打掃服務 下午至協和基金會協助分送米醬油民生必需品。 6以上活動培訓學生具自助助人之能力，培養自信心與正向自我概念，並具備溫暖的社會關懷力。 101-6-3 本校學生有高比率為經濟弱勢者(正規班102學年度第一學期全校學生家戶所得114萬以上僅33人，僅佔3.9%)，且多數位於偏遠地區或為單親家庭，家庭教養功能不彰者眾多。 2學生在教育、教養資源不足情況下，常發生個人生涯方向茫然、生活適應困難、人際衝突之情況。 | 無落差。 無落差。 無落差。 無落差。 |
| (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) | 辦理技藝教育方案 辦理技藝教育方案 辦理技藝教育方案 辦理技藝教育方案 辦理技藝教育方案 辦理技藝教育方案 辦理技藝教育方案 | 101-2精進學生專業技能計畫 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 101-2-3充實教學實習設備實施計畫 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 101-4-1辦理國中性向探索體驗教育實施計畫 101-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 101-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 101-2精進學生專業技能計畫 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 102年12月30日資訊科建置教學實習設備。 103年01月02日餐飲科建置教學實習設備。 103年01月06日美容科建置教學實習設備。 103年01月10日汽車科建置教學實習設備。 103年02月05日資訊科建置教學實習設備。 103年02月20日汽車科建置教學實習設備。 103年03月05日餐飲科建置教學實習設備。 103年03月11日資處科建置教學實習設備。 103年06月20日汽車科建置教學實習設備。 103年06月27日資訊科建置教學實習設備。 101-2-4培育學生專題製作能力實施計畫 102年09月10日起美容科邀請亞太教授蒞校指導專題製作課程。 102年09月30日起資處科邀請建國教授蒞校指導專題製作課程。 102年11月11日資訊科上呈「2013全國二足機器人競賽」建請獎勵。 102年12月03日餐飲科上呈「仁德盃烹飪暨烘焙創意競賽」建請獎勵。 102年12月24日餐飲科參加「2013年第二屆可果美盃全國料理大賽」，榮獲佳績。 102年12月28日餐飲科參加「來家嘗鮮、梅山好料」競賽，榮獲佳績。 103年02月05日餐飲科參加「客家溫馨團圓年菜比賽」榮獲佳績。 103年03月05日餐飲科參加「第五屆富味鄉芝麻廚藝競賽」榮獲佳績。 103年03月22日餐飲科參加「第十屆龜甲萬盃國際烹調大賽」決賽，榮獲佳績。 103年04月11日資處科參加「2014遠大盃全國高中職校創意行銷簡報競賽」，榮獲佳績。 103年04月11日資處科參加「102學年度育達科大流通系高中職專題觀摩競賽」，榮獲佳績。 103年04月18日餐飲科辦理專題製作研習活動。 102年09月28日辦親師座談及家長會，會議中與家長充分溝通建教生在廠的技能訓練執行情形，以及生活輔導照顧等議題，以及建教生在廠不適應時處理方式，並將相關會議紀錄備查。 101年10月19日，巨擘科技股份有限公司黃課長來本校拜訪，並商討建教合作教育相關細節以及申辦所需準備資料、申 辦時程。 101年11月30日輪調建教A班實施入廠職前講習，古文雄校長主持叮嚀建教生職場工作注意事項。 102年01月12日美容科參加苗栗縣造橋鄉公所舉辦102年關懷弱勢家庭歲末聯歡義剪活動，輪美三B班4名及輪美二B 班2名等6人學生參加，學生填寫心得回饋單。 102年01月19日美容科參與協和慈善基金會舉辦，102年後龍鎮寒冬送暖義剪活動，科主任、科內老師7名及一二三年 級18名學生(正規班7名、實用技能學程4名及輪調建教班B班7名)，師生共26名參予義剪服務活動，學生填寫心得回饋單。 102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，會議中說明建教專法已經公布實施，並與事業單位說明專法內容。102學年度本校將依建教專法內容辦理建教合作教育。 102年01月29日邀請育達商業科技大學陳順興主任來本校參加廠校業務協調會議，討論建教生留廠後升學管道進路議題相關內容。 101學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生約780人次；下學期訪視建教生約765人次。 102年05月辦理102學年度建教合作事業單位現場評估事宜。 102年07月呈報國教署辦理102學年度新生基礎訓練相關事宜。 101年08月21日召開101學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，相關會議紀錄備查。 102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 102年03月16日召開101學年度下學期第一次建教合作廠校業務協調會議，相關會議紀錄備查。 102年07月31日辦理101學年度下學期第二次建教合作廠校協調會議，相關會議資料備查。 102年02月春節期間古文雄校長與實習處吳聲忠主任、建教組徐世青組長、尹佩梯先生及建教班導師導師前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包約230人費用共46,000元，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，並慰勞春節期間配合公司加班同學的努力，鞏固學生對學校的向心力。 101-2-3充實教學實習設備實施計畫 101年07月18日資處科取得「網頁設計丙級」合格術科考場。 101年09月12日資處科取得「電腦軟體應用丙級」合格術科考場。101年11月06日汽車科進行「汽車檢測專用手持式數位儲存示波器6部」採購。 102年04月24日通過AutoCAD與Adobe經費調整案。 102年06月24日取得AutoCAD全校軟體授權。 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 101-4-1辦理國中性向探索體驗教育實施計畫 102年09月11日公館國中5班共計學生150人，教師5名，分五組體驗5個職群。 102年09月25日文林國中5班，145名學生，教師10名，共體驗10個職群(1名學生體驗2職群)，配合育達科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月18日(星期五)頭份國中八年級社區參訪3班87名學生，教師4名，體驗3個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月18日(星期五)獅潭國中八年級社區參訪1班24名學生，教師2名，體驗1個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月30日(星期四)大倫國中八年級社區參訪10班312名學生，教師12名，體驗10個職群，，配合育達科大「國中生技職教育宣導」。 102年11月20日(星期三)下午竹南國中八年級社區參訪6班共180名學生，教師7名，共體驗6個職群。 102年11月29日(星期五)下午烏眉國中八年級社區參訪3班共72名學生，教師4名，共體驗3個職群。 102年12月04日(星期三)下午照南國中八年級社區參訪7班共180名學生，教師11名，共體驗7個職群。 102年12月05日(星期四)大湖國中八年級社區參訪3班共90學生，教師5名，共體驗6個職群。 102年12月06日(星期五)造橋國中八年級社區參訪3班共85學生，教師4名，共體驗3個職群。 102年12月10日(星期二)明仁國中八年級社區參訪5班共150學生，教師7名，共體驗5個職群。 102年12月10日(星期二)文英國中八年級社區參訪1班共30學生，教師2名，共體驗2個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月11日(星期三)明仁國中八年級社區參訪5班共150學生，教師7名，共體驗5個職群。 102年12月12日(星期四)興華高中八年級社區參訪4班共117學生，教師7名，共體驗4個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月13日(星期五)建國國中八年級社區參訪5班共140學生，教師6名，共體驗5個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月18日(星期三)上、下午建國國中八年級社區參訪10班共309學生，教師12名，共體驗10個職群。 102年12月27日(星期五)頭份國中九年級(資源及特教班)社區高職參訪共47位學生，教師12名，共體驗3個職群。 102年12月27日(星期五)頭份國中九年級(資源及特教班)社區高職參訪共47位學生，教師12名，共體驗3個職群。 103年05月23日上午大西國中九年級社區參訪2班共55名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年05月26日泰安國中小學校全年級社區參訪共35名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年06月04日上午竹南國中九年級社區參訪2班共59名學生，教師2名，共體驗2個職群。 103年06月05日上、下午後龍國中九年級社區參訪3班共79名學生，教師4名，共體驗6個職群。 103年06月09日下午通霄國中九年級社區參訪1班共33名學生，教師2名，共體驗1個職群。 103年06月12日上午造橋、文英國中九年級社區參訪各3班共198名學生，教師6名，各體驗5個職群。 103年06月11日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共2班共52名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年06月12日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共3班共78名學生，教師3名，共體驗3職群。 103年07月15日上午竹南國中七年級業界職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，參訪郭元益糕餅博物館。 103年07月18日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年07月21日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群。 103年07月22日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群。 103年07月25日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群。 ※全學年共有31校次實施參訪體驗活動，共計師生(152+2,988)=3,140人次實施參訪活動。 101-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 於102年05月07日辦理國中性向探索教育成果展，各校師生及家長反應熱烈。 101-4-3 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 國中技藝學程技藝優良入學就讀本校學生人數，102學年度提出申請為47人，其中4位，擇優選擇較優之校內獎學金，另有4位因遺失獎狀，且無法提出佐證資料，符合資格者為39位。 本校學生人數成長：99學年度人1,934人，100學年度2,015人，101學年度2,088人，102學年度1,943人較前一學年度略減6.9%，實因少子化因素受到影響。 | 詳細與有意願辦理建教合作事業單位說明建教專法內容，並主動積極輔導事業單位準備相關書面資料及現場工作環境。 加強學校教師訪視技術生次數以穩定學生職場實習，並將建教生在實習廠家的生活及工作表現確實回報家長，已便方面雙方共同輔導學生。 增加廠校協調會次數，就學生及廠家相關問題作討論並提升事業單位辦理建教合作意願。 無落差 無落差。 無落差。 無落差。 |
| (7) (7) (7) | 產學攜手建教合作 產學攜手建教合作 產學攜手建教合作 | 101-2精進學生專業技能計畫 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 穩定及提升輪調式建教合作教育班事業單位數及建教生人數，輪調式建教合作教育班建教生職場穩定率與畢業留任率提高。 2.協助輪調式建教合作教育班及實用技能學程經濟弱勢及學習弱勢學生完成高職學業，穩定學生就學率。 101-6建構溫馨校園計畫 101-6-2培育志工扶助社區弱勢 | 101-2精進學生專業技能計畫 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 1. 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫(100%) 建教合作執行情形。 (1)102年11月15日及103年2月20日召開建教合作廠校協調會議，共有22家事業單位參加，並應建教訪視委員建議，將每學期廠校協調會議由一次調整為至少一次。溝通觀念，建立「照顧學生、恪遵法規」共識，並製作建教生職場生活輔導紀錄表以落實教育部建立廠、校輔導學生原始資料規範。 (2)103年02月20日邀請業界來本校參加廠校業務協調會議時，由鴻安餐廳-麥當勞頭份店就建教生留廠後升學管道議題選擇育達科技大學-流通管理科進行討論，並該校將開辦的科系並與各事業單位負責人討論相關內容及實施辦法。 (3)102年08月30日輪調建教B班實施入廠職前講習，吳聲忠校長主持勉勵建教生以及叮嚀職場工作態度。 (4)102年11月29日輪調建教A班實施入廠職前講習，吳聲忠校長主持叮嚀建教生職場工作注意事項。 春節訪視情形。 103年02月春節期間校長與實習處主任、建教組組長及導師前往建教事業單位，拜訪經理人及訪視建教生致送春節紅包239位同學，費用共四萬七千八百元，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，並慰勞春節期間配合公司加班同學的努力，鞏固學生對學校的向心力。 中秋佳節及春節訪視情形。 102年09月26日辦親師座談及家長會，會議中與家長充分溝通建教生在廠的技能訓練執行情形，以及生活輔導照顧等議題，以及建教生在廠不適應時處理方式，並將相關會議紀錄備查。 102學年度上學期學校教師訪視建教合作建教生共790人次；下學期至103年02月28日訪視建教建教生約205人次。 102學年度合作廠家計有：餐飲科10家、美容科10家、資訊科1家，共21家。 101-6建構溫馨校園計畫 101-6-2培育志工扶助社區弱勢 11.於102/12/5舉辦幹部培訓活動，地點新竹天人岩屋，讓學生具備領導與團隊合作之能力，參加人次為25人次。 2. 輔導志工社於102/12/11於竹南中興商工附近街道掃街活動 3. 於103/3/27上午至活栗鴻圖生活工廠，舉辦幹部培訓活動，參加人次為25人次。 4.於103/6/4至竹南靈糧堂協助製作金沙花束，參加人次為25人次。 5.於103/7/21上午至華山基金會打掃服務 下午至協和基金會協助分送米醬油民生必需品。 6以上活動培訓學生具自助助人之能力，培養自信心與正向自我概念，並具備溫暖的社會關懷力。 | 詳細與有意願辦理建教合作事業單位說明建教專法內容，並主動積極輔導事業單位準備相關書面資料及現場工作環境。 加強學校教師訪視建教生次數以穩定學生職場實習，並將建教生在實習廠家的生活及工作表現確實回報家長，已便方面雙方共同輔導學生。 增加廠校協調會次數，就學生及廠家相關問題作討論並提升事業單位辦理建教合作意願。 無落差。 無落差。 |
| (8) (8) (8) (8) | 推動學生就近入學 推動學生就近入學 推動學生就近入學 推動學生就近入學 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 101-3-1積極推動優質形塑學校形象服務實施計畫 101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生 101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 101-3-1積極推動優質形塑學校形象服務實施計畫 102年09月14日上午在本校視聽教室辦理「國民中小學校長友善校園策進研討會」，參加人員150人次。 102年09月14日下午在本校視聽教室辦理「國民中小學輔導傳承研討會」，參加人員150人次。 102年09月18日協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，服務教師4名，服務學生60名。 102年12月07、08日竹南鎮公所借用學校場地辦理「主席盃籃球錦標賽」。 102年12月12日協助苗栗縣政府衛生局辦理「優良早餐廠商分級評核成果發表會」活動,服務師生共5人。 102年12月19日竹南鎮公所借學校場地辦理「2013搖滾青春音樂祭活動」並協助發票募集活動,服務教師7名,服務學生30名,表演學生5名,共42名。 103年2月15日出借學生活動中心場地辦「苗栗縣103年就業博覽會」。 103年2月20日提供文林國中義賣會中餅乾點心,服務教師7名。 103年3月8日協助國際扶輪社辦理「家庭講習會」活動接待，服務教師12名，學生12名。 苗栗縣社區大學借用學校場地辦理「創意西點烘焙」課程，自103年3月20日至6月19日由吳仕文老師授課。 苗栗縣社區大學借用學校場地辦理「網路拍賣行銷」課程，自103年3月20日至5月22日由本校李宇涵老師及鄭任翔老師授課。 103年3月22日竹南衛生所借用學校活動中心辦理「世界結核病日」活動。 103年3月30日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理「擴大整合式篩檢」健檢活動。 103年03月23日竹南靈糧堂借用學校場地辦理籃球比賽活動。 103年03月26日苗栗高商慶祝「青年節中等學校學生社團成果展演」表演活動。 103年06月15日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理擴大整合式篩檢健檢活動。 103年05月17.18日提供苗栗縣國中教育會考試務及試場休息場地。 103年07月01日提供學校場地辦理2014色彩研習會。 103年07月06日.13日亞太技術學院借用學校場地辦理社區保母托育研習。 103年07月07日至07月25日竹南鎮公所借用學校活動中心辦理青少年暑期快樂成長營。 101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生 102年10月22日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共100,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年11月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 103年03月28日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共70,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 103年04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金 102年10月22日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共91,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年11月彙整學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 103年03月28日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共93,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 103年04月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 | 無落差。 就近入學成績優秀新生獎學金，下學期符合標準為7人，有3人因成績未達標準。 下學年起將寄發給10位就近入學成績優秀新生獎學金學生家長通知單，讓學生家長與學校共同監督學生課業。教務處並將這10位學生列管，於每次期考後，審視學生期考成績，當成績落差太大時，將知會該班學生導師及家長，了解學生狀況，並適時給予鼓勵與幫助。 無落差。 |
| (9) (9) (9) (9) (9) | 強化人文藝術素養 多元人文藝術發展 多元人文藝術發展 多元人文藝術發展 多元人文藝術發展 | 101-8珍愛台灣「藝」起來計畫 101-8-1參與地方藝文活動實施計畫 101-8-2外埠藝文特色巡禮活動實施 計畫 101-8-3地方特色小吃創作競賽活動實施計畫 101-8-4美容彩妝藝術走秀活動實施計畫 | 101-8珍愛台灣「藝」起來計畫 101-8-1參與地方藝文活動實施計畫 1. 102年10月02日文化巡禮社與英文檢定社參訪竹南紫斑蝶，學生32人，帶隊老師：洪振龍老師、羅敏彥老師，共計34人。 2. 102年10月14日參訪竹南啤酒廠，學生35人，帶隊老師：李宇涵老師，共計36人。 3. 102年10月16日文化巡禮社與美術設計社參訪竹南紅樹林，學生39人，帶隊老師：洪振龍老師、劉齡予老師，共計41人。 4. 102年11月27日文化巡禮社與科學研究社參訪中港慈裕宮，學生41人，帶隊老師：呂常吉老師、李安宏老師，共計43人。 5. 102年12月11日文化巡禮社與英文檢定社參訪子母隧道，學生34人，帶隊老師：陳宗賢老師、羅敏彥老師，共計36人。 6. 102年12月18日文化巡禮社與美術設計社參訪舊官道南段，學生41人，帶隊老師：陳宗賢老師、劉齡予老師，共計43人。 7. 餐一乙班、實汽二班、資訊三班於102年12月25日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 苗北有囍 ] 活動，帶隊老師：陳奕亨主任、李鎮原教官、柯中月組長、李姿嫻組長，參觀人次計計147人。 8. 103年02月19日文化巡禮社參訪后厝龍鳳宮實地導覽，學生22人，由陳宗賢老師帶隊，共計23人。 9.103年02月26日文化巡禮社中港古城(上)實地導覽，學生21人，帶隊老師：呂常吉、黃玉貞老師，共計23人。 10.103年03月19日文化巡禮社紫斑蝶生態館及周遭導覽，學生21人，帶隊老師：洪振龍老師，共計22人。 11.103年03月26日文化巡禮社竹南四極點導覽，學生21人，帶隊老師：陳宗賢老師，共計22人。 12. 103年04月02日文化巡禮社中港古城(下)實地導覽，學生21人，由呂常吉、黃玉貞老師帶隊，共23人。 13. 103年04月16日文化巡禮社舊官道竹南北段實地導覽，學生21人，由洪振龍、陳宗賢老師帶隊，共23人。 14. 103年05月24日(六)，晚上18：00~20：00配合竹南鎮公所辦理103年竹南鎮街頭藝文秀，地點：竹南火車站西站側前廣場，參加學生人數122人，協助教師人數15人，共137人。 15. 103年06月04日(三)文化巡禮社鄭漢步道參訪，學生21人，由呂常吉老師帶隊，共22人 101-8-2外埠藝文特色巡禮活動實施計畫 1. 102年11月13高三畢旅台南歷史博物館，帶 隊老師：高三各班導師，共計499人。 2. 102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於102年12月13日參訪新竹世博館-內灣老街，帶隊老師：李姿嫻老師、何信民先生，參觀人次計80人，學生填寫心得回饋單。 3. 102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於102年12月23日參訪新竹峨嵋湖-北埔老街，帶隊老師：徐文忠組長、李姿嫻組長，參觀人次計37人，學生填寫心得回饋單。 4. 102年12月25日參觀「育達科大應用日語系歌合戰」活動，帶隊老師：李佳玲老師，方仕霖老師，參觀人次計46人，學生填寫心得回饋單。 5. 102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103 年03月24日參訪松山文創區-韓國濟州泰迪熊特展，帶隊老師：林士敦主任、李姿嫻組長，參觀人次計74人，學生填寫心得回饋單。 101-8-3地方特色小吃創作競賽活動實施計畫 (一) 辦理第一場地方特色小吃創作競賽活動:初賽於102年10月22日辦理完成；決賽於102年11月22日辦理完畢，該場次22人參加，選出前三名及佳作三名。 (二) 辦理第二場地方特色小吃創作競賽活動: 初賽於102年05月12日辦理完成；決賽於102年05月27日辦理完畢，該場次12人參加，選出前三名及佳作三名。 101-8-4美容彩妝藝術走秀活動實施計畫 1. 102年11月05日辦理異國風情走秀活動，共79人參加。 2. 103年05月07日舉行日間部/進修部美容科畢業走秀成果展，共128人(二年級18人、 三年級102人、老師8人) 參加。 3.102年11月05日辦理日間部美容科與實用技能學程美髮技術科及輪調建教班二、三年級校內技藝競賽，學生共170人參加。 4.102年12月11日美容科參加2013年第二屆國盃髮型美容美髮大賽，共60人參賽。 ※共辦理4場次，參加人次計437人，成效卓著。 | 無落差。 無落差 本月份因校內活動較多(校慶活動、校外教學、畢業旅行、才藝競賽、愛國歌曲比賽等)，故延至12月下旬辦理。 因三月份辦理餐飲科校內技藝競賽及國中8年級社區高職參訪4校5場次，故延至04月19日辦理。 無落差。 |

備註：每個項目皆須填寫，本表如不敷填寫可自行增頁。

## 二、校訂指標檢核

請各校依教育部核定之102學年度高職優質化申請計畫書內辦理項目，自訂明確績效檢核指標（如：重要教育政策之推動、新生入學基測成績之提升、學生懲戒人次之減少、師生受獎人次之增加、家長參與學校活動程度之提升等）考核之。

(一)校訂量化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 指標項目 | 目標值(D) | 績效值(E) | 目標值與績效值之差值說明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-1-1 | 教師專業發展評鑑計畫 | 教師製作數位化教學檔案 | 67件 | 74件 | 每學期開學前皆會辦理1場新進教師部落格製作研習，所有教師均將自己的教學檔案及數位教材放置於個人教學部落格，以利進行e化教學，本校教師100%皆建置個人教學檔案，績效值優於目標值。 |  |
| 101-1-2 | 資訊融入教學研習實施計畫 | 各領域教師自製數位化教材件數 | 45件 | 64件 | 各科、各領域積極將教學教材數位化，並放於校網，提供各科及有興趣教師下載使用，績效值優於目標值。 |  |
|  |  | 教師電腦專業證照通過率 | 60% | 100% | 本校19位教師平常皆忙於教學及行政工作，為了充實自己的資訊能力，並順利取得證照，所有老師皆利用課餘及假日認真研讀，準備的過程是辛苦的，但取得證照後的感覺是充實的。 |  |
|  |  | 使用e化設備率 | 76% | 70% | 上學期期末時已發現因設備維護造成互動式投影機使用率大幅下降問題，已另行編列預算進行設備或零附件維修，同時加強宣導教師使用，下學期使用率已獲大幅改善，全學年績效值略低於目標值。 |  |
| 101-1-3 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長實施計畫 | 進修碩、博士教師人數 | 1人 | 1人 | 獎勵教師在職進修以修讀教育學程的人數居多，3人修讀教育學程，其中1人為修讀碩士學位加修教育學程。 |  |
|  |  | 進修教育學程 | 2人 | 3人 | 獎勵教師在職進修以修讀教育學程的人數居多，3人修讀教育學程，其中1人為修讀碩士學位加修教育學程。 |  |
|  |  | 取得第二專長教師人數 | 1人 | 0人 | 鼓勵教師積極取得合格教師後，再鼓勵取得第二專長。 |  |
| 101-2-1 | 精進學生專業技能實施計畫 | 乙級及格率 丙級及格率 | 10％ 135％ | 6.76％ 124.56％ | 報名乙級學生意願降低以致報名及通過人數大幅減少。絕大部分學生考量乙級培訓過程辛苦與報檢費用偏高。 |  |
| 101-2-2 | 擴大建教合作規模 | 技術生職場穩定率成長 | 75% | 87.8% | 達成目標值117.1% |  |
|  |  | 技術生畢業留任率成長 | 8% | 12.7% | 達成目標值158.6% |  |
| 101-2-3 | 充實教學實習設備實施計畫 | 完成教學設備採購 | 100％ | 100％ | 學生人數成長且各科實習課均採大班教學，學習低成就學生更難獲得充分指導，汽車科學生為第一屆全新式題應考生，其他科學生仍赴校外適應各考場設備等多所緊張以致成績下滑。 |  |
| 101-3-1 | 積極推動優質服務實施計畫 | 全校學生增減人數 | -100人 | -145人 | 因國中畢業生人數減少，造成績效值人數偏低。 |  |
| 101-3-2 | 獎勵就近入學成績優秀新生 | 國中學業成績平均70分以上人數 | 60人 | 61人 | 達成目標值101.7%。 |  |
| 101-3-3 | 成績優秀與清寒學生獎助學金 | 升學率 | 59.9% | 36.8% | 102學年度之達成值數據僅為「四技二專聯合招生」部分，學生參加獨招部分因尚未開學，無法統計，因此差異較大。 |  |
| 101-4-1 | 辦理國中性向探索體驗教育 | 新生曾參與社區高職參訪或參加國中技藝教育學程比率 | 80% | 100% | 學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展，達到目標值100%。 |  |
| 101-4-2 | 國中技藝教育教學成果展 | 輔導合作國中學生參加技藝競賽得獎比率 | 31% | 36.3% | 合作之校數為16所，實際參與開班人數為1,569人次，技藝班除了老師平時扎實的教學，更在競賽前集訓，學生認真努力的學習，在競賽中獲得良好的成績，績效較目標值多5.3%。。 |  |
|  |  | 國中技藝教育學程開班人數 | 825人 | 645人 | 參與國中技藝班達1,569(人次)，一方面因受少子化影響，另一方面往年國中技藝班學生，上下學期多為不同批學生，但今年國中技藝班學生上、下學期皆為相同一批學生，人數較以往目標值少180人(21.8%)。 |  |
| 101-4-3 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 技藝優良新生人數 | 40人 | 39人 | 提出申請有47位同學，其中4位因擇優選擇其他較優獎學金，另外4位因獎狀遺失，無法提供相關佐證資料，只有39位符合條件，績效較目標值少1人(2.5%)。 |  |
| 101-5-1 | 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 創意活力社團數 | 2 | 6 | 超過目標值300%。 |  |
| 101-5-2 | 環保創意競賽活動 | 辦理創意競賽活動 | 4 | 4 | 目標值100%。 |  |
| 101-5-3 | 籃球校隊培訓計畫 | 縣立高中職籃球賽 | 第1名 | 0 | 男籃達成均目標值0%、女籃達成均目標值0%。 |  |
|  |  | 高中籃球甲組聯賽 | 16強 | 無晉級 | 目標值無晉級，達成目標值0% |  |
|  |  | 籃球選手考取國私立大學 | 2 | 7 | 達成目標值350%，7人分別考取私立大學。 |  |
| 101-6-1 | 編輯「創意週記」 | 每學期新編學生「創意週記」 | 2次 | 2次 | 達成目標值100% |  |
| 101-6-2 | 培育志工扶助社區弱勢 | 至校外弱勢團體進行服務 | 3次 | 3次 | 達成目標值100% |  |
| 101-6-3 | 住宿學生夜間安心伴輔導活動實施計畫 | 誠306教室實施 | 320H | 320H | 達成目標值100% |  |
| 101-6-4 | 充實圖書室館藏實施計畫 | 多元館藏增加數量(冊/套) | 600(冊/套) | 1,288(冊/套) | 本校102學年度高職優質化編列經費充裕，而且經由招標採購大幅降低採購費用，使購買的書籍不但數量更多，而且種類更為多元，充分滿足師生的需求，增加215%。 |  |
| 101-6-4 | 充實圖書室館藏實施計畫 | 多媒體影片 | 20片 | 25片 | 達成目標值125%。 |  |
| 101-6-4 | 充實圖書室館藏實施計畫 | 每生閱讀圖書冊數(平均) | 6冊 | 9.27冊 | 由於全校各科、各領域的協助及導師的積極推動，晨讀活動時間人手一書，逐漸形成一股風氣，使圖書閱讀平均冊數大幅提升，達成率155%。 |  |
| 101-6-5 | 晨讀實施計畫 | 參與晨讀學生人數 | 1,450人 | 1,715人 | 由於學務處及導師的協助，晨讀活動時間全題導師及學生均能進入教室安靜的實施晨讀，提升118.3%。 |  |
| 101-6-6 | 閱讀心得寫作比賽實施計畫 | 辦理閱讀心得寫作比賽次數 | 4次 | 4次 | 達成目標值100%。 |  |
| 101-6-7 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 | 閱讀心得每人撰寫篇數 | 4篇 | 5.17篇 | 達成目標值129.25%。 |  |
| 101-6-7 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 | 全國中等學校閱讀心得寫作比賽得獎篇數 | 3篇 | 4篇 | 達成目標值133.33%。 |  |
| 101-6-7 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 | 全國中等學校小論文寫作比賽得獎篇數 | 7篇 | 17篇 | 達成目標值242.86%。 |  |
| 101-8 | 珍愛台灣「藝」起來實施計畫 | 參與地方藝文活動 | 250人次 | 675人次 | 102學年度辦理15場次地方藝文參訪活動，參訪人數675人次，優於目標值270%。 |  |
|  |  | 外埠藝文特色巡禮活動 | 200人次 | 768人次 | 102學年度辦理4場次外埠藝文特色巡禮活動，參訪人數高達277人次，優於目標值384%。 |  |
|  |  | 地方特色小吃創作競賽活動實施計畫 | 每年2場次 | 每年2場次 | 102學年度辦理兩場次地方特色小吃創作競賽活動，參加人數共34人次，達成目標值100%。 |  |
|  |  | 美容彩妝藝術走秀活動 | 2場活動 | 11場活動 | 101學年度辦理11場次美容彩妝藝術走秀活動，參加人數高達838人次，優於目標值550%。 |  |
| 102-1 | e化「神指」實施計畫 | 減 少 校 園 用 紙量(以 101 學年度為標準) | 1% |  |  |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

(二)校訂質化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-1 101-1-1 101-1-1-1 | 提升教師專業能力計畫 教師專業發展評鑑計畫 教師專業發展評鑑計畫 | 召開評鑑推動小組會議。 | 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）第一次：102年12月9日，委員共40人參加 （2）第二次：103年03月03日，委員共13人參加 （3）第三次：103年03月24日，委員暨全體教職員共78人參加 （4）第四次：103年04月03日，委員共13人參加 | 無落差。 |
|  |  | 辦理內聘講師教師研習。 | 利用寒、暑假之課餘時間，於電腦教室各辦理2小時，共2場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： （1）時間：102年08月28日 講題：雲端工作術及實物投影機操作說明 講師：陳奕亨老師 人數：新進教師5人 （2）時間：102年08月28日 講題：NBLOG的建置及互動式投影機操作說明 講師：鄭任翔老師 人數：新進教師5人 | 無落差。 |
|  |  | 召開英文檢定教師專業學習社群會議。 | 英文科教師於導師室或一般教室上下學期各4次，合計召開8次英文檢定教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）102年09月27日。 （2）102年10月08日。 （3）102年11月07日。 （4）102年12月12日。 （5）103年03月26日。 （6）103年04月24日。 （7）103年05月09日。 （8）103年06月19日。 | 無落差。 |
|  |  | 召開數學教學教師專業學習社群會議。 | 數學科教師於導師室或一般教室上下學期各4次，合計召開8次數學教學教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）102年09月27日。 （2）102年10月09日。 （3）102年11月22日。 （4）102年12月28日。 （5）103年04月02日。 （6）103年04月09日。 （7）103年05月14日。 （8）103年06月11日。 | 無落差。 |
|  |  | 召開班級經營教師專業學習社群會議。 | 班級經營教師專業學習社群導師於視聽教室上下學期各4次，合計召開8次數學教學教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。辦理場次如下： （1）102年09月25日。 （2）102年10月24日。 （3）102年11月25日。 （4）102年12月30日。 （5）103年02月18日。 （6）103年03月21日。 （7）103年04月28日。 （8）103年05月26日。 | 無落差。 |
|  |  | 辦理教學觀摩會。 | 12月份舉辦專業科5科教學觀摩會；共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。辦理場次如下： （1）102年12月19日資處科 黃綺霞老師主講 （2）102年12月20日英文科 陳惠華老師主講 （3）102年12月12日汽車科 黃振彰老師主講 （4）102年12月19日餐飲科 葉珮甄老師主講 （5）102年12月19日體育科 方仕霖老師主講 （6）102年12月18日資訊科 凃柏村老師主講 （7）102年12月12日社會科 鄭正文老師主講 （8）102年12月13日數學科 徐淑珍老師主講 （9）102年12月16日美容科 陳惠貞老師主講 （10）102年12月18日國文科 涂沛宗老師主講 | 無落差。 |
| 101-1-1-2 | 獎勵教學績優教師 | 教務處推薦教學績優教師。 | 103年07月04日教務處根據本校教師參與教師專業發展評鑑計畫及教學部落格製作情形，推薦3名教學績優教師並檢附個人推薦表，擇期頒獎。 | 無落差。 |
| 101-1-2 101-1-2-1 | 資訊融入教學研習實施計畫 資訊融入教學研習 | 辦理資訊融入教學研習。 | 選取本校20位教師，利用期考下午辦理3小時，上、下學期各4場，合計8場資訊融入教學研習，增進教師教學、行政資訊能力，會後請研習老師填寫研習意見調查表，並統計研習意見彙整表，作為辦理研習之參考，學年末參加認證考試，全數取得認證。 （1）時間：102年10月23日 講題：資訊融入教學(一) 講師：巨匠電腦專任講師-魏文秀老師 人數：本校教職員共19人 回饋：滿意度達100% （2）時間：102年11月13日 講題：資訊融入教學(二) 講師：巨匠電腦專任講師-魏文秀老師 人數：本校教職員共9人 回饋：滿意度達100% （3）時間：102年11月20日 講題：資訊融入教學(三) 講師：巨匠電腦專任講師-魏文秀老師 人數：本校教職員共11人 回饋：滿意度達100% （4）時間：102年11月27日 講題：資訊融入教學(四) 講師：巨匠電腦專任講師-魏文秀老師 人數：本校教職員共9人 回饋：滿意度達100% （5）時間：103年01月22日 講題：資訊融入教學(五) 講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 人數：本校教職員共16人 回饋：滿意度達100% （6）時間：103年01月27日 講題：資訊融入教學(六) 講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 人數：本校教職員共13人 回饋：滿意度達100% （7）時間：103年01月28日 講題：資訊融入教學(七) 講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 人數：本校教職員共11人 回饋：滿意度達100% （8）時間：103年03月12日 講題：資訊融入教學(八) 講師：巨匠電腦專任講師-何貞林老師 人數：本校教職員共19人 回饋：滿意度達100% | 無落差。 |
| 101-1-3 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長實施計畫 | 上學期教師提出並填寫在職進修獎勵申請表。 | 102年09月24日，簽請本校7位教師提出上學期在職進修獎勵並檢附申請表。 | 無落差。 |
|  |  | 上學期召開教評會審核獎勵名單。 | 102年10月09日成績考核委員會委員於貴賓室召開成績考核委員會議，共4位名額，4名教師符合資格。 獎勵教師：張文卿老師 鄭任翔老師 吳依倢老師 邱靜婷老師 | 無落差。 |
|  |  | 上學期通過教師進行頒獎及進修心得分享。 | 利用行政會議及優質化管制會議時間於視聽教室及圖書室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。辦理場次如下： （1）102年10月28日：張文卿老師 （2）102年10月28日：邱靜婷老師 （3）102年10月28日：吳依倢老師 （4）102年10月29日：鄭任翔老師 | 無落差。 |
| 101-2 101-2-1 | 精進學生專業技能實施計畫 精進學生專業技能實施計畫 | 普及學生證照檢定 提升實習教學輔導 | 教師主動學習各類專業技能知識意願及投入程度提高。 學生對專業證照有更正向主動報檢及參與學習意願。 課後輔導仍受限學生家中經濟或交通接送等條件而大幅影響學生留校接受培訓意願。 資訊科提供完善專題協同教學提供學生更寬廣視野，及早體驗大專校院專業教學與設備。 資處科取得網頁設計丙級及電腦軟體應用丙級合格術科場地，102年09月將建置即測即評學科合格場地。 餐飲科評估建置中餐烹調(葷)丙級術科考場所需更衣室設置位置。 美容科完成護膚教室各項專業實習設備建置。 | 無落差。 |
| 101-2-2 | 擴大建教合作規模實施計畫 | 1.擴大建教合作規模 2.辦理場笑業務協調會 3.春節發放慰問金 | 1. 101年08月21日召開101學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，溝通觀念，建立「照顧學生、恪遵法規」共識，並製作建教生職場生活輔導紀錄表以落實教育部建立廠、校輔導學生原始資料規範。 2. 101年08月31日輪調建教B班實施入廠職前講習，古文雄校長主持勉勵建教生以及叮嚀職場工作態度。 3. 101年09月22日辦親師座談及家長會，會議中與家長充分溝通建教生在廠的技能訓練執行情形，以及生活輔導照顧等議題，以及建教生在廠不適應時處理方式，並將相關會議紀錄備查。 101年10月19日，巨擘科技股份有限公司黃課長來本校拜訪，並商討建教合作教育相關細節以及申辦所需準備資料、申辦時程。 101年11月30日輪調建 教A班實施入廠職前講 習，古文雄校長主持叮嚀 建教生職場工作注意事 項。 102年01月12日美容科 參加苗栗縣造橋鄉公所 舉辦102年關懷弱勢家 庭歲末聯歡義剪活動，輪 美三B班4名及輪美二B 班2名等6人學生參加，學生填寫心得回饋單。 102年01月19日美容科 參與協和慈善基金會舉 辦，102年後龍鎮寒冬送 暖義剪活動，科主任、科 內老師7名及一二三年 級18名學生(正規班7 名、實用技能學程4名及 輪調建教班B班7名)，師生共26名參予義剪服務活動，學生填寫心得回饋單。 102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，會議中說明建教專法已經公布實施，並與事業單位說明專法內容。102學年度本校將依建教專法內容辦理建教合作教育。 102年01月29日邀請育達商業科技大學陳順興主任來本校參加廠校業務協調會議，討論建教生留廠後升學管道進路議題相關內容。 101學年度上學期學校教師訪視建教合作技術生約780人次；下學期訪視建教生約765人次。 102年05月辦理102學年度建教合作事業單位現場評估事宜。 102年07月呈報國教署辦理102學年度新生基礎訓練相關事宜。 101年08月21日召開101 學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，相關會議紀錄備查。 102年01月29日召開101學年度上學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 102年03月16日召開101 學年度下學期第一次建教合作廠校業務協調會議，相關會議紀錄備查。 102年07月31日辦理101學年度下學期第二次建教合作廠校協調會議，相關會議資料備查。 102年02月春節期間古文雄校長與實習處吳聲忠主任、建教組徐世青組長、尹佩梯先生及建教班導師導師前往建教事業單位拜訪經理人及訪視技術生致送春節紅包約230人費用共46,000元，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，並慰勞春節期間配合公司加班同學的努力，鞏固學生對學校的向心力。 | 無落差。 |
| 101-2-3 | 充實教學實習設備實施計畫 | 充實各科教學設備 | 汽車、資處科重點設備增購完成。 | 無落差。 |
| 101-3 101-3-1 | 獎勵就近入學及成績計畫 積極推動優質服務計畫 | 積極推動優質服務。 | 102年09月14日上午在本校視聽教室辦理「國民中小學校長友善校園策進研討會」，參加人員150人次。 102年09月14日下午在本校視聽教室辦理「國民中小學輔導傳承研討會」，參加人員150人次。 102年09月18日協助苗栗縣政府辦理「教師節表揚大會」，服務教師4名，服務學生60名。 102年12月07、08日竹南鎮公所借用學校場地辦理「主席盃籃球錦標賽」。 102年12月12日協助苗栗縣政府衛生局辦理「優良早餐廠商分級評核成果發表會」活動,服務師生共5人。 102年12月19日竹南鎮公所借學校場地辦理「2013搖滾青春音樂祭活動」並協助發票募集活動,服務教師7名,服務學生30名,表演學生5名,共42名。 103年2月15日出借學生活動中心場地辦「苗栗縣103年就業博覽會」。 103年2月20日提供文林國中義賣會中餅乾點心,服務教師7名。 103年3月8日協助國際扶輪社辦理「家庭講習會」活動接待，服務教師12名，學生12名。 苗栗縣社區大學借用學校場地辦理「創意西點烘焙」課程，自103年3月20日至6月19日由吳仕文老師授課。 苗栗縣社區大學借用學校場地辦理「網路拍賣行銷」課程，自103年3月20日至5月22日由本校李宇涵老師及鄭任翔老師授課。 103年3月22日竹南衛生所借用學校活動中心辦理「世界結核病日」活動。 103年3月30日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理「擴大整合式篩檢」健檢活動。 103年03月23日竹南靈糧堂借用學校場地辦理籃球比賽活動。 103年03月26日苗栗高商慶祝「青年節中等學校學生社團成果展演」表演活動。 103年06月15日苑裡李綜合醫院借用學校活動中心辦理擴大整合式篩檢健檢活動。 103年05月17.18日提供苗栗縣國中教育會考試務及試場休息場地。 103年07月01日提供學校場地辦理2014色彩研習會。 103年07月06日.13日亞太技術學院借用學校場地辦理社區保母托育研習。 103年07月07日至07月25日竹南鎮公所借用學校活動中心辦理青少年暑期快樂成長營。 | 無落差。 |
| 101-3-2 | 獎勵就近入學成績優秀新生實施計畫 | 獎勵就近入學成績優秀新生。 | 102年10月22日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共100,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年11月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 103年03月28日在週會時公開頒發就近入學成績優秀新生獎學金共70,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 103年04月彙整學生獎學金頒後心得回饋單存檔。 | 就近入學成績優秀新生獎學金，下學期符合標準為7人，有3人因成績未達標準。 下學年起將寄發給10位就近入學成績優秀新生獎學金學生家長通知單，讓學生家長與學校共同監督學生課業。教務處並將這10位學生列管，於每次期考後，審視學生期考成績，當成績落差太大時，將知會該班學生導師及家長，了解學生狀況，並適時給予鼓勵與幫助。 |
| 101-3-3 | 頒發成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫 | 頒發成績優秀與清寒學生獎助學金。 | 102年10月22日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共91,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 102年11月彙整學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 103年03月28日在週會時公開頒發校內成績優秀與清寒獎助學金共93,000元，並將受獎名單公布於學校網頁。 103年04月彙整所有學生獎助學金頒後心得回饋單存檔。 | 無落差。 |
| 101-4 | 辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 辦理國中性向探索體驗研習 | 102學年度，全年度辦理31校次121組次的職群體驗研習，共計3,140師生參加。 | 各國中社區參訪活動皆於上學期完成，故上學期參與的學生數達2,858人次已足夠，所以下學期參訪人數大為銳減。 |
|  |  | 辦理國中性向探索體驗研習教學成果展 | 103年05月07日舉行，參加國中師生及家長約180人。 | 無落差。 |
|  |  | 頒發國中技藝學程成績優良新生入學獎學金 | 頒發技藝學程成績優良新生入學獎學金，受獎學生39人，頒發獎學金99,500元。 | 共計39名學生，符合資格的技優學生皆接受表揚。 |
| 101-5 101-5-1 | 多元學務活動發展計畫 豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫 | 召開社團經營研討會，擬定發展目標。 變化社團經營模式及教育內涵。 鼓勵成立新社團。 | 102年09月18日召開社團經營研討會，並完成社團相關設備採購。 102年09月04日特色社團簡介，鼓勵有興趣學生選填。 102年09月18日已遴選男生旗儀隊同學50名，女生旗儀隊同學24名，並於09月18日社團時間開始訓練。 103年05月24日邀請街舞社、熱舞社、儀隊、熱音社、魔術社等，於103年街頭藝文秀活動至竹南火車站前表演。 103年01月08日辦理上學期社團成果發表會；103年01月20日出刊上學期社團活動彙編。 103年05月28日辦理下學期社團成果發表會；103年06月30日出刊下學期社團活動彙編。 | 無落差。 |
| 101-5-2-1 | 環保創意競賽活動實施計畫 | 1.辦理校園創意競賽。 | 102年10月30日辦理環保創意裝扮競賽，學生發揮想像、展現創意。最佳表演獎餐三甲；最佳創意獎汽車三；最佳裝扮獎美容三。 .103年05月29日辦理歡送畢業生海報創意比賽，第一名餐二乙；第二名餐一乙；第三名餐一甲；佳作美容一、汽車二、實美二。 | 無落差。 |
| 101-5-2-2 | 愛國歌曲成果發表實施計畫 | 舉辦愛國歌曲成果發表會。 | 102年11月20日辦理高二愛國歌曲比賽，第一名：實資二、第二名：輪調二、第三名：實餐二。 103年05月14日辦理高一愛國歌曲比賽，第一名：美容一、第二名：餐一甲、第三名：實資一。 | 無落差。 |
| 101-5-3-1 | 籃球校隊培訓實施計畫 | 縣內高中職組籃球賽。 | 1.102年08月03日至04日參加竹南鎮長盃，榮獲社會女子組冠軍。 2. 102年08月01日至08日參加102年全國女子校際籃球賽，榮獲社會女子組亞軍。 3.103年03月22日至03月28日參加102學年度高級中等學校籃球聯賽乙級決賽，榮獲第六名。 | 無落差 |
|  |  | 高級中等學校籃球甲級聯賽。 本校籃球選手考上國取國立大學。 | 102年10月28日至11月03日參加高中HBL籃球甲組聯賽資格賽，無晉級。 102學年度男女籃球隊畢業人數4人， 2人考取私立大學。 | 無晉級 無落差 |
| 101-5-3-2 | 籃球研習營實施計畫 | 辦理籃球研習營。 | 103年07月07日~07月18日辦理兩梯次籃球研習營，讓球員吸收更多的籃球知識，提升對運動傷害防護知能，而獲得個人及團隊的籃球技術及運動傷害防護知能。 | 無落差 |
| 101-5-4 | 德行優良新生國際教育旅行實施計畫 | 1.審核抽籤選出參加教育旅行 名單。 2.實施外語研習課程。 3.進行教育旅行活動。 | 102年11月08日、11月12日分別抽出正取及備取名單。 103年01月08日、01月15日、04月02日、04月09日實施四次外語研習課程 103年04月15~19日實施國際教育旅行，地點：日本東京、埼玉；交流學校：新座綜合技術高校；參加師生共32人。 | 無落差。 |
| 101-6 101-6-1 | 建構溫馨校園計畫 編輯「創意週記」 | 每學期新編學生「創意週記」。 | 每學期重新編輯「創意週記」，因應時事教育與學生身心發展需求，不僅增加學生心得寫作能力，亦納入自我探索、生命教育、生涯規劃、性別平等教育、特殊教育等主題資訊，引導學生自我了解與悅納，經營良好人際互動，探索生命價值所在。 | 無落差。 |
| 101-6-2 | 培育志工扶助社區弱勢計畫 | 由輔導教師擔任教育訓練人員，完成人員編組與培訓，協助進行校內輔導工作及校外服務工作。 | 於102/12/5舉辦幹部培訓活動，地點新竹天人岩屋，讓學生具備領導與團隊合作之能力，參加人次為25人次。 2. 輔導志工社於102/12/11於竹南中興商工附近街道掃街活動 3. 於103/3/27上午至活栗鴻圖生活工廠，舉辦幹部培訓活動，參加人次為25人次。 4.於103/6/4至竹南靈糧堂協助製作金沙花束，參加人次為25人次。 5.於103/7/21上午至華山基金會打掃服務 下午至協和基金會協助分送米醬油民生必需品。 6以上活動培訓學生具自助助人之能力，培養自信心與正向自我概念，並具備溫暖的社會關懷力。 | 無落差。 |
| 101-6-3 | 住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 | 住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 | 本校學生有高比率為經濟弱勢者(正規班102學年度第一學期全校學生家戶所得114萬以上僅33人，僅佔3.9%)，且多數位於偏遠地區或為單親家庭，家庭教養功能不彰者眾多。 學生在教育、教養資源不足情況下，常發生個人生涯方向茫然、生活適應困難、人際衝突之情況。 | 無落差。 |
| 101-6-4 | 充實圖書館藏實施計畫 | 成立「圖書委員會」。 採購圖書600冊(套)及多媒體影片(20片)。 | 成立「圖書委員會」，已召開2次會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料，辦理場次如下： (1)第一次：102年10月30日，共9人參加。 (2)第二次：103年03月04日，共11人參加。 依計畫公開招標採購圖書及影片： (1)102學年度第1學期採購圖書480冊，公播版影片10部共21片，經費共144,900元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 (2)102學年度第2學期採購圖書808冊，公播版影片15部共23片，經費共196,000元，提升書籍及影片資源，以滿足師生教學及閱讀需求。 | 無落差。 圖書較預期成長215%。 多媒體影片較預期成長125% |
| 101-6-5 | 晨讀實施計畫 | 遴選「圖書股長」。 設置班級「圖書書箱」。 公布「新書介購」資訊。 建立「圖書閱讀護照」。 | 遴選「圖書股長」：協助班導師推動「晨讀活動」的進行。 設置班級「圖書書箱」：圖書室挑選適量的書籍，置於班級「圖書書箱」，使每位同學於晨讀時間都有一本書可閱讀。 公布「新書介購」資訊：於學校高職優質化網頁及圖書室公告欄，公布近期「新書介購」資訊，供師生選擇閱讀。 建立「圖書閱讀護照」：每位同學閱讀圖書後，填寫閱讀學習單，經國文老師或導師批閱後，隨同學習單及「圖書閱讀護照」送圖書室辦理登記。 | 無落差。 |
|  |  | 辦理「國文及英文朗讀活動」。 | 辦理「國文及英文朗讀活動」：為提升本校學生的語文能力，同時增加學生的自信心，特別配合晨讀活動實施「國文及英文朗讀」，102學年度第1學期舉辦14次（國文朗讀7次、英文朗讀7次），102學年度第2學期舉辦12次（國文朗讀6次、英文朗讀6次），有利本校學生未來升學與就業的發展。 |  |
| 101-6-6 | 閱讀心得寫作比賽實施計畫 | 開設閱讀指導課程。 辦理4次閱讀心得寫作比賽。 | 開設溫馨閱讀指導課程，提升學生閱讀寫作及寫作的興趣。 辦理閱讀心得寫作比賽： (1)102年10月21日辦理第1次閱讀心得寫作比賽，共計58人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位、佳作3名，成效良好。 | 無落差。 |
|  |  |  | (2)102年12月02日辦理第2次閱讀心得寫作比賽，共計51人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位、佳作3名，閱讀心得寫作內容有顯著的提升。 (3)103年04月03日辦理第3次閱讀心得寫作比賽，共計45人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名1位、佳作2名，閱讀心得寫作內容有顯著的提升。 (4)103年06月03日辦理第4次閱讀心得寫作比賽，共計55人參加，經評審核定，錄取第一名1位、第二名1位、第三名3位、佳作2名，閱讀心得寫作內容有顯著的提升。 |  |
|  |  |  | (5)第一名小功乙次及獎狀乙幀；第二名嘉獎兩次及獎狀乙幀；第三名嘉獎乙次及獎狀乙幀；佳作嘉獎乙次及獎狀乙幀。 |  |
| 101-6-7 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 | 每生平均閱讀圖書6冊。 閱讀心得每人撰寫4篇。 | 102學年度第1學期圖書借閱冊數8,150冊。(102年08月01日到103年01月31日止)；102學年度第2學期圖書借閱冊數7,756冊。(103年02月01日到103年07月31日止)共15,906冊/1715人=9.27冊 102學年度學生撰寫閱讀心得8,870篇，平均每位學生5.17篇。(102年08月01日到103年07月31日止) | 較預期成長155%。 較預期成長129.25%。 |
| 101-8 101-8-1 | 珍愛台灣「藝」起來計畫 參與地方藝文活動實施計畫 | 參與地方藝文活動。 | 102年10月02日文化巡禮社與英文檢定社參訪竹南紫斑蝶，學生32人，帶隊老師：洪振龍老師、羅敏彥老師，共計34人。 102年10月14日參訪竹南啤酒廠，學生35人，帶隊老師：李宇涵老師，共計36人。 102年10月16日文化巡禮社與美術設計社參訪竹南紅樹林，學生39人，帶隊老師：洪振龍老師、劉齡予老師，共計41人。 102年11月27日文化巡禮社與科學研究社參訪中港慈裕宮，學生41人，帶隊老師：呂常吉老師、李安宏老師，共計43人。 102年12月11日文化巡禮社與英文檢定社參訪子母隧道，學生34人，帶隊老師：陳宗賢 老師、羅敏彥老師，共計36人。 102年12月18日文化巡禮社與美術設計社參訪舊官道南段，學生41人，帶隊老師：陳宗賢老師、劉齡予老師，共計43人。 餐一乙班、實汽二班、資訊三班於102年12月25日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 苗北有囍 ] 活動，帶隊老師：陳奕亨主任、李鎮原教官、柯中月組長、李姿嫻組長，參觀人次計計147人。 103年02月19日文化巡禮社參訪后厝龍鳳宮實地導覽，學生22人，由陳宗賢老師帶隊，共計23人。 103年02月26日文化巡禮社中港古城(上)實地導覽，學生21人，帶隊老師：呂常吉、黃玉貞老師，共計23人。 103年03月19日文化巡禮社紫斑蝶生態館及周遭導覽，學生21人，帶隊老師：洪振龍老師，共計22人。 103年03月26日文化巡禮社竹南四極點導覽，學生21人，帶隊老師：陳宗賢老師，共計22人。 103年04月02日文化巡禮社中港古城(下)實地導覽，學生21人，由呂常吉、黃玉貞老師帶隊，共23人。 103年04月16日文化巡禮社舊官道竹南北段實地導覽，學生21人，由洪振龍、陳宗賢老師帶隊，共23人。 103年05月24日(六)，晚上18：00~20：00配合竹南鎮公所辦理103年竹南鎮街頭藝文秀，地點：竹南火車站西站側前廣場，參加學生人數122人，協助教師人數15人，共137人。 103年06月04日(三)文化巡禮社鄭漢步道參訪，學生21人，由呂常吉老師帶隊，共22人 | 無落差。 |
| 101-8-2 | 外埠藝文特色巡禮活動實施計畫 | 外埠藝文特色巡禮活動實施計畫。 | 1.102年11月13高三畢旅台 南歷史博物館，帶隊老 師：高三各班導師，共計 499人。 2.102學年度外埠藝文特色 巡禮活動，於102年12月 13日參訪新竹世博館-內 灣老街，帶隊老師：李姿 嫻老師、何信民先生，參 觀人次計80人，學生填寫 心得回饋單。 3.102學年度外埠藝文特色 巡禮活動，於102年12月 23日參訪新竹峨嵋湖-北 埔老街，帶隊老師：徐文 忠組長、李姿嫻組長，參 觀人次計37人，學生填寫 心得回饋單。 4.102年12月25日參觀「育 達科大應用日語系歌合 戰」活動，帶隊老師：李 佳玲老師，方仕霖老師， 參觀人次計46人，學生填 寫心得回饋單。 5.102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103年03月24日參訪松山文創區-韓國濟州泰迪熊特展，帶隊老師：林士敦主任、李姿嫻組長，參觀人次計74人，學生填寫心得回饋單。 6.102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103年07月25日參訪淡水老街，帶隊老師：李姿嫻組長、蔡伃倫老師、參觀人次計32人，學生填寫心得回饋單。 | 無落差。 |
| 101-8-3 | 地方特色小吃創作競賽活動實施計畫 | 地方特色小吃創作競賽活動實施計畫 | (一) 辦理第一場地方特色小吃創作競賽活動:初賽於102年10月22日辦理完成；決賽於102年11月22日辦理完畢，該場次22人參加，選出前三名及佳作三名。 (二) 辦理第二場地方特色小吃創作競賽活動: 初賽於102年05月12日辦理完成；決賽於102年05月27日辦理完畢，該場次12人參加，選出前三名及佳作三名。 | 決賽共入圍24人，因參加校外競賽及技能檢定公假而缺席二人，因此實際參賽人數22人。 |
| 101-8-4 | 美容彩妝藝術走秀活動實施計畫 | 美容彩妝藝術走秀活動實施計畫 | 1. 102年11月05日辦理異國風情走秀活動，共79人參加。 2. 103年05月07日舉行日間部進修部美容科畢業走秀成果展，共128人(二年級18人、 三年級102人、老師8人) 參加。 3.102年11月05日辦理日間部美容科與實用技能學程美髮技術科及輪調建教班二、三年級校內技藝競賽，學生共170人參加。 4.102年12月11日美容科參加2013年第二屆國盃髮型美容美髮大賽，共60人參賽。 ※共辦理4場次，參加人次計437人，成效卓著。 | 無落差。 |
| 102-1 | e化「神指」實施計畫 | 102年08月新進人員雲端技術研習。 102學年度上學期(102年10月)及102學年度下學期(103年3月)種子教師赴民營機構研習。 102學年度上學期(102年10月~12月)雲端技術整合技術研習。 102學年度下學期(103年03月~05月)雲端科技進階技術研習。 | 利用課餘及寒暑假時間辦理7場內聘講師行政人員研習，以收共同成長之效。辦理場次如下： (1)第一場次 A.時 間：102年08月28日 B.講 題：雲端工作術 C.講 師：本校資訊科老師-陳奕亨老師 D.人 數：本校新進教師共計5人參加 E.滿意度：100% (2)第二場次 A.時 間：102年10月02、03、04日 B.講 題：淺談雲端及雲端硬碟使用方式 C.講 師：本校設備組組長-鄭任翔老師 D.人 數：本校行政人員共計45人參加 E.滿意度：91%~96% (3)第三場次 A.時 間：102年11月13、19、20日 B.講 題：雲端檔案管理應用 C.講 師：本校資訊科老師-陳奕亨老師 D.人 數：本校行政人員共計46人參加 E.滿意度：98%~100% (4)第四場次 A.時 間：102年12月04日 B.講 題：Google雲端服務使用－初階 C.講 師：巨匠電腦講師-何貞林老師 D.人 數：本校行政人員共計41人參加 E.滿意度：89%~95% (5)第五場次 A.時 間：102年12月18日 B.講 題：Google雲端服務使用－進階 C.講 師：巨匠電腦講師-何貞林老師 D.人 數：本校行政人員共計44人參加 E.滿意度：93%~95% (6)第六場次 A.時 間：103年02月06日 B.講 題：簡易微電影製作 C.講 師：巨匠電腦講師-何貞林老師 D.人 數：本校行政人員共計22人參加 E.滿意度：91%~100% (7)第七場次 A.時 間：103年03月18、19、20日 B.講 題：Excel電子試算表公式與函數的應用 C.講 師：本校資訊科老師-陳奕亨老師 D.人 數：本校行政人員共計42人參加 E.滿意度：97%~100% (8)第八場次 A.時 間：103年04月30~05月01日 B.講 題：翻轉教育-教材數位化輕鬆做 C.講 師：本校資處科教師-陳義雄老師 D.人 數：本校行政人員共計40人參加 E.滿意度：90%~100% (9)第九場次 A.時 間：103年05月20、21、22日 B.講 題：利用Google表單設計線上問卷調查表 C.講 師：本校設備組組長-鄭任翔老師 D.人 數：本校行政人員共計38人參加 E.滿意度：92%~100% (10)第十場次 A.時 間：103年07月01日 B.講 題：迎接海量資料時代 C.講 師：本校資訊科老師-陳奕亨老師 D.人 數：本校行政人員共計20人參加 E.滿意度：100% (11)第十一場次 A.時 間：103年07月22日 B.講 題：手持裝置APP應用研習 C.講 師：巨匠電腦講師-何貞林老師 D.人 數：本校行政人員共計17人參加 E.滿意度：92%~100% 培訓本校設備組鄭任翔老師、資訊科陳奕亨老師、資處科陳義雄老師等3位擔任種子教師，課程結束後填寫上課研習心得，培訓課程及日期如下： 102學年度上學期 課程名稱：無紙化資訊平台應用 日期：102年10月05日 102年10月19日 102年10月26日 102學年度下學期 課程名稱：雲端物件導向程式設計之動態網站設計 日期：103年04月13日 103年04月20日 103年04月26日 | 無落差 |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

# 肆、期末經費執行率一覽表(由學校彙整所有子計畫後填報一份）

單位：仟元　　　填報日期：

| 102會計年度102學年度上學期 資本門 經費概算 | 102會計年度 102學年度上學期 資本門 經費執行 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |
| 1 | PAINTER軟體 |  | 部 | 1 | 59 | 590 | 部 | 1 | 59 | 59 |  |
| 2 | 縫紉機 |  | 部 | 2 | 33 | 66 | 部 | 2 | 35 | 70 |  |
| 3 | 餐飲專用工作桌 |  | 套 | 1 | 15 | 150 | 套 | 1 | 15 | 15 | 1,000校內配合款 |
| 4 | 數位式信號產生器 |  | 部 | 6 | 18 | 90 | 部 | 6 | 18 | 90 |  |
| 5 | 圖書 |  | 批 | 1 | 50 | 50 | 批 | 1 | 92.4 | 92.4 | 42,400校內配合款 |
| 6 | 數位多媒體影片 |  | 批 | 1 | 50 | 50 | 批 | 1 | 52.5 | 52.5 | 2,500校內配合款 |
| 總經費概算(A) | 330,000 | 經費執行總額(B) | 378.9 | 經費 執行率 B/A% | 115% |

| 103會計年度102學年度下學期 資本門 經費概算 | 103會計年度 102學年度下學期 資本門 經費執行 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |
| 1 | 洗車機 |  | 台 | 1 | 50,000 | 50,000 | 台 | 1 | 48,000 | 48,000 | 賸餘增購設備部分超出金額為校內配合款 |
| 2 | 拆胎機 |  | 台 | 1 | 150,000 | 150,000 | 台 | 1 | 156,000 | 156,000 |  |
| 3 | 氣動研磨機 |  | 台 | 6 | 10,000 | 60,000 | 台 | 6 | 6,500 | 39,000 |  |
| 4 | 實習汽車 |  | 台 | 2 | 160,000 | 320,000 | 台 | 2 | 158,000 | 316,000 |  |
| 5 | 噴射機車 |  | 台 | 4 | 60,000 | 240,000 | 台 | 4 | 60,000 | 240,000 |  |
| 6 | 機車頂車機 |  | 台 | 2 | 55,000 | 110,000 | 台 | 3 | 54,000/55,000 | 163,000 |  |
| 7 | 電焊機 |  | 台 | 2 | 15,000 | 30,000 | 台 | 2 | 19,000 | 38,000 |  |
| 8 | 多缸多化油器引擎 |  | 台 | 1 | 80,000 | 80,000 | 台 | 1 | 80,000 | 80,000 |  |
| 9 | 崁入式系統開發平台 |  | 部 | 5 | 19,000 | 95,000 | 部 | 6 | 19,000 | 114,000 |  |
| 10 | 六人教學鏡桌 |  | 座 | 8 | 25,000 | 200,000 | 座 | 9 | 18,806 | 169,200 |  |
| 11 | 烤箱 |  | 台 | 1 | 23,500 | 23,500 | 台 | 1 | 24,675 | 24,675 |  |
| 12 | MUSIC MAKER軟體 |  | 套 | 1 | 51,000 | 51,000 | 套 | 1 | 52,000 | 52,000 |  |
| 13 | 訓練用藥球 |  | 組 | 1 | 17,500 | 17,500 | 組 | 2 | 17,500 | 35,000 |  |
| 14 | 製冰機 |  | 台 | 1 | 43000 | 43,000 | 台 | 1 | 45,000 | 45,000 |  |
| 15 | 圖書 |  | 批 | 1 | 150,000 | 150,000 | 批 | 1 | 137,606 | 137,606 |  |
| 16 | 數位多媒體影片 |  | 批 | 1 | 50,000 | 50,000 | 批 | 1 | 58,394 | 58,394 |  |
| 總經費概算(A) | 1,670 | 經費執行總額(B) | 1,715.875 | 經費 執行率 B/A% | 103% |

備註：註明填寫細項；按照計畫申請之品項填入。

單位：仟元　　　填報日期：

| 項次 | 名稱(項目) | 102會計年度102學年度上學期 經常門 經費概算及執行 | 103會計年度102學年度下學期 經常門 經費概算及執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費(講座鐘點費、授課鐘點費) | 208.8 | 194.4 | 198.5 | 199.2 | 請分開計算 |
| 2 | 鐘點費(技能競賽（檢定）鐘點費) | 64 | 63 | 64 | 64 |  |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 保險費 | 6 | 11.45 | 6 | 4.3 | 含健保補充保費 |
| 6 | 印刷費 | 10 | 8.2 | 10 | 9 |  |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 膳宿費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 學生獎(助)學金 | 164.6 | 190.5 | 190 | 201 |  |
| 11 | 學生入學獎學金 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |
| 12 | 教師進修補助費 | 70 | 70 | 30 | 30 |  |
| 13 | 設備維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 材料費 | 140 | 248.2 | 220 | 262 |  |
| 15 | 租車費 | 99 | 131.25 | 81 | 82.18 |  |
| 16 | 軟體設計、授權及維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 物品耗材費 | 120.6 | 118.2 | 62.5 | 63.3 |  |
| 18 | 其他 | 17 | 25.4 | 68 | 72.8 |  |
| 小計 | 1000 | 1160.6 | 1000 | 1057.78 |  |

備註：請依此18項目歸類加總填寫，請勿自行增列名稱