102學年度私立中興高級商工職業學校

高職優質化輔助方案計畫執行成果報告書

承辦主任：              會計主任：              校長簽章：

簽    章：              簽    章：              簽    章：

承辦人姓名：    陳義雄              (簽章)

職稱：教務組

電      話：( 037 )- 467360 轉 203

傳      真：( 037 )- 463253

E-mail：ivan168@csvs.mlc.edu.tw

填報日期：中華民國103年08月30日

目次

壹、高職優質化輔助方案計畫執行成果彙整	3

一、計畫執行成效一覽表	3

二、學校申請計畫經費執行狀況一覽表	17

貳、各子計畫成果摘要表	18

第一子計畫名稱：101-1-1教師專業發展評鑑計畫	18

第二子計畫名稱：101-1-2資訊融入教學實施計畫	25

第三子計畫名稱：101-1-3獎勵教師在職進修及第二專長提高合格教師率實施計畫	31

第四子計畫名稱：101-2-1精進學生專業技能實施計畫	35

第五子計畫名稱：101-2-2擴大建教合作規模實施計畫	40

第六子計畫名稱：101-2-3充實教學實習設備實施計畫	45

第七子計畫名稱：101-2-4培育學生專題製作能力實施計畫	49

第八子計畫名稱：101-3-1積極推動優質服務計畫	53

第九子計畫名稱：101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生	59

第十子計畫名稱：101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫	63

第十一子計畫名稱：101-4-1辦理國中性向探索體驗活動實施計劃	67

第十二子計畫名稱：101-4-2辦理國中性向探索體驗教育成果展實施計劃	97

第十三子計畫名稱：101-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫	102

第十四子計畫名稱：101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫	106

第十五子計畫名稱：101-5-2環保創意競賽實施計畫	111

第十六子計畫名稱：101-5-3籃球校隊強力訓練實施計畫	115

第十七子計畫名稱：101-5-4德行優良新生國際教育旅行實施計畫	123

第十八子計畫名稱：101-6-1編輯「創意週記」計畫	127

第十九子計畫名稱：101-6-2培育志工扶助社區弱勢實施計畫	131

第二十子計畫名稱：101-6-3住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫	135

第二十一子計畫名稱：101-6-4充實圖書館藏實施計畫	137

第二十二子計畫名稱：101-6-5晨讀實施計畫	141

第二十三子計畫名稱：101-6-6閱讀心得寫作比賽實施計畫	147

第二十四子計畫名稱：101-6-7開設溫馨閱讀指導課程實施計畫	150

第二十五子計畫名稱：101-8-1參與地方藝文活動實施計畫	155

第二十六子計畫名稱：101-8-2外埠藝文特色巡禮活動實施計畫	160

第二十七子計畫名稱：101-8-3地方特色小吃創作競賽活動實施計畫	164

第二十八子計畫名稱：101-8-4美容彩妝藝術走秀活動實施計畫	169

第二十九子計畫名稱：102-1  e化「神指」實施計畫	176

# 壹、高職優質化輔助方案計畫執行成果彙整

# 一、計畫執行成效一覽表

| 第一子計畫名稱：101-1-1教師專業發展評鑑計畫 (101-1-1-1教師專業發展評鑑計畫/101-1-1-2獎勵教學績優教師) |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 101-1-1-1 |
| 1 | 召開4次評鑑推動小組會議 | 召開4次評鑑推動小組會議，充分討論本校教師專業發展評鑑之執行方向與內容。 | 100% |  |
| 2 | 辦理2場內聘講師教師研習 | 辦理2場內聘講師研習，校內教師約10人次參加，經由研習更了解教師專業發展評鑑內涵。 | 100% |  |
| 3 | 召開8次英文檢定教師專業學習社群會議 | 召開8次英文檢定教師專業學習社群會議，英文科教師進行專業的對話及交流，充分討論並推動如何提升英文教學成效。 | 100% |  |
| 4 | 召開8次數學教學教師專業學習社群會議 | 召開8次數學教學教師專業學習社群會議，數學科教師進行專業的對話及交流，充分討論並推動如何提升數學教學成效。 | 100% |  |
| 5 | 召開8次班級經營教師專業學習社群會議 | 召開8次班級經營教師專業學習社群會議，擔任導師之專業學習社群教師進行專業的對話及交流，充分討論並推動如何提升英班級經營成效。 | 100% |  |
| 6 | 辦理10場教學觀摩會 | 辦理專業科5科、共同科5科，共10場教學觀摩會，科內教師互相觀摩、學習教學技巧。 | 100% |  |
| 101-1-1-2 |
| 1 | 教務處於期末推薦9名教學績優教師 | 根據「獎勵教學績優教師實施計畫」，教師參與教師專業發展評鑑計畫及部落格製作情形，於期末推薦9名教學績優教師。 | 100% |  |
| 2 | 召開成績考核委員會審核通過3名教學績優教師 | 人事室召開成績考核委員會，討論審核通過3名認真投入教學之教學績優教師。 | 100% |  |
| 3 | 審核通過教師，於公開場合表揚 | 3名教學績優教師，給予行政獎勵及獎狀，並於期末校務會議中表揚，以收鼓勵與模範之效。 | 100% |  |
| 第一子計畫摘要 |
| 101-1-1-1 評鑑推動小組委員於圖書室召開4次評鑑推動小組會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。 利用寒、暑假之課餘時間，於電腦教室各辦理2小時，共2場內聘講師教師研習，以收共同成長之效。 本校英文科教師利用時間，於導師室或普通教室辦理每個月1次，每次2小時，合計8次英文檢定教師專業學習社群會議，教師間進行專業的對話及交流，討論如何提升英文教學成效，並存有會議記錄。 本校數學科教師利用時間，於導師室或普通教室辦理每個月1次，每次2小時，合計8次數學教學教師專業學習社群會議，教師間進行專業的對話及交流，討論如何提升數學教學成效，並存有會議記錄。 本校導師利用時間，於視聽教室辦理每個月1次，每次2小時，合計8次班級經營教師專業學習社群會議，教師間進行專業的對話及交流，討論如何提升班級經營成效，並存有會議記錄。 12月份舉辦專業科5科教學觀摩會；共同科5科教學觀摩會，主講老師皆準備教案；參與觀摩老師皆填寫回饋單，增進各科教師教學能力。 101-1-1-2 教務處根據「獎勵教學績優教師實施計畫」，教師參與教師專業發展評鑑計畫及部落格製作情形，於期末推薦9名教學績優教師並檢附個人推薦表。 人事室召開成績考核委員會議，審議通過3名教學績優教師，除了行政獎勵並利用公開場合進行頒獎儀式。 3名教學績優教師於期末校務會議，進行頒獎儀式。 |

| 第二子計畫名稱：101-1-2資訊融入教學研習實施計畫 （101-1-2-1資訊融入教學研習/101-1-2-2擴充e化教學設備） |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 101-1-2-1 |
| 1 | 辦理8場資訊融入教學研習 | 挑選本校20位教師利用期考下午辦理8場資訊融入教學研習，學期末參加MOS-EXCEL2010認證考師，19位教師全數通過，提升行政及教學e化能力。 | 95% | 其中1位葉宗融老師因於102學年度下學期接任校長一職，因公務繁忙而退出研習與認證考試。 |
| 101-1-2-2 |
| 1 | 每月統計互動式投影機教師使用率 | 102學年度總使用率為70%，略低於原訂目標值，已於學期中發現原因並加強改善。 | 95% |  |
| 第二子計畫摘要 |
| 101-1-2-1 利用期中考下午共辦理8場，合計24小時資訊融入教學研習，以增進教師資訊教學能力，會後研習教師填寫研習意見調查表，統計研習意見彙整表，作為爾後辦理研習活動之參考。 101-1-2-2 每月統計互動式投影機教師使用率，102學年度上學期一度因設備維修經費不足造成使用率下降，下學期經原因分析並改善後使用率已大幅回升，102學年度總使用率為70%，略低於原訂目標值。 |

| 第三子計畫名稱：101-1-3獎勵教師在職進修及培養第二專長實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 上學期7名教師提出獎勵在職進修申請 | 鼓勵本校教師在職進修，上學期7名教師教師提出獎勵在職進修申請，並檢附申請表。 | 100% |  |
| 2 | 上學期召開成績考核委員會議，審核獎勵在職進修教師名單，共4個名額，審核通過4名教師 | 上學期召開成績考核委員會議，審核獎勵在職進修教師名單，共4個名額，經由會議討論，符合獎勵資格的教師為4名。 | 100% |  |
| 3 | 上學期審核通過4名教師，於行政會議或管制會議進行頒獎儀式及進修心得分享 | 上學期審核通過教師，於於行政會議或管制會議進行頒獎儀式及進修心得分享，經由與同仁們分享和報告，推動並營造校內教師進修風氣。 | 100% |  |
| 第三子計畫摘要 |
| 102年09月24日，簽請本校7位教師提出上學期在職進修獎勵並檢附申請表。 102年10月09日於貴賓室召開成績考核委員會，共有4個名額，7位教師中符合申請資格為4位。 分別於102年10月28日與29日，4位教師於視聽教室或圖書室進行教師之頒獎儀式及進修心得分享，增加教師進修意願。 |
| 第四子計畫名稱：101-2-1精進學生專業技能實施計畫 |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 提高學生學習與實務操作技能 | 乙、丙級證照及格率。 | 乙級9.52％ 丙級116.57% | 部分同學仍受限乙級報檢及受訓時間等外在因素，而降低報名意願，以致乙級雖有提升，但仍與目標有微小差距。 |
| 2 | 鼓勵學生參與全國技藝競賽及各科校外技能競賽 | 全國技能競賽前20名人數及參加校外技能競賽前三名人數。 | 100％ |  |
| 第四子計畫摘要 |
| 教職員主動深化各項專業技能知識意願提高。 學生有更正向主動報檢專業證照及參與學習意願。 尊重學生意願、鼓勵自主參加課後專業證照輔導。 大專教授蒞校協同教學各類專題使師生專業視野更為寬廣。 學生在校就能使用大專校院的專業教學與設備，為專題製作更顯多元。 |

| 第五子計畫名稱：101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 建教生職場穩定率 | 按時訪視建教生職場工作相關細節，並將訪視內容上傳建教合作資訊網備查。 | 125.8％ | 訪視內容以教育訓練、生活輔導及生活津貼為主。 |
| 2 | 建教生職場留任率 | 教育訓練確實。 公司福利制度良好。 人才培育管道說明。 | 161.6％ | 請建教生輔導人員，確實依照職場訓練紀錄簿實行，並說明公司提供福利制度及如何培育公司所需人才，以提升職場留任率。 |
| 第五子計畫摘要 |
| 教學實習設備能精進學生專業知識與實作技能，並能與業界連結。 提升學生專業技能及態度與業界連結。 融合基礎理論、製作、實驗與鑑驗測試等過程，以培養學生思考、創造、與製作的能力，專題製作成果能與業界需求連結。 聘請業師與大學教授協同教師指導重點實習課程與專題製作。 加強技能檢定學、術科輔導及訓練。 邀請業界到校對三年級學生實施就業宣導。 穩定及提升建教合作建教生人數級職場穩定率與畢業留任率提高。 |

| 第六子計畫名稱：101-2-3充實教學實習設備實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 充實教學設備 | 建置各類已規劃採購項目 | 100％ |  |
| 第六子計畫摘要 |
| 汽車科已建置汽車修護丙級術科考場、機器腳踏車修護乙丙級術科考場。 資處科已建置電腦軟體應用丙級術科考場、網頁設計丙級術科考場與即測即評及發證學科考場。 餐飲科已建置烘焙食品-麵包類丙級術科考場。 美容科陸續完成女子美髮丙級術科考場設備購置，預計8月中旬接受考場實地評鑑。 資訊科陸續完成數位電子丙級術科考場設備購置，預計年底前接受考場實地評鑑 實習處建置即測即評及發證試務中心。 |

| 第七子計畫名稱：101-2-4培育學生專題製作能力實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 培育學生專題製作能力 | 專題製作獲獎件數達11件 | 100％ |  |
| 子計畫摘要 |
| 藉由積極服務社區活動中，傳達本校「獎勵就近入學」的訊息給社區國中及民眾們，增加社區內優秀國中畢業生就近入學本校，以推銷學校良好形象，爭取認同。 增進學生學習機會，建立學校與社區及校際間良好互動關係。 |

| 第八子計畫名稱：101-3-1積極推動優質服務實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 積極推動優質服務 | 協辦縣內重要研習會。 協辦縣內國中大型慶典活動。 | 100% |  |
| 第七子計畫摘要 |
| 藉由積極服務社區活動中，傳達本校「獎勵就近入學」的訊息給社區國中及民眾們，增加社區內優秀國中畢業生就近入學本校，以推銷學校良好形象，爭取認同。 增進學生學習機會，建立學校與社區及校際間良好互動關係。 |

| 第九子計畫名稱：101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 頒發就近入學成績優秀新生獎學金 | 訂定優秀國中畢業生就近選讀中興商工獎勵辦法。 頒發就近入學績優學生獎學金。 | 100% |  |
| 第八子計畫摘要 |
| 增加社區國中優秀學生就讀本校人數，維持高就近入學比率(96%以上)。 獎勵國中基測成績欠佳新生，不放棄高職課業、奮發向上，進而提升學生素質，增進學校良好學習風氣。 |

| 第十子計畫名稱：101-3-3 成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金 | 設立在校成績優秀與清寒學生獎助學金。 頒發成績優秀與清寒學生獎助學金。 | 100% |  |
| 第九子計畫摘要 |
| 獎助成績優良及清寒而具上進心的學生，順利完成高職學業。 頒發獎助學金，激勵學生學習意願，提高學習成效，穩定學生學習狀況。 |

| 第十一子計畫名稱： 101-4-1辦理國中性向探索體驗教育實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 辦理國中性向探索體驗活動 | 提供國中優質性向探索體驗環境、資源。 | 178% |  |
| 第十子計畫摘要 |
| 落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境，本學年度合作辦理32校次，參加學生人數3,140人。 學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 |

| 第十二子計畫名稱：101-4-2國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 國中性向探索活動成果展 | 展示國中技藝教育成果。 | 100% |  |
| 第十一子計畫摘要 |
| 學校與國民中學，資源共享，相互支援，共同營造社區優質教育文化氛圍，促進社區永續發展。 協助國中學生及家長做適切的生涯規劃，以之為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。 |

| 第十三子計畫名稱： 101-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 頒發技藝優良入學學生獎學金。 | 97.5% |  |
| 第十二子計畫摘要 |
| 協助國中學生及家長做適切的生涯規劃，作為參加技職教育、升學進路選讀科系之參考。 建置技職教育服務網絡，讓優質學校的訊息能傳達給學區內國中學生及家長，以維持社區學生高就近入學比例（94.3%）。 |

| 第十四子計畫名稱：101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 社團經營研討會 | 召開社團經營研討會，擬定發展目標。 | 100% |  |
| 2 | 變化社團經營模式及教育內涵 | 社團積極參與校內外展演與競賽，並藉由學習回饋單及師生討論，提升社團教育內涵。 | 100% |  |
| 3 | 鼓勵成立新社團 | 成立技擊社、氣球造型社、活力社、閱讀社、電腦硬裝社、社區服務社等六個創意社團 | 100% |  |
| 第十三子計畫摘要 |
| 提升社團活動內容，發揮內化及潛在課程的功能。 鼓勵尊重多元智慧，並提供可充分展現多元才能之平台。 選拔優秀人才，參與校內、外展演活動，建立學生自信與多元能力。 培養學生自治能力、領導能力及團隊精神。 |

| 第十五子計畫名稱：101-5-2-1環保創意競賽實施計畫/101-5-2-2愛國歌曲成果發表會實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 101-5-2-1 |
| 1 | 辦理校園創意競賽 | 辦理兩次校園創意競賽 | 100% |  |
| 101-5-2-2 |
| 1 | 辦理愛國歌曲比賽 | 辦理兩次愛國歌曲比賽 | 100% |  |
| 第十四子計畫摘要 |
| 增進節能減碳、強化綠化美化意識。 提供學生發揮藝能才華機會。 培養團隊默契，增進多元休閒活動。 提升學生體適能，養成團隊合作的精神。 使學生瞭解全民國防的主要目的與學生儀態優良。 培養班級團隊榮譽，使全體同學能夠對班級有更高的認同感，進而能以學校的榮耀為最高目標。 |

| 第十六子計畫名稱：101-5-3-1籃球校隊強力訓練實施計畫/101-5-3-2籃球研習營實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 籃球校隊強化訓練 | 充分運用沙灘、樓梯、田徑場、本校外圍馬路相關場地及設備訓練球員體力、耐力、肌力、肌耐力、爆發力明顯提升。 | 100% |  |
| 2 | 遴選籃球校隊培訓 | 於102年08月遴選球員(男籃12員、女籃7員)，暑假開始培訓。 | 100% |  |
| 3 | 籃球校隊參加比賽 | 1. 102年08月01日至08 日參加全國女子校際籃球賽，榮獲社會女子組亞 軍。 2. 102年08月03日至04 日參加竹南鎮長盃，榮獲社會女子組冠軍。 3.103年03月18日至22日參加高級中等學校籃球聯賽乙級決賽，榮獲第六名。 | 100% |  |
| 4 | 考取公、私立大學人數 | 102學年度男女籃球隊畢業人數4人，2人考取私立大學。 | 50% |  |
| 5 | 籃球研習營 | 102年07月01日~07月18日辦理兩梯次籃球研習營，讓球員吸收更多的籃球知識，提升對運動傷害防護知能，而獲得個人及團隊的籃球技術及運動傷害防護知能。 | 100% |  |
| 第十五子計畫摘要 |
| 101-5-3-1 提升籃球隊技術水準。 提升籃球隊運動基本能力。 增進球員基本與應戰能力。 101-5-3-2 深入了解籃球比賽規則。 本校籃球隊員技術性提高。 增加比賽經驗提升抗壓能力與競技水準。 |

| 第十七子計畫名稱：101-5-4德行優良新生國際教育旅行實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 辦理國際教育旅行 | 審核抽籤選出參加教育旅行名單。 實施外語研習課程。 進行教育旅行活動。 | 100% |  |
| 第十六子計畫摘要 |
| 透過團體生活體驗，提升學生在團體中之自我認識，培養團隊與合群精神。 協助引導學生接觸體驗各國教育、文化及歷史等，培養多元文化觀。 啟發學生追求自我成長及擴展國際視野，具備國際觀。 營造具有教育特色及國際教育觀的學校。 獎勵德行優良學生。 |

| 第十八子計畫名稱：101-6-1編輯創意週記實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 每學期編輯新版創意週記 | 102學年度上、下學期皆新編創意週記，提供學生生命教育、生涯規劃、性別平等教育、特殊教育相關知識，並提升閱讀、寫作、思考等知能。 | 100% |  |
| 第十七子計畫摘要 |
| 每學期重新編輯「創意週記」，因應學生程度，增加學生心得寫作能力並引導學生探索、自我探索與悅納，經營良好人際關係，強化師生互動。 |

| 第十九子計畫名稱：101-6-2培育志工扶助社區弱勢實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 培訓生命教育團體，每學年至社區弱勢團體服務2次。 | 1. 於102/12/5舉辦幹部培訓活動，地點新竹天人岩屋，讓學生具備領導與團隊合作之能力，參加人次為25人次。 2. 輔導志工社於102/12/11於竹南中興商工附近街道掃街活動 3. 於103/3/27上午至活栗鴻圖生活工廠，舉辦幹部培訓活動，參加人次為25人次。 4.於103/6/4至竹南靈糧堂協助製作金沙花束，參加人次為25人次。 5.於103/7/21上午至華山基金會打掃服務 下午至協和基金會協助分送米醬油民生必需品。 | 100% |  |
| 第十八子計畫摘要 |
| 社團時間中，實施自我探索、人際溝通、情緒管理、身心障礙類別、青少年常見精神疾病認識、失落經驗等課程，提升學生生活適應能力，增加自信心並自我悅納。 至校外弱勢團體進行服務，學生可從付出中找尋個人生命價值，並培養自信心及社會關懷的情操。 |

| 第二十子計畫名稱：101-6-3住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 利用夜間課餘時間排定安心輔導活動，聘請授課教師，實施於每週一至週四。 | 1.本校學生有高比率為經濟弱勢者(正規班102學年度第一學期全校學生家戶所得114萬以上僅33人，僅佔3.9%)，且多數位於偏遠地區或為單親家庭，家庭教養功能不彰者眾多。 2.學生在教育、教養資源不足情況下，常發生個人生涯方向茫然、生活適應困難、人際衝突之情況。 | 100% |  |
| 第十九子計畫摘要 |
| 本校學生有高比率為經濟弱勢者，且多數位於偏遠地區或為單親家庭，家庭教養功能不彰者眾多。 學生在教育、教養資源不足情況下，常發生個人生涯方向茫然、生活適應困難、人際衝突之情況。 協助學習弱勢扶助學生，提升課業水準並提供學生生活諮詢服務，促進生活適應力。 |

| 第二十一子計畫名稱：101-6-4 充實圖書館藏實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 多元館藏增加數量650(冊/套) | (1)成立「圖書委員會」，上、下學期共召開2次會議，會議紀錄詳實。 (2)依計畫公開招標採購圖書共480冊。 | 182% | 上半學期 |
| 2 | 數位閱讀資源增加20件 | (1)成立「圖書委員會」，上、下學期共召開2次會議，會議紀錄詳實。 (2)依計畫公開招標採購多媒體影片共10部21片。 | 125% | 上半學期 |
| 第二十子計畫摘要 |
| 豐富圖書室館藏，以符應師生獨立自主、多元學習之需求。 建立數位閱讀資料庫，提供師生e化閱讀資源。 |

| 第二十二子計畫名稱：101-6-5 晨讀實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 每生平均閱讀圖書6冊 | 102學年度上、下學期學生借閱圖書共15,906冊，平均每位學生借閱9.27冊。 | 155% | 經積極鼓勵，閱讀風氣日益提升。 |
| 2 | 參與晨讀學生人數1,450人 | 1021學年度晨讀時間由學務處統一管制，由導師陪同日校學生1,715人共同實施晨讀課程。 | 118.3% |  |
| 第二十一子計畫摘要 |
| 有效推廣圖書室利用教育及閱讀活動，強化師生利用圖書室資源，自我精進學習之能力。 深耕養成喜歡閱讀之興趣，拓廣學生學習視野，奠定終身學習的基本能力。 |

| 第二十三子計畫名稱：101-6-6 閱讀心得寫作比賽實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 閱讀心得每人撰寫4篇 | 102學年度學生撰寫閱讀心得8,870篇，平均每位學生5.17篇。 | 129.25% | 閱讀心得每人撰寫4篇 |
| 2 | 辦理閱讀心得寫作比賽4次 | 102學年度辦理閱讀心得寫作比賽4次，獎勵參與績優學生209人次。 | 100% | 辦理閱讀心得寫作比賽4次 |
| 第二十二子計畫摘要 |
| 提升寫作興趣和習慣，促進校內師生知識交流，深化廣化寫作內涵。 提升學生文學創作能力，培養學生文學素養。 |

| 第二十四子計畫名稱：101-6-7 開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 每生平均閱讀圖書6冊 | 102學年度上、下學期學生借閱圖書共15,906冊，平均每位學生借閱9.27冊。 | 155% |  |
| 2 | 閱讀心得每人撰寫4篇 | 102學年度學生撰寫閱讀心得8,870篇，平均每位學生5.17篇。 | 129.25% |  |
| 第二十三子計畫摘要 |
| 有效推廣圖書室利用教育及閱讀活動，強化師生利用圖書室資源，自我精進學習之能力。 提升學生文學創作能力，培養學生文學素養。 |

| 第二十五子計畫名稱：101-8-1參與地方藝文活動實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 地方藝文參訪活動 | 配合地方美術館安排師生前往參觀，並輔以學習單紀錄心得，提升藝文內涵。 | 201.5％ |  |
| 第二十四子計畫摘要 |
| 增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。 由參與藝文活動，增進學生愛護鄉土的情操。 |

| 第二十六子計畫名稱：101-8-2外埠藝文特色巡禮活動實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 外埠藝文巡禮活動 | 藉由各地的各項展演訊息，不定時安排外埠藝文巡禮，使學生了解臺灣不同文化特色。 | 138.5％ |  |
| 第二十五子計畫摘要 |
| 使本校學生能夠更了解居住地之外的台灣文化特色，激發愛鄉愛土情懷。 由參與藝文活動，發現台灣多元文化。 |

| 第二十七子計畫名稱：101-8-3地方特色小吃創作競賽活動實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 地方特色小吃創作競賽活動 | 配合節令時蔬，舉辦地方小吃創意烹飪競賽 | 100％ |  |
| 第二十六子計畫摘要 |
| 展現不同族群美食特色。 增加學生比賽機會，提高檢定合格率。 |

| 第二十八子計畫名稱：101-8-4美容彩妝藝術走秀活動實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 美容彩妝藝術走秀活動 | 配合畢業成果展、專題競賽及技藝競賽辦理。 | 100％ |  |
| 第二十七子計畫摘要 |
| 增廣學生見聞。 以美容專業技能活潑校園及社區氛圍。 |

| 第二十九子計畫名稱：102-1 e化「神指」實施計畫 |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行項目 | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 利用雲端技術提升行 政 e 化效能 | 102 年 08 月新進人員雲端技術研習。 102 年 10 月培訓雲端種子講師。 102年10月至12月辦理校內雲端技術整合技術研習。 103 年 03 月培訓雲端種子講師。 103年03月至05月辦理校內雲端科技進階技術研習。 | 100％ |  |
| 第二十八子計畫摘要 |
| 利用雲端技術，加強本校同仁行政 e 化能力，增加行政效率。 因應國家節能減碳政策，間接達到省紙之目標。 |

## 二、學校申請計畫經費執行狀況一覽表

| 子計畫項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 執行率 | 備註(單位：元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-1提升教師專業能力計畫 | 142,000 | 142,000 | 100.00% | 預算金額：5,908,700 補助：4,000,000 配合款：1,908,700 實支：5,661,976 執行率：95.82% |
| 2 | 101-2精進學生專業技能計畫 | 2,143,000 | 2,075,420 | 96.85% |  |
| 3 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 | 450,000 | 429,514 | 95.45% |  |
| 4 | 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 | 710,000 | 642,667 | 90.52% |  |
| 5 | 101-5多元學務活動發展計畫 | 1,612,500 | 1,522,155 | 94.40% |  |
| 6 | 101-6建構溫馨校園計畫 | 572,000 | 563,147 | 98.45% |  |
| 8 | 101-8珍愛臺灣「藝」起來 | 180,800 | 188,673 | 104.35% |  |
| 9 | 102-1 e化「神指」計畫 | 98,400 | 98,400 | 100.00% |  |
| 總計 |  | 5,908,700 | 5,661,976 | 經費執行率 (b/a %) | 95.82% |

# 貳、各子計畫成果摘要表

## 第一子計畫名稱：101-1-1教師專業發展評鑑計畫

(101-1-1-1辦理教師專業發展評鑑/101-1-1-2獎勵教學績優教師)

一、背景分析：

101-1-1-1

(一)依法行政：「教師法」第23條之1「為提升教師專業成長及達成教學與輔導之成效，高級中等以下學校教師應該接受評鑑」。

(二)邁向優質：邁向優質化高職，教師能力專業化是基本的條件，專業發展評鑑是必要的歷程。

(三)因應事實：回應本校學生人數日益成長，素質逐年提升的良好表現。

(四)時勢所趨：科技進步，思想與價值觀遽變，教師不追求自我成長，將被淘汰。

101-1-1-2

(一)專心致力教學者需要掌聲：教師追求傑出教學成果或於教材教法力求精進，致力於提升教師教學品質及學生學習成效，應給予精神與物質之獎勵。

(二)熱心輔導學生者需要鼓勵：本校教師皆有一本「服務學生手冊」，人人都是輔導老師，老師們經常電訪或家訪，與學生家長保持聯繫，熱心輔導學生的學業及生活，需適時給他(她)們打氣。

二、計畫目標：

101-1-1-1

(一)透過教師專業發展評鑑提供教師專業成長回饋，促進教師專業成長。

(二)透過教師專業發展評鑑，促進教師專業合作，激發教師潛能與教學創意。

101-1-1-2

(一)發揚尊師重道精神，表揚勤學敬業之教師。

(二)鼓勵教師參加教師專業發展評鑑，以提升本校教學品質。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教師專業發展評鑑計畫 | 102學年度召開4次評鑑推動小組會議 | 102年12月09日、103年03月03日、103年03月24、103年04月03日共4次評鑑推動小組會議 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度上學期（103年01月）檢視教師「教學檔案」及「教學部落格」；102學年度下學期(103年07月)檢視教師「教學檔案」及「教學部落格」 | 103年01月27日檢視教師「教學檔案」及「教學部落格」；103年07月14日檢視教師「教學檔案」及「教學部落格」 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度下學期(103年03月至04月)完成教學觀察 | 103年03月~04月完成45場教學觀察。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度辦理2場內聘講師教師研習 | 102年08月28日共2場內聘講師教師研習 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度召開8次英文檢定教師專業學習社群會議 | （1）102年09月27日。 （2）102年10月08日。 （3）102年11月07日。 （4）102年12月12日。 （5）103年03月26日。 （6）103年04月24日。 （7）103年05月09日。 （8）103年06月19日。8次英文檢定教師專業學習社群會議 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度召開8次數學教學教師專業學習社群會議 | （1）102年09月27日。 （2）102年10月09日。 （3）102年11月22日。 （4）102年12月28日。 （5）103年04月02日。 （6）103年04月09日。 （7）103年05月14日。 （8）103年06月11日。8次數學教學教師專業學習社群會議 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度召開8次班級經營教師專業學習社群會議 | （1）102年09月25日。 （2）102年10月24日。 （3）102年11月25日。 （4）102年12月30日。 （5）103年02月18日。 （6）103年03月21日。 （7）103年04月28日。 （8）103年05月26日。8次班級經營教師專業學習社群會議 | 按進度執行並完成 |
|  | 102學年度上學期(102年12月)辦理專業科5科(領域)教學觀摩會；共同科5科(領域)教學觀摩會。 | 102年12月19日資處科黃綺霞老師主講 102年12月20日英文科 陳惠華老師主講 102年12月12日汽車科 黃振彰老師主講 102年12月19日餐飲科 葉珮甄老師主講 102年12月19日體育科 方仕霖老師主講 102年12月18日資訊科 凃柏村老師主講 102年12月12日社會科 鄭正文老師主講 102年12月13日數學科 徐淑珍老師主講 102年12月16日美容科 陳惠貞老師主講 102年12月18日國文科 涂沛宗老師主講 | 按進度執行並完成 |
|  | 101學年度下學期（102年06月），由教務處提出符合資格教師名單，經成績考核委員會審核通過，簽請校長核定，頒發獎狀乙幀、記功乙次，並於期末校務會議中公開表揚。 | 1.教務處推薦9位教學績優教師。 2.人事室召開成績考核委員會，通過3名教學績優教師名單。 3.審核通過教師，於期末校務會議中表揚。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

101-1-1-1

召開4場評鑑推動小組會議（會議內容：檢視教學檔案及教學部落格、辦理教學觀摩、完成教學觀察等…）、辦理2場內聘講師教師研習、召開8場英文檢定教師專業學習社群會議、召開8場數學教學教師專業學習社群會議、召開8場班級經營教師專業學習社群會議、辦理10場教學觀摩會。

101-1-1-2

教務處推薦9位教學績優教師、人事室召開成績考核委員會，審核教學績優教師名單3位，並於期末校務會議上表揚。

(二)時程：

| 計畫 名稱 | 101-1-1教師專業發展評鑑計畫 |
| --- | --- |
| 執行 時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-1-1 | 教師專業發展評鑑計畫 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 101-1-1預定進度執行% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |  |  |
| 101-1-1實際進度執行% | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 |  |  |

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-1-1教師專業發展評鑑計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 總計 | 0 | 0 | 經費執行率 (b/a %) | 0% |

(四)執行內容(含照片)：

| 102學年度數學教學教師專業學習社群開會情形@中興商工進校辦公室 | 102學年度數學科教學觀摩@中興商工一般教室 |
| --- | --- |
| 102學年度教師專業發展評鑑說明會@中興商工視聽中心 | 102學年度英文檢定教師專業學習社群開會情形@中興商工一般教室 |
| 102學年度教師專業發展評鑑承辦人參加教師專業發展評鑑103學年度說明會@南港高中 | 102學年度班級經營教師專業學習社群導師經驗分享@中興商工視聽教室 |

五、效益評估

(一)量化分析：

101-1-1-1

1.召開4次評鑑推動小組會議。

2.辦理2場內聘講師研習，校內教職員共計10人次參加。

3.召開8次英文檢定教師專業學習社群會議。

4.召開8場數學教學教師專業學習社群會議。

5.召開8場班級經營教師專業學習社群會議。

6.辦理專業科5科；共同科5科，共10場教學觀摩會。

101-1-1-2

1.教務處於期末推薦9名教學績優教師。

2.人事室召開成績考核委員會，審核通過3名教學績優教師。

3.利用期末校務會議進行3名教學績優教師之頒獎儀式。

(二)質性分析：

101-1-1-1

1.召開4次評鑑推動小組會議，充分討論本校教師專業發展評鑑之執行方向、內容。

2.辦理2場內聘講師研習，新進教師共計10人次參加，經由研習更了解教師專業發展評鑑內涵，參與研習教師均填寫研習心得，收穫良多。

3. 英文科教師於導師室或一般教室上下學期各4次，合計召開8次英文檢定教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。

4. 數學科教師於導師室或一般教室上下學期各4次，合計召開8次數學教學教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。

5. 班級經營教師專業學習社群導師於視聽教室上下學期各4次，合計召開8次數學教學教師專業學習社群會議，會議紀錄詳實，存置改進參考資料。

6.辦理辦理專業科5科、共同科5科，共10場教學觀摩會，科內教師互相觀摩學習教學技巧。

101-1-1-2

1.教務處根據本校教師參與教師專業發展評鑑計畫情形及部落格製作情形，於期末推薦9名教學績優教師。

2.人事室召開成績考核會審核通過3名認真投入之教學績優教師。

3.3名教學績優教師，除了給予行政獎勵外，並利用期末校務會議中公開頒獎表揚，以收鼓勵、模範之效。

(三)自評執行成效：

提升教師專業發展素養、教學檔案數位化；英文檢定、數學教學、班級經營教師專業學習社群成立進而增加專業的對話及交流。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

101-1-1-1

透過本計畫提升教師專業素養，促成專業對話、學習數位化教學檔案製作、完成教學觀摩及提供自我省思的機會。

101-1-1-2

透過本計畫，對於默默付出、致力於教學的教師們，提供一個獎勵的機制。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

1.檢討：

(1) 102學年度第2學期發生伺服器故障造成NBLOG更新困難。

(2)教教師專業發展評鑑補助經費縮減，導致辦理校內研習場次及時數減少。

(3)教師專業發展評鑑補助經費皆挪至教師學習社群，但社群申請初審未過，當年度就無任何補助經費。

2.建議：

(1)103學年度全面改用GOOGLE平台建置教師數位化教學檔案。

(2)利用校內經費辦理相關經常性研習。

(3)已經申請的社群仍要繼續運作，但無補助經費顧刪除需要經費的活動，例如邀請專家研習、購買相關影片書籍等。

## 第二子計畫名稱：101-1-2資訊融入教學實施計畫

(101-1-2-1辦理資訊融入教學研習/101-1-2-2擴充e化教學設備)

一、背景分析：

101-1-2-1

(一)利用多媒體輔助教學，是現代教師必備能力，而數位科技日新月異，教師們必須不斷學習新科技，並隨時應用於教學工作上。

(二)辦理多場一系列資訊融入教學研習，但因每一場次參加研習老師不固定且沒有診斷研習成效的機制，故效果不彰。

101-1-2-2

(一)提升成效：整合本校普通教室之e化教學設備，全方位增購教學科技及學習科技，進而提升教學及學習成效。

(二)節能減碳：教師將教材以數位化方式呈現，可以減少板書重複書寫，也能減少影印紙張的浪費，提高教學效能。

(三)與時俱進：任何相關即時資訊，不因場地限制，能隨即與學生分享、討論。

二、計畫目標：

101-1-2-1

利用資訊科技強化教師專業知能，協助教師製作數位化輔助教材，提升教學品質。

101-1-3-2

(一)擴充本校e化教學設備，營造e化學習環境。

(二)提升學生學習興趣，改進教學及增進學生學習成效。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資訊融入教學實施計畫 | 102學年度上學期(102年11月、103年01月)及下學期(103年04月、05月)各辦理4場研習。 | 102年10月23日、102年11月13日、102年11月20日、102年11月27日、103年01月22日、103年01月27日、103年01月28日、103年03月12日辦理資訊融入教學研習。 | 按進度執行並提前完成 |
| 互動式投影機使用率統計 | 102學年度上學期(102年09月-103年01月)及下學期(103年02月-06月)每個月進行互動式投影機使用率統計。 | 09月份75% 10月份68% 11月份63% 12月份36% 02月份32% 03月份97% 04月份94% 05月份92% 102學年度總使用率70%。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

101-1-2-1

辦理資訊融入教學研習及舉辦MOS-EXCEL專業認證考試。

101-1-2-2

每個月進行互動式投影機教師使用率統計。

(二)時程：

| 計畫 名稱 | 101-1-2資訊融入教學實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行 時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-1-2 | 資訊融入教學實施計畫 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 101-1-2預定進度執行% |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |  |
| 101-1-2實際進度執行% |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-1-2教師專業發展評鑑計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 辦理8場資訊融入教學研習 | 38,400 | 38,400 |  |
| 2 | 物品(20份印刷書籍費) | 7,600 | 7,600 |  |
| 3 | 其他(20份認證考卷) | 56,000 | 56,000 |  |
| 總計 | 102,000 | 102,000 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

(四)執行內容(含照片)：

| 資訊融入教學研習MOS-EXCEL專業級認證@中興商工電腦教室 | 資訊融入教學研習MOS-EXCEL專業級認證@中興商工電腦教室 |
| --- | --- |
| 資訊融入教學研習MOS-EXCEL專業級認證@中興商工電腦教室 | 資訊融入教學研習MOS-EXCEL專業級認證@中興商工電腦教室 |
| 資訊融入教學研習MOS-EXCEL專業級認證@中興商工電腦教室 | 資訊融入教學研習MOS-EXCEL專業級認證@中興商工電腦教室 |

五、效益評估

(一)量化分析：

101-1-2-1

選取20位教師參加8場資訊融入教學研習，19位教師全數通過MOS-EXCEL2010認證考試(葉宗融老師因接任102學年度下學期校長退出研習與認證考試)。

101-1-2-2

每個月進行互動式投影機教師使用率統計，102學年度使用率70%。

(二)質性分析：

101-1-2-1

選取20位教師參加8場資訊融入教學研習，研習目標為輔導教師考取MOS-EXCEL2010證照，20位教師幾乎皆兼任行政工作，除了上課專心聽講，下課後利用時間認真準備考試，本校19位教師考取證照，行政及教學資訊能力全面提升精進(葉宗融老師因接任102學年度下學期校長退出研習與認證考試)。

101-1-2-2

每個月進行互動式投影機教師使用率統計，102學年度使用率70%，略低於目標值。在102學年度上學期期末時已發現互動式投影機使用率下降問題，經找尋原因後，已另行編列預算盡快進行設備或零附件維修，同時加強宣導教師使用，102學年度下學期使用率已獲大幅改善。。

(三)自評執行成效：

從軟體及硬體上全面提升e化教學設備及能力。。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.選取固定教師參加資訊融入教學研習，並於學期末輔導取得證照，提升教師行政及教學資訊能力。

2.透過本計畫，強化教師對於資訊設備使用能力並全面提升e化教學能力。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

1.檢討：

(1)20位教師原定星期三下午為共同空白時間，進行每個月1次資訊融入教學研習，但部分同仁需支援國中技藝教育班課程，不易尋找共同空白時間，故皆利用期中考或期末考下午集中辦理研習，研習效果不佳且造成教務組長安排期考監考的困擾。

(2)少部分教師未將教材e化或某些著重演算的學科仍未找到如何利用互動式投影機來輔助教學，以致於仍使用傳統式教學方法。

(3)3套IRS即時反饋系統及3台實物投影機的使用，並不普及，102學年度3套IRS即時反饋系統使用於補救教學及英文科單字教學，而3台實物投影機大多為資訊科教師上課使用。

2.建議：

(1)已於102學年度下學期改於寒假期間辦理，減少學期中人力安排困擾。

(2)持續辦理資訊融入教學研習或成立教師學習社群，以增進教師製作數位教材能力，或選購有製作數位教材之出版社。

(3)持續辦理教育訓練，使用不普及可能是因為不熟悉如何使用設備及需要花費時間建置題庫(該部分將建議出版社將題庫可轉為EXCEL輸出)。

## 第三子計畫名稱：101-1-3獎勵教師在職進修及第二專長提高合格教師率實施計畫

一、背景分析：

(一)103學年度全面實施十二年國民基本教育，提升合格教師比率是成為優質化的學校的基本條件之一，優質的學校是學生選擇學校的考量之一。

(二)時代變化迅速，當年最熱門的科系，隔段時日可能變成冷門科系，乏人問津。

(三)私立學校為求存活，增調科班的考量常是順應時代之變遷及潮流，教師應變的能力，應與之相互呼應。

(四)取得合格教師資格與第二專長、第三專長或是進修學位，是教師們踐履教育理念、規劃生涯發展所亟需進行之課題。

二、計畫目標：

(一)鼓勵教師取得合格教師資格，提高校內合格教師比率。

(二)鼓勵教師取得第二專長，提升教師素質，擴大任教領域。

(三)鼓勵教師在職進修，提升碩、博士學歷比率。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獎勵教師在職進修及培養第二專長提高合教師率實施計畫 | 上學期教師填寫並提出在職進修獎勵申請表。 | 102年09月24日7位教師提出並填寫在職進修獎勵申請表。 | 按進度執行並完成 |
|  | 上學期召開成績考核委員會審核獎勵名單。 | 102年10月09日召開成績考核委員會審核通過4位獎勵名單。 | 按進度執行並完成 |
|  | 上學期通過教師進行頒獎及進修心得分享。 | 102年10月28日、102年10月2日通過教師進行頒獎及進修心得分享。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

上學期教師填寫並提出在職進修獎勵申請表、召開教評會審核獎勵名單、通過教師進行頒獎及進修心得分享。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-1-3獎勵教師在職進修及培養第二專長提高合格教師率實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-1-3 | 獎勵教師在職進修及培養第二專長提高合格教師率計畫 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1-3預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1-3實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-1-3獎勵教師在職進修及培養第二專長提高合格教師率實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 上學期獎勵教師在職進修 | 40,000 | 40,000 |  |
| 總計 | 40,000 | 40,000 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

(四)執行內容(含照片)：

| 成績考核委員會@中興商工貴賓休息室 | 成績考核委員會@中興商工貴賓休息室 |
| --- | --- |
| 心得分享-張文卿老師@中興商工視聽教室 | 心得分享-吳依倢老師@中興商工視聽教室 |
| 頒發進修獎助學金-邱靜婷老師@中興商工視聽教室 | 心得分享-鄭任翔老師@中興商工圖書室 |

五、效益評估

(一)量化分析：

1.上學期7名教師提出獎勵在職進修申請。

2.上學期召開1次成績考核委員會議，審核4名獎勵在職進修教師名額，審核通過4名教師。

3.上學期審核通過教師進行頒獎儀式及進修心得分享，上學期4場，102學年度共辦理4場。

(二)質性分析：

1.上學期7名教師提出獎勵在職進修申請，鼓勵教師在職進修。

2.上學期召開1次成績考核委員會議，審核4名獎勵在職進修教師名額，審核4名符合資格教師。

3.上學期審核通過教師進行頒獎儀式及進修心得分享，上學期4場，102學年度共辦理4場，經由同仁們分享報告，進而營造校內進修風氣。

(三)自評執行成效：

審核通過教師，利用公開場合進行頒獎儀式及進修心得分享，激勵本校教師在職進修之意願。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

透過本計畫之實施，請審核通過之教師，利用公開場合進行頒獎儀式及進修心得分享，了解在職進修之內涵及過程，進而營造校內在職進修之風氣。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

1.檢討：本校位處苗栗，縣內並沒有一所大學有開辦教育學程課程，要進修教育學程的教師同仁，必須要跨縣市進修，因而本校本學年剛好只有4名修讀教育學程。

2.建議：行政同仁給予要進修教育學程的教師最大支持，例如課程的安排與調整、代理導師的處理、行政職務的調整等，讓教師同仁雖須忍受舟車勞頓的跨縣市進修，但校內工作卻是可以無後顧之憂。

## 第四子計畫名稱：101-2-1精進學生專業技能實施計畫

- 背景分析

(一)提升教學設備，將可增強與業界設備完全銜接。

(二)實習課程仍有加強的空間。

(三)提升學生專業技能，期增強學生升學機會職場競爭力。

- 計畫目標

(一)提升學生持有專業證照比例，增進升學與就業競爭力。

(二)增強學生學科基礎與學習特性，教師適性、適才教導學生。

(三)協同業界專家、大專校院教授針對主題式學習，提升學生專業技能。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-2-1精進學生專業技能實施計畫 | 提高學生學習與實務操作技能 | 102年08月10日餐飲科訂定全國技藝競賽選手輔導計畫，並開始執行。 102年11月05日美容科舉辦校內技藝競賽。 102年11月06日美容科參加「2013年第二屆國際盃髮型美容美髮大賽」，共計60人參加，冠軍1名、亞軍1名、季軍1名、殿軍1名及特優51名。 102年11月09日資處科參加「2013年全民e化資訊運動會（秋季初賽），取得佳績並獲晉級全國決賽資格。 102年11月21日資訊科參加「師大二足機器人大賽」三組，兩組榮獲全國前兩名。 102年11月22日餐飲科參加「仁德盃烹調暨烘焙創藝競賽」榮獲金廚獎最高榮譽。 102年12月13日實習處上呈本學期課後輔導指導教師補助鐘點費用。 102年12月12日餐飲科王申長教師獲頒「2013年第二屆可果美盃全國料理大賽」感謝狀。 102年12月16日實習處上呈本學期協同教學及專題製作教師輔導費用。 102年12月18日餐飲科舉辦校內技藝競賽。 102年12月27日資訊科舉辦校內技藝競賽。 103年03月05日美容科參觀「第24屆春夏國際美容化妝品展」，共計232人參觀。 103年03月13日餐飲科辦理亞太教授蒞校專題製作研習，共計師生52人參加。 103年03月29日美容科參加建國科大舉辦「2014全國高中職新娘秘書創意造型專題競賽」，榮獲佳績。 103年04月03日實習處規劃桃竹苗分署蒞校宣導「雙軌訓練旗艦計畫」，共計226生參加。 103年04月12日實習處規劃苗栗縣政府蒞校宣導「103年度青春專案-求職防騙」，共計183人參加。 103年05月28日餐飲科舉辦校內「鋪床達人技藝競賽」。 103年06月07日資處科參加「2014全民e化資訊運動會」全國決賽，榮獲佳績。 103年04月01日餐飲科吳全斌教師榮獲「第五屆富味鄉盃芝麻廚藝競賽」指導感謝狀。 103年05月27日汽車科通過機器腳踏車修護乙級術科合格考場資格。 103年07月10日實習處上呈本學期協同教學及專題製作教師輔導費用。 |  |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

  - 辦理項目：

- 獎勵通過乙、丙級證照學生。

- 鼓勵參加各類校外技藝競賽、專題製作競賽。

  - 時程：

| 計畫名稱 | 101-2精進學生專業技能計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-2-1 | 精進學生專業技能 | 預定 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 25 | 50 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  | 25 | 50 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |

  - 經費使用：

| 計畫名稱：101-2-1精進學生專業技能實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 專題製作鐘點費 | 64,000 | 53,600 |  |
| 2 | 競賽指導鐘點費 | 128,000 | 127,215 |  |
| 3 | 材料費 | 100,000 | 97,249 |  |
| 4 | 學生獎學金 | 140,000 | 108,000 |  |
| 總計 | 432,000 | 386,064 | 經費執行率 (b/a %) | 89.37% |

- 執行內容(含照片)：

| 照片說明：資訊科參加全國師大二足機器人競賽，校長公開頒獎以資鼓勵。 | 照片說明：資訊科參加全國師大二足機器人競賽，校長公開頒獎以資鼓勵。 |
| --- | --- |
| 照片說明：資處科參加全國全民e化資訊運動會，校長公開頒獎以資鼓勵。 | 照片說明：資處科參加全國全民e化資訊運動會，校長公開頒獎以資鼓勵。 |
| 照片說明：餐飲科參加全國可果美盃全國料理大賽決賽，校長公開頒獎以資鼓勵。 | 照片說明：餐飲科參加全國可果美盃全國料理大賽決賽，校長公開頒獎以資鼓勵。 |

五、效益評估

- 量化分析

- 獎勵通過乙級證照學生人數達54人。

- 獎勵通過非在校生丙級證照學生人數達241人次。

- 5科均順利辦理校內技藝競賽並公開頒發表現優良學生。

- 美容科參與3場造橋鄉公所義剪服務。

- 質性分析

- 多數學生樂於參加學校辦理之各項活動、表現日趨成熟，教師樂於給予參與學生正面肯定，然若適逢重要期程，業務量過重，以致部分人員心有餘而力不足之心態影響行政士氣。

- 證照通過率在特定職類有明顯下降趨勢，經了解，學生數成長且以均採專業科目大班制教學，教師必須更費心力照護每一位同學，同時顧及設備維護、操作安全，學業成就、學習意願低落的同學仍佔多數，加上此類同學多半來自不建全家庭需要分擔家計，以致更不願或無法花費課餘時間於加強輔導課程、多次報考費用顧慮。惡性循環情形一再發生。

- 自評執行成效

今年度計畫成效相較以往，各項數據已有下降態勢，推估大部分教師及行政業務人員孤軍奮戰略顯疲憊，各類專業技能表現與證照未能以更具體之實質獎勵鼓舞學生，希望日後能透過多方宣導，引起主動學習動機、鼓勵學生努力投入，相信成效定可更上一層樓。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

- 檢討：經篩選且培訓競賽選手願意投入時間配合訓練，唯各科相關設備仍有待加強，學生在校只能針對現有設備進行培訓，競賽所要求之相關設備仍不及設置，以致成績仍難明顯提升。

- 建議：建議針對各項細部執行內容能納入更多教師共同協助完成。為有效落實建立輔導精進學生專業技能，採取廣泛接觸、多方參與、積極鼓勵之態度執行本子計畫，人力支援略顯單薄，對於第一線執行計畫人員可謂是相當沈重的行政業務負荷。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

- 檢討：本校學生多數屬家庭背景環境弱勢族群，課後常需工讀分擔家計，以致部分有潛力同學礙於現實經濟因素考量，不得已放棄寶貴機會，前功盡棄者所在多有。再者，師生常受限競賽資源，而力猶未逮，特定具備專業指導能力教師也因長時間投入卻不見明顯績效，感到疲憊或倦怠。

- 建議：透過本子計畫執行，本校師生均對教育部所規劃各類競賽有相當程度的認識，逐步提高參與意願，也願意投入輔訓，建議本子計畫持續推動，提供各類具代表性之設備建置，為學生專業技能向下紮根。

## 第五子計畫名稱：101-2-2擴大建教合作規模實施計畫

- 背景分析

- 建教合作學制，多年來替無數學生解決了就學與生活問題；也為企業提供了優質的人力資源，良好學制應加強推廣。

- 近期國內景氣不佳，造成許多學生非自願性輟(休)學而影響就學機會，增加建教合作技術生名額，可協助更多清寒學生自食其力完成學業。

- 本校原建教合作事業單位均屬服務業，仍有爭取工業類優質事業單位加入建教合作行列之機會。

- 輪調式建教合作教育班以協助經濟弱勢學生為主軸，以擴大工業類事業單位加入為目標。

- 計畫目標

- 協助弱勢學生解決就學與生活問題。

- 精進學生實務經驗與專業技能。

- 經由學校與建教合作事業單位共同設計與輔導，技術生學習工作技能，提供穩定、優質的人力。

- 經由建教合作展現學校經營策略與教學成果。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-2-2擴大建教合作規模實施計畫 | 建教合作執行情形 | 102年08月30日輪調建教B班實施入廠職前講習，吳聲忠校長主持勉勵建教生及叮嚀職場工作態度。 102年09月28日辦親師座談及家長會，會議中與家長充分溝通建教生在廠的技能訓練執行情形，以及生活輔導照顧及建教生在廠不適應時處理方式等議題，並將相關會議紀錄備查。 102年11月15日召開102學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計22家事業單位參加，溝通觀念，建立「照顧學生、恪遵法規」共識，並製作建教生職場生活輔導紀錄表，以落實教育部建立廠、校輔導學生原始資料規範。 102年11月29日輪調建教A班實施入廠職前講習，吳聲忠校長主持叮嚀建教生職場工作注意事項。 103年02月21日召開102學年度下學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計22家事業單位參加，會議中說明建教專法已經公布實施，並與事業單位說明專法內容。102學年度本校將依建教專法內容辦理建教合作教育。 103年02月27日輪調建教B班實施入廠職前講習，吳聲忠校長主持勉勵建教生及叮嚀職場工作態度。 102學年度上學期學校教師訪視建教合作建教生共790人次；下學期至103年02月28日訪視建教生約205人次。 103年02月與05月辦理102學年度建教合作事業單位現場評估事宜。 103年04月30日輪調建教三A班實施入廠職前講習，黃振彰主任主持勉勵建教生及叮嚀職場工作態度。 103年05月30日輪調建教A班實施入廠職前講習，黃振彰主任主持勉勵建教生及叮嚀職場工作態度。 103年07月呈報國教署辦理103學年度新生基礎訓練相關事宜。 |  |
|  | 建教合作廠校業務協調調會執行情形。 | 102年11月15日召開102學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計22家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 103年02月17日召開102學年度下學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計22家事業單位參加，相關會議紀錄備查。 103年07月30日辦理102學年度下學期第二次建教合作廠校協調會議，相關會議資料備查。 |  |
|  | 春節期間學校發紅包勉勵學生辛苦(照片、相關彙辦資料)。 | 103年03月春節期間吳聲忠校長與實習處黃振彰主任、建教組徐世青組 長及建教班導師導師前往建教事業單位，拜訪經理人及訪視建教生，致送春節紅包給239位同學，費用共四萬七千八百元，增進廠商進一步了解學校辦學之認真態度，並慰勞春節期間配合公司加班同學的努力，鞏固學生對學校的向心力。 |  |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

- 獎勵通過乙、丙級證照學生。

- 鼓勵參加各類校外技藝競賽、專題製作競賽。

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-2精進學生專業技能計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-2-2 | 擴大建教合作規模實施計畫 | 預定 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 預定進度執行% | 10 | 20 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 | 35 | 55 | 75 | 85 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 10 | 25 | 65 | 80 | 85 | 100 | 15 | 35 | 55 | 80 | 88 | 100 |  |

- 經費使用：

無。

- 執行內容(含照片)：

| 照片說明：102年11月15日廠校協調會。 | 照片說明：102年11月29日職前講習。 |
| --- | --- |
| 照片說明：103年春節慰問金 | 照片說明：103年春節慰問金 |
| 照片說明：102年11月29日徐世青組長訪視錦水飯店學生。 | 照片說明：103年5月26日資訊科友旺科技飯店訪視。 |

五、效益評估

- 量化分析

- 102學年度學校教師訪視建教合作技術生共約1,560人次。

- 102年11月15日召開102學年度上學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計22家事業單位參加，相關會議紀錄備查。及103年2月20日召開102學年度下學期第一次建教合作廠校業務協調會議，共計22家事業單位參加。及103年7月30日召開102學年度下學期第二次建教合作廠校業務協調會議，共計26家事業單位參加

- 102學年度合作廠家計有：餐飲科10家、美容科10家、資訊科1家，共21家。

- 質性分析

- 詳細與有意願辦理建教合作事業單位說明建教專法內容，並主動積極輔導事業單位準備相關書面資料及現場工作環境。

- 加強學校教師訪視技術生次數以穩定學生職場實習，並將建教生在實習廠家的生活及工作表現確實回報家長，已便方面雙方共同輔導學生。

- 增加廠校協調會次數，就學生及廠家相關問題作討論並提升事業單位辦理建教合作意願。

- 自評執行成效

今年度計畫成效尚可，但相較以往，各項數據已有下降態勢，推估教師、行政業務人員運作略顯疲憊，以及今年通過的建教生權益保障法，對於事業單位辦理建教合作意願大大降低，但今年尚能夠維持去年辦理建教合作廠家數量，成效良好。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

- 檢討：對於事業單位辦理建教合作意願，尋找體質較優良的事業單位，願意秉持教育的理念以及訓練人才的精神且按照建教合作專法內容辦理建教合作教育。

- 建議：詳細與有意願辦理建教合作事業單位說明建教專法內容，並主動積極輔導事業單位準備相關書面資料及現場工作環境。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

- 檢討：事業單位受建教合作專法，而裹足不前，例如:不可加班以及生活津貼需符合勞基法最低基本工資，並且學生遲到時不可用扣生活津貼的方式約束學生，目前許多事業單位正在觀望中，希望能夠等到修法而修正內容。而本校進而在建教合作方面能夠擴大規模符合並應應優質化等相關內容。

- 建議：透過本子計畫執行，本校師生均對教育部所規劃各類競賽有相當程度的認識，逐步提高參與意願，表現也漸趨穩健，建議本子計畫持續推動，職業教育需要紮根、專業技能更待傳承。

## 第六子計畫名稱：101-2-3充實教學實習設備實施計畫

- 背景分析

- 本校教學實習設備，近年已大有改善，然應再力求充實與精進。

- 科技進步，日新月異，學校的教學實習設備必須與時俱進，始能提高與產學合作事業單位設備之相容性。

- 有新穎的設備，可提升學生於輪調建教及畢業後繼續升學深造及進入職場就業之競爭力。

- 力求學生學、術科各項專業能力均衡發展，以擴大建教規模，為產業提供更適切的全面知能人才。

- 計畫目標

增購本校各職類乙級相關技能設備、更替不敷時宜之老舊機具，確實提供學生安全學習之實習場域，以有效提升學生學、術科專業職能，與業界需求完全銜接。

- 具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-2-3充實教學實習設備實施計畫 | 充實教學實習設備 | 102年12月30日資訊科建置教學實習設備。 103年01月02日餐飲科建置教學實習設備。 103年01月06日美容科建置教學實習設備。 103年01月10日汽車科建置教學實習設備。 103年02月05日資訊科建置教學實習設備。 103年02月20日汽車科建置教學實習設備。 |  |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

充實校內教學實習設備。

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-2精進學生專業技能計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-2-3 | 充實教學實習設備實施計劃 | 預定 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |
| 預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  | 40 |  | 80 | 100 |  |  |  | 40 |  | 80 | 100 |  |

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-2-3充實教學實習設備實施計畫 （單位：元） |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 充實教學實習設備 | 1,671,000 | 1,673,875 |  |
| 總計 | 1,671,000 | 1,673,875 | 經費執行率 (b/a %) | 100.17% |

- 執行內容(含照片)：

| 照片說明：汽車科建置實習教學設備。 | 照片說明：汽車科新建置實習教學設備示範。 |
| --- | --- |
| 照片說明：資處科建置實習教學軟體。 | 照片說明：資處科建置實習教學軟體。 |
| 照片說明：餐飲科建置實習教學設備。 | 照片說明：餐飲科建置實習教學設備。 |

五、效益評估

- 量化分析

1.103年03月05日餐飲科建置烤箱組1台。

2.103年03月10日汽車科建置洗車機1台、拆胎機1台、氣動研磨機6台、實習汽車2台、噴射機車4台、機車頂車機2台及電焊機2台。

3.103年03月11日資處科建置Music Marker軟體1套。

4.103年03月24日資訊科建置嵌入式系統開發平台5台。

5.103年04月24日汽車科建置多缸實習機車1台。

6.103年05月12日美容科建置6人教學鏡桌9座。

7.103年06月16日汽車建置機車頂車機1台。

8.103年06月27日資訊科建置嵌入式系統開發平台1台。"

- 質性分析

- 學生對於各類新設置的教學軟硬體充份使用，教學過程充實，收穫豐富。

- 專業教學設備獲得業界肯定，專業講師更展意願入校協助教學。

- 家長認同本校全力投入教育精神、師生珍惜教育部補助之教學資源、未來潛在生源國中願意提供本校師生給予協同指導等教學服務。

- 本次已有資訊科同學取得全國佳績，各科證照檢定及專題競賽也有初步斬獲。

- 自評執行成效

執行過程雖難免艱辛，在學生心中卻逐漸建構出無形的自信，各項預定新建置教學設備，均在所有師生的努力配合下，一一克服阻礙得以完成，與本校相關科別的產業先進，均給予相當肯定，願意自我肯定的果實，雖實質成效仍有空間，但為師生所建置之環境已不可同日而語。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

- 檢討：各處室及各科專業教師提供寶貴意見與協助，在學期進行各項專業教學設備增購流程得以順利，使本計畫本階段強化各科均衡發展，建置主流核心專業設備以能相互配合、持續升級。

- 建議：各科專業教師可採用協同教學模式，各不同課程交錯使用各式專業教學設備，鼓勵學生自主操作，充實專業知能，培養學生高度專業就業意願。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

- 檢討：學生操作各類新建置之設備，偶有錯誤在所難免，受限大班教學，教師均戰戰兢兢進行課程教學，對於學生實習安全稍嫌不足，教師壓力大，學生也難全面顧及，以致有時出現厲害的學生閒置在等待後段教學進度，學習程度較低落的學生卻又手忙腳亂。

- 建議：各項教學設備到位，建議各科專業類科教師可落實小教師制度，施展能力差異教學，不放棄每一個孩子，讓每個孩子都能找到適合自己的地方，發揮自己的專業能力。

## 第七子計畫名稱：101-2-4培育學生專題製作能力實施計畫

- 背景分析

(一)本校學生普遍學習成就及意願較為薄弱，反觀對於各類動手操作技能有濃厚興趣，職能趨向明顯。

(二)各科推動專題製作成效不一，學生對於專題定義與用意模糊，教師在專題製作課程中需不斷提醒、敦促進度，學校缺乏整體規劃與配合，師生均易產生倦怠。

(三)本校各科設備仍有相當程度的改善空間，除部定課程所訂之器具外，現有設備難以滿足專題製作需求。

(四)高職學生專題製作應對應學生意願、產業脈動、社會需求，期以提升學生製作意願，培育後續升學、就業能力。

- 計畫目標

培育學生自主學習、管理與組織運用能力，產生有見地的創意發想，反思所學的不足，主動探求自行解決問題、製作成品的能力。建構各科主題專題製作方向，發展各科專業特色、提供學生完整專題器具與使用教學。

- 具體內容（包含預定進度與實際進度）

(一)培育能力：

1.各科相關專題製作用書推薦增購。

2.專題基礎結構認識。

3.製作過程的培養與維繫。

(二)建置校內優異專題成果，長期展示。

- 執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

(一)培育能力：

1.各科相關專題製作用書推薦增購。

2.專題基礎結構認識。

3.製作過程的培養與維繫。

(二)建置校內優異專題成果，長期展示。

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-2精進學生專業技能計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-2-4 | 培育學生專題製作能力 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  | 10 | 20 | 40 | 50 |  |  | 60 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 10 | 20 | 40 | 50 |  |  | 60 | 80 | 90 | 100 |  |  |

- 經費使用：

| 子計畫名稱 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通費 | 20,000 | 2,880 |  |
| 總計 | 20,000 | 2,880 |  |
| 經費執行率(b/a %) | 14.4% |

- 執行內容(含照片)：

| 照片說明：餐飲科參加第五屆富味鄉芝麻料理專題製作競賽成果。 | 照片說明：餐飲科參加第五屆富味鄉芝麻料理專題製作競賽成果。 |
| --- | --- |
| 照片說明：資處科參加全國全民e化資訊活動專題競賽，校長公開獎勵。 | 照片說明：資處科參加全國全民e化資訊活動專題競賽，校長公開獎勵。 |
| 照片說明：資訊科參加全國二足機器人專題製作競賽，校長公開獎勵。 | 照片說明：資訊科參加全國二足機器人專題製作競賽，校長公開獎勵。 |

五、效益評估

- 量化分析

- 參加各類校外專題競賽達90人次。

- 參加各類校外專題競賽獲獎達65人次。

- 參加全國性專題競賽獲得前三名達3人次。

- 各科辦理每學期至少8節專題協同教學指導課程。

- 質性分析

- 學生對於專題製作抱有濃厚興趣，大專校院教授或業界專家可立即針對學生疑惑給予支援。

- 教師可就自身專業指引學生進行專題製作，唯一美中不足之處，即教師課程及行政業務繁重，學生又受限家庭經濟，只能配合學校設備或耗材進行專題，獨特性佳之專題，均仍由師生自行籌款購置，少部分甚至引起家長反彈，學生花費時間、金錢需再三評估。

- 大專院校蒞校指導可有效解決師生週車勞頓，學生對於升學意願日益濃厚，部分專題製作優異學生，甚至可將成果延續至大學、研究所，對於該領域的深入了解可謂穩紮穩打並創造屬於自己的人生康莊大道。

- 自評執行成效

各科對於專題推廣不遺餘力，多數學生意願高漲，唯一時常受限校內既有設備、耗材及教師專業學能或學生背景學能不足，而專題製作呈M型化兩極端發展，普遍型同學仍抱持得過且過，有做就好的心態，相信本計畫持續推動後，專題製作可在本校深根茁壯，給予學生正確製作專題發想解構方法，進而帶動創造力思考，對我國基礎工業開創新局。

六、檢討與建議

- 對本項子計畫執行成效之檢討與建議。

本項子計畫立意良善，促使學生對於升學日後可能面臨之環境，建立初步概念，建立核心基礎，了解自身專業傾向，發展無限未來，成效斐然。建議應編列各項專題製作推廣講座、建置專題製作發想環境，從核心課綱連結，讓學生自行尋找並學習創造發想力。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

就整體方案檢討本項子計畫，可發現本子計畫是著重學生專業基本技能之外加深加廣，功能無限，但受限學生多數仍未具備基礎專業能力，單就發想論，易天馬行空不著邊際，難以鎖定目標持之以恆推廣，教師受限本身所學，專題受致學校軟硬體設備，專題仍有待多元角度介入推動，產官學家多面向進行補助與宣導，避免專題製作流於形式，使專題製作更能發揮更廣闊的空間，實為本子計畫為本方案提供的主要意義。

## 第八子計畫名稱：101-3-1積極推動優質服務計畫

一、背景分析

本校積極辦理苗栗縣內各項研習會及各國中大型慶典活動，期望透過各種服務，增進學校整體優質形象，並將「獎勵就近入學」的訊息傳達給國中及社區民眾們，使社區內優秀國中畢業生得以就近入學本校就讀。

二、計畫目標

(一)傳達「獎勵就近入學」的訊息給社區國中及民眾們，增加社區內優秀國中畢業生就近入學本校。

(二)協辦苗栗縣內各項研習會及社區活動，增進學校與社區及校際間良好互動關係，建立優質形象。

三、具體內容(包含預定進度與實際進度)

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 積極推動優質服務 | 苗栗縣國民中小學校長友善校園策進研討會 | 102年09月14日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣國民中小學輔導傳承研討會 | 102年09月14日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣教師節表揚大會 | 102年09月18日 | 按進度執行並完成 |
|  | 竹南鎮主席盃籃球錦標賽 | 102年12月07、08日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣政府衛生局辦理優良早餐廠商分級評核成果發表會活動 | 102年12月12日 | 按進度執行並完成 |
|  | 竹南鎮2013搖滾青春音樂祭活動 | 102年12月19日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣103年就業博覽會 | 103年02月15日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣文林國中義賣會 | 103年02月20日 | 按進度執行並完成 |
|  | 國際扶輪社辦理家庭講習會活動接待 | 103年03月08日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣社區大學辦理「創意西點烘焙」課程 | 103年03月20日 至06月19日 | 按進度執行並完成 |
| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| 積極推動優質服務 | 苗栗縣社區大學辦理「網路拍賣行銷」課程 | 103年03月20日 至05月22日 | 按進度執行並完成 |
|  | 竹南衛生所辦理世界結核病日活動 | 103年03月22日 | 按進度執行並完成 |
|  | 竹南靈糧堂辦理籃球比賽活動 | 103年03月23日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗高商慶祝「青年節中等學校學生社團成果展演」表演活動 | 103年03月26日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苑裡李綜合醫院辦理擴大整合式篩檢健檢活動 | 103年03月30日及 103年06月15日 | 按進度執行並完成 |
|  | 苗栗縣國中教育會考試務及提供試場休息場地 | 103年05月17.18日 | 按進度執行並完成 |
|  | 2014色彩研習會 | 103年07月01日 | 按進度執行並完成 |
|  | 亞太技術學院辦理社區保母托育研習 | 103年07月06日.13日 | 按進度執行並完成 |
|  | 竹南鎮公所辦理青少年暑期快樂成長營 | 103年07月07日至 07月25日 | 按進度執行並完成 |
|  | 竹南婦女防火宣導隊辦理夏日親子消防營 | 103年07月20日 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：

1.苗栗縣教師節謝師恩表揚大會服務。

2.苗栗縣國中小校長友善校園研習服務。

3.苗栗縣國民中小學輔導工作研討會服務。

4.苗栗縣103年就業博覽會服務。

5.提供竹南鎮公所及竹南靈糧堂辦理籃球比賽場地。

6.提供竹南衛生所及苑裡李綜合醫院健檢活動場地。

7.協辦苗栗縣社區大學「創意西點烘焙及網路拍賣行銷」課程。

8.協辦苗栗縣國中教育會考試務及提供試場休息場地。

9.苗栗縣竹南鎮搖滾青春音樂祭活動服務及青年節中等學校學生社團成果表演

活動。

10.提供竹南鎮公所辦理青少年暑期快樂成長營及竹南婦女防火宣導隊辦理夏

日親子消防營場地。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-3-1 | 積極推動優質服務計畫 | 預定工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 101-3-1預定進度執行% | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 100 |  |
| 101-3-1實際進度執行% | 15 | 35 | 55 | 75 | 85 | 100 | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 100 |  |

備註：◎預定工作進度、◎實際工作進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-3-1積極推動優質服務計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
|  | 積極推動優質服務計畫 | 50,000 | 75,514 |  |
| 總計 | 50,000 | 75,514 | 經費執行率 (b/a %) | 151.03% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年09月14日 主題：苗栗縣國民中小學友善校園策進研討會 地點：中興商工視聽教室 人數：參加人員150名 | 時間：102年09月14日 主題：苗栗縣國民中小學輔導傳承研討會 地點：中興商工視聽教室 人數：參加人員150名 |
| --- | --- |
| 時間：102年09月18日 主題：苗栗縣教師節表揚大會 地點：苗栗縣體育館 人數：服務師生共64名 | 時間：102年09月18日 主題：苗栗縣教師節表揚大會 地點：苗栗縣體育館 人數：服務師生共64名 |
| 時間：102年12月19日 主題：竹南鎮2013搖滾青春音樂祭活動 地點：中興商工校園 人數：服務師生共42名 | 時間：102年12月19日 主題：竹南鎮2013搖滾青春音樂祭活動 地點：中興商工校園 人數：服務師生共42名 |
| 時間：103年02月20日 主題：苗栗縣文林國中義賣會 地點：苗栗縣文林國中 | 時間：103年05月21日 主題：國中升學博覽會宣導 地點：苗栗縣頭屋國中 人數：服務師生共15名 |
| 時間：103年03月26日 主題：青年節中等學校學生社團成果展演表演活動 地點：苗栗高商 人數：表演學生13名，帶隊教師1名 | 時間：103年03月26日 主題：青年節中等學校學生社團成果展演表演活動 地點：苗栗高商 人數：表演學生13名，帶隊教師1名 |
| 時間：103年03月20日至06月19日 主題：苗栗縣社區大學辦理「創意西點烘焙」課程 地點：中興商工烘焙教室 | 時間：103年03月20日至05月22日 主題：苗栗縣社區大學辦理「網路拍賣行銷」課程 地點：中興商工電腦教室 |

五、效益評估

(一)量化分析

101學年度的就近入學率95.4%，102學年度的就近入學率94.3%，平均質維持在95%以上。

(二)質性分析

積極辦理苗栗縣內各項研習會及社區活動，期望透過各種服務，增進學校整體優質形象。且學生於活動服務後需繳交服務心得回饋單，藉此讓學生懷著學習心態，並激勵學生具有敬業服務精神。

(三)自評執行成效

101學年度優質服務項目14項，102學年度優質服務項目21項，服務事項增加，成效尚稱良好。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

活動服務辦理後之檢討會，由承辦單位討論研擬改進方向，以利於下次辦理研習服務之依據。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

藉由積極辦理苗栗縣內各項研習會及社區活動服務，讓外界社區民眾更認同中興商工，在活動服務中師生們皆可學習到敬業態度及服務熱忱精神。實施此子計畫，有助於提升學校優良正面形象。

## 第九子計畫名稱：101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生

一、背景分析

(一)以往就讀本校學生，在原國中大多屬於學習成就較低的一群，學生素質亟待提升。

(二)本校積極改善軟、硬體設備外，亦期望透過獎勵國中優秀畢業生就讀本校，帶動學校學習風氣，增進學校整體形象。

二、計畫目標

(一)均衡高中、職教育發展，鼓勵社區優秀國中畢業生就讀高職。

(二)提升本校學生素質，建立優質形象。

三、具體內容(包含預定進度與實際進度)

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獎勵就近入學成績優秀新生 | 1.102年09月審查新生基測成績。 2.103年02月審查一年級前學期成績。 | (1)102年09月23日審查新生基測成績。 (2)103年02月26日審查一年級前學期成績。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年09月及103年03月製作獎學金申請書、學生頒獎名冊及獎學金獎狀 | (1)102年09月24日起製作獎學金相關資料。 (2)103年02月27日起製作獎學金相關資料。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年10月及103年03月公開頒發就近入學成績優秀獎學金 | (1)102年10月22日公開頒發就近入學成績優秀獎學金。 (2)103年03月28日公開頒發就近入學成績優秀獎學金。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年11月及103年04月彙整學生領獎心得回饋單 | (1)102年11月11日彙整學生領獎心得回饋單。 (2)103年04月02日彙整學生領獎心得回饋單。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：

1.訂定優秀國中畢業生就近選讀中興商工獎勵辦法。

2.審查新生基測成績及在校成績。

3.製作獎學金申請書、學生頒獎名冊及獎學金獎狀。

4.頒發就近入學績優學生獎學金。

5.彙整學生領獎心得回饋單

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-3-2 | 獎勵就近入學成績優秀新生 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 101-3-2預定進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 101-3-2實際進度執行% |  | 45 | 70 | 100 |  |  | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |

備註：◎預定工作進度、◎實際工作進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-3-2獎勵就近入學成績優秀新生計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
|  | 獎勵就近入學成績優秀新生 | 170,000 | 170,000 |  |
| 總計 | 170,000 | 170,000 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年10月22日 主題：獎勵就近入學成績優秀新生頒獎 頒獎人：吳聲忠 校長 受獎人：一年級共10人 | 時間：102年10月22日 主題：獎勵就近入學成績優秀新生頒獎 頒獎人：吳聲忠 校長 受獎人：餐一乙 林宥禎 |
| --- | --- |
| 時間：103年03月28日 主題：獎勵就近入學成績優秀新生頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：一年級共7人 | 時間：103年03月28日 主題：獎勵就近入學成績優秀新生頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：餐一乙 林佳玲 |
| 時間：103年03月28日 主題：獎勵就近入學成績優秀新生頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：餐一乙 陳嬡婷 | 時間：103年03月28日 主題：獎勵就近入學成績優秀新生頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：美容一 徐莉蓁 |

五、效益評估

(一)量化分析

101學年度的就近入學率95.4%，102學年度的就近入學率94.3%，平均質維持在95%以上。

(二)質性分析

受獎學生書寫頒後獎助學金心得感想回饋，藉由此機會激勵學生積極學習，努力向上帶動學校學習風氣，增進學校整體形象。

(三)自評執行成效

執行成效尚稱良好，101學年度及102學年度就近入學率平均質達到95%以上。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

利用各種集會或行政會議向全校師生加強宣導獎學金申請辦法，使符合資格學生積極求學，提升學校整體學習成效。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

- 藉由實質的獎學金獎勵成績優良新生，並公開表揚學生優良事績，對學生們具有莫大的鼓勵。實施此子計畫，有助於提升學校優良正面形象。

- 幾位學生下學期的學業成績未能維持相當水準，以致於喪失繼續頒獎的機會。

## 第十子計畫名稱：101-3-3成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫

一、背景分析

(一)本校學生大部份家庭社經地位不高，家庭收入有限經濟負擔沉重，因此有些學生必須在外工讀，或辦理就學貸款始克完成學業。

(二)針對這群較弱勢且有強烈學習意願的學生，設立成績優秀與清寒獎助學金，使其得以安心在校認真求學，順利完成高職學業。

二、計畫目標

(一)獎助本校努力上進、認真求學之優秀學生。

(二)協助家境清寒學生減少因經濟因素而失學的機率。

三、具體內容(包含預定進度與實際進度)

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成績優秀與清寒學生獎助學金實施計畫 | 1.102年09月審查二、三年級前學期成績。 2.103年02月審查全年級前學期成績。 | (1)102年09月23日審查二、三年級前學期成績。 (2) 103年02月26日審查全年級前學期成績。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年09月及103年03月製作獎助學金申請書、學生頒獎名冊及獎助學金獎狀。 | (1) 102年09月24日起製作獎學金申請書。 (2) 103年02月27日起製作獎學金申請書。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年10月及103年03月公開頒發成績優秀與清寒獎助學金。 | (1)102年10月22日公開頒發成績優秀與清寒獎助學金。 (2)103年03月28日公開頒發成績優秀與清寒獎助學金。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年11月及103年04月彙整學生領獎心得回饋單。 | (1)102年11月11日彙整學生領獎心得回饋單。 (2)103年04月02日彙整學生領獎心得回饋單。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：

1.訂定成績優秀與清寒獎助學金辦法。

2.審查學生在校成績。

3.製作獎助學金申請書、學生頒獎名冊及獎助學金獎狀。

4.頒發成績優秀與清寒獎助學金。

5.彙整學生領獎心得回饋單。

(二)時程：

| 計畫 名稱 | 101-3獎勵就近入學及成績優秀學生計畫 |
| --- | --- |
| 執行 時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-3-3 | 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 預定工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 101-3-3預定進度執行% |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 101-3-3實際進度執行% |  | 45 | 70 | 100 |  |  | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |

備註：◎預定工作進度、◎實際工作進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-3-3 頒發成績優秀與清寒獎助學金計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 頒發成績優秀與清寒獎助學金 | 180,000 | 184,000 |  |
| 總計 | 180,000 | 184,000 | 經費執行率 (b/a %) | 102% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：103年03月28日 主題：高職優質化成績優秀獎學金頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：一年級12人 | 時間：103年03月28日 主題：高職優質化成績優秀獎學金頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：二年級15人 |
| --- | --- |
| 時間：103年03月28日 主題：高職優質化成績優秀獎學金頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：三年級14人 | 時間：103年03月28日 主題：高職優質化成績優秀獎學金頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：汽一乙 彭為軒 |
| 時間：103年03月28日 主題：高職優質化成績優秀獎學金頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：輪訊二 王羿婷 | 時間：103年03月28日 主題：高職優質化成績優秀獎學金頒獎 頒獎人：葉宗融 校長 受獎人：資訊三 李念儒 |

五、效益評估

(一)量化分析

101學年度的升學率32 %，102學年度的升學率  %。

(二)質性分析

集會公開場合，由校長表揚成績優良學生，對表現優異而獲得獎學金學生，有莫大的鼓舞及激勵，並可以帶動全校良好學習風氣，提升學生整體學習成效。

(三)自評執行成效

執行成效尚稱良好，獎勵成績優良學生，提升學習成效；藉由助學金幫助清寒學生可以安心完成學業。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

- 清寒學生助學金設法全額核發。

- 寬籌獎補助學金，儘量滿足學生需求或介紹校外工讀及增加校內工讀名額。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

學生除了接受獎助學金外，可與社區內相關志工團體結合，培養學生養成「天下沒有白吃的午餐」觀念，具有熱忱的服務精神。

## 第十一子計畫名稱：101-4-1辦理國中性向探索體驗活動實施計劃

一、背景分析

國民中學辦理性向探索體驗(含職業試探、生涯發展教育)，常為設備、師資、場所及經費不足所困擾。

二、計畫目標

(一)落實均質化高職縱向聯繫職責，提供國中優質性向探索體驗環境。

(二)安排國中生來校實作、參訪，體驗技職教育內容、性質…等。

(三)透過宣導，使學生及家長深切認識技職教育發展面向及進路，堅定就讀技職校院信念。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理國中性向探索體驗活動 | 102學年上下學期辦理26校次性向探索活動。 | 102年09月11日公館國中5班共計學生150人，教師5名，分五組體驗5個職群。 102年09月25日文林國中5班，145名學生，教師10名，共體驗10個職群(1名學生體驗2職群)，配合育達科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月18日(星期五)頭份國中八年級社區參訪3班87名學生，教師4名，體驗3個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月18日(星期五)獅潭國中八年級社區參訪1班24名學生，教師2名，體驗1個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年10月30日(星期四)大倫國中八年級社區參訪10班312名學生，教師12名，體驗10個職群，，配合育達科大「國中生技職教育宣導」。 102年11月20日(星期三)下午竹南國中八年級社區參訪6班共180名學生，教師7名，共體驗6個職群。 102年11月29日(星期五)下午烏眉國中八年級社區參訪3班共72名學生，教師4名，共體驗3個職群。 102年12月04日(星期三)下午照南國中八年級社區參訪7班共180名學生，教師11名，共體驗7個職群。 102年12月05日(星期四)大湖國中八年級社區參訪3班共90學生，教師5名，共體驗6個職群。 102年12月06日(星期五)造橋國中八年級社區參訪3班共85學生，教師4名，共體驗3個職群。 102年12月10日(星期二)明仁國中八年級社區參訪5班共150學生，教師7名，共體驗5個職群。 102年12月10日(星期二)文英國中八年級社區參訪1班共30學生，教師2名，共體驗2個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月11日(星期三)明仁國中八年級社區參訪5班共150學生，教師7名，共體驗5個職群。 102年12月12日(星期四)興華高中八年級社區參訪4班共117學生，教師7名，共體驗4個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月13日(星期五)建國國中八年級社區參訪5班共140學生，教師6名，共體驗5個職群，配合亞太科大「國中生技職教育宣導」。 102年12月18日(星期三)上、下午建國國中八年級社區參訪10班共309學生，教師12名，共體驗10個職群。 102年12月27日(星期五)頭份國中九年級(資源及特教班)社區高職參訪共47位學生，教師12名，共體驗3個職群。 102年12月27日(星期五)頭份國中九年級(資源及特教班)社區高職參訪共47位學生，教師12名，共體驗3個職群。 103年05月23日上午大西國中九年級社區參訪2班共55名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年05月26日泰安國中小學校全年級社區參訪共35名學生，教師5名，共體驗2個職群。 103年06月04日上午竹南國中九年級社區參訪2班共59名學生，教師2名，共體驗2個職群。 103年06月05日上、下午後龍國中九年級社區參訪3班共79名學生，教師4名，共體驗6個職群。 103年06月09日下午通霄國中九年級社區參訪1班共33名學生，教師2名，共體驗1個職群。 103年06月12日上午造橋、文英國中九年級社區參訪各3班共198名學生，教師6名，各體驗5個職群。 103年06月11日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共2班共52名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年06月12日上、下午文林國中九年級職涯體驗課程共3班共78名學生，教師3名，共體驗3職群。 103年07月15日上午竹南國中七年級業界職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，參訪郭元益糕餅博物館。 103年07月18日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群。 103年07月21日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群。 103年07月23日上午竹南國中職涯體驗課程共1班共30名學生，教師1名，共體驗1職群。 103年07月25日上午建國國中慈輝分校職涯體驗課程共2班共20名學生，教師2名，共體驗2職群。 ※全學年共有32校次實施參訪體驗活動，共計師生(152+2,988)=3,140人次實施參訪活動。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：辦理國中性向探索體驗活動。

(二)時程：

| 計畫 名稱 | 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行 時間 | 102年08月-102年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-4-1 | 辦理國中性向探索體驗活動 | 預定 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 101-4-1預定進度執行% | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 101-4-1實際進度執行% | 0 | 18 | 45 | 63 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 29 | 114 | 143 |  |

備註：◎預定工作進度、◎實際工作進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-4-1辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 80,000 | 47,200 |  |
| 2 | 印刷費 | 10,000 | 8,190 |  |
| 3 | 辦理國中性向探索體驗活動 | 440,000 | 447,777 |  |
| 總計 | 530,000 | 503,167 | 經費執行率 (b/a %) | 94.94% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年09月11日 主題：公館國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年09月11日 主題：商用資料處理-影像處理 主持人：資處科-李宇涵 老師 地點：電腦教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年09月11日 主題：機車輪胎拆裝與修補 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：汽車科機車實習工場 | 時間：102年09月11日 主題：餐旅職群-比利時巧克力蛋糕 主持人：餐飲科-張梅倫 老師 地點：餐飲科烘焙教室 |
| 時間：102年09月11日 主題：家政職群-手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：美髮教室 | 時間：102年09月11日 主題：資訊科-電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 |

| 時間：102年09月25日 主題：文林國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：活動中心 | 時間：102年09月25日 主題：資訊科-電子明滅器 主持人：資訊科-張詠峻老師 地點：邏輯電路教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年09月25日 主題：餐旅職群-大阪燒 主持人：餐飲科-盛兆瑜 老師 地點：餐飲科烘焙教室 | 時間：102年09月25日 主題：機車輪胎拆裝與修補 主持人：汽車科-毛遠凡 老師 地點：汽車科機車實習工場 |
| 時間：102年09月25日 主題：商用資料處理-影像處理 主持人：資處科-林永豐老師 地點：電腦教室 | 時間：102年09月25日 主題：家政職群-指甲彩繪 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：美容科美髮教室 |

| 時間：102年10月18日 主題：獅潭國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年10月18日 主題：實習工場安全宣導 主持人：汽車科- 黃振章老師 地點：汽車科機車實習工場 |
| --- | --- |
| 時間：102年10月18日 主題：機車輪胎拆裝與修補 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：汽車科機車實習工場 | 時間：102年10月18日 主題：機車輪胎拆裝與修補 學生親自體驗 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：汽車科機車實習工場 |
| 時間：102年10月18日 主題：機車輪胎拆裝與修補-檢查有無漏氣 主持人：汽車科- 黃振章老師 地點：汽車科機車實習工場 | 時間：102年10月18日 主題：中午用餐休息 主持人：吳聲忠副校長 地點：活動中心 |

| 時間：102年10月18日 主題：頭份國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年10月18日 主題：頭份國中技職教育宣導 主持人：吳聲忠副校長 地點：校長室 |
| --- | --- |
| 時間：102年10月18日 主題：創意蝶谷巴特 主持人：美容科-陳惠貞 老師 地點：美髮教室 | 時間：102年10月18日 主題：數位化設計 主持人：資處科-李宇涵 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：102年10月18日 主題：珍珠丸子 主持人：餐飲科-邱靜婷 老師 地點：小中餐教室 | 時間：102年10月18日 主題：中餐用膳休息 主持人：吳聲忠副校長 地點：活動中心 |

| 時間：102年10月30日 主題：大倫國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年10月30日 主題：泡芙 主持人：餐飲科-王申長 老師 地點：小烘焙 |
| --- | --- |
| 時間：102年10月30日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-張詠峻 老師 地點：小中餐教室 | 時間：102年10月30日 主題：指甲彩繪 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：化妝教室 |
| 時間：102年10月30日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年10月30日 主題：銅鑼燒 主持人：餐飲科-邱美君 老師 地點：飲調教室 |

| 時間：102年11月20日 主題：竹南國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年11月20日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-張詠峻 老師 地點：邏輯電路教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年11月20日 主題：手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：化妝教室 | 時間：102年11月20日 主題：銅鑼燒 主持人：餐飲科-邱美君 老師 地點：飲調教室 |
| 時間：102年11月20日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年11月20日 主題：大阪燒 主持人：餐飲科-葉珮甄 老師 地點：飲調教室 |

| 時間：102年12月04日 主題：照南國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月04日 主題：巧克力慕斯蛋糕 主持人：餐飲科-王申長 老師 地點：大烘焙 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月04日 主題：手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：化妝教室 | 時間：102年12月04日 主題：拆、補胎 主持人：汽車科-毛遠凡 老師 地點：機車工場 |
| 時間：102年12月04日 主題：數位化設計 主持人：資處科-莊千葳 老師 地點：電腦教室 | 時間：102年12月04日 主題：檸檬炸彈 主持人：餐飲科-盛兆瑜 老師 地點：小烘焙 |
| 時間：102年12月05日 主題：大湖國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月05日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-古裕鈞 老師 地點：機車工廠 |
| 時間：102年12月05日 主題：影像處理 主持人：資處科-張文卿 老師 地點：電腦教室 | 時間：102年12月05日 主題：銅鑼燒 主持人：餐飲科-葉珮甄 老師 地點：小烘焙教室 |
| 時間：102年11月29日 主題：手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：美衛教室 | 時間：102年11月20日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-徐世青 老師 地點：邏輯電路教室 |

| 時間：102年12月06日 主題：大湖國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月06日 主題：手工香皂 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：衛生教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月06日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-古裕鈞 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月06日 主題：比利時巧克力蛋糕 主持人：餐飲科-張梅倫老師 地點：小烘焙教室 |
| 時間：102年12月06日 主題：手工香皂 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：衛生教室 | 時間：102年12月06日 主題：比利時巧克力蛋糕 主持人：餐飲科-張梅倫老師 地點：小烘焙教室 |

| 時間：102年12月10日 主題：文英國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月10日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-黃振彰 老師 地點：機車工廠 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月10日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-黃振彰 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月10日 主題：銅輪燒 主持人：餐飲科-吳全斌老師 地點：小烘焙教室 |
| 時間：102年12月10日 主題：銅輪燒 主持人：餐飲科-吳全斌老師 地點：小烘焙教室 | 時間：102年12月10日 主題：中餐用膳休息 主持人：吳聲忠副校長 地點：活動中心 |

| 時間：102年12月10日 主題：明仁國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月06日 主題：手工香皂 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：化妝教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月10日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-古裕鈞 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月10日 主題：數位化設計 主持人：資處科-林永豐 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：102年12月10日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-郭安豐 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：102年12月10日 主題：大阪燒 主持人：餐飲科-葉珮甄 老師 地點：小中餐教室 |
| 時間：102年12月10日 主題：明仁國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月06日 主題：手工香皂 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：化妝教室 |
| 時間：102年12月10日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-古裕鈞 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月10日 主題：數位化設計 主持人：資處科-林永豐 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：102年12月10日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-郭安豐 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：102年12月10日 主題：大阪燒 主持人：餐飲科-葉珮甄 老師 地點：小中餐教室 |

| 時間：102年12月12日 主題：興華國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月12日 主題：手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：美衛教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月12日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-古裕鈞 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月12日 主題：客製化馬克杯 主持人：資處科-張文卿 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：102年12月12日 主題：杏仁瓦片 主持人：餐飲科-王申長 老師 地點：小中餐教室 學生快樂秀出自己的成品 | 時間：102年12月12日 主題：集合場賦歸 主持人：實習處-張文卿 老師 地點：球場 |

| 時間：102年12月13日 主題：建國國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月13日 主題：蝶谷巴特 主持人：美容科-陳惠貞 老師 地點：衛生教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月13日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-古裕鈞 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月12日 主題：客製化馬克杯 主持人：資處科-李宇涵 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：102年12月13日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-張詠竣 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：102年12月13日 主題：蔥油餅 主持人：餐飲科-張梅倫 老師 地點：西餐教室 |

| 時間：102年12月18日 主題：建國國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：102年12月18日 主題：指甲彩繪 主持人：美容科-劉淑珍 老師 地點：美髮教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月18日 主題：拆、補輪胎 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：機車工廠 | 時間：102年12月18日 主題：客製化馬克杯 主持人：資處科-莊千葳 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：102年12月18日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-張詠竣 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：102年12月18日 主題：比利時巧克力蛋糕 主持人：餐飲科-張惟琇 老師 地點：中烘焙教室 |
| 時間：103年05月29日 主題：大西國中性向探索體驗活動 主持人：葉宗融校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：103年05月29日 主題：巧克力豆杏仁小西餅 主持人：餐飲科-邱靜婷 老師 地點：小烘焙教室 |
| 時間：103年05月29日 主題：巧克力豆杏仁小西餅 主持人：餐飲科-邱靜婷 老師 地點：小烘焙教室 | 時間：103年05月29日 主題：滑鼠墊製作 主持人：資處科-莊千葳 老師 地點：電腦教室 |
| 時間：103年05月29日 主題：滑鼠墊製作 主持人：資處科-莊千葳 老師 地點：電腦教室 | 時間：103年05月29日 主題：滑鼠墊製作 主持人：資處科-莊千葳 老師 地點：電腦教室 |

| 時間：103年05月26日 主題：泰安國中小性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：103年05月26日 主題：花枝漿餅 主持人：餐飲科-林昕儒 老師 地點：飲調教室 |
| --- | --- |
| 時間：103年05月26日 主題：花枝漿餅 主持人：餐飲科-林昕儒 老師 地點：飲調教室 | 時間：103年05月26日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 |
| 時間：103年05月26日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：103年05月26日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 |
| 時間：103年06月04日 主題：竹南國中性向探索體驗活動 主持人：葉宗融校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：103年06月04日 主題：銅鑼燒 主持人：餐飲科-陳瑜仟 老師 地點：小烘焙教室 |
| 時間：103年06月04日 主題：銅鑼燒 主持人：餐飲科-陳瑜仟 老師 地點：小烘焙教室 | 時間：103年06月04日 主題：銅鑼燒 主持人：餐飲科-陳瑜仟 老師 地點：小烘焙教室 |
| 時間：103年06月04日 主題：手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：美髮教室 | 時間：103年06月04日 主題：手工香皂 主持人：美容科-廖淑卿 老師 地點：美髮教室 |

| 時間：103年06月05日 主題：後龍國中性向探索體驗活動 主持人：葉宗融校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：103年06月05日 主題：甜甜圈 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：小中餐教室 |
| --- | --- |
| 時間：103年06月05日 主題：文創商品製作 主持人：資處科-莊千葳 老師 地點：電腦教室 | 時間：103年06月05日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-張詠竣 老師 地點：邏輯電路教室 |
| 時間：103年06月05日 主題：比利時巧克力蛋糕 主持人：餐飲科-張梅倫 老師 地點：大烘焙教室 | 時間：103年06月05日 主題：蝶谷巴特 主持人：美容科-黃麗如 老師 地點：化妝教室 |

| 時間：103年06月09日 主題：通霄國中性向探索體驗活動 主持人：吳聲忠副校長(致歡迎詞) 地點：視聽教室 | 時間：103年06月09日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 |
| --- | --- |
| 時間：103年06月09日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：103年06月09日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 |
| 時間：103年06月09日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：103年06月09日 主題：電子明滅器 主持人：資訊科-陳奕亨 老師 地點：邏輯電路教室 |

| 時間：103年06月11日 主題：文林國中性向探索體驗活動 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：文林國中家政教室 | 時間：103年06月11日 主題：章魚燒 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：文林國中家政教室 |
| --- | --- |
| 時間：103年06月11日 主題：章魚燒 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：文林國中家政教室 | 時間：103年06月11日 主題：甜甜圈 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：文林國中家政教室 |
| 時間：103年06月11日 主題：甜甜圈 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：文林國中家政教室 | 時間：103年06月11日 主題：甜甜圈 主持人：餐飲科-吳全斌 老師 地點：文林國中家政教室 |

| 時間：103年06月12日 主題：文英、造橋國中性向探索體驗活動 主持人：汽車科-張義勇 老師 地點：汽車底盤工場教室 | 時間：103年06月12日 主題：文英、造橋國中性向探索體驗活動 主持人：美容科-吳依倢 老師 地點：護膚教室 |
| --- | --- |
| 時間：103年06月12日 主題：文英、造橋國中性向探索體驗活動 主持人：資處科-林永豐 老師 地點：電腦教室 | 時間：103年06月12日 主題：文英、造橋國中性向探索體驗活動 主持人：餐飲科-劉冠妏 老師 地點：大烘焙教室 |
| 時間：103年06月12日 主題：文英、造橋國中性向探索體驗活動 主持人：資訊科-張詠竣 老師 地點：邏輯電路教室 | 時間：103年06月12日 主題：文英、造橋國中性向探索體驗活動 主持人：實習處-張文卿 老師 地點：校園巡禮 |

五、效益評估

(一)量化分析：

- 實施性向探索體驗國中數共計31所國中（校次）。

- 實施性向探索體驗研習營(含職業試探、生涯發展教育)人數共3,140師生。

(二)質性分析：

- 教育部補助八年級學生參訪社區高職經費。

- 本校提供良好的設備、師資及服務，吸引縣內國中到本校實施性向探索體驗。

(三)自評執行成效

- 來校實施性向探索體驗國中數原目標18所，實際來校國中31所(校次)，達成率為原目標1.72倍，成效相當卓著；因各國中都積極推動生涯發展教育，及各高職績極邀約蒞校參訪，有些國中參訪高職的校數增加。

- 與本校合作之國中技藝教育校數原訂目標17所，實際與本校合作之校數為16所，達成率為原目標之94%，距本校較遠之國中，考量交通之問題，與鄰近之高職合作。

- 國中技藝教育學程開班人數原訂目標為825人，實際參與開班人數為645人、1,569(人次)，人數減少之原因，往年國中技藝班上下學期皆為不同批學生，但今年部分國中上、下學期皆為同一批之學生，雖實際參與技藝學程為1,569人次，但是人數只達目標值78%。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

- 來校實施性向探索體驗國中數及參加學生人數的增加，在本校日間部人數增加的狀況下，進而壓縮本校學生及技藝學程學生學習的空間。

- 仍有為數不少的國中教師及學生對技藝教育觀念的偏差，認為不喜歡讀書的就往技藝教育發展；實際上這些學生到高職端後，整個學習態度有待提升，需要加強技藝教育的宣導。

- 各校在做學生實作體驗意願調查的時候，很大部分的學生傾向可以立即有成就感的職群（如餐旅職群），學校基於設備及空間的因素，無法完全符合需求，另一方面也減少學生對其他職群組瞭解的機會。

- 往年部分國中會將社區參訪活動安排在下學期，但今年於開學後教育處公布國中端辦理參訪的時程須於上學期完成，導致在12月時，許多國中密集性的辦理，這也是使得上學期參訪人次達2，268名學生，上學期材料費吃緊；也因上學期已辦理完畢，下學期的參訪學校及師生數大為銳減。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

加強與國中端之聯繫，提早了解各校性向探索體驗活動之規劃，建議可利用寒暑假期間辦理。

## 第十二子計畫名稱：101-4-2辦理國中性向探索體驗教育成果展實施計劃

一、背景分析

本校主動表達辦理意願，可確實解決國中所面臨支困擾；更可使學生透過實質職能具體成果製作與表現，進而充分瞭解職業教育內涵，並達成社區、學校間資源共享的目標。

二、計畫目標

辦理性向探索課程成果展，發掘學生優勢領域。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國中性向探索體驗教育成果展 | 預定04月份召開國中性向探索體驗教育成果展協調會。 | 103年05月01日下午召開國中性向探索體驗教育成果展協調會，並完成任務分配。 | 04月份因辦理國中技藝競賽，成果展協調會時間延後 |
|  | 102年05月07日實施國中性向探索體驗教育成果展。 | 103年05月07日實施國中性向探索體驗教育成果展，各國中約有180位師生蒞校參加。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：國中性向探索活動成果展。

(二)時程：

| 計畫 名稱 | 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行 時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-4-2 | 國中性向探索體驗教育成果展實施計畫 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 101-4-2預定進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 101-4-2實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |

備註：◎預定工作進度、◎實際工作進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-4-2辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 材料費 | 40,000 | 40,000 |  |
| 總計 | 40,000 | 40,000 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：103年05月01日 主題：成果展協調會 主持人：葉宗融校長 地點：圖書室 | 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展校務報告 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 |
| --- | --- |
| 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索教育成果展多元入學報告 主持人：教務處吳聲忠主任 地點：活動中心 | 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展致詞 與會來賓：文英國中林育申 校長 致詞 地點：活動中心 |
| 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 | 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 |
| 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 | 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 |
| 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 | 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 |
| 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 | 時間：103年05月07日 主題：國中性向探索體驗教育成果展(靜態展) 主持人：葉宗融 校長 地點：活動中心 |

五、效益評估

(一)量化分析

- 製作成果並參與展示的國中學生高達180人，製作成果作品高達400件（包含小組及個人）。

- 輔導合作國中學生參加技藝競賽原訂得獎比率31%，102學年度技藝競賽獎項共計322項，本校輔導學生參加，獲獎人數有117人，得獎比率為36.3%。

(二)質性分析

從學生自然流露出的自信，對於自己的作品能在苗栗首屈一指的巨蛋體育館及本校活動中心擔綱展出主角，並向同儕、鄰校及自己的家長展示，其背後所能產生的正向影響，已非金錢所能購得或是高分成績所能取代。

(三)自評執行成效

本校動員全體教職員及近90學生人次，協助辦理校內大型成果展示活動，各項細節近乎完美，相信每個學生只要透過老師的協助，都能有豐碩的成果。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.檢討：成效可謂相當良好，各國中端先進均給予高度肯定。

2.建議：國中生可增加蒞校製作時間，使成果更臻成熟、完美。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

1.檢討：優質計畫不僅有校提升本校軟硬體素質，更建立各國中、鄰近社區及家長對本校辦學績效的認同度。

2.建議：應融入本校永續經營內之常態計畫，嘉惠更多莘莘學子。

## 第十三子計畫名稱：101-4-3技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫

一、背景分析

(一)依據多元發展的理論與事實，以有效的策略，吸引技藝學程成績優秀國中生就讀本校。

(二)學術傾向較低的學生，在國中、小受獎機率也較低。此項獎學金對技優學生，將深具激勵與鼓舞作用。

二、計畫目標

(一)獎勵技藝學程及技藝競賽成績優良入學新生，堅定接受技藝教育信念。

(二)落實多元智慧、多元發展信念。

(三)提升本校學生素質。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 09月技優生申請。 10月召開技優入學審查會議。 10月公開頒發技優入學獎學金。 | 102年09月請新生各班導師調查符合資格之新生，並檢附相關證明文件；全校共有47位學生提出申請。 102年09月25日召開審查會議，經審查各生資料，其中4名學生欠缺獎狀，4名學生已請領其他較高之獎學金，共計39名學生，以優質化入學獎學金核給。 102年10月07日朝會由校長公開頒獎，並將獲獎名單於優質化網站公告。 以校長名義致函恭賀家長，並由出納組開立支票，學生親自簽收。 本年度共頒發39人，獎金99,500元，由101-4-3頒發技藝學程成績優良學生入學獎學金編列預算支付。 對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，具有莫大的鼓舞及激勵作用，也能真正體會在技職教育的藍天。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

1.召開技優入學審查會議。

2.公開頒發技優入學獎學金。

(二)時程：

| 計畫 名稱 | 101-4辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 |
| --- | --- |
| 執行 時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-4-3 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金實施計畫 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-4-3預定進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-4-3實際進度執行% |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：◎預定工作進度、◎實際工作進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-4-3辦理國中性向探索活動厚植技職教育根基計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 技藝學程成績優良學生入學獎學金 | 140,000 | 99,500 |  |
| 總計 | 140,000 | 99,500 | 經費執行率 (b/a %) | 71.07% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年08月29日 主題：導師會議 主持人：張文卿 地點：視聽教室 | 時間：102年08月29日 主題：導師會議 主持人：張文卿 地點：視聽教室 |
| --- | --- |
| 時間：102年09月23日 主題：審查會議 主持人：吳聲忠校長 地點：視聽教室 | 時間：102年09月23日 主題：審查會議 主持人：吳聲忠校長 地點：視聽教室 |
| 時間：102年10月07日 主題：校長公開頒獎 主持人：吳聲忠校長 地點：集合場 | 時間：102年10月07日 主題：得獎人分享心得 主持人：吳聲忠校長 地點：集合場 |

五、效益評估

(一)量化分析

獎勵技藝優良新生人數共計39人，發放高達99,500元獎學金。

(二)質性分析

對大部分學生而言，這是生平第一次在學校，因表現優異而獲得獎學金，具有莫大的鼓舞及激勵作用，也能真正體會在技職教育的藍天。

(三)自評執行成效

受獎人數較原先預估人數少，部分因為擇優請領較優之獎學金，而放棄此一獎金，部分學生因獎狀不見，無法證明，故符合獎學金資格人數較往年減少。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

    - 檢討：所有國中協辦伙伴均相當肯定本子計畫全面規劃，更感謝國中端配合與協助。

    - 建議：增列獎學金名額，提高各獎學金額度。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

- 檢討：本子計畫建立起相當多學習意願低的弱勢學生其自信心，使其找到自己的志趣方向，甚而未來想要從事的職業類別。實質的獎學金、公開的表揚以及校長親自諄諄教誨，學生更認同了只要「放對地方，每個人都是天才」。

- 建議：對整體方案可謂相輔相成，建議不僅應在優質計畫中繼續推動，更應融入本校永續經營內之常態計畫，嘉惠更多莘莘學子。

## 第十四子計畫名稱：101-5-1豐富社團活動內涵注入人文素養實施計畫

一、背景分析

(一)以往社團活動偏向娛樂、消遣的制式課程，經由優質化輔助，提升至育才、重榮譽、增強向心力。

(二)本校學生大部分來自於鄰近鄉鎮國中及附近社區，其家庭社經背景及學生資質，大體而言是相對弱勢。

(三)加強學生基本學科及專業技能外，提供多元化的學習及表現，以開發學生的潛能，發展多元智慧。

二、計畫目標

(一)提升活動教育內涵，增強對學生的吸引力。

(二)提升學生社團經營能力。

(三)由培養良好休閒生活興趣、情緒智商，提升為育才、榮譽、向心力。

(四)培訓對內可以成為學生嚮往的表演社團，對外可以代表本校參加比賽及重要慶典活動優質社團。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 102年09月召開社團經營研討會及購買相關設備。 | 102年09月18日召開社團經營研討會，熱音社、機器人研習社、籃球社、文化巡禮社等購買社團相關設備採購。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年09月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣有專長同學選填。介紹創意社團。 | 102年09月04日特色社團簡介，鼓勵有興趣學生選填。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年09月遴選旗隊、儀隊同學，並於社團時間訓練。 | 102年09月陸續遴選儀隊同學，並於社團時間開始訓練。 | 按進度執行並完成 |
| 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 102年11~12月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 | 102年11月08日中興商工校慶邀請亞太啦啦隊、育達太鼓及電音三太子到校展演；本校熱音社、街頭舞蹈創意社、吉他社、歌唱社展演。 | 按進度執行並完成 |
|  | 應邀赴均質化及技藝學程合作國中表演，展示訓練成果。 | 103年05月07日本校熱舞社、街舞社、吉他社、熱音社，參加國中社團暨美容科期末成果展表演，表現優異，深受好評。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年01月及06月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動精華彙編。 | 103年01月08日辦理上學期社團成果發表會；103年01月27日出刊上學期社團活動彙編。 103年05月28日辦理下學期社團成果發表會；103年06月30日出刊下學期社團活動彙編。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

  - 辦理項目：

1.社團經營研討會。

2.變化社團經營模式及教育內涵。

3.鼓勵成立新社團。

  - 時程：

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-1 | 豐富社團活動內涵注入人文素養 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 |  | 20 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 |  | 20 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 101-5-3 | 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 預定 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-5多元學務活動發展計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 物品耗材費 | 100,000 | 99,797 |  |
| 2 | 禮槍(男、女) | 17,000 | 17,000 |  |
| 3 | 儀隊練習用木槍 | 8,000 | 8,000 |  |
| 4 | 雜支 | 5,000 | 8,000 |  |
| 總計 | 130,000 | 132,797 | 經費執行率 (b/a %) | 102.15% |

- 執行內容(含照片)：

| 時間：102年09月18日 主題：社團研討經營研討會 地點：本校圖書室 | 時間：102年09月04日 主題：介紹社團，鼓勵有興趣同學選填 地點：本校活動中心 |
| --- | --- |
| 時間：102年09月 主題：遴選儀隊同學，並於社團時間訓練 地點：本校操場 | 時間：102年11月08日 主題：中興商工校慶邀請亞太啦啦隊展演 地點：本校操場 |
| 時間：103年01月08日 主題：辦理社團成果發表會 地點：本校操場 | 時間：103年05月07日 主題：參加均質化社團展演 地點：本校活動中心 |

五、效益評估

- 量化分析

1.本學年度共有6個社團參與校內外活動演出，表現優異，廣受好評。

2.本學年度共有1個社團參加校外競賽，2人次獲獎，競賽成績斐然。

3.本學年度共有2個社團參加校外志工服務，表現優異，深獲好評。

- 質性分析

1.社團活動教育內涵提升，增強對學生的吸引力。

2.社團積極參與校內外演出，廣受好評。

- 自評執行成效

1.社團內容更趨多元，鼓勵學生自組社團已有成果。

2.社團積極參與校內外展演，經營模式改變，教育內涵提升。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.本學年度學生人數激增，社團數增加，但空間不足，專業師資聘任不易，建議可與鄰近社區及大學合作，商借場地及聘任專業講師。

2.社團積極參與校內外演出，學生自信心提升。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

建議下學年度由高職優質化輔助方案編列經費，獎勵表現優秀社團之指導老師。

## 第十五子計畫名稱：101-5-2環保創意競賽實施計畫

一、背景分析

101-5-2-1

(一)創意是智慧的展現，也是商機的起點。

(二)環保是時勢所趨，也是現代公民的社會責任。

(三)以競賽提高學生環保意識，發揮創意，增強學生自信心。

101-5-2-2

(一)歌聲可激勵士氣，愛國歌曲更具振奮與鼓舞的作用。

(二)艱辛的訓練過程，可培養學生吃苦耐勞的精神。

(三)堅若卓越的精神與毅力，是職場的致勝關鍵。

二、計畫目標

101-5-2-1

(一)藉由創意的教學，激發學生創意思考之能力。

(二)學生參加校內外競賽及獲獎人數逐年增加。

101-5-2-2

(一)提升學生體適能，養成團隊合作的精神。

(二)使學生瞭解全民國防的主要目的與學生儀態優良。

(三)培養班級團隊榮譽，使全體同學能夠對班級有更高的認同感，進而能以學校的榮耀為最高目標。

三、具體內容(包含預定進度與實際進度)

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環保創意競賽 | 102年11~12月配合校慶活動辦理。 | 102年10月30日辦理環保創意裝扮競賽，學生發揮想像、展現創意。 | 按進度執行並完成 |
| 愛國歌曲成果發表會 | 102年11月及103年05辦理 | 102年11月20日及103年05月14日辦理完畢 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：

1.校園創意競賽。

2.愛國歌曲比賽。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-2 | 班際創意競賽活動 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 30 | 60 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 67 | 100 |  |  |  |  |  | 22 | 100 |  |  |  |

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-2 | 愛國歌曲比賽賽活動 | 預定 工作 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-5-2環保創意競賽 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 錦旗 | 7,500 | 5,400 |  |
| 總計 | 7,500 | 5,400 | 經費執行率 (b/a %) | 72％ |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年10月30日 主題：環保創意裝扮競賽 主持人：代理校長吳聲忠 地點：本校籃球場 | 時間：102年10月30日 主題：環保創意裝扮競賽 主持人：代理校長吳聲忠 地點：本校籃球場 |
| --- | --- |
| 時間：102年10月30日 主題：環保創意裝扮競賽 主持人：代理校長吳聲忠 地點：本校籃球場 | 時間：102年10月30日 主題：環保創意裝扮競賽 主持人：代理校長吳聲忠 地點：本校籃球場 |
| 時間：102年11月20日 主題：創意愛國歌曲比賽 主持人：代理校長 吳聲忠 地點：本校籃球場 | 時間：103年05月14日 主題：創意愛國歌曲比賽 主持人：校長 葉宗融 地點：本校籃球場 |

五、效益評估

(一)量化分析：

101-5-2-1

全校共12個班級參與競賽。

101-5-2-2

本學年度共有24個班級參加愛國歌曲比賽，參與學生達1,000餘人次，成績斐然。

(二)質性分析：

101-5-2-1

藉由創意競賽的辦理，學生展現無限創意，凝聚班級向心力。

101-5-2-2

藉由愛國歌曲比賽，加強同學之間的團結力、學校的認同感及榮譽感。

(三)自評執行成效：

101-5-2-1

學生展現無限創意，增進班級向心力。

101-5-2-2

透過愛國歌曲平日訓練與比賽過程，可增進學生對班級向心力、凝聚力，及同儕間之情感交流。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.競賽中所使用之素材，在活動結束後的再利用率可再提升。

2.使用之環保素材可以更多樣性；表演形式可以更多元化。

3.平日可練習愛國歌曲的時間不足，部分班級默契不足，影響精采度。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。

## 第十六子計畫名稱：101-5-3籃球校隊強力訓練實施計畫

- 背景分析

101-5-3-1

(一)籃球是國內最普及、大眾化且極具吸引力的運動項目。

(二)苗栗縣明仁、大倫國中HBL及國內職籃的重要搖籃之一。

(三)本校籃球隊於縣內高中職籃球賽名列前茅，吸引力與日俱增

(四)所謂養兵千日、用在一時，平日積極操練，是比賽的致勝關鍵。

101-5-3-2

(一)本校為社區型學校，放學後及假日鄰近國中、小學生及附近社區民眾到運動打球者為數眾多。

(二)為提升鄰近國中及社區籃球水準，宜施予正規訓練的訓練與示範。

(三)提供正當休閒活動機會，期能達到敦親睦鄰及善盡社區高職責任。

- 計畫目標

101-5-3-1

(一)以比賽成績說明學校德智體群美均衡發展的優質事實。

(二)加強籃球整體技術及提高專項進階能力。

(三)爭取比賽佳績，提高籃球校隊隊員升學率。

(四)以籃球校隊為典範，增進學校團隊精神。

101-5-3-2

(一)透過研習，邀請國內專業防護員及教練指導示範，增加球員對運動傷害防護及對籃球特性的了解。

(二)吸收籃球知識，提升運動傷害防護知能，藉以獲得個人籃球技術及自我防護的了解。

(三)增進辦理績效，擴增籃球人口。

(四)提倡正當休閒活動，促進青少年身心發展。

(五)透過學區國中籃球邀請賽，增進球員情誼，發掘優秀籃球人才，培訓成未來籃球明日之星。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 籃球校隊強化訓練 | 籃球校隊強化訓練 | 利用晨間、晚間及假日加強一般訓練、寒假集訓及暑假移地訓練。 | 按進度執行並完成。 |
|  | 遴選籃球校隊培訓 | 於09月遴選隊員，暑期開始培訓。 | 按進度執行並完成。 |
|  | 102年11月參加全國高級中等學校籃球甲級聯賽。 | 102年10月28日至11月03日參加全國高中學校籃球男籃甲級聯賽資格賽，未晉級。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年11月參加苗栗縣主委盃高中職組籃球競賽。 | 未舉辦栗縣主委盃高中職組籃球競賽。 | 按進度執行並完成 |
| 籃球研習營 | 辦理暑期籃球、運動傷害防護研習營。 | 103年07月07日~07月18日辦理兩梯次籃球研習營，讓球員吸收更多的籃球知識，提升對運動傷害防護知能，而獲得個人及團隊的籃球技術及運動傷害防護知能。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：

1.強化訓練、友誼賽增加球員抗壓力及實戰經驗、參加比賽。

2.暑期籃球、運動傷害防護研習營。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-3-1 | 籃球校隊強化訓練、參加比賽 | 預定 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際 工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 預定進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 實際進度執行% | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 101-5-3-2 | 辦理籃球研習營 | 預定 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 預定進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 實際進度執行% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，且持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-5-3籃球校隊強力訓練 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 300,000 | 306,958 |  |
| 2 | 訓練用球 | 10,000 | 10,000 |  |
| 3 | 訓練用橡膠球 | 1,1000 | 1,1000 |  |
| 4 | 鐘點費 | 24,000 | 24,000 |  |
| 5 | 訓練用藥球 | 35,000 | 35,000 |  |
| 6 | 製冰機 | 45,000 | 45,000 |  |
| 總計 | 425,000 | 431,958 | 經費執行率 (b/a %) | 101.64％ |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年11月20日 主題：晚間一般訓練 地點：本校籃球場 | 時間：102年12月20日 主題：晚間一般訓練 地點：本校籃球場 |
| --- | --- |
| 時間：102年10月28日 主題：102學年度高級中等學校籃球聯賽甲級 資格賽-暖身 地點：國立台灣師大附屬高中體育館 | 時間：102年10月28日 主題：102學年度高級中等學校籃球聯賽甲級 資格賽 地點：國立台灣師大附屬高中體育館 |
| 時間：102年10月28日 主題：102學年度高級中等學校籃球聯賽甲級 資格賽-比賽開始 地點：國立台灣師大附屬高中體育館 人數：人數9人 | 時間：102年10月28日 主題：102學年度高級中等學校籃球聯賽甲級 資格賽-罰球 地點：國立台灣師大附屬高中體育館 人數：人數9人 |
| 時間：102年07月07~18日 主題：暑期籃球研習營(運動傷害防護課程) 地點：中興商工教室 人數：人數35人 | 時間：102年07月01~26日 主題：暑期籃球研習營(運動傷害防護課程) 地點：中興商工4樓視聽教室 人數：人數35人 |
| 時間：102年07月01~26日 主題：暑期籃球研習營(運動傷害防護課程) 地點：中興商工4樓視聽教室 人數：人數35人 | 時間：102年07月01~26日 主題：暑期籃球研習營(運動傷害防護課程) 地點：中興商工4樓視聽教室 人數：人數35人 |
| 時間：102年07月07~18日 主題：暑期籃球研習營(運動傷害防護課程) 地點：籃球場 人數：人數35人 | 時間：102年07月07~18日 主題：暑期籃球研習營(運動傷害防護課程) 地點：籃球場 人數：人數35人 |

五、效益評估

(一)量化分析

101-5-3-1

1.參加各年度縣長盃名次表

| 年度 | 97 | 98 | 98 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名次 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 |

2.參加甲、乙級籃球聯賽年度區分表

| 年度 | 97 | 98 | 98 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 級別 | 乙級 | 甲級 | 甲級 | 甲級 | 甲級 |

3.各年度考取公私立大學人數表

| 年度 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公立學校人數 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 私立學校人數 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 |

4.(苗栗縣縣長盃)成績逐年成長，維持名列前茅。

5.(甲組聯賽)以進軍全國十六強為目標，101學年度達到全國16強。

6.考取公、私立大學人數，目前以考取私立大學人數較多，期能逐年增加考取公立大學之人數。

101-5-3-2

| 年度 | 97 | 98 | 98 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參賽隊伍數 | 11 | 20 | 24 | 13 | 28 |

(二)質性分析

101-5-3-1

| 年度 次數 名次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 |

101-5-3-2

1.透過研習，邀請國內專業運動傷害防護員及籃球教練指導示範，增加球員對運動傷害的認知及籃球特性的了解。

2.吸收籃球知識，提升運動防護知能，藉以獲得個人籃球技術提升及對運動傷害的專項知能。

3.增進辦理績效，擴增籃球人口。

4.提倡正當休閒活動，促進青少年身心發展。

(三)自評執行成效

101-5-3-1

1.參加縣內比賽優異成效良好。

2.參加全國高中男子甲級籃球聯賽，擠進全國16強，但仍持續為進軍全國八強為目標，努力練習。

3.考取公、私立大學部分，畢業生考取國立屏東科技大學、國立虎尾科技大學、私立育達商業科技大學、私立明道大學、私立僑光科技大學、私立靜宜大學、私立清雲大學成績優異。

4.辦理中興盃國中籃球邀請賽，在高職優質化的加持下，邀請到外縣市隊伍參賽，除了以球會友之外，更提升了各隊球員彼此間的對抗能力及團隊精神，雖隊伍數減少，但也增加了比賽的可看性。

101-5-3-2

辦理中興盃國中籃球邀請賽，在高職優質化的加持下，邀請到外縣市隊伍參賽，除了以球會友之外，更提升了各隊球員彼此間的對抗能力及團隊精神，雖隊伍數減少，但也增加了比賽的可看性。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.本校籃球隊學生因多數家庭狀況不佳，幾位家長常致電告知需回家幫忙導致練習中斷，故影響技術、體能及團隊的成長，雖在如此困難情況下學生們練習時還是認真努力練習，將沒練習的時間給補回來，不管困難多少我們還是要克服它，並藉修改本校體育生獎補助方案、降低住宿收費比例、尋求地方人士及公司贊助的正面鼓勵及支持下，讓我們的學生擁有一個美好的未來。

2.中興盃參賽隊伍教練建議：擴大(縣外)辦理，提升對戰強度。

3.擴編補助金額購置下盤訓練器材。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

1.高職優質化輔助項目，對學生有很大的幇助，尤其是學生参加校外比賽經費、服裝以及平日訓練器材的增加等，使學生能提升個人及團隊專項能力。

2.在經費的補助，如暑期練習的量增加營養的補給、運動傷害的防護用品能更充裕。

## 第十七子計畫名稱：101-5-4德行優良新生國際教育旅行實施計畫

一、背景分析

(一) 家長社經背景差異甚大，經濟弱勢家庭比例偏高。

(二) 絕大部分學生未曾出國，沒有機會接觸體驗外國教育、文化及歷史。

(三) 希望藉國際教育旅行活動，培養學生多元文化觀及國際觀。

二、計畫目標

(一) 透過團體生活體驗，提升學生在團體中之自我認識，培養團隊與合群精神。

(二) 協助引導學生接觸體驗各國教育、文化及歷史等，培養多元文化觀。

(三) 啟發學生追求自我成長及擴展國際視野，具備國際觀。

(四)營造具有教育特色及國際教育觀的學校。

(五)獎勵德行優良學生。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德行優良新生國際教育旅行 | 102年11-12月間抽出參加教育旅行名單。 102年12月至103年03月實施外語研習課程。 103年04月~05月進行教育旅行活動。 | 102年11月08日、11月12日分別抽出正取及備取名單。 103年01月08日、01月15日、04月02日、04月09日實施四次日語研習課程。 103年04月15日至19日實施國際教育旅行，地點：日本東京、埼玉；交流學校：新座綜合技術高校；參加師生共32人。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

1.審核資格並抽出參加教育旅行名單。

2.實施外語研習課程、規劃訓練表演內容。

3.進行教育旅行活動。

4.編輯製作國際教育旅行歷年剪輯。

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-5多元學務活動發展計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-5-4 | 德行優良學生國際教育旅行 | 預定 工作 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 預定進度執行% |  |  |  | 15 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  | 13 | 21 | 36 | 42 | 46 | 78 | 95 | 100 |  |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，且持續深化執行

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-5-4德行優良新生國際教育旅行實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 日本教育旅行 | 1,050,000 | 952,000 |  |
| 總計 | 1,050,000 | 952,000 | 經費執行率 (b/a %) | 90.7% |

- 執行內容(含照片)：

| 時間：103年04月15日 主題：期待出訪 地點：桃園國際機場 | 時間：103年04月16日 主題：歡迎會上表演台灣民謠 地點：新座綜合技術高校 |
| --- | --- |
| 時間：103年04月16日 主題：實習課程體驗 地點：新座綜合技術高校 | 時間：103年04月16日 主題：陶藝體驗 地點：新座綜合技術高校 |
| 時間：103年04月17日 主題：達摩彩繪體驗 地點：高崎大門屋 | 時間：103年04月19日 主題：歷史文化參訪 地點：成田山新勝寺 |

五、效益評估

- 量化分析

本學年度參加學生30人，隨隊師長2人，共計32人。

- 質性分析

- 觸引學生力爭上游、提升自我的決心。

- 將行程中的所見所聞，與課程中的學理相印證，體會「行萬里路，勝讀萬卷書」的真諦。

- 自評執行成效

學生自省、自我約束能力提升，並產生蝴蝶效應，感染週遭的學生。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

加強學生外語能力，建立學生自信心。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無

## 第十八子計畫名稱：101-6-1編輯「創意週記」計畫

一、背景分析

(一)本校學生家庭功能不彰者為數不少，缺乏健全之家庭教育，學生常出現脫序行為，發生人際衝突、感情困擾、生涯方向不清等問題，並缺乏成人適時之引導。

(二)將性別平等、人際關係、生涯發展、生命教育、特殊教育等發展議題納入週記內容，健全學生身、心、靈之發展。

二、計畫目標

(一)以「創意週記」替代傳統週記，協助學生探索自我，發展健全之人我關係，並探索個人生命方向。

(二)透過創意週記的書寫，能拉近師生間的距離，導師亦能夠掌握學生的適應情形，防範學生適應困難於未然。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 編輯創意週記 | 每學期新編創意週記，每學年共新編2次。 | 每學期重新編輯「創意週記」，因應學生程度，增加學生心得寫作能力並引導學生探索、自我悅納，強化師生互動。 週記內容涵括生命教育、生涯規劃、性別平等教育、特殊教育等資訊，培養學生自信與自尊，並營造良好人際互動。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

每學期新編學生創意週記，除提升閱讀、寫作知能外，亦促進學生整體身心靈發展，營造個人生活品質，亦可經營良好人際互動關係。

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-6建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-6-1 | 編輯「創意週記」 | 預定 工作 | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度執行% | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度執行% | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，且持續深化執行

- 經費使用：

無。

- 執行內容(含照片)：

| 時間：102年08月-103年01月 主題：102學年度上學期創意週記 | 時間：103年02月-103年07月 主題：102學年度下學期創意週記 |
| --- | --- |
| 主題：創意週記內容 | 主題：創意週記內容 |
| 主題：創意週記內容 | 主題：創意週記內容 |

五、效益評估

- 量化分析

102學年度共新編創意週記2次。

- 質性分析

- 學生生活週記心得寫作內容趨於豐富，內容包含文章賞析、自我探索、人際關係、情緒管理、性別平等教育、生命教育等知識。

- 加強教師輔導發展適應困難之學生，亦強化親師間的聯繫。

- 自評執行成效

為中興商工的學生量身訂作創意週記的內容，增加師生間的互動及溝通。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

創意週記確實可增進師生間的互動，教師也可透過週記內容，了解學生的生活瑣事，並對班級事件進行一級與二級之預防輔導工作。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。

## 第十九子計畫名稱：101-6-2培育志工扶助社區弱勢實施計畫

一、背景分析

- 本校學生較少接觸社會服務工作，生活圈較單調。

- 學生特質活潑，樂於接觸新事物。

- 學生學業成就較低，自信心相對較低。

二、計畫目標

- 培訓「輔導志工社」，協助社員自我覺察及悅納，提升個人內在正向力量，促使學生健全發展。

- 協助鄰近社區身心障礙團體辦理活動。從社區服務中，學生可探索自我價值與信心，並培養社會大愛，為社會弱勢團體盡一份力。

- 藉由自我成長課程及社區服務工作，協助學生探索生命之價值與方向。

- 具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作 項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培訓生命教育志工學生，擔任校外服務工作 | 培訓生命教育團體，每學年至社區弱勢團體服務2次。 | 於102/12/5舉辦幹部培訓活動，地點新竹天人岩屋，讓學生具備領導與團隊合作之能力，參加人次為25人次。 輔導志工社於102/12/11於竹南中興商工附近街道掃街活動 於103/3/27上午至活栗鴻圖生活工廠，舉辦幹部培訓活動，參加人次為25人次。 於103/6/4至竹南靈糧堂協助製作金沙花束，參加人次為25人次。 於103/7/21上午至華山基金會打掃服務下午至協和基金會協助分送米醬油民生必需品。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

1.	於校內招募有意願學生，經輔導室審核、甄選。

2.由輔導室安排輔導教師擔任教育訓練人員，完成人員編組與培訓，協助推廣校外服務工作。

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-6建構溫馨校園計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 101年 | 102年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-6-3 | 辦理生命教育志工學生培訓、編組及擔任校外服務工作 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 30 | 65 | 80 | 95 | 100 | 25 | 50 | 60 | 85 | 100 |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，且持續深化執行

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-6-2培育志工扶助社區弱勢實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 40,000 | 40,000 |  |
| 總計 | 40,000 | 40,000 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

- 執行內容(含照片)：

| 時間：102年12月05日 主題：生命教育志工培訓 地點：新竹天人岩屋 人數：25人 | 時間：103年03月27日 主題：培育志工扶助社區 地點：活栗宏圖生活工廠 人數：25人 |
| --- | --- |
| 於103/6/4至竹南靈糧堂協助製作金沙花束，參加人次為25人次。 | 於103/7/21上午至華山基金會打掃服務，下午至協和基金會協助分送米醬油民生必需品。 |

五、效益評估

- 量化分析

101學年度輔導志工社共32位社員，至校外進行志願服務2次（101/12/27.28、102/03/08），志工服務人次為67人次。

- 質性分析

1.輔導志工社固定與頭份鎮身心障礙燭光技能發展協會合作，協助辦理活動及教學工作。

2.透多培訓課程及多次校外服務經驗，輔導志工社學生皆獲益良多，自信心提升，更能關懷及協助弱勢族群。

- 自評執行成效

執行成效良好，完全達到預計目標，培養學生自助助人的能力。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

本計劃執行成效良好，唯仍須繼續培訓學生自行規劃並提供康樂性質之活動，豐富服務內涵，擴展學生生命經驗。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。

## 第二十子計畫名稱：101-6-3住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫

- 背景分析

1本校學生有高比率為經濟弱勢者，且多數位於偏遠地區或為單親家庭，家庭教養功能不彰者眾多。

2學生在教育、教養資源不足情況下，常發生個人生涯方向茫然、生活適應困難、人際衝突之情況。

- 計畫目標

1協助學習弱勢扶助學生，提升課業水準。

2提供學生生活諮詢服務，促進生活適應力。

- 具體內容（包含預定進度與實際進度）

1邀請校內教職同仁於夜間提供各科課業輔導，增加學習資源，提升學生學習成就。

2視學生身心需求，適時提供心理諮詢與輔導，促進身心健全發展，協助生涯目標定向。

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

1利用夜間課餘時間排定安心輔導活動，聘請授課教師，實施於每週一至週四。

2製作教室日誌，並按月核計授課時數。

- 時程：

| 計畫名稱 | 102-6住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-6-3 |  | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 預定進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 |  |  |  |
| 實際進度執行% |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 15 | 35 | 60 | 100 |  |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，且持續深化執行

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-6-3102-6住宿學生夜間安心伴讀輔導活動實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 128,000 | 128,000 |  |
| 總計 | 128,000 | 128,000 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

102~103學年度計256,000元，由教育部高職優質化輔助方案補助；不足經費由本校自籌款編列。(102學年度計128,000元)。

## 第二十一子計畫名稱：101-6-4充實圖書館藏實施計畫

一、背景分析

(一)本校圖書室目前藏書僅13,334餘冊，與日校學生1,715人相較，圖書與多媒體館藏嚴重不足。

(二)隨著圖書資訊及資訊化功能的增強，應該充實更能符合師生教學及閱覽需求的館藏資料。

二、計畫目標

(一)豐富多元的圖書室館藏。

(二)增加學生圖書借閱率。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充實圖書館藏 | 102年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書與多媒體清冊等。 | 102年10月28日召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書與多媒體事宜。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年11月~103年1月完成圖書與多媒體採購及建帳管理，充實線上查詢設備。 | 上學期需採購的圖書與多媒體於103年01月31完成採購及建帳管理。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年03月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書與多媒體清冊等。 | 102年03月04日召開圖書會議，討論下學期需採購的圖書與多媒體事宜。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年04月~6月完成圖書與多媒體採購及建帳管理。 | 預計於06月30日完成建帳管理。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

1.召開圖書委員會議。

2.辦理圖書及多媒體影片採購。

3.完成數位閱讀資料庫的建立。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-6-4 充實圖書館藏實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-7-1 | 充實圖書室館藏 | 預定 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-6-4充實圖書室館藏實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) |  | 備註 |
| 1 | 圖書及多媒體影片 | 350,000 | 340,900 |  |  |
| 總計 | 350,000 | 340,900 | 經費執行率 (b/a %) | 97.4% |

- 執行內容(含照片)：

| 時 間：102年10月28日(星期一) 主 題：召開圖書會議 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：簡介本學期師生與各處室推薦書籍與影片之情況，請委員們挑選合適項目。 | 時 間：102年10月28日(星期一) 主 題：召開圖書會議 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：校長簡介圖書及多媒體採購對於評鑑或訪視之重要性，請委員會慎加挑選。 |
| --- | --- |
| 時 間：103年01月31日(星期五) 主 題：完成圖書採購清點與建檔 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：完成圖書採購清點與建檔、書籍編列上架。 | 時 間：103年03月04日(星期二) 主 題：召開圖書會議 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：校長與副校長綜合成員共同推薦方式選出本學期採購之多媒體影片。 |
| 時 間：103年03月04日(星期二) 主 題：召開圖書會議 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：圖書委員會共同挑選情況。 | 時 間：102年06月30日(星期一) 主 題：完成圖書採購清點與建檔 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：完成圖書採購清點與建檔、書籍編列上架。 |

五、效益評估

(一)量化分析

1.102學年度高職優質化輔助方案採購書籍增加1,288本，公播版影片增加25片。

2.至目前為止圖書室藏書量為15,516本(套)(含影片)，各科、各領域的書籍均有大幅度的增加，已能滿足師生在閱讀上的基本需求。

(二)質性分析

1.隨著書籍數量及種類的增加，102學年度圖書借閱冊次數為(15,906本)

2.各科及各領域的圖書數量逐次的增加後，對於教師的教學及學生的學習均有正向的作用。

(三)自評執行成效

因為圖書室藏書量的增加與多元化，全校師生到圖書室的借書率持續不斷的增加，更能帶動師生讀書的氣氛，提升師生的各項學習效果。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

將利用各種集會活動持續宣導圖書室採購的各類書籍及影片，歡迎師生借閱使用，同時鼓勵師生能夠推薦在學習上所需要使用的各類書籍，冀望能夠充分滿足師生的需求。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

圖書室藉由圖書及影片的增購，已為本校師生打開學習的另外一扇窗，對於本校師生學習上有莫大的幫助，希望能夠持續辦理，讓師生都有「翻開書就有無限可能」的機會。

## 第二十二子計畫名稱：101-6-5晨讀實施計畫

一、背景分析

(一)本校新生起點行為不足，102學年度新生入學國中學業成績平均70分以上僅有61人。

(二)大多數學生比較不喜歡閱讀或具備主動閱讀習慣。

(三)同學很早就到學校，但欠缺主動去閱讀精神，推動晨讀活動的空間相當寬廣。

二、計畫目標

(一)提升學生寫作能力及增加閱讀成效。

(二)每位學生至少讀完6本課外書，完成4篇閱讀心得寫作。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理晨讀活動 | 102年09月辦理圖書股長研習。 | 102年09月18日辦理上學期圖書股長研習。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年09月至102年12月辦理晨讀及認證活動。 | 1.102年09月25日(三)、 102年10月09日(三)、 102年10月23日(三)、 102年11月06日(三)、 102年11月20日(三)、 102年12月04日(三)、 102年12月18日(三)、 共計七次，實施英文朗讀。 102年09月27日(五)、 102年10月11日(五)、 102年10月25日(五)、 102年11月22日(五)、 102年12月06日(五)、 102年12月20日(五)、 103年01月03日(五)、 共計七次，實施國文朗讀。 2.辦理「中興閱讀護照」登記事宜。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年03月辦理圖書股長研習。 | 103年02月19日辦理下學期圖書股長研習。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年03月至103年06月辦理晨讀、認證活動。 | 1.103年03月12日(三)、 103年03月26日(三)、 103年04月09日(三)、 103年05月07日(三)、 103年06月04日(三)、 103年06月18日(三)、 共計六次，實施英文朗讀。 103年03月14日(五)、 103年03月28日(五)、 103年04月11日(五)、 103年05月09日(五)、 103年06月06日(五)、 103年06月20日(五)、 共計六次，實施國文朗讀。 2.辦理「中興閱讀護照」登記事宜。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

1.辦理圖書股長研習。

2.辦理晨讀活動。

3.國文、英文朗讀活動。

4.辦理「中興閱讀護照」登記事宜。

(二)時程

| 計畫名稱 | 101-7閱讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-7-2 | 辦理晨讀活動 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-7閱讀深耕計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) |  | 備註 |
| 1 | 雜支 | 6,000 | 5,570 |  |  |
| 總計 | 6,000 | 5,570 | 經費執行率 (b/a %) | 92.83% |

- 執行內容(含照片)：

| 時 間：102年09月18日(星期三) 主 題：圖書股長研習 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：圖書組長報告 | 時 間：103年02月19日(星期三) 主 題：圖書股長研習 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 照片說明：圖書組長報告 |
| --- | --- |
| 時 間：102年12月19日(星期四) 主 題：挑選班級書箱書籍 地 點：敬業樓-圖書室 主持人：圖書室-張惟琇 組長 | 時 間：102年09月25日(星期三) 主 題：英文朗讀 地 點：集合場 主持人：羅敏彥 老師與林益萍 老師 |
| 時 間：102年10月25日(星期五) 主 題：國文朗讀 地 點：集合場 主持人：涂沛宗 老師與林義傑 老師 | 時 間：102年11月20日(星期三) 主 題：英文朗讀 地 點：集合場 主持人：林益萍 老師與李佳玲 老師 |
| 時 間：103年03月14日(星期五) 主 題：國文朗讀 地 點：集合場 主持人：涂沛宗 老師與林義傑 老師 | 時 間：103年06月18日(星期三) 主 題：英文朗讀 地 點：集合場 主持人：李佳玲 老師與林益萍老師 |

五、效益評估

(一)量化分析

1.102學年度每位學生借閱圖書為9.27冊。

2.102學年度每位學生撰寫閱讀心得5.17篇。

3.圖書借閱率102學年度績效為155%。

(二)質性分析

隨著圖書室持續採購新書及影片，再配合學校所推動的深耕閱讀活動，師生借書、看書的風氣已逐漸形成，假以時日必然會成為一股「不看書就落伍」的風潮。

(三)自評執行成效

執行成效非常良好，期望能夠持續不斷的突破紀錄。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

由於晨讀活動時間有限，同時為考量晨讀活動能夠更為多元化，因此晨讀活動的內容可以再做一些調整與安排，讓學習活動不挶限於晨讀時間。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

「一日之計在於晨」，每位學生若能於晨讀時間做好當日活動的安排與準備，必定是收獲豐盛的一天，應該持續推動本項活動。

## 第二十三子計畫名稱：101-6-6閱讀心得寫作比賽實施計畫

一、背景分析

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)配合校內開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

二、計畫目標

(一)培養學生閱讀、寫作的習慣。

(二)辦理藝文活動/比賽次數增加。

(三)閱讀心得每人撰寫篇數提高。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理晨讀活動 | 102年10月辦理閱讀心得寫作比賽。 | 102年10月21日辦理第1次閱讀心得寫作比賽。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年12月辦理閱讀心得寫作比賽。 | 102年12月02日辦理第2次閱讀心得寫作比賽。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年04月辦理閱讀心得寫作比賽。 | 103年04月03日辦理第3次閱讀心得寫作比賽。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年06月辦理閱讀心得寫作比賽。 | 103年06月03日辦理第4次閱讀心得寫作比賽。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：辦理閱讀心得寫作競賽。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-7閱讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-7-3 | 辦理閱讀心得寫作比賽 | 預定 工作 |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-6-6閱讀心得寫作比賽實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 16,000 | 16,000 |  |
| 2 | 印刷費 | 10,000 | 8,967 |  |
| 總計 | 26,000 | 24,967 | 經費執行率 (b/a %) | 96.03% |

- 執行內容(含照片)：

| 時 間：102年11月27日(星期三) 主 題：第1次閱讀心得寫作競賽頒獎 主持人：吳聲忠 校長 地 點：集合場 照片說明：得獎學生向校長敬禮、校長頒獎 | 時 間：102年12月30日(星期一) 主 題：第2次閱讀心得寫作競賽頒獎 主持人：吳聲忠 校長 地 點：集合場 照片說明：得獎學生向校長敬禮、校長頒獎 |
| --- | --- |
| 時 間：103年04月22日(星期二) 主 題：第3次閱讀心得寫作競賽頒獎 主持人：吳聲忠 副校長 地 點：集合場 照片說明：得獎學生向副校長敬禮、副校長頒獎 | 時 間：103年06月25日(星期三) 主 題：第4次閱讀心得寫作競賽頒獎 主持人：葉宗融 校長 地 點：集合場 照片說明：得獎學生向校長敬禮、校長頒獎 |

五、效益評估

(一)量化分析

102學年度共舉辦4次閱讀心得寫作競賽，參加的學生共有209人（第一次58人參加，第二次51人參加，第三次45人參加，第4次55人參加）。

(二)質性分析

1.由於學校持續推廣閱讀課程及相關活動，因此學生都能熱情的參與。

2.活動成果豐碩，學生的寫作能力普遍提升。

(三)自評執行成效

本次活動全校學生均能熱情參與，同時得獎學生的作品經編排後將與專題寫作得獎作品編輯為「學生優良作品專刊」，讓學生能夠充分展現他們的才華。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

本項計畫與閱讀指導課程相輔相成，為使計畫能夠順利圓滿，學生樂於參賽展現自己的才華，事前完善的規劃，必定能有豐沛的成果收成。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。

## 第二十四子計畫名稱：101-6-7開設溫馨閱讀指導課程實施計畫

一、背景分析

(一)鑑於本校學生閱讀課外讀物意願亟待提升。

(二)開設溫馨圖書閱讀指導課程，能以多樣性風貌，提升學生閱讀及寫作的興趣。

二、計畫目標

(一)培養學生閱讀習慣。

(二)豐富學生心靈感受，培養信任、諒解、感恩、惜福的情懷。

(三)提升學生寫作能力。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開設溫馨閱讀指導課程 | 指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等富教育意涵書籍，經由討論、思辯，提升心靈層次，並辦理閱讀心得寫作競賽。 | (1)開設「閱讀指導課程」，指導學生閱讀溫馨圖書、經典名著、生命故事、勵志文學等。 (2)每月完成「閱讀學習單」 (3) 102年10月21日、102年12月02日、103年04月03日、103年06月03日共辦理4次閱讀心得寫作比賽。 (4)全國中等學校閱讀心得寫作比賽得獎篇數4篇。 (5)全國中等學校小論文寫作比賽得獎篇數17篇。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一) 辦理項目：開設溫馨閱讀指導課程。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-7閱讀深耕計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-7-4 | 開設溫馨圖書閱讀指導課程 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 實際進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-6-7開設溫馨圖書閱讀指導課程實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 物品費 | 22,000 | 23,710 |  |
| 總計 | 22,000 | 23,710 | 經費執行率 (b/a %) | 107.77% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時 間：102年09月05日（星期四）- 103年01月16日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：美容二班級學生上課情形 同學之間對於書寫佳句的部分互相討論。 | 時 間：102年09月05日（星期四）- 103年01月16日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：圖書室敬業樓-圖書室 照片說明：資訊二班級學生上課情形 說明學習單欄位上書寫作者或譯者的部分。 |
| --- | --- |
| 時 間：102年09月05日（星期四）- 103年01月16日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：餐二甲班級學生上課情形 三位同學共同閱讀心理測驗書籍上的題目。 | 時 間：102年09月05日（星期四）- 103年01月16日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：汽車二班級學生上課情形 組成焦點讀書會小組，一起填寫學習單。 |
| 時 間：102年09月05日（星期四）- 103年01月16日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：餐二乙班級學生上課情形 同學對於閱讀該書的心得寫作分享與O&A。 | 時 間：102年09月05日（星期四）- 103年01月16日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：資處二班級學生上課情形 閱讀學習單的填寫與內容錯別字的訂正。 |

| 時 間：103年02月13日（星期四）- 103年06月26日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：美容二班級學生上課情形 同學對於書籍內容中有趣的訊息互相討論。 | 時 間：103年02月13日（星期四）- 103年06月26日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：圖書室敬業樓-圖書室 照片說明：資訊二班級學生上課情形 同學閱讀書報及分享閱讀書籍的經驗。 |
| --- | --- |
| 時 間：103年02月13日（星期四）- 103年06月26日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：餐二甲班級學生上課情形 五位同學共同閱讀書籍並分享讀後感受。 | 時 間：103年02月13日（星期四）- 103年06月26日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：汽車二班級學生上課情形 兩位同學坐在喜歡的座位上填寫學習單。 |
| 時 間：103年02月13日（星期四）- 103年06月26日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：餐二乙班級學生上課情形 觀看他們在島嶼寫作【余光中-逍遙遊】。 | 時 間：103年02月13日（星期四）- 103年06月26日（星期四） 主 題：開設溫馨圖書閱讀指導課程實施情況 主持人：圖書室-張惟琇 組長 地 點：敬業樓-圖書室 照片說明：資處二班級學生上課情形 閱讀學習單的填寫與內容錯別字的訂正。 |

五、效益評估

(一)量化分析

1.班班均有「班級書箱」，由排定教師或導師協助指導全班共讀。

2.102學年度每位學生借閱圖書為9.27冊，每位學生撰寫閱讀心得5.17篇。

3. 102學年度圖書借閱冊次數為(15,906本)。

4.全國中等學校閱讀心得寫作比賽得獎篇數4篇。

5.全國中等學校小論文寫作比賽得獎篇數17篇。

(二)質性分析

1.藉由讀書風氣，薰陶學生良好情操，啟發學生的想像力、創造力。

2.激發學生發引導探索書中溫馨世界，培養班級讀書風氣，進而激發其自我學習興趣，提升閱讀與寫作能力。

(三)自評執行成效

執行成效非常良好，期望能夠持續不斷的突破紀錄。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

本項計畫與閱讀心得寫作相輔相成，為使計畫能夠順利圓滿，學生樂於展現自己的才華，事前完善的規劃，必定能有豐沛的成果收成。

## 第二十五子計畫名稱：101-8-1參與地方藝文活動實施計畫

一、背景分析

(一)本校位處苗栗北端，閩客和諧相處，藝文活動多元而頻繁，但學生主動參與機率很低。

(二)本校學生可塑性很高，提供參與藝文活動機會，有助於學生能力之開啟。

二、計畫目標

(一)增加本校學生參與地方藝文活動的次數與層面。

(二)使本校學生能夠更了解地方及台灣文化特色，激發愛鄉愛土情懷。

(三)藉由多元藝術活動增加本校學生藝術創作的能力及自信心。

三、具體內容(包含預定進度與實際進度)

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參與地方藝文活動實施計畫 | 102年08月至103年07月參與竹南、頭份等地方性藝文活動，預計250人次。 | 102年10月02日文化巡禮社與英文檢定社參訪竹南紫斑蝶，學生32人，帶隊老師：洪振龍老師、羅敏彥老師，共計34人。 102年10月14日參訪竹南啤酒廠，學生35人，帶隊老師：李宇涵老師，共計36人。 102年10月16日文化巡禮社與美術設計社參訪竹南紅樹林，學生39人，帶隊老師：洪振龍老師、劉齡予老師，共計41人。 102年11月27日文化巡禮社與科學研究社參訪中港慈裕宮，學生41人，帶隊老師：呂常吉老師、李安宏老師，共計43人。 102年12月11日文化巡禮社與英文檢定社參訪子母隧道，學生34人，帶隊老師：陳宗賢 老師、羅敏彥老師，共計36人。 102年12月18日文化巡禮社與美術設計社參訪舊官道南段，學生41人，帶隊老師：陳宗賢老師、劉齡予老師，共計43人。 餐一乙班、實汽二班、資訊三班於102年12月25日參觀苗北藝文中心辦理之 [ 苗北有囍 ] 活動，帶隊老師：陳奕亨主任、李鎮原教官、柯中月組長、李姿嫻組長，參觀人次計計147人。 103年02月19日文化巡禮社參訪后厝龍鳳宮實地導覽，學生22人，由陳宗賢老師帶隊，共計23人。 103年02月26日文化巡禮社中港古城(上)實地導覽，學生21人，帶隊老師：呂常吉、黃玉貞老師，共計23人。 10.103年03月19日文化巡禮社紫斑蝶生態館及周遭導覽，學生21人，帶隊老師：洪振龍老師，共計22人。 103年03月26日文化巡禮社竹南四極點導覽，學生21人，帶隊老師：陳宗賢老師，共計22人。 103年04月02日文化巡禮社中港古城(下)實地導覽，學生21人，由呂常吉、黃玉貞老師帶隊，共23人。 103年04月16日文化巡禮社舊官道竹南北段實地導覽，學生21人，由洪振龍、陳宗賢老師帶隊，共23人。 103年05月24日(六)，晚上18：00~20：00配合竹南鎮公所辦理103年竹南鎮街頭藝文秀，地點：竹南火車站西站側前廣場，參加學生人數122人，協助教師人數15人，共137人。 103年06月04日(三)文化巡禮社鄭漢步道參訪，學生21人，由呂常吉老師帶隊，共22人 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：

1.辦理地方藝文參訪活動。

2.陶冶及培養學生對藝文作品的欣賞能力。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-8珍愛臺灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-8-1 | 參與地方藝文活動 | 預定 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 預定進度執行% |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 實際進度執行% |  | 10 | 34 | 68 | 80 | 80 | 110 | 140 | 170 | 189 | 201.5 |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，並持續深化執行

(三)經費使用：

| 計畫名稱：101-8-1參與地方藝文活動實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 保險費 | 6,800 | 10,119 |  |
| 2 | 旅運費 | 30,000 | 16,000 |  |
| 總計 | 36,800 | 26,119 | 經費執行率 (b/a %) | 70.98% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年10月02日 主題：了解紫斑蝶生態 地點：竹南紫斑蝶生態館 人數：34人 | 時間：102年12月19日 主題：2013搖滾青春音樂祭-街舞社表演 地點：中興商工籃球場 人數：5人 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月25日 主題：苗北有囍 地點：苗北藝文中心 人數：147人 | 時間：103年02月19日 主題：導覽地方文化-后厝龍鳳宮 地點：后厝龍鳳宮 人數：23人 |
| 時間：103年03月26日 主題：竹南四極點-極西點 地點：中港溪出海口 人數：22人 | 時間：103年05月24日 主題：103年竹南鎮街頭藝文秀 地點：竹南火車站西站側前廣場 人數：137人 |

五、效益評估

(一)量化分析

共辦理十五場次，參觀人次計675人。

(二)質性分析

1.學生參觀地方藝文展覽，增進對地方文化的了解。

2.藉由參訪活動，有效促進對地方鄉土的向心力。

(三)自評執行成效：

1.學生藉由參訪活動，陶冶自身內涵，有效提升對美的鑑賞能力。

2.藉由學習單寫作，彼此討論及分享，擴展視野。

3.利用課間時間前往校外美術館參觀，讓課程更加多元。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

目前已安排之藝文活動，僅有視覺饗宴，缺乏聽覺感受，如：音樂會。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。

## 第二十六子計畫名稱：101-8-2外埠藝文特色巡禮活動實施計畫

一、背景分析

(一)本校鄰近鐵路山、海線交會車站；一高、二高、西濱道路近在咫尺、交通便捷。

(二)因家長社經背景因素，學生前往外埠參與相關藝文活動，認識外埠地方特色機會較低。

二、計畫目標

(一)以外爍力量，增加學生接觸、認識、瞭解生長地以外地區的機會。

(二)增進學生體認台灣文化、藝文多元特色，增進族群融合動力。

三、具體內容(包含預定進度與實際進度)

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外埠藝文特色巡禮活動實施計畫 | 102年08月~103年06月安排學生參訪竹南地區之外藝文特色巡禮活動，預計200人次。 | 1.102年11月13高三畢旅台 南歷史博物館，帶隊老 師：高三各班導師，共計 499人。 2.102學年度外埠藝文特色 巡禮活動，於102年12月 13日參訪新竹世博館-內 灣老街，帶隊老師：李姿 嫻老師、何信民先生，參 觀人次計80人，學生填寫 心得回饋單。 3.102學年度外埠藝文特色 巡禮活動，於102年12月 23日參訪新竹峨嵋湖-北 埔老街，帶隊老師：徐文 忠組長、李姿嫻組長，參 觀人次計37人，學生填寫 心得回饋單。 4.102年12月25日參觀「育 達科大應用日語系歌合 戰」活動，帶隊老師：李 佳玲老師，方仕霖老師， 參觀人次計46人，學生填 寫心得回饋單。 5.102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103年03月24日參訪松山文創區-韓國濟州泰迪熊特展，帶隊老師：林士敦主任、李姿嫻組長，參觀人次計74人，學生填寫心得回饋單。 6.102學年度外埠藝文特色巡禮活動，於103年07月25日參訪淡水老街，帶隊老師：李姿嫻組長、蔡伃倫老師、參觀人次計32人，學生填寫心得回饋單。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形(包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容)

(一)辦理項目：1.辦理外埠藝文參訪活動。

2.陶冶及培養學生對藝文作品的欣賞能力。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-8珍愛臺灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-8-2 | 外埠藝文特色巡禮活動 | 預定 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 預定進度執行% |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 實際進度執行% |  |  | 0 | 0 | 61 |  |  | 98 | 98 | 118.5 | 118.5 | 138.5 |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-8-2外埠藝文特色巡禮活動實施計畫 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 保險費 | 5,200 | 5,725 |  |
| 2 | 旅運費 | 48,000 | 52,500 |  |
| 3 | 雜支 | 18,000 | 28,650 |  |
| 總計 | 71,200 | 86,875 | 經費執行率 (b/a %) | 122.02% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年11月13日 主題：台南歷史博物館 地點：台南安南區 人次：499人 | 時間：102年12月13日 主題：世博館導覽解說 地點：新竹世博館 人次：80人 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月13日 主題：點燈儀式 地點：新竹世博館 人次：80人 | 時間：102年12月23日 主題：細茅埔吊橋 地點：新竹峨眉湖 人次：37人 |
| 時間：102年12月23日 主題：天恩寺彌勒佛寺院 地點：新竹 人次：37人 | 時間：103年03月24日 主題：韓國濟州泰迪熊特展 地點：台北松山文創區 人次：74人 |

五、效益評估

(一)量化分析

共辦理六場次，參觀人次計768人。

(二)質性分析

藉由外埠參訪，學生得以擴展視野，瞭解居住地以外的文化特色。

(三)自評執行成效：

1.提升學生對外地文化特色的了解。

2.擴展學生視野，學生反應良好。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.目前已安排之藝文活動，僅有視覺饗宴，缺乏聽覺感受，如：音樂會。

2.鼓勵學生多多自行前往參觀，並作紀錄與分享，可作為充實日後升學備審資料的內容。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。

## 第二十七子計畫名稱：101-8-3地方特色小吃創作競賽活動實施計畫

- 背景分析

(一)本校設有餐飲管理科，相關設備齊全，有能力舉辦各項美食創作競賽。

(二)本校學生本地區居民族群多元而和諧相處，提供特色小吃創作競賽，可促進彼此深刻瞭解。

二、計畫目標

(一)展現不同族群美食特色。

(二)增加學生比賽機會，提高檢定合格率。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地方特色小吃創作競賽活動 | 102年10~11月辦理上學期地方特色小吃創作競賽活動。 | (1)初賽於102年10月22日辦理完成。 (2)決賽於102年11月22日辦理完畢，該場次22人參加，選出前三名及佳作三名。 | 初賽對象：日校餐飲科全體學生共186人。 決賽共入圍24人，因參加校外競賽及技能檢定公假而缺席二人，因此實際參賽人數22人。 |
|  | 103年05~06月辦理下學期地方特色小吃創作競賽活動。 | (1)初賽於102年05月12日辦理完成。 (2)決賽於102年05月27日辦理完畢，該場次12人參加，選出前三名及佳作三名。。 | 1.初賽參加人數共197人。 2.決賽參加人數共 12人。 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：地方特色小吃創作競賽活動

- 時程：

| 計畫名稱 | 101-8珍愛台灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  |
| 101-8-3 | 地方特色小吃創作競賽活動 | 預定 工作 |  |  | v◎ | v◎ |  |  |  |  |  | v◎ | v◎ |  |  |
|  |  | 實際 工作 |  |  | v◎ | v◎ |  |  |  |  |  | v◎ | v |  |  |
|  | 預定進度執行% |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

備註：v◎預定進度；v◎實際進度，但持續深化執行

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-8-3地方特色小吃創作競賽活動 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 材料費 | 30,000 | 31,839 | 與美容科共用金額 |
| 總計 | 30,000 | 31,839 | 經費執行率 (b/a %) | 106.13% |

- 執行內容(含照片)：

| 照片說明：初賽筆試測驗場景 時間：102年10月22日 主題：苗栗地方特產「芋頭」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：餐二甲教室 | 照片說明：初賽筆試測驗場景 時間：102年10月22日 主題：苗栗地方特產「芋頭」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：實餐二教室 |
| --- | --- |
| 照片說明：決賽烹飪比賽場景 時間：102年11月22日 主題：苗栗地方特產「芋頭」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：大中餐教室 | 照片說明：決賽烹飪比賽場景 時間：102年11月22日 主題：苗栗地方特產「芋頭」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：大中餐教室 |
| 照片說明：成果表揚場景 時間：102年11月28日 主題：苗栗地方特產「芋頭」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：籃球場 | 照片說明：成果表揚場景 時間：102年11月28日 主題：苗栗地方特產「芋頭」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：籃球場 |

| 照片說明：初賽筆試測驗場景 時間：103年05月12日 主題：苗栗地方特產「泡芙」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：餐二乙教室 | 照片說明：初賽筆試測驗場景 時間：103年05月12日 主題：苗栗地方特產「泡芙」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：輪餐二A教室 |
| --- | --- |
| 照片說明：決賽實作場景 時間：103年05月27日 主題：苗栗地方特產「泡芙」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：大烘焙教室 | 照片說明：決賽實作場景 時間：103年05月27日 主題：苗栗地方特產「泡芙」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：大烘焙教室 |
| 照片說明：成果表揚場景 時間：103年06月09日 主題：苗栗地方特產「泡芙」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：籃球場 | 照片說明：成果表揚場景 時間：103年06月09日 主題：苗栗地方特產「泡芙」創意料理競賽 主持人：餐飲科-劉冠妏主任 地點：籃球場 |

五、效益評估

- 量化分析

創意料理競賽上、下學期各舉辦一場，共計2場。

- 質性分析

1.激發學生對於創意料理的發想。

2.增加學生參加競賽的經驗及對食材的了解。

3提升學生專業能力、自信心並激勵學生自我學習動機。

- 自評執行成效

本計畫大致能如期完成，學生對於參加競賽都給予正面評價，也希望藉由校
內競賽增加參賽經驗，進而參加校外大型比賽。

六、檢討與建議

- 對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.藉競賽方式提供學生加深加廣的學習機會，且透過比賽協助選拔優秀的人
才，日後培訓成為全國技藝競賽選手。

2.透過比賽激發學生創造力及想像力，並提升學生自信心。

3.本學年度競賽前皆有先做說明，且因應學生程度在題目上的選擇也以基礎
為主，呈現出來的成果較上一學年度較好。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

本項子計畫給予學生正向激勵作用，藉由參賽過程及觀摩競爭對手增加個人
專業知識及技能。今年已將場次減少，加深競賽內涵，對於學生較具意義。

## 第二十八子計畫名稱：101-8-4美容彩妝藝術走秀活動實施計畫

一、背景分析：

(一)美容彩妝藝術是美容、美姿、美服及自信心的綜合表現，最足以表現美容科的教學成果。

(二)彩妝藝術走秀與地方藝文活動結合，可使藝文活動多樣化，並適時行置入性行銷。

二、計畫目標：

(一)為加強技藝教育，強化學生成就動機與興趣，以增進學習效果及技能水準。

(二)藉競賽、走秀方式，相互觀摩，提升技能水準，並增強學生自信心。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美容彩妝藝術走秀活動 | 102年10~11月校慶美容彩妝走秀。 | (1) 102年11月05日辦理異國風情走秀活動， 共79人參加。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103年03~04月慶典美容彩妝走秀。 | (1)103年05月07日舉行 日間部/進修部美容科 畢業走秀成果展，共 128人(二年級18人、 三年級102人、老師8 人) 參加。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年10月～103年05月參加競賽活動2場。 | (1) 102年 11月05日辦理日間部美容科與實用技能學程美髮技術科及輪調建教班二、三年級校內技藝競賽，學生共170人參加。 (2) 102年12月11日美容科參加2013年第二屆國盃髮型美容美髮大賽，共60人參賽。 | 按進度執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

1.美容彩妝藝術走秀活動

(1) 異國風情走秀活動。

(2) 日間部/進校畢業走秀活動。

2. 競賽活動

(1)日間部美容科校內技藝競賽。

(2) 2013年第二屆國盃髮型美容美髮大賽。

(二)時程：

| 計畫名稱 | 101-8珍愛台灣「藝」起來實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 101-8-4 | 美容彩妝藝術走秀活動 | 預定工作 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  | v |
|  | 預定進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
|  | 實際進度執行% |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行。

- 經費使用：

| 計畫名稱：101-8-4美容彩妝藝術走秀活動 (單位：元) |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 材料費 | 30,000 | 35,840 | 與美容科共用金額 |
| 2 | 業師指導費 | 12,800 | 8,000 |  |
| 總計 | 42,800 | 43,840 | 經費執行率 (b/a %) | 97.63% |

(四)執行內容(含照片)：

| 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：異國風情走秀活動 參加對象：三年級(79人) | 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：異國風情走秀活動 參加對象：三年級 |
| --- | --- |
| 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：異國風情走秀活動 參加對象：三年級 | 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：異國風情走秀活動 參加對象：三年級 |
| 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：異國風情走秀活動 參加對象：三年級 | 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：異國風情走秀活動 參加對象：三年級 |

| 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：校內技藝競賽 參加對象：美容科二、三年級 | 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：校內技藝競賽 參加對象：美容科二、三年級 |
| --- | --- |
| 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：校內技藝競賽 參加對象：美容科二、三年級 | 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：校內技藝競賽 參加對象：美容科二、三年級 |
| 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：校內技藝競賽 參加對象：美容科二、三年級 | 時間：102年11月05日 地點：活動中心 主題：校內技藝競賽 參加對象：美容科二、三年級 |

| 時間：102年12月11日 地點：苗栗縣立巨蛋體育館 主題：2013年第二屆國際盃美容美髮大賽 參加對象：美容科一、二、三年級 | 時間：102年12月11日 地點：苗栗縣立巨蛋體育館 主題：2013年第二屆國際盃美容美髮大賽 參加對象：美容科一、二、三年級 |
| --- | --- |
| 時間：102年12月11日 地點：苗栗縣立巨蛋體育館 主題：2013年第二屆國際盃美容美髮大賽 參加對象：美容科一、二、三年級 | 時間：102年12月11日 地點：苗栗縣立巨蛋體育館 主題：2013年第二屆國際盃美容美髮大賽 參加對象：美容科一、二、三年級 |
| 時間：102年12月11日 地點：苗栗縣立巨蛋體育館 主題：2013年第二屆國際盃美容美髮大賽 參加對象：美容科一、二、三年級 | 時間：102年12月11日 地點：苗栗縣立巨蛋體育館 主題：2013年第二屆國際盃美容美髮大賽 參加對象：美容科一、二、三年級 |

| 時間：103年05月07日 地點：本校活動中心 主題：「後現代時尚」畢業成果動態走秀活動 參加對象：二年級、三年級 | 時間：103年05月07日 地點：本校活動中心 主題：「後現代時尚」畢業成果動態走秀活動 參加對象：二年級、三年級 |
| --- | --- |
| 時間：103年05月07日 地點：本校活動中心 主題：「後現代時尚」畢業成果動態走秀活動 參加對象：二年級、三年級 | 時間：103年05月07日 地點：本校活動中心 主題：「後現代時尚」畢業成果動態走秀活動 參加對象：二年級、三年級 |

五、效益評估

(一)量化分析

1. 美容彩妝藝術走秀活動，共計2場，參加學生約207人次。

2. 校內外技藝競賽活動，共計2場，參加學生約230人次。

(二)質性分析

1.營造更優質的伸展舞台及燈光效果，舒適感及美感大幅提升。

2.提升學生專業能力、自信心並激勵學生自我學習動機。

(三)自評執行成效

本計畫均能如期完成，發揮預期效益，對於學生技能的提升、教育的推動、讓學生對美學意義的了解，皆有正面的效益。

六、檢討與建議

(一)對本項計畫執行成效之檢討與建議。

1.藉競賽方式提供學生觀摩學習機會提升美容科的學習風氣，透過比賽更進    一步選拔及鼓勵優秀的人才。

2.透過走秀活動讓學生自信心提升，並刺激其在創作造型的敏銳度。

3.強化學生對於美感的定義，也讓學生了解團體生活中應有的學習態度與練   習時所展現的互動默契。

4.伸展舞台增添空間美感，吸睛程度100%，且話題性十足。

5.鼓勵學生多參加全國性專題競賽，今年首次參加建國科大所舉辦的全國高   中職新娘秘書創意造型專題競賽活動，首次競賽就獲得佳績，這代表本校學生不論在主題選擇、資料蒐集及造型設計上，相當用心，才能獲得評審青睞。

(二)本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

本項子計畫給予學生正向激勵作用，藉由走秀活動極力發揮所學，每組都能完成創意髮型、彩妝設計、服飾展現；更是提高學生對整體造型學習的樂趣，且對整體造型概念更上一層樓，讓學生也更了解團體生活中應有的學習態度與練習時所展現的互動默契。若在小細節的部分能夠在做改進，相信能讓活動更加精緻。

## 第二十九子計畫名稱：102-1  e化「神指」實施計畫

一、背景分析

- 在科技快速創新與變遷的新世代裡，雖然資訊化已經甚為普遍，但資訊不對稱的現象甚為明顯，從學生普遍對資訊化的速度不滿意可以看出，真正落實資訊化有其必要及迫切性。

- 政府於 97 年開始實施「政府機關及學校全面節能減碳措施」，應更積極規劃節能減碳作法，特別在省紙的作法上，除了推動電子公文節能減紙外，同仁之行政能力也應一併 e 化提升。

二、計畫目標

- 利用雲端技術，加強本校同仁行政 e 化能力，增加行政效率，間接達到省紙之目標。

- 具體內容（包含預定進度與實際進度）

| 工作項目 | 預定進度 | 實際進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 利用雲端技術提升行政 e 化效能 | 102 年 08 月新進人員雲端技術研習。 | (1)102年08月28日（星期三）13:00~15:00辦理辦理新進人員雲端技術研習，講題「雲端工作術」，參加研習人員：共5人，會後問卷調查統計滿意度100％。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102 年 10 月培訓雲端種子講師。 | (1)102年10月05日（星期六）、102年10月19日（星期六）、102年10月26日（星期六）雲端種子講師培訓，培訓人員：陳奕亨主任、鄭任翔老師，培訓課程：無紙化資訊平台應用。 | 按進度執行並完成 |
|  | 102年10月至12月辦理校內雲端技術整合技術研習。 | (1)102年10月02、03、04日（星期三、四、五）16:10~17:10辦理校內雲端技術整合技術研習，講題「淺談雲端及雲端硬碟使用方式」，參加研習人員：共45人，會後問卷調查統計滿意度91~96％。 (2) 102年11月13日（星期三）、102年11月19日（星期二）、102年11月20日（星期三）16:00~17:00辦理校內雲端技術整合技術研習，講題「雲端檔案管理應用」，參加研習人員：共46人，會後問卷調查統計滿意度98~100％。 (3)102年12月04日（星期三）16:10~17:10辦理校內雲端技術整合技術研習，講題「Google雲端服務使用-初階」，參加研習人員：共41人，會後問卷調查統計滿意度88~95％。 (4)102年12月18日（星期三）13:00~17:00辦理校內雲端技術整合技術研習，講題「Google雲端服務使用-進階」，參加研習人員：共44人，會後問卷調查統計滿意度93~95％。 | 按進度執行並完成 |
|  | 103 年 03 月培訓雲端種子講師 | (1)103年04月13日（星期日）、103年04月20日（星期日）、103年04月26日（星期六）雲端種子講師培訓，培訓人員：鄭任翔老師、陳義雄老師，培訓課程：雲端物件導向程式設計之動態網站設計。 | 原進度03月延後至04月份執行並完成 |
|  | 103年03月至05月辦理校內雲端科技進階技術研習。 | (1)103年02月06日（星期四）09:00~12:00辦理校內雲端科技進階技術研習，講題「簡易微電影製作」，參加研習人員：共42人，會後問卷調查統計滿意度97~100％。 (2)103年03月18、19、20日（星期二、三、四）16:10~17:10辦理校內雲端科技進階技術研習，講題「Excel電子試算表公式與函數的應用」，參加研習人員：共42人，會後問卷調查統計滿意度97~100％。。 (3)103年04月30日（星期三）、103年05月01日（星期四）、103年05月02日（星期五）16:10~17:10辦理校內雲端科技進階技術研習，講題「翻轉教育-教材數位化輕鬆做」，參加研習人員：共40人，會後問卷調查統計滿意度90~100％。 (4)103年05月20、21、22日（星期二、三、四）16:10~17:10辦理校內雲端科技進階技術研習，講題「利用Google表單設計線上問卷調查表」，參加研習人員：共38人，會後問卷調查統計滿意度92~100％。 (5) 103年07月01日（星期二）13:30~16:30辦理校內雲端科技進階技術研習，講題「迎接海量資料時代」，參加研習人員：共20人，會後問卷調查統計滿意度高達100%。 (6) 103年07月22日（星期二）09:00~12:00辦理校內雲端科技進階技術研習，講題「手持裝置APP應用研習」，參加研習人員：共17人，會後問卷調查統計滿意度92%~100%。 | 原進度03~05月更改至02~07月執行並完成 |

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

(一)辦理項目：

- 新進人員雲端技術研習

- 校內雲端技術整合技術研習

- 校內雲端科技進階技術研習

- 培訓雲端種子講師

- 時程：

| 計畫名稱 | 102-1 e化「神指」實施計畫 |
| --- | --- |
| 執行時間 | 102年08月-103年07月 |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 102年 | 103年 | 備註 |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 102-1 | 利用雲端技術提升行政 e 化效能 | 預定工作 | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際工作 | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |
|  | 預定進度執行% | 10 |  | 40 | 50 | 100 |  |  | 40 | 60 | 100 |  |  |  |
|  | 實際進度執行% | 10 |  | 60 | 70 | 100 |  | 10 | 60 | 70 | 80 |  | 100 |  |

備註：◎預定進度；◎實際進度，但持續深化執行。

- 經費使用：

| 計畫名稱：102-1 e化「神指」計畫 |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 38,400 | 38,400 | 102-1 利用雲端技術提升行政 e化效能(教師研習外聘講師) |
| 2 | 種子教師受訓 學分費補助 | 60,000 | 60,000 | 102-1 利用雲端技術提升行政 e化效能(種子教師受訓) |
| 總計 | 98,400 | 98,400 | 經費執行率 (b/a %) | 100% |

- 執行內容(含照片)：

| 時間：102年08月28日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：雲端工作術 照片說明：老師們認真練習情形 | 時間：102年10月02、03、04日 地點：汽車科電腦教室 講題：淺談雲端及雲端硬碟使用方式 照片說明：主講老師解答疑惑 |
| --- | --- |
| 時間：102年11月13、19、20日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：雲端檔案管理應用 照片說明：主講老師用心上課；與會老師們認真聆聽 | 時間：102年12月04日 地點：勤學樓106電腦教室 講題：Google雲端服務使用-初階 照片說明：助教從旁協助解答疑惑 |
| 時間：102年12月18日 地點：勤學樓106電腦教室 講題：Google雲端服務使用-進階 照片說明：主講老師解答疑惑 | 時間：103年02月06日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：簡易微電影製作 照片說明：與會老師們認真聆聽 |
| 時間：103年03月18、19、20日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：Excel電子試算表公式與函數 照片說明：主講老師解答疑惑 | 時間：103年04月30日~05月01日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：翻轉教育-教材數位化輕鬆做 照片說明：主講老師解答疑惑 |
| 時間：103年05月20、21、22日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：利用Google表單設計線上問卷調查表 照片說明：主講老師解說研習內容 | 時間：103年07月01日 地點：敬業樓402電腦教室 講題：迎接海量資料時代 照片說明：與會老師們認真聆聽 |
| 時間：103年07月22日 地點：勤學樓106電腦教室 講題：手持裝置APP應用研習 照片說明：主講老師解說研習內容 | 時間：103年07月22日 地點：勤學樓106電腦教室 講題：手持裝置APP應用研習 照片說明：主講老師解答疑惑 |

五、效益評估

- 量化分析

- 辦理11場內、外聘講師行政人員研習，共34小時，校內行政人員共計360人次參加。

- 上、下學期培訓本校3位教師擔任種子講師，共計29小時。

- 質性分析

- 辦理11場內、外聘講師行政人員研習，校內行政人員共計360人次參加，經由研習對校務行政e化更加熟稔，參與研習之行政人員均填寫研習心得回饋單，獲益良多，存置辦理研習改進參考資料。

- 上、下學期培訓本校3位教師擔任種子講師，經由專業講師之授課，更具有資訊應用專業素養，且視野更加開闊。

- 自評執行成效

- 行政人員對於本計畫推動e化持肯定支持態度，皆給予正面評價，也能將上課習得之部分內容應用於業務上，大大提升行政效率，對於校務e化已邁進了一大步。

六、檢討與建議

- 對本項子計畫執行成效之檢討與建議。

- 檢討：

- 辦理行政人員研習時，因須排除校內活動，造成研習日期排定不易。

- 行政人員資訊能力程度不一，造成研習主題內容安排困難。

- 建議：

- 儘量將研習日期安排於寒、暑假期間，一方面時間能夠連續，且學習內容也能不中斷。

- 與講師溝通協調上課內容，依據每個人的程度，安排難度適中的課程，並於課堂中盡力輔導程度較落後的行政人員。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。